乙、計畫實施概況

各市縣109年度施政計畫，係遵循行政院訂頒之施政方針及中程施政計畫，參酌各該市縣長政見、市縣議會決議案，並盱衡地方建設實際需要，審度年度財政狀況，考量業務需求緩急與整體規劃，排列優先次序審慎訂定。綜合各市縣109年度施政計畫重點，主要為建構永續低碳環境、打造優質教育學習環境、發展多元族群文化、扶植地方特色產業、振興地方經濟發展、型塑地方觀光特色、推動智慧城市、加強水保防洪建設、建構便捷交通路網、完善治安、防疫及社福體系、營造健康樂活環境、落實公共安全、注重生態保育及接軌國際等，期能提升民眾優質生活及保障生命安全。至各基金業務計畫，則分別依其設置功能與目的而訂定，仍以增進民眾福祉為主。茲將各市縣109年度計畫實施情形列述如次：

壹、施政計畫實施情形

各市縣109年度總預算各主管機關合計列894個單位預算機關，分別依照行政院核定之預算籌編原則、各直轄市與各縣市之總預算編製要點，訂定各項施政工作計畫。茲將各市縣工作計畫之實施及其績效考核分述如次：

一、工作計畫之實施

各市縣109年度列有工作計畫共計6,193項，實施結果，已完成者計3,983項，占計畫總項數64.31％；尚待繼續執行者計2,179項，占計畫總項數35.18％；未執行者計31項，占計畫總項數0.50％。前述未執行31項工作計畫，預算總金額5億8,751萬餘元，經分析未執行原因如次：（一）因未發生或未有申請案件或業務已結束者計有16項，金額合計1億112萬餘元，占未執行預算總額17.21％，依序為基隆市各類員工待遇準備5,000萬元、嘉義市各類員工待遇準備2,000萬元、澎湖縣各類員工待遇準備2,000萬元，其餘計畫金額則介於4萬元至400萬元之間；（二）因前置作業進度未完成或計畫變更或其他因素而未執行者計有14項，金額合計4億8,519萬餘元，占未執行預算總額82.58％，依序為南投縣產業發展營建工程預算遭中央刪減補助款4億7,450萬餘元，致未執行；臺南市新聞及國際關係處、衛生局因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，取消辦理出席國際會議及考察計畫各215萬餘元、101萬餘元；臺北市辦理歷史建築嘉禾新村私有土地協議價購案，因改以都市計畫變更後逕為分割土地模式，土地價購金額100萬元須配合計畫通盤檢討期程，爰未執行，其餘計畫金額則介於19萬餘元至91萬元之間；（三）屬預備金性質者計有1項，金額120萬元，占未執行預算總額0.20％，係花蓮縣議會第一預備金，因業務無實際經費需求，爰未動支。

另各市縣工作計畫尚待繼續執行者計2,179項，經就各市縣未完成項數多寡分析，以臺北市220項為最多，其餘市縣亦均在22項以上（詳表25，P48），顯示各市縣尚待繼續執行之計畫項數仍多，致須保留鉅額經費轉入下年度繼續執行，影響預算執行績效，亟待檢討改進。經分析各項計畫未完成之主要原因，其中（一）因工程規劃設計或變更設計中、或施工中尚未完工而予保留者，如高雄市辦理市區鐵路地下化園道開闢工程-立體設施拆除後平面道路工程、臺中市辦理都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫、桃園市辦理國際原住民族文化創意產業園區興建工程等；（二）因工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留者，如彰化縣辦理東彰道路北段新闢工程用地費、臺南市辦理107年度臺南生活圈道路交通系統建設計畫-臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道用地費、桃園市辦理楊梅體育園區興建計畫等；（三）因委託或補助計畫合約跨年度，或單據未結，或報告尚未審核通過者，如桃園市辦理廢棄物處理專業服務、臺中市辦理市區公車免費乘車優惠計畫及票價上限差額補貼計畫等；（四）因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲者，如臺中市辦理市區汽車客運業營運虧損補貼計畫、屏東縣辦理惠農國小等18校設置半戶外球場計畫及縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程等；（五）因計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延，未於年度內辦理完成，保留繼續辦理者，如臺中市辦理都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用及社會住宅包租代管第二期計畫、嘉義縣辦理前瞻基礎建設計畫之縣市管河川及區域排水整體改善計畫-治理工程用地費等；（六）其他零星計畫之保留款，如臺北市因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）辦理安心旅遊補助振興計畫、嘉義縣應負擔之教育人員及公務人員優惠存款利息差額等。

表25  直轄市及縣市施政工作計畫實施結果彙計表

中華民國109年度

單位：個、項

| 市縣別 | 單位預算 機關數 | 預計數 | 執行結果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 計 | 已完成 | 尚待繼 續執行 | 未執行 |
| 總計 | 894 | 6,193 | 6,193 | 3,983 | 2,179 | 31 |
| 直轄市合計 | 588 | 2,941 | 2,941 | 1,980 | 947 | 14 |
| 臺 北 市 | 120 | 685 | 685 | 462 | 220 | 3 |
| 新 北 市 | 95 | 262 | 262 | 162 | 100 | － |
| 桃園市 | 88 | 337 | 337 | 186 | 151 | － |
| 臺 中 市 | 118 | 684 | 684 | 467 | 217 | － |
| 臺 南 市 | 62 | 458 | 458 | 322 | 125 | 11 |
| 高雄市 | 105 | 515 | 515 | 381 | 134 | － |
| 縣市合計 | 306 | 3,252 | 3,252 | 2,003 | 1,232 | 17 |
| 基 隆 市 | 21 | 222 | 222 | 142 | 79 | 1 |
| 宜 蘭 縣 | 19 | 161 | 161 | 102 | 59 | － |
| 新 竹 縣 | 14 | 234 | 234 | 100 | 134 | － |
| 新 竹 市 | 19 | 167 | 167 | 109 | 58 | － |
| 苗 栗 縣 | 21 | 139 | 139 | 49 | 90 | － |
| 彰 化 縣 | 18 | 272 | 272 | 178 | 94 | － |
| 南 投 縣 | 30 | 378 | 378 | 290 | 85 | 3 |
| 雲 林 縣 | 16 | 301 | 301 | 207 | 92 | 2 |
| 嘉 義 縣 | 21 | 301 | 301 | 168 | 133 | － |
| 嘉 義 市 | 17 | 196 | 196 | 106 | 87 | 3 |
| 屏 東 縣 | 26 | 132 | 132 | 74 | 58 | － |
| 花 蓮 縣 | 17 | 109 | 109 | 52 | 55 | 2 |
| 臺 東 縣 | 17 | 180 | 180 | 116 | 64 | － |
| 澎 湖 縣 | 12 | 215 | 215 | 150 | 64 | 1 |
| 金 門 縣 | 23 | 128 | 128 | 67 | 58 | 3 |
| 連 江 縣 | 15 | 117 | 117 | 93 | 22 | 2 |

二、計畫實施成效之考核

地方施政計畫之擬訂，係遵照中央施政方針及自訂之施政目標辦理。為提升施政計畫及預算執行成效，行政院訂頒「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點」，據以辦理考核。109年度各市縣除臺南市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣等6市縣外，均已參酌訂定相關規範。惟已訂定考核獎懲規定之市縣，於109年度尚無具體獎懲結果者，計有臺中市、彰化縣、屏東縣等3市縣，揆其原因係未達獎懲標準、或尚在辦理評核獎懲作業中；已有具體奬懲結果者，計有臺北市、基隆市，另僅敘獎而無懲處者，計有新北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、新竹市、南投縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣等11市縣。以上情況顯示部分市縣未依個案之各階段辦理情形，確實檢討進度落後原因，並研議因應改善措施，亦未落實獎優懲劣課責機制，考核作業無法激勵提升施政計畫效能，亟待檢討改善。

綜上，各市縣施政工作計畫實施結果，屢見分配預算與計畫實施進度未能密切配合，或施政績效評估未落實，或計畫未訂定具體衡量指標等，造成鉅額經費保留，除影響預算執行績效外，對已配置之有限資源亦無法及時運用，發揮其應有之財務效能及施政效益，亟待賡續檢討現行計畫預算執行考核獎懲作業要點施行成效，並參照「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」有關規定落實辦理評核，尤其對於重要公共工程建設或重大施政計畫更應於事前評估其實際需求，依照「政府公共建設計畫先期作業實施要點」規定，參酌施政優先性、民間參與可行性及計畫執行能力等審慎擬訂，及依照預算法第34條規定，製作選擇替代方案，加強成本效益分析及研擬完整財務計畫，詳予審查列管，並落實執行與考核，以提升施政品質及績效。

貳、基金計畫實施情形

各市縣109年度總計設有營業基金45個、非營業特種基金301個（作業基金142個、債務基金2個、特別收入基金154個、資本計畫基金3個），合計346個基金。各該基金設置目的與任務，綜合而言，以建立農產品運銷秩序、發展大眾運輸、增進社會福利、健全醫療組織、維護環境品質、發展都市及地方建設為主。其主要經營之業務，茲分述如次：

一、營業基金部分，屬農產運銷方面，為調節農畜產品產銷，供應民生物資，平抑市場物價而設置者，計有新北市果菜運銷公司、桃園果菜市場公司等17個；屬交通運輸方面，為發展大眾運輸，平衡區域發展，提供國民行的便利而設置者，計有臺北大眾捷運公司、新北大眾捷運公司等12個；另為因應其他特定目的而設置者計有16個，如臺北市動產質借處、新竹瓦斯公司等。

二、作業基金部分，屬福利互助方面，為安定公教人員生活品質而設置者計有4個，如輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金；屬衛生醫療方面，為健全基層衛生組織，加強醫療保健而設置者計有22個，如醫療作業基金；屬都市建設方面，為發展都市建設，提高土地利用價值而設置者計有49個，包括21個平均地權基金、12個市地重劃基金、7個區段徵收基金、9個都市更新性質之基金；屬地方建設方面，為發展地方建設，促進地方繁榮，並藉以創造財富而設置者計有33個，包括6個公共造產基金、27個建設性質之基金；屬居住方面，為增進國民住宅居住品質而設置者計有2個，如國民住宅管理維護基金；另為因應其他特定目的而設置者計有32個，如文創發展基金、觀光發展基金等。

三、債務基金部分，為加強債務管理，提高財務運用效能而設置者計有2個，為臺北市、高雄市債務基金。

四、特別收入基金部分，屬環境保護方面，為加強環境保護、環境或空氣污染防制而設置者計有27個，如環境保護基金；屬社會福利方面，為建立社會安全制度、加強福利措施及增進人民生活福祉而設置者計有46個，包括1個社會福利基金、2個海難救助基金、21個身心障礙者就業基金、6個建築物無障礙設備與設施改善基金、16個公益彩券盈餘分配基金；另為因應其他特定目的而設置者計有81個，如農業發展基金、公共藝術基金、溫泉資源管理基金及教育發展基金等。

五、資本計畫基金部分，為發展地方建設，促進地方繁榮而設置者計有3個，為新北市公共建設用地基金、高雄市捷運建設基金、金門縣金門大橋建橋基金。

各市縣109年度基金主要營運（業務）計畫項數共計1,031項，執行結果，已達預計目標者340項，占計畫總數32.98％；較預計目標減少者665項，占計畫總數64.50％；未執行者26項，占計畫總數2.52％。前述較預計目標減少之業務計畫665項，經就各市縣減少之項數多寡分析，除屏東縣、澎湖縣及連江縣各20項、苗栗縣19項，花蓮縣18項、雲林縣15項，嘉義市11項外，其餘各市縣項數均逾20項，依序為桃園市65項，新北市及臺南市各52項，臺北市46項，金門縣42項，高雄市39項，臺中市38項，臺東縣33項，新竹縣31項，基隆市26項，南投縣25項，彰化縣及嘉義縣各24項，新竹市23項，宜蘭縣22項（詳表26，P53）。經分析其較預計目標減少之主要原因，或實際需求數較預計減少，或工程及計畫進度落後，或醫療服務人（次）數減少，或受不景氣等因素影響致銷售額減少或營運活動減少，或都市計畫審議未如期通過，或屬跨年度計畫，或規劃設計未如期完成，或尚未驗收完成，或土地、住宅辦理標售中，或民眾陳情而延宕辦妥土地徵收作業手續，致各該計畫實際執行量未達預計量。

另各市縣基金主要營運（業務）計畫未執行者計26項，經就各市縣未執行之項數多寡分析，依序為桃園市5項，金門縣4項，高雄市及嘉義縣各3項，新北市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣各1項。該26項計畫預算總金額8億1,711萬餘元，經分析其未執行原因，其中（一）因未完成先期規劃設計，或都市計畫變更尚未通過，或招標未成者計5項，金額合計3億2,945萬餘元，占未執行預算總額40.32％，以嘉義縣實施平均地權基金辦理嘉義縣大林鎮工乙市地重劃計畫案1億9,633萬餘元最多，嘉義縣大林鎮文高市地重劃計畫7,523萬餘元次之；（二）因未發生，或未有申請案件或申請案件數未如預期者計8項，金額合計8,563萬餘元，占未執行預算總額10.48％，以高雄市青年創業發展基金辦理各項投資4,000萬元最多，高雄市市有財產開發基金辦理其他銷貨收入1,991萬餘元次之；（三）其他因素者計13項，金額合計4億202萬餘元，占未執行預算總額49.20％，以雲林縣斗六市社口區段徵收基金採設定地上權方式辦理可供建築土地公開招標，因無人投標致權利金減收1億7,613萬餘元為最多，苗栗縣縣有財產開發基金辦理政策性開發不動產收入，因苗栗縣政府同意得標人分期繳納標脫土地價款，須俟全數收繳及產權移轉後始得認列8,290萬餘元次之。

綜上，各市縣基金主要營運（業務）計畫實施概況，未執行及較預計目標減少之業務計畫為數頗多，顯示部分基金未能覈實估列計畫數量，或未能積極推展業務；又業務計畫執行率較低者，主要係因未完成先期規劃設計，或都市計畫變更尚未通過，或實際需求較預計減少等所致。以上缺失，本部地方審計處室已分別函請各該市縣積極檢討改善，以提升基金經營效能，達成各該基金設置目的，並使政府資源作最有效運用，減少不經濟支出。

表26  直轄市及縣市基金營運（業務）計畫執行情形彙計表

| 中華民國109年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：個、項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市縣別 | 基金數 |  |  |  |  |  |  | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |  |
|  | 合計 | 營業 基金 | 非營業特種基金 |  |  |  |  |  | 未執行計 畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 作業 | 債務 | 特別 收入 | 資本 計畫 |  |  |  |  |  |
| 總計 | 346 | 45 | 301 | 142 | 2 | 154 | 3 | 1,031 | 26 | 665 | 340 |  |
| 直轄市合計 | 144 | 15 | 129 | 58 | 2 | 67 | 2 | 452 | 9 | 292 | 151 |  |
| 臺 北 市 | 32 | 4 | 28 | 12 | 1 | 15 | － | 65 | － | 46 | 19 |  |
| 新 北 市 | 20 | 2 | 18 | 6 | － | 11 | 1 | 72 | 1 | 52 | 19 |  |
| 桃園市 | 27 | 3 | 24 | 9 | － | 15 | － | 91 | 5 | 65 | 21 |  |
| 臺 中 市 | 21 | 2 | 19 | 10 | － | 9 | － | 71 | － | 38 | 33 |  |
| 臺 南 市 | 18 | 2 | 16 | 9 | － | 7 | － | 92 | － | 52 | 40 |  |
| 高 雄 市 | 26 | 2 | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 61 | 3 | 39 | 19 |  |
| 縣市合計 | 202 | 30 | 172 | 84 | － | 87 | 1 | 579 | 17 | 373 | 189 |  |
| 基 隆 市 | 8 | 1 | 7 | 3 | － | 4 | － | 33 | 1 | 26 | 6 |  |
| 宜 蘭 縣 | 17 | 1 | 16 | 10 | － | 6 | － | 36 | － | 22 | 14 |  |
| 新 竹 縣 | 12 | 2 | 10 | 5 | － | 5 | － | 49 | 1 | 31 | 17 |  |
| 新 竹 市 | 14 | 1 | 13 | 8 | － | 5 | － | 38 | － | 23 | 15 |  |
| 苗 栗 縣 | 8 | 1 | 7 | 3 | － | 4 | － | 27 | 1 | 19 | 7 |  |
| 彰 化 縣 | 16 | 1 | 15 | 7 | － | 8 | － | 36 | 1 | 24 | 11 |  |
| 南 投 縣 | 10 | 1 | 9 | 5 | － | 4 | － | 36 | 1 | 25 | 10 |  |
| 雲 林 縣 | 9 | 1 | 8 | 5 | － | 3 | － | 29 | 1 | 15 | 13 |  |
| 嘉 義 縣 | 12 | 1 | 11 | 5 | － | 6 | － | 35 | 3 | 24 | 8 |  |
| 嘉 義 市 | 13 | 2 | 11 | 6 | － | 5 | － | 23 | － | 11 | 12 |  |
| 屏 東 縣 | 12 | － | 12 | 4 | － | 8 | － | 27 | 1 | 20 | 6 |  |
| 花 蓮 縣 | 8 | 1 | 7 | 4 | － | 3 | － | 28 | 1 | 18 | 9 |  |
| 臺 東 縣 | 14 | 3 | 11 | 5 | － | 6 | － | 53 | 1 | 33 | 19 |  |
| 澎 湖 縣 | 12 | 2 | 10 | 6 | － | 4 | － | 29 | 1 | 20 | 8 |  |
| 金 門 縣 | 23 | 6 | 17 | 5 | － | 11 | 1 | 55 | 4 | 42 | 9 |  |
| 連 江 縣 | 14 | 6 | 8 | 3 | － | 5 | － | 45 | － | 20 | 25 |  |