壹、作業基金

一、行政院主管

行政院國家發展基金

政府為協助推動國內各項經濟及社會發展計畫，扶植新興重點產業，促進產業升級，依據產業創新條例等規定，設立行政院國家發展基金。該基金109年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係配合政府政策，以投資及融資方式，提供資金於產業升級、改善產業結構及促進社會發展等有關之重要事業或計畫。109年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　各項投資	預計投資226億元，實際投資87億9,563萬餘元，較預計減少138億436萬餘元，約61.08％，主要係部分投資案件尚處合資協議階段或採取分階段撥款，或民間募集資金進度落後，未達撥款條件等所致。

（2）　一般貸款	預計貸出110億元，實際貸出155億473萬餘元，較預計增加45億473萬餘元，約40.95％，主要係民間對政策性貸款需求增加所致。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，業務賸餘182億7,856萬餘元，業務外賸餘59億9,044萬餘元，審定本期賸餘242億6,901萬餘元，較預算賸餘146億7,627萬餘元，增加95億9,273萬餘元，約65.36％，主要係轉投資事業發放之現金股利收入較預計增加，及土地設定地上權之權利金收入未編列預算所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定		109年度決算經行政院核定賸餘24,269,010,542元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補		109年度決算審定賸餘24,269,010,542元，連同前期未分配賸餘68,499,591,548元，合計賸餘92,768,602,090元，經依預算解繳公庫12,300,000,000元後，尚有未分配賸餘80,468,602,090元。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金110億6,310萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增20億7,813萬餘元，期末現金及約當現金為131億4,123萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數135億9,241萬餘元，相距156億7,055萬餘元，主要係本期賸餘及收回長期貸款較預計增加，業務及投資活動產生淨現金流入所致。

5.　重要審核意見

（1）　配合國家產業發展策略進行投資，惟部分投資事業經營績效尚待提升，允宜檢討改善並積極加強對投資事業之監督管理作為，以達基金投資成效及目的。

行政院國家發展基金（下稱國發基金）依產業創新條例第30條第1款及國發基金收支保管及運用辦法之規定，配合國家產業發展策略，投資於產業創新、高科技發展、能資源再生、綠能產業、技術引進及其他增加產業效益或改善產業結構有關之重要事業或計畫，並於105年7月設立產業創新轉型基金，與民間投資人共同投資國內事業協助創新轉型，帶動我國產業升級。截至109年底止，國發基金持有股權之轉投資事業計62家，經查國發基金轉投資事業經營及該基金監督管理情形，核有下列事項：

A.　部分轉投資事業經投資多年並長期追蹤檢討，惟經營狀況未獲明顯改善，允宜強化對投資事業之監督管理作為，以達成透過投資改善產業結構、穩定事業經營等投資目的：依據國發基金投資作業規範捌、投資事業之管理規定，為加強投資事業之監督管理，國發基金應依各投資事業之營運績效及經營情況，將投資事業分成正常戶、觀察戶、追蹤戶、列管戶、沖銷戶等5大類管理，對於3年連續虧損無法改善之投資事業應詳加評估檢討，按年於基金管理會提出報告。另國發基金管理會業務組應就董事會及股東會會議議程主要內容，研提處理方案，簽請核定後，由董事、監察人代表於會議中表達國發基金立場意見，維護基金投資權益，並定期追蹤轉投資事業董事會及股東會會議紀錄之執行情形；定期分析事業財務報表，掌握事業經營狀況；實地就投資事業之事業技術、生產、外銷、財務、人事等方面進行訪查，提出改進建議，並請董事、監察人代表監督改進。經查國發基金截至109年底持有股權之62家轉投資事業，計有29家109年度發生虧損【不含保利錸光電公司（結束營運清算中）、寶德電化材科技公司（經法院裁定破產宣告進入破產程序）、東貝光電科技公司（未依公司法規定期限提交財務報表）等3家無盈虧資訊之公司】，其中聯亞生技開發、太景醫藥研發控股、藥華醫藥、中裕新藥、台康生技、台灣花卉生物技術及太極影音科技等7家公司，國發基金已持有股權長達7至20年，仍持續因公司尚處新藥研發階段、營業銷售量或洽談合作業務量減少等發生多年虧損（表1），雖經國發基金長期列為追蹤戶管理，按季分析其營業收入增長情形，並就其連續3年虧損，於基金管理會提出檢討報告，及透過董事代表出席會議、實地訪查等方式追蹤其營運情形，惟上開事業之經營績效並未顯著改善。復查，上開投資事業經國發基金長期列為追蹤戶，雖已按季檢討其營運績效，惟僅分析各該事業當期營業收入較去年同期成長或衰退原因，並未落實檢討其經營困境及研提具體改善措施，影響該基金定期督促事業檢討改善之強度，且不利該基金就其經營困境及時研提作為因應。鑑於國發基金參與投資民營事業之主要目的之一，係期透過投資改善產業結構、增加產業效益及穩定事業經營，進而促進經濟轉型及國家發展，惟部分事業經國發基金參與投資多年，並長期檢討追蹤，仍未能改善營運虧損情形，投資效益尚未彰顯，經函請國家發展委員會積極加強對相關投資事業之監督管理作為，以增進投資管理成效。據復：將研議檢討現行追蹤戶管理方式，加入經營困境及具體改善措施等資訊，俾督促事業檢討改善，就公司經營困境及時研提因應作為。

| 表2 產業創新轉型基金截至109年底止投資情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 投資事業名稱 | 投資年月 | 投資成本 | 持股比率 |
| 合 計 |  | 4,631 |  |
| 如興公司 | 106.06 | 1,488 | 9.76 |
| 三顧公司 | 107.01 | 99 | 4.79 |
| 聯合再生能源公司 | 107.10 | 1,442 | 6.57 |
| 雃博公司 | 107.10 | 132 | 5.95 |
| 東貝光電科技公司 | 108.01 | 104 | 2.83 |
| 兆遠科技公司 | 108.05 | 204 | 10.13 |
| 強方科技公司 | 109.10 | 160 | 19.49 |
| 百德機械公司 | 109.03 | 65 | 2.96 |
| 益得生物有限公司 | 108.11 | 111 | 5.76 |
| 英屬開曼群島商庫幣科技公司 | 109.03 | 151 | 5.17 |
| 世豐電力公司 | 109.07 | 552 | 20.00 |
| 炳碩生醫公司 | 109.05 | 120 | 8.90 |
| 資料來源：整理自國發基金管理會提供資料。 |  |  |  |

表1　國發基金投資逾5年轉投資事業連續3年虧損情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 投資事業名稱 | 產業別 | 管理 分類 | 投資年度 | 投資 成本 | 持股比率 | 年度損益 |  |  | 109年度虧損原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 109 | 108 | 107 |  |
| 聯亞生技開發公司 | 生技 | 追蹤戶 | 87 | 700 | 19.98 | - 242 | - 1,150 | - 966 | 公司處新藥研發階段，新藥銷售金額低。 |
| 太景醫藥研發控股公司 | 生技 | 追蹤戶 | 90 | 608 | 12.00 | - 404 | - 295 | - 343 | 公司處新藥研發階段。 |
| 藥華醫藥公司 | 生技 | 追蹤戶 | 92 | 271 | 8.38 | - 1,760 | - 842 | - 1,039 | 公司目前仍有臨床試驗及研發計畫進行中，支出較大。 |
| 中裕新藥公司 | 生技 | 追蹤戶 | 96 | 399 | 15.83 | - 183 | - 578 | - 321 | 公司處新藥研發階段。 |
| 台康生技公司 | 生技 | 追蹤戶 | 102 | 255 | 6.57 | - 1,041 | - 860 | - 367 | 公司處新藥研發階段。 |
| 台灣花卉生物技術公司 | 生技 | 追蹤戶 | 87 | 100 | 6.57 | - 39 | - 22 | - 67 | 花卉及茶葉整體銷售量減少。 |
| 太極影音科技公司 | 數位內容 | 追蹤戶 | 94 | 399 | 18.22 | - 10 | - 7 | - 13 | 因疫情相關合作案停止或延後，與大客戶原定合作案取消，致虧損擴大。 |

資料來源：各公司107至109年度損益表及國發基金管理會提供資料。

B.　設立產業創新轉型基金協助企業進行創新轉型，惟部分投資事業受重大案件及經濟環境影響股價及營運，允宜審慎因應並賡續強化投資後管理作為：國發基金為帶動我國產業升級，於105年7月匡列1,000億元之投資額度，設立產業創新轉型基金，結合民間資金共同投資國內現有事業，協助其透過合併、收購、分割等計畫創新轉型。截至109年底止，計投資如興公司等12家事業（表2）。經查國發基金投資部分事業經營情形，核有：（A）106年6月投資如興公司14億8,800萬元，協助公司收購國際牛仔服飾大廠股權，擴大公司營運規模及加速轉型，該公司已完成收購計畫，成為全球第一大牛仔褲製造商，惟因公司負責人涉違反證券交易法等，致股價嚴重下跌，109年底止國發基金帳列對如興公司未實現評價損失高達5億9,600萬元；（B）108年1月投資東貝光電科技公司1億450萬元，協助公司發展Mini LED及Micro LED技術以創新轉型，惟該公司負責人因虛假交易及財務報告登載不實等涉違反證券交易法，又109年9月公告申報108年度財務報告，經簽證會計師出具無法表示意見之查核報告且公司淨值為負數等，於109年11月終止上市；（C）107年10月及108年5月分別投資聯合再生能源及兆遠科技等2家公司14億4,264萬元及2億496萬元，協助公司發展綠能產業及升級轉型技術開發砷化鎵晶圓基板產品，惟2家公司受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，海外市場需求下修，及競爭廠商擴大出口、削價競爭等，致109年度營業收入較108年度衰退逾30％等情事。經函請國家發展委員會審慎因應，賡續強化投資後管理作為，透過國發基金指派董監事，適時對投資事業提供轉型輔導建議意見，並慎選公司治理良好之標的參與投資，俾達成協助企業創新轉型，帶動我國產業升級之政策目的。據復：將持續強化投資管理，透過董監事發揮監督作用，定期評估轉投資事業營運與財務情形，俾督促轉投資事業公司治理及資金運用規劃，協助企業創新轉型。

C.　配合行政院政策參與投資台船公司，協助改善財務結構，惟投資後該公司營運績效未如預期，持續嚴重虧損，整體財務狀況欠佳，允宜督促確實改善財務結構，控管營業成本，提升營運效能，以逐步減少虧損，穩健獲利，達成基金投資協助我國發展海洋產業之目的：國發基金為配合行政院政策，協助台灣國際造船公司（下稱台船公司）充實營運資金，改善財務結構，穩定公司營運及因應未來發展國艦國造及離岸風電等資金需求，經107年5月14日國發基金管理會第67次會議通過參與認購台船公司3,000萬股、投資金額12億6,300萬元，嗣又於108年認購該公司增資新股603萬餘股、投資金額1億3,584萬餘元，截至109年底止，國發基金累計投資台船公司13億9,884萬餘元，持股比率7.62％。依據台船公司107年向國發基金申請投資提出之營運計畫書（107至111年），載明該公司將透過各項改善營運方案，並在政府國艦國造及離岸風電政策助益下，於108年轉虧為盈。惟查台船公司108及109年實際營業收入均未如預期，且因營業成本高於營業收入，108及109年分別發生虧損18億1,551萬餘元及16億8萬餘元，主要係美元匯損，造船、造艦及離岸風電工程成本增加等所致，公司營運績效並未獲顯著改善，截至108年底累積虧損已逾實收資本額之二分之一，109年底之負債比率高於同業船廠，整體財務狀況欠佳。109年台船公司再次為改善財務結構及充實營運資金，辦理現金增資4.5億股，國發基金依行政院指示，參與認購該公司現金增資17.5億元，截至110年3月31日止，國發基金累計投資該公司31億4,884萬餘元，持股比率14.74％，已成為台船公司單一最大股東，經函請國家發展委員會持續注意台船公司財務狀況及營運績效，督促該公司確實改善財務結構，控管營業成本，提升營運效能，以逐步減少虧損，穩健獲利，達成國發基金投資協助發展我國海洋產業之目的。據復：台船公司近年虧損幅度逐年下降，且109年度營收突破250億元，轉型成果逐步顯現；另該公司近年積極推動組織再造及強化考核機制，期能於110年度達成轉虧為盈之目標，國發基金將持續監督該公司財務及營運狀況，以協助其順利轉型並穩健獲利。

（2）　109年度「各項投資」計畫預算執行率較108年度下降且連續3年度未達5成；匡列1,000億元設立「產業創新轉型基金」投資國內事業協助轉型升級，惟整體投資金額及件數未如預期，均待檢討改善提升投資計畫執行成效。

| 表3 國發基金「各項投資」計畫預算編列及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 109 |  |  | 108 |  |  | 107 |  |  |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 合 計 | 22,600 | 8,795 | 38.92 | 22,600 | 9,976 | 44.14 | 19,210 | 6,231 | 32.44 |
| 各類企業 | 15,300 | 2,979 | 19.48 | 15,500 | 6,945 | 44.81 | 12,110 | 4,180 | 34.52 |
| 創業投資事業 | 5,000 | 1,853 | 37.08 | 4,800 | 1,679 | 34.99 | 4,600 | 1,124 | 24.44 |
| 加強投資中小企業實施方案 | 600 | 146 | 24.47 | 600 | 323 | 53.98 | 600 | 548 | 91.40 |
| 加強投資文化創意產業實施方案 | 500 | 81 | 16.34 | 500 | 45 | 9.00 | 400 | 3 | 0.83 |
| 加強投資策略性服務業實施方案 | 400 | 93 | 23.34 | 400 | 258 | 64.60 | 500 | 200 | 40.19 |
| 加強投資策略性製造業實施方案 | 400 | 60 | 15.20 | 600 | 82 | 13.74 | 800 | 122 | 15.31 |
| 創業天使投資方案 | 400 | 846 | 211.73 | 200 | 642 | 321.01 | 200 | 52 | 26.00 |
| 受嚴重肺炎影響事業投資專案 | ─ | 2,732 | — | — | — | — | — | — | — |
| 資料來源：國發基金107至109年度附屬單位預算及決算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.　109年度「各項投資」計畫預算執行率較108年度下降，且連續3年均未達5成，計畫預算執行情形仍待研謀提升：國發基金109年度於「各項投資」計畫編列投資預算226億元，包括投資於各類企業預算153億元、信託投資創業投資事業50億元、委託專案投資19億元及創業天使投資方案4億元等。經查「各項投資」計畫執行情形，109年度決算數87億9,563萬餘元，占預算數38.92％（表3），較108年度之44.14％減少5.22個百分點，且連續3年度（107至109年度）未達預算數之5成；其中占計畫預算金額最大之投資各類企業實際執行金額29億7,983萬餘元、預算執行率19.48％，為近3年度（107至109年度）最低。經函請國家發展委員會配合政府產業政策持續加強辦理投資，協助我國產業創新加值轉型，並確依附屬單位預算執行要點第6點：「各基金年度預算執行績效及計畫執行進度，除作為年度考核之依據外，並供作核列以後年度預算之重要參考。」之規定，衡酌以往年度預算執行結果妥適編列預算，積極提升各項投資計畫預算執行情形。據復：國發基金為確保投資權益，對於投資申請案審查程序均嚴謹執行，致部分投資申請案未能通過投資審議；另因有部分已通過投資案件尚須待民間投資人資金到位後始得撥款，故影響該年度投資預算執行率。該基金110年度「各項投資」計畫預算已參酌過去年度預算執行情形編列。

B.　國發基金匡列1,000億元額度設立產業創新轉型基金，惟截至109年底止整體投資金額及件數仍未如預期，允宜通盤檢討及規劃後續推動工作重點，以提升辦理成效：國發基金為帶動我國產業升級，於105年7月匡列1,000億元設立「產業創新轉型基金」，本部前抽查國發基金106年度財務收支及決算，業就產業創新轉型基金投資案件尚未達預估帶動民間投資動能目標情事，函請國家發展委員會檢討，據復國發基金已就各項政策目標進行整體性評估，並啟動諮詢輔導機制，將主動走訪企業，以加速辦理效益等。經追蹤覆核結果，國發基金管理會為擴大產業創新轉型基金辦理成效，自107年4月起委託台灣經濟研究院成立產業創新轉型基金推動辦公室，辦理案源開拓、轉型諮詢輔導服務、產業基盤研究、媒合平臺建立、政策推廣等工作項目。惟截至109年底止，產業創新轉型基金共投資12家企業、投資成本46億3,159萬餘元（表2），僅占該基金匡列規模1,000億元之4.63％，整體投資金額及件數仍未如預期。經函請國家發展委員會通盤評估檢討現行產業創新轉型基金各項推動工作之執行內容及辦理方式，妥為規劃後續案源輔導、投資評估等工作重點，賡續擇選優良投資案件，提升產業創新轉型基金辦理成效。據復：將強化案源開發、申請受理及諮詢輔導、宣導推廣及媒合服務、投資評估等工作面向，持續擇選優良投資案件，以達協助企業轉型升級之政策目標。

6.　投資民營事業概況

109年度投資民營事業計有62家，營運結果，發生虧損者計有聯合再生能源公司、藥華醫藥公司、台灣國際造船公司、Gogoro Inc.、台康生技公司、太景醫藥研發控股公司、百德機械公司、中華航空公司、一卡通票證公司、益得生物科技公司、KKday.com、高雄捷運公司、中裕新藥公司、英屬開曼群島商庫幣科技有限公司、昱展新藥公司、兆遠科技公司、如興公司、炳碩生醫公司、台杉水牛投資公司、義傳科技公司、三顧公司、利翔航太電子公司、台灣花卉生物技術公司、全球創業投資公司、強方科技公司、太極影音科技公司、易達通科技公司、世豐電力公司、聯亞生技開發公司等29家，係因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響營運收入，或尚處產品研發、轉型階段，或造船訂單價格低且進度落後，或公司業務尚處擴展期，或競爭廠商削價競爭致產品價格下滑，或投資尚處初期、售股未如預期，或廠房、水庫興建中，或初創階段無營業收入等所致。另保利錸光電公司已結束營運清算中，寶德電化材科技公司經法院裁定破產宣告進入破產程序，東貝光電科技公司未依公司法規定期限提交財務報表，均無盈虧資訊。餘台灣積體電路製造公司等30家，則分別獲有盈餘。請參閱總決算審核報告第1冊「庚、參、中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細」。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 行政院國家發展基金收支餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 16,483,277,000 | 20,275,471,052 | － | 20,275,471,052 | 3,792,194,052 | 23.01 |
| 投融資業務收入 | 16,483,277,000 | 20,275,471,052 | － | 20,275,471,052 | 3,792,194,052 | 23.01 |
| 業務成本與費用 | 1,824,677,000 | 1,996,906,557 | － | 1,996,906,557 | 172,229,557 | 9.44 |
| 投融資業務成本 | 1,713,501,000 | 1,727,424,446 | － | 1,727,424,446 | 13,923,446 | 0.81 |
| 行銷及業務費用 | 42,357,000 | 140,178,736 | － | 140,178,736 | 97,821,736 | 230.95 |
| 管理及總務費用 | 68,469,000 | 129,217,475 | － | 129,217,475 | 60,748,475 | 88.72 |
| 研究發展及訓練費用 | 350,000 | 85,900 | － | 85,900 | - 264,100 | - 75.46 |
| 業務賸餘（短絀） | 14,658,600,000 | 18,278,564,495 | － | 18,278,564,495 | 3,619,964,495 | 24.70 |
| 業務外收入 | 17,675,000 | 6,002,895,171 | － | 6,002,895,171 | 5,985,220,171 | 33,862.63 |
| 其他業務外收入 | 17,675,000 | 6,002,895,171 | － | 6,002,895,171 | 5,985,220,171 | 33,862.63 |
| 業務外費用 | － | 12,449,124 | － | 12,449,124 | 12,449,124 | -- |
| 其他業務外費用 | － | 12,449,124 | － | 12,449,124 | 12,449,124 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 17,675,000 | 5,990,446,047 | － | 5,990,446,047 | 5,972,771,047 | 33,792.20 |
| 本期賸餘（短絀） | 14,676,275,000 | 24,269,010,542 | － | 24,269,010,542 | 9,592,735,542 | 65.36 |

註：本期其他綜合餘絀350,013,670,836元，包括備供出售金融資產未實現餘絀349,935,863,810元、未實現重估增值

- 139,858,302元及採權益法認列之其他綜合餘絀份額217,665,328元。

| 行政院國家發展基金餘絀撥補審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 75,452,653,000 | 92,768,602,090 | － | 92,768,602,090 | 17,315,949,090 | 22.95 |
| 本期賸餘 | 14,676,275,000 | 24,269,010,542 | － | 24,269,010,542 | 9,592,735,542 | 65.36 |
| 前期未分配賸餘 | 60,776,378,000 | 68,499,591,548 | － | 68,499,591,548 | 7,723,213,548 | 12.71 |
| 分配之部 | 12,300,000,000 | 12,300,000,000 | － | 12,300,000,000 | － | － |
| 解繳公庫淨額 | 12,300,000,000 | 12,300,000,000 | － | 12,300,000,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 63,152,653,000 | 80,468,602,090 | － | 80,468,602,090 | 17,315,949,090 | 27.42 |

| 行政院國家發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 14,676,275,000 | 24,269,010,542 | 9,592,735,542 | 65.36 |
| 利息股利之調整 | - 16,345,156,000 | - 19,762,857,302 | - 3,417,701,302 | 20.91 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 1,668,881,000 | 4,506,153,240 | 6,175,034,240 | -- |
| 調整項目 | 276,814,000 | 431,233,760 | 154,419,760 | 55.78 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 1,392,067,000 | 4,937,387,001 | 6,329,454,001 | -- |
| 收取利息 | 166,962,000 | 146,048,318 | - 20,913,682 | - 12.53 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,225,105,000 | 5,083,435,319 | 6,308,540,319 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 10,000,000,000 | 4,000,000,000 | - 6,000,000,000 | - 60.00 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,366,242,000 | 15,753,541,840 | 8,387,299,840 | 113.86 |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 324,652 | 324,652 | -- |
| 收取利息 | 5,968,000 | 4,543,945 | - 1,424,055 | - 23.86 |
| 收取股利 | 16,184,462,000 | 19,554,651,451 | 3,370,189,451 | 20.82 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 33,600,000,000 | - 29,987,175,501 | 3,612,824,500 | - 10.75 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 19,650,000 | - 12,559,606 | 7,090,394 | - 36.08 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 4,335,000 | - 25,554,189 | - 21,219,189 | 489.49 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 67,313,000 | 9,287,772,593 | 9,355,085,593 | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 20,554,074 | 20,554,074 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 13,629,629 | - 13,629,629 | -- |
| 賸餘分配款 | - 12,300,000,000 | - 12,300,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 12,300,000,000 | - 12,293,075,555 | 6,924,445 | - 0.06 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 13,592,418,000 | 2,078,132,356 | 15,670,550,356 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 16,143,843,000 | 11,063,102,418 | - 5,080,740,582 | - 31.47 |
| 期末現金及約當現金 | 2,551,425,000 | 13,141,234,774 | 10,589,809,774 | 415.05 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 行政院國家發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,121,292,266,885 | 100.00 | 759,161,488,947 | 100.00 | 362,130,777,938 | 47.70 |
| 流動資產 | 54,630,342,595 | 4.87 | 57,330,214,441 | 7.55 | - 2,699,871,846 | - 4.71 |
| 現金 | 13,141,234,774 | 1.17 | 11,063,102,418 | 1.46 | 2,078,132,356 | 18.78 |
| 流動金融資產 | 36,500,000,000 | 3.26 | 40,500,000,000 | 5.33 | - 4,000,000,000 | - 9.88 |
| 應收款項 | 4,296,515,222 | 0.38 | 4,262,896,819 | 0.56 | 33,618,403 | 0.79 |
| 預付款項 | 1,570,233 | 0.00 | 1,518,927 | 0.00 | 51,306 | 3.38 |
| 短期貸墊款 | 691,022,366 | 0.06 | 1,502,696,277 | 0.20 | - 811,673,911 | - 54.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,061,542,661,491 | 94.67 | 696,654,688,828 | 91.77 | 364,887,972,664 | 52.38 |
| 採權益法之投資 | 6,371,909,467 | 0.57 | 4,652,022,968 | 0.61 | 1,719,886,499 | 36.97 |
| 非流動金融資產 | 997,346,026,027 | 88.95 | 643,350,444,619 | 84.74 | 353,995,581,408 | 55.02 |
| 其他長期投資 | 19,522,102,374 | 1.74 | 18,618,842,118 | 2.45 | 903,260,256 | 4.85 |
| 長期貸款 | 28,777,108,697 | 2.57 | 25,875,371,817 | 3.41 | 2,901,736,881 | 11.21 |
| 長期墊款 | － | － | 231,161,196 | 0.03 | - 231,161,196 | - 100.00 |
| 準備金 | 9,525,514,926 | 0.85 | 3,926,846,110 | 0.52 | 5,598,668,816 | 142.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,046,415,465 | 0.27 | 3,183,301,811 | 0.42 | - 136,886,346 | - 4.30 |
| 土地 | 2,275,598,490 | 0.20 | 2,478,882,121 | 0.33 | - 203,283,631 | - 8.20 |
| 土地改良物 | 3,046,985 | 0.00 | 2,421,112 | 0.00 | 625,873 | 25.85 |
| 房屋及建築 | 765,892,193 | 0.07 | 699,896,816 | 0.09 | 65,995,377 | 9.43 |
| 機械及設備 | 815,097 | 0.00 | 1,137,506 | 0.00 | - 322,409 | - 28.34 |
| 交通及運輸設備 | 179,735 | 0.00 | 154,496 | 0.00 | 25,239 | 16.34 |
| 什項設備 | 882,965 | 0.00 | 809,760 | 0.00 | 73,205 | 9.04 |
| 無形資產 | 4,088,074 | 0.00 | 3,072,864 | 0.00 | 1,015,210 | 33.04 |
| 無形資產 | 4,088,074 | 0.00 | 3,072,864 | 0.00 | 1,015,210 | 33.04 |
| 其他資產 | 2,068,759,260 | 0.18 | 1,990,211,004 | 0.26 | 78,548,256 | 3.95 |
| 什項資產 | 390,482,081 | 0.03 | 373,970,301 | 0.05 | 16,511,780 | 4.42 |
| 待處理資產 | 1,678,277,179 | 0.15 | 1,616,240,703 | 0.21 | 62,036,476 | 3.84 |
| 合計 | 1,121,292,266,885 | 100.00 | 759,161,488,947 | 100.00 | 362,130,777,938 | 47.70 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有274,168,900元及274,349,610元。

2.109年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為1,621,753,257元，係該基金依行政院函示，提撥專款供財團法人中小企業信用保證基金代辦對非中小企業貸款保證。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 行政院國家發展基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 695,278,590 | 0.06 | 619,468,632 | 0.08 | 75,809,958 | 12.24 |
| 流動負債 | 359,710,969 | 0.03 | 395,812,656 | 0.05 | - 36,101,687 | - 9.12 |
| 應付款項 | 357,687,430 | 0.03 | 393,336,630 | 0.05 | - 35,649,200 | - 9.06 |
| 預收款項 | 2,023,539 | 0.00 | 2,476,026 | 0.00 | - 452,487 | - 18.27 |
| 其他負債 | 335,567,621 | 0.03 | 223,655,976 | 0.03 | 111,911,645 | 50.04 |
| 負債準備 | 222,977,289 | 0.02 | 125,245,557 | 0.02 | 97,731,732 | 78.03 |
| 什項負債 | 112,590,332 | 0.01 | 98,410,419 | 0.01 | 14,179,913 | 14.41 |
| 淨值 | 1,120,596,988,295 | 99.94 | 758,542,020,315 | 99.92 | 362,054,967,980 | 47.73 |
| 基金 | 89,145,084,078 | 7.95 | 89,147,932,077 | 11.74 | - 2,847,999 | - 0.00 |
| 基金 | 89,145,084,078 | 7.95 | 89,147,932,077 | 11.74 | - 2,847,999 | - 0.00 |
| 公積 | 75,134,600 | 0.01 | － | － | 75,134,600 | -- |
| 資本公積 | 75,134,600 | 0.01 | － | － | 75,134,600 | -- |
| 累積餘絀 | 80,468,602,090 | 7.18 | 68,499,591,548 | 9.02 | 11,969,010,542 | 17.47 |
| 累積賸餘 | 80,468,602,090 | 7.18 | 68,499,591,548 | 9.02 | 11,969,010,542 | 17.47 |
| 淨值其他項目 | 950,908,167,527 | 84.80 | 600,894,496,691 | 79.15 | 350,013,670,836 | 58.25 |
| 累積其他綜合餘絀 | 950,908,167,527 | 84.80 | 600,894,496,691 | 79.15 | 350,013,670,836 | 58.25 |
| 合計 | 1,121,292,266,885 | 100.00 | 759,161,488,947 | 100.00 | 362,130,777,938 | 47.70 |