二、內政部主管

營建建設基金

政府為建立公平效率之住宅補貼制度、新市鎮開發與建設之需要、推展都市更新，依據住宅法、新市鎮開發條例、都市更新條例等規定，設立營建建設基金（含住宅基金等3個分基金）。該基金109年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係貸款予人民購置住宅，辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、社會住宅興辦計畫、淡海、高雄及林口新市鎮土地開發建設、都市更新推動工作。109年度營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 千元 | 4,862,072 | 4,098,131 | - 763,940 | - 15.71 | 單身婚育租金補貼核准戶數較預計減少，及無申請補助重建工程貸款利息補貼案件所致。 |
| 社會住宅興辦計畫 | 千元 | 2,670,324 | 1,129,360 | - 1,540,963 | - 57.71 | 地方政府執行包租代管試辦計畫進度落後，撥款進度未如預期。 |
| 土地開發 | 千元 | 1,189,508 | 1,196,172 | 6,664 | 0.56 |  |
| 都市更新推動工作 | 千元 | 678,665 | 253,044 | - 425,620 | - 62.71 | 補助辦理都市更新發展計畫進度未如預期。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本部已函請內政部營建署（下稱營建署）檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，業務短絀58億7,777萬餘元，業務外賸餘3億9,857萬餘元，審定本期短絀54億7,920萬餘元，較預算短絀84億7,981萬餘元，減少30億61萬餘元，約35.39％，主要係住宅分基金包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實支數較預計減少所致。各分基金中，本期短絀者計2個分基金，其中住宅分基金短絀51億8,503萬餘元，主要係業務收入不敷支應相關業務計畫支出所致；中央都市更新分基金短絀4億2,286萬餘元，主要係業務收入不敷支應相關業務計畫支出，及依協調委員會協調結果返還廠商逾期違約金，增加業務外費用所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　109年度決算經行政院核定短絀5,479,207,754元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　109年度決算審定短絀5,479,207,754元，其中：

A. 住宅分基金短絀5,185,036,862元，全數折減基金填補。

B. 新市鎮開發分基金賸餘128,697,076元，連同前期未分配賸餘1,417,507,891元，合計賸餘1,546,204,967元，全數列為未分配賸餘。

C. 中央都市更新分基金短絀422,867,968元，連同前期待填補之短絀288,093,180元，合計短絀710,961,148元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金9億17萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增3億4,979萬餘元，期末現金及約當現金為12億4,997萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數2億3,895萬餘元，增加1億1,083萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動之淨現金流出減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　內政部為保障國民居住權益，推動興辦社會住宅、包租代管及提供住宅補貼措施，惟部分社會住宅出租使用及營運管理未臻周妥、包租代管執行成效未如預期及住宅補貼資源重複配置等情，允宜研謀改善，以協助民眾居住於適宜之住宅。

政府為保障國民居住權益，健全住宅市場，提升居住品質，使全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境，制定住宅法，該法訂有住宅補貼及社會住宅等專章，以協助一定所得及財產以下家庭或個人獲得適居之住宅。其中住宅補貼係透過「整合住宅補貼資源實施方案」據以實施，由內政部每年檢討補貼範圍及辦理方式，提供租金補貼、自購及修繕住宅貸款利息補貼等；而「社會住宅興辦計畫」係自106年起推動，由政府直接興建只租不售之社會住宅，並結合包租代管民間住宅，出租予經濟、社會弱勢及符合一定資格者，預計於106至113年，共8年時間分2階段辦理，第1階段（106至109年）目標於109年達成政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，合計8萬戶社會住宅；第2階段（110至113年）目標於113年達成政府直接興建（含容積獎勵補充）12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅（圖1）。截至109年底止，直接興建社會住宅部分，興辦計4萬708戶，包含既有6,475戶、已興建完成者1萬1,551戶，興建中者1萬8,962戶、待開工者3,720戶；包租代管部分，各地方政府暨國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）實際報經內政部核定戶數合計2萬8,300戶，實際媒合

圖1 多元居住協助措施

資料來源：整理自營建署提供資料。

戶數計1萬3,451戶，已逐步提供弱勢民眾居住協助，落實住宅政策以實現居住正義。經查其執行情形，核有：A.部分地方政府擬定住宅及財務計畫業已屆期，尚未續擬下一期計畫，或迄未完成住宅法等相關法規制（訂）定，未能健全制度規章；B.政府為解決弱勢族群不易租屋問題，積極興建社會住宅，據衛生福利部推估社會住宅潛在需求龐大，惟仍有已完工之社會住宅未立即辦理招租，或部分未全數出租，產生空置情事；C.社會住宅之租金計算及分級收費基準尚無一致性之訂定原則，以致不同機關訂定租金標準及計收方式各有差異，甚或有同市縣之社會住宅分屬不同機關興辦，租金標準及計收方式不一情形；又部分社會住宅所訂租金負擔比率較國際普遍公認標準為高，無法有效發揮優先照顧經濟弱勢族群居住需求之目的；D.部分地方政府興辦社會住宅遭遇基地選址困難、規劃設計欠周或未符需求、設備損壞率高等問題，且社會住宅個案出租使用及營運管理成效尚未能有效掌握，允宜及早籌謀因應，並輔導機關建立評估及回饋機制，以達提升社會住宅居住品質及永續經營目標；E.政府推動社會住宅包租代管計畫，協助弱勢民眾於住宅租賃市場租屋，並減輕政府直接興建社會住宅財政負擔，惟截至109年底止，各地方政府及住都中心實際媒合戶數計1萬3,451戶，較行政院核定預期於109年底達成4萬戶包租代管之計畫目標，落後2萬6,549戶，計畫執行成效不如預期；F.內政部建置「社會住宅包租代管查核系統」，提升推動包租代管業務執行效率，惟部分機關未妥善運用資訊系統功能，及時發現或釐清重複補貼異常情事並主動通報妥處，或未落實登載系統資料，或經費核銷功能使用情形欠佳等，未能發揮系統建立標準化作業及管理效能；G.租屋服務事業業者服務品質之良窳，攸關社會住宅包租代管計畫執行成效，惟部分業者未依契約規定履約或服務品質尚待提升、部分地方政府未依租屋服務事業認定及獎勵辦法與契約等規定辦理績效評鑑考核作業，或住都中心雖辦理績效評鑑作業，卻未追蹤後續改善情形，難以確保業者服務品質並提升其履約績效；H.政府已提供租金補貼、社會住宅及包租代管等多元居住協助措施，惟各機關執行結果，仍有重複補助（貼）情事；又營建署為提升各機關辦理住宅補貼作業行政效率，及避免各類住宅補貼或居住協助資源重複配置情形，已建置全國單一查詢平臺，惟部分機關尚未將資料匯入或定期更新維護檔案，不利於後續查詢應用及影響勾稽結果準確性等情事，經函請內政部督促檢討改善。據復：A.新北市政府已於110年6月2日制定公布「新北市興辦社會住宅與公益出租人出租房屋優惠地價稅及房屋稅自治條例」，該部後續將輔導並持續於每季會議督促研訂住宅法相關子法、住宅及財務計畫；B.未來將精進檢討配租作業，視個案特性採隨到隨辦方式辦理招租，以縮短候租遞補期限，至專案出租部分，除控留部分戶數進行專案出租外，其餘將釋出供符合社會住宅承租資格民眾申請入住；C.住宅法於110年6月9日修正公布第25條規定，中央主管機關應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討之，該部刻正評估各轄區經濟弱勢戶租金負擔能力，研議社會住宅租金訂定原則；D.業研訂「社會住宅規劃設計、興建與營運管理作業參考手冊」，並提送各地方政府參考，另為集結各縣市力量共同推動社會住宅，定期由各地方政府及住都中心輪流舉辦社會住宅推動聯繫會報，分享實務經驗及強化政策執行能力；E.為鼓勵房東積極參與，住宅法於110年6月9日修正公布第23條規定，提高租金收入免稅額度及社會住宅租約不得作為稅務機關查稅依據等，又考量民眾租屋需求增加，訂定「社會住宅包租代管及租金補貼整合作業執行要點」，提供彈性多元居住協助，另將加強宣導，以提升媒合件數；F.包租代管縣市版系統與各類補貼查詢系統已雙向介接，承租人接受相關租金補助資料同步顯示於縣市政府審查端頁面，以供准駁申請、停止補助或追繳溢領租金參考，另俟包租代管公會版系統完成後，將逕行介接前開各類補貼查詢系統，以即時查詢勾稽；G.為兼顧計畫執行績效與租屋服務事業業者服務品質，該部已宣導將業者違約扣罰等事項，優先納入地方政府代償業者積欠租押金之勞務契約及未來投標廠商評比依據，並將績效評鑑納入相關規定，確保租屋民眾之權益保障；H.將督促地方政府儘速匯入社會住宅承租戶及身心障礙租金補貼等資料，另規劃於110年維護及功能擴充案增加「自動比對重複補貼資料，提供縣市查詢或下載比對結果」功能，及利用「提醒」功能主動稽催未更新單位，持續督促定期更新維護相關檔案。

（2）　營建署為因應社經環境條件變遷及淡海新市鎮第2期發展區第1開發區開發作業，辦理第3次通盤檢討作業，惟淡海新市鎮主要聯外交通及淡水水資源回收中心第3期擴建工程尚未建置完成、推動現況與原訂計畫內容未盡相符等情，允宜研謀改善，以促進淡海新市鎮之整體發展。

第2期發展區

第1開發區

655.24公頃

第1期發展區

第1、2開發區

446.02公頃

第2期發展區

第2開發區

512.52公頃

(海濱遊憩區)

圖2 淡海新市鎮開發計畫分期分區範圍示意

資料來源：整理自營建署提供資料。

營建署為因應國內社經環境變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題、平抑北部房價及引進產業提供就業機會等需求，爰檢討提出「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」報經行政院於102年4月8日核定，調整後都市計畫年期至125年止，開發面積約1,613公頃，分為2期4區開發，其中第1期發展區之第1及第2開發區，已完成區段徵收開發，面積約446.02公頃；第2期發展區第1開發區之開發面積約655.24公頃，以區段徵收方式辦理並優先推動、第2期發展區第2開發區之開發面積約512.52公頃，因地形陡峭開發不易，將以多元方式辦理開發（圖2）。本案前經本部調查結果，核有效能過低情事，依審計法第69條第1項規定，於107年3月28日函請內政部查明妥處，並副陳監察院在案。經監察院調查結果，於108年3月13日糾正行政院、內政部及新北市政府。嗣經行政院、內政部及新北市政府等機關提出，將辦理淡海新市鎮特定區計畫第3次通盤檢討及產業用地專案通盤檢討、重大政策適時陳請行政院召開協調會議及加速辦理淡海輕軌運輸系統計畫等改善措施，案經監察院於109年8月20日同意結案並自行列管。經查營建署對於上述措施之後續執行情形，核有：A.淡海新市鎮特定區近年移入人口數增加，惟主要聯外交通建設尚未建置完成，以致主要聯外道路交通尖峰時間常出現大量車流之壅塞情況；另於生活層面上，水的使用及處理對民眾生活及產業進駐影響最大，現行淡水水資源回收中心所納管污水範圍包含淡水都市計畫區、淡海新市鎮特定都市計畫區等污水下水道系統，惟其平均接管污水量（46,417噸/日）已超出原設計處理設備容量（42,000噸/日），除可能影響設備檢修調度與正常營運，亦會增加淡水河水體污染之承載負荷；B.淡海新市鎮因開發政策方向調整，暫緩辦理第2期發展區第1開發區之環境影響評估、區段徵收等作業，改優先辦理第3次通盤檢討作業，前揭推動現況已與原核定計畫工作項目內容未盡相符，惟營建署尚未辦理修正計畫並陳報行政院核定，致難以管控計畫執行率及效益達成情形；C.淡海新市鎮特定區計畫第3次通盤檢討作業發包逾10個月未能決標，以致無法儘速重新檢討調整淡海新市鎮後期發展區之開發規模、開發期程及開發方式，辦理產業用地專案通盤檢討，協調確定後續移交接管事項等，影響淡海新市鎮第2期發展區第1開發區開發進度及規劃設置產業園區期程等情事，經函請內政部督促檢討改善。據復：A.營建署已促請新北市政府預先評估淡江大橋通車後對周邊交通流量影響並研擬因應措施，後續將請各交通建設開發單位配合開發時程，優先辦理淡海新市鎮改善交通建設計畫；淡水水資源回收中心放流水水質均符合標準，將持續加強監控外，第3期擴建工程已於109年7月啟動，預計於111年底完工，屆時每日可處理污水量5萬6,000噸，嗣後規劃新市鎮開發計畫，將綜合考量都市與產業發展之交通、污水等各項公共設施服務水準，以達新市鎮開發效益；B.營建署刻正辦理淡海新市鎮第3次通盤檢討，將與新北市政府共同考量社經環境變遷及開發需求，檢討開發規模、區位、分期分區計畫，後續將配合通盤檢討結果，修正淡海新市鎮開發執行計畫，報請行政院核定後據以推動執行；C.營建署已修正邀標書及預算經費，於110年1月15日議價決標、3月17日簽約，陸續於110年3至5月召開5次工作會議，後續將積極辦理規劃；又因應既有產業與新興產業需求，該署已促請規劃單位儘速研擬淡海新市鎮產業園區專案通盤檢討草案，並持續與新北市政府溝通協調後續移交接管事宜。

（3）　營建署為解決都市計畫公共設施保留地問題，補助市縣政府辦理都市計畫檢討作業，惟已逾原訂期程3年餘，尚無具體成效，允宜妥謀善策並督促各市縣政府積極辦理，俾利整體開發及促使土地資源合理利用。

營建署為解決都市計畫公共設施保留地未開闢，造成長期處於保留狀態，不利土地活化利用等問題，於102年11月29日訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，依變更作業原則柒、「作業流程」規定，內政部依據都市計畫定期通盤檢討實施辦法第14條第4款規定，指示各直轄市、縣（市）政府應即辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，並應列管各計畫案之辦理進度，於2至4年完成專案通盤檢討作業；又為協助各市縣政府加速辦理通盤檢討作業，於103年10月14日訂定內政部補助政府機關辦理公共設施用地檢討之規劃費用申請作業須知，作業期程自103年起至106年止，並於103年10月31日核定補助22個市縣政府辦理都市計畫檢討作業，補助金額2億1,850萬餘元，由中央都市更新基金支應，初估能納入檢討公共設施之私有土地面積約為4,571.31公頃。惟截至110年4月9日止，22個市縣政府預計檢討都市計畫375處，其中尚在辦理都市計畫通盤檢討作業者，計有新北市、嘉義市、臺東縣等3市縣政府共16處（占4.27％）、草案在市縣都市計畫委員會審查中者計213處（占56.80

表1　營建署督導機關辦理都市計畫通盤檢討作業情形

單位：處

| 機關 | 預計檢 討處數 | 草案辦理中 | 草案已完成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小計 | 市縣都市計畫委員會審查中 | 內政部都市計畫委員會審查中 | 已完成核定 |
| 合計 | 375 | 16 | 359 | 213 | 144 | 2 |
| 臺北市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 新北市 | 35 | 12 | 23 | 13 | 10 | - |
| 桃園市 | 30 | - | 30 | - | 29 | 1 |
| 臺中市 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| 臺南市 | 39 | - | 39 | 27 | 12 | - |
| 高雄市 | 18 | - | 18 | 1 | 17 | - |
| 基隆市 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 宜蘭縣 | 19 | - | 19 | 13 | 6 | - |
| 新竹縣 | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 新竹市 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 苗栗縣 | 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 彰化縣 | 28 | - | 28 | 28 | - | - |
| 南投縣 | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 雲林縣 | 22 | - | 22 | 22 | - | - |
| 嘉義縣 | 23 | - | 23 | 23 | - | - |
| 嘉義市 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 屏東縣 | 29 | - | 29 | 24 | 5 | - |
| 花蓮縣 | 18 | - | 18 | 18 | - | - |
| 臺東縣 | 17 | 3 | 14 | 9 | 5 | - |
| 澎湖縣 | 6 | - | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 金門縣 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 連江縣 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 城鄉發展分署 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

資料來源：整理自營建署提供截至110年4月9日止資料。

％）、草案在內政部都市計畫委員會審查中者計144處（占38.40％），計畫已完成核定者僅有2處（占0.53％），檢討公共設施用地面積僅0.98公頃（表1）。各市縣政府辦理都市計畫公共設施保留地通盤檢討情形，較內政部原訂106年期程已逾3年餘仍未完成，其已完成檢討之面積，與初估檢討面積相較甚微，經函請營建署妥謀善策並督促各市縣政府積極辦理，俾利整體開發及促使土地資源合理利用。據復：將持續積極輔導各市縣及該署城鄉發展分署辦理公共設施保留地之檢討，並將持續適時瞭解及協助處理地方政府所遭遇之困難，以儘速完成公共設施用地專案通盤檢討。

（4）　營建署為降低住宅基金貸款逾欠比率及加強逾欠清理，辦理代辦銀行實地查訪及書面審查，惟其查核待改進事項，尚未建立列管追蹤機制，難以達到查核目的及查核效果，允宜檢討改善，並強化對代辦銀行之監督量能，以確保住宅基金債權，並善盡管理人之責。

| 內政部為加強住宅基金之國民住宅、中央公教、國軍官兵、勞工等貸款逾期欠款之催收，於98年10月9日修正住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點（下稱欠款催收要點）。依欠款催收要點第3點規定，營建署負責督導各市縣政府、臺灣土地銀行（下稱土銀）、臺灣銀行(下稱臺銀)、合作金庫商業銀行(下稱合庫)及受託辦理國民住宅貸款業務之農、漁會，並辦理住宅基金貸款逾期欠款催收及考核催收績效等事宜。該署為降低貸款逾欠比率及加強債權清理作業，每年訂定逾欠清理及查訪計畫，視逾欠情形辦理書面審查及實地查訪。經查其國宅貸款逾欠管理情形，核有：A.住宅基金貸款近5年（105年底至109年8月底止）逾欠情形，帳列貸款餘額，由105年底之260億餘元，逐年減少至109年8月底之129億餘元，逾欠金額由6億8,824萬 表2 近5年住宅基金貸款逾欠情形 單位：新臺幣千元、戶、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年底 項目 |  | 105 | 106 |  | 107 |  | 108 |  | 109 （8月底） |  |
| 貸款本金餘額（A） |  | 26,056,809 | 21,539,967 |  | 17,856,570 |  | 14,727,739 |  | 12,950,339 |  |
| 逾欠戶數（B） |  | 3,893 | 3,381 |  | 3,115 |  | 2,770 |  | 2,524 |  |
| 逾欠金額（C） |  | 688,240 | 627,934 |  | 587,665 |  | 548,656 |  | 514,484 |  |
| 平均每戶逾欠金額 （C/B） |  | 176 | 185 |  | 188 |  | 198 |  | 203 |  |
| 平均逾欠比率 （C/A×100） |  | 2.64 | 2.92 |  | 3.29 |  | 3.73 |  | 3.97 |  |
| 註：1.逾欠戶數為逾欠超過1個月之戶數。 2.逾欠金額為逾欠超過1個月應繳之本金及利息（不含未到期之本金）。 3.資料來源：整理自營建署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 109年8月底住宅基金貸款逾欠情形 單位：新臺幣千元、戶、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貸款別 項目 | 合計 |  |  | 國宅 | 公教 | 國軍 |  | 勞工 |  |  |  |
| 貸款本金餘額（A） | 12,950,339 |  |  | 12,160,990 | 65,008 | 690,658 |  | 33,680 |  |  |  |
| 逾欠戶數（B） | 2,524 |  |  | 2,400 | 19 | 68 |  | 37 |  |  |  |
| 逾欠金額（C） | 514,484 |  |  | 484,976 | 3,341 | 17,260 |  | 8,905 |  |  |  |
| 平均每戶逾欠金額 （C/B） | 203 |  |  | 202 | 175 | 253 |  | 240 |  |  |  |
| 平均逾欠比率 （C/A×100） | 3.97 |  |  | 3.99 | 5.14 | 2.50 |  | 26.44 |  |  |  |
| 註：1.逾欠戶數為逾欠超過1個月之戶數。 2.逾欠金額為逾欠超過1個月應繳之本金及利息（不含未到期之本金）。 3.資料來源：整理自營建署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

餘元，逐年下降至109年8月底之5億1,448萬餘元，惟平均逾欠比率及平均每戶逾欠金額，由105年底之2.64％、17萬餘元，逐年增加至109年8月底之3.97％、20萬餘元（表2）；又前揭各類貸款，以國民住宅貸款餘額109年8月底之121億餘元為最高，占整體貸款餘額之93.90％，其逾欠金額4億8,497萬餘元亦占整體逾欠金額之94.26％（表3），有待加強逾欠清理；B.營建署為加強住宅基金資金回收及瞭解土銀、臺銀、合庫等經辦分行催收情形，辦理住宅基金逾欠清理及查訪計畫，惟對於實地查訪或書面審查所發現之待改進事項，未建立列管追蹤機制，難以確認相關單位是否已採取適當之改善措施，以達到查核目的及查核效果等情事，經函請營建署檢討改善。據復：A.為解決逾欠問題，請承辦國民住宅貸款之土銀相關分行，協助貸款戶辦理逾欠款協議分期或寬緩措施，如仍無法改善，再視狀況提出拍賣押品及查調有無其他財產（如扣薪或其他存款）取償；B.營建署為精進查訪成效，嗣後將於查訪意見函送各承辦銀行，要求提報半年後之改善情形，以利追蹤及建立控管機制。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 營建建設基金收支餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |  |
| 業務收入 | 522,772,000 | 486,004,438 |  | － | 486,004,438 |  | - 36,767,562 | - 7.03 |  |  |  |
| 銷貨收入 | 293,140,000 | 214,854,275 |  | － | 214,854,275 |  | - 78,285,725 | - 26.71 |  |  |  |
| 投融資業務收入 | 218,622,000 | 195,962,062 |  | － | 195,962,062 |  | - 22,659,938 | - 10.36 |  |  |  |
| 其他業務收入 | 11,010,000 | 75,188,101 |  | － | 75,188,101 |  | 64,178,101 | 582.91 |  |  |  |
| 業務成本與費用 | 9,091,927,000 | 6,363,783,059 |  | － | 6,363,783,059 |  | - 2,728,143,941 | - 30.01 |  |  |  |
| 勞務成本 | 92,325,000 | 47,074,947 |  | － | 47,074,947 |  | - 45,250,053 | - 49.01 |  |  |  |
| 銷貨成本 | 242,649,000 | 175,959,930 |  | － | 175,959,930 |  | - 66,689,070 | - 27.48 |  |  |  |
| 投融資業務成本 | 266,012,000 | 196,865,742 |  | － | 196,865,742 |  | - 69,146,258 | - 25.99 |  |  |  |
| 其他業務成本 | 3,000 | － |  | － | － |  | - 3,000 | - 100.00 |  |  |  |
| 行銷及業務費用 | 78,235,000 | 66,827,019 |  | － | 66,827,019 |  | - 11,407,981 | - 14.58 |  |  |  |
| 管理及總務費用 | 37,264,000 | 24,341,691 |  | － | 24,341,691 |  | - 12,922,309 | - 34.68 |  |  |  |
| 其他業務費用 | 8,375,439,000 | 5,852,713,730 |  | － | 5,852,713,730 |  | - 2,522,725,270 | - 30.12 |  |  |  |
| 業務賸餘（短絀） | - 8,569,155,000 | - 5,877,778,621 |  | － | - 5,877,778,621 |  | 2,691,376,379 | - 31.41 |  |  |  |
| 業務外收入 | 104,403,000 | 665,134,953 |  | － | 665,134,953 |  | 560,731,953 | 537.08 |  |  |  |
| 財務收入 | 88,372,000 | 73,175,985 |  | － | 73,175,985 |  | - 15,196,015 | - 17.20 |  |  |  |
| 其他業務外收入 | 16,031,000 | 591,958,968 |  | － | 591,958,968 |  | 575,927,968 | 3,592.59 |  |  |  |
| 業務外費用 | 15,066,000 | 266,564,086 |  | － | 266,564,086 |  | 251,498,086 | 1,669.31 |  |  |  |
| 財務費用 | 14,416,000 | － |  | － | － |  | - 14,416,000 | - 100.00 |  |  |  |
| 其他業務外費用 | 650,000 | 266,564,086 |  | － | 266,564,086 |  | 265,914,086 | 40,909.86 |  |  |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 89,337,000 | 398,570,867 |  | － | 398,570,867 |  | 309,233,867 | 346.14 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,479,818,000 | - 5,479,207,754 |  | － | - 5,479,207,754 |  | 3,000,610,246 | - 35.39 |  |  |  |
| 營建建設基金餘絀撥補審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 1,518,516,000 |  | 1,546,204,967 | － |  | 1,546,204,967 | 27,688,967 |  | 1.82 |
| 本期賸餘 | 118,721,000 |  | 128,697,076 | － |  | 128,697,076 | 9,976,076 |  | 8.40 |
| 前期未分配賸餘 | 1,399,795,000 |  | 1,417,507,891 | － |  | 1,417,507,891 | 17,712,891 |  | 1.27 |
| 未分配賸餘 | 1,518,516,000 |  | 1,546,204,967 | － |  | 1,546,204,967 | 27,688,967 |  | 1.82 |
| 短絀之部 | 9,406,365,000 |  | 5,895,998,010 | － |  | 5,895,998,010 | - 3,510,366,990 |  | - 37.32 |
| 本期短絀 | 8,598,539,000 |  | 5,607,904,830 | － |  | 5,607,904,830 | - 2,990,634,170 |  | - 34.78 |
| 前期待填補之短絀 | 807,826,000 |  | 288,093,180 | － |  | 288,093,180 | - 519,732,820 |  | - 64.34 |
| 填補之部 | 7,943,890,000 |  | 5,185,036,862 | － |  | 5,185,036,862 | - 2,758,853,138 |  | - 34.73 |
| 折減基金 | 7,943,890,000 |  | 5,185,036,862 | － |  | 5,185,036,862 | - 2,758,853,138 |  | - 34.73 |
| 待填補之短絀 | 1,462,475,000 |  | 710,961,148 | － |  | 710,961,148 | - 751,513,852 |  | - 51.39 |

營建建設基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國109年度		單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 住宅基金 | 223,137 | 5,965,313 | - 5,742,175 | 584,208 | 27,069 | 557,138 | - 7,943,890 | - 5,185,036 | 2,758,853 | - 34.73 |
| 新市鎮開發基金 | 214,854 | 157,558 | 57,295 | 72,156 | 754 | 71,401 | 118,721 | 128,697 | 9,976 | 8.40 |
| 中央都市更新基金 | 48,012 | 240,910 | - 192,898 | 8,770 | 238,740 | - 229,969 | - 654,649 | - 422,867 | 231,781 | - 35.41 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 營建建設基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,479,818,000 | - 5,479,207,754 | 3,000,610,246 | - 35.39 |
| 利息股利之調整 | - 227,379,000 | - 225,077,491 | 2,301,509 | - 1.01 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 8,707,197,000 | - 5,704,285,245 | 3,002,911,755 | - 34.49 |
| 調整項目 | - 858,851,000 | - 2,161,428,152 | - 1,302,577,152 | 151.67 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 9,566,048,000 | - 7,865,713,397 | 1,700,334,603 | - 17.77 |
| 收取利息 | 88,050,000 | 99,933,979 | 11,883,979 | 13.50 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 9,477,998,000 | - 7,765,779,418 | 1,712,218,582 | - 18.07 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 5,950,000,000 | 5,200,000,000 | - 750,000,000 | - 12.61 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,233,378,000 | 1,609,208,358 | - 2,624,169,642 | - 61.99 |
| 減少無形資產及其他資產 | 157,978,000 | 19,491,588 | - 138,486,412 | - 87.66 |
| 收取利息 | 153,423,000 | 151,901,506 | - 1,521,494 | - 0.99 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 800,000,000 | - 800,000,000 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 1,481,435,000 | - 301,987,141 | 1,179,447,859 | - 79.62 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 1,852,000 | - 1,745,399 | 106,601 | - 5.76 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 315,376,000 | - 67,822,812 | 247,553,188 | - 78.49 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,696,116,000 | 5,809,046,100 | - 2,887,069,900 | - 33.20 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 2,482,289,400 | 2,482,289,400 | -- |
| 增加長期負債 | 1,300,000,000 | 41,887,751 | - 1,258,112,249 | - 96.78 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 2,000,000 | 2,000,000 | － | － |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 1,625,000 | - 4,792,595 | - 3,167,595 | 194.93 |
| 減少長期負債 | - 265,120,000 | - 214,854,275 | 50,265,725 | - 18.96 |
| 支付利息 | - 14,416,000 | － | 14,416,000 | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,020,839,000 | 2,306,530,281 | 1,285,691,281 | 125.94 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 238,957,000 | 349,796,963 | 110,839,963 | 46.38 |
| 期初現金及約當現金 | 202,298,000 | 900,179,088 | 697,881,088 | 344.98 |
| 期末現金及約當現金 | 441,255,000 | 1,249,976,051 | 808,721,051 | 183.28 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 營建建設基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 76,343,444,539 | 100.00 | 82,080,966,150 | 100.00 | - 5,737,521,611 | - 6.99 |
| 流動資產 | 54,952,067,903 | 71.98 | 57,178,273,037 | 69.66 | - 2,226,205,134 | - 3.89 |
| 現金 | 1,249,976,051 | 1.64 | 900,179,088 | 1.10 | 349,796,963 | 38.86 |
| 流動金融資產 | 14,750,000,000 | 19.32 | 19,150,000,000 | 23.33 | - 4,400,000,000 | - 22.98 |
| 應收款項 | 414,044,570 | 0.54 | 607,729,751 | 0.74 | - 193,685,181 | - 31.87 |
| 存貨 | 35,215,804,744 | 46.13 | 34,348,017,610 | 41.85 | 867,787,134 | 2.53 |
| 預付款項 | 3,322,242,538 | 4.35 | 2,168,713,940 | 2.64 | 1,153,528,598 | 53.19 |
| 短期貸墊款 | － | － | 3,632,648 | 0.00 | - 3,632,648 | - 100.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 20,261,697,285 | 26.54 | 23,884,997,650 | 29.10 | - 3,623,300,365 | - 15.17 |
| 其他長期投資 | 6,942,175,379 | 9.09 | 6,867,101,180 | 8.37 | 75,074,199 | 1.09 |
| 長期貸款 | 11,258,634,016 | 14.75 | 13,733,108,952 | 16.73 | - 2,474,474,936 | - 18.02 |
| 長期墊款 | 2,060,887,890 | 2.70 | 3,284,787,518 | 4.00 | - 1,223,899,628 | - 37.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,150,158 | 0.01 | 1,874,772 | 0.00 | 4,275,386 | 228.05 |
| 機械及設備 | 3,848,432 | 0.01 | 1,063,560 | 0.00 | 2,784,872 | 261.84 |
| 交通及運輸設備 | 2,301,726 | 0.00 | 811,212 | 0.00 | 1,490,514 | 183.74 |
| 無形資產 | 54,841,371 | 0.07 | 34,854,015 | 0.04 | 19,987,356 | 57.35 |
| 無形資產 | 54,841,371 | 0.07 | 34,854,015 | 0.04 | 19,987,356 | 57.35 |
| 其他資產 | 1,068,687,822 | 1.40 | 980,966,676 | 1.20 | 87,721,146 | 8.94 |
| 什項資產 | 1,068,687,822 | 1.40 | 980,966,676 | 1.20 | 87,721,146 | 8.94 |
| 合計 | 76,343,444,539 | 100.00 | 82,080,966,150 | 100.00 | - 5,737,521,611 | - 6.99 |

註：信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有81,074,993元及82,334,660元。

| 營建建設基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 31,968,133,070 | 41.87 | 32,262,822,604 | 39.31 | - 294,689,534 | - 0.91 |
| 流動負債 | 1,721,963,349 | 2.26 | 1,823,894,622 | 2.22 | - 101,931,273 | - 5.59 |
| 應付款項 | 958,912,537 | 1.26 | 1,048,370,504 | 1.28 | - 89,457,967 | - 8.53 |
| 預收款項 | 763,050,812 | 1.00 | 775,524,118 | 0.94 | - 12,473,306 | - 1.61 |
| 長期負債 | 30,087,853,000 | 39.41 | 30,260,819,524 | 36.87 | - 172,966,524 | - 0.57 |
| 長期債務 | 30,087,853,000 | 39.41 | 30,260,819,524 | 36.87 | - 172,966,524 | - 0.57 |
| 其他負債 | 158,316,721 | 0.21 | 178,108,458 | 0.22 | - 19,791,737 | - 11.11 |
| 什項負債 | 158,316,721 | 0.21 | 178,108,458 | 0.22 | - 19,791,737 | - 11.11 |
| 淨值 | 44,375,311,469 | 58.13 | 49,818,143,546 | 60.69 | - 5,442,832,077 | - 10.93 |
| 基金 | 42,847,959,170 | 56.13 | 48,030,996,032 | 58.52 | - 5,183,036,862 | - 10.79 |
| 基金 | 42,847,959,170 | 56.13 | 48,030,996,032 | 58.52 | - 5,183,036,862 | - 10.79 |
| 公積 | 692,108,480 | 0.91 | 657,732,803 | 0.80 | 34,375,677 | 5.23 |
| 資本公積 | 692,108,480 | 0.91 | 657,732,803 | 0.80 | 34,375,677 | 5.23 |
| 累積餘絀 | 835,243,819 | 1.09 | 1,129,414,711 | 1.38 | - 294,170,892 | - 26.05 |
| 累積賸餘 | 835,243,819 | 1.09 | 1,129,414,711 | 1.38 | - 294,170,892 | - 26.05 |
| 合計 | 76,343,444,539 | 100.00 | 82,080,966,150 | 100.00 | - 5,737,521,611 | - 6.99 |