四、教育部主管

(一)國立大學校院校務基金（彙總）

政府為因應高等教育發展趨勢，提升教育品質，增進教育績效，並促進學校財務之彈性運作，依據國立大學校院校務基金設置條例規定，將48所國立大學校院分別設置校務基金（含國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金等10個分基金）。各基金109年度營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，或派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 教學訓輔 | 人 | 458,609 | 467,090 | 8,481 | 1.85 | 實際數較原預計增加者，計有國立政治大學等35個基金，合計增加人數11,210人；減少者，計有國立臺灣大學等13個基金，合計減少人數2,729人。各基金實施情形及增減原因，請參閱後附教學訓輔計畫實施情形彙總表。 |
| 門診病患醫療 | 人次 | 235,909 | 48,968 | - 186,941 | - 79.24 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院營運初期因醫療專業人才短缺，致開診進度落後，實際門診病患人次較預計減少。 |
| 住院病患醫療 | 人日 | 71,720 | 24,215 | - 47,505 | - 66.24 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院營運初期因醫療專業人才短缺，致開床進度落後，實際住院病患人日較預計減少。 |

48所國立大學校院校務基金，主要營運計畫係執行國家高等教育發展政策，培育高級人才，以提高國民知識及生活水準。各校務基金109年度營運項目除國立臺灣大學1個基金為3項外，其餘47個基金均僅有教學訓輔1項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，其執行情形列表如次：

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，業務短絀72億1,204萬餘元，業務外賸餘44億9,360萬餘元，審定本期短絀27億1,844萬餘元，較預算短絀46億4,367萬餘元，減少19億2,523萬餘元，約41.46％。其中，政府補助收支短絀75億265萬餘元，較預算短絀91億2,904萬元，減少16億2,638萬餘元，約17.82％；自籌收支賸餘47億8,421萬餘元，較預算賸餘44億8,536萬餘元，增加2億9,885萬餘元，約6.66％。各基金中，國立政治大學等3個基金賸餘較預算增加5,555萬餘元，國立東華大學等8個基金賸餘與預算短絀相距6億63萬餘元，國立臺灣大學等27個基金短絀較預算減少15億9,978萬餘元，合計38個基金預算執行結果較預期為佳，主要係其他補助收入增加所致；其餘國立臺北教育大學1個基金賸餘較預算減少378萬餘元，國立臺灣海洋大學等9個基金短絀較預算增加3億2,695萬餘元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。另國立空中大學等12個基金賸餘合計3億9,171萬餘元，其餘國立中正大學等36個基金短絀合計31億1,015萬餘元，主要係固定資產及代管資產折舊費用龐鉅所致。至各基金及所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀審定簡表及所屬分預算收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　109年度決算經行政院核定短絀2,718,442,263元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　109年度決算審定短絀2,718,442,263元，其中：

A.　國立空中大學等10個基金賸餘362,030,825元，連同前期未分配賸餘3,393,231,513元，合計賸餘3,755,262,338元，全數列為未分配賸餘。

B.　國立屏東大學等7個基金短絀180,700,040元，其前期未分配賸餘767,477,745元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘586,777,705元。

C.　國立臺灣大學等3個基金短絀287,928,797元，其前期未分配賸餘8,702,760元，經撥用前期未分配賸餘8,702,760元、公積145,019,116元填補後，尚有待填補之短絀134,206,921元。

D.　國立中正大學等23個基金短絀2,498,209,148元，連同前期待填補之短絀119,690,883元，合計短絀2,617,900,031元，經撥用公積2,267,933,457元並折減基金100,013,900元填補後，尚有待填補之短絀249,952,674元。

E.　國立東華大學等2個基金賸餘29,682,040元，其中大學賸餘35,091,533元，連同前期未分配賸餘584,222,320元，合計賸餘619,313,853元，全數列為未分配賸餘；附設實驗國民小學分基金短絀5,409,493元，其前期未分配賸餘126,635,572元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘121,226,079元。

F.　國立清華大學等3個基金短絀143,317,143元，其中大學短絀152,929,539元，全數撥用公積152,929,539元填補；附設實驗國民小學分基金賸餘9,612,396元，連同前期未分配賸餘24,774,127元，合計賸餘34,386,523元，全數列為未分配賸餘。

以上各基金經分別撥用與填補後，合計尚有未分配賸餘5,116,966,498元及待填補之短絀384,159,595元。至各基金餘絀及撥補情形，請參閱後附餘絀撥補審定簡表。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金361億8,605萬餘元，經業務、投資及籌資活動暨匯率變動影響結果，現金及約當現金淨增26億5,667萬餘元，期末現金及約當現金為388億4,272萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數27億4,532萬餘元，減少8,865萬餘元，主要係持有一年以上之定期存款金額較預計增加，投資活動之淨現金流出增加所致。至各基金現金流量情形，請參閱後附餘絀審定後現金流量簡表。

5.　重要審核意見

（1）　國立大學校院校務基金109年度整體財務短絀已較預算減少4成，惟逾7成學校未達有賸餘或維持收支平衡目標，亟待研謀開源節流措施，以穩健基金財務。

依國立大學校院校務基金設置條例第11條第1項規定：「校務基金預算之編製，應以國立大學校院中長程發展計畫為基礎，審酌基金之財務及預估收支情形，在維持基金收支平衡或有賸餘之原則下，定明預估之教育績效目標，並納入年度財務規劃報告書，由國立大學校院公告之。」及國立大學校院校務基金管理及監督辦法第23條第1項規定：「學校校務基金及各項自籌收入之執行，應以有賸餘或維持收支平衡為原則；如實際執行有短絀情形，學校應擬訂開源節流計畫，經管理委員會審議通過後執行。」另依附屬單位預算共同項目編列作業規範－貳、作業基金之甲、業務收支及賸餘一、（二）規定，各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長（短絀積極改善）為目標。本部前查核108年度國立大學校院校務基金預算執行情形，核有近7成學校未達基金賸餘逐年成長或短絀積極改善目標，經函請教育部督促各校研謀改善，據復各校已執行各項開源節流措施，並不定時檢討各單位業務及人力分配，以節約經費支出。案經追蹤覆核結果，109年度48所國立大學校院校務基金總收支相抵後，短絀27億1,844萬餘元（表1），較預算短絀46億4,367萬餘元，減少19億2,523萬餘元，約41.46％，主要

表1　109年度國立大學校院校務基金餘絀情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 學校名稱 | 政府補助收支餘絀數（A） |  | 自籌收支餘絀數（B） |  | 收支餘絀數（A+B） |  | 註 1 | 註 2 | 註 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 |  |  |  |
|  | 合計 | - 9,129,040 | - 7,502,657 | 4,485,365 | 4,784,215 | - 4,643,675 | - 2,718,442 | 36校 | 23校 | 5校 |
| 1 | 國立臺灣大學 | - 977,113 | - 925,379 | 476,303 | 700,678 | - 500,810 | - 224,700 |  |  |  |
| 2 | 國立政治大學 | - 317,149 | - 282,340 | 320,978 | 308,955 | 3,829 | 26,615 |  |  |  |
| 3 | 國立清華大學 | - 400,767 | - 366,250 | 95,976 | 274,970 | - 304,791 | - 91,279 |  |  |  |
| 4 | 國立中興大學 | - 368,558 | - 284,655 | 188,112 | 208,158 | - 180,446 | - 76,496 |  |  |  |
| 5 | 國立成功大學 | - 541,525 | - 502,111 | 254,966 | 392,673 | - 286,559 | - 109,437 |  |  |  |
| 6 | 國立交通大學 | - 514,250 | - 446,153 | 177,461 | 185,051 | - 336,789 | - 261,102 |  |  |  |
| 7 | 國立中央大學 | - 275,585 | - 254,536 | 135,831 | 80,081 | - 139,754 | - 174,454 |  |  |  |
| 8 | 國立中山大學 | - 237,916 | - 259,425 | 109,797 | 101,856 | - 128,119 | - 157,568 |  |  |  |
| 9 | 國立中正大學 | - 304,140 | - 305,841 | 64,610 | 11,596 | - 239,530 | - 294,245 |  |  |  |
| 10 | 國立臺灣海洋大學 | - 73,968 | - 144,399 | 15,781 | 15,213 | - 58,187 | - 129,185 |  |  |  |
| 11 | 國立陽明大學 | - 158,163 | - 153,371 | 72,717 | 74,778 | - 85,446 | - 78,592 |  |  |  |
| 12 | 國立東華大學 | - 173,113 | - 128,087 | 78,515 | 138,092 | - 94,598 | 10,005 |  |  |  |
| 13 | 國立暨南國際大學 | - 103,332 | - 87,367 | 6,730 | 1,322 | - 96,602 | - 86,045 |  |  |  |
| 14 | 國立臺北大學 | - 191,973 | - 150,692 | 109,825 | 130,989 | - 82,148 | - 19,702 |  |  |  |
| 15 | 國立嘉義大學 | - 121,069 | - 156,062 | 45,011 | 154,212 | - 76,058 | - 1,849 |  |  |  |
| 16 | 國立高雄大學 | - 112,601 | - 115,134 | 22,718 | - 7,329 | - 89,883 | - 122,464 |  |  |  |
| 17 | 國立臺東大學 | - 173,899 | - 170,363 | 34,076 | 20,317 | - 139,823 | - 150,045 |  |  |  |
| 18 | 國立宜蘭大學 | - 160,465 | - 99,456 | 82,087 | 39,178 | - 78,378 | - 60,278 |  |  |  |
| 19 | 國立聯合大學 | - 146,955 | - 39,293 | 55,366 | 37,234 | - 91,589 | - 2,058 |  |  |  |
| 20 | 國立臺南大學 | - 112,916 | - 83,226 | 31,945 | 33,038 | - 80,971 | - 50,187 |  |  |  |
| 21 | 國立金門大學 | - 20,035 | 58,212 | 4,704 | 15,150 | - 15,331 | 73,362 |  |  |  |
| 22 | 國立屏東大學 | - 201,141 | - 151,143 | 134,323 | 60,088 | - 66,818 | - 91,054 |  |  |  |
| 23 | 國立臺灣師範大學 | - 308,225 | - 299,063 | 168,946 | 252,429 | - 139,279 | - 46,633 |  |  |  |
| 24 | 國立彰化師範大學 | - 138,204 | - 112,238 | 5,137 | 3,816 | - 133,067 | - 108,422 |  |  |  |
| 25 | 國立高雄師範大學 | - 135,101 | - 121,190 | 38,839 | 46,722 | - 96,262 | - 74,468 |  |  |  |
| 26 | 國立臺北教育大學 | - 46,450 | - 22,675 | 51,743 | 24,183 | 5,293 | 1,508 |  |  |  |
| 27 | 國立臺中教育大學 | - 15,799 | 331 | 15,989 | 19,345 | 190 | 19,676 |  |  |  |
| 28 | 國立臺北藝術大學 | - 25,897 | - 16,259 | 15,433 | 7,402 | - 10,464 | - 8,857 |  |  |  |
| 29 | 國立臺灣藝術大學 | - 80,055 | - 52,435 | 51,901 | 46,693 | - 28,154 | - 5,742 |  |  |  |
| 30 | 國立臺南藝術大學 | - 33,389 | - 39,033 | 20,947 | 36,084 | - 12,442 | - 2,949 |  |  |  |
| 31 | 國立空中大學 | - 7,248 | 7,158 | 2,804 | 92,212 | - 4,444 | 99,370 |  |  |  |
| 32 | 國立臺灣科技大學 | - 206,306 | - 256,731 | 204,333 | 257,624 | - 1,973 | 892 |  |  |  |
| 33 | 國立臺北科技大學 | - 193,426 | - 247,579 | 115,480 | 222,856 | - 77,946 | - 24,722 |  |  |  |
| 34 | 國立雲林科技大學 | - 291,302 | - 223,394 | 185,032 | 133,470 | - 106,270 | - 89,923 |  |  |  |
| 35 | 國立虎尾科技大學 | - 204,044 | - 184,241 | 142,874 | 95,293 | - 61,170 | - 88,947 |  |  |  |
| 36 | 國立屏東科技大學 | - 271,467 | - 156,298 | 184,579 | 71,407 | - 86,888 | - 84,890 |  |  |  |
| 37 | 國立澎湖科技大學 | - 97,357 | - 36,466 | 18,119 | 15,023 | - 79,238 | - 21,443 |  |  |  |
| 38 | 國立勤益科技大學 | - 152,095 | - 99,599 | 106,521 | 88,278 | - 45,574 | - 11,320 |  |  |  |
| 39 | 國立臺北護理健康大學 | - 89,601 | - 44,900 | 49,472 | 77,878 | - 40,129 | 32,977 |  |  |  |
| 40 | 國立高雄餐旅大學 | - 100,321 | - 100,830 | 50,427 | 62,143 | - 49,894 | - 38,687 |  |  |  |
| 41 | 國立臺中科技大學 | - 84,615 | 3,878 | 49,243 | 76,011 | - 35,372 | 79,889 |  |  |  |
| 42 | 國立臺北商業大學 | － | - 7,496 | 1,459 | 22,238 | 1,459 | 14,741 |  |  |  |
| 43 | 國立高雄科技大學 | - 643,723 | - 263,547 | 370,710 | 93,201 | - 273,013 | - 170,345 |  |  |  |
| 44 | 國立體育大學 | - 105,128 | - 37,709 | 75,520 | 16,348 | - 29,608 | - 21,361 |  |  |  |
| 45 | 國立臺灣體育運動大學 | - 58,161 | - 2,373 | 22,702 | 34,543 | - 35,459 | 32,169 |  |  |  |
| 46 | 國立臺灣戲曲學院 | - 54,867 | 339 | 10,711 | 163 | - 44,156 | 503 |  |  |  |
| 47 | 國立臺南護理專科學校 | - 27,958 | - 24,683 | 7,714 | 7,042 | - 20,244 | - 17,641 |  |  |  |
| 48 | 國立臺東專科學校 | - 71,668 | - 118,535 | 898 | 5,490 | - 70,770 | - 113,045 |  |  |  |

註：1.109年度決算短絀者。

2.近5年度（105至109年度）決算皆短絀者。

3.近5年度（105至109年度）決算皆短絀，且近2年度（108及109年度）短絀較前一年度增加者。

4.資料來源：整理自109年度審核報告非營業部分及教育部提供資料。

表2　109年度國立大學校院校務基金預算執行情形

單位：校

| 合計 | 預算 |  | 決算 |  | 決算優於預算者 |  |  | 決算未如預算者 |  | 109年度預算執行結果 未如108年度者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 賸餘 | 短絀 | 賸餘 | 短絀 | 決算賸餘較預算增加 | 決算賸餘而預算短絀 | 決算短絀較預算減少 | 決算短絀較預算增加 | 決算賸餘較預算減少 | 短絀 增加 | 賸餘 減少 | 賸餘轉為短絀 |
| 48 | 4 | 44 | 12 | 36 | 38 |  |  | 10 |  | 16 | 6 | 5 |
|  |  |  |  |  | 3 | 8 | 27 | 9 | 1 |  |  |  |

資料來源：整理自教育部提供資料。

係其他補助收入增加所致，惟109年度短絀27億1,844萬餘元，較108年度短絀23億7,202萬餘元，增加3億4,642萬餘元，經核仍有：A.國立臺東大學等9校決算短絀較預算增加、國立臺北教育大學決算賸餘較預算減少，合計10校預算執行結果未如預期（占48校之20.83％，表2）；B.國立體育大學等36校（占48校之75％）決算短絀，未能達成「有賸餘或維持收支平衡」之目標，其中國立聯合大學等23校（占48校之47.92％）近5年度（105至109年度）決算均為短絀，且國立中正、高雄、屏東科技、澎湖科技及高雄餐旅大學等5校，近2年度（108及109年度）短絀均較前一年度增加（同表1）；C.國立體育大學等16校109年度短絀較108年度增加；國立臺灣戲曲學院等6校109年度賸餘較108年度減少；國立臺南藝術大學等5校由108年度賸餘轉為109年度短絀（同表2）等情事，均與上開「賸餘逐年成長（短絀積極改善）」目標未合，經函請教育部研謀改善，並督促各校積極研謀開源節流措施。據復：各校已賡續執行各項開源節流措施，並積極爭取產學合作暨政府科研補助或委託辦理計畫，增加自籌財源；另配合行政院落實政府機關及學校節約能源行動計畫，以節約經費支出。

（2）　政府近5年度持續挹注國立大學校院教育經費，惟逾6成學校連續3年度自籌收入未達總收入5成，亟待妥謀自籌收入成長對策，以充裕校務基金自籌資金。

教育部為增益校務基金財源，自90年起逐步鬆綁國立大學校院校務基金自籌收入範疇。依國立大學校院校務基金設置條例第3條規定，國立大學校院校務基金自籌收入包含學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、政府科研補助或委託辦理之收入、場地設備管理收入、受贈收入、投資取得之收益及其他收入。經查48所國立大學校院校務基金近5年度（105至109年度）總收入（包含政府補助收入及自籌收入）分別為1,137億餘元、1,158億餘元、1,254億餘元、1,310億餘元及1,315億餘元，其中政府補助收入部分分別為515億餘元、521億餘元、578億餘元、601億餘元及606億餘元；自籌收入部分分別為621億餘元、637億餘元、676億餘元、708億餘元及709億餘元，皆呈增加趨勢。惟自籌收入占總收入比率，由105年度之54.68％減少至109年度之53.91％；政府補助收入占總收入比率，由105年度之45.32％增加至109年度之46.09％（表3），顯示國立大學校院校務基金整體自籌收入雖逐年增加，惟未及政府對國立大學校院校務基金補助增加之幅度。且國立臺中教育大學等31校（占48校之64.58％）107至109年度自籌收入皆未達總收入5成，又自籌收入較前一年度減少校數，從108年度之10校（占48校之20.83％）增加至109年度之24校（占48校之50％），其中國立中正、東華、體育、臺北藝術大學及臺灣戲曲學院等5校，連續2年度（108及109年度）自籌收入較前一年度減少。教育部為提升國立大學校院校務基金財務運作彈性，減輕國庫負擔，鬆綁校務基金自籌收入範疇，鼓勵各校開源節流，惟實施迄今已20年，政府對國立大學補助不減反增，逾6成學校連續3年自籌收入未能達到總收入之5成，半數學校109年度自籌收入較108年度自籌收入減少，少數學校已出現自籌收入連續2年度減少現象。經函請教育部深入探究各校自籌收入未能成長甚至減少原因，督促並輔導各校依其資源及教學研究特色，積極籌謀短中長期自籌

表3　國立大學校院校務基金總收入、政府補助收入及自籌收入

單位：新臺幣百萬元

| 年度 項目 |  | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校務基金 總收入 | 金額 | 125,450 | 131,002 | 131,565 |
|  | ％ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 自籌收入 | 金額 | 67,635 | 70,878 | 70,921 |
|  | ％ | 53.91 | 54.10 | 53.91 |
| 政府補助 收入 | 金額 | 57,815 | 60,124 | 60,644 |
|  | ％ | 46.09 | 45.90 | 46.09 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

收入成長對策，以充裕校務基金營運資金。據復：各校已採行各項開源措施提升自籌收入，包括致力爭取產學合作計畫、持續開發多元化推廣教育課程、強化校友服務擴增校友捐款，及加強資金投資運用增加財務收入；教育部並已督促各校運用學校資源及特色，積極籌謀自籌收入增加對策，以增裕基金收入。

（3）　國立大學校院專任教師人數持續增加，有助提升教育品質，惟部分學校編制外專任教師占比，高於整體國立大學校院平均值，且有逐年成長趨勢，亟待研謀改善，以增進我國高等教育品質穩定性。

表4　國立大學校院編制外專任教師占比

單位：人、％、校

| 學年度 | 編制內專任 教師人數 | 編制外專任 教師人數 | 編制外專任 教師占比 | 連續2學年度編制外專任教師占比增加校數 | 連續3學年度編制外專任教師占比超過國立大學校院平均值未達1倍校數 | 連續3學年度編制外專任教師占比超過國立大學校院平均值1倍以上校數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 19,037 | 990 | 5.20 | 18 | 10 | 6 |
| 108 | 19,164 | 1,096 | 5.72 |  |  |  |
| 109 | 19,351 | 1,178 | 6.09 |  |  |  |

資料來源：整理自教育部提供資料。

教育部為因應高等教育發展趨勢，提升教育品質，增進教育績效，於87年11月13日訂定「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」，學校得依該原則進用年度預算員額以外之教學人員、研究人員及工作人員，並以校務基金自籌經費支應該等編制外人員支出。經查48所國立大學校院107至109學年度編制內專任教師人數分別為19,037人、19,164人及19,351人，編制外專任教師（包含專案教師、專業技術人員及專業技術教師）人數分別為990人、1,096人及1,178人，專任教師人數持續增加，有助提升教育品質，惟編制外專任教師占編制內專任教師比率（下稱編制外專任教師占比）分別為5.20％、5.72％及6.09％，編制外專任教師人數及占編制內專任教師比率，皆呈成長趨勢。且按學校別分析結果，國立清華大學等18校（占48校之37.50％），連續2學年度（108及109學年度）編制外專任教師占比較前一學年度增加；國立中央大學等10校（占48校之20.83％），連續3學年度（107至109學年度）編制外專任教師占比超過國立大學校院平均值未達1倍；國立金門大學等6校（占48校之12.50％），連續3學年度（107至109學年度）編制外專任教師占比超過國立大學校院平均值1倍以上（表4）。又立法院審議教育部109年度預算案決議事項：「專案教師原屬短期補充性人力，但在少子女化以及學校為節省人事成本的趨勢下，大專校院近年幾乎不再進用編制內專任教師，同時不斷提高編制外教師比率，導致高等教育逐步走向非典型僱用，且於權利義務無任何法律規範保障下，受僱者勞動條件惡化並影響高等教育品質的穩定性，請教育部具體改善。」為提升國立大學校院教育品質，經函請教育部督促編制外專任教師占比超過國立大學校院平均值之學校，切實評估編制外專任教師進用人數是否合理，減少以短期補充性人力取代專任教師職務，以增進高等教育品質及穩定。據復：為引導國立大學校院降低編制外專任教師聘任數量，已於110年度績效型補助款衡量指標增列「專任教師師資結構」項目，將編制外專任教師聘任比率納為經費核配參考。另將就學校整體校務運作狀況進行綜合評估，針對學校教師聘用及教育品質情況，採專案方式進行列管及輔導。

（4）　國立臺北科技大學為擴增校園空間，以供師生教學研究使用，辦理萬里校區籌設計畫，惟未依校務會議決議開發方向積極規劃執行，耽延後續作業期程；復未積極辦理水土保持規劃書送審事宜，並要求技術服務廠商及時檢討水土保持設施配置是否達到邊坡穩定要求，衍生履約爭議並終止契約，延宕計畫目標之達成，亟待研謀改善。

國立臺北科技大學（下稱北科大）因校園空間狹小不敷發展所需，於80年10月間擇定現今新北市萬里區中萬里加投段與基隆市安樂區大武崙段之部分國有土地，及原臺灣省合作金庫（下稱合庫）土地，作為該校第二校區預定地，提報「國立臺北科技大學萬里校區興建計畫」，經行政院於88年12月間原則同意，迄94年已無償撥用國有土地152.15公頃，及價購合庫土地36.16公頃，合計188.31公頃。該校於89年12月委託建築師事務所辦理「國立臺北科技大學萬里校區委託規劃設計案」，惟水土保持規劃書經行政院農業委員會水土保持局（下稱水保局）92年8月23日審查結果，提出不宜開發等97項審查意見，該校未能於期限內回應，無法通過審查，並與建築師終止契約。嗣北科大檢討開發內容後，決定縮減開發範圍並重新辦理用地變更服務採購，於97年1月29日與技術服務廠商簽訂「國立臺北科技大學萬里校地用地變更委託技術服務案」契約。本部前於98年間派員查核北科大萬里校區興建計畫執行情形，核有：萬里校區開發情形延宕執行、水土保持規劃書未通過審查等未盡職責及效能過低情事，於98年9月4日依行為時審計法第69條規定陳報監察院，案經監察院99年4月15日糾正北科大，並經教育部督促該校檢討結果，該校於99年4月13日校務會議決議，萬里校區未來發展方向朝已價購合庫土地內之D區（2.56公頃）規劃與開發（圖1），及於101年3月29日校務會議決議，

圖1　萬里校區評估可建築地區位置概況

資料來源：整理自北科大萬里校區開發計畫期中報告。

價購土地

無償撥用土地

無償撥用土地

A

B

C

D

E

G

F

繳回無償撥用之國有地152.15公頃，僅保留價購合庫土地36.16公頃，並於102年7月9日檢送修正之萬里校區籌設計畫書，規劃設置風力發電實驗區、生態工程實驗區及太陽能實驗區，作為師生教學研究實驗室，經教育部於104年3月18日審查原則同意，計畫經費3億1,710萬餘元，預計於109年8月完成開發，惟截至109年底止仍未完成水土保持規劃書審查。經查執行情形，核有：A.未依99年4月13日校務會議決議積極規劃開發萬里校區D區，卻請技術服務廠商新增評估開發範圍（A區），嗣因未能達成校區開發募款條件，須繳回新增評估範圍等土地，徒增開發計畫期末報告修正及審查作業時間；復101年3月29日校務會議已決議僅開發D區，該校仍於開發計畫期末報告審查期間，另要求技術服務廠商就A區土地規劃內容提出修正或說明，耽延期末報告核定作業期程；B.未積極辦理水土保持規劃書送審事宜，且未依水保局審查意見，洽詢教育部基於目的事業主管機關確認聯外道路適用設計規範，復於萬里校區籌設計畫部分經公告坐落於山崩與地滑地質敏感區之土地及聯外道路，未要求技術服務廠商及時檢討水土保持規劃書所列之水土保持設施配置，是否足以達到邊坡穩定之要求，衍生履約爭議，並肇致萬里校區籌設計畫因水土保持規劃書未依限完成修正，而遭水保局核復不予審定，延宕計畫目標之達成等情事。經函請教育部查明妥處，並督促檢討改善。據復：已函請該校妥為研處。

（5）　國立臺灣師範大學為推廣現代水墨藝術並提升校內師生創作及研究風氣，辦理青田街2巷1-3號新建工程，以供人文藝術展覽及教學研究使用，惟未於事前排除占用土地之違章設施，致工程開工後無法施工而終止契約，延誤工程執行期程，亟待研謀改善。

國立臺灣師範大學為推廣現代水墨藝術並提升師生創作及研究風氣，與高士文化藝術有限公司合作成立劉國松（該校第二屆傑出校友，被譽為「水墨現代化之父」）當代水墨研究室，並辦理青田街2巷1-3號新建工程，所需經費3,535萬餘元，由該校自籌收入支應，預計興建地下1層、地上3層之日式建築1棟，以供人文藝術展覽及教學研究使用。該校委託建築師事務所於107年3月26日完成工程細部設計，續於107年11月22日完成工程發包。惟因基地北側遭鄰房違章設施及管線占用情形未解決，施工廠商於108年2月20日開工後隨即停工，且因占用問題遲無法排除，於109年2月27日終止工程契約，截至109年底止，該校仍未完成工程重新發包。經查該工程執行情形，核有：A.未於工程發包前排除土地違占物，工程項目雖納入違章拆除作業，因鄰戶阻擾及未遷移瓦斯與污水管線等設施，致廠商無法施工而終止契約，延誤施工期程；B.未儘速確定排除鄰房民生管線問題處理方案，導致工程已終止契約逾10個月仍未重新發包，衍生設計單位亦提出終止契約請求，影響後續工程執行，經函請該校檢討妥處。據復：A.嗣後當周詳研議現有地上違占物（污水管、瓦斯管、空調室外機及外推鐵窗等）排除措施，確實完成後，始辦理重行招標作業；B.設計廠商無意承攬後續工程之技術服務作業，已終止契約，後續擬辦理可行性評估、技術服務、工程之重行招標作業；另將積極辦理瓦斯管線管遷作業，以逐步排除日後施工障礙。

6.　其他事項

（1）　國立大學校院校務基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於109年7月1日至110年6月30日間同意備查者，摘述如次：

A.　國立臺北科技大學辦理車輛系實習工廠新建工程情形，核有：（A）未積極處理既有建築物使用執照取得作業，復於規劃階段未督促規劃建築師妥為檢討釐清興建本工程之可行性及是否符合建築法規，致工程發包後始經檢討發現，因西校區整體建蔽率限制，未能取得建造執照，終止計畫執行，徒耗設計費用，未能達成興建車輛實習工廠及成立車輛醫院之計畫目標；（B）工程履約階段尚未取得本工程建造執照，即指示廠商辦理主體結構之鋼構廠驗事宜，致最終因無法取得建造執照續行施工而終止契約，衍生訴訟賠償之不經濟支出等情事。經依審計法第69條第1項前段規定，函請教育部查明妥處，並報告監察院。嗣經教育部責成國立臺北科技大學研提：（A）已於109年8月取得第一、第二及第四教學大樓使用執照，並確認整體西校區舊有建築物已使用之建築面積，已無法再容納新建建物，有效避免再生類似情事；（B）嗣後執行類案將評估通知廠商履約時機，並依行政院公共工程委員會訂頒重大公共工程開工要件注意事項辦理等改善措施。案經本部陳報監察院，於109年8月4日獲同意備查。

B.　國立聯合大學辦理八甲校區第六學生宿舍新建工程情形，核有：（A）初步規劃設計書未依規定經校園規劃及興建委員會審議，即由設計建築師完成細部設計作業，又因未審慎考量宿舍興建地點妥適性，致須決議變更工程興建位置，衍生445萬餘元之不經濟支出，並影響計畫執行進度；復未積極釐清用地變更有無涉及須辦理變更開發計畫事宜，致工程發包後仍因八甲校區尚未完成變更開發計畫審查程序，無法取得建造執照，迄未動工興建，原定宿舍興建計畫未能如期完成；（B）國立聯合大學於決議本案工程變更興建位置後，未依政府採購法規定重新招標，而逕與原設計監造單位辦理契約變更，有悖政府採購公平公開原則等情事。經依審計法第69條第1項前段規定，函請教育部查明妥處，並報告監察院。嗣經教育部責成國立聯合大學研提：（A）工程重新招標後，業於109年10月17日開工，預計111年6月8日完工，爾後將整體規劃審慎考量建物興建地點妥適性；（B）已加強政府採購法法令宣導，避免類似情事再發生等改善措施。案經本部陳報監察院，於109年12月28日獲同意備查。

C.　國立高雄大學辦理多功能學生活動中心新建工程計畫執行情形，核有：（A）規劃階段，未覈實依建築技術規則建築設計施工編規定，審慎評估本計畫設置防空避難設備之必要性，即以無需地下停車場為由，刪除以地下室作為防空避難設備之規劃，肇致計畫經行政院核定未滿1年，即須因配合法規規定，新增開挖地下室，並重新全盤檢討原核定計畫樓層規劃，始得據以執行，影響計畫推動；（B）設計階段，已知計畫執行內容已大幅變更，且計畫總經費須大幅增加，卻未提報修正計畫，以爭取所需計畫經費，即逕行辦理工程採購，致採購預算金額因低於市場行情，須減項發包，歷經6次流標後始完成建築工程採購發包，已逾原定計畫完工期限2年4個月；又未通盤檢討後續計畫所需調增經費，並辦理計畫修正，空調工程經費仍未計入，影響計畫目標之達成等情事。經依審計法第69條第1項前段規定，函請教育部查明妥處，並報告監察院。嗣經教育部責成國立高雄大學研提：（A）已增訂「國立高雄大學新建工程工作說明書」，避免類案情事再發生；（B）已以自籌經費發包完成空調工程，整體工程預計於111年2月底前完工驗收啟用等改善措施。案經本部陳報監察院，於110年1月5日獲同意備查。

（2）　109年度國立大學校院校務基金有關學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、政府科研補助或委託辦理之收入、場地設備管理收入、受贈收入及投資取得之收益等自籌項目綜計總收入709億2,118萬餘元，較預算數692億2,541萬餘元，增加16億9,576萬餘元，約2.45％；總支出661億3,696萬餘元，較預算數647億4,004萬餘元，增加13億9,691萬餘元，約2.16％；實際賸餘47億8,421萬餘元，較預算賸餘44億8,536萬餘元，增加2億9,885萬餘元，約6.66％。109年度自籌收入總數709億2,118萬餘元，較108年度708億7,825萬餘元，增加4,293萬餘元，約0.06％（請參閱後附自籌收入彙總表）。又依104年2月4日修正之國立大學校院校務基金設置條例第13條規定：「校務基金有關年度預算編製及執行、決算編造，應依預算法、會計法、決算法、審計法及其相關法令規定辦理。但校務基金來源為第3條第1項第2款所定自籌收入，不在此限。國立大學校院應針對前項自籌收入自行訂定收支管理規定，並依第9條第2項所定辦法，受教育部之監督。」上述自籌收支係各校依上開條例及收支管理辦法之規定執行與審核。為完整表達校務基金整體財務狀況與經營成果，國立大學校院校務基金爰自99年度起將自籌收支納入「中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」及「中央政府總決算附屬單位決算及綜計表」綜計表達。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，教學訓輔計畫實施情形，自籌收入彙總，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

國立大學校院校務基金各基金教學訓輔計畫實施情形彙總表

中華民國109年度	單位：學生人數

| 基金（學校）名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 合計 | 458,609 | 467,090 | 8,481 | 1.85 |  |
| 國立臺灣大學 | 32,615 | 31,945 | - 670 | - 2.05 |  |
| 國立政治大學 | 16,729 | 16,802 | 73 | 0.44 |  |
| 國立清華大學 | 17,578 | 17,746 | 168 | 0.96 |  |
| 國立中興大學 | 14,777 | 14,983 | 206 | 1.39 |  |
| 國立成功大學 | 21,539 | 21,696 | 157 | 0.73 |  |
| 國立交通大學 | 14,577 | 14,742 | 165 | 1.13 |  |
| 國立中央大學 | 11,650 | 11,822 | 172 | 1.48 |  |
| 國立中山大學 | 9,488 | 9,563 | 75 | 0.79 |  |
| 國立中正大學 | 11,494 | 11,205 | - 289 | - 2.51 |  |
| 國立臺灣海洋大學 | 8,519 | 8,838 | 319 | 3.74 |  |
| 國立陽明大學 | 4,120 | 4,336 | 216 | 5.24 |  |
| 國立東華大學 | 10,255 | 10,741 | 486 | 4.74 |  |
| 國立暨南國際大學 | 6,266 | 6,108 | - 158 | - 2.52 |  |
| 國立臺北大學 | 9,824 | 9,954 | 130 | 1.32 |  |
| 國立嘉義大學 | 13,191 | 12,848 | - 343 | - 2.60 |  |
| 國立高雄大學 | 5,572 | 5,663 | 91 | 1.63 |  |
| 國立臺東大學 | 5,553 | 5,788 | 235 | 4.23 |  |
| 國立宜蘭大學 | 5,373 | 5,419 | 46 | 0.86 |  |
| 國立聯合大學 | 7,807 | 7,588 | - 219 | - 2.81 |  |
| 國立臺南大學 | 6,907 | 6,796 | - 111 | - 1.61 |  |
| 國立金門大學 | 4,378 | 4,387 | 9 | 0.21 |  |
| 國立屏東大學 | 9,473 | 9,694 | 221 | 2.33 |  |
| 國立臺灣師範大學 | 16,232 | 16,339 | 107 | 0.66 |  |

註：本表係就實際數與預計數差異達10％者，說明差異原因。

國立大學校院校務基金各基金教學訓輔計畫實施情形彙總表　(續)

中華民國109年度	單位：學生人數

| 基金（學校）名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 國立彰化師範大學 | 7,895 | 8,385 | 490 | 6.21 |  |
| 國立高雄師範大學 | 6,013 | 6,690 | 677 | 11.26 | 積極招生，學生人數增加所致。 |
| 國立臺北教育大學 | 6,694 | 6,944 | 250 | 3.73 |  |
| 國立臺中教育大學 | 5,952 | 5,844 | - 108 | - 1.81 |  |
| 國立臺北藝術大學 | 2,904 | 3,098 | 194 | 6.68 |  |
| 國立臺灣藝術大學 | 5,319 | 5,601 | 282 | 5.30 |  |
| 國立臺南藝術大學 | 1,491 | 1,607 | 116 | 7.78 |  |
| 國立空中大學 | 11,500 | 14,453 | 2,953 | 25.68 | 積極招生，學生人數增加所致。 |
| 國立臺灣科技大學 | 11,137 | 11,274 | 137 | 1.23 |  |
| 國立臺北科技大學 | 12,934 | 13,464 | 530 | 4.10 |  |
| 國立雲林科技大學 | 9,966 | 9,716 | - 250 | - 2.51 |  |
| 國立虎尾科技大學 | 10,489 | 10,914 | 425 | 4.05 |  |
| 國立屏東科技大學 | 11,027 | 10,863 | - 164 | - 1.49 |  |
| 國立澎湖科技大學 | 2,860 | 3,051 | 191 | 6.68 |  |
| 國立勤益科技大學 | 11,354 | 11,982 | 628 | 5.53 |  |
| 國立臺北護理健康大學 | 5,064 | 5,227 | 163 | 3.22 |  |
| 國立高雄餐旅大學 | 5,234 | 5,036 | - 198 | - 3.78 |  |
| 國立臺中科技大學 | 18,548 | 19,111 | 563 | 3.04 |  |
| 國立臺北商業大學 | 9,749 | 9,906 | 157 | 1.61 |  |
| 國立高雄科技大學 | 27,643 | 28,030 | 387 | 1.40 |  |
| 國立體育大學 | 2,339 | 2,525 | 186 | 7.95 |  |
| 國立臺灣體育運動大學 | 3,102 | 3,107 | 5 | 0.16 |  |
| 國立臺灣戲曲學院 | 1,487 | 1,360 | - 127 | - 8.54 |  |
| 國立臺南護理專科學校 | 1,959 | 1,939 | - 20 | - 1.02 |  |
| 國立臺東專科學校 | 2,032 | 1,960 | - 72 | - 3.54 |  |

| 國立大學校院校務基金收支餘絀審定彙總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 115,933,724,000 | 121,699,827,352 | － | 121,699,827,352 | 5,766,103,352 | 4.97 |
| 勞務收入 | 232,338,000 | 254,203,726 | － | 254,203,726 | 21,865,726 | 9.41 |
| 銷貨收入 | 214,010,000 | 185,702,928 | － | 185,702,928 | - 28,307,072 | - 13.23 |
| 教學收入 | 55,243,212,000 | 58,684,436,438 | － | 58,684,436,438 | 3,441,224,438 | 6.23 |
| 租金及權利金收入 | 195,884,000 | 314,610,730 | － | 314,610,730 | 118,726,730 | 60.61 |
| 醫療收入 | 2,158,651,000 | 1,121,133,620 | － | 1,121,133,620 | - 1,037,517,380 | - 48.06 |
| 其他業務收入 | 57,889,629,000 | 61,139,739,910 | － | 61,139,739,910 | 3,250,110,910 | 5.61 |
| 業務成本與費用 | 126,174,217,000 | 128,911,876,924 | － | 128,911,876,924 | 2,737,659,924 | 2.17 |
| 勞務成本 | 320,647,000 | 419,578,925 | － | 419,578,925 | 98,931,925 | 30.85 |
| 銷貨成本 | 184,526,000 | 174,074,725 | － | 174,074,725 | - 10,451,275 | - 5.66 |
| 教學成本 | 102,563,738,000 | 107,964,742,684 | － | 107,964,742,684 | 5,401,004,684 | 5.27 |
| 醫療成本 | 3,862,656,000 | 1,554,976,540 | － | 1,554,976,540 | - 2,307,679,460 | - 59.74 |
| 其他業務成本 | 4,491,150,000 | 4,908,726,858 | － | 4,908,726,858 | 417,576,858 | 9.30 |
| 行銷及業務費用 | 6,200,000 | 8,644,558 | － | 8,644,558 | 2,444,558 | 39.43 |
| 管理及總務費用 | 13,533,616,000 | 12,858,450,645 | － | 12,858,450,645 | - 675,165,355 | - 4.99 |
| 研究發展及訓練費用 | 829,189,000 | 591,978,831 | － | 591,978,831 | - 237,210,169 | - 28.61 |
| 其他業務費用 | 382,495,000 | 430,703,158 | － | 430,703,158 | 48,208,158 | 12.60 |
| 業務賸餘（短絀） | - 10,240,493,000 | - 7,212,049,572 | － | - 7,212,049,572 | 3,028,443,428 | - 29.57 |
| 業務外收入 | 10,732,019,000 | 9,865,644,943 | － | 9,865,644,943 | - 866,374,057 | - 8.07 |
| 財務收入 | 1,106,198,000 | 1,418,774,476 | － | 1,418,774,476 | 312,576,476 | 28.26 |
| 其他業務外收入 | 9,625,821,000 | 8,446,870,467 | － | 8,446,870,467 | - 1,178,950,533 | - 12.25 |
| 業務外費用 | 5,135,201,000 | 5,372,037,634 | － | 5,372,037,634 | 236,836,634 | 4.61 |
| 財務費用 | 31,611,000 | 262,876,629 | － | 262,876,629 | 231,265,629 | 731.60 |
| 其他業務外費用 | 5,103,590,000 | 5,109,161,005 | － | 5,109,161,005 | 5,571,005 | 0.11 |
| 業務外賸餘（短絀） | 5,596,818,000 | 4,493,607,309 | － | 4,493,607,309 | - 1,103,210,691 | - 19.71 |
| 本期賸餘（短絀） | - 4,643,675,000 | - 2,718,442,263 | － | - 2,718,442,263 | 1,925,232,737 | - 41.46 |

註：本期其他綜合餘絀3,585,231,017元，包括備供出售金融資產未實現餘絀3,599,487,093元及未實現重估增值- 14,256,076元。

| 國立大學校院校務基金各 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 基金（學校）名稱 | 業務收入 |  | 業務成本與費用 |  | 業務賸餘（短絀） |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 |
| 合計 | 115,933,724 | 121,699,827 | 126,174,217 | 128,911,876 | - 10,240,493 | - 7,212,049 |
| 國立臺灣大學 | 17,379,880 | 17,335,292 | 20,631,700 | 18,784,441 | - 3,251,820 | - 1,449,149 |
| 國立政治大學 | 3,774,298 | 3,803,355 | 4,030,856 | 4,040,229 | - 256,558 | - 236,874 |
| 國立清華大學 | 6,762,974 | 6,936,300 | 7,147,897 | 7,095,194 | - 384,923 | - 158,894 |
| 國立中興大學 | 4,520,107 | 5,128,750 | 4,863,799 | 5,386,734 | - 343,692 | - 257,984 |
| 國立成功大學 | 8,957,461 | 9,571,693 | 9,366,274 | 9,932,106 | - 408,813 | - 360,413 |
| 國立交通大學 | 5,631,499 | 6,150,297 | 6,128,338 | 6,569,311 | - 496,839 | - 419,014 |
| 國立中央大學 | 4,324,357 | 4,486,065 | 4,507,865 | 4,747,231 | - 183,508 | - 261,166 |
| 國立中山大學 | 3,047,402 | 3,442,727 | 3,264,633 | 3,760,114 | - 217,231 | - 317,386 |
| 國立中正大學 | 2,540,037 | 2,594,929 | 2,828,788 | 2,932,373 | - 288,751 | - 337,443 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2,260,121 | 2,518,593 | 2,385,854 | 2,726,286 | - 125,733 | - 207,692 |
| 國立陽明大學 | 2,347,218 | 2,475,749 | 2,711,561 | 2,787,462 | - 364,343 | - 311,713 |
| 國立東華大學 | 2,207,147 | 2,199,086 | 2,293,062 | 2,223,276 | - 85,915 | - 24,189 |
| 國立暨南國際大學 | 1,292,689 | 1,311,018 | 1,403,770 | 1,422,000 | - 111,081 | - 110,982 |
| 國立臺北大學 | 1,524,675 | 1,571,725 | 1,677,622 | 1,668,573 | - 152,947 | - 96,848 |
| 國立嘉義大學 | 2,384,222 | 2,393,644 | 2,481,508 | 2,438,398 | - 97,286 | - 44,754 |
| 國立高雄大學 | 1,079,617 | 1,106,129 | 1,201,095 | 1,238,138 | - 121,478 | - 132,009 |
| 國立臺東大學 | 1,032,355 | 1,130,302 | 1,206,190 | 1,332,899 | - 173,835 | - 202,597 |
| 國立宜蘭大學 | 1,097,502 | 1,190,091 | 1,232,808 | 1,254,667 | - 135,306 | - 64,576 |
| 國立聯合大學 | 1,197,179 | 1,232,989 | 1,323,044 | 1,281,175 | - 125,865 | - 48,185 |
| 國立臺南大學 | 1,168,677 | 1,242,408 | 1,272,789 | 1,333,916 | - 104,112 | - 91,507 |
| 國立金門大學 | 676,232 | 783,859 | 696,388 | 728,040 | - 20,156 | 55,819 |
| 國立屏東大學 | 1,459,143 | 1,552,082 | 1,570,694 | 1,695,052 | - 111,551 | - 142,970 |
| 國立臺灣師範大學 | 5,458,930 | 5,681,486 | 5,840,454 | 6,011,985 | - 381,524 | - 330,499 |
| 國立彰化師範大學 | 1,506,867 | 1,586,244 | 1,672,278 | 1,748,019 | - 165,411 | - 161,775 |
| 國立高雄師範大學 | 1,319,150 | 1,361,528 | 1,433,210 | 1,462,324 | - 114,060 | - 100,795 |
| 國立臺北教育大學 | 1,258,824 | 1,282,494 | 1,305,627 | 1,331,520 | - 46,803 | - 49,025 |

| 基金收支餘絀審定簡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 業務外收入 |  | 業務外費用 |  |  |  | 業務外賸餘（短絀） |  |  | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |  |  |  |  |
| 預算數 | 審定數 | 預算數 |  | 審定數 |  | 預算數 |  | 審定數 | 預算數 |  | 審定數 |  |  | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 10,732,019 | 9,865,644 | 5,135,201 |  | 5,372,037 |  | 5,596,818 |  | 4,493,607 | - 4,643,675 |  | - 2,718,442 |  |  | 1,925,232 |  | - 41.46 |
| 3,924,489 | 2,410,995 | 1,173,479 |  | 1,186,547 |  | 2,751,010 |  | 1,224,448 | - 500,810 |  | - 224,700 |  |  | 276,109 |  | - 55.13 |
| 493,500 | 521,330 | 233,113 |  | 257,840 |  | 260,387 |  | 263,489 | 3,829 |  | 26,615 |  |  | 22,786 |  | 595.09 |
| 635,657 | 613,550 | 555,525 |  | 545,935 |  | 80,132 |  | 67,614 | - 304,791 |  | - 91,279 |  |  | 213,511 |  | - 70.05 |
| 262,590 | 294,753 | 99,344 |  | 113,266 |  | 163,246 |  | 181,487 | - 180,446 |  | - 76,496 |  |  | 103,949 |  | - 57.61 |
| 462,254 | 533,299 | 340,000 |  | 282,323 |  | 122,254 |  | 250,975 | - 286,559 |  | - 109,437 |  |  | 177,121 |  | - 61.81 |
| 417,000 | 512,508 | 256,950 |  | 354,595 |  | 160,050 |  | 157,912 | - 336,789 |  | - 261,102 |  |  | 75,686 |  | - 22.47 |
| 223,159 | 265,242 | 179,405 |  | 178,531 |  | 43,754 |  | 86,711 | - 139,754 |  | - 174,454 |  |  | - 34,700 |  | 24.83 |
| 218,598 | 296,317 | 129,486 |  | 136,499 |  | 89,112 |  | 159,818 | - 128,119 |  | - 157,568 |  |  | - 29,449 |  | 22.99 |
| 168,124 | 166,798 | 118,903 |  | 123,600 |  | 49,221 |  | 43,198 | - 239,530 |  | - 294,245 |  |  | - 54,715 |  | 22.84 |
| 128,786 | 171,634 | 61,240 |  | 93,127 |  | 67,546 |  | 78,506 | - 58,187 |  | - 129,185 |  |  | - 70,998 |  | 122.02 |
| 399,182 | 347,551 | 120,285 |  | 114,431 |  | 278,897 |  | 233,120 | - 85,446 |  | - 78,592 |  |  | 6,853 |  | - 8.02 |
| 191,173 | 221,443 | 199,856 |  | 187,248 |  | - 8,683 |  | 34,194 | - 94,598 |  | 10,005 |  |  | 104,603 |  | -- |
| 80,120 | 82,206 | 65,641 |  | 57,269 |  | 14,479 |  | 24,936 | - 96,602 |  | - 86,045 |  |  | 10,556 |  | - 10.93 |
| 130,988 | 133,931 | 60,189 |  | 56,785 |  | 70,799 |  | 77,145 | - 82,148 |  | - 19,702 |  |  | 62,445 |  | - 76.02 |
| 132,648 | 144,614 | 111,420 |  | 101,710 |  | 21,228 |  | 42,904 | - 76,058 |  | - 1,849 |  |  | 74,208 |  | - 97.57 |
| 56,571 | 45,801 | 24,976 |  | 36,256 |  | 31,595 |  | 9,545 | - 89,883 |  | - 122,464 |  |  | - 32,581 |  | 36.25 |
| 69,791 | 82,973 | 35,779 |  | 30,422 |  | 34,012 |  | 52,551 | - 139,823 |  | - 150,045 |  |  | - 10,222 |  | 7.31 |
| 90,976 | 84,583 | 34,048 |  | 80,285 |  | 56,928 |  | 4,297 | - 78,378 |  | - 60,278 |  |  | 18,099 |  | - 23.09 |
| 71,113 | 86,912 | 36,837 |  | 40,785 |  | 34,276 |  | 46,126 | - 91,589 |  | - 2,058 |  |  | 89,530 |  | - 97.75 |
| 43,347 | 60,136 | 20,206 |  | 18,817 |  | 23,141 |  | 41,319 | - 80,971 |  | - 50,187 |  |  | 30,783 |  | - 38.02 |
| 29,684 | 37,282 | 24,859 |  | 19,739 |  | 4,825 |  | 17,543 | - 15,331 |  | 73,362 |  |  | 88,693 |  | -- |
| 116,806 | 136,848 | 72,073 |  | 84,933 |  | 44,733 |  | 51,915 | - 66,818 |  | - 91,054 |  |  | - 24,236 |  | 36.27 |
| 418,474 | 452,138 | 176,229 |  | 168,272 |  | 242,245 |  | 283,865 | - 139,279 |  | - 46,633 |  |  | 92,645 |  | - 66.52 |
| 82,512 | 111,476 | 50,168 |  | 58,123 |  | 32,344 |  | 53,352 | - 133,067 |  | - 108,422 |  |  | 24,644 |  | - 18.52 |
| 91,034 | 95,269 | 73,236 |  | 68,941 |  | 17,798 |  | 26,327 | - 96,262 |  | - 74,468 |  |  | 21,793 |  | - 22.64 |
| 82,100 | 79,349 | 30,004 |  | 28,815 |  | 52,096 |  | 50,533 | 5,293 |  | 1,508 |  |  | - 3,784 |  | - 71.51 |
| 國立大學校院校務基金各 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金（學校）名稱 |  |  | 業務收入 |  |  |  | 業務成本與費用 |  |  |  |  | 業務賸餘（短絀） |  |  |  |  |
|  |  |  | 預算數 |  | 審定數 |  | 預算數 |  |  | 審定數 |  | 預算數 |  |  | 審定數 |  |
| 國立臺中教育大學 |  |  | 1,123,825 |  | 1,296,817 |  | 1,150,356 |  |  | 1,310,629 |  | - 26,531 |  |  | - 13,811 |  |
| 國立臺北藝術大學 |  |  | 802,203 |  | 840,820 |  | 866,739 |  |  | 888,093 |  | - 64,536 |  |  | - 47,272 |  |
| 國立臺灣藝術大學 |  |  | 985,120 |  | 1,031,725 |  | 1,055,400 |  |  | 1,029,317 |  | - 70,280 |  |  | 2,407 |  |
| 國立臺南藝術大學 |  |  | 498,737 |  | 555,642 |  | 521,301 |  |  | 565,643 |  | - 22,564 |  |  | - 10,001 |  |
| 國立空中大學 |  |  | 538,992 |  | 665,872 |  | 561,084 |  |  | 587,426 |  | - 22,092 |  |  | 78,446 |  |
| 國立臺灣科技大學 |  |  | 3,041,429 |  | 3,209,028 |  | 3,190,179 |  |  | 3,381,318 |  | - 148,750 |  |  | - 172,289 |  |
| 國立臺北科技大學 |  |  | 2,767,376 |  | 2,989,770 |  | 3,027,556 |  |  | 3,198,495 |  | - 260,180 |  |  | - 208,724 |  |
| 國立雲林科技大學 |  |  | 2,323,312 |  | 2,574,371 |  | 2,437,264 |  |  | 2,689,103 |  | - 113,952 |  |  | - 114,731 |  |
| 國立虎尾科技大學 |  |  | 1,768,318 |  | 1,887,393 |  | 1,873,273 |  |  | 2,021,985 |  | - 104,955 |  |  | - 134,592 |  |
| 國立屏東科技大學 |  |  | 2,265,001 |  | 2,389,787 |  | 2,415,642 |  |  | 2,560,553 |  | - 150,641 |  |  | - 170,765 |  |
| 國立澎湖科技大學 |  |  | 538,581 |  | 584,089 |  | 615,945 |  |  | 608,645 |  | - 77,364 |  |  | - 24,555 |  |
| 國立勤益科技大學 |  |  | 1,543,866 |  | 1,693,494 |  | 1,623,310 |  |  | 1,723,147 |  | - 79,444 |  |  | - 29,652 |  |
| 國立臺北護理健康大學 |  |  | 837,464 |  | 875,492 |  | 899,688 |  |  | 873,436 |  | - 62,224 |  |  | 2,055 |  |
| 國立高雄餐旅大學 |  |  | 740,748 |  | 747,911 |  | 815,336 |  |  | 814,001 |  | - 74,588 |  |  | - 66,089 |  |
| 國立臺中科技大學 |  |  | 1,697,730 |  | 1,772,815 |  | 1,768,446 |  |  | 1,740,270 |  | - 70,716 |  |  | 32,544 |  |
| 國立臺北商業大學 |  |  | 1,006,737 |  | 1,050,983 |  | 1,036,653 |  |  | 1,085,874 |  | - 29,916 |  |  | - 34,891 |  |
| 國立高雄科技大學 |  |  | 4,854,142 |  | 4,835,663 |  | 5,196,870 |  |  | 5,130,025 |  | - 342,728 |  |  | - 294,362 |  |
| 國立體育大學 |  |  | 569,685 |  | 655,831 |  | 620,118 |  |  | 666,525 |  | - 50,433 |  |  | - 10,694 |  |
| 國立臺灣體育運動大學 |  |  | 589,588 |  | 628,829 |  | 642,501 |  |  | 616,571 |  | - 52,913 |  |  | 12,257 |  |
| 國立臺灣戲曲學院 |  |  | 507,608 |  | 569,683 |  | 560,253 |  |  | 578,999 |  | - 52,645 |  |  | - 9,316 |  |
| 國立臺南護理專科學校 |  |  | 321,907 |  | 329,050 |  | 342,278 |  |  | 349,546 |  | - 20,371 |  |  | - 20,495 |  |
| 國立臺東專科學校 |  |  | 402,792 |  | 445,905 |  | 475,921 |  |  | 560,789 |  | - 73,129 |  |  | - 114,884 |  |

| 基金收支餘絀審定簡表 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 業務外收入 |  | 業務外費用 |  | 業務外賸餘（短絀） |  | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |  |
| 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 |  | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 64,501 | 70,685 | 37,780 | 37,196 | 26,721 | 33,488 | 190 | 19,676 |  | 19,486 | 10,256.29 |
| 77,267 | 63,590 | 23,195 | 25,175 | 54,072 | 38,414 | - 10,464 | - 8,857 |  | 1,606 | - 15.35 |
| 65,499 | 57,341 | 23,373 | 65,491 | 42,126 | - 8,150 | - 28,154 | - 5,742 |  | 22,411 | - 79.60 |
| 36,924 | 35,657 | 26,802 | 28,605 | 10,122 | 7,051 | - 12,442 | - 2,949 |  | 9,492 | - 76.29 |
| 18,918 | 24,690 | 1,270 | 3,765 | 17,648 | 20,924 | - 4,444 | 99,370 |  | 103,814 | -- |
| 200,096 | 230,597 | 53,319 | 57,415 | 146,777 | 173,182 | - 1,973 | 892 |  | 2,865 | -- |
| 259,234 | 257,839 | 77,000 | 73,837 | 182,234 | 184,002 | - 77,946 | - 24,722 |  | 53,223 | - 68.28 |
| 106,617 | 142,613 | 98,935 | 117,805 | 7,682 | 24,807 | - 106,270 | - 89,923 |  | 16,346 | - 15.38 |
| 80,700 | 80,450 | 36,915 | 34,806 | 43,785 | 45,644 | - 61,170 | - 88,947 |  | - 27,777 | 45.41 |
| 126,024 | 157,073 | 62,271 | 71,198 | 63,753 | 85,874 | - 86,888 | - 84,890 |  | 1,997 | - 2.30 |
| 19,011 | 23,325 | 20,885 | 20,213 | - 1,874 | 3,112 | - 79,238 | - 21,443 |  | 57,794 | - 72.94 |
| 58,270 | 60,406 | 24,400 | 42,073 | 33,870 | 18,332 | - 45,574 | - 11,320 |  | 34,253 | - 75.16 |
| 40,996 | 48,380 | 18,901 | 17,458 | 22,095 | 30,922 | - 40,129 | 32,977 |  | 73,106 | -- |
| 50,285 | 53,399 | 25,591 | 25,998 | 24,694 | 27,401 | - 49,894 | - 38,687 |  | 11,206 | - 22.46 |
| 70,561 | 94,149 | 35,217 | 46,804 | 35,344 | 47,345 | - 35,372 | 79,889 |  | 115,261 | -- |
| 46,875 | 68,207 | 15,500 | 18,574 | 31,375 | 49,633 | 1,459 | 14,741 |  | 13,282 | 910.40 |
| 180,164 | 229,837 | 110,449 | 105,820 | 69,715 | 124,016 | - 273,013 | - 170,345 |  | 102,667 | - 37.61 |
| 93,560 | 68,681 | 72,735 | 79,348 | 20,825 | - 10,666 | - 29,608 | - 21,361 |  | 8,246 | - 27.85 |
| 56,179 | 47,005 | 38,725 | 27,093 | 17,454 | 19,912 | - 35,459 | 32,169 |  | 67,628 | -- |
| 24,089 | 23,501 | 15,600 | 13,681 | 8,489 | 9,819 | - 44,156 | 503 |  | 44,659 | -- |
| 15,110 | 17,642 | 14,983 | 14,788 | 127 | 2,854 | - 20,244 | - 17,641 |  | 2,602 | - 12.86 |
| 20,463 | 21,618 | 18,104 | 19,779 | 2,359 | 1,838 | - 70,770 | - 113,045 |  | - 42,275 | 59.74 |

國立大學校院校務基金各基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國109年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 國立臺灣大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院 作業基金 | 897,081 | 1,515,305 | - 618,223 | 497,530 | 13,517 | 484,013 | - 6,506 | - 134,209 | - 127,703 | 1,962.86 |
| 國立政治大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立政治大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 71,870 | 67,705 | 4,164 | 423 | － | 423 | - 2,527 | 4,588 | 7,115 | -- |
| 國立清華大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立清華大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 155,393 | 150,877 | 4,516 | 1,829 | 16 | 1,813 | - 167 | 6,329 | 6,496 | -- |
| 國立東華大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立東華大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 130,520 | 131,897 | - 1,376 | 1,019 | 435 | 583 | - 3,184 | - 792 | 2,391 | - 75.10 |
| 國立嘉義大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立嘉義大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 137,064 | 137,861 | - 797 | 2,859 | 195 | 2,664 | - 4,048 | 1,866 | 5,914 | -- |

註：本表係依本部審定各該基金決算數額編列。

國立大學校院校務基金各基金所屬分預算收支餘絀概況表　(續)

中華民國109年度  	 單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 國立臺東大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立臺東大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 133,698 | 146,677 | - 12,979 | 795 | － | 795 | - 9,315 | - 12,184 | - 2,869 | 30.80 |
| 國立臺南大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立臺南大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 147,911 | 147,289 | 622 | 794 | － | 794 | - 5,520 | 1,416 | 6,936 | -- |
| 國立屏東大學校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立屏東大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 91,758 | 95,153 | - 3,395 | 1,706 | － | 1,706 | - 3,578 | - 1,688 | 1,889 | - 52.82 |
| 國立臺北教育大學 校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立臺北教育大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 156,245 | 157,661 | - 1,416 | 2,258 | 589 | 1,669 | 249 | 253 | 4 | 1.82 |
| 國立臺中教育大學 校務基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立臺中教育大學 附設實驗國民小學 校務基金 | 134,778 | 141,809 | - 7,030 | 2,414 | － | 2,414 | - 1,807 | - 4,616 | - 2,809 | 155.49 |

| 國立大學校院校務基金餘絀撥補審定彙總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 4,042,845,000 | 5,311,778,791 | － | 5,311,778,791 | 1,268,933,791 | 31.39 |
| 本期賸餘 | 15,105,000 | 406,734,754 | － | 406,734,754 | 391,629,754 | 2,592.72 |
| 前期未分配賸餘 | 4,027,740,000 | 4,905,044,037 | － | 4,905,044,037 | 877,304,037 | 21.78 |
| 分配之部 | 284,647,000 | 194,812,293 | － | 194,812,293 | - 89,834,707 | - 31.56 |
| 填補累積短絀 | 284,647,000 | 194,812,293 | － | 194,812,293 | - 89,834,707 | - 31.56 |
| 未分配賸餘 | 3,758,198,000 | 5,116,966,498 | － | 5,116,966,498 | 1,358,768,498 | 36.15 |
| 短絀之部 | 4,766,336,000 | 3,244,867,900 | － | 3,244,867,900 | - 1,521,468,100 | - 31.92 |
| 本期短絀 | 4,658,780,000 | 3,125,177,017 | － | 3,125,177,017 | - 1,533,602,983 | - 32.92 |
| 前期待填補之短絀 | 107,556,000 | 119,690,883 | － | 119,690,883 | 12,134,883 | 11.28 |
| 填補之部 | 4,754,712,000 | 2,860,708,305 | － | 2,860,708,305 | - 1,894,003,695 | - 39.83 |
| 撥用賸餘 | 284,647,000 | 194,812,293 | － | 194,812,293 | - 89,834,707 | - 31.56 |
| 撥用公積 | 4,359,979,000 | 2,565,882,112 | － | 2,565,882,112 | - 1,794,096,888 | - 41.15 |
| 折減基金 | 110,086,000 | 100,013,900 | － | 100,013,900 | - 10,072,100 | - 9.15 |
| 待填補之短絀 | 11,624,000 | 384,159,595 | － | 384,159,595 | 372,535,595 | 3,204.88 |

國立大學校院校務基金各基金餘絀撥補審定簡表

|  | 中華民國109年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金（學校）名稱 | 賸餘之部 |  |  |  | 分配之部 |  |  |  |  |  |  | 未分配賸餘 |  |
|  | 本期賸餘 |  | 前期未分配賸餘 |  | 填補累積短絀 |  | 提存公積 |  | 賸餘撥充基金數 |  |  |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 |  | 預算數 | 審定數 |
| 合計 | 15,105 | 406,734 | 4,027,740 | 4,905,044 | 284,647 | 194,812 | － | － | － | － |  | 3,758,198 | 5,116,966 |
| 國立臺灣大學 | － | － | － | 2 | － | 2 | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立政治大學 | 6,356 | 26,615 | 117,701 | 231,347 | － | － | － | － | － | － |  | 124,057 | 257,962 |
| 國立清華大學 | － | 6,329 | 2,490 | 11,537 | 167 | － | － | － | － | － |  | 2,323 | 17,866 |
| 國立中興大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立成功大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立交通大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立中央大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立中山大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立中正大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立臺灣海洋大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立陽明大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立東華大學 | － | 10,797 | 71,555 | 83,662 | 3,184 | 792 | － | － | － | － |  | 68,371 | 93,667 |
| 國立暨南國際大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立臺北大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立嘉義大學 | － | 1,866 | 3,157 | 7,623 | 3,157 | － | － | － | － | － |  | － | 9,490 |
| 國立高雄大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立臺東大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立宜蘭大學 | － | － | － | 6,847 | － | 6,847 | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立聯合大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立臺南大學 | － | 1,416 | 1,431 | 5,613 | 1,431 | － | － | － | － | － |  | － | 7,030 |
| 國立金門大學 | － | 73,362 | 42,286 | 133,196 | 15,331 | － | － | － | － | － |  | 26,955 | 206,559 |
| 國立屏東大學 | － | － | 385,024 | 357,190 | 66,160 | 91,054 | － | － | － | － |  | 318,864 | 266,135 |
| 國立臺灣師範大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立彰化師範大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立高雄師範大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立臺北教育大學 | 5,293 | 1,508 | 453,654 | 462,523 | － | － | － | － | － | － |  | 458,947 | 464,031 |

註：國立清華大學、東華大學、嘉義大學、臺南大學、臺中教育大學等5個校務基金及其分預算之本期賸餘、短絀同時並列。

國立大學校院校務基金各基金餘絀撥補審定簡表　(續)

|  | 中華民國109年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金（學校）名稱 | 賸餘之部 |  |  |  | 分配之部 |  |  |  |  |  |  | 未分配賸餘 |  |
|  | 本期賸餘 |  | 前期未分配賸餘 |  | 填補累積短絀 |  | 提存公積 |  | 賸餘撥充基金數 |  |  |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 |  | 預算數 | 審定數 |
| 國立臺中教育大學 | 1,997 | 24,293 | 596,975 | 627,195 | 1,807 | 4,616 | － | － | － | － |  | 597,165 | 646,872 |
| 國立臺北藝術大學 | － | － | － | 39,503 | － | 8,857 | － | － | － | － |  | － | 30,646 |
| 國立臺灣藝術大學 | － | － | 39,867 | 80,489 | 28,154 | 5,742 | － | － | － | － |  | 11,713 | 74,746 |
| 國立臺南藝術大學 | － | － | － | 1,851 | － | 1,851 | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立空中大學 | － | 99,370 | 371,762 | 454,111 | 4,444 | － | － | － | － | － |  | 367,318 | 553,482 |
| 國立臺灣科技大學 | － | 892 | － | 864 | － | － | － | － | － | － |  | － | 1,757 |
| 國立臺北科技大學 | － | － | － | 79,873 | － | 24,722 | － | － | － | － |  | － | 55,151 |
| 國立雲林科技大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立虎尾科技大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立屏東科技大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立澎湖科技大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立勤益科技大學 | － | － | － | 11,681 | － | 11,320 | － | － | － | － |  | － | 361 |
| 國立臺北護理健康大學 | － | 32,977 | 85,721 | 159,944 | 40,129 | － | － | － | － | － |  | 45,592 | 192,921 |
| 國立高雄餐旅大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立臺中科技大學 | － | 79,889 | 749,676 | 908,311 | 35,372 | － | － | － | － | － |  | 714,304 | 988,201 |
| 國立臺北商業大學 | 1,459 | 14,741 | 868,177 | 880,664 | － | － | － | － | － | － |  | 869,636 | 895,406 |
| 國立高雄科技大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |
| 國立體育大學 | － | － | 102,221 | 111,803 | 29,608 | 21,361 | － | － | － | － |  | 72,613 | 90,442 |
| 國立臺灣體育運動大學 | － | 32,169 | 54,097 | 138,324 | 35,459 | － | － | － | － | － |  | 18,638 | 170,494 |
| 國立臺灣戲曲學院 | － | 503 | － | 23,942 | － | － | － | － | － | － |  | － | 24,445 |
| 國立臺南護理專科學校 | － | － | 81,946 | 86,934 | 20,244 | 17,641 | － | － | － | － |  | 61,702 | 69,293 |
| 國立臺東專科學校 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － |

國立大學校院校務基金各基金餘絀撥補審定簡表　(續)

中華民國109年度                  單位：新臺幣千元

| 基金（學校）名稱 | 短絀之部 |  |  |  | 填補之部 |  |  |  |  |  | 待填補之短絀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期短絀 |  | 前期待填補之短絀 |  | 撥用賸餘 |  | 撥用公積 |  | 折減基金 |  |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 |
| 合計 | 4,658,780 | 3,125,177 | 107,556 | 119,690 | 284,647 | 194,812 | 4,359,979 | 2,565,882 | 110,086 | 100,013 | 11,624 | 384,159 |
| 國立臺灣大學 | 500,810 | 224,700 | 5,118 | － | － | 2 | 494,304 | 90,490 | － | － | 11,624 | 134,206 |
| 國立政治大學 | 2,527 | － | － | － | － | － | 2,527 | － | － | － | － | － |
| 國立清華大學 | 304,791 | 97,608 | － | － | 167 | － | 304,624 | 97,608 | － | － | － | － |
| 國立中興大學 | 180,446 | 76,496 | － | － | － | － | 180,446 | 76,496 | － | － | － | － |
| 國立成功大學 | 286,559 | 109,437 | － | － | － | － | 286,559 | 109,437 | － | － | － | － |
| 國立交通大學 | 336,789 | 261,102 | － | － | － | － | 336,789 | 261,102 | － | － | － | － |
| 國立中央大學 | 139,754 | 174,454 | － | － | － | － | 139,754 | 139,754 | － | － | － | 34,700 |
| 國立中山大學 | 128,119 | 157,568 | － | 10,568 | － | － | 128,119 | 128,119 | － | － | － | 40,018 |
| 國立中正大學 | 239,530 | 294,245 | － | － | － | － | 239,530 | 294,245 | － | － | － | － |
| 國立臺灣海洋大學 | 58,187 | 129,185 | 34,514 | 109,122 | － | － | 92,701 | 92,701 | － | － | － | 145,607 |
| 國立陽明大學 | 85,446 | 78,592 | － | － | － | － | 85,446 | 78,592 | － | － | － | － |
| 國立東華大學 | 94,598 | 792 | － | － | 3,184 | 792 | 91,414 | － | － | － | － | － |
| 國立暨南國際大學 | 96,602 | 86,045 | － | － | － | － | 29,891 | 29,406 | 66,711 | 56,638 | － | － |
| 國立臺北大學 | 82,148 | 19,702 | － | － | － | － | 82,148 | 19,702 | － | － | － | － |
| 國立嘉義大學 | 76,058 | 3,716 | － | － | 3,157 | － | 72,901 | 3,716 | － | － | － | － |
| 國立高雄大學 | 89,883 | 122,464 | － | － | － | － | 46,508 | 49,462 | 43,375 | 43,375 | － | 29,626 |
| 國立臺東大學 | 139,823 | 150,045 | － | － | － | － | 139,823 | 150,045 | － | － | － | － |
| 國立宜蘭大學 | 78,378 | 60,278 | － | － | － | 6,847 | 78,378 | 53,430 | － | － | － | － |
| 國立聯合大學 | 91,589 | 2,058 | － | － | － | － | 91,589 | 2,058 | － | － | － | － |
| 國立臺南大學 | 80,971 | 51,604 | － | － | 1,431 | － | 79,540 | 51,604 | － | － | － | － |
| 國立金門大學 | 15,331 | － | － | － | 15,331 | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立屏東大學 | 66,818 | 91,054 | － | － | 66,160 | 91,054 | 658 | － | － | － | － | － |
| 國立臺灣師範大學 | 139,279 | 46,633 | － | － | － | － | 139,279 | 46,633 | － | － | － | － |
| 國立彰化師範大學 | 133,067 | 108,422 | － | － | － | － | 133,067 | 108,422 | － | － | － | － |
| 國立高雄師範大學 | 96,262 | 74,468 | － | － | － | － | 96,262 | 74,468 | － | － | － | － |
| 國立臺北教育大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

國立大學校院校務基金各基金餘絀撥補審定簡表　(續)

中華民國109年度                  單位：新臺幣千元

| 基金（學校）名稱 | 短絀之部 |  |  |  | 填補之部 |  |  |  |  |  | 待填補之短絀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期短絀 |  | 前期待填補之短絀 |  | 撥用賸餘 |  | 撥用公積 |  | 折減基金 |  |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 | 預算數 | 審定數 |
| 國立臺中教育大學 | 1,807 | 4,616 | － | － | 1,807 | 4,616 | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺北藝術大學 | 10,464 | 8,857 | － | － | － | 8,857 | 10,464 | － | － | － | － | － |
| 國立臺灣藝術大學 | 28,154 | 5,742 | － | － | 28,154 | 5,742 | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺南藝術大學 | 12,442 | 2,949 | － | － | － | 1,851 | 12,442 | 1,097 | － | － | － | － |
| 國立空中大學 | 4,444 | － | － | － | 4,444 | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺灣科技大學 | 1,973 | － | － | － | － | － | 1,973 | － | － | － | － | － |
| 國立臺北科技大學 | 77,946 | 24,722 | － | － | － | 24,722 | 77,946 | － | － | － | － | － |
| 國立雲林科技大學 | 106,270 | 89,923 | － | － | － | － | 106,270 | 89,923 | － | － | － | － |
| 國立虎尾科技大學 | 61,170 | 88,947 | － | － | － | － | 61,170 | 88,947 | － | － | － | － |
| 國立屏東科技大學 | 86,888 | 84,890 | － | － | － | － | 86,888 | 84,890 | － | － | － | － |
| 國立澎湖科技大學 | 79,238 | 21,443 | － | － | － | － | 79,238 | 21,443 | － | － | － | － |
| 國立勤益科技大學 | 45,574 | 11,320 | － | － | － | 11,320 | 45,574 | － | － | － | － | － |
| 國立臺北護理健康大學 | 40,129 | － | － | － | 40,129 | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立高雄餐旅大學 | 49,894 | 38,687 | － | － | － | － | 49,894 | 38,687 | － | － | － | － |
| 國立臺中科技大學 | 35,372 | － | － | － | 35,372 | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺北商業大學 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立高雄科技大學 | 273,013 | 170,345 | － | － | － | － | 273,013 | 170,345 | － | － | － | － |
| 國立體育大學 | 29,608 | 21,361 | － | － | 29,608 | 21,361 | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺灣體育運動大學 | 35,459 | － | － | － | 35,459 | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺灣戲曲學院 | 44,156 | － | － | － | － | － | 44,156 | － | － | － | － | － |
| 國立臺南護理專科學校 | 20,244 | 17,641 | － | － | 20,244 | 17,641 | － | － | － | － | － | － |
| 國立臺東專科學校 | 70,770 | 113,045 | 67,924 | － | － | － | 138,694 | 113,045 | － | － | － | － |

| 國立大學校院校務基金餘絀審定後現金流量彙總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 4,643,675,000 | - 2,718,442,263 | 1,925,232,737 | - 41.46 |
| 利息股利之調整 | - 1,074,387,000 | - 1,216,384,371 | - 141,997,371 | 13.22 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 5,718,062,000 | - 3,934,826,634 | 1,783,235,366 | - 31.19 |
| 調整項目 | 15,037,571,000 | 18,811,537,026 | 3,773,966,026 | 25.10 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 9,319,509,000 | 14,876,710,392 | 5,557,201,392 | 59.63 |
| 收取利息 | 575,588,000 | 556,872,359 | - 18,715,641 | - 3.25 |
| 收取股利 | 8,886,000 | 12,295,002 | 3,409,002 | 38.36 |
| 支付利息 | - 13,179,000 | - 9,772,399 | 3,406,601 | - 25.85 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 9,890,804,000 | 15,436,105,354 | 5,545,301,354 | 56.07 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 5,202,501,000 | 20,929,486,506 | 15,726,985,506 | 302.30 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,453,254,000 | 15,565,421,464 | 14,112,167,464 | 971.07 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | － | 34,787,672 | 34,787,672 | -- |
| 減少生物資產－非流動 | － | 355,000 | 355,000 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 655,293,415 | 655,293,415 | -- |
| 收取利息 | 372,038,000 | 633,348,657 | 261,310,657 | 70.24 |
| 收取股利 | 149,356,000 | 153,109,379 | 3,753,379 | 2.51 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - 1,485,775,000 | - 19,437,738,054 | - 17,951,963,054 | 1,208.26 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 3,864,414,000 | - 20,198,468,688 | - 16,334,054,688 | 422.68 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 14,843,527,000 | - 16,758,988,816 | - 1,915,461,816 | 12.90 |
| 增加生物資產－非流動 | － | - 905,724 | - 905,724 | -- |
| 增加無形資產及其他資產 | - 1,529,129,000 | - 2,993,755,054 | - 1,464,626,054 | 95.78 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 14,545,696,000 | - 21,418,054,243 | - 6,872,358,243 | 47.25 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 249,440,000 | 11,350,237,322 | 11,100,797,322 | 4,450.29 |
| 增加長期負債 | 929,549,000 | 1,276,012,431 | 346,463,431 | 37.27 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 6,337,533,000 | 6,937,788,043 | 600,255,043 | 9.47 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 1,100,000 | - 10,766,358,110 | - 10,765,258,110 | 978,659.83 |
| 減少長期負債 | - 96,784,000 | - 97,143,915 | - 359,915 | 0.37 |
| 支付利息 | - 18,352,000 | - 13,008,270 | 5,343,730 | - 29.12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,400,286,000 | 8,687,527,501 | 1,287,241,501 | 17.39 |
| 匯率影響數 | - 69,000 | - 48,908,112 | - 48,839,112 | 70,781.32 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,745,325,000 | 2,656,670,500 | - 88,654,500 | - 3.23 |
| 期初現金及約當現金 | 36,212,712,000 | 36,186,054,476 | - 26,657,524 | - 0.07 |
| 期末現金及約當現金 | 38,958,037,000 | 38,842,724,976 | - 115,312,024 | - 0.30 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 國立大學校院校務基金各 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國 |  |  |  |  |
| 基金（學校）名稱 |  | 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 投資活動之淨現金流入（流出） |  |
|  |  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 合計 |  | 9,890,804 | 15,436,105 | - 14,545,696 | - 21,418,054 |
| 國立臺灣大學 |  | 1,024,337 | 1,241,153 | - 1,750,152 | - 138,292 |
| 國立政治大學 |  | 449,587 | 556,244 | - 651,912 | - 225,693 |
| 國立清華大學 |  | 501,709 | 1,175,742 | - 736,646 | - 1,400,791 |
| 國立中興大學 |  | 433,090 | 645,646 | - 605,302 | - 609,923 |
| 國立成功大學 |  | 637,612 | 1,527,196 | - 54,851 | - 1,984,152 |
| 國立交通大學 |  | 528,972 | 1,129,012 | - 686,171 | - 1,270,744 |
| 國立中央大學 |  | 345,349 | 437,145 | - 509,256 | - 653,509 |
| 國立中山大學 |  | 288,809 | 352,463 | 823,705 | - 433,413 |
| 國立中正大學 |  | 177,645 | 308,930 | - 178,353 | - 232,323 |
| 國立臺灣海洋大學 |  | 207,894 | 257,130 | - 421,339 | - 401,938 |
| 國立陽明大學 |  | 163,981 | 252,232 | - 297,384 | - 377,928 |
| 國立東華大學 |  | 262,597 | 415,960 | - 283,030 | - 383,251 |
| 國立暨南國際大學 |  | 70,602 | 208,288 | - 75,159 | - 172,327 |
| 國立臺北大學 |  | 128,634 | 267,126 | - 101,915 | - 387,602 |
| 國立嘉義大學 |  | 193,777 | 273,576 | - 259,752 | - 393,395 |
| 國立高雄大學 |  | 85,886 | 74,842 | - 119,490 | - 240,774 |
| 國立臺東大學 |  | 87,207 | 80,993 | - 104,686 | - 217,211 |
| 國立宜蘭大學 |  | 119,784 | 187,494 | - 307,105 | - 667,329 |
| 國立聯合大學 |  | 86,659 | 169,091 | - 97,101 | - 196,113 |
| 國立臺南大學 |  | 75,016 | 114,838 | - 89,254 | - 97,046 |
| 國立金門大學 |  | 54,294 | 194,384 | - 8,748 | - 378,371 |
| 國立屏東大學 |  | 180,861 | 225,369 | 18,284 | - 426,585 |
| 國立臺灣師範大學 |  | 339,079 | 643,422 | - 718,056 | - 1,104,825 |
| 國立彰化師範大學 |  | 57,654 | 98,781 | - 78,397 | - 638,723 |
| 國立高雄師範大學 |  | 62,504 | 126,559 | - 151,998 | - 70,033 |
| 國立臺北教育大學 |  | 102,479 | 87,798 | - 1,358,711 | - 237,122 |

| 基金餘絀審定後現金流量簡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 匯率影響數 |  | 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |
| 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 |  | 決算數 |
| 7,400,286 | 8,687,527 | - 69 | - 48,908 | 2,745,325 |  | 2,656,670 |
| 695,782 | 699,882 | － | - 27,340 | - 30,033 |  | 1,775,403 |
| 217,910 | 337,281 | － | - 1,672 | 15,585 |  | 666,159 |
| 316,006 | 359,007 | － | - 23 | 81,069 |  | 133,934 |
| 331,142 | 239,535 | － | － | 158,930 |  | 275,258 |
| 499,742 | 750,009 | － | － | 1,082,503 |  | 293,053 |
| 343,944 | 302,195 | － | － | 186,745 |  | 160,463 |
| 174,232 | 214,642 | － | 2,507 | 10,325 |  | 785 |
| 89,778 | 129,286 | － | - 2,340 | 1,202,292 |  | 45,996 |
| 94,752 | 104,866 | － | - 497 | 94,044 |  | 180,975 |
| 107,667 | 100,845 | － | - 990 | - 105,778 |  | - 44,953 |
| 91,495 | 134,513 | － | － | - 41,908 |  | 8,818 |
| 91,675 | 114,699 | － | － | 71,242 |  | 147,409 |
| 36,882 | 51,308 | － | - 190 | 32,325 |  | 87,079 |
| 35,850 | 61,688 | － | － | 62,569 |  | - 58,787 |
| 59,558 | 81,561 | － | － | - 6,417 |  | - 38,257 |
| 56,120 | 127,801 | － | － | 22,516 |  | - 38,130 |
| 102,135 | 109,826 | － | － | 84,656 |  | - 26,390 |
| 63,146 | 109,053 | － | - 207 | - 124,175 |  | - 370,988 |
| 61,519 | 75,969 | － | - 91 | 51,077 |  | 48,855 |
| 40,568 | 68,979 | － | － | 26,330 |  | 86,771 |
| 7,000 | 34,959 | － | － | 52,546 |  | - 149,027 |
| 69,053 | 112,628 | － | － | 268,198 |  | - 88,587 |
| 455,345 | 633,077 | － | - 14,000 | 76,368 |  | 157,673 |
| 77,142 | 100,773 | － | - 697 | 56,399 |  | - 439,865 |
| 49,045 | 51,200 | － | - 159 | - 40,449 |  | 107,566 |
| 44,689 | 67,395 | － | － | - 1,211,543 |  | - 81,928 |

| 國立大學校院校務基金各 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國 |  |  |  |  |
| 基金（學校）名稱 |  | 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 投資活動之淨現金流入（流出） |  |
|  |  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 國立臺中教育大學 |  | 109,130 | 141,619 | - 68,572 | - 210,374 |
| 國立臺北藝術大學 |  | 85,857 | 92,687 | - 208,362 | - 428,531 |
| 國立臺灣藝術大學 |  | 120,301 | 226,230 | - 154,464 | - 291,426 |
| 國立臺南藝術大學 |  | 65,404 | 72,347 | - 78,616 | - 91,266 |
| 國立空中大學 |  | 30,080 | 140,945 | - 45,309 | - 173,982 |
| 國立臺灣科技大學 |  | 320,908 | 366,639 | - 856,144 | - 1,146,844 |
| 國立臺北科技大學 |  | 390,590 | 432,700 | - 753,862 | - 594,507 |
| 國立雲林科技大學 |  | 232,998 | 348,972 | - 465,162 | - 469,491 |
| 國立虎尾科技大學 |  | 224,947 | 212,211 | - 480,468 | - 357,401 |
| 國立屏東科技大學 |  | 242,817 | 273,560 | - 262,652 | - 677,854 |
| 國立澎湖科技大學 |  | 20,491 | 71,205 | - 172,661 | - 169,010 |
| 國立勤益科技大學 |  | 211,476 | 261,182 | - 290,828 | - 339,074 |
| 國立臺北護理健康大學 |  | 66,051 | 150,928 | - 735,370 | - 641,792 |
| 國立高雄餐旅大學 |  | 62,557 | 54,726 | - 91,294 | - 121,416 |
| 國立臺中科技大學 |  | 122,237 | 233,932 | - 200,738 | - 616,084 |
| 國立臺北商業大學 |  | 138,016 | 143,636 | - 79,520 | - 317,853 |
| 國立高雄科技大學 |  | 529,190 | 828,066 | - 571,644 | - 451,073 |
| 國立體育大學 |  | 105,387 | 164,628 | - 66,916 | - 189,799 |
| 國立臺灣體育運動大學 |  | 62,675 | 101,570 | - 61,484 | - 417,602 |
| 國立臺灣戲曲學院 |  | 17,403 | 57,726 | - 39,194 | - 195,725 |
| 國立臺南護理專科學校 |  | 41,292 | 35,684 | - 17,734 | - 79,490 |
| 國立臺東專科學校 |  | 24,979 | - 26,525 | - 41,923 | - 98,020 |

| 基金餘絀審定後現金流量簡表 (續) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 匯率影響數 |  | 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |
| 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 |  | 決算數 |
| 51,982 | 49,197 | － | － | 92,540 |  | - 19,556 |
| 202,100 | 216,219 | 11 | - 15 | 79,606 |  | - 119,639 |
| 74,791 | 101,359 | － | - 264 | 40,628 |  | 35,898 |
| 18,718 | 49,676 | － | － | 5,506 |  | 30,757 |
| 7,500 | 6,914 | － | － | - 7,729 |  | - 26,123 |
| 595,519 | 844,589 | － | - 480 | 60,283 |  | 63,904 |
| 406,915 | 363,474 | － | - 306 | 43,643 |  | 201,361 |
| 137,910 | 110,930 | - 80 | - 193 | - 94,334 |  | - 9,781 |
| 180,925 | 135,011 | － | － | - 74,596 |  | - 10,178 |
| 104,988 | 129,605 | － | － | 85,153 |  | - 274,688 |
| 50,100 | 61,691 | － | － | - 102,070 |  | - 36,113 |
| 102,770 | 102,026 | － | － | 23,418 |  | 24,134 |
| 591,278 | 601,416 | － | － | - 78,041 |  | 110,552 |
| 72,906 | 51,620 | － | － | 44,169 |  | - 15,069 |
| 187,216 | 121,212 | － | － | 108,715 |  | - 260,940 |
| 44,503 | 36,414 | － | － | 102,999 |  | - 137,803 |
| 205,070 | 195,798 | － | - 1,944 | 162,616 |  | 570,846 |
| 27,824 | 28,219 | － | － | 66,295 |  | 3,048 |
| 33,700 | 159,218 | － | － | 34,891 |  | - 156,814 |
| 30,203 | 55,591 | － | － | 8,412 |  | - 82,408 |
| 21,068 | 27,095 | － | － | 44,626 |  | - 16,710 |
| 40,123 | 67,252 | － | － | 23,179 |  | - 57,292 |

| 國立大學校院校務基金餘絀審定後彙總平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 691,618,859,119 | 100.00 | 676,644,960,768 | 100.00 | 14,973,898,351 | 2.21 |
| 流動資產 | 90,992,750,924 | 13.16 | 89,650,390,080 | 13.25 | 1,342,360,844 | 1.50 |
| 現金 | 38,842,345,386 | 5.62 | 36,184,881,542 | 5.35 | 2,657,463,844 | 7.34 |
| 流動金融資產 | 43,811,761,135 | 6.33 | 45,804,043,255 | 6.77 | - 1,992,282,120 | - 4.35 |
| 應收款項 | 2,654,729,569 | 0.38 | 2,167,601,080 | 0.32 | 487,128,489 | 22.47 |
| 存貨 | 126,963,778 | 0.02 | 117,509,331 | 0.02 | 9,454,447 | 8.05 |
| 生產性生物資產－流動 | 5,091,377 | 0.00 | 4,866,635 | 0.00 | 224,742 | 4.62 |
| 預付款項 | 4,121,783,257 | 0.60 | 4,398,024,152 | 0.65 | - 276,240,895 | - 6.28 |
| 短期貸墊款 | 1,430,076,422 | 0.21 | 973,464,085 | 0.14 | 456,612,337 | 46.91 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 68,734,931,588 | 9.94 | 59,134,457,061 | 8.74 | 9,600,474,527 | 16.23 |
| 採權益法之投資 | 59,549,754 | 0.01 | 63,810,701 | 0.01 | - 4,260,947 | - 6.68 |
| 非流動金融資產 | 54,896,898,710 | 7.94 | 45,512,634,771 | 6.73 | 9,384,263,939 | 20.62 |
| 長期應收款 | 32,558,814 | 0.00 | 36,039,706 | 0.01 | - 3,480,892 | - 9.66 |
| 準備金 | 13,745,924,310 | 1.99 | 13,521,971,883 | 2.00 | 223,952,427 | 1.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 201,259,936,449 | 29.10 | 194,593,001,318 | 28.76 | 6,666,935,131 | 3.43 |
| 土地 | 13,298,777,700 | 1.92 | 13,315,933,896 | 1.97 | - 17,156,196 | - 0.13 |
| 土地改良物 | 4,503,348,809 | 0.65 | 4,098,343,989 | 0.61 | 405,004,820 | 9.88 |
| 房屋及建築 | 102,253,935,441 | 14.78 | 98,861,116,164 | 14.61 | 3,392,819,277 | 3.43 |
| 機械及設備 | 25,614,861,799 | 3.70 | 24,390,560,706 | 3.60 | 1,224,301,093 | 5.02 |
| 交通及運輸設備 | 3,138,885,412 | 0.45 | 2,143,077,520 | 0.32 | 995,807,892 | 46.47 |
| 什項設備 | 34,506,775,001 | 4.99 | 33,738,584,291 | 4.99 | 768,190,710 | 2.28 |
| 租賃資產 | 3,006,570 | 0.00 | － | － | 3,006,570 | -- |
| 購建中固定資產 | 17,940,345,717 | 2.59 | 18,045,384,752 | 2.67 | - 105,039,035 | - 0.58 |
| 生物資產－非流動 | 2,752,633 | 0.00 | 3,390,194 | 0.00 | - 637,561 | - 18.81 |
| 生產性生物資產－非流動 | 2,752,633 | 0.00 | 3,390,194 | 0.00 | - 637,561 | - 18.81 |
| 無形資產 | 1,300,415,613 | 0.19 | 1,415,584,130 | 0.21 | - 115,168,517 | - 8.14 |
| 無形資產 | 1,300,415,613 | 0.19 | 1,415,584,130 | 0.21 | - 115,168,517 | - 8.14 |
| 其他資產 | 329,328,071,912 | 47.62 | 331,848,137,985 | 49.04 | - 2,520,066,073 | - 0.76 |
| 遞延資產 | 6,280,424,498 | 0.91 | 5,652,849,745 | 0.84 | 627,574,753 | 11.10 |
| 什項資產 | 323,030,518,914 | 46.71 | 326,178,159,740 | 48.21 | - 3,147,640,826 | - 0.97 |
| 待處理資產 | 17,128,500 | 0.00 | 17,128,500 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 691,618,859,119 | 100.00 | 676,644,960,768 | 100.00 | 14,973,898,351 | 2.21 |

註：信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有948,079,939元及826,808,232元。

| 國立大學校院校務基金餘絀審定後彙總平衡表 (續) 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 416,598,274,631 | 60.24 | 409,725,058,002 | 60.55 | 6,873,216,629 | 1.68 |
| 流動負債 | 59,233,670,804 | 8.56 | 54,076,016,629 | 7.99 | 5,157,654,175 | 9.54 |
| 短期債務 | 106,230,106 | 0.02 | 95,889,081 | 0.01 | 10,341,025 | 10.78 |
| 應付款項 | 3,481,178,853 | 0.50 | 3,379,060,474 | 0.50 | 102,118,379 | 3.02 |
| 預收款項 | 55,646,261,845 | 8.05 | 50,601,067,074 | 7.48 | 5,045,194,771 | 9.97 |
| 長期負債 | 3,019,346,062 | 0.44 | 1,847,575,527 | 0.27 | 1,171,770,535 | 63.42 |
| 長期債務 | 3,019,346,062 | 0.44 | 1,847,575,527 | 0.27 | 1,171,770,535 | 63.42 |
| 其他負債 | 354,345,257,765 | 51.23 | 353,801,465,846 | 52.29 | 543,791,919 | 0.15 |
| 遞延負債 | 28,680,912,386 | 4.15 | 25,082,473,288 | 3.71 | 3,598,439,098 | 14.35 |
| 什項負債 | 325,664,345,379 | 47.09 | 328,718,992,558 | 48.58 | - 3,054,647,179 | - 0.93 |
| 淨值 | 275,020,584,488 | 39.76 | 266,919,902,766 | 39.45 | 8,100,681,722 | 3.03 |
| 基金 | 205,548,891,955 | 29.72 | 198,586,599,485 | 29.35 | 6,962,292,470 | 3.51 |
| 基金 | 205,548,891,955 | 29.72 | 198,586,599,485 | 29.35 | 6,962,292,470 | 3.51 |
| 公積 | 59,651,596,500 | 8.62 | 62,045,892,014 | 9.17 | - 2,394,295,514 | - 3.86 |
| 資本公積 | 54,424,303,634 | 7.87 | 56,743,725,091 | 8.39 | - 2,319,421,457 | - 4.09 |
| 特別公積 | 5,227,292,866 | 0.76 | 5,302,166,923 | 0.78 | - 74,874,057 | - 1.41 |
| 累積餘絀 | 4,732,806,903 | 0.68 | 4,785,353,154 | 0.71 | - 52,546,251 | - 1.10 |
| 累積賸餘 | 5,116,966,498 | 0.74 | 4,905,044,037 | 0.72 | 211,922,461 | 4.32 |
| 累積短絀 | - 384,159,595 | - 0.06 | - 119,690,883 | - 0.02 | - 264,468,712 | 220.96 |
| 淨值其他項目 | 5,087,289,130 | 0.74 | 1,502,058,113 | 0.22 | 3,585,231,017 | 238.69 |
| 累積其他綜合餘絀 | 5,087,289,130 | 0.74 | 1,502,058,113 | 0.22 | 3,585,231,017 | 238.69 |
| 合計 | 691,618,859,119 | 100.00 | 676,644,960,768 | 100.00 | 14,973,898,351 | 2.21 |

| 國立大學校院校務基金各 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國109年 |  |  |  |  |  |  |
| 基金（學校）名稱 | 資產合計 |  | 流動資產 | 投資、長期應 收款、貸墊款 及準備金 | 不動產、 廠房及設備 | 生物資產－非流動 | 無形資產 | 其他資產 |
| 合計 | 691,618,859 |  | 90,992,750 | 68,734,931 | 201,259,936 | 2,752 | 1,300,415 | 329,328,071 |
| 國立臺灣大學 | 166,143,707 |  | 14,167,858 | 14,304,673 | 38,340,953 | 1,914 | 111,396 | 99,216,909 |
| 國立政治大學 | 32,087,012 |  | 1,691,415 | 4,267,433 | 7,830,439 | － | 51,185 | 18,246,538 |
| 國立清華大學 | 31,334,886 |  | 6,318,005 | 2,530,267 | 11,380,950 | － | 115,102 | 10,990,561 |
| 國立中興大學 | 22,630,150 |  | 3,030,131 | 617,714 | 6,965,756 | － | 18,927 | 11,997,620 |
| 國立成功大學 | 37,230,988 |  | 7,279,596 | 3,514,116 | 13,083,093 | － | 68,561 | 13,285,620 |
| 國立交通大學 | 25,962,050 |  | 986,604 | 4,687,439 | 9,453,828 | － | 34,983 | 10,799,193 |
| 國立中央大學 | 14,580,499 |  | 605,500 | 4,043,347 | 5,381,751 | － | 62,452 | 4,487,447 |
| 國立中山大學 | 14,279,540 |  | 3,700,373 | 481,083 | 4,007,976 | － | 19,983 | 6,070,123 |
| 國立中正大學 | 12,867,415 |  | 965,525 | 2,779,024 | 3,978,231 | － | 32,133 | 5,112,499 |
| 國立臺灣海洋大學 | 8,717,391 |  | 669,139 | 1,747,094 | 3,149,241 | － | 10,244 | 3,141,671 |
| 國立陽明大學 | 11,414,204 |  | 1,747,345 | 490,811 | 3,465,923 | － | 42,154 | 5,667,969 |
| 國立東華大學 | 15,248,805 |  | 2,108,614 | 1,291,750 | 7,079,537 | － | 28,869 | 4,740,032 |
| 國立暨南國際大學 | 4,987,820 |  | 932,569 | 266,934 | 2,367,840 | － | 7,447 | 1,413,029 |
| 國立臺北大學 | 17,054,121 |  | 1,436,709 | 116,678 | 4,329,396 | － | 27,871 | 11,143,465 |
| 國立嘉義大學 | 10,074,228 |  | 1,927,697 | 935,000 | 3,324,954 | 98 | 51,635 | 3,834,841 |
| 國立高雄大學 | 8,310,408 |  | 247,825 | 881,347 | 3,002,604 | － | 11,202 | 4,167,428 |
| 國立臺東大學 | 5,779,298 |  | 394,120 | 685,597 | 3,478,154 | － | 2,689 | 1,218,735 |
| 國立宜蘭大學 | 7,489,271 |  | 1,946,228 | 453,050 | 2,827,137 | － | 21,395 | 2,241,459 |
| 國立聯合大學 | 6,303,204 |  | 1,703,679 | 53,848 | 3,906,002 | － | 9,505 | 630,168 |
| 國立臺南大學 | 4,816,105 |  | 1,440,039 | 36,312 | 1,159,190 | － | 9,485 | 2,171,077 |
| 國立金門大學 | 2,797,014 |  | 834,773 | 86,299 | 1,796,704 | － | 4,418 | 74,817 |
| 國立屏東大學 | 7,884,635 |  | 861,089 | 2,426,879 | 1,421,851 | － | 28,240 | 3,146,574 |
| 國立臺灣師範大學 | 32,932,529 |  | 3,105,271 | 1,236,780 | 5,188,726 | － | 40,646 | 23,361,104 |
| 國立彰化師範大學 | 6,377,995 |  | 582,965 | 831,820 | 2,275,864 | － | 15,383 | 2,671,961 |
| 國立高雄師範大學 | 6,829,870 |  | 1,486,534 | 452,488 | 1,697,030 | － | 15,869 | 3,177,948 |
| 國立臺北教育大學 | 16,724,861 |  | 357,368 | 1,717,976 | 1,189,610 | － | 15,316 | 13,444,588 |

| 基金餘絀審定後簡明平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 負債與淨值合計 | 負債小計 | 流動負債 |  |  | 長期負債 |  | 其他負債 |  | 淨值小計 |  | 基金 |  | 公積 |  |  | 累積餘絀 |  | 淨值其他項目 |
| 691,618,859 | 416,598,274 | 59,233,670 |  |  | 3,019,346 |  | 354,345,257 |  | 275,020,584 |  | 205,548,891 |  | 59,651,596 |  |  | 4,732,806 |  | 5,087,289 |
| 166,143,707 | 128,775,170 | 13,675,684 |  |  | 559,582 |  | 114,539,904 |  | 37,368,536 |  | 21,054,984 |  | 12,655,019 |  |  | - 134,206 |  | 3,792,738 |
| 32,087,012 | 23,047,535 | 2,107,134 |  |  | 272,663 |  | 20,667,737 |  | 9,039,477 |  | 7,868,802 |  | 893,947 |  |  | 257,962 |  | 18,766 |
| 31,334,886 | 17,832,812 | 5,089,044 |  |  | 377,788 |  | 12,365,979 |  | 13,502,074 |  | 8,469,082 |  | 4,542,968 |  |  | 17,866 |  | 472,156 |
| 22,630,150 | 14,621,182 | 2,156,044 |  |  | 100,000 |  | 12,365,138 |  | 8,008,967 |  | 7,413,067 |  | 595,899 |  |  | － |  | － |
| 37,230,988 | 21,574,789 | 7,007,896 |  |  | － |  | 14,566,892 |  | 15,656,199 |  | 12,542,120 |  | 2,756,159 |  |  | － |  | 357,918 |
| 25,962,050 | 16,720,820 | 4,407,364 |  |  | － |  | 12,313,456 |  | 9,241,229 |  | 7,673,817 |  | 1,299,180 |  |  | － |  | 268,231 |
| 14,580,499 | 7,182,100 | 2,467,978 |  |  | － |  | 4,714,121 |  | 7,398,399 |  | 4,926,116 |  | 2,416,141 |  |  | - 34,700 |  | 90,842 |
| 14,279,540 | 8,772,283 | 2,342,679 |  |  | － |  | 6,429,604 |  | 5,507,256 |  | 2,534,602 |  | 3,007,480 |  |  | - 40,018 |  | 5,192 |
| 12,867,415 | 6,493,794 | 1,275,873 |  |  | － |  | 5,217,921 |  | 6,373,620 |  | 4,131,023 |  | 2,233,745 |  |  | － |  | 8,851 |
| 8,717,391 | 4,507,498 | 854,289 |  |  | － |  | 3,653,208 |  | 4,209,893 |  | 4,147,408 |  | 202,127 |  |  | - 145,607 |  | 5,964 |
| 11,414,204 | 7,106,373 | 1,269,200 |  |  | 12,794 |  | 5,824,379 |  | 4,307,830 |  | 2,976,028 |  | 1,330,733 |  |  | － |  | 1,068 |
| 15,248,805 | 5,864,754 | 918,575 |  |  | － |  | 4,946,178 |  | 9,384,050 |  | 7,948,162 |  | 1,342,220 |  |  | 93,667 |  | － |
| 4,987,820 | 2,178,456 | 740,844 |  |  | － |  | 1,437,612 |  | 2,809,363 |  | 2,809,363 |  | － |  |  | － |  | － |
| 17,054,121 | 11,737,751 | 500,798 |  |  | － |  | 11,236,953 |  | 5,316,369 |  | 4,618,056 |  | 698,321 |  |  | － |  | - 8 |
| 10,074,228 | 4,626,987 | 646,416 |  |  | － |  | 3,980,570 |  | 5,447,241 |  | 4,241,970 |  | 1,192,723 |  |  | 9,490 |  | 3,056 |
| 8,310,408 | 4,612,113 | 389,104 |  |  | － |  | 4,223,008 |  | 3,698,295 |  | 3,727,302 |  | － |  |  | - 29,626 |  | 619 |
| 5,779,298 | 1,302,496 | 116,850 |  |  | － |  | 1,185,645 |  | 4,476,802 |  | 4,294,845 |  | 179,749 |  |  | － |  | 2,207 |
| 7,489,271 | 2,804,852 | 255,660 |  |  | － |  | 2,549,191 |  | 4,684,419 |  | 3,109,393 |  | 1,575,071 |  |  | － |  | - 45 |
| 6,303,204 | 1,061,763 | 334,044 |  |  | － |  | 727,718 |  | 5,241,441 |  | 4,663,196 |  | 557,331 |  |  | － |  | 20,912 |
| 4,816,105 | 2,505,905 | 333,932 |  |  | － |  | 2,171,973 |  | 2,310,199 |  | 1,878,386 |  | 424,783 |  |  | 7,030 |  | － |
| 2,797,014 | 403,748 | 254,900 |  |  | － |  | 148,848 |  | 2,393,265 |  | 1,942,609 |  | 244,096 |  |  | 206,559 |  | － |
| 7,884,635 | 3,263,881 | 256,826 |  |  | － |  | 3,007,054 |  | 4,620,753 |  | 2,272,629 |  | 2,082,557 |  |  | 266,135 |  | - 567 |
| 32,932,529 | 25,626,040 | 1,304,764 |  |  | 720,319 |  | 23,600,956 |  | 7,306,488 |  | 6,028,205 |  | 1,236,975 |  |  | － |  | 41,307 |
| 6,377,995 | 3,567,019 | 498,024 |  |  | － |  | 3,068,995 |  | 2,810,976 |  | 2,594,580 |  | 216,396 |  |  | － |  | － |
| 6,829,870 | 3,458,261 | 343,486 |  |  | － |  | 3,114,775 |  | 3,371,609 |  | 2,332,645 |  | 1,036,618 |  |  | － |  | 2,345 |
| 16,724,861 | 13,674,125 | 255,878 |  |  | － |  | 13,418,246 |  | 3,050,735 |  | 1,444,475 |  | 1,142,229 |  |  | 464,031 |  | － |
| 國立大學校院校務基金各 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中華民國109年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金（學校）名稱 |  |  | 資產合計 |  |  | 流動資產 |  | 投資、長期應 收款、貸墊款 及準備金 |  | 不動產、 廠房及設備 |  | 生物資產－非流動 |  | 無形資產 |  |  | 其他資產 |  |
| 國立臺中教育大學 |  |  | 4,625,603 |  |  | 1,348,429 |  | 697,544 |  | 1,235,215 |  | － |  | 14,868 |  |  | 1,329,545 |  |
| 國立臺北藝術大學 |  |  | 6,410,022 |  |  | 677,927 |  | 55,010 |  | 1,917,471 |  | － |  | 7,964 |  |  | 3,751,648 |  |
| 國立臺灣藝術大學 |  |  | 6,249,684 |  |  | 1,057,358 |  | 992,171 |  | 1,787,689 |  | － |  | 18,075 |  |  | 2,394,390 |  |
| 國立臺南藝術大學 |  |  | 2,935,701 |  |  | 605,643 |  | 517,157 |  | 1,018,456 |  | － |  | 3,661 |  |  | 790,782 |  |
| 國立空中大學 |  |  | 2,660,894 |  |  | 142,020 |  | 1,360,924 |  | 260,922 |  | － |  | 38,617 |  |  | 858,409 |  |
| 國立臺灣科技大學 |  |  | 15,422,918 |  |  | 2,620,640 |  | 350,597 |  | 4,975,085 |  | － |  | 49,457 |  |  | 7,427,136 |  |
| 國立臺北科技大學 |  |  | 22,486,945 |  |  | 3,306,165 |  | 1,582,861 |  | 5,601,848 |  | － |  | 39,714 |  |  | 11,956,355 |  |
| 國立雲林科技大學 |  |  | 8,833,887 |  |  | 2,987,621 |  | 665,839 |  | 2,678,940 |  | － |  | 49,071 |  |  | 2,452,414 |  |
| 國立虎尾科技大學 |  |  | 6,540,234 |  |  | 311,640 |  | 2,364,760 |  | 2,252,576 |  | － |  | 53,496 |  |  | 1,557,761 |  |
| 國立屏東科技大學 |  |  | 8,463,451 |  |  | 2,108,205 |  | 51,743 |  | 3,215,092 |  | 738 |  | 9,852 |  |  | 3,077,819 |  |
| 國立澎湖科技大學 |  |  | 3,500,219 |  |  | 896,422 |  | 353,897 |  | 1,350,708 |  | － |  | 4,247 |  |  | 894,944 |  |
| 國立勤益科技大學 |  |  | 5,497,889 |  |  | 638,650 |  | 1,171,950 |  | 3,134,368 |  | － |  | 16,556 |  |  | 536,361 |  |
| 國立臺北護理健康大學 |  |  | 9,138,455 |  |  | 474,843 |  | 941,713 |  | 1,620,331 |  | － |  | 12,767 |  |  | 6,088,799 |  |
| 國立高雄餐旅大學 |  |  | 4,027,088 |  |  | 1,108,346 |  | 29,289 |  | 1,519,884 |  | － |  | 14,142 |  |  | 1,355,424 |  |
| 國立臺中科技大學 |  |  | 6,637,457 |  |  | 1,976,011 |  | 1,671,681 |  | 1,415,999 |  | － |  | 24,789 |  |  | 1,548,977 |  |
| 國立臺北商業大學 |  |  | 4,295,729 |  |  | 1,724,018 |  | 407,729 |  | 1,883,515 |  | － |  | 18,186 |  |  | 262,279 |  |
| 國立高雄科技大學 |  |  | 24,937,326 |  |  | 5,318,894 |  | 2,769,179 |  | 7,920,530 |  | － |  | 30,477 |  |  | 8,898,244 |  |
| 國立體育大學 |  |  | 5,634,694 |  |  | 1,351,428 |  | 241,423 |  | 1,290,412 |  | － |  | 5,096 |  |  | 2,746,334 |  |
| 國立臺灣體育運動大學 |  |  | 3,523,497 |  |  | 129,829 |  | 1,100,731 |  | 1,325,323 |  | － |  | 4,420 |  |  | 963,193 |  |
| 國立臺灣戲曲學院 |  |  | 4,540,606 |  |  | 735,683 |  | 49,610 |  | 687,029 |  | － |  | 8,779 |  |  | 3,059,502 |  |
| 國立臺南護理專科學校 |  |  | 2,293,562 |  |  | 348,046 |  | 417,651 |  | 938,693 |  | － |  | 13,712 |  |  | 575,458 |  |
| 國立臺東專科學校 |  |  | 2,104,967 |  |  | 597,935 |  | 5,690 |  | 1,147,086 |  | － |  | 5,355 |  |  | 348,900 |  |

| 基金餘絀審定後簡明平衡表 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月31日 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 負債與淨值合計 | 負債小計 | 流動負債 | 長期負債 | 其他負債 | 淨值小計 | 基金 | 公積 |  | 累積餘絀 | 淨值其他項目 |
| 4,625,603 | 1,603,918 | 321,580 | － | 1,282,337 | 3,021,684 | 1,126,680 | 1,248,131 |  | 646,872 | － |
| 6,410,022 | 4,235,204 | 218,031 | 93,750 | 3,923,422 | 2,174,818 | 2,036,291 | 107,880 |  | 30,646 | － |
| 6,249,684 | 2,407,867 | 107,008 | － | 2,300,859 | 3,841,817 | 3,011,460 | 757,945 |  | 74,746 | - 2,335 |
| 2,935,701 | 845,401 | 64,162 | － | 781,239 | 2,090,299 | 1,517,614 | 572,685 |  | － | － |
| 2,660,894 | 983,913 | 95,396 | － | 888,516 | 1,676,981 | 501,240 | 622,259 |  | 553,482 | － |
| 15,422,918 | 9,651,266 | 1,409,288 | 679,330 | 7,562,647 | 5,771,651 | 5,275,273 | 483,038 |  | 1,757 | 11,582 |
| 22,486,945 | 13,440,706 | 979,287 | － | 12,461,418 | 9,046,239 | 8,121,196 | 869,642 |  | 55,151 | 249 |
| 8,833,887 | 3,521,990 | 1,050,609 | － | 2,471,381 | 5,311,896 | 4,045,570 | 1,265,629 |  | － | 697 |
| 6,540,234 | 2,162,934 | 518,343 | 100,000 | 1,544,590 | 4,377,300 | 2,951,915 | 1,425,385 |  | － | － |
| 8,463,451 | 3,746,830 | 787,962 | － | 2,958,868 | 4,716,620 | 3,540,070 | 1,176,550 |  | － | － |
| 3,500,219 | 972,318 | 67,089 | － | 905,228 | 2,527,901 | 1,841,764 | 686,136 |  | － | － |
| 5,497,889 | 1,005,349 | 433,898 | － | 571,451 | 4,492,539 | 3,833,410 | 658,767 |  | 361 | － |
| 9,138,455 | 6,328,534 | 179,399 | 100,000 | 6,049,135 | 2,809,920 | 2,171,483 | 445,516 |  | 192,921 | － |
| 4,027,088 | 1,375,744 | 150,566 | 3,118 | 1,222,060 | 2,651,344 | 2,159,605 | 491,548 |  | － | 190 |
| 6,637,457 | 1,590,328 | 143,075 | － | 1,447,253 | 5,047,129 | 3,096,848 | 962,079 |  | 988,201 | － |
| 4,295,729 | 403,241 | 63,433 | － | 339,807 | 3,892,488 | 2,861,303 | 135,779 |  | 895,406 | － |
| 24,937,326 | 11,405,074 | 2,506,815 | － | 8,898,259 | 13,532,252 | 12,138,673 | 1,417,352 |  | － | - 23,773 |
| 5,634,694 | 2,778,849 | 198,408 | － | 2,580,440 | 2,855,845 | 1,980,716 | 775,564 |  | 90,442 | 9,120 |
| 3,523,497 | 838,572 | 71,609 | － | 766,963 | 2,684,925 | 1,557,884 | 956,546 |  | 170,494 | － |
| 4,540,606 | 3,077,031 | 10,396 | － | 3,066,635 | 1,463,574 | 996,602 | 442,525 |  | 24,445 | － |
| 2,293,562 | 534,247 | 26,502 | － | 507,744 | 1,759,315 | 1,479,812 | 210,209 |  | 69,293 | － |
| 2,104,967 | 366,428 | 27,504 | － | 338,923 | 1,738,539 | 1,660,597 | 77,942 |  | － | － |

國立大學校院校務基金各基金自籌收入彙總表

單位：新臺幣千元

| 基金（學校）名稱 | 109年度 |  |  | 108年度 |  |  | 自籌收入 比較增減 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校務基金收入 總金額 | 自籌收入 | ％ | 校務基金收入 總金額 | 自籌收入 | ％ |  |  |
| 合計 | 131,565,472 | 70,921,181 | 53.91 | 131,002,811 | 70,878,251 | 54.10 | 42,930 | 0.06 |
| 國立臺灣大學 | 19,746,288 | 12,800,938 | 64.83 | 19,018,101 | 12,227,888 | 64.30 | 573,049 | 4.69 |
| 國立政治大學 | 4,324,685 | 2,285,617 | 52.85 | 4,371,046 | 2,324,210 | 53.17 | - 38,593 | - 1.66 |
| 國立清華大學 | 7,549,850 | 3,963,312 | 52.50 | 7,631,104 | 4,116,067 | 53.94 | - 152,755 | - 3.71 |
| 國立中興大學 | 5,423,504 | 3,259,083 | 60.09 | 5,417,824 | 3,246,982 | 59.93 | 12,101 | 0.37 |
| 國立成功大學 | 10,104,992 | 6,009,335 | 59.47 | 9,896,199 | 5,914,727 | 59.77 | 94,607 | 1.60 |
| 國立交通大學 | 6,662,805 | 4,056,179 | 60.88 | 6,912,943 | 4,405,725 | 63.73 | - 349,545 | - 7.93 |
| 國立中央大學 | 4,751,307 | 3,029,825 | 63.77 | 4,728,788 | 3,005,283 | 63.55 | 24,542 | 0.82 |
| 國立中山大學 | 3,739,045 | 2,161,318 | 57.80 | 3,719,415 | 2,212,903 | 59.50 | - 51,584 | - 2.33 |
| 國立中正大學 | 2,761,728 | 1,451,757 | 52.57 | 2,858,136 | 1,506,813 | 52.72 | - 55,056 | - 3.65 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2,690,228 | 1,496,764 | 55.64 | 2,531,555 | 1,434,580 | 56.67 | 62,183 | 4.33 |
| 國立陽明大學 | 2,823,301 | 1,544,848 | 54.72 | 2,842,838 | 1,596,626 | 56.16 | - 51,778 | - 3.24 |
| 國立東華大學 | 2,420,529 | 1,048,003 | 43.30 | 2,438,752 | 1,072,562 | 43.98 | - 24,558 | - 2.29 |
| 國立暨南國際大學 | 1,393,224 | 620,342 | 44.53 | 1,392,845 | 631,089 | 45.31 | - 10,746 | - 1.70 |
| 國立臺北大學 | 1,705,656 | 796,475 | 46.70 | 1,729,199 | 819,456 | 47.39 | - 22,980 | - 2.80 |
| 國立嘉義大學 | 2,538,258 | 1,083,843 | 42.70 | 2,542,684 | 1,098,356 | 43.20 | - 14,512 | - 1.32 |
| 國立高雄大學 | 1,151,930 | 514,021 | 44.62 | 1,113,559 | 531,558 | 47.74 | - 17,537 | - 3.30 |
| 國立臺東大學 | 1,213,275 | 502,268 | 41.40 | 1,190,590 | 469,078 | 39.40 | 33,190 | 7.08 |
| 國立宜蘭大學 | 1,274,674 | 558,124 | 43.79 | 1,320,376 | 575,867 | 43.61 | - 17,743 | - 3.08 |
| 國立聯合大學 | 1,319,901 | 641,330 | 48.59 | 1,315,280 | 638,922 | 48.58 | 2,408 | 0.38 |
| 國立臺南大學 | 1,302,545 | 531,306 | 40.79 | 1,322,203 | 531,168 | 40.17 | 137 | 0.03 |
| 國立金門大學 | 821,141 | 262,300 | 31.94 | 756,170 | 275,967 | 36.50 | - 13,667 | - 4.95 |
| 國立屏東大學 | 1,688,931 | 662,452 | 39.22 | 1,717,777 | 681,455 | 39.67 | - 19,002 | - 2.79 |
| 國立臺灣師範大學 | 6,133,624 | 3,792,519 | 61.83 | 6,127,305 | 3,753,698 | 61.26 | 38,821 | 1.03 |
| 國立彰化師範大學 | 1,697,721 | 807,439 | 47.56 | 1,729,135 | 853,658 | 49.37 | - 46,218 | - 5.41 |

國立大學校院校務基金各基金自籌收入彙總表　(續)

單位：新臺幣千元

| 基金（學校）名稱 | 109年度 |  |  | 108年度 |  |  | 自籌收入 比較增減 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校務基金收入 總金額 | 自籌收入 | ％ | 校務基金收入 總金額 | 自籌收入 | ％ |  |  |
| 國立高雄師範大學 | 1,456,797 | 706,103 | 48.47 | 1,483,283 | 739,359 | 49.85 | - 33,256 | - 4.50 |
| 國立臺北教育大學 | 1,361,844 | 566,968 | 41.63 | 1,398,783 | 618,679 | 44.23 | - 51,710 | - 8.36 |
| 國立臺中教育大學 | 1,367,502 | 676,942 | 49.50 | 1,350,157 | 645,577 | 47.81 | 31,365 | 4.86 |
| 國立臺北藝術大學 | 904,411 | 317,856 | 35.15 | 917,403 | 321,984 | 35.10 | - 4,127 | - 1.28 |
| 國立臺灣藝術大學 | 1,089,066 | 446,372 | 40.99 | 1,089,182 | 451,304 | 41.44 | - 4,932 | - 1.09 |
| 國立臺南藝術大學 | 591,299 | 183,707 | 31.07 | 611,773 | 196,856 | 32.18 | - 13,149 | - 6.68 |
| 國立空中大學 | 690,562 | 446,311 | 64.63 | 658,736 | 416,846 | 63.28 | 29,465 | 7.07 |
| 國立臺灣科技大學 | 3,439,626 | 1,986,199 | 57.74 | 3,456,159 | 1,958,549 | 56.67 | 27,649 | 1.41 |
| 國立臺北科技大學 | 3,247,610 | 1,949,772 | 60.04 | 3,322,318 | 1,903,480 | 57.29 | 46,292 | 2.43 |
| 國立雲林科技大學 | 2,716,985 | 1,408,705 | 51.85 | 2,626,453 | 1,362,299 | 51.87 | 46,406 | 3.41 |
| 國立虎尾科技大學 | 1,967,844 | 894,562 | 45.46 | 1,931,572 | 847,253 | 43.86 | 47,308 | 5.58 |
| 國立屏東科技大學 | 2,546,860 | 1,289,482 | 50.63 | 2,625,364 | 1,334,851 | 50.84 | - 45,368 | - 3.40 |
| 國立澎湖科技大學 | 607,415 | 220,238 | 36.26 | 595,679 | 215,663 | 36.20 | 4,575 | 2.12 |
| 國立勤益科技大學 | 1,753,900 | 798,884 | 45.55 | 1,757,643 | 774,204 | 44.05 | 24,679 | 3.19 |
| 國立臺北護理健康大學 | 923,872 | 365,758 | 39.59 | 907,148 | 364,865 | 40.22 | 892 | 0.24 |
| 國立高雄餐旅大學 | 801,311 | 315,042 | 39.32 | 859,660 | 331,788 | 38.60 | - 16,745 | - 5.05 |
| 國立臺中科技大學 | 1,866,965 | 835,631 | 44.76 | 1,892,057 | 829,092 | 43.82 | 6,539 | 0.79 |
| 國立臺北商業大學 | 1,119,191 | 469,918 | 41.99 | 1,123,387 | 455,120 | 40.51 | 14,797 | 3.25 |
| 國立高雄科技大學 | 5,065,500 | 2,369,837 | 46.78 | 5,021,541 | 2,361,297 | 47.02 | 8,539 | 0.36 |
| 國立體育大學 | 724,512 | 307,695 | 42.47 | 741,517 | 344,208 | 46.42 | - 36,513 | - 10.61 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 675,834 | 233,811 | 34.60 | 696,797 | 232,016 | 33.30 | 1,795 | 0.77 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 593,184 | 83,651 | 14.10 | 546,383 | 91,709 | 16.78 | - 8,058 | - 8.79 |
| 國立臺南護理專科學校 | 346,692 | 87,075 | 25.12 | 328,075 | 84,683 | 25.81 | 2,391 | 2.82 |
| 國立臺東專科學校 | 467,523 | 81,242 | 17.38 | 437,894 | 71,906 | 16.42 | 9,335 | 12.98 |