十五、原住民族委員會主管

原住民族綜合發展基金

政府為協助原住民社會發展，依據原住民族委員會組織法、原住民族基本法及原住民族工作權保障法等規定，設立原住民族綜合發展基金（含原住民族就業基金1個分基金）。該基金109年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理原住民經濟產業及青年創業貸款業務、微型經濟活動貸款業務、經濟產業貸款信用保證業務、原住民保留地禁伐補償計畫經費，暨原住民就業輔導獎勵業務等。109年度營運項目5項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，未執行者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 原住民經濟產業及青年創業貸款業務 | 千元 | 300,000 | 364,615 | 64,615 | 21.54 | 實際貸款金額較預計增加。 |
| 原住民微型經濟 活動貸款業務 | 千元 | 400,000 | 352,537 | - 47,462 | - 11.87 | 實際貸款金額較預計減少。 |
| 原住民經濟產業 貸款信用保證業務 | 千元 | 5,000 | － | - 5,000 | - 100.00 | 無申請信用保證案件。 |
| 原住民保留地禁伐補償計畫經費 | 千元 | 2,100,000 | 1,861,392 | - 238,607 | - 11.36 | 實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金隨減。 |
| 原住民就業輔導 獎勵業務 | 千元 | 706,647 | 749,958 | 43,311 | 6.13 | 核定就業輔導獎勵金額較預計增加。 |

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本部已函請原住民族委員會檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，業務短絀12億6,535萬餘元，業務外賸餘1億1,120萬餘元，審定本期短絀11億5,414萬餘元，較預算短絀13億4,941萬餘元，減少1億9,527萬餘元，約14.47％，主要係補助地方政府辦理原住民保留地禁伐補償計畫，實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，發放禁伐補償金隨減所致。原住民族就業分基金本期短絀1億1,591萬餘元，主要係收入不敷支應原住民就業輔導獎勵業務支出所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　109年度決算經行政院核定短絀1,154,141,174元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　109年度決算審定短絀1,154,141,174元，其中：

A.　原住民族綜合發展基金（個別）短絀1,038,226,498元，連同前期待填補之短絀1,471,437,821元，合計短絀2,509,664,319元，全數列為待填補之短絀。

B.　原住民族就業分基金短絀115,914,676元，其前期未分配賸餘1,519,733,539元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘1,403,818,863元。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金12億8,256萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2億8,542萬餘元，期末現金及約當現金為9億9,713萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數8,484萬餘元，增加2億57萬餘元，主要係動支一年內到期之定期存款較預計減少，投資活動之淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　原住民族委員會推動設置原住民族家庭服務中心，已建構具有文化脈絡之原住民族社會安全網，給予弱勢家庭多元化支持服務，惟部分地區未設置或中斷設置家庭服務中心、社會工作管理資訊系統延遲登載個案資料，及個案服務量次未達應辦基準等，允宜研謀改善。

原住民族委員會為保障原住民族社會福利權利，於原住民族社會安全發展第3期4年計畫（106年至109年）之「健全原住民族福利服務輸送體系與維護原住民族文化福利權」執行策略，列有補助設置原住民族家庭服務中心（下稱原家中心）計畫，106至109年度於原住民族綜合發展基金編列預算金額4億993萬元，以運用綜融性社會工作方法，建立原住民族家庭在地化支持福利整合服務。經查執行情形，核有下列事項：

A.　部分地區囿於社工員人才較難尋覓、原承辦單位無續辦意願，或新承辦單位未及時銜接等，致有未設置原家中心或中斷設置情形；又部分原家中心終止設置後，未辦理服務個案轉介及移交，致中斷提供相關社會福利服務：原住民族委員會依「補助直轄市及縣（市）政府推動原住民族家庭服務中心實施計畫」規定，採逐年申請與核定方式補助直轄市及縣（市）政府設置原家中心，經查106至109年度各市縣政府申請並設置原家中心情形，核有：（A）屏東縣滿州鄉等2個原住民族地區、臺北市都會區等4個都會地區，因原住民族社工員人才較難尋覓，致4年均未設置原家中心，或部分年度中斷提供原家中心服務；（B）桃園市復興區等7個原住民族地區、桃園市都會南區1個都會地區原家中心，因市縣政府未考量新承辦單位申請設置及審查所需行政程序時間，致原承辦單位於年底合約到期終止後，至新承辦單位開始營運日止，有3個月至1年3個月空窗期間；另新北市烏來區等6個原住民族地區、宜蘭縣都會區1個都會地區原家中心，於109年底原承辦單位合約到期終止後，截至110年2月底止尚未接續設立；（C）部分地區原家中心原承辦單位終止設置後，未考量個案持續服務需求妥適移交，逕行全數予以結案處理（舉如：高雄市那瑪夏原家中心）等情事，均使上開地區原住民族群未能（或中斷）接受社會福利服務。經函請原住民族委員會運用多元人力資源平臺增加人才供給，並評估提供市縣政府、承接單位申請跨年度執行計畫之可行性，以使原家中心穩定發展、降低社工員流動率及承接單位更換之頻率。據復：將運用多元人力資源平臺增加人才供給、持續鼓勵執行單位加入衛生福利部「原住民族社會工作實習單位資料庫名冊」，期藉由大專院校學生之實習，促進職場銜接；另於辦理原家中心評鑑或查核時，加強督導落實移交程序。

B.　原家中心社會工作管理資訊系統間有個案資料延遲登載致生錯漏情事，影響運用系統管考年度個案服務應辦項目執行成效：原住民族委員會為掌握全國原家中心社工人員個案管理紀錄及原住民族社工人才資料庫，以達成系統性、完整性及效率化之個案管理目的，於104年建置「原住民族家庭服務中心社會工作管理資訊系統」（下稱社工系統），104至109年度建置及維護經費合計535萬元，系統功能包含社工個案管理、團體及社區工作管理等。社工員須至社工系統填報個案服務紀錄，並由各市縣政府按季自社工系統產製「計畫工作項目執行情形表」等表件，彙整函報原住民族委員會備查。原住民族委員會及各市縣政府透過「計畫工作項目執行情形表」檢視各原家中心工作項目達成情形，以針對執行率落後或未依規定辦理定期訪視之單位適時督（輔）導。經分析上開系統108年1月1日至109年12月31日開案資料（共7,018案），間有部分原家中心因社工員業務負擔較重、或不諳系統操作等，未及時於社工系統登載個案結案表及個案諮詢表，影響「計畫工作項目執行情形表」統計資料正確性，不利原住民族委員會及市縣政府管控、評估年度服務量次等工作目標達成情形，暨社工員服務成效及品質。經函請原住民族委員會於年度計畫中訂定個案管理各項表件合理上網填報期限，並加強系統操作教育訓練，以降低社工員填報系統行政作業成本，提升系統相關報表數據正確性，俾達系統建置目的。據復：已於110年度實施計畫中規定，社工員須於訪視後14日內填寫個案工作紀錄，另已委請系統廠商加強辦理系統操作教育訓練，以提升系統數據正確性、及時性。

C.　部分原家中心社工個案服務量次未達最低應辦基準，影響計畫執行成效；或未於成果報告列明服務案量、資源連結、轉介比率等，不利評估年度辦理情形，允宜加強督（輔）導機制及協助補足社工人力缺口，以提升計畫服務成果：依原住民族委員會「補助直轄市及縣（市）政府推動原住民族家庭服務中心實施計畫」規定，原家中心每名社工員每年應提供至少180案諮詢服務、30案個案服務，年度個案管理之資源連結或轉介至少達服務案量70％，經查109年度63個原家中心年度成果報告分析個案服務工作執行情形，因社工人力未能補足或不易發掘潛在福利需求對象，致有21個原家中心（占總數之33.33％）諮詢案量未達年度目標（未達8成者計有8個，達成率最低者僅51.81％）、31個原家中心（占總數之49.21％）個案服務案量未達年度目標（未達8成者計有18個，達成率最低者僅38.33％），影響計畫執行成效；另屏東縣春日鄉原家中心未於年度成果報告中列明諮詢案量及個案服務案量、新北市都會西區等17個單位未於年度成果報告內敘明個案數之資源連結或轉介比率（應達70％），均不利評估其個案服務之年度執行情形或資源連結、轉介成果。經函請原住民族委員會落實督導機制並協助承辦原家中心解決服務案量未達年度目標之困境。據復：將落實督導機制，加強督（輔）導原家中心達成個案服務工作量次，並協助承辦原家中心單位補足社工人力缺口及按福利需求原住民族人口數分配社工員人數，以提升計畫服務成果。

（2）　原住民族委員會委託金融機構辦理原住民各項貸款業務，契合原住民族經濟、創業等融資需求，惟部分委託勞務採購案未依政府採購法規定辦理，且其服務手續費計算方式亦欠合宜，允宜依法檢討採購程序及服務手續費之計算，以合於規定並節省基金融資業務成本。

原住民族委員會為運用原住民族綜合發展基金資金，辦理原住民各項貸款業務，前於91年間以函文方式向各大金融機構及農會洽詢承辦意願，並與合作金庫股份有限公司（下稱合作金庫）、臺灣土地銀行股份有限公司（下稱土地銀行）等2家有承辦意願之金融機構簽訂「原住民族綜合發展基金貸款業務委託契約書」。嗣該會於96年間欲擴大辦理原住民族綜合發展基金貸款業務，於96年11月30日函請行政院公共工程委員會（下稱工程會）就「擬逕行選定南投縣信義鄉農會等8家農會信用部經辦原住民族綜合發展基金貸款業務，並酌予支付經辦手續費用」是否適用政府採購法規定予以釋疑，經工程會於96年12月7日工程企字第09600488520號函復略以，委託金融機構辦理貸款業務核屬政府採購法第2條所稱採購，適用該法。原住民族委員會遂自97年起，依政府採購法規定以公開招標方式委託金融機構辦理原住民族綜合發展基金貸款業務。經查原住民族委員會委託合作金庫、土地銀行辦理貸款業務，歷年均有新核貸案件，惟迄109年底止，該會仍未按上開工程會函示，依政府採購法規定程序委託該2家金融機構辦理貸款業務，核欠允適。又本部前抽查原住民族委員會104年財務收支及決算，曾就該會支付合作金庫及土地銀行手續費之給付條件（計算公式未扣除逾期放款金額）高於委託其他金融機構手續費給付條件（扣除逾期放款金額），通知協調修訂委辦契約手續費計算方式，據復將積極洽合作金庫及土地銀行研商契約內容等。案經追蹤覆核結果，原住民族委員會雖於106年5月2日召開「原住民族綜合發展基金貸款業務委託契約」契約變更研商會議，討論變更契約條款第4條手續費計算方式，惟會中並未達成共識，截至110年4月16日止，距該會聲復本部已歷4年餘，仍未檢討修訂該委辦契約手續費計算公式。經設算105至109年度未扣除逾期放款而增加支付之手續費合計1,023萬餘元，且委託合作金庫及土地銀行放貸之逾期放款比率已由105年底之13.01％、6.81％上升至109年底之19.88％、9.30％，合作金庫及土地銀行合計逾期放款金額亦由105年底之1億2,659萬餘元上升至109年底之1億5,018萬餘元，倘未來仍未調整手續費計算公式，勢將增加原住民族綜合發展基金融資業務成本負擔。經函請原住民族委員會檢討現行委託合作金庫及土地銀行辦理貸款業務程序之合規性，並修正委託契約有關手續費計收方式，以節省基金融資業務成本。據復：將審慎評估依政府採購法相關規定，與合作金庫及土地銀行共同研商後續合作方式。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

原住民族綜合發展基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國109年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 原住民族就業基金 | 632,678 | 750,034 | - 117,356 | 17,562 | 16,120 | 1,441 | - 49,279 | - 115,914 | - 66,635 | 135.22 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 原住民族綜合發展基金收支餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 1,753,283,000 | 1,705,352,497 | － | 1,705,352,497 | - 47,930,503 | - 2.73 |
| 投融資業務收入 | 37,706,000 | 16,830,188 | － | 16,830,188 | - 20,875,812 | - 55.36 |
| 徵收收入 | 335,000,000 | 265,803,870 | － | 265,803,870 | - 69,196,130 | - 20.66 |
| 其他業務收入 | 1,380,577,000 | 1,422,718,439 | － | 1,422,718,439 | 42,141,439 | 3.05 |
| 業務成本與費用 | 3,144,050,000 | 2,970,702,699 | － | 2,970,702,699 | - 173,347,301 | - 5.51 |
| 投融資業務成本 | 32,974,000 | 33,367,185 | － | 33,367,185 | 393,185 | 1.19 |
| 行銷及業務費用 | 3,107,413,000 | 2,935,454,394 | － | 2,935,454,394 | - 171,958,606 | - 5.53 |
| 管理及總務費用 | 3,663,000 | 1,881,120 | － | 1,881,120 | - 1,781,880 | - 48.65 |
| 業務賸餘（短絀） | - 1,390,767,000 | - 1,265,350,202 | － | - 1,265,350,202 | 125,416,798 | - 9.02 |
| 業務外收入 | 51,353,000 | 127,618,026 | － | 127,618,026 | 76,265,026 | 148.51 |
| 財務收入 | 33,853,000 | 27,063,868 | － | 27,063,868 | - 6,789,132 | - 20.05 |
| 其他業務外收入 | 17,500,000 | 100,554,158 | － | 100,554,158 | 83,054,158 | 474.60 |
| 業務外費用 | 10,000,000 | 16,408,998 | － | 16,408,998 | 6,408,998 | 64.09 |
| 財務費用 | － | 288,687 | － | 288,687 | 288,687 | -- |
| 其他業務外費用 | 10,000,000 | 16,120,311 | － | 16,120,311 | 6,120,311 | 61.20 |
| 業務外賸餘（短絀） | 41,353,000 | 111,209,028 | － | 111,209,028 | 69,856,028 | 168.93 |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,349,414,000 | - 1,154,141,174 | － | - 1,154,141,174 | 195,272,826 | - 14.47 |

| 原住民族綜合發展基金餘絀撥補審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 1,517,702,000 | 1,519,733,539 | － | 1,519,733,539 | 2,031,539 | 0.13 |
| 前期未分配賸餘 | 1,517,702,000 | 1,519,733,539 | － | 1,519,733,539 | 2,031,539 | 0.13 |
| 分配之部 | 49,279,000 | 115,914,676 | － | 115,914,676 | 66,635,676 | 135.22 |
| 填補累積短絀 | 49,279,000 | 115,914,676 | － | 115,914,676 | 66,635,676 | 135.22 |
| 未分配賸餘 | 1,468,423,000 | 1,403,818,863 | － | 1,403,818,863 | - 64,604,137 | - 4.40 |
| 短絀之部 | 3,261,777,000 | 2,625,578,995 | － | 2,625,578,995 | - 636,198,005 | - 19.50 |
| 本期短絀 | 1,349,414,000 | 1,154,141,174 | － | 1,154,141,174 | - 195,272,826 | - 14.47 |
| 前期待填補之短絀 | 1,912,363,000 | 1,471,437,821 | － | 1,471,437,821 | - 440,925,179 | - 23.06 |
| 填補之部 | 49,279,000 | 115,914,676 | － | 115,914,676 | 66,635,676 | 135.22 |
| 撥用賸餘 | 49,279,000 | 115,914,676 | － | 115,914,676 | 66,635,676 | 135.22 |
| 待填補之短絀 | 3,212,498,000 | 2,509,664,319 | － | 2,509,664,319 | - 702,833,681 | - 21.88 |

| 原住民族綜合發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,349,414,000 | - 1,154,141,174 | 195,272,826 | - 14.47 |
| 利息股利之調整 | - 33,853,000 | - 26,775,181 | 7,077,819 | - 20.91 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 1,383,267,000 | - 1,180,916,355 | 202,350,645 | - 14.63 |
| 調整項目 | － | - 99,156,453 | - 99,156,453 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 1,383,267,000 | - 1,280,072,808 | 103,194,192 | - 7.46 |
| 收取利息 | 33,853,000 | 31,661,971 | - 2,191,029 | - 6.47 |
| 支付利息 | － | - 288,687 | - 288,687 | -- |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,349,414,000 | - 1,248,699,524 | 100,714,476 | - 7.46 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 1,500,000,000 | 1,177,656,712 | - 322,343,288 | - 21.49 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 464,567,000 | 513,851,389 | 49,284,389 | 10.61 |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 27,072 | 27,072 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 700,000,000 | - 717,152,538 | - 17,152,538 | 2.45 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,264,567,000 | 974,382,635 | - 290,184,365 | - 22.95 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 2,357,600 | 2,357,600 | -- |
| 增加基金、公積及填補短絀 | － | 2 | 2 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 13,463,113 | - 13,463,113 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | － | - 11,105,512 | - 11,105,512 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 84,847,000 | - 285,422,401 | - 200,575,401 | 236.40 |
| 期初現金及約當現金 | 1,151,367,000 | 1,282,562,079 | 131,195,079 | 11.39 |
| 期末現金及約當現金 | 1,066,520,000 | 997,139,678 | - 69,380,322 | - 6.51 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 原住民族綜合發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 10,264,982,191 | 100.00 | 11,650,593,324 | 100.00 | - 1,385,611,133 | - 11.89 |
| 流動資產 | 8,461,452,338 | 82.43 | 10,052,719,266 | 86.29 | - 1,591,266,928 | - 15.83 |
| 現金 | 997,139,678 | 9.71 | 1,282,562,079 | 11.01 | - 285,422,401 | - 22.25 |
| 流動金融資產 | 5,971,314,444 | 58.17 | 7,148,971,156 | 61.36 | - 1,177,656,712 | - 16.47 |
| 應收款項 | 55,954,923 | 0.55 | 42,770,742 | 0.37 | 13,184,181 | 30.83 |
| 預付款項 | 974,669,293 | 9.50 | 1,113,848,289 | 9.56 | - 139,178,996 | - 12.50 |
| 短期貸墊款 | 462,374,000 | 4.50 | 464,567,000 | 3.99 | - 2,193,000 | - 0.47 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,634,805,051 | 15.93 | 1,439,484,169 | 12.36 | 195,320,882 | 13.57 |
| 長期貸款 | 1,634,805,051 | 15.93 | 1,439,484,169 | 12.36 | 195,320,882 | 13.57 |
| 其他資產 | 168,724,802 | 1.64 | 158,389,889 | 1.36 | 10,334,913 | 6.52 |
| 什項資產 | 168,724,802 | 1.64 | 158,389,889 | 1.36 | 10,334,913 | 6.52 |
| 合計 | 10,264,982,191 | 100.00 | 11,650,593,324 | 100.00 | - 1,385,611,133 | - 11.89 |

註：1.109年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為694,050,000元，係該基金辦理原住民建購、修繕住宅貸款及原住民經濟產業貸款之信用保證業務等，截至109年底之保證餘額。

2.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 原住民族綜合發展基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 1,365,179,045 | 13.30 | 1,596,649,005 | 13.70 | - 231,469,960 | - 14.50 |
| 流動負債 | 1,135,782,860 | 11.06 | 1,356,147,307 | 11.64 | - 220,364,447 | - 16.25 |
| 應付款項 | 1,066,590,465 | 10.39 | 1,244,813,473 | 10.68 | - 178,223,008 | - 14.32 |
| 預收款項 | 69,192,395 | 0.67 | 111,333,834 | 0.96 | - 42,141,439 | - 37.85 |
| 其他負債 | 229,396,185 | 2.23 | 240,501,698 | 2.06 | - 11,105,513 | - 4.62 |
| 負債準備 | 224,869,726 | 2.19 | 238,332,839 | 2.05 | - 13,463,113 | - 5.65 |
| 什項負債 | 4,526,459 | 0.04 | 2,168,859 | 0.02 | 2,357,600 | 108.70 |
| 淨值 | 8,899,803,146 | 86.70 | 10,053,944,319 | 86.30 | - 1,154,141,173 | - 11.48 |
| 基金 | 10,005,648,602 | 97.47 | 10,005,648,601 | 85.88 | 2 | 0.00 |
| 基金 | 10,005,648,602 | 97.47 | 10,005,648,601 | 85.88 | 2 | 0.00 |
| 累積餘絀 | - 1,105,845,456 | - 10.77 | 48,295,718 | 0.41 | - 1,154,141,174 | -- |
| 累積賸餘 | － | － | 48,295,718 | 0.41 | - 48,295,718 | - 100.00 |
| 累積短絀 | - 1,105,845,456 | - 10.77 | － | － | - 1,105,845,456 | -- |
| 合計 | 10,264,982,191 | 100.00 | 11,650,593,324 | 100.00 | - 1,385,611,133 | - 11.89 |