參、特別收入基金

一、總統府主管

中央研究院科學研究基金

政府為強化我國學術競爭力，培育尖端領域研究人才、厚植研究潛力，及與國際頂尖機構合作培育計畫，參與各項專題研究，積極推動科技移轉，將中央研究院重要研究成果產業化，協助產業升級、創造就業機會，促進臺灣生技產業之深耕與發展，並建立國內外合作、技轉及交流模式，達到技術及產業升級目的，依據科學技術基本法規定，設立中央研究院科學研究基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理研發成果管理及運用、育成中心、培育科技菁英、研發能量提升及科研環境領航等。109年度業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 研發成果管理 及運用計畫 | 千元 | 32,826 | 35,846 | 3,020 | 9.20 |  |
| 育成中心計畫 | 千元 | 54,052 | 46,843 | - 7,208 | - 13.34 | 主要係基因體研究中心附設生技育成中心租用南港軟體工業園區，適用「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案」租金減免，租金支出較預計減少。 |
| 培育科技菁英計畫 | 千元 | 12,000 | 2,747 | - 9,252 | - 77.10 | 部分選送人員出國進修計畫受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，致預算執行未如預期。 |
| 研發能量提升計畫 | 千元 | 2,988,637 | 2,936,440 | - 52,196 | - 1.75 | 部分研究計畫設備採購作業受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，致預算執行未如預期。 |
| 科研環境領航計畫 | 千元 | 1,219,539 | 1,495,342 | 275,803 | 22.62 | 國家生技研究園區開發計畫以前年度保留數繼續於109年度執行。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀2億2,453萬餘元，較預算短絀2億501萬餘元，增加1,951萬餘元，約9.52％，主要係國家生技研究園區開發計畫以前年度保留數繼續於109年度執行，基金用途較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀224,530,181元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金50億4,549萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2億137萬餘元，期末現金及約當現金為48億4,411萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　基金預算部分科目執行進度落後，有待依附屬單位預算執行要點規定，加強財務控管並提升資源之使用效率。

依附屬單位預算執行要點第4點規定：「政事基金應……妥善規劃整體財務資源，加強財務控管，並設法提升資源之使用效率，以達成基金之設置目的及年度施政目標。」查中央研究院為達成強化我國學術競爭力，培育尖端領域研究人才等目標，109年度於中央研究院科學研究基金，編列43億795萬餘元，截至10月底基金用途分配數35億393萬餘元，累計實際數32億5,917萬餘元，占分配數93.01％，惟基金用途編列6項業務計畫中，實際執行率未達80％者，計有培育科技菁英計畫1項，實際數253萬餘元，僅占分配數1,000萬元之25.31％，主要係該院與美國頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫，僅選送1位博士後研究員赴美研究，另人文組年輕學者赴國外進修等4項計畫，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，申請案件數較預期減少所致。另研發成果管理及運用計畫1項，實際數3,135萬餘元，超過分配數2,330萬餘元之34.51％（804萬餘元），主要係專利維護費依實際需要支用，及緊急購置研究所需儀器設備等，致支用數高於原預估數。經函請中央研究院依前揭附屬單位預算執行要點規定辦理，加強財務控管，並研謀提升資源之使用效率，以達成基金之設置目的及年度施政目標。據復：頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫因歷年執行率不佳，已停止辦理，將藉由擴大適用人員方面強化執行成效及另試辦其他選送進修計畫，又培育科技菁英計畫各子計畫皆受疫情影響執行率，惟如疫情趨緩，執行績效應可獲得提升；部分儀器係為研究之迫切性而購置，或因原有儀器設備損壞無法維修，為使實驗持續進行須及時採購，購建固定資產部分，業經行政院同意先行辦理並補辦預算，嗣後將配合業務需求編列預算。

（2）　中央研究院對於臺灣人體生物資料庫長遠發展之規劃已有初步構想，惟尚無具體執行方案，允宜積極推動儘速確立適切之組織型態，並配合衛生福利部規劃辦理人體生物資料庫整合工作，以利永續經營及發揮最大價值；又臺灣人體生物資料庫自103年9月開放資料釋出以來，申請者仍以學術界為大宗，產業界申請量則偏低，允宜檢討問題癥結賡續研謀改善，俾發揮資料庫最大效益。

政府為結合基因與其他醫學資訊，針對本土常見疾病進行大規模世代研究與病例對照研究，計畫收集30萬筆人體生物資料及檢體，包含20萬名一般民眾及10萬名醫學中心患者，進行長期追蹤與觀察，作為疾病預測及診斷、生物標記開發、疾病深度表型分型及醫藥發展之工具，以達成降低醫療成本，促進國人健康之目標。中央研究院於101年10月24日經前行政院衛生署許可設置臺灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），正式展開生物資料庫運作，嗣配合國家推動建構健康照護體系之政策，於109年4月8日經科技部同意變更計畫目標及內容，聚焦20萬名一般民眾生物資料庫之建置，至疾病生物資料庫則轉由各醫學中心負責。計畫執行期間為101至112年，營運總經費為73.21億元，截至109年度總計已編列預算35億2,134萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

A.　中央研究院對於臺灣人體生物資料庫長遠發展之規劃已有初步構想，惟尚無具體執行方案，允宜積極推動儘速確立適切之組織型態，並配合衛生福利部規劃辦理人體生物資料庫整合工作，以利永續經營及發揮最大價值：本部前抽查中央研究院106年度1至8月財務收支，曾依審計法第69條第2項規定於107年2月13日建請行政院協調相關部會檢討臺灣人體生物資料庫現行運作方式，並依長遠發展目標研議規劃適切之組織形式，據行政院函復業於107年3月20日邀集相關機關共同研商，並請衛生福利部就如何整合成為國家級的人體生物資料庫提出政策論述及規劃，臺灣人體生物資料庫亦將納入衛生福利部整體規劃，進行通盤檢討等。另監察院於107年9月亦就臺灣人體生物資料庫之執行模式及組織定位，不利人才延攬及長期營運，亟待研議確立適切之組織型態等情提出調查意見，據中央研究院函復監察院略以，有關臺灣人體生物資料庫未來之組織定位問題，執行團隊將持續朝法人化方向推動等。經追蹤覆核結果，有關國內人體生物資料庫整合部分，據中央研究院說明，衛生福利部及財團法人國家衛生研究院主導之「國家級人體生物資料庫整合平臺」係為提供「檢索服務」之平臺，以疾病患者及其病歷為主要收錄對象，對於疾病之治療及病人之照護為優先，而臺灣人體生物資料庫則為貯存生物檢體之實體資料庫，且以一般民眾為對象進行前瞻性世代追蹤，著重於疾病預防及健康提升，兩者在作業模式、資料收錄等均有差異，雙方共識俟整合平臺之基礎架構完成後再繼續討論未來合作模式；至有關臺灣人體生物資料庫未來組織定位1節，中央研究院已於107年進行組織架構之調整，除生物資料庫代表人外，另延攬對生醫、資訊及行政業務熟稔之研究人員擔任共同主持人，組成團隊，分別執行任務收案、資訊管理及相關行政業務，又現今國際上著名之人體生物資料庫均仰賴政府支助，因此未來仍應朝政府支助之法人組織規劃，爰該院擬於110年度召開國際諮議委員會，討論臺灣人體生物資料庫未來在政府提倡精準健康、智慧醫療之角色及目標，提出延續性計畫。惟查截至109年11月6日止，該院尚無具體法人化之執行方案，舉如檢視成立行政法人或財團法人相關規範，盤點所須制定或修正之法規，或其他應先行整備事項等。另查臺灣人體生物資料庫執行業務人力，除由5位研究員擔任主管管理職外，另聘僱研究人員，104至109年度聘僱人力預算員額196至236人，實際進用153至178人，其中104至108年度離職率約為20％，以108年度離職人數40人，離職率23.39％最高，109年度截至11月底止離職人數14人，離職率7.87％，雖有降低，惟整體流動率仍屬偏高，顯示計畫約聘制下肇致人員高流動率問題仍然存在，亟待及早確立組織型態，穩定留任人力，以利計畫長期推動。鑑於臺灣人體生物資料庫計畫將於112年結束，中央研究院對於上開資料庫長遠發展之規劃雖已有初步構想，惟尚無具體執行方案，經函請該院積極推動儘速確立適切之組織型態，改善人員流動率偏高問題，並配合衛生福利部規劃辦理人體生物資料庫整合工作，以利永續經營及發揮創設國家生醫發展所需公共資源之最大價值。據復：將召開國際諮議委員會，借鏡國際著名範例研議組織型態，規劃臺灣人體生物資料庫下階段目標及未來之組織架構，惟臺灣人體生物資料庫原係由衛生福利部委託該院生物醫學科學研究所設置及管理，有關人體生物資料庫管理條例之修法應屬主管機關之權責；依據109年12月16日臺灣人體生物資料庫倫理委員會檢視「國家級人體生物資料庫整合平臺」，提出疑慮，包括整合平臺的作業方式、使用者契約訂定、使用者之規範、收費標準等均與臺灣人體生物資料庫的規範不同，將去函整合平臺釐清後，再繼續討論合作事宜；另為留育人才，已逐步規劃教育訓練制度，並依該院相關辦法對表現極優異的人員，提報為特殊性技能助理或特殊性約聘技術人員，以提高薪資待遇。

B.　臺灣人體生物資料庫自103年9月開放資料釋出以來，申請者仍以學術界為大宗，產業界申請量則偏低，允宜檢討問題癥結賡續研謀改善，俾發揮資料庫最大效益：中央研究院為提供國內研究者生物檢體與臨床資料，以進行生物醫學領域相關研究，於103年9月1日正式進行臺灣人體生物資料庫社區群體參與者之資料釋出，經持續規劃整合現有資料庫中之各項資料，組成臺灣人體生物資料庫資訊平臺，申請者可於平臺上進行目標申請人群之試算，即時確認所需申請之資料與檢體。本部前於抽查該院106年度1至8月財務收支，曾就截至106年8月底止臺灣人體生物資料庫開放資料，申請資料釋出件數僅128案，略有偏低，且其中由產業界申請研究者僅有2案，又經臺灣人體生物資料庫倫理委員會審查通過之76案全數為學術界提出申請等情，函請該院賡續研謀推廣各界研究申請，提升資料庫建置效益，據復將持續透過於各類研討會與學會推廣說明、舉辦資料釋出推廣說明會、針對有興趣的研究者個別主題討論、增加資料庫收集項目、進行生物檢體加值及協助申請者與衛生福利資料進行串檔作業等方式，促進各界研究申請等。經追蹤覆核結果，截至109年8月底止，臺灣人體生物資料庫倫理委員會累計通過學術機構、醫療院所或財團法人提出申請289案，釋出問卷、身體檢測等資料66,413,358人次、生物檢體169,849人次，於國際期刊發表論文169篇，已較截至106年8月底之件數成長，惟其中屬產業界申請者為4案、申請問卷及身體檢測資料等34,789人次、生物檢體132件，僅占總申請件案數之1.38％、0.05％及0.08％。據該院說明，依業界反映申請臺灣人體生物資料庫資料使用之障礙，舉如依人體研究法第5條規定，擬使用人體資料庫之研究計畫須經執行機構依法設置之人體研究倫理委員會（Institutional Review Board,IRB）審查通過，始得為之，而業界一般多未設置IRB，因此執行人體研究法規範之研究計畫，須尋求設有IRB之機構協助或合作；另臺灣人體生物資料庫無法直接與衛生福利資料串連後釋出給申請者進行研究分析，倘有串聯需求者，須以個別研究計畫方式向衛生福利部統計處提出申請，研究計畫經審查通過後，依衛生福利部衛生福利資料應用管理要點第6點規定，具編號欄位且經去識別化處理之資料庫，必須於衛生福利資料科學中心暨研究分中心獨立作業區進行分析，惟因臺灣人體生物資料庫部分資料檔案龐大（如：全基因體定序等），或因分析上需要特定工具或需額外開發程式，欲與上開衛生福利資料串聯時，須於該中心獨立作業區分析使用資料有其困難。又其他相關法規面問題，如「人體生物資料庫資料國際傳輸或生物檢體衍生物輸出審查基準」規定，人體生物資料庫設置者擬進行跨國生物醫學研究或學術發表，須進行資料國際傳輸或生物檢體衍生物輸出者，應向衛生福利部申請核准，惟現行書面審查範圍只限於十大醫藥先進國家和輸出風險程度為中低風險者，其餘申審範圍，皆須提交人體生物資料庫審查小組會議審議，因審查過程或審查時間冗長，恐致錯失參與國際合作機會，亦待該院洽商權責機關，跨部會研議解決方案，以增進臺灣人體生物資料庫之利用率。按依臺灣人體生物資料庫全程規劃書「肆、預期成果與貢獻」略以，藉由該資料庫建立與國內研究環境提升，將可推動藥物遺傳學、轉譯醫學與藥物經濟學等，鑑於政府設置臺灣人體生物資料庫之目的，係為照顧全民健康，並推動生醫產業創新發展，其最終目的應是產業發展，而非僅止於學術研究，以該資料庫現今之申請狀況，顯不利於預期目標之達成，經函請中央研究院於兼顧倫理、資料保護等法律基礎下，賡續洽商權責機關研謀解決資料申請障礙問題，積極推廣國內相關研究、產業申請使用，以期資料庫可發揮最大價值，提升資料庫建置效益，達成促進臺灣生物醫學研究發展之目標。據復：臺灣人體生物資料庫係依人體生物資料庫管理條例建置，及依人體研究法釋出資料或生物檢體進行研究，兩法之主管機關為衛生福利部，若有需要，臺灣人體生物資料庫或可協助業界準備計畫書，送倫理委員會審查；人體生物資料庫與健保資料庫之串聯為政府推動健康大數據平臺計畫的目標之一，未來與健保資料於國家高速網路與計算中心串接後，可以直接在該中心運算分析；已多次建議衛生福利部調整「人體生物資料庫資料國際傳輸或生物檢體衍生物輸出審查基準」，據悉國家發展委員會正進行個人資料保護法修法以符合一般資料保護規定（General Data Protection Regulation,GDPR），臺灣人體生物資料庫將循法規接軌國際新趨勢。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 中央研究院科學研究基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 4,102,941,000 | 4,293,392,025 | － | 4,293,392,025 | 190,451,025 | 4.64 |
| 徵收及依法分配收入 | － | 306,783 | － | 306,783 | 306,783 | -- |
| 勞務收入 | 2,477,163,000 | 2,729,487,736 | － | 2,729,487,736 | 252,324,736 | 10.19 |
| 財產收入 | 214,351,000 | 144,567,415 | － | 144,567,415 | - 69,783,585 | - 32.56 |
| 政府撥入收入 | 1,379,327,000 | 1,370,348,060 | － | 1,370,348,060 | - 8,978,940 | - 0.65 |
| 其他收入 | 32,100,000 | 48,682,031 | － | 48,682,031 | 16,582,031 | 51.66 |
| 基金用途 | 4,307,954,000 | 4,517,922,206 | － | 4,517,922,206 | 209,968,206 | 4.87 |
| 研發成果管理及運用計畫 | 32,826,000 | 35,846,603 | － | 35,846,603 | 3,020,603 | 9.20 |
| 育成中心計畫 | 54,052,000 | 46,843,766 | － | 46,843,766 | - 7,208,234 | - 13.34 |
| 培育科技菁英計畫 | 12,000,000 | 2,747,863 | － | 2,747,863 | - 9,252,137 | - 77.10 |
| 研發能量提升計畫 | 2,988,637,000 | 2,936,440,284 | － | 2,936,440,284 | - 52,196,716 | - 1.75 |
| 科研環境領航計畫 | 1,219,539,000 | 1,495,342,249 | － | 1,495,342,249 | 275,803,249 | 22.62 |
| 一般行政管理計畫 | 900,000 | 701,441 | － | 701,441 | - 198,559 | - 22.06 |
| 本期賸餘（短絀） | - 205,013,000 | - 224,530,181 | － | - 224,530,181 | - 19,517,181 | 9.52 |
| 期初基金餘額 | 3,639,846,000 | 3,481,970,834 | － | 3,481,970,834 | - 157,875,166 | - 4.34 |
| 期末基金餘額 | 3,434,833,000 | 3,257,440,653 | － | 3,257,440,653 | - 177,392,347 | - 5.16 |

註：本表研發成果管理及運用計畫決算審定數35,846,603元，包含109年度報准先行辦理數之執行數3,048,630元；科研環境領航計畫決算審定數1,495,342,249元，包含以前年度保留數之執行數373,038,483元。

中央研究院科學研究基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 96,338,743 |
| 調整非現金項目 | 445,855,412 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 349,516,669 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 18,336 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 19,625,150 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 715,197,585 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 734,804,399 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 183,908,805 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,908,805 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 201,378,925 |
| 期初現金及約當現金 | 5,045,495,633 |
| 期末現金及約當現金 | 4,844,116,708 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 中央研究院科學研究基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 15,410,412,701 | 100.00 | 15,433,681,080 | 100.00 | - 23,268,379 | - 0.15 |
| 流動資產 | 5,055,301,601 | 32.80 | 5,236,755,409 | 33.93 | - 181,453,808 | - 3.47 |
| 現金 | 4,844,116,708 | 31.43 | 5,045,495,633 | 32.69 | - 201,378,925 | - 3.99 |
| 短期投資 | 660,000 | 0.00 | 660,000 | 0.00 | － | － |
| 應收款項 | 7,165,000 | 0.05 | 8,006,408 | 0.05 | - 841,408 | - 10.51 |
| 預付款項 | 203,359,893 | 1.32 | 182,593,368 | 1.18 | 20,766,525 | 11.37 |
| 長期貸墊款及準備金 | 21,240,825 | 0.14 | － | － | 21,240,825 | -- |
| 準備金 | 21,240,825 | 0.14 | － | － | 21,240,825 | -- |
| 長期投資 | 320,377,718 | 2.08 | 312,245,718 | 2.02 | 8,132,000 | 2.60 |
| 其他長期投資 | 320,377,718 | 2.08 | 312,245,718 | 2.02 | 8,132,000 | 2.60 |
| 固定資產 | 9,975,369,478 | 64.73 | 9,851,631,404 | 63.83 | 123,738,074 | 1.26 |
| 房屋建築及設備 | 60,328,814 | 0.39 | － | － | 60,328,814 | -- |
| 機械及設備 | 1,649,619,473 | 10.70 | 1,656,017,861 | 10.73 | - 6,398,388 | - 0.39 |
| 交通及運輸設備 | 169,755,053 | 1.10 | 91,098,247 | 0.59 | 78,656,806 | 86.34 |
| 雜項設備 | 86,423,490 | 0.56 | 5,347,168 | 0.03 | 81,076,322 | 1,516.25 |
| 購建中固定資產 | 8,009,242,648 | 51.97 | 8,099,168,128 | 52.48 | - 89,925,480 | - 1.11 |
| 無形資產 | 24,338,569 | 0.16 | 28,017,205 | 0.18 | - 3,678,636 | - 13.13 |
| 無形資產 | 24,338,569 | 0.16 | 28,017,205 | 0.18 | - 3,678,636 | - 13.13 |
| 其他資產 | 13,784,510 | 0.09 | 5,031,344 | 0.03 | 8,753,166 | 173.97 |
| 什項資產 | 13,784,510 | 0.09 | 5,031,344 | 0.03 | 8,753,166 | 173.97 |
| 合計 | 15,410,412,701 | 100.00 | 15,433,681,080 | 100.00 | - 23,268,379 | - 0.15 |
| 負債 | 1,832,886,283 | 11.89 | 1,759,815,919 | 11.40 | 73,070,364 | 4.15 |
| 流動負債 | 1,556,692,586 | 10.10 | 1,669,146,702 | 10.81 | - 112,454,116 | - 6.74 |
| 應付款項 | 1,549,062,410 | 10.05 | 1,661,516,526 | 10.77 | - 112,454,116 | - 6.77 |
| 預收款項 | 7,630,176 | 0.05 | 7,630,176 | 0.05 | － | － |
| 其他負債 | 276,193,697 | 1.79 | 90,669,217 | 0.59 | 185,524,480 | 204.62 |
| 什項負債 | 276,193,697 | 1.79 | 90,669,217 | 0.59 | 185,524,480 | 204.62 |
| 淨資產 | 13,577,526,418 | 88.11 | 13,673,865,161 | 88.60 | - 96,338,743 | - 0.70 |
| 淨資產 | 13,577,526,418 | 88.11 | 13,673,865,161 | 88.60 | - 96,338,743 | - 0.70 |
| 淨資產 | 13,577,526,418 | 88.11 | 13,673,865,161 | 88.60 | - 96,338,743 | - 0.70 |
| 合計 | 15,410,412,701 | 100.00 | 15,433,681,080 | 100.00 | - 23,268,379 | - 0.15 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有337,865,379元及347,242,110元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。