(四)花東地區永續發展基金

政府為推動花東地區發展，依據花東地區發展條例規定，設立花東地區永續發展基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助方式協助花蓮縣及臺東縣政府辦理花東地區相關建設計畫。109年度預計補助12億5,670萬元，實際補助21億8,816萬餘元，較預計增加9億3,146萬餘元，約74.12％，主要係推動第三期(109-112年)綜合發展實施方案支應經費，及以前年度方案陸續核銷，預計支用數超逾預算數，依預算法第88條規定報請行政院核定先行辦理所致。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀12億151萬餘元，較預算短絀3億1,816萬餘元，增加8億8,335萬餘元，約277.64％，主要係以前年度補助計畫陸續核銷，基金用途較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀1,201,519,749元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金70億6,749萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減13億7,053萬餘元，期末現金及約當現金為56億9,695萬餘元。

5.　重要審核意見

107至109年度花東地區永續發展相關計畫科目執行結果，決算數均較預算數超支，金額龐鉅且逐年攀升，有待覈實估列預算，有效運用及管控政府經費。

依109年度中央及地方政府預算籌編原則第5點第6款規定：「中央及地方政府特種基金預算收支，依下列原則辦理：……。特別收入及資本計畫基金應審慎推估可用資金，並妥作中長程資金運用規劃，且應在基金中程可用資金範圍內，依據設立目的及用途，擬具業務計畫，並配合編列預算。」又依附屬單位預算執行要點(108年12月16日修正)第26點第3款規定略以，年度進行中，已編列預算之業務計畫，中央政府各基金一般行政管理計畫支出不得超出年度預算，其餘業務計畫確因業務需要，致增加經費者，應優先檢討停辦或緩辦不具效益或不具急迫性項目，以於原計畫預算總額內調整容納為原則等。特別收入基金依上開規定，應本量入為出原則，衡酌財務資源可能流入及流出情形，覈實編列預算以利辦理各項計畫相關用途支出。經查，107至109年度花東地區永續發展基金「基金用途-花東地區永續發展相關計畫」科目之執行結果，決算數較預算數分別超支5億7,781萬餘元、6億5,468萬餘元及9億3,146萬餘元，三個年度合計超支21億6,396萬餘元，金額龐鉅且逐年攀升(表1)，並以「推動第三期(109-112年)綜合發展實施方案支應經費，及以前年度方案陸續核銷」等為由，依預算法第88條規定報請行政院核准，先行辦理並併入決算，顯示預算估列未盡覈實，經函請國家發展委員會依相關規定妥適編列計畫預算，俾辦理各項計畫支出，有效運用及管控政府經費。據復：自籌編110年度預算起，已請地方政府自行評估預期支用數後，再籌編相關預算，以避免預決算落差過大。

表1　花東地區永續發展基金超支併決算數情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 (A) | 決算數 （B） | 超支併決算數 (C=B-A) | 超支併決算數占年度預算數之比率 (D=C/A×100) | 超支原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,769,100 | 5,933,062 | 2,163,962 | 57.41 |  |
| 107 | 1,006,700 | 1,584,513 | 577,813 | 57.40 | 先行辦理0206花蓮震災相關補助計畫。 |
| 108 | 1,505,700 | 2,160,386 | 654,686 | 43.48 | 以前年度補助計畫陸續核銷。 |
| 109 | 1,256,700 | 2,188,162 | 931,462 | 74.12 | 推動第三期(109-112年)綜合發展實施方案支應經費，及以前年度方案陸續核銷。 |

資料來源：整理自107至109年度花東地區永續發展基金附屬單位決算。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 花東地區永續發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 940,000,000 | 986,938,846 | － | 986,938,846 | 46,938,846 | 4.99 |
| 財產收入 | － | 165,900 | － | 165,900 | 165,900 | -- |
| 政府撥入收入 | 940,000,000 | 940,000,000 | － | 940,000,000 | － | － |
| 其他收入 | － | 46,772,946 | － | 46,772,946 | 46,772,946 | -- |
| 基金用途 | 1,258,162,000 | 2,188,458,595 | － | 2,188,458,595 | 930,296,595 | 73.94 |
| 花東地區永續發展 相關計畫 | 1,256,700,000 | 2,188,162,419 | － | 2,188,162,419 | 931,462,419 | 74.12 |
| 一般行政管理計畫 | 1,462,000 | 296,176 | － | 296,176 | - 1,165,824 | - 79.74 |
| 本期賸餘（短絀） | - 318,162,000 | - 1,201,519,749 | － | - 1,201,519,749 | - 883,357,749 | 277.64 |
| 期初基金餘額 | 8,308,699,000 | 7,667,114,632 | － | 7,667,114,632 | - 641,584,368 | - 7.72 |
| 期末基金餘額 | 7,990,537,000 | 6,465,594,883 | － | 6,465,594,883 | - 1,524,942,117 | - 19.08 |

花東地區永續發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,199,397,548 |
| 調整非現金項目 | - 168,108,029 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,367,505,577 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 2,591,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 2,591,731 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 440,642 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 440,642 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 1,370,537,950 |
| 期初現金及約當現金 | 7,067,492,079 |
| 期末現金及約當現金 | 5,696,954,129 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 花東地區永續發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 6,524,907,629 | 100.00 | 7,716,456,534 | 100.00 | - 1,191,548,905 | - 15.44 |
| 流動資產 | 6,522,221,025 | 99.96 | 7,715,892,131 | 99.99 | - 1,193,671,106 | - 15.47 |
| 現金 | 5,696,954,129 | 87.31 | 7,067,492,079 | 91.59 | - 1,370,537,950 | - 19.39 |
| 預付款項 | 825,266,896 | 12.65 | 648,400,052 | 8.40 | 176,866,844 | 27.28 |
| 固定資產 | 403 | 0.00 | 403 | 0.00 | － | － |
| 機械及設備 | 403 | 0.00 | 403 | 0.00 | － | － |
| 無形資產 | 2,686,201 | 0.04 | 564,000 | 0.01 | 2,122,201 | 376.28 |
| 無形資產 | 2,686,201 | 0.04 | 564,000 | 0.01 | 2,122,201 | 376.28 |
| 合計 | 6,524,907,629 | 100.00 | 7,716,456,534 | 100.00 | - 1,191,548,905 | - 15.44 |
| 負債 | 56,626,142 | 0.87 | 48,777,499 | 0.63 | 7,848,643 | 16.09 |
| 流動負債 | 56,501,142 | 0.87 | 48,211,857 | 0.62 | 8,289,285 | 17.19 |
| 應付款項 | 56,501,142 | 0.87 | 48,211,857 | 0.62 | 8,289,285 | 17.19 |
| 其他負債 | 125,000 | 0.00 | 565,642 | 0.01 | - 440,642 | - 77.90 |
| 什項負債 | 125,000 | 0.00 | 565,642 | 0.01 | - 440,642 | - 77.90 |
| 淨資產 | 6,468,281,487 | 99.13 | 7,667,679,035 | 99.37 | - 1,199,397,548 | - 15.64 |
| 淨資產 | 6,468,281,487 | 99.13 | 7,667,679,035 | 99.37 | - 1,199,397,548 | - 15.64 |
| 淨資產 | 6,468,281,487 | 99.13 | 7,667,679,035 | 99.37 | - 1,199,397,548 | - 15.64 |
| 合計 | 6,524,907,629 | 100.00 | 7,716,456,534 | 100.00 | - 1,191,548,905 | - 15.44 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。