三、內政部主管

# (一)新住民發展基金

行政院為推動新住民照顧輔導服務，開發新人力資源，共創多元文化社會，於93年11月1日以院臺內字第0930090839號函核定設立外籍配偶照顧輔導基金，105年度起為擴大照顧新住民家庭，更名為新住民發展基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理新住民社會安全網絡服務；新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導；家庭服務中心；新住民創新服務、人才培力及活化產業發展等新住民照顧輔導事項。109年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 辦理新住民社會 安全網絡服務計畫 | 千元 | 34,730 | 27,175 | - 7,554 | - 21.75 | 部分核定補助案件未屆結報期限，致經費支出未如預期。 |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 | 千元 | 116,200 | 95,483 | - 20,716 | - 17.83 | 部分核定補助案件仍在執行期程，致經費支出未如預期。 |
| 辦理家庭服務 中心計畫 | 千元 | 79,000 | 60,172 | - 18,827 | - 23.83 | 部分核定補助案件未屆結報期限，致經費支出未如預期。 |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 | 千元 | 107,450 | 130,822 | 23,372 | 21.75 | 補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用等計畫，部分以前年度核定補助案件於109年度核銷結案。 |

# 2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘1億7,887萬餘元，較預算賸餘1億5,436萬餘元，增加2,450萬餘元，約15.88％，主要係相關業務計畫之補助案件，未屆結報期程，經費支出未如預期所致。

# 3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘178,876,643元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金3億9,282萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億9,856萬餘元，期末現金及約當現金為5億9,139萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　部分市縣政府辦理設籍前新住民社會救助計畫，執行率逐年下滑，允宜加強督導檢討改善，發揮救困扶貧之計畫目標。

內政部移民署鑑於99年12月29日修正公布之社會救助法第5條第2項規定，將「尚未設有戶籍之非本國籍配偶或大陸地區配偶」排除於低收入及中低收入戶之家戶人口計算範圍外，不納列社會救助法補助對象，爰於100年7月1日修正外籍配偶照顧輔導基金補助經費申請項目及基準，增列「設籍前外籍配偶社會救助計畫」，針對核定列冊低收入戶、中低收入戶之設籍前新住民，由各市縣政府依需求擬定計畫申請補助，以保障設籍前新住民之經濟安全。據該署統計，105至109年度各市縣政府申請辦理設籍前新住民社會救助計畫，核定補助金額總計2,551萬餘元，執行數1,038萬餘元，平均執行率40.69％。經查105至109年度核定金額逐年增加，自105年度之328萬餘元，上升至109年度之789萬餘元，惟各年度執行率分別為77.32％、80.71％、57.07％、37.36％、30.89％，顯示自106年度起執行率即逐年下滑，其中苗栗縣、嘉義縣及花蓮縣連續2年均無執行數。鑑於該救助計畫開辦已8年餘，且據該署統計，109年度已有17個市縣政府提出申請案，經函請該署加強督導市縣政府檢討執行率逐年遞減原因，主動發掘待救助對象，覈實評估需求，擬定救助計畫，並積極宣導協助申請救助，發揮救困扶貧之計畫目標。據復：因部分市縣政府已有相關社會安全網絡管道提供協助，及109年度受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，新住民入境人數相較108年度減少，救助個案隨減，未來將依據以前年度核銷情形及執行成效，衡酌補助需求，並妥適控管核銷進度，俾改善計畫執行率。

（2）　部分市縣政府辦理設籍前新住民遭逢特殊境遇補助計畫，核定補助受益人數連年掛零，有待加強宣導並協調各該地方政府主動發掘需求對象，以發揮社福資源運用效能。

內政部移民署為扶助新住民特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照顧，協助其自立及改善生活環境，自95年度起比照特殊境遇家庭扶助條例規定，由外籍配偶照顧輔導基金（105年更名為新住民發展基金）開辦「新住民外籍配偶特殊境遇補助計畫」，105年3月2日修正為「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」，由市縣政府針對設籍前新住民，就其因重大變故導致生活、經濟困難者，依需求擬定計畫提供救助。據該署統計，107至109年度計有12個市縣政府申請辦理該計畫，各年度核定補助金額分別為472萬餘元、361萬餘元、302萬餘元，執行金額分別為278萬餘元、263萬餘元、221萬餘元，核定金額及執行金額均呈現逐年下滑趨勢，其中109年度核定補助受益人數計376人，較108年度之461人減少85人，約18.44％。各市縣中，六都補助受益人數最多者為高雄市之174人，核定補助金額79萬餘元，其次為新北市49人，金額34萬餘元，而同為直轄市之臺北市、臺中市及臺南市均掛零；各縣市中以嘉義縣54人最多，核定補助金額13萬餘元，其次為彰化縣46人，金額44萬餘元，其中新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等8縣則均掛零。經函請該署瞭解究係各該市縣新住民確無遭逢特殊境遇相關福利及扶助需求，或有其他因素未能提出申請，獲得扶助，並督導各市縣政府妥為辦理，俾遭逢特殊境遇之新住民及時獲得政府扶助及照顧。據復：部分縣市未向該基金申請補助，主要原因係以衛福部社會及家庭署之特殊境遇家庭扶助，或以公務預算，或轉介民間團體等各項資源，協助照顧設籍前新住民，該基金將持續透過各項管道強化宣導，並函知各地方政府，加強宣導新住民倘遇到困難亦可向家庭服務中心請求協助。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新住民發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 502,033,000 | 502,007,252 | － | 502,007,252 | - 25,748 | - 0.01 |
| 財產收入 | 2,033,000 | 1,197,844 | － | 1,197,844 | - 835,156 | - 41.08 |
| 政府撥入收入 | 500,000,000 | 500,000,000 | － | 500,000,000 | － | － |
| 其他收入 | － | 809,408 | － | 809,408 | 809,408 | -- |
| 基金用途 | 347,665,000 | 323,130,609 | － | 323,130,609 | - 24,534,391 | - 7.06 |
| 辦理新住民社會安全 網絡服務計畫 | 34,730,000 | 27,175,278 | － | 27,175,278 | - 7,554,722 | - 21.75 |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 | 116,200,000 | 95,483,120 | － | 95,483,120 | - 20,716,880 | - 17.83 |
| 辦理家庭服務中心計畫 | 79,000,000 | 60,172,642 | － | 60,172,642 | - 18,827,358 | - 23.83 |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 | 107,450,000 | 130,822,583 | － | 130,822,583 | 23,372,583 | 21.75 |
| 一般行政管理計畫 | 10,285,000 | 9,476,986 | － | 9,476,986 | - 808,014 | - 7.86 |
| 本期賸餘（短絀） | 154,368,000 | 178,876,643 | － | 178,876,643 | 24,508,643 | 15.88 |
| 期初基金餘額 | 478,390,000 | 486,425,796 | － | 486,425,796 | 8,035,796 | 1.68 |
| 期末基金餘額 | 632,758,000 | 665,302,439 | － | 665,302,439 | 32,544,439 | 5.14 |

| 新住民發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 178,875,000 |
| 調整非現金項目 | 21,104,005 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 199,979,005 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 169,406 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 1,579,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,410,094 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 198,568,911 |
| 期初現金及約當現金 | 392,821,671 |
| 期末現金及約當現金 | 591,390,582 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 新住民發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 680,347,605 | 100.00 | 498,184,977 | 100.00 | 182,162,628 | 36.57 |
| 流動資產 | 677,528,487 | 99.59 | 495,616,928 | 99.48 | 181,911,559 | 36.70 |
| 現金 | 591,390,582 | 86.92 | 392,821,671 | 78.85 | 198,568,911 | 50.55 |
| 應收款項 | 505,035 | 0.07 | 680,630 | 0.14 | - 175,595 | - 25.80 |
| 預付款項 | 85,632,870 | 12.59 | 102,114,627 | 20.50 | - 16,481,757 | - 16.14 |
| 長期貸墊款及準備金 | 2,818,610 | 0.41 | 2,565,898 | 0.52 | 252,712 | 9.85 |
| 準備金 | 2,818,610 | 0.41 | 2,565,898 | 0.52 | 252,712 | 9.85 |
| 固定資產 | 508 | 0.00 | 2,151 | 0.00 | - 1,643 | - 76.38 |
| 機械及設備 | 508 | 0.00 | 2,151 | 0.00 | - 1,643 | - 76.38 |
| 合計 | 680,347,605 | 100.00 | 498,184,977 | 100.00 | 182,162,628 | 36.57 |
| 負債 | 15,044,658 | 2.21 | 11,757,030 | 2.36 | 3,287,628 | 27.96 |
| 流動負債 | 12,056,642 | 1.77 | 7,611,632 | 1.53 | 4,445,010 | 58.40 |
| 應付款項 | 12,056,642 | 1.77 | 7,611,632 | 1.53 | 4,445,010 | 58.40 |
| 其他負債 | 2,988,016 | 0.44 | 4,145,398 | 0.83 | - 1,157,382 | - 27.92 |
| 什項負債 | 2,988,016 | 0.44 | 4,145,398 | 0.83 | - 1,157,382 | - 27.92 |
| 淨資產 | 665,302,947 | 97.79 | 486,427,947 | 97.64 | 178,875,000 | 36.77 |
| 淨資產 | 665,302,947 | 97.79 | 486,427,947 | 97.64 | 178,875,000 | 36.77 |
| 淨資產 | 665,302,947 | 97.79 | 486,427,947 | 97.64 | 178,875,000 | 36.77 |
| 合計 | 680,347,605 | 100.00 | 498,184,977 | 100.00 | 182,162,628 | 36.57 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。