# (二)研發及產業訓儲替代役基金

政府為提升國家整體產業經濟實力，鼓勵研究發展及培育技術人才，健全多元替代役行政管理制度運作，於97年1月1日設立研發替代役基金，嗣為擴大民間產業運用替代役範圍，依104年6月10日修正公布替代役實施條例，自105年度起更名為「研發及產業訓儲替代役基金」。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考、役男入營訓練及權益、役男管理及資訊系統維運等。109年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 員額審查核配、役男報名甄選及 成效管考計畫 | 千元 | 7,270 | 5,293 | - 1,976 | - 27.19 | 配合兵役制度變革，調整用人單位員額申請文件及審查流程，相關行政支出隨減。 |
| 役男入營訓練及 權益計畫 | 千元 | 442,654 | 262,291 | - 180,362 | - 40.75 | 因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及配合兵役制度變革，役男服役人數較預計減少，役男之相關權益支出隨減。 |
| 役男管理及資訊 系統維運計畫 | 千元 | 30,893 | 22,832 | - 8,060 | - 26.09 | 研發及產業訓儲替代役制度運作與資訊系統管理維護勞務委託服務採購案之結餘。 |

# 2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀3,054萬餘元，與預算賸餘84萬元，相距3,138萬餘元，主要係因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情調整役男入營時程，服役人數較預計減少，用人單位繳納之研究發展費收入隨減。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀30,548,112元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金15億4,700萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,554萬餘元，期末現金及約當現金為15億3,145萬餘元。

5.　重要審核意見

# 研發替代役男人力資源之供需以電子產業獨大，與行政院「產業發展綱領」難謂契合，允宜研謀善策，就電子業以外其他產業，擴大研發替代役制度之政策效果，以提升產業競爭力。

圖1　97至108年研發替代役投入民間產業分布情形

單位：％

註：1.其他產業之其他包括航太工業、材料技術、綠色能源、其他製造業及農林漁牧業等5類產業。

2.服務業包括技術服務及其他服務。

3.資料來源：自行整理自役政署97至108年研發替代役役男投入產業人數統計表。

光電

9.14

通訊

9.41

電子

11.26

資訊

16.92

半導體

39.20

電機

2.59

機械

5.41

電子產業

88.54

其他產業

11.46

民生化工生技1.58

5.41％

數位內容

1.45

金屬

1.30

其他

1.15

服務業

0.57

政府為配合國家經濟發展，有效運用役男研發專長人力資源，提升產業研發能力及競爭力，96年1月24日修正公布替代役實施條例，自97年度起實施研發替代役制度。依該條例第3條規定，研發替代役係於經主管機關認可之政府機關、公立研究機關（構）、大學校院、行政法人或財團法人研究機構及半導體、石化、服務業、農林漁牧業等22類民間產業機構（以下簡稱用人單位）從事科技、產業研究發展工作。

據役政署提供統計資料，97年至108年底止，投入民間產業之研發替代役人數計3萬4,069人，其中投入半導體等電子產業計3萬164人，占總數88.54％，投入其他產業者3,905人，約11.46％（圖1）。又據該署107至109年研發替代役員額申請及核配統計，電子產業申請單位數總計898家，員額需求數9,721人，其他產業申請單位數453家，員額需求數2,520人，顯示研發替代役資源有高度集中於電子產業領域情形。

按研發替代役自97年度實施以來，於台灣積體電路製造股份有限公司等約1,500家用人單位服役，累積投入產業人數達4萬餘人，歷年發表3,499件專利及8,814篇論文，退役後68.14％留任原用人單位，已為產業界穩定之人力資源。惟就各產業分析，研發替代役男人力資源之供需以電子產業獨大，其他產業申請研發替代役之情形與電子產業相較甚為懸殊，政策效益顯未擴散至電子業以外之其他產業。以服務業為例，據行政院主計總處統計，我國服務業就業人數自99年度之617萬餘人，成長至109年度687萬餘人，占總就業人口近6成，109年度服務業占GDP比率達61.51％，顯示服務業除吸納高比率就業人口，亦為支撐我國經濟之重要產業。復據行政院100年5月9日核定為架構我國未來10年各產業發展策略方向之「產業發展綱領」指出，國內服務業缺乏專業技術與整合型服務創新人才，肇致相對缺乏國際競爭力；又服務業投入研發創新活動相對較少，影響我國服務業科技化與產業跨領域整合發展。為使服務業成為我國未來經濟成長之主要動能，並提供國民優質就業機會，該綱領研擬包括促進服務業科技化與創新等重點策略。惟據該署提供統計資料，107至109年服務業申請研發替代役單位數49家，員額需求數306人，分別僅占民間產業總申請家數及員額需求數之3.63％及2.50％；97至108年研發替代役投入服務業者計193人，僅占民間產業之0.57％，與上揭100年行政院「產業發展綱領」揭櫫之未來10年促進服務業科技化與創新等策略難謂契合。行政院109年12月10日備查國家發展委員會提報之「六大核心戰略產業推動方案」，揭櫫政府為加速我國產業升級轉型，將推動資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業。顯示電子產業以外之醫療、能源、民生等其他產業亦為我國未來重點推動之產業。經函請役政署就電子業以外其他產業，在需求面加強宣導研發替代役政策，鼓勵產業提出申請，並於供給面提出誘因，吸引役男投入，透過研發替代役之資源挹注，擴大研發替代役制度之政策效果，以強化各產業之研發及創新能量，提升產業競爭力。據復：將於110年6月起辦理4場次現場結合線上直播說明會，屆時將邀請包含服務業等現行國家重點產業參加，並規劃於110年8月間協助企業申請研發替代役員額，提供服務業研發替代役研發營運計畫書撰寫範例，以利其順利進用研發人才，提升產業競爭優勢。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

研發及產業訓儲替代役基金來源用途及餘絀審定表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 484,681,000 | 262,181,378 | － | 262,181,378 | - 222,499,622 | - 45.91 |
| 徵收及依法分配收入 | 478,781,000 | 257,574,168 | － | 257,574,168 | - 221,206,832 | - 46.20 |
| 財產收入 | 2,900,000 | 2,756,044 | － | 2,756,044 | - 143,956 | - 4.96 |
| 其他收入 | 3,000,000 | 1,851,166 | － | 1,851,166 | - 1,148,834 | - 38.29 |
| 基金用途 | 483,841,000 | 292,729,490 | － | 292,729,490 | - 191,111,510 | - 39.50 |
| 員額審查核配、役 男報名甄選及 成效管考計畫 | 7,270,000 | 5,293,115 | － | 5,293,115 | - 1,976,885 | - 27.19 |
| 役男入營訓練及 權益計畫 | 442,654,000 | 262,291,670 | － | 262,291,670 | - 180,362,330 | - 40.75 |
| 役男管理及資訊 系統維運計畫 | 30,893,000 | 22,832,275 | － | 22,832,275 | - 8,060,725 | - 26.09 |
| 一般行政管理計畫 | 2,987,000 | 2,276,139 | － | 2,276,139 | - 710,861 | - 23.80 |
| 一般建築及設備計畫 | 37,000 | 36,291 | － | 36,291 | - 709 | - 1.92 |
| 本期賸餘（短絀） | 840,000 | - 30,548,112 | － | - 30,548,112 | - 31,388,112 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,483,600,000 | 1,529,354,949 | － | 1,529,354,949 | 45,754,949 | 3.08 |
| 期末基金餘額 | 1,484,440,000 | 1,498,806,837 | － | 1,498,806,837 | 14,366,837 | 0.97 |

研發及產業訓儲替代役基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 30,629,310 |
| 調整非現金項目 | 16,764,181 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 13,865,129 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 147,506 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 257,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 109,939 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 440,391 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 2,014,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,573,609 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 15,548,677 |
| 期初現金及約當現金 | 1,547,000,890 |
| 期末現金及約當現金 | 1,531,452,213 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

研發及產業訓儲替代役基金餘絀審定後平衡表

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,533,586,741 | 100.00 | 1,551,018,114 | 100.00 | - 17,431,373 | - 1.12 |
| 流動資產 | 1,532,811,168 | 99.95 | 1,550,013,837 | 99.94 | - 17,202,669 | - 1.11 |
| 現金 | 1,531,452,213 | 99.86 | 1,547,000,890 | 99.74 | - 15,548,677 | - 1.01 |
| 應收款項 | 1,358,955 | 0.09 | 3,012,947 | 0.19 | - 1,653,992 | - 54.90 |
| 固定資產 | 590,178 | 0.04 | 704,906 | 0.05 | - 114,728 | - 16.28 |
| 機械及設備 | 519,983 | 0.03 | 613,921 | 0.04 | - 93,938 | - 15.30 |
| 交通及運輸設備 | 4,321 | 0.00 | 9,073 | 0.00 | - 4,752 | - 52.38 |
| 雜項設備 | 65,874 | 0.00 | 81,912 | 0.01 | - 16,038 | - 19.58 |
| 無形資產 | 185,395 | 0.01 | 151,865 | 0.01 | 33,530 | 22.08 |
| 無形資產 | 185,395 | 0.01 | 151,865 | 0.01 | 33,530 | 22.08 |
| 其他資產 | － | － | 147,506 | 0.01 | - 147,506 | - 100.00 |
| 什項資產 | － | － | 147,506 | 0.01 | - 147,506 | - 100.00 |
| 合計 | 1,533,586,741 | 100.00 | 1,551,018,114 | 100.00 | - 17,431,373 | - 1.12 |
| 負債 | 34,004,331 | 2.22 | 20,806,394 | 1.34 | 13,197,937 | 63.43 |
| 流動負債 | 33,467,340 | 2.18 | 18,695,794 | 1.21 | 14,771,546 | 79.01 |
| 應付款項 | 11,751,076 | 0.77 | 12,508,794 | 0.81 | - 757,718 | - 6.06 |
| 預收款項 | 21,716,264 | 1.42 | 6,187,000 | 0.40 | 15,529,264 | 251.00 |
| 其他負債 | 536,991 | 0.04 | 2,110,600 | 0.14 | - 1,573,609 | - 74.56 |
| 什項負債 | 536,991 | 0.04 | 2,110,600 | 0.14 | - 1,573,609 | - 74.56 |
| 淨資產 | 1,499,582,410 | 97.78 | 1,530,211,720 | 98.66 | - 30,629,310 | - 2.00 |
| 淨資產 | 1,499,582,410 | 97.78 | 1,530,211,720 | 98.66 | - 30,629,310 | - 2.00 |
| 淨資產 | 1,499,582,410 | 97.78 | 1,530,211,720 | 98.66 | - 30,629,310 | - 2.00 |
| 合計 | 1,533,586,741 | 100.00 | 1,551,018,114 | 100.00 | - 17,431,373 | - 1.12 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有2,379,980元及2,921,180元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。