(四)國土永續發展基金

政府為強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，依據國土計畫法規定，設立國土永續發展基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國土永續發展相關計畫。109年度預計支用1億3,691萬餘元，實際支用9,888萬餘元，較預計減少3,802萬餘元，約27.77％，主要係部分委辦案尚在辦理中，及補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃，配合國土計畫法修法延後執行所致。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀737萬餘元，較預算短絀4,546萬餘元，減少3,808萬餘元，約83.78％，主要係辦理國土永續發展相關計畫，部分委辦案尚在辦理中，及補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃，配合國土計畫法修法延後執行，基金用途較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀7,372,325元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金1億9,359萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減2,337萬餘元，期末現金及約當現金為1億7,022萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　全國國土計畫已於107年4月30日公告實施，惟各市縣政府顯未落實辦理國土計畫擬定作業，未能依預定時程公告實施；另有部分子法未能如期完成法制程序，恐影響國土計畫實施期程，允宜積極研謀改善，以利國土計畫相關業務推動，俾達成國土永續發展之目標。

內政部依國土計畫法第45條規定於107年4月30日公告實施全國國土計畫，並由營建署辦理國土計畫推動事宜；另依國土計畫法第15條及第45條規定，除臺北市、嘉義市、金門縣

表1　國土計畫法子法預定完成日期辦理情形

| 序號 | 名稱 | 預定完成日期 | 預告期間 | 辦理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法 | 109.6.30 | 106.7.12 ~106.9.11 | 內政部法規委員會審查中 |
| 2 | 填海造地施工管理辦法 | 109.9.30 | 108.10.21 ~108.12.20 | 內政部法規委員會審查中 |
| 3 | 國土功能分區圖繪製作業辦法 | 109.12.31 | 108.12.30 ~109.2.28 | 條文草案修正中 |
| 4 | 實施國土計畫所受損失補償辦法 | 109.12.31 | 108.6.6 ~108.8.5 | 109.9.4訂定發布 |
| 5 | 國土計畫使用許可一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準 | 109.12.31 |  | 條文草案研擬中 |
| 6 | 國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法 | 109.12.31 |  | 條文草案研擬中 |

資料來源：依據營建署網站國土計畫法專區截至109年12月18日資料。

及連江縣等4個市縣政府，因全部行政轄區均已發布實施都市計畫或國家公園計畫，得免擬訂直轄市、縣（市）國土計畫（下稱市縣國土計畫）外，其餘新北市等18個市縣政府應擬訂各市縣國土計畫報請中央主管機關內政部核定，並於110年4月30日前公告實施。該署為及時協助各市縣政府辦理各該國土計畫（草案）規劃作業，自107年9月起陸續召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃研商會議」，並於109年10月29日發布新聞稿「縣市國土計畫均已審竣，預定109年底公告實施」。經查執行情形，核有：A.部分市縣政府未依國土計畫規劃作業研商會議決議事項辦理，如新北市政府未將有關新訂或擴大都市計畫指導原則納入計畫草案、桃園市政府未辦理未來發展地區檢核表等情事，致截至109年11月底止，18個市縣政府國土計畫草案辦理情形，或在修訂計畫，或未獲內政部核定，恐未能達成營建署預計提前於109年底公告實施之目標；B.營建署規劃於109年完成國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法等6項子法，惟截至109年12月18日止，僅發布實施國土計畫所受損失補償辦法，其餘5項均尚未完成法制作業（表1），經函請營建署研謀改善。據復：A.18個市縣國土計畫均於110年4月30日前公告實施；B.填海造地施工管理辦法已於110年5月24日發布，其餘4項子法因涉及土地使用管制、開發利用等相關事宜，與民眾權益高度相關，尚在會同有關機關及地方政府積極研商並研擬法規草案。

（2）　營建署為加速推動國土計畫，辦理相關補捐助作業，惟未督促市縣政府依補助要點規定辦理補助款核銷轉正與請款作業，影響預算執行成效；又未依作業規範訂定審查評分原則，並對報告書內容辦理評審作業，作為未來相關補（捐）助計畫經費之參據，允宜注意檢討改善。

營建署為促進環境永續發展，推動國土復育工作，確保國土安全，辦理國土計畫相關補捐助作業。經查執行情形，核有下列事項：

A.　未督促市縣政府依補助要點辦理核銷轉正作業：營建署於108年5至6月間核定並補助17個市縣政府辦理各該國土計畫審議會作業費用，截至109年8月底止，總計撥付補助款628萬元，執行數51萬餘元，執行率僅8.24％。經查各該市縣政府已分別於109年1至3月間完成市縣國土計畫（草案）報請內政部國土計畫審議會審議，惟僅新北市、苗栗縣、南投縣及雲林縣等4個市縣政府檢據核銷，其餘13個市縣政府均尚未檢據核銷，致預算執行率偏低，經函請督促市縣政府積極辦理。據復：已函請市縣政府辦理賸餘款繳回及核銷轉正作業，截至110年5月10日止，尚有新竹縣及彰化縣政府尚未完成該項作業，將持續督促該2縣政府積極辦理。

B.　未督促市縣政府積極辦理國土功能分區劃設，並依作業須知辦理請款作業：營建署於108年9月10日核定22個市縣政府補助其辦理國土功能分區劃設經費合計1億5,637萬元，截至109年8月底止，已撥付金額2,980萬元，執行率19.06％。經查除苗栗縣及彰化縣政府尚未辦理決標完成簽約外，已簽約並達到第1階段撥款條件尚未辦理請款者，計有臺北市等10個市縣政府；另已完成期中簡報，達到第2階段撥款條件尚未辦理請款作業者，計有臺北市等4個市縣政府，各該市縣政府辦理國土功能分區劃設作業執行進度落後，致預算執行率偏低，經函請督促市縣政府積極辦理。據復：因部分市縣政府招標作業延遲等原因，導致影響補助款請領進度，後續將持續督導積極趕辦，以如期如質完成國土功能分區劃設作業。

C.　未依作業規範訂定審查評分原則，並對報告書內容辦理評審作業：營建署核定補助國立清華大學等4校辦理新竹縣香山區整體規劃等6案，於108年8月至109年8月間撥付每案30萬元，總計180萬元。截至109年8月底止，已檢送成果報告書辦理結案者，有國立清華大學辦理新竹縣香山區整體規劃等4案。據營建署提供各校成果報告書及結案資料，發現該署未依內政部補（捐）助大專院校辦理鄉村地區整體規劃教學實習課程經費作業規範規定，訂定審查評分原則，並對報告書內容辦理評審作業，經函請營建署檢討改善。據復：受補助單位已完成之成果報告，業依作業規範「補（捐）助成效考核方式」之審查評分原則予以審查。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 國土永續發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 91,549,000 | 91,549,000 | － | 91,549,000 | － | － |
| 政府撥入收入 | 91,549,000 | 91,549,000 | － | 91,549,000 | － | － |
| 基金用途 | 137,011,000 | 98,921,325 | － | 98,921,325 | - 38,089,675 | - 27.80 |
| 國土永續發展相關計畫 | 136,911,000 | 98,886,025 | － | 98,886,025 | - 38,024,975 | - 27.77 |
| 一般行政管理計畫 | 100,000 | 35,300 | － | 35,300 | - 64,700 | - 64.70 |
| 本期賸餘（短絀） | - 45,462,000 | - 7,372,325 | － | - 7,372,325 | 38,089,675 | - 83.78 |
| 期初基金餘額 | 155,168,000 | 197,248,166 | － | 197,248,166 | 42,080,166 | 27.12 |
| 期末基金餘額 | 109,706,000 | 189,875,841 | － | 189,875,841 | 80,169,841 | 73.08 |

國土永續發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 7,372,325 |
| 調整非現金項目 | - 15,997,833 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 23,370,158 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 23,370,158 |
| 期初現金及約當現金 | 193,591,769 |
| 期末現金及約當現金 | 170,221,611 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 國土永續發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 202,540,631 | 100.00 | 203,741,106 | 100.00 | - 1,200,475 | - 0.59 |
| 流動資產 | 202,540,631 | 100.00 | 203,741,106 | 100.00 | - 1,200,475 | - 0.59 |
| 現金 | 170,221,611 | 84.04 | 193,591,769 | 95.02 | - 23,370,158 | - 12.07 |
| 預付款項 | 32,319,020 | 15.96 | 10,149,337 | 4.98 | 22,169,683 | 218.43 |
| 合計 | 202,540,631 | 100.00 | 203,741,106 | 100.00 | - 1,200,475 | - 0.59 |
| 負債 | 12,664,790 | 6.25 | 6,492,940 | 3.19 | 6,171,850 | 95.05 |
| 流動負債 | 12,664,790 | 6.25 | 6,492,940 | 3.19 | 6,171,850 | 95.05 |
| 應付款項 | 12,664,790 | 6.25 | 6,492,940 | 3.19 | 6,171,850 | 95.05 |
| 淨資產 | 189,875,841 | 93.75 | 197,248,166 | 96.81 | - 7,372,325 | - 3.74 |
| 淨資產 | 189,875,841 | 93.75 | 197,248,166 | 96.81 | - 7,372,325 | - 3.74 |
| 淨資產 | 189,875,841 | 93.75 | 197,248,166 | 96.81 | - 7,372,325 | - 3.74 |
| 合計 | 202,540,631 | 100.00 | 203,741,106 | 100.00 | - 1,200,475 | - 0.59 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。