四、教育部主管

(一)學產基金

政府為促進由地方熱心教育人士獻田興學，捐贈書院儒學之財產，發揮最大效益，並充分貢獻於教育事業，設立學產基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務為加強學產房地之管理、規劃與開發利用，獎助清寒學生就學、獎勵工讀、急難救助及其他教育公益事業，促進教育事業之發展等。109年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

(1)　獎助教育支出計畫　預計獎助208,772人次，實際獎助164,319人次，較預計減少44,453人次，約21.29％，主要係申請低收入戶學生助學金及急難慰問金補助之人次較預計減少所致。

(2)　學產房地管理計畫　預計管理826公頃，實際管理818.55公頃，較預計減少7.45公頃，約0.90％，主要係實際辦理撥用學產土地較預計增加，經管土地面積較預計減少所致。該基金學產土地管理及使用情形，列表如次：

| 單位：公頃 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用情形 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 面積 | ％ | 面積 | ％ | 面積 | ％ |
| 合計 | 818.55 | 100.00 | 824.66 | 100.00 | - 6.11 | - 0.74 |
| 出租 | 570.87 | 69.74 | 574.38 | 69.65 | - 3.51 | - 0.61 |
| 被占用 | 63.27 | 7.73 | 67.42 | 8.18 | - 4.15 | - 6.16 |
| 未按期繳納使用補償金 | 16.58 | 2.03 | 25.71 | 3.12 | - 9.13 | - 35.51 |
| 已按期繳納使用補償金 | 46.69 | 5.70 | 41.71 | 5.06 | 4.98 | 11.94 |
| 閒置 | 139.43 | 17.03 | 132.43 | 16.06 | 7.00 | 5.29 |
| 無法開發利用（註1） | 20.08 | 2.45 | 17.92 | 2.17 | 2.16 | 12.05 |
| 可供開發利用（註2） | 119.35 | 14.58 | 114.51 | 13.89 | 4.84 | 4.23 |
| 道路 | 13.11 | 1.60 | 14.76 | 1.79 | - 1.65 | - 11.18 |
| 無償提供使用 | 6.96 | 0.85 | 4.45 | 0.54 | 2.51 | 56.40 |
| 其他 | 24.91 | 3.04 | 31.22 | 3.79 | - 6.31 | - 20.21 |

註：1.無法開發利用係指使用現況已供作為駁崁、海域、原生林等使用。

2.可供開發利用閒置土地主要係位處偏遠或山坡地保育區之非建築用地。

3.資料來源：整理自教育部提供資料。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘2,797萬餘元，與預算短絀2億4,395萬餘元，相距2億7,193萬餘元，主要係部分學產土地重劃作業中，補償金尚未給付承租人；低收入戶學生助學金及急難慰問金申請案件較預計減少，獎助教育支出隨減所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘27,976,118元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金53億6,838萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億9,529萬餘元，期末現金及約當現金為55億6,367萬餘元。

5.　重要審核意見

學產土地被占用清理作業已具成效，惟間有經排除占用土地逾8成尚未活化、編定建築用地被占用作為耕地使用、土地占用人約2成6未按期繳納使用補償金等情，允宜研謀因應。

教育部設置學產基金，秉持獻田先賢遺志，將熱心教育人士捐獻田地依法放租，並以其收益，專款專用於獎（補）助發展相關教育事業。截至109年底止，學產基金經管國有學產土地4,963筆，土地面積合計818.55公頃，帳列價值251億9,560萬餘元。經查學產土地經營管理情形，核有下列事項：

(1)　學產土地被占用面積已逐年遞減，惟仍有新增被占用情事，且經排除占用土地逾8成尚未活化，允宜加強土地管理作業並活化閒置土地，以增裕基金收益：教育部為清理學產土地被占用情形，依據行政院訂頒之「強化國有財產管理及運用效益方案」及財政部訂頒之「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」，每年訂定並執行「國有學產土地被占用清查及處理執行計畫」（下稱被占用土地清理計畫），近年來被占用土地面積及被占用比率已逐年遞減（表1），清理作業已具成效。惟104至108年度雖清理減少被占用土地97.95公頃，卻仍有新增被占用土地30.10公頃，兩者相抵結果，淨排除被占用土地僅67.85公頃；又已排除占用之97.95公頃學產土地中，截至查核日（109年9月16日）止，逾8成（80.14公頃，占81.82％）尚未活化利用，均折減被占用土地清理成效。截至109年底止，學產土地尚有被占用土地63.27公頃，占經管土地之7.73％，整體閒置學產土地由104年底之107.93公頃，增至109年底之139.43公頃（含可供開發利用土地119.35公頃），允宜賡續加強土地管理作業並積極活化閒置土地，以增裕基金收益，經函請教育部研謀改善。據復：為加強學產土地管理，除優先輔導占用人合法使用外，將加強巡查密度，預防新增占用，並藉由勘（巡）查土地之便協助申租，提高占用人申租意願等，持續改善占用問題；另已訂定國有學產土地活化計畫，將擇選較具標租效益之標的辦理標租活化。

表1　學產土地被占用情形

單位：公頃、％

| 年底 管理概況 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經管土地總面積（A） | 831.76 | 828.22 | 825.71 | 825.62 | 824.66 | 818.55 |
| 被占用土地面積（B） | 121.43 | 108.55 | 96.60 | 85.69 | 67.42 | 63.27 |
| 被占用比率 （B/A×100） | 14.60 | 13.11 | 11.70 | 10.38 | 8.18 | 7.73 |

註：1.108年底被占用土地面積67.42公頃，較103年底被占用土地面積135.27公頃，淨排除被占用土地面積	67.85公頃。

2.資料來源：整理自教育部提供資料。

(2)　學產耕地經都市計畫編定為建築用地，間有被占用作為耕地使用，允宜加強排除占用收回活化，以落實土地有效利用：學產耕地經都市計畫編定為建築用地者，基於土地使用經濟效益，客觀上已不適合再作農耕使用，如遭占用作為耕地使用，僅按年穫量折算代金計收耕地使用補償金，恐不敷土地管理成本。教育部業將都市計畫住宅區、商業區及工業區之建築用地被占用作為耕地使用部分，列入年度被占用土地清理計畫之排除占用對象，期能收回土地活化利用，104至108年度累計排除占用45筆，面積合計24,024平方公尺，其中108年度排除占用土地面積比率僅0.75％，顯有偏低；截至108年底止，學產土地經都市計畫編定為建築用地，被占用作為耕地使用者尚有83筆，面積合計36,883平方公尺，允宜強化排除占用收回活化措施，以落實土地有效利用，經函請教育部研謀改善。據復：每半年召開國有學產土地被占用檢討會議，針對具市場性之土地列為優先排除占用標的，並根據收回土地現況，優化公開標租標的之篩選原則，分階段辦理公開標租。

(3)　土地占用人約2成6未按期繳納使用補償金，且不乏連續5年未按期繳納者，允宜研議強化追繳作為，以符公平正義：教育部針對學產土地使用人，無法依國有財產法第42條規定提出82年7月21日前已實際使用等證明文件者，及使用土地非屬法定耕地，致無法依國有財產法第46條相關規定辦理放租者，納入被占用土地開徵使用補償金機制。截至109年底止，學產基金計有未繳納使用補償金之被占用土地16.58公頃，較104年底之50.80公頃，減少34.22公頃，已有顯著改善，惟仍有26.21％土地占用人未按期繳納使用補償金，其中不乏連續5年未按期繳納者，教育部對於不願配合繳納使用補償金者，雖已申請核發支付命令，惟受償比率不高，允宜研議強化追繳作為，以符公平正義，經函請教育部研謀改善。據復：將自110年起按季彙整檢討個案辦理情形，以提升獲償率；連續5年未按期繳納使用補償金之案件，屬占用作居住使用者，優先協調分期償還欠款，並協助安置後收回土地；非屬占用作居住使用者，依每年人力處理量能，針對欠繳達300萬元以上案件，優先評估以具有警示及遏止作用之訴訟或訴訟中協調之方式處置。

6.　其他事項

學產基金應收租金及使用補償金109年度期末應收餘額為2億7,984萬餘元，較108年度期末餘額減少4,641萬餘元。該基金應收租金及使用補償金情形，列表如次：

單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 279,849,894 | 100.00 | 326,261,651 | 100.00 | - 46,411,757 | - 14.23 |
| 應收款項－應收帳款 | 25,275,787 | 9.03 | 77,538,353 | 23.77 | - 52,262,566 | - 67.40 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | - 252,758 | - 0.09 | - 775,384 | - 0.24 | 522,626 | - 67.40 |
| 什項資產－催收款項 | 460,674,825 | 164.61 | 457,114,651 | 140.11 | 3,560,174 | 0.78 |
| 備抵呆帳－催收款項 | - 205,847,960 | - 73.56 | - 207,615,969 | - 63.63 | 1,768,009 | - 0.85 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 學產基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 823,253,000 | 760,087,501 | － | 760,087,501 | - 63,165,499 | - 7.67 |
| 財產收入 | 815,153,000 | 749,075,791 | － | 749,075,791 | - 66,077,209 | - 8.11 |
| 其他收入 | 8,100,000 | 11,011,710 | － | 11,011,710 | 2,911,710 | 35.95 |
| 基金用途 | 1,067,212,000 | 732,111,383 | － | 732,111,383 | - 335,100,617 | - 31.40 |
| 學產房地管理計畫 | 288,046,000 | 142,077,572 | － | 142,077,572 | - 145,968,428 | - 50.68 |
| 獎助教育支出計畫 | 778,106,000 | 589,016,615 | － | 589,016,615 | - 189,089,385 | - 24.30 |
| 一般建築及設備計畫 | 1,060,000 | 1,017,196 | － | 1,017,196 | - 42,804 | - 4.04 |
| 本期賸餘（短絀） | - 243,959,000 | 27,976,118 | － | 27,976,118 | 271,935,118 | -- |
| 期初基金餘額 | 5,369,841,000 | 5,630,591,993 | － | 5,630,591,993 | 260,750,993 | 4.86 |
| 期末基金餘額 | 5,125,882,000 | 5,658,568,111 | － | 5,658,568,111 | 532,686,111 | 10.39 |

學產基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,679,528,965 |
| 調整非現金項目 | 1,694,390,741 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 14,861,776 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 87,136,355 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 20,258,677 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,877,678 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 127,028,569 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 13,474,802 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,553,767 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 195,293,221 |
| 期初現金及約當現金 | 5,368,382,529 |
| 期末現金及約當現金 | 5,563,675,750 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 學產基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 31,705,212,304 | 100.00 | 33,263,509,796 | 100.00 | - 1,558,297,492 | - 4.68 |
| 流動資產 | 5,608,671,762 | 17.69 | 5,464,841,806 | 16.43 | 143,829,956 | 2.63 |
| 現金 | 5,563,675,750 | 17.55 | 5,368,382,529 | 16.14 | 195,293,221 | 3.64 |
| 應收款項 | 27,606,012 | 0.09 | 79,974,410 | 0.24 | - 52,368,398 | - 65.48 |
| 預付款項 | 17,390,000 | 0.05 | 16,484,867 | 0.05 | 905,133 | 5.49 |
| 長期投資 | 100,204,190 | 0.32 | 113,370,088 | 0.34 | - 13,165,898 | - 11.61 |
| 其他長期投資 | 100,204,190 | 0.32 | 113,370,088 | 0.34 | - 13,165,898 | - 11.61 |
| 固定資產 | 25,658,393,651 | 80.93 | 27,352,339,864 | 82.23 | - 1,693,946,213 | - 6.19 |
| 土地 | 25,195,600,144 | 79.47 | 26,877,066,094 | 80.80 | - 1,681,465,950 | - 6.26 |
| 房屋建築及設備 | 459,302,666 | 1.45 | 471,343,406 | 1.42 | - 12,040,740 | - 2.55 |
| 機械及設備 | 2,491,272 | 0.01 | 2,693,762 | 0.01 | - 202,490 | - 7.52 |
| 交通及運輸設備 | 71,399 | 0.00 | 62,203 | 0.00 | 9,196 | 14.78 |
| 雜項設備 | 928,170 | 0.00 | 1,174,399 | 0.00 | - 246,229 | - 20.97 |
| 無形資產 | 82,801,645 | 0.26 | 83,194,617 | 0.25 | - 392,972 | - 0.47 |
| 無形資產 | 82,801,645 | 0.26 | 83,194,617 | 0.25 | - 392,972 | - 0.47 |
| 其他資產 | 255,141,056 | 0.80 | 249,763,421 | 0.75 | 5,377,635 | 2.15 |
| 什項資產 | 255,141,056 | 0.80 | 249,763,421 | 0.75 | 5,377,635 | 2.15 |
| 合計 | 31,705,212,304 | 100.00 | 33,263,509,796 | 100.00 | - 1,558,297,492 | - 4.68 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有923,191,667元及282,300,063元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。

| 學產基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 205,244,707 | 0.65 | 84,013,234 | 0.25 | 121,231,473 | 144.30 |
| 流動負債 | 13,241,514 | 0.04 | 5,563,808 | 0.02 | 7,677,706 | 137.99 |
| 應付款項 | 7,889,649 | 0.02 | 2,737,343 | 0.01 | 5,152,306 | 188.22 |
| 預收款項 | 5,351,865 | 0.02 | 2,826,465 | 0.01 | 2,525,400 | 89.35 |
| 其他負債 | 192,003,193 | 0.61 | 78,449,426 | 0.24 | 113,553,767 | 144.75 |
| 什項負債 | 192,003,193 | 0.61 | 78,449,426 | 0.24 | 113,553,767 | 144.75 |
| 淨資產 | 31,499,967,597 | 99.35 | 33,179,496,562 | 99.75 | - 1,679,528,965 | - 5.06 |
| 淨資產 | 31,499,967,597 | 99.35 | 33,179,496,562 | 99.75 | - 1,679,528,965 | - 5.06 |
| 淨資產 | 31,499,967,597 | 99.35 | 33,179,496,562 | 99.75 | - 1,679,528,965 | - 5.06 |
| 合計 | 31,705,212,304 | 100.00 | 33,263,509,796 | 100.00 | - 1,558,297,492 | - 4.68 |