(二)運動發展基金

政府為振興體育，並發掘、培訓及照顧運動人才，促進國家體育運動發展，依據運動彩券發行條例規定，設立運動發展基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係發掘、培訓及照顧運動人才，並輔導、辦理促進運動人才之運動就業及運動事業發展之創新研發、人才培育等。109年度業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 培訓體育運動人才及 運動訓練環境改善計畫 | 千元 | 3,342,194 | 1,958,789 | - 1,383,404 | - 41.39 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，原定出國參賽及培訓計畫無法執行。 |
| 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 | 千元 | 298,801 | 1,772,483 | 1,473,682 | 493.20 | 因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，辦理運動產業振興方案－動滋券。 |
| 辦理大型國際體育 運動交流活動計畫 | 千元 | 859,143 | 112,428 | - 746,714 | - 86.91 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，國際會議、國際賽事等交流活動取消或延期辦理。 |
| 非亞奧運及基層 運動人才培育計畫 | 千元 | 838,008 | 534,548 | - 303,459 | - 36.21 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，體育賽事活動及培訓計畫大多取消或延期辦理。 |
| 輔助各級學校運動 人才培育計畫 | 千元 | 817,813 | 343,032 | - 474,780 | - 58.05 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，各級學校申請出國參賽、移地訓練及課業輔導等補助案件未如預期。 |

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀1億9,014萬餘元，較預算短絀22億830萬餘元，減少20億1,816萬餘元，約91.39％，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，體育賽事活動及培訓計畫等大多取消或延期所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀190,144,118元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金153億8,367萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減14億9,102萬餘元，期末現金及約當現金為138億9,264萬餘元。

5.　重要審核意見

因應新型冠狀病毒肺炎疫情之衝擊，發放動滋券帶動民眾消費振興運動產業，惟合作業者之選擇引發外界質疑未能實質振興運動產業、民眾實際消費抵用集中單一運動產業類別等情，允宜檢討精進。

新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情擴散全球，各國為防堵疫情蔓延，陸續停辦或延後舉辦體育運動賽事與活動，運動場館、健身房等密閉空間場所亦面臨來客數驟降之境況，對國內運動產業造成巨大衝擊。教育部體育署（下稱體育署）為因應此一變局，推動運動產業振興方案，規劃運用運動發展基金20億元，發放400萬份之500元「動滋券」，供民眾自109年8月8日至110年1月31日止，於使用運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事及購買運動用品等消費抵用，並鼓勵民眾增加消費，進而復甦運動產業。經查執行情形，核有下列事項：

(1)　動滋券合作業者包含文具店、內衣專門店等，引發外界質疑未能實質振興運動產業，允宜明確界定運動產業業者，並儘速完成運動產業統計資料庫之建置：運動產業發展條例自101年3月1日施行，並於106年11月29日修正公布，其第4條區分運動產業為職業或業餘運動業等13大類，教育部經依該法授權並參考行政院主計總處行業標準分類、經濟部商業司營業項目，訂定各類運動產業內容及範圍；以「運動用品或器材製造、批發及零售業」為例，其內容及範圍係參考「1210成衣製造業」等21類行業、「C306010成衣業」等14項營業項目訂定，惟「1210成衣製造業」或「C306010成衣業」未必為運動產業。體育署為振興運動產業規劃發放動滋券，供民眾至合作業者消費抵用，依業者申請須知，合作業者須為符合運動產業內容及範圍之運動事業；該署為鼓勵業者積極參與，依經濟部商業司商工登記營業項目篩選出5.9萬家業者，主動發函邀請業者參與，獲邀業者須於動滋網註冊，並由該署檢視其檢附照片及販賣商品或服務確與適用範圍相符者，始為審查通過。然而，現階段尚無法依據經濟部商業司營業項目，反推篩選運動事業，間有受邀業者經審查資格不符；又審查通過者，因審查標準除比對登記資料外，僅以店家部分販售運動相關用品或服務，如：文具店或書局販賣籃球，內衣專門店販賣運動內衣等，即可認定符合動滋券使用範疇，且店家事後向體育署請款時並毋須檢核民眾消費品項，致遭外界質疑文具店、內衣專賣店皆屬運動事業，恐未能實質振興運動產業。截至109年底止，運動產業發展條例施行已8年餘，體育署尚未確切掌握運動產業業者設立及營業情形，影響運動產業政策之推動，亟待依運動產業發展條例第6條第2項之規定，儘速完成運動產業統計資料庫之建置，以利後續擘劃我國運動產業發展藍圖，經函請體育署檢討改善。據復：動滋券採全數位方式發行，未來將以此為基礎，蒐集完善運動產業統計資訊，建置運動產業統計資料庫，以作為運動產業政策規劃之重要參考依據。

圖1　動滋券抵用類別占比

109年8月8日至11月26日

資料來源：整理自體育署提供資料。

(2)　動滋券帶動消費成效較預期佳，惟民眾近9成用於「添裝備」，主要振興「運動用品或器材製造、批發及零售業」，其他運動產業受益有限，允宜檢討成效失衡之原委，協助各類運動產業發展：依據教育部109年3月底調查結果，截至109年第1季止，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，運動服務業營業額較108年同期平均減少約4成2，其中辦理大型群聚體育賽事與活動之「運動經紀、管理顧問或行政管理業」約減少5成7最多，其次為近距離從事運動教學活動之「運動休閒教育服務業」約減少4成9。體育署為振興運動產業，規劃動支20億元發放動滋券，預計提供400萬人參與，帶動消費金額至少40億元，實際執行結果，領券人數計376萬餘人，動滋券抵用金額17億餘元，帶動消費金額47億餘元，成效較預期佳。惟經分析動滋券抵用之類別（圖1），截至109年11月26日止，以「添裝備」為大宗，占89.84％、「做運動」次之，占6.91％、「看比賽」最低，僅占3.25％。顯示民眾抵用動滋券近9成用於「添裝備」，主要振興「運動用品或器材製造、批發及零售業」，至於受疫情影響更為嚴重，屬於「看比賽」之「運動經紀、管理顧問或行政管理業」及屬於「做運動」之「運動休閒教育服務業」等運動產業受益有限，有待檢討成效失衡之原委回饋後續政策推動，協助各類運動產業發展，經函請體育署檢討改善。據復：爾後辦理類此活動，將各業別衡平性納入考量，以持續協助各類運動產業發展。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 運動發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 3,962,750,000 | 4,544,437,583 | － | 4,544,437,583 | 581,687,583 | 14.68 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,900,000,000 | 4,070,801,548 | － | 4,070,801,548 | 170,801,548 | 4.38 |
| 財產收入 | 62,750,000 | 59,596,599 | － | 59,596,599 | - 3,153,401 | - 5.03 |
| 其他收入 | － | 414,039,436 | － | 414,039,436 | 414,039,436 | -- |
| 基金用途 | 6,171,056,000 | 4,734,581,701 | － | 4,734,581,701 | - 1,436,474,299 | - 23.28 |
| 培訓體育運動人才及 運動訓練環境改善計畫 | 3,342,194,000 | 1,958,789,618 | － | 1,958,789,618 | - 1,383,404,382 | - 41.39 |
| 健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫 | 298,801,000 | 1,772,483,102 | － | 1,772,483,102 | 1,473,682,102 | 493.20 |
| 辦理大型國際體育 運動交流活動計畫 | 859,143,000 | 112,428,163 | － | 112,428,163 | - 746,714,837 | - 86.91 |
| 非亞奧運及基層 運動人才培育計畫 | 838,008,000 | 534,548,388 | － | 534,548,388 | - 303,459,612 | - 36.21 |
| 輔助各級學校 運動人才培育計畫 | 817,813,000 | 343,032,667 | － | 343,032,667 | - 474,780,333 | - 58.05 |
| 一般行政管理計畫 | 15,097,000 | 13,299,763 | － | 13,299,763 | - 1,797,237 | - 11.90 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,208,306,000 | - 190,144,118 | － | - 190,144,118 | 2,018,161,882 | - 91.39 |
| 期初基金餘額 | 13,296,100,000 | 15,053,830,441 | － | 15,053,830,441 | 1,757,730,441 | 13.22 |
| 期末基金餘額 | 11,087,794,000 | 14,863,686,323 | － | 14,863,686,323 | 3,775,892,323 | 34.05 |

運動發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 190,173,768 |
| 調整非現金項目 | - 1,224,980,487 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,415,154,255 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 31,100 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 75,842,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 75,873,743 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 1,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,654 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 1,491,029,652 |
| 期初現金及約當現金 | 15,383,675,079 |
| 期末現金及約當現金 | 13,892,645,427 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 運動發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 14,883,395,487 | 100.00 | 15,687,109,142 | 100.00 | - 803,713,655 | - 5.12 |
| 流動資產 | 14,807,519,643 | 99.49 | 15,687,046,291 | 100.00 | - 879,526,648 | - 5.61 |
| 現金 | 13,892,645,427 | 93.34 | 15,383,675,079 | 98.07 | - 1,491,029,652 | - 9.69 |
| 應收款項 | 343,500,388 | 2.31 | 274,211,404 | 1.75 | 69,288,984 | 25.27 |
| 短期貸墊款 | 31,100 | 0.00 | － | － | 31,100 | -- |
| 預付款項 | 571,342,728 | 3.84 | 29,159,808 | 0.19 | 542,182,920 | 1,859.35 |
| 固定資產 | 33,201 | 0.00 | 62,851 | 0.00 | - 29,650 | - 47.18 |
| 機械及設備 | 31,063 | 0.00 | 55,355 | 0.00 | - 24,292 | - 43.88 |
| 交通及運輸設備 | 426 | 0.00 | 4,846 | 0.00 | - 4,420 | - 91.21 |
| 雜項設備 | 1,712 | 0.00 | 2,650 | 0.00 | - 938 | - 35.40 |
| 其他資產 | 75,842,643 | 0.51 | － | － | 75,842,643 | -- |
| 什項資產 | 75,842,643 | 0.51 | － | － | 75,842,643 | -- |
| 合計 | 14,883,395,487 | 100.00 | 15,687,109,142 | 100.00 | - 803,713,655 | - 5.12 |
| 負債 | 19,675,963 | 0.13 | 633,215,850 | 4.04 | - 613,539,887 | - 96.89 |
| 流動負債 | 19,675,963 | 0.13 | 633,214,196 | 4.04 | - 613,538,233 | - 96.89 |
| 應付款項 | 19,675,963 | 0.13 | 633,214,196 | 4.04 | - 613,538,233 | - 96.89 |
| 其他負債 | － | － | 1,654 | 0.00 | - 1,654 | - 100.00 |
| 什項負債 | － | － | 1,654 | 0.00 | - 1,654 | - 100.00 |
| 淨資產 | 14,863,719,524 | 99.87 | 15,053,893,292 | 95.96 | - 190,173,768 | - 1.26 |
| 淨資產 | 14,863,719,524 | 99.87 | 15,053,893,292 | 95.96 | - 190,173,768 | - 1.26 |
| 淨資產 | 14,863,719,524 | 99.87 | 15,053,893,292 | 95.96 | - 190,173,768 | - 1.26 |
| 合計 | 14,883,395,487 | 100.00 | 15,687,109,142 | 100.00 | - 803,713,655 | - 5.12 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底均為2,000,000,000元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。