(三）大專校院轉型及退場基金

政府為改善高等教育品質，因應少子女化衝擊，維護學生受教及教職員工權益，協助私立大專校院轉型及退場，依據行政院105年8月9日院臺教字第1050172779號函，設立大專校院轉型及退場基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助及融資等方式協助私立大專校院轉型、停招或停辦。109年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 協助推動學校 轉型計畫 | 千元 | 46,360 | 5,621 | - 40,738 | - 87.87 | 原編列補助私立大專校院辦理轉型計畫，尚無學校提出申請，及按實際業務需要支付各項委辦計畫經費，執行數較預計減少。 |
| 協助學校停招 或停辦計畫 | 千元 | 43,600 | 7,584 | - 36,015 | - 82.60 | 申請停辦計畫之學校較預計減少。 |
| 私立大專校院轉型 及退場融資貸款計畫 | 千元 | 200,000 | 65,603 | - 134,396 | - 67.20 | 申請融資貸款之學校較預計減少。 |

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀1,092萬餘元，較預算短絀8,850萬元，減少7,757萬餘元，約87.65％，主要係補助私立大專校院辦理轉型計畫，尚無學校提出申請，及申請停辦計畫之學校較預計減少，基金用途較預算數減少所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀10,929,272元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金24億6,161萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減7,643萬餘元，期末現金及約當現金為23億8,518萬餘元。

5.　重要審核意見

教育部設置大專校院轉型及退場基金，協助學校辦理轉型及退場，惟部分推動機制未臻完善或成效欠佳，允宜賡續加強推動，提升執行效能。

教育部鑑於近年來受少子女化影響，高等教育生源不足，大專校院屢傳招生不足及經營狀況不佳，爰於102年9月訂定教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則，以因應大專校院合併及退場問題。嗣為加速解決大專校院數量過多並提升高等教育品質，再將學校轉型納為推動措施，於104年3月發布高等教育創新轉型方案，並於106年度設置大專校院轉型及退場基金，協助學校辦理轉型及退場，截至109年底止，基金餘額24億5,062萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

表1　大專校院新生（含境外學生）註冊率

單位：人、％、百分點

| 學校類別 | 107學年度 |  | 108學年度 |  | 109學年度 |  | 109與107學年度 比較 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新生招生核定名額之實際註冊人數 | 新生 註冊率 | 新生招生核定名額之實際註冊人數 | 新生 註冊率 | 新生招生核定名額之實際註冊人數 | 新生 註冊率 | 新生招生核定名額之實際註冊人數 | 新生 註冊率 |
| 合計 | 313,220 | 85.60 | 305,935 | 87.07 | 293,876 | 86.46 | - 19,344 | 0.87 |
| 公立 | 113,579 | 92.60 | 114,202 | 93.27 | 115,659 | 94.33 | 2,080 | 1.73 |
| 一般大學 | 78,658 | 92.42 | 79,373 | 93.44 | 80,658 | 94.79 | 2,000 | 2.37 |
| 技專校院 | 34,921 | 93.01 | 34,829 | 92.86 | 35,001 | 93.25 | 80 | 0.24 |
| 私立 | 199,641 | 82.05 | 191,733 | 83.72 | 178,217 | 81.97 | - 21,424 | - 0.08 |
| 一般大學 | 82,535 | 86.22 | 80,547 | 88.85 | 79,205 | 90.09 | - 3,330 | 3.87 |
| 技專校院 | 117,106 | 79.31 | 111,186 | 80.27 | 99,012 | 76.34 | - 18,094 | - 2.97 |

註：1.新生招生核定名額之實際註冊人數係指學校每年10月15日填報教育部總量內核定當學年度新生招生名額之「全校完成實際註冊程序之人數」，包括完成註冊之新生休學人數，但不包括各類外加名額人數、退學學生、當學年度新生保留入學資格者及前學年度新生保留入學資格之復學者。

2.資料來源：整理自大專校院校務資訊公開平臺資料。

（1）　受少子女化影響，高等教育生源逐年減少，對私立大專校院辦學產生衝擊，允宜持續強化相關監督及輔導機制，以減輕少子女化對於私立大專校院營運之影響：依據教育部統計資料，107至109學年度大專校院新生註冊人數由313,220人降至293,876人（減少19,344人）（表1），主要係私立大專校院新生註冊人數逐年下降，其中以私立技專校院由117,106人降至99,012人（減少18,094人）最多；另107至109學年度大專校院新生註冊率介於85.60％至87.07％間，變動不大，惟按學校類別分析，公立大專校院皆逾9成，私立大專校院則介於81.97％至83.72％間，明顯低於公立學校，主要係私立技專校院註冊率較低，拉低私立大專校院整體註冊率所致。進一步分析私立大專校院個別學校109學年度新生註冊率情形，新生註冊率未達60％者，私立一般大學2校，私立技專校院9校，合計11校，其中台灣首府大學、聖約翰科技大學、大同技術學院等3校連續2個學年度（108及109學年度）未達60％，顯示在少子女化影響下，高等教育生源逐年減少，已對私立大專校院產生衝擊，新生人數及註冊率均持續下滑，其中又以私立技專校院影響較大。截至110年3月底止，累計6所私立大專校院停招或停辦，其中高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、稻江科技暨管理學院等4校均於近3年度（107至109年度）發生。另蘭陽技術學院、臺灣觀光學院、和春技術學院則預計110學年度起停招或停辦。另依據教育部統計處之各教育階段學生數預測報告（109至124學年度），我國大學1年級學生人數推估自111學年度起將跌破20萬人，117學年度減至16.2萬人之低點，124學年度預測數為18.1萬人，預計未來16學年間，大學1年級學生數平均年減3.6千人或1.7％，顯示未來少子女化對大專校院招生之影響將逐漸加劇。綜上，近年來受少子女化影響，高等教育生源逐年減少，已對私立大專校院辦學產生衝擊，造成多所私立大專校院停招或停辦，且情況有逐漸惡化現象，亟待持續強化相關監督及輔導機制，針對招生欠佳學校協助其轉型或退場，以減輕少子女化對於私立大專校院營運之影響，避免衍生學生就學及教職員工就業問題，經函請教育部研謀改善。據復：業委託專業團隊籌組諮詢小組，提供有轉型需求之學校相關諮詢及輔導，並對辦學績效不佳之學校加強監督管控機制及保障師生權益，後續將積極推動專案輔導學校退場機制，協助學校平順退場。

（2）　教育部研擬私立高級中等以上學校退場條例（草案）以建立私立高級中等以上學校退場機制，惟迄未完成立法程序，亟待加速推動，俾協助學校完成退場程序，同時保障學生及教職員工權益：教育部為因應少子女化趨勢，前擬訂私立大專校院轉型及退場條例（草案），並經行政院於106年11月23日函送立法院審議，惟立法院第9屆第8會期未完成審議，嗣該部通盤檢討學校退場面臨相關問題後，重新研擬私立高級中等以上學校退場條例（草案），將適用範圍擴增至私立高級中等以上學校，該草案要點包括：A.中央主管機關應設置私立高級中等以上學校退場基金，協助學校退場事宜；B.學校主管機關認定列為預警學校、專案輔導學校之情形；C.專案輔導學校現有學生受教權益之維護；D.專案輔導學校專任教職員擔任所屬學校法人董事、社會公正人士擔任監察人及其相關事項；E.專案輔導學校停辦後其辦理解散、清算及賸餘財產歸屬之規定；F.專案輔導學校停止全部招生後，教職員工資遣、退休、離職等慰助事宜；G.學校法人於清算時，其所積欠之教職員工薪資、保險費等應優先受償等，以作為私立高級中等以上學校轉型及退場之參據。該草案經行政院於109年11月19日通過，再送請立法院審議，截至110年4月底止，尚由立法院審議中，仍未完成立法。鑑於上開退場條例（草案）攸關辦學欠佳學校之輔導；停辦學校之校產處置、學生安置、教職員工就業等事項，影響校產公共性、學生受教權及教職員工工作權益甚巨，且停招或停辦學校漸多，其停招或停辦過程時常引發訾議，亟待加速推動立法事宜，俾協助學校完成退場程序，同時保障學生及教職員工權益，經函請教育部積極研謀辦理。據復：立法院業於110年4月19日完成詢答，並於110年5月5日完成逐條審查，將持續積極配合立法院審議進度，於條例通過後透過專案輔導學校監督機制，確保私立學校辦學品質，並維護學生受教及教職員工權益。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 大專校院轉型及退場基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 2,190,000 | 2,383,146 | － | 2,383,146 | 193,146 | 8.82 |
| 財產收入 | 2,190,000 | 413,356 | － | 413,356 | - 1,776,644 | - 81.13 |
| 其他收入 | － | 1,969,790 | － | 1,969,790 | 1,969,790 | -- |
| 基金用途 | 90,690,000 | 13,312,418 | － | 13,312,418 | - 77,377,582 | - 85.32 |
| 協助推動學校轉型計畫 | 46,360,000 | 5,621,977 | － | 5,621,977 | - 40,738,023 | - 87.87 |
| 協助學校停招或停辦計畫 | 43,600,000 | 7,584,920 | － | 7,584,920 | - 36,015,080 | - 82.60 |
| 一般行政管理計畫 | 730,000 | 105,521 | － | 105,521 | - 624,479 | - 85.55 |
| 本期賸餘（短絀） | - 88,500,000 | - 10,929,272 | － | - 10,929,272 | 77,570,728 | - 87.65 |
| 期初基金餘額 | 3,143,624,000 | 2,461,557,962 | － | 2,461,557,962 | - 682,066,038 | - 21.70 |
| 期末基金餘額 | 3,055,124,000 | 2,450,628,690 | － | 2,450,628,690 | - 604,495,310 | - 19.79 |

大專校院轉型及退場基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 10,929,272 |
| 調整非現金項目 | 162,410 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 10,766,862 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 65,603,056 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 60,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 65,663,554 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 76,430,416 |
| 期初現金及約當現金 | 2,461,612,962 |
| 期末現金及約當現金 | 2,385,182,546 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 大專校院轉型及退場基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 2,450,891,663 | 100.00 | 2,461,612,962 | 100.00 | - 10,721,299 | - 0.44 |
| 流動資產 | 2,385,228,109 | 97.32 | 2,461,612,962 | 100.00 | - 76,384,853 | - 3.10 |
| 現金 | 2,385,182,546 | 97.32 | 2,461,612,962 | 100.00 | - 76,430,416 | - 3.10 |
| 應收款項 | 45,563 | 0.00 | － | － | 45,563 | -- |
| 長期貸墊款及準備金 | 65,603,056 | 2.68 | － | － | 65,603,056 | -- |
| 長期貸款 | 65,603,056 | 2.68 | － | － | 65,603,056 | -- |
| 其他資產 | 60,498 | 0.00 | － | － | 60,498 | -- |
| 什項資產 | 60,498 | 0.00 | － | － | 60,498 | -- |
| 合計 | 2,450,891,663 | 100.00 | 2,461,612,962 | 100.00 | - 10,721,299 | - 0.44 |
| 負債 | 262,973 | 0.01 | 55,000 | 0.00 | 207,973 | 378.13 |
| 流動負債 | 262,973 | 0.01 | 55,000 | 0.00 | 207,973 | 378.13 |
| 應付款項 | 262,973 | 0.01 | 55,000 | 0.00 | 207,973 | 378.13 |
| 淨資產 | 2,450,628,690 | 99.99 | 2,461,557,962 | 100.00 | - 10,929,272 | - 0.44 |
| 淨資產 | 2,450,628,690 | 99.99 | 2,461,557,962 | 100.00 | - 10,929,272 | - 0.44 |
| 淨資產 | 2,450,628,690 | 99.99 | 2,461,557,962 | 100.00 | - 10,929,272 | - 0.44 |
| 合計 | 2,450,891,663 | 100.00 | 2,461,612,962 | 100.00 | - 10,721,299 | - 0.44 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。