五、法務部主管

毒品防制基金

政府為推動毒品防制業務，依據毒品危害防制條例規定，於108年度設立毒品防制基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理矯正觀護社區預防、醫療社福、校園、社會維安、就業促進等毒品防制事項。109年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 | 千元 | 56,622 | 49,010 | - 7,611 | - 13.44 | 補充矯正機關個案管理人力，按實際進用人力學歷支薪，致相關支出較預計減少。 |
| 醫療社福毒品防制計畫 | 千元 | 351,952 | 222,817 | - 129,134 | - 36.69 | 補助衛生福利部辦理醫療社福毒品防制計畫，申請案件較預計減少，及受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響減少或取消部分活動，致計畫執行未如預期。 |
| 校園毒品防制計畫 | 千元 | 47,830 | 44,685 | - 3,144 | - 6.58 |  |
| 社會維安毒品防制計畫 | 千元 | 5,413 | 5,252 | - 160 | - 2.96 |  |
| 就業促進毒品防制計畫 | 千元 | 3,000 | 384 | - 2,615 | - 87.19 | 補助勞動部辦理各地方政府就業促進毒品防制計畫，申請案件較預計減少，及受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響減少或取消部分活動，致計畫執行未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘1億5,195萬餘元，較預算無餘絀增加1億5,195萬餘元，主要係補助衛生福利部辦理醫療社福毒品防制計畫，申請案件較預計減少，及受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響減少或取消部分活動，計畫執行未如預期，致實際經費支出較預計減少。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘151,958,084元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金1億4,980萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增1億1,563萬餘元，期末現金及約當現金為2億6,543萬餘元。

5.　重要審核意見

部分受補助計畫項目金額龐鉅且為連續性補助，惟近2年度計畫執行仍未臻理想，尚待研謀改善。

| 表1 毒品防制基金109年度主要業務計畫執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 中央主辦機關 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 合 計 |  | 464,817 | 322,149 | 69.30 |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 | 法務部 | 56,622 | 49,010 | 86.56 |
| 醫療社福毒品防制計畫 | 衛生 福利部 | 351,952 | 222,817 | 63.31 |
| 校園毒品防制計畫 | 教育部 | 47,830 | 44,685 | 93.42 |
| 社會維安毒品防制計畫 | 內政部 | 5,413 | 5,252 | 97.04 |
| 就業促進毒品防制計畫 | 勞動部 | 3,000 | 384 | 12.81 |
| 資料來源：整理自毒品防制基金決算書。 |  |  |  |  |

法務部依毒品危害防制條例第2條之2第1項及「新世代反毒策略行動綱領」肆、五、綜合規劃（五）「落實推動毒品防制基金」，於108年1月1日設立毒品防制基金，該基金依毒品防制基金補助作業要點第2點規定，109年度賡續以復歸社會、施用毒品者成癮治療及解決少年毒品問題等為主要補助項目，核定補助衛生福利部、法務部、內政部、教育部、勞動部等5個中央機關辦理醫療社福毒品防制、矯正觀護社區預防毒品防制、社會維安毒品防制、校園毒品防制及就業促進毒品防制等5項業務計畫，並由前開中央主辦機關再行補助所屬機關、直轄市、縣（市）政府、學校或民間團體辦理相關業務。109年度補助預算計4億6,481萬餘元，決算數為3億2,214萬餘元，執行率69.30％，其中矯正觀護社區預防毒品防制等3項計畫已達85％以上；另醫療社福毒品防制及就業促進防制計畫執行率未及65％（表1），其中補助勞動部辦理就業促進毒品防制計畫預算300萬元，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響而減少或取消部分活動，致執行率僅12.81％。而有關該基金補助衛生福利部辦理醫療社福毒品防制計畫預算3億5,195萬餘元，計分為「藥癮者成癮醫療相關費用」等6項子計畫，經抽核核定金額超逾5,000萬元之「藥癮者成癮醫療相關費用」、「藥癮個案多元社區復健服務模式暨品質提升計畫」及「藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」等3項子計畫，執行結果，執行率介於44.96％至68.35％間。據法務部說明，主要係地方政府盤整服務資源與個案補助條件，或因投入藥癮處遇之民間機構不足、量能有限，或因中途之家安置空間尋覓不易等，申請件數未如預期，復受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，減少或取消部分活動等，致預算執行未如預期。惟查其中「藥癮者成癮醫療相關費用」及「藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」等2項子計畫，衛生福利部自108年度起即開始補助地方政府辦理，108及109年度執行率介於10.21％至62.60％間（表2），致計畫未執行經費多數僅能繳還基金，計畫執行顯未臻理想。鑑於毒品防制基金110年度仍續予補助衛生福利部辦理「醫療社福毒品防制計畫」，亦包括上開「藥癮者成癮醫療相關費用」等3項子計畫，經函請法務部督促受補助機關（衛生福利部）探究計畫未能完成原因，適時調整執行方式，以達成原訂協助藥癮個案戒癮治療、協助藥癮家庭、提升藥癮處遇服務之效益。據復：該基金於108年度成立，初期審議108及109年度計畫時，由於無前一年度執行情形可供參酌，及醫療社福毒品防制計畫108年度執行數偏低，尚無法作為審議110年度計畫參考等情，爰於審議108至110年度計畫時，尊重各執行機關所提列計畫預算；嗣經綜合審酌，111年度補助辦理醫療社福毒品防制計畫，則為原提報計畫預算約6成餘，以切合其執行量能。又為使各中央主辦機關日後覈實編列計畫經費，已通過「延續性計畫，請參考前兩年度實際執行數，訂定合理成長空間覈實編列，以避免發生經費浮濫編列、賸餘大量經費，致使計畫執行率低落」等計畫編列原則，供各中央主辦機關於日後編列計畫時綜合考量，以期基金經費充分發揮效益。

| 表2 毒品防制基金109年度逾5千萬元補助子計畫項目執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱及受補助機關 | 子計畫項目 | 109年度 |  |  | 108年度 |  |  | 110年度核定補助金額 |
|  |  | 核定金額 | 決算數 | 執行率 | 核定金額 | 決算數 | 執行率 |  |
| 醫療社福毒品防制計畫 （衛生福利部） | 藥癮者成癮醫療相關費用 | 138,000 | 62,046 | 44.96 | 100,855 | 10,297 | 10.21 | 135,993 |
|  | 藥癮個案多元社區復健服務模式暨品質提升計畫 | 58,070 | 39,689 | 68.35 | － | － | － | 65,600 |
|  | 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 | 53,000 | 33,177 | 62.60 | 57,005 | 22,721 | 39.86 | 51,504 |
| 資料來源：整理自法務部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 毒品防制基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 471,255,000 | 479,257,833 | － | 479,257,833 | 8,002,833 | 1.70 |
| 徵收及依法分配收入 | － | 13,378 | － | 13,378 | 13,378 | -- |
| 財產收入 | － | 6,947 | － | 6,947 | 6,947 | -- |
| 政府撥入收入 | 471,255,000 | 471,255,000 | － | 471,255,000 | － | － |
| 其他收入 | － | 7,982,508 | － | 7,982,508 | 7,982,508 | -- |
| 基金用途 | 471,255,000 | 327,299,749 | － | 327,299,749 | - 143,955,251 | - 30.55 |
| 矯正觀護社區預防 毒品防制計畫 | 56,622,000 | 49,010,087 | － | 49,010,087 | - 7,611,913 | - 13.44 |
| 醫療社福毒品防制計畫 | 351,952,000 | 222,817,300 | － | 222,817,300 | - 129,134,700 | - 36.69 |
| 校園毒品防制計畫 | 47,830,000 | 44,685,119 | － | 44,685,119 | - 3,144,881 | - 6.58 |
| 社會維安毒品防制計畫 | 5,413,000 | 5,252,800 | － | 5,252,800 | - 160,200 | - 2.96 |
| 就業促進毒品防制計畫 | 3,000,000 | 384,258 | － | 384,258 | - 2,615,742 | - 87.19 |
| 一般行政管理計畫 | 6,438,000 | 5,150,185 | － | 5,150,185 | - 1,287,815 | - 20.00 |
| 本期賸餘（短絀） | － | 151,958,084 | － | 151,958,084 | 151,958,084 | -- |
| 期初基金餘額 | － | 194,762,662 | － | 194,762,662 | 194,762,662 | -- |
| 期末基金餘額 | － | 346,720,746 | － | 346,720,746 | 346,720,746 | -- |

| 毒品防制基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 151,958,084 |
| 調整非現金項目 | - 36,325,089 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 115,632,995 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 115,632,995 |
| 期初現金及約當現金 | 149,805,867 |
| 期末現金及約當現金 | 265,438,862 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 毒品防制基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 346,720,746 | 100.00 | 195,024,172 | 100.00 | 151,696,574 | 77.78 |
| 流動資產 | 346,720,746 | 100.00 | 195,024,172 | 100.00 | 151,696,574 | 77.78 |
| 現金 | 265,438,862 | 76.56 | 149,805,867 | 76.81 | 115,632,995 | 77.19 |
| 預付款項 | 81,281,884 | 23.44 | 45,218,305 | 23.19 | 36,063,579 | 79.75 |
| 合計 | 346,720,746 | 100.00 | 195,024,172 | 100.00 | 151,696,574 | 77.78 |
| 負債 | － | － | 261,510 | 0.13 | - 261,510 | - 100.00 |
| 流動負債 | － | － | 261,510 | 0.13 | - 261,510 | - 100.00 |
| 應付款項 | － | － | 261,510 | 0.13 | - 261,510 | - 100.00 |
| 淨資產 | 346,720,746 | 100.00 | 194,762,662 | 99.87 | 151,958,084 | 78.02 |
| 淨資產 | 346,720,746 | 100.00 | 194,762,662 | 99.87 | 151,958,084 | 78.02 |
| 淨資產 | 346,720,746 | 100.00 | 194,762,662 | 99.87 | 151,958,084 | 78.02 |
| 合計 | 346,720,746 | 100.00 | 195,024,172 | 100.00 | 151,696,574 | 77.78 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），108年底有131,608元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。