(二)核能發電後端營運基金

政府為應核能發電特性，提列核能發電後端營運工作所需費用，經行政院於86年12月10日以台（86）孝授二字第11311號函核定，設立核能發電後端營運基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理低放射性廢棄物之處理、貯存及最終處置，用過核子燃料貯存及最終處置，核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置等。109年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 低放射性廢棄物 處理及貯存計畫 | 千元 | 467,651 | 466,394 | - 1,256 | - 0.27 |  |
| 低放射性廢棄物 最終處置計畫 | 千元 | 234,899 | 176,784 | - 58,114 | - 24.74 | 地方政府尚未同意辦理公投選務工作，致建議候選場址公投時程延後。 |
| 用過核子燃料 貯存計畫 | 千元 | 886,332 | 433,205 | - 453,126 | - 51.12 | 第一及第二核能發電廠乾式貯存設施相關文件未獲新北市政府審查通過，尚未啟用或進行土建作業。 |
| 用過核子燃料 最終處置計畫 | 千元 | 316,693 | 111,987 | - 204,705 | - 64.64 | 「用過核子燃料最終處置計畫候選場址評選與核定(第一期計畫)」因尚持續廣徵意見中，未如期完成招標作業。 |
| 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理 及最終處置計畫 | 千元 | 1,599,428 | 1,576,363 | - 23,064 | - 1.44 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘235億2,706萬餘元，較預算賸餘230億2,990萬餘元，增加4億9,716萬餘元，約2.16％，主要係第一及第二核能發電廠乾式貯存設施相關文件未獲新北市政府審查通過，尚未啟用或進行土建作業，相關款項未能撥付，基金用途減少所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘23,493,760,376元，本部依法審核修正減列基金用途之用過核子燃料貯存計畫支出33,307,077元，主要係溢估分攤之保警費用，並同數增列賸餘33,307,077元，審定本期賸餘23,527,067,453元。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金583萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增708萬餘元，期末現金及約當現金為1,291萬餘元。

5.　重要審核意見

(1)　部分業務計畫已連續3年預算執行率未及8成，且固定資產建設改良擴充計畫連年執行率未逾20％，亟待研謀善策妥處，並覈實編列預算，以提升預算執行率。

政府考量放射性廢棄物處置及核能發電廠拆廠等作業屬長期性工作，且相關費用多發生於核能發電廠除役後，應預先收取核能發電後端營運費用，確保相關工作執行經費無虞，成立核能發電後端營運基金（下稱後端基金），並由台灣電力公司逐年提撥核能發電後端營運費用，作為核廢料處置及核能發電廠除役工作之經費。依據109年度中央及地方政府預算籌編原則第五、（六）點規定，特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫覈實編列預算；特別收入基金應審慎推估可用資金，並妥作中長程資金運用規劃，且應在基金中程可用資金範圍內，依據設定目的及用途，擬具業務計畫，並配合編列預算。經查截至109年底止，後端基金之基金餘額3,681億3,007萬餘元，其執行業務計畫，計有低放射性廢棄物處理及貯存計畫、低放射性廢棄物最終處置計畫、用過核子燃料貯存計畫、用過核子燃料最終處置計畫、核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫等5項，109年度執行結果，其中低放射性廢棄物最終處置計畫、用過核子燃料貯存計畫及用過核子燃料最終處置計畫等3項，預算執行率分別為75.26％、48.88％及35.36％，已連續3年未及8成；另109年度固定資產建設改良擴充計畫決算數5,351萬餘元，較可用預算數4億8,241萬餘元（含以前年度保留數257萬餘元，及於以後年度補辦預算，報經先行辦理數304萬餘元）減少4億2,890萬餘元，約88.91％，且近5年度（105至109年度）預算執行率僅介於4.54％至19.36％之間，均未及2成（表1），主要係地方政府尚未同意配合辦理低放射性廢棄物最終處置場址公民投票，或乾式貯存設施相關文件遲未獲新北市政府審查通過，或「用過核子燃料最終處置計畫候選場址評選與核定階段（第一期計畫）」採購案未如期完成招標，影響執行進度所致，經函請後端基金管理會針對問題癥結研謀妥處，並參照以往年度實際辦理情形覈實編列預算，俾提升預算執行率。據復：台灣電力公司已針對乾式貯存設施未取得水土保持設施完工證明等提起行政救濟，經臺北高等行政法院於110年4月15日判決，新北市政府應作成核准之行政處分，將持續與新北市政府及建議候選場址所在之地方政府溝通協調，另亦將參照以往年度實際辦理情形覈實編列預算，俾利選址作業及乾貯設施之推動，以

表1　後端基金業務計畫及固定資產建設改良擴充計畫預算執行率情形

單位：％

|  |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務計畫 | 低放射性廢棄物處理及貯存計畫 | 88.78 | 42.86 | 137.25 | 92.35 | 99.73 |
|  | 低放射性廢棄物最終處置計畫 | 57.17 | 30.33 | 35.67 | 31.28 | 75.26 |
|  | 用過核子燃料貯存計畫 | 24.56 | 3,450.79 | 36.48 | 26.62 | 48.88 |
|  | 用過核子燃料最終處置計畫 | 14.81 | 87.97 | 72.24 | 76.35 | 35.36 |
|  | 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理 及最終處置計畫 | 61.60 | 48.84 | 40.10 | 75.51 | 98.56 |
| 固定資產建設改良擴充計畫 |  | 7.62 | 19.36 | 10.68 | 4.54 | 11.09 |

註：1.106年度「用過核子燃料貯存計畫」預算執行率達3,450.79％，主要係配合台灣電力公司依經濟部107年3月16日電價費率審議會決議，調減105年度提列之核能發電後端處置費用，並轉列106年度基金用途支出所致。

2.整理自後端基金決算書。

年度

項目

提升預算執行率。

(2)　核能後端營運總費用已逐年由台灣電力公司分攤繳納，惟核燃料處置與場址遴選方式等議題遲未定案，有增加未來核能發電廠除役支出之虞，亟待督促覈實估列，俾利核能後端營運工作進行。

依電業法第89條規定，發電業設有核能發電廠者，於其核能發電廠營運期間，應提撥充足之費用，充作後端基金。另依後端基金費用收取辦法第2條及第3條規定，發電業設有核能發電廠者，收取其核能發電後端營運費用，以每年平均分攤固定金額方式提撥核能發電後端營運費用，其金額由經濟部定之，其費用繳交期限至114年止；核能發電後端營運費用之計算，應由後端處理與處置機構每隔5年進行重估並提報經濟部核定之。經查台灣電力公司於106年9月向經濟部提報核能後端營運總費用估算報告，經濟部遲至109年9月始核定核能後端營運總費用約4,729億元（106年版），台灣電力公司每年須提撥216.69億元至後端基金，較前次100年3月核定之3,353億元，增加1,376億元，比率41.04％，主要係除役年限由17年延長至25年、興建中期暫存貯存設施作為低放最終處置場址難覓之替代方案等因素而增加除役支出所致。惟本次經濟部係按台灣電力公司106年9月估算相關數據予以核定，期間相關幣值、原物料價格及核能政策等條件已發生變動，加以現階段國內對於核廢料處置、貯存及場址遴選方式等議題遲未定案，及110年8月核四公民投票結果未定，有增加未來後端基金除役營運經費規模之虞，經函請經濟部督促台灣電力公司就核能發電廠除役、燃料處置等項目覈實估列，確保核能後端營運總費用於114年前足額提撥，俾利核能後端營運工作進行。據復：為確保提列之核能發電後端營運費用可支應未來各項作業所需，台灣電力公司已於109年啟動重估作業，將依據現階段政策與國外技術進行核能後端營運總費用估算，預計於110年底提出重估報告。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

核能發電後端營運基金來源用途及餘絀審定表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 26,543,616,000 | 26,297,357,192 | － | 26,297,357,192 | - 246,258,808 | - 0.93 |
| 財產收入 | 4,874,416,000 | 4,587,227,105 | － | 4,587,227,105 | - 287,188,895 | - 5.89 |
| 其他收入 | 21,669,200,000 | 21,710,130,087 | － | 21,710,130,087 | 40,930,087 | 0.19 |
| 基金用途 | 3,513,711,000 | 2,803,596,816 | - 33,307,077 | 2,770,289,739 | - 743,421,261 | - 21.16 |
| 低放射性廢棄物 處理及貯存計畫 | 467,651,000 | 466,394,230 | － | 466,394,230 | - 1,256,770 | - 0.27 |
| 低放射性廢棄物 最終處置計畫 | 234,899,000 | 176,784,817 | － | 176,784,817 | - 58,114,183 | - 24.74 |
| 用過核子燃料貯存計畫 | 886,332,000 | 466,512,666 | - 33,307,077 | 433,205,589 | - 453,126,411 | - 51.12 |
| 用過核子燃料 最終處置計畫 | 316,693,000 | 111,987,733 | － | 111,987,733 | - 204,705,267 | - 64.64 |
| 核子設施除役拆廠及 其廢棄物處理及 最終處置計畫 | 1,599,428,000 | 1,576,363,892 | － | 1,576,363,892 | - 23,064,108 | - 1.44 |
| 一般行政管理計畫 | 8,708,000 | 5,553,478 | － | 5,553,478 | - 3,154,522 | - 36.23 |
| 本期賸餘（短絀） | 23,029,905,000 | 23,493,760,376 | 33,307,077 | 23,527,067,453 | 497,162,453 | 2.16 |
| 期初基金餘額 | 349,121,538,000 | 344,603,008,360 | － | 344,603,008,360 | - 4,518,529,640 | - 1.29 |
| 期末基金餘額 | 372,151,443,000 | 368,096,768,736 | 33,307,077 | 368,130,075,813 | - 4,021,367,187 | - 1.08 |

註：本表低放射性廢棄物最終處置計畫決算審定數176,784,817元，包含109年度報准先行辦理數之執行數2,086,350元。

核能發電後端營運基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 23,559,314,246 |
| 調整非現金項目 | 12,447,216,351 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 36,006,530,597 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 30,164,000,000 |
| 減少長期貸墊款及準備金 | 19,924,000,000 |
| 減少長期投資 | 5,358,193,623 |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 41,332,000,000 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 19,900,000,000 |
| 增加長期投資 | - 30,160,404,731 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 53,237,671 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 35,999,448,779 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 7,081,818 |
| 期初現金及約當現金 | 5,833,285 |
| 期末現金及約當現金 | 12,915,103 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

4.本表「增加短期投資及短期貸墊款」、「減少短期投資及短期貸墊款」欄所列，為該基金配合資金調度，貸予台灣電力公司金額41,332,000,000元，及該公司還款金額30,164,000,000元。

核能發電後端營運基金餘絀審定後平衡表

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 372,117,207,767 | 100.00 | 348,242,627,127 | 100.00 | 23,874,580,640 | 6.86 |
| 流動資產 | 28,046,677,261 | 7.54 | 34,817,554,522 | 10.00 | - 6,770,877,261 | - 19.45 |
| 現金 | 12,915,103 | 0.00 | 5,833,285 | 0.00 | 7,081,818 | 121.40 |
| 應收款項 | 2,755,762,158 | 0.74 | 14,866,721,237 | 4.27 | - 12,110,959,079 | - 81.46 |
| 短期貸墊款 | 25,278,000,000 | 6.79 | 19,945,000,000 | 5.73 | 5,333,000,000 | 26.74 |
| 長期貸墊款及準備金 | 165,633,000,000 | 44.51 | 159,822,000,000 | 45.89 | 5,811,000,000 | 3.64 |
| 長期貸款 | 165,633,000,000 | 44.51 | 159,822,000,000 | 45.89 | 5,811,000,000 | 3.64 |
| 長期投資 | 176,284,494,022 | 47.37 | 151,482,282,914 | 43.50 | 24,802,211,108 | 16.37 |
| 其他長期投資 | 176,284,494,022 | 47.37 | 151,482,282,914 | 43.50 | 24,802,211,108 | 16.37 |
| 固定資產 | 2,142,708,245 | 0.58 | 2,109,219,513 | 0.61 | 33,488,732 | 1.59 |
| 土地改良物 | 1,299,153 | 0.00 | 1,703,320 | 0.00 | - 404,167 | - 23.73 |
| 房屋建築及設備 | 53,153,511 | 0.01 | 55,114,774 | 0.02 | - 1,961,263 | - 3.56 |
| 機械及設備 | 121,715,962 | 0.03 | 100,892,107 | 0.03 | 20,823,855 | 20.64 |
| 交通及運輸設備 | 6,495,712 | 0.00 | 3,921,083 | 0.00 | 2,574,629 | 65.66 |
| 雜項設備 | 14,052,650 | 0.00 | 8,756,628 | 0.00 | 5,296,022 | 60.48 |
| 購建中固定資產 | 1,945,991,257 | 0.52 | 1,938,831,601 | 0.56 | 7,159,656 | 0.37 |
| 無形資產 | 10,328,239 | 0.00 | 11,570,178 | 0.00 | - 1,241,939 | - 10.73 |
| 無形資產 | 10,328,239 | 0.00 | 11,570,178 | 0.00 | - 1,241,939 | - 10.73 |
| 合計 | 372,117,207,767 | 100.00 | 348,242,627,127 | 100.00 | 23,874,580,640 | 6.86 |
| 負債 | 1,834,095,470 | 0.49 | 1,518,829,076 | 0.44 | 315,266,394 | 20.76 |
| 流動負債 | 1,834,095,470 | 0.49 | 1,518,829,076 | 0.44 | 315,266,394 | 20.76 |
| 應付款項 | 1,834,095,470 | 0.49 | 1,518,829,076 | 0.44 | 315,266,394 | 20.76 |
| 淨資產 | 370,283,112,297 | 99.51 | 346,723,798,051 | 99.56 | 23,559,314,246 | 6.79 |
| 淨資產 | 370,283,112,297 | 99.51 | 346,723,798,051 | 99.56 | 23,559,314,246 | 6.79 |
| 淨資產 | 370,283,112,297 | 99.51 | 346,723,798,051 | 99.56 | 23,559,314,246 | 6.79 |
| 合計 | 372,117,207,767 | 100.00 | 348,242,627,127 | 100.00 | 23,874,580,640 | 6.86 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。