八、原子能委員會主管

核子事故緊急應變基金

政府為落實核子事故緊急應變整備措施及因應緊急應變作業之需要，依據核子事故緊急應變法規定，設立核子事故緊急應變基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理核子事故中央災害應變工作、核子事故輻射監測工作、核子事故支援工作、核子事故地方災害應變工作等。109年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 核子事故中央災害應變工作計畫 | 千元 | 40,886 | 36,810 | - 4,075 | - 9.97 |  |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | 千元 | 14,042 | 13,642 | - 399 | - 2.84 |  |
| 核子事故支援工作計畫 | 千元 | 5,046 | 8,236 | 3,190 | 63.22 | 執行單位國防部陸軍司令部108年度保留款購置大型門框型車輛輻射偵測器案，於109年度驗收核銷所致。 |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | 千元 | 34,038 | 32,968 | - 1,069 | - 3.14 |  |
| 註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘2,076萬餘元，較預算賸餘1,787萬餘元，增加288萬餘元，約16.14％，主要係因辦理核安演習等委託調查研究案及網路安全防護系統維護等採購結餘，實際支出隨減所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘20,760,222元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金8億6,930萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2,205萬餘元，期末現金及約當現金為8億9,136萬餘元。

5.　重要審核意見

原子能委員會為使民眾瞭解所在地環境輻射監測等訊息，開發行動化應用軟體APP，惟整體服務成效未盡理想，允宜研謀改進或適時研議退場。

| 表1 「全民原能會」APP累計下載情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：次 |  |  |  |
| 年底 | 合計 | 累計下載次數 |  |
|  |  | iOS | Android |
| 106 | 288 | 124 | 164 |
| 107 | 1,033 | 594 | 439 |
| 108 | 2,080 | 1,128 | 952 |
| 109 | 5,470 | 2,012 | 3,458 |
| 資料來源：整理自原子能委員會提供資料。 |  |  |  |

原子能委員會為使民眾瞭解所在地環境輻射監測、輻射屋查詢、民眾防護資訊及國內核電廠管制動態等訊息，於101年間委外製作「核安即時通」APP，並於同年4月9日上線；嗣為配合政府開放資料政策，考量APP內容宜豐富、使用需求介面應快速便捷等，爰於106年間規劃將原APP重新設計改版，增添輻射工作人員查詢及報名系統、連結國家災害情資網等服務項目，經於106年12月正式推出「全民原能會」APP。據原子能委員會統計，106至109年度於核子事故緊急應變基金之核子事故中央災害應變工作計畫，編列預算辦理「全民原能會」APP改版設計及各年度維護服務所需費用，實際執行103萬餘元。經查該APP自106年12月1日正式上線至109年底止，累計下載次數僅5,470次（表1），核屬偏低，又囿於該APP屬防災資訊型之行動化應用軟體，民眾下載該APP後，因內容非屬經常運用之資訊，易使一般民眾於考量行動載具之裝置容量及慣用性而移除APP，爰截至110年3月27日止，實際已安裝應用程式之對象（帳號）僅2,816個，軟體服務成效尚有極大之提升空間；另查改版前「核安即時通」APP於101年4月9日上線至105年5月底止，累計下載次數僅1萬1,858次，案經原子能委員會依據國家發展委員會前於105年6月間召開行政院所屬各機關行動化應用軟體效能提升研商會議之結論，評估結果，以該APP係全國第一個具有輻射預警功能之即時便民資訊程式，可自動尋找並檢視全國所有監測站之資料，且建置民眾防護資訊可讓民眾即時得知核子災害應變訊息及知識，爰作成仍維持上架之決定，並重新改版為現行「全民原能會」APP，惟新版APP自106年12月1日上線至109年底止，累計下載次數僅5千餘次，原規劃藉APP重新改版以增加APP下載率及使用率之目標，顯未達成，整體服務成效未盡理想，經函請原子能委員會研謀於不影響政府服務及民眾需求之情形下，依上開國家發展委員會召開研商會議之結論，妥適評估該APP存續或適時研議退場，以節約嗣後之維運成本。據復：「全民原能會」APP為全國唯一以官方推出有關環境輻射與核電廠監測、以及提供民眾防護資訊之防災型APP，以多元方式即時提供核電廠資訊、環境輻射與海域輻射監測等數據為政府之責任，未來APP改版，將規劃納入全國輻射工作人員之使用習性，及因應日本排放含氚廢水納入海域輻射監測數據等功能，同時持續推廣此APP，以提升「全民原能會」APP之服務效能。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

核子事故緊急應變基金來源用途及餘絀審定表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 116,780,000 | 117,208,423 | － | 117,208,423 | 428,423 | 0.37 |
| 徵收及依法分配收入 | 114,000,000 | 114,000,000 | － | 114,000,000 | － | － |
| 財產收入 | 2,780,000 | 2,019,422 | － | 2,019,422 | - 760,578 | - 27.36 |
| 其他收入 | － | 1,189,001 | － | 1,189,001 | 1,189,001 | -- |
| 基金用途 | 98,905,000 | 96,448,201 | － | 96,448,201 | - 2,456,799 | - 2.48 |
| 核子事故中央災害 應變工作計畫 | 40,886,000 | 36,810,651 | － | 36,810,651 | - 4,075,349 | - 9.97 |
| 核子事故輻射監測 工作計畫 | 14,042,000 | 13,642,799 | － | 13,642,799 | - 399,201 | - 2.84 |
| 核子事故支援 工作計畫 | 5,046,000 | 8,236,000 | － | 8,236,000 | 3,190,000 | 63.22 |
| 核子事故地方災害 應變工作計畫 | 34,038,000 | 32,968,695 | － | 32,968,695 | - 1,069,305 | - 3.14 |
| 一般行政管理計畫 | 4,893,000 | 4,790,056 | － | 4,790,056 | - 102,944 | - 2.10 |
| 本期賸餘（短絀） | 17,875,000 | 20,760,222 | － | 20,760,222 | 2,885,222 | 16.14 |
| 期初基金餘額 | 872,485,000 | 867,887,460 | － | 867,887,460 | - 4,597,540 | - 0.53 |
| 期末基金餘額 | 890,360,000 | 888,647,682 | － | 888,647,682 | - 1,712,318 | - 0.19 |

註：本表核子事故支援工作計畫決算審定數8,236,000元，包含以前年度保留數之執行數3,190,000元；核子事故地方災害應變工作計畫決算審定數32,968,695元，包含以前年度保留數之執行數905,359元。

核子事故緊急應變基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 11,606,261 |
| 調整非現金項目 | 23,200,838 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 34,807,099 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 14,515,530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 14,515,530 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 3,889,070 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 2,120,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,768,212 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 22,059,781 |
| 期初現金及約當現金 | 869,305,786 |
| 期末現金及約當現金 | 891,365,567 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 核子事故緊急應變基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 917,991,175 | 100.00 | 906,212,004 | 100.00 | 11,779,171 | 1.30 |
| 流動資產 | 891,667,177 | 97.13 | 870,734,045 | 96.09 | 20,933,132 | 2.40 |
| 現金 | 891,365,567 | 97.10 | 869,305,786 | 95.93 | 22,059,781 | 2.54 |
| 應收款項 | 301,610 | 0.03 | 463,756 | 0.05 | - 162,146 | - 34.96 |
| 預付款項 | － | － | 964,503 | 0.11 | - 964,503 | - 100.00 |
| 固定資產 | 23,932,653 | 2.61 | 31,984,535 | 3.53 | - 8,051,882 | - 25.17 |
| 機械及設備 | 22,376,579 | 2.44 | 26,318,356 | 2.90 | - 3,941,777 | - 14.98 |
| 交通及運輸設備 | 1,149,053 | 0.13 | 3,304,608 | 0.36 | - 2,155,555 | - 65.23 |
| 雜項設備 | 407,021 | 0.04 | 2,361,571 | 0.26 | - 1,954,550 | - 82.76 |
| 無形資產 | 2,391,345 | 0.26 | 3,493,424 | 0.39 | - 1,102,079 | - 31.55 |
| 無形資產 | 2,391,345 | 0.26 | 3,493,424 | 0.39 | - 1,102,079 | - 31.55 |
| 合計 | 917,991,175 | 100.00 | 906,212,004 | 100.00 | 11,779,171 | 1.30 |
| 負債 | 3,019,495 | 0.33 | 2,846,585 | 0.31 | 172,910 | 6.07 |
| 流動負債 | 81,743 | 0.01 | 1,677,045 | 0.19 | - 1,595,302 | - 95.13 |
| 應付款項 | 81,743 | 0.01 | 1,677,045 | 0.19 | - 1,595,302 | - 95.13 |
| 其他負債 | 2,937,752 | 0.32 | 1,169,540 | 0.13 | 1,768,212 | 151.19 |
| 什項負債 | 2,937,752 | 0.32 | 1,169,540 | 0.13 | 1,768,212 | 151.19 |
| 淨資產 | 914,971,680 | 99.67 | 903,365,419 | 99.69 | 11,606,261 | 1.28 |
| 淨資產 | 914,971,680 | 99.67 | 903,365,419 | 99.69 | 11,606,261 | 1.28 |
| 淨資產 | 914,971,680 | 99.67 | 903,365,419 | 99.69 | 11,606,261 | 1.28 |
| 合計 | 917,991,175 | 100.00 | 906,212,004 | 100.00 | 11,779,171 | 1.30 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底均為122,970元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。