十、勞動部主管

就業安定基金

政府為促進國民就業，平衡雇主聘僱外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定之工作所衍生之社會成本，及處理勞資爭議，保障勞工權益，依據就業服務法及勞資爭議處理法等規定，設立就業安定基金（含勞工權益基金1個分基金）。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理促進國民就業、外籍勞工管理、提升勞工福祉及勞工權益扶助等。109年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 促進國民就業計畫 | 千元 | 14,776,161 | 18,326,227 | 3,550,066 | 24.03 | 因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，新增辦理安心即時上工計畫、108學年度應屆畢業青年就業措施及分攤交通部觀光產業紓困實施計畫等協助措施，致執行較預計增加。 |
| 外籍勞工管理計畫 | 千元 | 1,577,248 | 1,402,701 | - 174,546 | - 11.07 | 補助衛生福利部辦理擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫，受限於使用資格，申請案件未如預期，致執行數較預計減少。 |
| 提升勞工福祉計畫 | 千元 | 933,074 | 816,087 | - 116,986 | - 12.54 | 補助地方政府執行督促事業單位遵守勞動法令實施計畫未足額進用人力所致。 |
| 勞工權益扶助計畫 | 千元 | 88,349 | 59,171 | - 29,177 | - 33.03 | 勞資爭議申請訴訟扶助案件未如預期，致執行數較預計減少。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請勞動部督促檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘34億1,604萬餘元，較預算賸餘59億1,961萬餘元，減少25億357萬餘元，約42.29％，主要係因應新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情，新增辦理安心即時上工計畫、108學年度應屆畢業青年就業措施及分攤交通部觀光產業紓困實施計畫等協助措施，執行較預計增加所致。勞工權益分基金本期短絀2,275萬餘元，主要係公庫撥款收入不敷支應勞工權益扶助計畫經費所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘3,416,040,291元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金519億5,764萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增41億603萬餘元，期末現金及約當現金為560億6,367萬餘元。

5.　重要審核意見

(1)　勞動力發展署為保障移工權益，補助地方政府辦理移工生活照顧檢查，惟有關檢查範疇、訪視員對規定熟稔度及事業單位落實規範等，仍有改善空間，允宜持續精進生活照顧檢查作業，以維護移工生活權益。

依據雇主聘僱外國人許可及管理辦法第19條、同條之1及第27條之1規定，雇主申請聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定工作之移工，應依外國人生活照顧服務計畫書確實執行，且雇主應於申請聘僱之移工入國或於接續聘僱移工後，檢附外國人生活照顧服務計畫書等文件通知當地主管機關實施檢查。勞動力發展署為保障移工權益，復訂定外國人生活照顧服務計畫書裁量基準，並由該署補助地方政府聘用移工訪視員於移工入國或轉換雇主時辦理生活照顧檢查。經查地方政府辦理移工生活照顧檢查情形，核有下列事項：

A.　外展農業移工派工後實際工作地點未能有效納入檢查範疇；另地方政府訪視員未盡知悉船舶救生及消防設備之配置規定：政府為提升農務服務品質，改善農業季節性缺工問題，自108年底起引進外展農業移工，由農林漁牧有關之合作社或非營利組織（下稱外展機構）聘僱移工，並評估各案主提出之農務需求後，指派移工至指定之工作場域從事農林漁牧相關工作。經查地方政府於辦理外展農業移工生活照顧檢查時，係以「住宿地點」為檢查地點，據地方政府說明，若已派工且住宿地點變更為工作處所，則檢查可同時含括實際之住宿及工作處所；若尚未派工或已派工而住宿地點未予變更（移工自行前往或案主接送），則檢查地點均為外展機構安排之住宿地點，未含括移工之實際工作地。按外展農業移工之實務運作，派工時不一定會變更住宿地點，且因農務工作本具有依節氣或工作一段時間後等待植物生長之特性，難以久待同一地點工作，又現行規定變更工作地點尚毋須通報地方政府主管機關，亦未明確規範須檢查工作處所等，致實際派工地點未能有效納入檢查範疇，恐難以落實藉由實地檢查瞭解外展農業雇主是否落實移工生活照顧目的，影響移工權益。另查外國人生活照顧服務計畫書裁量基準有關海洋漁撈工作（船上居住）之「保護外國人人身安全」，其基準包括「漁船上應配置符合船舶法及相關法令規定之救生及消防設備」。惟據部分地方政府轄管移工事務單位說明，雇主有無遵循前開事項之判斷依據，係訪視員於辦理生活照顧檢查時口頭詢問船主或船員是否依相關規定配置救生及消防設備，至上開裁量基準所謂「船舶法及相關法令」，因屬農業委員會漁業署之業務內容，專業且複雜，訪視員皆未知悉等，顯示生活照顧檢查作業亦尚待精進，經函請勞動力發展署允宜持續督導地方政府精進各項生活照顧檢查作業方式，以維護移工生活應有權益。據復：外展農務移工雇主之中央目的事業主管機關為農業委員會，依外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準規定，中央主管機關及目的事業主管機關得實地查核，工作地點訪視部分，得由農業委員會會同勞動部辦理訪查；另外國人生活照顧服務計畫書裁量基準－海洋漁撈工作（船上居住）部分，因涉農業委員會漁業署與內政部消防署主管專業，倘地方政府於辦理外國人生活照顧計畫書訪視時，得會同當地漁政與消防主管機關處理或訪視等。

B.　雇主設（配）置之生活照顧服務及雙語能力等人員，經函釋應分別聘僱，不得合併計算，惟部分事業單位設（配）置情形與函釋未符：依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第40條及第41條規定，雇主聘僱移工達一定人數以上者，應設置生活照顧服務人員，並於其所聘僱移工中配置具有雙語能力人員；另依同辦法第19條之1及第27條之1規定，雇主檢附之生活照顧服務計畫書，應規劃生活照顧服務人員。復依前行政院勞工委員會（現為勞動部）94年12月勞職外字第0940063337號函解釋，上開所稱生活照顧服務及雙語能力等人員係屬不同規範目的，雇主設（配）置該等人員時，應分別聘僱，不得合併計算。據部分地方政府轄管移工事務單位說明，辦理移工之生活照顧服務檢查，於生活照顧服務人員部分，係以雇主檢附之生活照顧服務計畫書所載名冊為主；至雙語能力人員，因雇主聘僱外國人許可及管理辦法規定之生活照顧服務計畫書，應規劃事項未含此類人員，爰未列冊檢送，係以現場口頭詢問方式，瞭解雇主配置雙語能力人員是否符合規定。經查間有工廠雇主係將設（配）置之生活照顧服務及雙語能力等人員合併計算（即同一人身兼兩類人員），訪視員於生活照顧服務檢查時未能發現，係因現行規定僅規範雇主須檢附生活照顧服務人員名冊，及訪視員未熟稔生活照顧服務及雙語能力等人員不得合併計算之函釋內容所致，經函請勞動力發展署允宜研議檢討改進，以落實規範之目的。據復：現行外國人生活照顧服務計畫書業將生活照顧服務人員及雙語人員設置規定列入檢查項目，地方政府於辦理訪視時即應依雇主聘僱外國人許可及管理辦法、94年函釋及外國人生活照顧服務計畫書檢查項目規定，逐項辦理檢視。雖外國人生活照顧服務計畫書僅規範雇主須檢附生活照顧服務人員名冊，惟不影響地方政府應依規定檢視雙語能力人員名冊之效力，勞動部將加強向地方政府人員宣導相關法令規定，以避免發生類此情事等。

(2)　勞動力發展署辦理私立就業服務機構服務品質評鑑已發揮督促提升服務品質之成效，惟部分雇主未知悉政府定期辦理評鑑，另部分評鑑項目之評分考核機制未盡確實，恐影響評鑑正確性。

勞動力發展署為鼓勵私立就業服務機構（下稱仲介公司）提升服務品質，於92年試辦仲介公司服務品質評鑑，93年起全面辦理評鑑，另自96年起將評鑑納入規範，以作為仲介公司汰弱獎優之依據，相關評鑑結果及內容並公布於該署網站，以提供雇主選擇仲介公司之參考。經查該署109年委託社團法人中華民國工業協進會辦理「108年度私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑計畫」，總計評鑑1,305家，其中A級840家（64.37％）、B級434家（33.26％）、C級31家（2.38％），超過9成7之仲介公司評鑑成績為B級以上，已發揮督促仲介公司提升自我經營品質之成效，對於保障移工及雇主權益有一定之助益。惟據勞動部委外辦理「109年移工管理及運用調查報告（資料日期：109年6月）」指出，109年6月聘僱移工之事業面及家庭面雇主，知道政府每年均辦理仲介公司評鑑並將評鑑結果公布於該署網站者，僅分別為55.9％、30.0％，且與前幾年相較亦未顯著提升，分別維持5成餘及近3成之雇主知悉，顯示政府已辦理仲介公司評鑑之宣導有待加強。另查上開108年度評鑑計畫採用評鑑指標中之機場服務配合度包括「配合事先上網登錄入國外籍勞工名單」（配分1分）及「除符合前項外，並配合辦理外籍勞工法令宣導講習措施」（配分1分）等項，據該署說明，評分方式係由仲介公司自行下載「入出國移工機場關懷服務網」登錄資料清冊證明，如仲介公司有未事先上網登錄接機服務情事，或於就地評鑑時未能提出移工入出國相關資料等，即屬未配合辦理，未能獲得上開2項評鑑項目之配分（共2分）；另基於網站資訊安全管理，仲介公司須於「入出國移工機場關懷服務網」註冊相關資料成為會員後，始能於網站登錄入境移工資訊，亦即非屬該網站會員之仲介公司，係無法取得該2項評鑑項目分數等。據108年度評鑑結果，所有仲介公司於上開2項評鑑項目皆獲2分，惟經本部運用該署提供之108年度「入出國移工機場關懷服務網」會員清冊及受評鑑之仲介公司資料比對結果，計有12家仲介公司並非上開網站108年度之會員，顯示評鑑考核機制未盡確實，經函請勞動力發展署加強宣導，以利雇主瞭解，並就部分評鑑項目未臻落實，恐影響仲介公司評鑑正確性檢討改進。據復：仲介評鑑結果及內容均公布於勞動力發展署網站，且編印之「雇主聘僱移工法令宣導手冊」，亦告知雇主有關仲介評鑑相關資訊，又透過電視短片、報紙系列、廣播廣告及宣導DM等方式向雇主宣導，以提升雇主知悉。另「入出國移工機場關懷服務網」得登入對象不限於仲介機構，自然人亦可於該網站註冊，該等12家仲介公司雖未以公司身分於機場關懷服務網登錄資訊，惟各該公司引進之移工於入境時均得由勞動力發展署機場關懷服務站導引入境，尚不致影響整體移工管理。為強化評鑑作業，將納入評鑑要點修正，明定仲介公司必須於機場關懷服務網經確實註冊取得會員身分並有實際登錄入境移工資訊者，始得計分等。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

就業安定基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

中華民國109年度	 單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金餘額 | 期末基金餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 勞工權益基金 | 36,421 | 59,171 | - 51,924 | - 22,750 | 29,173 | - 56.19 | 114,871 | 92,120 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 就業安定基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 23,494,574,000 | 24,185,685,030 | － | 24,185,685,030 | 691,111,030 | 2.94 |
| 徵收及依法分配收入 | 21,897,500,000 | 22,663,804,218 | － | 22,663,804,218 | 766,304,218 | 3.50 |
| 勞務收入 | 1,173,231,000 | 959,169,555 | － | 959,169,555 | - 214,061,445 | - 18.25 |
| 財產收入 | 47,718,000 | 38,728,142 | － | 38,728,142 | - 8,989,858 | - 18.84 |
| 政府撥入收入 | 213,824,000 | 200,326,133 | － | 200,326,133 | - 13,497,867 | - 6.31 |
| 其他收入 | 162,301,000 | 323,656,982 | － | 323,656,982 | 161,355,982 | 99.42 |
| 基金用途 | 17,574,963,000 | 20,769,644,739 | － | 20,769,644,739 | 3,194,681,739 | 18.18 |
| 促進國民就業計畫 | 14,776,161,000 | 18,326,227,488 | － | 18,326,227,488 | 3,550,066,488 | 24.03 |
| 外籍勞工管理計畫 | 1,577,248,000 | 1,402,701,744 | － | 1,402,701,744 | - 174,546,256 | - 11.07 |
| 提升勞工福祉計畫 | 933,074,000 | 816,087,791 | － | 816,087,791 | - 116,986,209 | - 12.54 |
| 勞工權益扶助計畫 | 88,349,000 | 59,171,482 | － | 59,171,482 | - 29,177,518 | - 33.03 |
| 一般行政管理計畫 | 199,785,000 | 165,113,481 | － | 165,113,481 | - 34,671,519 | - 17.35 |
| 一般建築及設備計畫 | 346,000 | 342,753 | － | 342,753 | - 3,247 | - 0.94 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,919,611,000 | 3,416,040,291 | － | 3,416,040,291 | - 2,503,570,709 | - 42.29 |
| 期初基金餘額 | 51,380,810,000 | 55,630,023,011 | － | 55,630,023,011 | 4,249,213,011 | 8.27 |
| 期末基金餘額 | 57,300,421,000 | 59,046,063,302 | － | 59,046,063,302 | 1,745,642,302 | 3.05 |

註：本表促進國民就業計畫決算審定數18,326,227,488元，包含以前年度保留數之執行數35,503,836元。

| 就業安定基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 3,489,231,171 |
| 調整非現金項目 | 1,153,374,261 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 4,642,605,432 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 4,549,755 |
| 減少長期貸墊款及準備金 | 3,723,571 |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 42,121,248 |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 65,998,337 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 4,339 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 577,680,583 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 593,288,685 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 232,460,016 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 175,742,466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,717,550 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 4,106,034,297 |
| 期初現金及約當現金 | 51,957,643,693 |
| 期末現金及約當現金 | 56,063,677,990 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 就業安定基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元. |
| --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金 額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 63,946,870,751 | 100.00 | 59,796,192,695 | 100.00 | 4,150,678,056 | 6.94 |
| 流動資產 | 61,118,303,642 | 95.58 | 57,071,510,667 | 95.44 | 4,046,792,975 | 7.09 |
| 現金 | 56,063,677,990 | 87.67 | 51,957,643,693 | 86.89 | 4,106,034,297 | 7.90 |
| 應收款項 | 4,823,200,011 | 7.54 | 5,015,699,738 | 8.39 | - 192,499,727 | - 3.84 |
| 短期貸墊款 | 94,246,761 | 0.15 | 79,063,654 | 0.13 | 15,183,107 | 19.20 |
| 預付款項 | 137,178,880 | 0.21 | 19,103,582 | 0.03 | 118,075,298 | 618.08 |
| 長期貸墊款及準備金 | 63,512,485 | 0.10 | 46,566,242 | 0.08 | 16,946,243 | 36.39 |
| 長期墊款 | 63,512,485 | 0.10 | 46,566,242 | 0.08 | 16,946,243 | 36.39 |
| 固定資產 | 2,003,548,558 | 3.13 | 2,046,386,160 | 3.42 | - 42,837,602 | - 2.09 |
| 土地 | 759,613,836 | 1.19 | 759,613,836 | 1.27 | － | － |
| 土地改良物 | 779,016 | 0.00 | 969,600 | 0.00 | - 190,584 | - 19.66 |
| 房屋建築及設備 | 99,320,170 | 0.16 | 94,597,780 | 0.16 | 4,722,390 | 4.99 |
| 機械及設備 | 960,464,213 | 1.50 | 1,022,001,888 | 1.71 | - 61,537,675 | - 6.02 |
| 交通及運輸設備 | 48,040,575 | 0.08 | 47,186,497 | 0.08 | 854,078 | 1.81 |
| 雜項設備 | 124,028,318 | 0.19 | 120,972,250 | 0.20 | 3,056,068 | 2.53 |
| 購建中固定資產 | 11,302,430 | 0.02 | 1,044,309 | 0.00 | 10,258,121 | 982.29 |
| 無形資產 | 511,320,868 | 0.80 | 395,292,386 | 0.66 | 116,028,482 | 29.35 |
| 無形資產 | 511,320,868 | 0.80 | 395,292,386 | 0.66 | 116,028,482 | 29.35 |
| 其他資產 | 250,185,198 | 0.39 | 236,437,240 | 0.40 | 13,747,958 | 5.81 |
| 什項資產 | 250,185,198 | 0.39 | 236,437,240 | 0.40 | 13,747,958 | 5.81 |
| 合計 | 63,946,870,751 | 100.00 | 59,796,192,695 | 100.00 | 4,150,678,056 | 6.94 |
| 負債 | 2,385,938,023 | 3.73 | 1,724,491,138 | 2.88 | 661,446,885 | 38.36 |
| 流動負債 | 2,052,142,565 | 3.21 | 1,447,413,230 | 2.42 | 604,729,335 | 41.78 |
| 應付款項 | 1,855,767,319 | 2.90 | 1,255,811,387 | 2.10 | 599,955,932 | 47.77 |
| 預收款項 | 196,375,246 | 0.31 | 191,601,843 | 0.32 | 4,773,403 | 2.49 |
| 其他負債 | 333,795,458 | 0.52 | 277,077,908 | 0.46 | 56,717,550 | 20.47 |
| 什項負債 | 333,795,458 | 0.52 | 277,077,908 | 0.46 | 56,717,550 | 20.47 |
| 淨資產 | 61,560,932,728 | 96.27 | 58,071,701,557 | 97.12 | 3,489,231,171 | 6.01 |
| 淨資產 | 61,560,932,728 | 96.27 | 58,071,701,557 | 97.12 | 3,489,231,171 | 6.01 |
| 淨資產 | 61,560,932,728 | 96.27 | 58,071,701,557 | 97.12 | 3,489,231,171 | 6.01 |
| 合計 | 63,946,870,751 | 100.00 | 59,796,192,695 | 100.00 | 4,150,678,056 | 6.94 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有128,683,582元及117,674,821元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。