十一、衛生福利部主管

衛生福利特別收入基金

政府為落實全民健康保險制度，加強國民衛生保健，照顧弱勢族群之醫療照護，提供國民健康照護保障，增進社會福利，健全社會安全制度，依據醫療法、全民健康保險法、傳染病防治法、藥害救濟法、菸害防制法、食品安全衛生管理法、家庭暴力防治法、長期照顧服務法及生產事故救濟條例等規定，設立衛生福利特別收入基金（含醫療發展基金等11個分基金）。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理醫療資源缺乏地區醫療品質提升及食品衛生安全事件提出消費訴訟案件相關補助、健保紓困貸款、預防接種受害、藥害及生產事故救濟給付、菸害防制及衛生保健、疫苗接種、健康照護績效提升、協助弱勢族群排除就醫障礙、補助經濟困難者健保費、運用公彩回饋金推展社會福利工作、充實及均衡長照資源發展、家庭暴力及性侵害防治與處遇工作，暨所屬老人之家、養護中心、少年之家、兒童之家、教養院等機構收容、養護業務等。109年度主要業務計畫20項，實施結果，實際數較原預計增加者8項，減少者12項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫 | 千元 | 1,500 | 1,109 | - 390 | - 26.05 | 受獎勵醫院提前清償部分銀行貸款，補貼息支出隨減。 |
| 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫 | 千元 | 1,027,893 | 1,272,170 | 244,277 | 23.76 | 「優化兒童醫療照護計畫（兒童醫療網）」原預計109年度起移由公務預算編列，惟公務預算未及編列，仍於該基金執行所致。 |
| 健康照護績效提升計畫 | 千元 | 1,534,979 | 1,242,458 | - 292,520 | - 19.06 | 「居家失能個案家庭醫師照護方案」受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響民眾參與意願，致執行數較預計減少。 |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 2,106 | 2,135 | 29 | 1.38 |  |
| 協助弱勢族群排除 就醫障礙計畫 | 千元 | 269,487 | 269,706 | 219 | 0.08 |  |
| 補助經濟困難者 健保費計畫 | 千元 | 671,570 | 654,248 | - 17,321 | - 2.58 |  |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | 20,249 | 35,437 | 15,188 | 75.01 | 核定藥害救濟給付案件數與金額較預計增加。 |
| 菸害防制及衛生 保健計畫 | 千元 | 7,429,653 | 7,356,929 | - 72,723 | - 0.98 | 擴大推動國家防癌工作因人類乳突病毒疫苗採購取得價格較預計低，及四癌篩檢服務受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，致執行數較預計減少。 |
| 預防接種受害 救濟給付計畫 | 千元 | 15,309 | 9,884 | - 5,424 | - 35.43 | 預防接種受害救濟申請案件多屬不良反應等輕微案件，死亡、嚴重疾病給付等案件較預計減少。 |
| 疫苗接種計畫 | 千元 | 3,650,505 | 3,280,881 | - 369,623 | - 10.13 | 幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗、五合一疫苗因國內出生數下降，延後交貨時程，致執行數較預計減少。 |
| 食品安全保護計畫 | 千元 | 10,229 | 9,273 | - 955 | - 9.34 |  |
| 福利服務計畫 | 人 | 3,318 | 3,047 | - 271 | - 8.17 |  |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 千元 | 1,424,170 | 1,471,373 | 47,203 | 3.31 | 北區老人之家及南區兒童之家以前年度保留之院舍修建工程款，於109年度執行。 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 千元 | 197,568 | 183,141 | - 14,426 | - 7.30 |  |
| 暴力防治處遇計畫 | 千元 | 40,922 | 33,447 | - 7,474 | - 18.26 | 男性關懷專線無須汰換集中接線服務軟、硬體等設備，致執行數未如預期。 |
| 完善長照服務 輸送體系計畫 | 千元 | 30,770,687 | 34,290,078 | 3,519,391 | 11.44 | 長照2.0整合型計畫服務人數較預計增加。 |
| 強化長照機構服務及緩和失能計畫 | 千元 | 1,350,266 | 813,985 | - 536,280 | - 39.72 | 原規劃辦理之一般護理之家品質提升卓越計畫，整併於完善長照服務輸送體系計畫項下之住宿式服務機構品質提升卓越計畫執行，及住宿式長照機構消防安全計畫因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情延長消防工程施工期程，影響機構設備完工進度等所致。 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 千元 | 5,664,375 | 5,622,341 | - 42,033 | - 0.74 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，部分社區式照顧服務計畫暫停服務或延期辦理，相關經費未執行。 |
| 推展原住民長期 照顧－文化健康站 實施計畫 | 千元 | 879,613 | 960,619 | 81,006 | 9.21 | 文化健康站照顧服務員薪資補助額度增加。 |
| 生產事故計畫 | 千元 | 251,100 | 262,016 | 10,916 | 4.35 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請衛生福利部檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期賸餘133億2,030萬餘元，與預算短絀87億8,947萬餘元，相距221億977萬餘元，主要係長照服務發展分基金獲配之菸稅及房地合一課徵所得稅等徵收及依法分配收入較預計增加。各分基金中，醫療發展分基金及全民健康保險紓困分基金等2個分基金本期短絀5億7,525萬餘元，主要係菸品健康福利捐獲配收入等基金來源不敷支應業務實需所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定賸餘12,901,357,388元，本部依法審核修正增列基金來源之其他收入171,350,386元，係長照服務發展分基金108年度以前補助計畫執行賸餘款未予列帳，並減列基金用途之提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫、健康照護績效提升計畫、菸害防制及衛生保健計畫、食品安全保護計畫、完善長照服務輸送體系計畫、強化長照機構服務及緩和失能計畫、機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫等支出247,595,077元，主要係收回109年度補助計畫經費賸餘款，綜計增列賸餘418,945,463元，審定本期賸餘13,320,302,851元。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金594億3,341萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增130億8,376萬餘元，期末現金及約當現金為725億1,718萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　衛生福利部積極推動多項兒童健康權益對策，惟新生兒及嬰兒健康照護面臨孕產婦高齡化趨勢之挑戰，另補助市縣政府辦理兒童預防保健及發展聯合評估服務亦待加強，允宜研謀改善，以提升我國兒童健康水準。

行政院為解決我國少子女化問題，營造友善育兒環境，並減輕家長育兒負擔，達到提高生育率等政策目標，於107年間提出「我國少子女化對策計畫」（107至111年），其中「兒童健康權益與保護」對策由衛生福利部（下稱衛福部）主責推動，當中有關兒童健康權益部分，主要包括經濟弱勢生殖健康服務、孕產婦健康服務、嬰幼兒及兒童健康照護、發展遲緩兒童早期療育服務等項，107至109年度編列預算數41億4,801萬餘元，實支數39億2,094萬餘元。執行以來，109年度已補助人工生殖17案，並提供孕婦產前檢查服務、兒童預防保健服務、兒童衛教指導服務各127萬餘人次、75萬餘人次、88萬餘人次，另補助22個市縣衛生局設置51家兒童發展聯合評估中心（下稱聯評中心），且針對衛生、社福、教育3類資源不足之37個鄉鎮區補助民間團體辦理發展遲緩兒童社區療育服務等。經查衛福部辦理兒童健康權益相關業務，核有下列事項：

圖1　各年齡層孕產婦之活產及死產胎兒合計數分布情形

資料來源：整理自國健署國民健康指標互動查詢網站資料。

A.　新生兒及嬰兒死亡率尚未能有效降低，且健康照護面臨孕產婦高齡化趨勢之挑戰：據衛福部統計，101至108年歷年我國每千名活產新生兒、嬰兒死亡率為2.2人至2.6人不等、3.6人至4.2人不等，雖維持穩定趨勢，惟未能明顯下降；又依2018年衛生福利統計動向載列，2017年36個經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，下稱OECD）會員國之新生兒、嬰兒死亡率，以日本之每千名活產0.9人、1.9人為最低，我國則為每千名活產2.5人、4.0人，居36個會員國之第22位、第28位，死亡率高於多數OECD會員國。另據國民健康署（下稱國健署）出生通報資料統計，我國活產及死產胎兒合計人數，由101年之23萬餘人降至108年之17萬餘人，進一步以活產及死產胎兒之孕產婦年齡分析，其中25至29歲、30至34歲孕產婦比率，各由101年之28.59％、42.37％下降至108年之23.15％、35.89％，各減少5.44、6.48個百分點，35至39歲孕產婦比率卻由101年之16.91％上升至25.52％，增加近10個百分點（圖1），孕產婦年齡逐漸攀高；若再以死產胎兒之孕產婦年齡分析，則35至39歲由101年之21.68％上升至108年之30.94％，增加9.26個百分點（圖2）。且據國健署說明，臨床顯示高齡孕產婦發生流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠併發症之風險較高。顯示我國在新生兒及嬰兒健康照護，面臨孕產婦高齡化趨勢之挑戰，經函請衛福部研謀善策因應，以有效降低死亡風險。據復：規劃於110年7月將現行免費10次產前檢查增加至14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用；又110年周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫針對未滿20歲、受家暴未經產檢個案及母親孕期全程未做產檢個案之新生兒，延長追蹤關懷期間至產後6個月；另優化兒童醫療照護計畫（110至113年）輔導每市縣至少1家兒童重點醫院，設置周產期母嬰醫療中心，以負責高危險妊娠與新生兒加護照護及後續追蹤，並規劃因地制宜之周產期轉診及接送流程。

表1　兒童預防保健利用率

單位：％

| 年 市縣別 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 國 | 77.6 | 81.0 | 82.1 | 77.7 | 78.3 | 78.7 | 77.7 | 78.4 | 80.3 |
| 臺北市 | 77.2 | 78.7 | 80.6 | 76.7 | 66.7 | 70.3 | 76.2 | 79.4 | 79.1 |
| 新北市 | 83.1 | 84.0 | 82.7 | 79.2 | 78.6 | 81.7 | 82.3 | 81.7 | 87.1 |
| 桃園市 | 77.4 | 81.8 | 85.5 | 83.7 | 69.3 | 70.3 | 60.5 | 71.3 | 65.6 |
| 臺中市 | 77.4 | 79.4 | 79.3 | 80.0 | 106.8 | 84.9 | 81.7 | 78.1 | 81.8 |
| 臺南市 | 79.2 | 82.5 | 81.3 | 76.9 | 66.8 | 84.5 | 82.2 | 78.0 | 79.7 |
| 高雄市 | 74.9 | 81.4 | 85.4 | 76.2 | 37.7 | 83.7 | 83.6 | 82.4 | 85.2 |
| 基隆市 | 57.4 | 64.4 | 69.5 | 64.8 | 77.8 | 75.5 | 73.1 | 67.2 | 70.1 |
| 宜蘭縣 | 81.3 | 88.3 | 88.3 | 80.0 | 30.2 | 95.0 | 88.7 | 87.1 | 91.3 |
| 新竹縣 | 84.4 | 90.3 | 86.5 | 83.3 | 90.6 | 93.3 | 89.0 | 80.8 | 84.3 |
| 新竹市 | 79.2 | 83.3 | 83.1 | 74.6 | 79.2 | 82.5 | 82.7 | 78.1 | 79.8 |
| 苗栗縣 | 66.6 | 69.9 | 74.8 | 70.6 | 58.9 | 60.9 | 72.6 | 81.7 | 83.4 |
| 彰化縣 | 79.5 | 82.3 | 82.3 | 79.5 | 77.9 | 74.9 | 74.2 | 77.9 | 80.1 |
| 南投縣 | 79.5 | 84.1 | 84.1 | 77.0 | 76.6 | 79.9 | 83.0 | 83.8 | 90.4 |
| 雲林縣 | 73.2 | 79.1 | 83.3 | 73.1 | 72.5 | 73.8 | 72.6 | 72.8 | 75.7 |
| 嘉義縣 | 84.4 | 84.4 | 86.9 | 73.9 | 71.0 | 86.4 | 72.2 | 74.5 | 72.1 |
| 嘉義市 | 81.4 | 84.4 | 85.2 | 76.9 | 87.3 | 86.5 | 84.0 | 79.6 | 82.5 |
| 屏東縣 | 70.8 | 80.8 | 76.8 | 73.5 | 79.1 | 76.8 | 75.8 | 74.2 | 78.7 |
| 花蓮縣 | 51.9 | 72.1 | 73.5 | 72.7 | 69.3 | 79.4 | 76.1 | 77.1 | 83.6 |
| 臺東縣 | 56.7 | 71.3 | 65.2 | 62.9 | 62.1 | 64.6 | 68.4 | 69.8 | 78.9 |
| 澎湖縣 | 90.0 | 92.9 | 86.3 | 75.9 | 57.2 | 69.1 | 75.0 | 83.4 | 83.7 |
| 金門縣 | 82.1 | 65.0 | 99.9 | 62.2 | 51.5 | 59.4 | 62.9 | 76.9 | 74.4 |
| 連江縣 | 67.5 | 77.6 | 84.7 | 71.5 | 51.8 | 56.4 | 62.9 | 63.3 | 68.0 |

註：1.兒童預防保健利用率定義，為接受兒童預防保健服務人數÷應接受兒童預防保健服務人數，依據國健署公開資料說明，其計算公式為7次平均利用率＝7歲以下兒童實際接受兒童預防保健服務人數（中央健康保險署費用核付檔）÷該年7歲以下兒童應受檢人數（以內政部人口統計當年度年中人口數推估：0歲人口數×3次＋1歲人口數×2次+2歲人口數×1次＋【3歲＋4歲＋5歲＋6歲】人口數÷4×1次）。

2.資料來源：整理自國健署提供行政院性別平等委員會重要性別統計資料庫。

圖2　各年齡層孕產婦之死產胎兒占率趨勢

資料來源：整理自國健署國民健康指標互動查詢網站資料。

B.　全國兒童預防保健服務利用率已微幅上升，惟仍有部分市縣多個年度之利用率落後全國平均值：國健署為強化兒童健康照護，依兒童發展時程補助提供7歲以下7次兒童預防保健服務，健康檢查項目主要包括身體檢查、發展診察及衛教指導等，俾早期發現異常並及早給予治療。查全國兒童預防保健服務利用率，已由100年之77.6％微幅上升至108年之80.3％，惟近5年（104至108年）22個市縣中，有3年利用率落後全國平均比率5個百分點以上者，計有桃園市、苗栗縣、嘉義縣、臺東縣、金門縣及連江縣等6個市縣，其中桃園市及連江縣等2個市縣連續5年落後（表1），顯示仍有部分市縣兒童有較高比率未能接受完整預防保健服務，經函請衛福部探究利用率落差原因，研謀因應改善對策，俾利及早針對健康異常兒童提供協助。據復：臺東縣、金門縣及連江縣係因幅員遼闊、醫療人力及資源分布不均，苗栗縣、桃園市及嘉義縣則與民眾就醫行為、就醫習慣等因素有關；為提升服務利用率，已將兒童預防保健服務，列為優化兒童醫療照護計畫之幼兒專責醫師制度重點工作項目之一，將持續輔導市縣衛生局及醫療院所提升兒童受檢比率。

C.　已於各市縣補助醫院設置兒童聯合評估中心以發現及服務發展遲緩兒童，惟仍有部分市縣偏遠地區尚乏外展聯合評估服務，且部分聯評中心亦待加強相關專科醫師參與聯合評估：衛福部為發現及服務生理、智能、語言溝通、情緒、社會性及生活技能等發展遲緩兒童，自86年起陸續於各市縣推動設置聯評中心，針對發展遲緩高危險群兒童提供轉介及早期療育服務。國健署並自107年起以補助地方政府衛生局協同轄區醫院辦理「補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫」（107－109年），截至109年底已於22個市縣補助51家醫院設置聯評中心。該計畫並規定，衛生局應統籌轄內聯合評估資源，聯評中心（醫院）並得與衛生局合作提供外展聯合評估服務，協助偏鄉或資源不足地區兒童順利銜接特殊教育及復健療育；且聯評中心應具備小兒神經科（小兒科）、兒童青少年精神科、復健科等3項專科當中至少2科以上之專任醫師。惟查仍有臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣及連江縣等5市縣偏遠地區尚乏外展聯合評估服務；又51家聯評中心當中有2家僅有1科專科醫師參與聯合評估。另據該計畫之專案管理計畫109年度成果報告指出，發展遲緩兒童之病因、診斷及評估面向甚廣，爰鼓勵各聯評中心3科專科醫師合作，以全面性照顧遲緩兒童，惟有13家未能有3科專科醫師共同參與聯合評估。為進一步提升兒童發展聯合評估服務量能及品質，經函請衛福部強化部分偏遠地區外展服務及專科醫師間共同合作誘因，以提升發展遲緩兒童健康權益。據復：為持續強化外展服務量能及誘因，國健署自110年起將外展評估列為核實支付項目，每場次補助1萬元；針對未達3科專科醫師之聯評中心持續鼓勵聘用，並輔導囿於經營規模無法聘任全職醫師之醫院，建立轉介服務或聯結鄰近醫師支援等配套措施，以提供兒童更全面性評估服務。

(2)　政府逐年增編預算推動長照政策，持續推升服務量能，惟現行財源規劃缺乏穩定成長動能，且預算編列及執行間有未臻周妥，允宜研謀改善，以利長照政策永續發展。

政府為因應高齡化失能人口日增衍生之長照需求，自106年度起推動長期照顧十年計畫2.0（下稱長照2.0計畫），擴大服務對象及服務項目，並設置長照服務發展基金（下稱長照基金），支應長照2.0計畫所需經費。106年度長照預算161億餘元，已為105年度長照預算44億餘元之3倍，隨著服務需求人口之增加，長照預算逐年成長，至109年度長照預算已達386億餘元（圖3），有助推升長期照顧服務量能，完備社區服務體系，並實現在地老化之目標。經查長照財源規劃及服務費用審核情形，核有下列事項：

圖3　長照預算編列情形

資料來源：整理自衛福部提供資料。

註：1.109年度經費需求數係長照基金當年度基金用途決算數；110至113年度經費需求係衛福部推估數。

2.資料來源：整理自衛福部提供資料。

圖4　長照經費需求概況

A.　政府以遺產及贈與稅等機會稅稅收作為長照政策主要財源，恐不敷支應逐年擴增之長照費用，允宜持續規劃妥謀財源，以利長照政策永續發展：長照經費之用途，主要用以支應民眾使用長照服務所需之服務費用，包括依長期照顧給付及支付制度核給之居家與社區式長照服務費用，及依住宿式服務機構使用者補助方案提供之住宿式長照服務費用補助，109年度計編列預算236億餘元，已逾當年度長照預算386億餘元之6成，執行結果，當年度服務（補助）人數計39萬餘人，約占推估長照服務需要人數之半數，惟經費支用數已達273億餘元，超逾預算數36億餘元，未來我國老年人口逐年增加，長照需求人數將隨之成長，衛生福利部（下稱衛福部）亦規劃於112年度提升長照服務涵蓋率至7成，長照經費勢將大幅擴增，據衛福部推估，113年度長照經費需求將達600億餘元（圖4）。另查現行長照基金係以房地合一課徵所得稅稅課收入（下稱房地合一稅）、遺產及贈與稅（下稱遺贈稅）、菸酒稅菸品應徵稅額（下稱菸稅）等稅收作為基金財源，其中房地合一稅於109年度撥充長照基金130億餘元，較預算數29億餘元大幅成長，惟政府為健全房市，已修正所得稅法部分條文，自110年7月起調升營利事業短期持有房地交易所得之稅率，據財政部推估，將使短期交易案量最多減少3成，未來是否會對長照基金財源產生影響，仍有待觀察；又遺贈稅及菸稅係長照基金之主要財源，107至109年度挹注長照基金數額均逾基金來源總數之7成，惟因該等稅目均屬機會稅性質，稅收數額易受民眾租稅規劃或消費行為影響，各界迭有長照財源缺乏穩定性之訾議。鑑於108年4月10日財政紀律法公布施行後，政府已不得再將固定經費額度或比率之稅收限定專款專用，未來倘基金財務出現缺口，須由政府編列預算撥充補足，惟政府資源有限，能否足額撥補長照財源仍有疑慮。為因應長照支出逐年擴增之趨勢，經函請行政院持續規劃具長期成長穩定性之多元財源，以確保長照財源之充足穩定。據復：衛福部按月監控長照基金各項財源挹注情形，進行財務控管，並將持續檢視評估未來可行之穩定財源方案，確保長照需要者獲得完善的照顧服務。

表2　長照基金餘額及利息收入

單位：新臺幣千元

| 年度 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末基金餘額 | 10,499,125 | 30,566,240 | 42,091,676 | 54,151,169 |
| 利息收入 | 612 | 12,372 | 23,134 | 26,717 |

資料來源：本部自行整理。

B.　長照基金預算未依資金調度情形估列利息收入，預算編列有欠周延，又鉅額資金多存放專戶，收益率欠佳：依附屬單位預算共同項目編列作業規範，利息收入項目應依據資金調度情形、存款利率、期間等因素估計編列。復據附屬單位預算執行要點規定，政事基金應在法律或政府指定之財源範圍內，設法提升資源使用效益。經查長照基金於106年間設置後，因房地合一稅、遺贈稅、菸稅等徵收及依法分配收入較預計增加，或各項基金用途計畫執行數較預計減少等，基金餘額由106年底之104億9,912萬餘元，逐年成長至109年底之541億5,116萬餘元，另基金資金留存國庫機關存款專戶，獲配之利息收入亦由106年度之61萬餘元，隨同成長至109年度之2,671萬餘元（表2），惟該基金106至110年度預算均未依資金調度情形、存款利率、期間等因素估計編列利息收入，與上開附屬單位預算共同項目編列作業規範規定未合。另依衛生福利特別收入基金收支保管及運用辦法規定，基金之保管運用除應注意收益性及安全性外，如為業務需要，並得購買政府公債、國庫券及其他短期票券等，俾獲取較佳之收益，惟截至109年底止，長照基金專戶存款餘額544億2,890萬餘元，除150億元存放中央銀行國庫局定期存款外，7成以上存款（394億2,890萬餘元）置於活期存款專戶。鑑於國內短期票券市場及中央銀行國庫局定期存款，均屬低風險或無風險之金融投資工具，依資金存放期間可獲取收益率均較專戶活期存款利率高，允宜評估長照基金資金安全存量，研議活化資金收益。為覈實表達基金財務規劃，並增進資源使用效益，經函請衛福部妥為編列預算，並考量基金風險胃納程度，於兼顧資金安全與靈活性前提下，提升資金收益。據復：將與相關單位研議妥適方式，活化長照基金收益。

C.　長照服務費用金額龐鉅，亟待完備監督審查機制，俾確實掌握長照單位提供服務情形，以強化服務品質及維護民眾權益：長照2.0計畫推行以來，長照服務資源快速增長，109年度撥付服務單位之服務費用243億餘元，較107年度之84億餘元成長近2倍。按衛福部為辦理長照服務費用審查作業，已於直轄市、縣（市）政府辦理長期照顧特約及費用支付作業要點，明定市縣政府可通知服務單位提供長照服務相關資料，並得派員訪查，對於已完成支付案件，得於2年內，以抽樣或其他方式審查其實際辦理作業情形，據以查證服務單位是否確實提供民眾所需之服務，惟對於各市縣實際辦理情形，尚乏抽查方式、頻率或比率等相關細部作業規範，供各市縣政府依循。經查109年度全國長照服務費用申報案件453萬餘件，其中各市縣政府抽檢審核13萬餘件，抽查比率約2.94％，惟各市縣政府之查核情形差異頗巨，南投縣、嘉義市及金門縣等3縣市之抽查比率已逾1成，新北市、臺中市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等6市縣則未及1％，連江縣甚未辦理抽查作業（表3），顯示各市縣政府抽檢密度不一，不利長照服務單位之監督管理，亦無法有效評核市縣政府抽檢作業執行成效之良窳。復據各市縣政府抽查109年度長照費用申報案件結果，仍有部分服務單位未依照顧計畫內容提供服務，或於個案死亡後、住院（出境）期間仍申報服務費用，甚至有虛報費用期間長達半年等情事，109年度各市縣政府查獲之不實申報案件數計2,892件，約占抽查件數之2.17％，相較於108年度之抽檢結果，查獲不實申報件數比率由0.55％攀升至2.17％（表3）。為強化長

表3　地方政府抽查長照服務費用申報案件情形

單位：件、新臺幣元、％

| 市縣別 | 108年度 |  |  |  | 109年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽查件數（A） | 查獲不實 申報件數（B） | 不實申報 金額 | 查獲不實申報件數比率 （B/A×100） | 申報總件數（C） | 抽查件數（D） | 查獲不實 申報件數（E） | 不實申報 金額 | 抽查 比率 （D/C×100） | 查獲不實申報件數比率 （E/D×100） |
| 合 計 | 77,500 | 426 | 2,313,253 | 0.55 | 4,539,745 | 133,263 | 2,892 | 9,507,209 | 2.94 | 2.17 |
| 臺北市 | 4,789 | 2 | 185,381 | 0.04 | 370,467 | 11,492 | 52 | 244,900 | 3.10 | 0.45 |
| 新北市 | 271 | 17 | 423,996 | 6.27 | 557,238 | 590 | 45 | 556,561 | 0.11 | 7.63 |
| 桃園市 | 6,680 | 19 | 42,828 | 0.28 | 343,258 | 12,417 | 195 | 105,900 | 3.62 | 1.57 |
| 臺中市 | 4,517 | 13 | 52,954 | 0.29 | 604,699 | 4,946 | 22 | 174,831 | 0.82 | 0.44 |
| 臺南市 | 6,054 | 29 | 108,715 | 0.48 | 396,362 | 7,873 | 57 | 207,495 | 1.99 | 0.72 |
| 高雄市 | 4,641 | 23 | 128,554 | 0.50 | 564,211 | 12,642 | 130 | 495,908 | 2.24 | 1.03 |
| 基隆市 | 4,932 | 15 | 125,989 | 0.30 | 54,875 | 1,563 | 9 | 40,370 | 2.85 | 0.58 |
| 宜蘭縣 | 987 | 3 | 70,509 | 0.30 | 114,358 | 1,624 | 48 | 20,400 | 1.42 | 2.96 |
| 新竹縣 | 2,570 | 11 | 17,304 | 0.43 | 70,732 | 3,106 | 37 | 616,545 | 4.39 | 1.19 |
| 新竹市 | 415 | 35 | 201,888 | 8.43 | 70,127 | 725 | 88 | 233,267 | 1.03 | 12.14 |
| 苗栗縣 | 800 | 14 | 25,666 | 1.75 | 126,140 | 1,636 | 36 | 126,574 | 1.30 | 2.20 |
| 彰化縣 | 12,040 | 26 | 13,228 | 0.22 | 232,469 | 14,125 | 69 | 1,919,062 | 6.08 | 0.49 |
| 南投縣 | 15,162 | 8 | 19,483 | 0.05 | 188,386 | 37,180 | 1,574 | 3,522,476 | 19.74 | 4.23 |
| 雲林縣 | 532 | 42 | 14,100 | 7.89 | 171,974 | 3,893 | 65 | 25,856 | 2.26 | 1.67 |
| 嘉義縣 | 289 | － | － | － | 128,053 | 527 | － | － | 0.41 | － |
| 嘉義市 | 4,531 | 3 | 2,100 | 0.07 | 49,116 | 5,928 | 8 | 3,110 | 12.07 | 0.13 |
| 屏東縣 | 440 | 39 | 625,628 | 8.86 | 264,166 | 402 | 70 | 284,094 | 0.15 | 17.41 |
| 花蓮縣 | 11 | 11 | 58,624 | 100.00 | 125,601 | 61 | 26 | 207,167 | 0.05 | 42.62 |
| 臺東縣 | 215 | 5 | 9,825 | 2.33 | 69,988 | 1,050 | 9 | 157,858 | 1.50 | 0.86 |
| 澎湖縣 | 228 | － | － | － | 27,667 | 264 | 4 | 32,027 | 0.95 | 1.52 |
| 金門縣 | 7,396 | 111 | 186,481 | 1.50 | 9,667 | 11,219 | 348 | 532,808 | 116.05 | 3.10 |
| 連江縣 | － | － | － | -- | 191 | － | － | － | － | -- |

註：1.金門縣109年度抽查案件包含查核108年度長照服務費用申報案件，故抽查數大於109年度申報總件數。

2.資料來源：整理自衛福部及各市縣政府提供資料。

照服務單位之管理，經建請行政院督促衛福部針對現行市縣政府查核作業，明確訂定抽樣方式、頻率等細部規範，俾利市縣政府遵循辦理，並落實查核長照單位提供服務情形，有效遏止不肖業者不實申報費用情事，以強化服務品質及維護民眾權益。據復：衛福部刻正研訂長期照顧服務給付及支付標準，暨長照服務提供者費用支付及特約辦法，納入長照特約單位管理及費用支付審查制度，以強化服務品質，並已規劃建置長照決策支援系統，供市縣政府運用大數據分析轄管資料，找出異常資料加強抽查，提升管理強度。

D.　部分住宿式機構使用者於入住機構期間同時使用喘息服務，亟待查明有無服務提供單位不實申報服務費用情事，並研議運用資訊系統勾稽比對，強化審核效能：依「長期照顧（照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務）給付及支付基準」【下稱長照給（支）付基準】規定，長照服務可分為照顧服務、專業服務、交通接送、輔具服務、居家無障礙環境改善及喘息服務等6類，各項服務均有其對應之給付價格，供失能者或其家屬擇選使用，服務單位於提供服務後，即可依該基準所定之價格向地方政府申請服務費用。經查衛福部為避免長照資源重複配置，業於長照給（支）付基準規定，該基準不適用於住宿式機構之服務使用者。惟據該部提供之108年度住宿式服務機構使用者補助名冊，與108年度機構住宿式喘息服務使用者名冊勾稽結果，查有153件個案於入住機構期間同時使用喘息服務，並申報服務費用計378萬餘元，核與上開規定未合，內控機制存有缺漏。另查針對是項規定，係由社區整合型服務中心個案管理員於追蹤個案服務使用狀況時，瞭解個案有無入住機構情事，尚未運用資訊系統進行全面系統化之勾核比對，易生疏漏。為落實長照給（支）付基準規定，並強化長照服務費用審核作業，經函請衛福部查明服務提供單位有無不實申報喘息服務費用情事，並妥適處理，另研議運用資訊系統檢核長照服務個案是否為機構住民等資格條件，以提升篩檢效能，避免類案再生。據復：已研議運用長照2.0服務費用支付審核系統勾稽核對長照機構暨長照人員相關管理資訊系統，協助各市縣政府進行個案身分比對，如有住宿式機構服務使用者申報長照給（支）付服務費用，該筆費用即列為異常並予以預警。

（3）　政府持續推動照顧管理制度，有助民眾透由單一窗口取得所需服務資源，惟執行面仍有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以提升管理成效及維繫服務品質。

我國照顧管理制度之運作，係由各市縣政府長期照顧管理中心（下稱照管中心）作為受理民眾申請長照服務之單一窗口，並由衛生福利部（下稱衛福部）補助照管中心配置照顧管理專員（下稱照管專員）及督導等照管人力，執行受理個案之需求評估、核定資格及補助等級、擬訂照顧服務計畫（下稱照顧計畫）、定期追蹤複評等任務；嗣政府自105年10月起推動長期照顧十年計畫2.0（下稱長照2.0計畫）社區整體照顧服務體系，逐漸調整服務流程及照顧管理模式，於照管專員訪視評估及進行失能等級與額度判定後，改由社區整合型服務中心（下稱A單位）個案管理人員（下稱個管員）執行照顧計畫之擬訂、連結服務、追蹤及調整照顧計畫等工作。109年度衛福部以長照服務發展基金編列預算12億6,500萬元，補助地方政府辦理整合照顧管理制度計畫，核定補助11億3,027萬餘元，實際支用9億6,343萬餘元。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

表4　109年度各市縣照管人力及服務案量情形

單位：人、件

| 市縣別 | 照管人力 | 個案管理數 | 平均每人負荷案量 | 市縣別 | 照管人力 | 個案管理數 | 平均每人負荷案量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,434 | 357,457 | 249 |  |  |  |  |
| 臺北市 | 120 | 31,973 | 266 | 彰化縣 | 70 | 20,922 | 298 |
| 新北市 | 162 | 46,033 | 284 | 南投縣 | 51 | 14,294 | 280 |
| 桃園市 | 96 | 25,756 | 268 | 雲林縣 | 53 | 13,272 | 250 |
| 臺中市 | 136 | 45,800 | 336 | 嘉義縣 | 45 | 10,608 | 235 |
| 臺南市 | 116 | 29,851 | 257 | 嘉義市 | 21 | 3,800 | 180 |
| 高雄市 | 173 | 42,496 | 245 | 屏東縣 | 80 | 18,216 | 227 |
| 基隆市 | 22 | 4,564 | 207 | 花蓮縣 | 68 | 9,476 | 139 |
| 宜蘭縣 | 31 | 9,370 | 302 | 臺東縣 | 48 | 5,664 | 118 |
| 新竹縣 | 33 | 6,703 | 203 | 澎湖縣 | 21 | 2,252 | 107 |
| 新竹市 | 21 | 4,969 | 236 | 金門縣 | 20 | 1,186 | 59 |
| 苗栗縣 | 41 | 10,206 | 248 | 連江縣 | 6 | 46 | 7 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

表5　109年底部分市縣照管中心逾18個月尚未完成複評案件數

單位：件

| 市縣別 | 照管中心尚未完成複評個案數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 逾18個月未滿24個月 | 逾24個月 |
| 合 計 | 1,613 | 1,032 | 581 |
| 臺北市 | 3 | 1 | 2 |
| 新北市 | 1,173 | 678 | 495 |
| 臺中市 | 1 | － | 1 |
| 基隆市 | 203 | 128 | 75 |
| 宜蘭縣 | 4 | 4 | － |
| 新竹市 | 61 | 53 | 8 |
| 彰化縣 | 157 | 157 | － |
| 嘉義縣 | 11 | 11 | － |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

A.　衛福部持續補助地方政府充實照管中心人力，惟多數市縣照管人員服務案量仍逾建議標準，且間有遲未能落實複評作業情形，允宜研謀改善，以提升業務執行成效：依長照2.0計畫規劃照顧管理制度，每150至200件服務案配置1名照管專員，並期藉由增聘照管人力、調整薪資等級及職務內容、改善服務模式降低工作負荷量等，以增進照管人員留任意願；復依衛福部函示長照需要等級之複評期間，自108年8月1日起調整為12個月。查衛福部109年度核定補助各市縣照管中心之照管人力（照管專員及督導）計1,434人，已較107年度之1,137人，增加297人。惟全國長照個案管理數亦由107年度之180,660件，增加至109年之357,457件，致每位照管人力平均個案負荷量亦由107年度之158件，增加至109年度之249件，其中臺北市等16市縣照管人力平均個案負荷量介於203件至336件不等（表4），顯示多數市縣照管中心人員服務個案負荷量仍逾長照2.0計畫建議之案量標準上限200件。另查截至109年底全國應實施長照需要等級複評之個案數計133,109件，其中逾衛福部函示之12個月屆期尚未完成複評作業者計10,897件，主要係複評作業須配合個案及家屬時間、個案聯繫未果、照管專員人力不足等所致，惟臺北市等8市縣逾18個月尚未完成複評之個案計有1,613件，其中臺北市等5市縣甚至有超過24個月遲未完成複評之個案計581件（表5），顯示部分服務案件遲未落實複評追蹤個案失能程度及長照需求變化情形，不利有效連結失能者及其家庭所需之服務資源。鑑於照管人力發展影響政府長照資源管理成效甚巨，惟因人力成長幅度未及長照服務個案增幅程度，致多數市縣照管人員服務案量仍逾建議標準，間有遲未能落實複評作業情形，經函請衛福部研謀改善，以提升業務執行成效。據復：為因應長照個案量成長，降低照管人員負荷，已規劃於110年度擴增照管人力至1,704人，並將照管人力之進用、留任與培育等納入業務考評，以督促各市縣政府強化相關管理措施，另已促請地方政府掌握轄內所有逾期未評估個案名冊，並儘速完成複評作業。

表6　各市縣A單位專任個管員人力需求推估情形

單位：人

| 市縣別 | 推估110年度專任個管員需求人數 | 109年12月份A單位登錄專任個管員人數 | 待增加配置人數 | 市縣別 | 推估110年度專任個管員需求人數 | 109年12月份A單位登錄專任個管員人數 | 待增加配置人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 2,800 | 1,884 | 935 |  |  |  |  |
| 臺北市 | 343 | 190 | 153 | 彰化縣 | 164 | 62 | 102 |
| 新北市 | 432 | 305 | 127 | 南投縣 | 68 | 72 | － |
| 桃園市 | 207 | 126 | 81 | 雲林縣 | 101 | 68 | 33 |
| 臺中市 | 280 | 281 | － | 嘉義縣 | 79 | 49 | 30 |
| 臺南市 | 236 | 135 | 101 | 嘉義市 | 24 | 18 | 6 |
| 高雄市 | 382 | 190 | 192 | 屏東縣 | 119 | 105 | 14 |
| 基隆市 | 48 | 18 | 30 | 花蓮縣 | 45 | 47 | － |
| 宜蘭縣 | 45 | 58 | － | 臺東縣 | 40 | 29 | 11 |
| 新竹縣 | 38 | 25 | 13 | 澎湖縣 | 15 | 13 | 2 |
| 新竹市 | 48 | 27 | 21 | 金門縣 | 20 | 4 | 16 |
| 苗栗縣 | 65 | 62 | 3 | 連江縣 | 1 |  |  |

註：1.連江縣政府係由照管中心執行長照個案管理業務。

2.資料來源：整理自衛福部提供資料。

B.　長照給付及支付服務使用人數持續成長，致個案管理人力衍生缺口，且部分A單位個管員服務案量已逾標準，恐影響服務品質，允宜研謀改善，以保障服務對象權益：依衛福部109年12月10日公告修正「長期照顧（照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務）給付及支付基準」【下稱長照給（支）付基準】附表3照顧組合表所列，A單位同月申報AA01「照顧計畫擬定與服務連結」及AA02「照顧管理」2項照顧組合之申報總數須合併計算，同月專任個管人員可申報組數以150組為準，超過 150 組者，每組減付組合給（支）付價格20％之金額，至多得超額申報至200組（下稱超額申報標準）。衛福部為妥適配置A單位個管員人力，已請各市縣政府依轄內長照服務人數成長情形，規劃充實個案管理人力資源，並依區域特性布建A單位合理數量。據衛福部統計，全國長照給付及支付服務使用人數已由107年度之180,660人，增加至109年度之357,457人，依該部推估，110年度長照給付及支付服務預計使用人數約421,432人，若以每位專任個管員服務150件個案為標準，110年度全國A單位專任個管員需求人數約2,800人。惟查109年12月份全國A單位登錄之專任個管員人數僅有1,884人，與110年度推估需求人數相較尚不足935人，約占需求人數之33.39％，尚待增加配置個管員人力之地方政府計有臺北市等17個市縣（表6），顯示長照給付及支付服務使用人數持續成長，致部分市縣A單位個管人力衍生缺口，亟待加速補足推展業務所需人力。另查109年12月份平均每位個管員服務案量逾150件之A單位計有84個，其中平均每位個管員服務案量已逾200件之超額申報標準者計6個，該等A單位依規定雖不得就超額服務個案申報費用，惟若未按單位服務案量配置合理人力，勢影響個案管理服務品質及業務執行成效，經函請衛福部研謀改善，以保障服務對象權益。據復：考量市縣政府應依其轄內長照需要人口分布及密度、區域幅員大小、長照服務特約單位數量、服務多元性等，規劃A單位之合理數量及配置個管員人力，已函請尚待增加配置個管員人力之地方政府，重新檢視轄內A單位及個管員人力配置，據以調整改善，以符長照服務實需。

表7　部分市縣政府公開長照派案資訊缺失情形

| 缺失情形 | 市縣 |
| --- | --- |
| 未公開照管中心派案予A單位案量資訊 | 金門縣 |
| 未公開A單位派案予B單位案量資訊 | 彰化縣、南投縣 |
| 公開照管中心派予A單位之案量為109年資料（月份） | 新北市（10902）、高雄市（10912）、彰化縣（10905）、嘉義市（10906） |
| 公開A單位派案予B單位之案量為109年資料（月份） | 新北市（10902）、高雄市（10912）、苗栗縣（10912）、嘉義市（10906） |

資料來源：整理自市縣政府網站公開資料（檢視日期：110年5月21日）。

C.　部分市縣公開長照派案資訊未臻完整或未即時更新，且間有部分與A單位有關之服務單位獲派案量較高，允宜改善派案資訊透明度，並加強異常案件篩選檢核，以落實管理作業：依衛福部107年12月14日函頒「縣市政府辦理社區整合型服務中心（A）注意事項與派案原則」參第3點規定，市縣政府應訂定派案予A單位之相關機制，並公開派案予A單位情形，加強資訊透明化；同派案原則肆第1點及第2點復規定，A單位個管員應秉持個案管理之核心，公平派案，以服務使用者最佳利益為優先，派案時應依個案選擇意願優先、服務人力及量能充足可協助個案達成照顧目標者優先、服務提供即時性高優先、服務提供可近性高優先等原則，並考量複合型服務中心（下稱B單位）量能予以派案，且市縣政府應督請A單位訂定派案原則並公布派案情形。查衛福部已於109年5月12日召開行政聯繫會議，請各市縣政府於其網站每月定期更新公告派案原則及實際派案情形，並於該部網站長照專區設有各市縣政府網站專區連結，供服務單位及民眾查詢派案資訊。惟依本部於110年5月21日實際檢視各市縣政府依上開規定於網站公開派案情形，計有金門縣等3縣未公開照管中心派予A單位或A單位派予B單位之案量資訊；新北市等5市縣公開照管中心派予A單位或A單位派予B單位之案量為109年資料（表7），顯示公開資訊未臻完整或未即時更新，影響派案資訊透明度。另衛福部為瞭解A單位派案量分配情形，前於109年5月彙整照顧服務管理資訊平臺系統登載資訊，發現108年度全國588個A單位中，計有291個A單位派予自身同一法人或機構相關之B單位，且該B單位獲派案量為該區域最高，顯示部分與A單位有關之服務單位獲派案量較高，恐易衍生未能公平派案情事，經函請衛福部督促市縣政府改善派案資訊透明度，並加強異常案件篩選檢核，以落實管理作業。據復：	為維護長照派案資訊透明化，已函請市縣政府注意更新派案資訊，及要求地方政府就轄內A單位如有集中派案予同一法人或相關服務提供單位之情事，應定期針對該等A、B單位之服務紀錄及費用申報情形進行查核，落實品質輔導及管理，以維護服務對象權益。

D.　少子女化趨勢將對高度勞力密集之長照服務產生衝擊，允宜強化對輕度失能民眾之宣導，鼓勵以社區式長照服務取代部分居家式照顧服務，以利長照體系永續發展：按居家照顧乃長照服務之重要骨幹，在政府持續推動布建資源及多元宣導下，使用人數及服務費用均呈現逐年成長之趨勢，109年度服務使用人數209,623人，較107年度之72,705人成長近2倍，全年服務費用支出147億4,565萬餘元，亦較107年度之10億8,541萬餘元大幅成長12倍。我國現行居家照顧服務項目，依長照給（支）付基準規定，計有基本身體清潔等27項，各項目給付價格為35元至2,500元不等。經分析109年度居家照顧服務經費支用數147億4,565萬餘元中，計有16億3,874萬餘元係支用於提供陪伴、安全看視等2項服務，已為當年度居家照顧服務費用之1成，金額龐鉅，惟查該2項目之服務內容，係對個案提供陪伴看視、讀報（書信）或協助日常生活參與等，其服務輸送模式除由照顧服務員至案家採一對一之方式辦理外，亦可由日間照顧中心、家庭托顧等社區式服務單位提供。鑑於我國總生育率自92年跌落1.30‰之超低生育率門檻後，迄未再回升，109年總生育率僅為0.99‰，首度出現死亡人數高於出生人數之「死亡交叉」，人口呈現負成長，勞動人口亦將隨之減少；又據國家發展委員會推估，129年我國工作年齡人口占總人口比率約為59.9％，較109年度之71.35％下降逾10個百分點，對屬高度勞力密集之長照服務業恐產生衝擊，為因應未來我國勞動力漸減之趨勢，經函請衛福部強化對輕度失能民眾之宣導，增進渠等對日間照顧中心等服務型態之瞭解，鼓勵其走出家戶使用社區式長照服務，以一對多之社區照護模式取代一對一之居家陪伴及安全看視服務，提升照服人力資源之運用效能，並減省長照費用支出。據復：將持續擴充社區式照顧服務資源及量能，提升失能者使用服務之可近性，並將日間照顧中心納入長照宣導重點項目，加強民眾對其服務之認知，鼓勵長照需要者以一對多之社區照顧模式取代一對一之居家照顧服務，以提升長照人力使用效益。

（4）　長照服務據點大幅增加，惟部分區域照顧資源供給仍有不足，且間有長照機構未落實人員管理規定情事，亟待研謀改善，以促進長照服務體系健全發展。

政府為實現在地老化之政策目標，發展普及、多元及可負擔之照顧服務，自106年起推動

表8　長照服務單位數

單位：處

| 年底 服務項目 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 4,196 | 5,420 | 6,795 |
| 居家服務 | 420 | 688 | 1,046 |
| 日間照顧 | 296 | 360 | 466 |
| 家庭托顧 | 104 | 164 | 239 |
| 營養餐飲 | 265 | 288 | 260 |
| 交通接送 | 112 | 184 | 236 |
| 專業服務 | 1,255 | 1,681 | 1,864 |
| 喘息服務 | 1,673 | 1,979 | 2,588 |
| 團體家屋 | 12 | 13 | 15 |
| 小規模多機能 | 59 | 63 | 81 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

長期照顧十年計畫2.0持續發展各項服務資源，計畫實施以來，服務資源快速增長，截至109年底止，全國各類長照主要服務據點計6,795處，已較107年底之4,196處成長逾6成（表8），服務人數亦由107年度之18萬餘人，成長為109年度之35萬餘人，約占109年度推估長照服務需要人數之43.35％；復為確保照顧及支持服務品質，政府業依長期照顧服務法訂定發布長期照顧服務機構設立標準等相關法規，以為長照機構及人員管理之準據。經查相

表9　109年底一國中學區一日照資源布建概況

單位：個、％

| 市縣別 | 國中 學區數 | 已布建學區數 | 尚未布建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 學區數 | 比率 |
| 合 計 | 814 | 429 | 385 | 47.30 |
| 臺北市 | 72 | 34 | 38 | 52.78 |
| 新北市 | 79 | 35 | 44 | 55.70 |
| 桃園市 | 59 | 32 | 27 | 45.76 |
| 臺中市 | 80 | 42 | 38 | 47.50 |
| 臺南市 | 63 | 45 | 18 | 28.57 |
| 高雄市 | 91 | 46 | 45 | 49.45 |
| 基隆市 | 15 | 6 | 9 | 60.00 |
| 宜蘭縣 | 26 | 20 | 6 | 23.08 |
| 新竹縣 | 30 | 15 | 15 | 50.00 |
| 新竹市 | 15 | 4 | 11 | 73.33 |
| 苗栗縣 | 34 | 12 | 22 | 64.71 |
| 彰化縣 | 41 | 23 | 18 | 43.90 |
| 南投縣 | 32 | 11 | 21 | 65.63 |
| 雲林縣 | 34 | 21 | 13 | 38.24 |
| 嘉義縣 | 26 | 17 | 9 | 34.62 |
| 嘉義市 | 8 | 8 | － | － |
| 屏東縣 | 40 | 29 | 11 | 27.50 |
| 花蓮縣 | 23 | 8 | 15 | 65.22 |
| 臺東縣 | 22 | 10 | 12 | 54.55 |
| 澎湖縣 | 14 | 6 | 8 | 57.14 |
| 金門縣 | 5 | 3 | 2 | 40.00 |
| 連江縣 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

關業務執行情形，核有下列事項：

A.　持續推動一國中學區一日照中心政策，惟部分市縣尚有逾半學區未布建日照服務，或部分區域資源供給與人口相較仍顯不足，或有服務利用率偏低等情：衛生福利部（下稱衛福部）為建構以社區為基礎之整合式服務體系，增進長照服務提供單位分布密度，自105年10月推動社區整體照顧服務體系，協同地方政府布建各類服務據點，復依總統於108年宣示「一國中學區一日照中心」政策，以國中學區結合失能者社區生活圈之概念，持續普及社區日間照顧服務，預計於113年達成全國國中學區均有日照服務之目標，並運用長照服務發展基金預算補助各市縣政府開辦日照中心所需設施設備、材料費及購置交通接送車等經費，109年度核定補助3億1,084萬餘元，實際支用2億3,746萬餘元，執行率約76.39％。經查相關業務之推動，核有：（A）截至109年底止，全國814個國中學區，計有429個學區已布建日間照顧服務，惟仍有385個學區尚待布建（含原鄉、偏遠或離島地區之70個學區），約占全部學區數之47.30％，其中臺北市等10個市縣轄內國中學區尚未布建服務資源之比率超過5成（表9），鑑於部分學區位處偏遠或離島地區，亟待妥謀具體執行策略加速推動；（B）截至109年底止，全國已有466處日照中心、81處小規模多機能服務單位可提供日間照顧服務，惟查臺北市大安區等19個行政區轄內人口數介於109,309人至557,114人不

表10　109年底平均每處日照資源分配人口達10萬人以上行政區

單位：人、處

| 序號 | 市別 | 行政區 | 人口數 | 日照服務 單位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺北市 | 大安區 | 302,644 | 3 |
| 2 |  | 北投區 | 250,144 | 2 |
| 3 |  | 信義區 | 215,240 | 2 |
| 4 |  | 南港區 | 118,758 | 1 |
| 5 | 新北市 | 板橋區 | 557,114 | 4 |
| 6 |  | 中和區 | 411,214 | 1 |
| 7 |  | 三重區 | 385,328 | 2 |
| 8 |  | 土城區 | 238,277 | 2 |
| 9 |  | 汐止區 | 205,847 | 1 |
| 10 |  | 蘆洲區 | 202,456 | 1 |
| 11 |  | 樹林區 | 183,470 | 1 |
| 12 |  | 林口區 | 121,192 | 1 |
| 13 | 臺中市 | 潭子區 | 109,309 | 1 |
| 14 | 臺南市 | 安南區 | 195,623 | 1 |
| 15 | 高雄市 | 三民區 | 336,868 | 3 |
| 16 |  | 前鎮區 | 185,828 | 1 |
| 17 |  | 小港區 | 157,356 | 1 |
| 18 |  | 鼓山區 | 141,488 | 1 |
| 19 | 新竹市 | 東 區 | 220,056 | 2 |

資料來源：整理自衛福部提供截至109年底全國日照中心、小規模多機能服務單位清冊資料。

等，僅設有1至4處日照服務單位（表10），平均每處分配轄內人口數均達10萬人以上，顯示部分都會地區雖已布建日間照顧資源，然與轄內人口規模相較，服務資源之供給仍顯不足；（C）依長期照顧服務機構設立標準之社區式長照機構設立標準表所列，日間照顧應採單元照顧模式，每日同一服務時間至多服務60人。經查全國日照中心109年12月份提供服務人數合計13,054人，僅占109年度許可服務人數17,220人之75.81％（下稱服務利用率），除臺北市、新北市、臺中市、苗栗縣及雲林縣轄內之日照中心服務利用率達8成外，其餘17市縣政府轄內日照中心之服務利用率介於32.34％至77.06％不等，比率均未及8成，顯示尚有日照服務量能未充分運用等情事，經函請衛福部研謀加強服務宣導及品質管控機制，以增進日間照顧需求家庭使用服務之意願。據復：（A）針對尚未設置日照中心之國中學區，優先運用長照服務發展基金挹注開辦經費，鼓勵服務提供單位拓點設置，另考量偏遠地區人口及地理特殊性，規劃辦理「山地鄉及離島地區多元照顧服務模式試辦計畫」，並規劃納入長照給（支）付制度照顧服務項下，加強推動山地原住民及離島地區布建量能；（B）刻正研議修正前瞻基礎建設計畫第3期至第5期補助內容及評選作業要點，規劃納入「提升人口密集行政區社區式資源供給」措施，研擬以日照資源涵蓋率排定補助優先順序，另結合內政部「安心住宅計畫」，將日照中心納入社會住宅社福設施新建，以兼顧人口密集區之資源布建需求；（C）多數新設日照中心於營運初期，尚在建立服務量能穩定度，已持續委託民間團體辦理社區式長照機構設立輔導計畫，結合專家學者提供新設單位空間規劃及經營管理具體建議，並督請市縣政府提報逐年提升日照服務使用率之目標值及具體策略，另將持續宣導日照中心服務，以提升長者對於社區式長照服務之認知與接受度。

B.　住宿式機構服務資源供給仍有不足，影響民眾使用服務之近便性，允宜協同地方政府加速推升服務量能：據經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development,OECD）之推估，長照住宿式機構之服務規模，應以國家整體長照服務需求之20％為目標。據此以國內109年度長照服務推估需求人數824,515人估算結果，需求床位數應為164,903床，惟實際供床數僅112,317床，尚未及總需求床數之7成，如以各市縣床位供給情形觀之，除嘉義市之供床數已逾需求床位數外，其餘21個市縣之供床數均不敷所需，其中新北市、臺中市及高雄市之床位缺口已逾5千床，臺北市之缺口數甚已逾萬床（表11），顯示現有住宿式機構服務之供給仍有不足，影響民眾使用長照服務之近便性。另在現有住宿機構供給不足之情況下，全國住宿式機構截至109年底止，總核定床位數112,317床，其中18,389床為空床，亦即仍有近2成空床，其原因除部分機構服務品質尚待提升，及部分區域可近性不足，民眾難以於住家附近尋得服務資源外，部分機構收費過高導致沉重經濟負擔，亦使民眾對入住機構望而卻步，惟政府現行對於民眾使用長照服務之補助，多集中於居家及社區式服務，接受住宿式機構服務者，除重度或中度失能之低收入及中低收入戶者得享有全額或專案補助外，一般收入戶失

表11　109年底長照住宿式機構資源布建概況

單位：人、床、家

| 市縣別 | 長照需要人數 | 需求 床位數 | 住宿式機構資源供給情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 床位 不足數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 計 |  | 老人福利機構 |  | 護理之家 |  | 榮民之家 |  | 住宿式長照機構 |  |  |
|  |  |  | 家數 | 核定床數 | 家數 | 核定床數 | 家數 | 核定床數 | 家數 | 核定床數 | 家數 | 核定床數 |  |
| 合計 | 824,515 | 164,903 | 1,664 | 112,317 | 1,079 | 57,212 | 552 | 49,851 | 16 | 3,601 | 17 | 1,653 | 53,446 |
| 臺北市 | 105,694 | 21,139 | 120 | 5,947 | 99 | 4,443 | 20 | 1,458 | － | － | 1 | 46 | 15,192 |
| 新北市 | 129,906 | 25,981 | 301 | 17,288 | 215 | 9,897 | 82 | 6,571 | 2 | 696 | 2 | 124 | 8,693 |
| 桃園市 | 63,301 | 12,660 | 121 | 8,600 | 68 | 3,871 | 48 | 3,981 | 2 | 373 | 3 | 375 | 4,060 |
| 臺中市 | 83,951 | 16,790 | 136 | 11,238 | 66 | 3,912 | 70 | 7,326 | － | － | － | － | 5,552 |
| 臺南市 | 67,453 | 13,491 | 195 | 13,180 | 113 | 5,837 | 79 | 6,744 | 3 | 599 | － | － | 311 |
| 高雄市 | 98,731 | 19,746 | 225 | 13,563 | 156 | 7,960 | 66 | 5,020 | 2 | 414 | 1 | 169 | 6,183 |
| 基隆市 | 13,831 | 2,766 | 37 | 1,758 | 28 | 1,187 | 9 | 571 | － | － | － | － | 1,008 |
| 宜蘭縣 | 17,355 | 3,471 | 50 | 3,242 | 40 | 2,296 | 8 | 801 | － | － | 2 | 145 | 229 |
| 新竹縣 | 17,182 | 3,436 | 34 | 3,211 | 19 | 1,217 | 15 | 1,994 | － | － | － | － | 225 |
| 新竹市 | 13,143 | 2,629 | 18 | 1,299 | 9 | 545 | 8 | 554 | 1 | 200 | － | － | 1,330 |
| 苗栗縣 | 20,919 | 4,184 | 28 | 2,121 | 15 | 1,044 | 13 | 1,077 | － | － | － | － | 2,063 |
| 彰化縣 | 46,473 | 9,295 | 95 | 8,072 | 52 | 3,280 | 41 | 4,581 | 2 | 211 | － | － | 1,223 |
| 南投縣 | 20,412 | 4,082 | 39 | 3,508 | 19 | 1,312 | 18 | 1,950 | － | － | 2 | 246 | 574 |
| 雲林縣 | 28,715 | 5,743 | 56 | 3,454 | 42 | 2,063 | 13 | 1,001 | 1 | 390 | － | － | 2,289 |
| 嘉義縣 | 22,352 | 4,470 | 43 | 3,010 | 28 | 1,414 | 14 | 1,446 | － | － | 1 | 150 | 1,460 |
| 嘉義市 | 9,464 | 1,893 | 32 | 2,753 | 17 | 1,323 | 14 | 1,380 | － | － | 1 | 50 | － |
| 屏東縣 | 33,092 | 6,618 | 82 | 6,202 | 56 | 3,253 | 22 | 2,284 | 1 | 366 | 3 | 299 | 416 |
| 花蓮縣 | 14,009 | 2,802 | 24 | 1,983 | 17 | 1,207 | 5 | 575 | 1 | 152 | 1 | 49 | 819 |
| 臺東縣 | 9,809 | 1,962 | 18 | 1,325 | 13 | 742 | 4 | 383 | 1 | 200 | － | － | 637 |
| 澎湖縣 | 3,928 | 786 | 6 | 325 | 4 | 186 | 2 | 139 | － | － | － | － | 461 |
| 金門縣 | 4,424 | 885 | 2 | 205 | 2 | 205 | － | － | － | － | － | － | 680 |
| 連江縣 | 371 | 74 | 2 | 33 | 1 | 18 | 1 | 15 | － | － | － | － | 41 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

能者可申請之補助，則係依據108年起實施之住宿式服務機構使用者補助方案，對於年度內入住機構滿90天以上者，依個案經濟條件每年給予最多6萬元之補助，相較於未使用住宿式機構服務之民眾，每年可獲政府補助之居家及社區式服務費用上限，依長照需要等級之不同約為160,253元至437,528元不等，差異頗鉅，各界迭有長照資源集中居家及社區服務，補助制度未盡公允之訾議。為保障住宿式服務機構使用者之權益，經函請衛福部協同市縣政府加速推動布建住宿式服務資源，提供民眾所需之長照服務，並通盤考量長照經費之配置，於可調整容納額度下，研酌增加住宿式機構服務相關補助機制之可行性，以減輕失能者家庭之經濟負擔。據復：已協請國有財產署、內政部及教育部等機關，盤點適宜布建住宿式機構之公有閒置土地或建物，交由地方政府積極評估布建服務資源，並定期盤點掌握各市縣民間單位申請設立長照機構法人情形，透過公私協力方式，持續提升住宿式機構服務量能。

C.　部分長照機構業務負責人存有兼任服務人員情事，核與機構設立標準規定未合，亟待查明妥適處理：依長期照顧服務法第30條第1項規定，長照機構應設置業務負責人1人，對其機構業務負督導責任；復依長期照顧服務機構設立標準第2條規定，長照機構應置符合長期照顧服務人員資格之業務負責人1人，綜理長照業務，除該標準另有規定外，應為專任。按衛福部於109年3月25日及同年10月27日函示，前開規定業務負責人應為專任之立法意旨，係考量業務負責人之職掌為綜理長照業務且肩負督導責任，須負責對外各項事務之聯繫、溝通協調，其工作性質及內容與服務人員不同，二者應有適當之分工，故業務負責人不宜兼任服務人員之職；長照機構違反應設置專任業務負責人，或該業務負責人之資格違反長照機構設立標準之規定者，應依長期照顧服務法第48條規定對長照機構予以裁罰。經依衛福部提供109年12月底在職中之長照機構業務負責人名冊，與居家照顧服務員（下稱居服員）、社區整合型服務中心個案管理人員（下稱A單位個管員）名冊資料等勾稽比對結果，核有144位長照機構業務負責人之身分證字號與其他機構居服員相同，暨2位長照機構業務負責人之身分證字號與A單位個管員相同，顯示存有兼任居服員或個管員情事，核與長期照顧服務機構設立標準規定未合，亦影響業務分工及權責劃分之明確性，經函請衛福部督促地方政府查明案件情形，妥適處理，以落實長照機構及人員管理，維繫服務品質。據復：刻正規劃新增長照機構暨長照人員相關管理資訊系統檢核比對功能，要求各市縣政府定期查核轄內長照機構人員登錄之正確性，並將函請地方政府重申業務負責人不得兼任服務人員之規定，以避免類此情事再發生；至長照機構業務負責人兼任A單位個管員情事，已函請地方政府查處，並由地方政府依長期照顧服務法第48條規定令該等機構限期改善；另有關長照機構業務負責人兼任居服員之情事，將函請地方政府積極查明處理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

衛生福利特別收入基金來源用途及餘絀審定表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 48,591,104,000 | 73,015,130,090 | 171,350,386 | 73,186,480,476 | 24,595,376,476 | 50.62 |
| 徵收及依法分配收入 | 44,753,549,000 | 66,303,459,753 | － | 66,303,459,753 | 21,549,910,753 | 48.15 |
| 勞務收入 | 442,327,000 | 428,954,900 | － | 428,954,900 | - 13,372,100 | - 3.02 |
| 財產收入 | 30,517,000 | 75,804,899 | － | 75,804,899 | 45,287,899 | 148.40 |
| 政府撥入收入 | 3,136,608,000 | 3,484,707,820 | － | 3,484,707,820 | 348,099,820 | 11.10 |
| 其他收入 | 228,103,000 | 2,722,202,718 | 171,350,386 | 2,893,553,104 | 2,665,450,104 | 1,168.53 |
| 基金用途 | 57,380,577,000 | 60,113,772,702 | - 247,595,077 | 59,866,177,625 | 2,485,600,625 | 4.33 |
| 獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫 | 1,500,000 | 1,109,274 | － | 1,109,274 | - 390,726 | - 26.05 |
| 提升醫療資源不足地區 醫療服務品質計畫 | 1,027,893,000 | 1,277,758,884 | - 5,588,133 | 1,272,170,751 | 244,277,751 | 23.76 |
| 健康照護績效提升計畫 | 1,534,979,000 | 1,244,760,309 | - 2,301,683 | 1,242,458,626 | - 292,520,374 | - 19.06 |
| 健保紓困計畫 | 193,006,000 | 78,880,220 | － | 78,880,220 | - 114,125,780 | - 59.13 |
| 協助弱勢族群排除 就醫障礙計畫 | 269,487,000 | 269,706,829 | － | 269,706,829 | 219,829 | 0.08 |
| 補助經濟困難者健保費計畫 | 671,570,000 | 654,248,371 | － | 654,248,371 | - 17,321,629 | - 2.58 |
| 藥害救濟給付計畫 | 20,249,000 | 35,437,739 | － | 35,437,739 | 15,188,739 | 75.01 |
| 菸害防制及衛生保健計畫 | 7,429,653,000 | 7,406,628,365 | - 49,698,635 | 7,356,929,730 | - 72,723,270 | - 0.98 |

註：本表福利服務計畫決算審定數1,773,229,873元，包含以前年度保留數之執行數18,954,233元；公彩回饋推展社福計畫決算審定數1,471,373,887元，包含以前年度保留數之執行數53,549,370元；老人福利機構多機能綜合服務計畫決算審定數8,748,677元及兒童之家院舍遷建計畫決算審定數107,676,625元，均為以前年度保留數之執行數；強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫決算審定數67,559,314元，包含以前年度保留數之執行數48,158,777元。

衛生福利特別收入基金來源用途及餘絀審定表　（續）

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 預防接種受害 救濟給付計畫 | 15,309,000 | 9,884,911 | － | 9,884,911 | - 5,424,089 | - 35.43 |
| 疫苗接種計畫 | 3,650,505,000 | 3,280,881,041 | － | 3,280,881,041 | - 369,623,959 | - 10.13 |
| 食品安全保護計畫 | 10,229,000 | 9,674,799 | - 401,686 | 9,273,113 | - 955,887 | - 9.34 |
| 福利服務計畫 | 1,839,977,000 | 1,773,229,873 | － | 1,773,229,873 | - 66,747,127 | - 3.63 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,424,170,000 | 1,471,373,887 | － | 1,471,373,887 | 47,203,887 | 3.31 |
| 老人福利機構多機能 綜合服務計畫 | － | 8,748,677 | － | 8,748,677 | 8,748,677 | -- |
| 兒童之家院舍遷建計畫 | 20,000,000 | 107,676,625 | － | 107,676,625 | 87,676,625 | 438.38 |
| 強化機構佈建居家式及 社區式長照服務計畫 | 39,368,000 | 67,559,314 | － | 67,559,314 | 28,191,314 | 71.61 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 197,568,000 | 183,141,818 | － | 183,141,818 | - 14,426,182 | - 7.30 |
| 暴力防治處遇計畫 | 40,922,000 | 33,447,636 | － | 33,447,636 | - 7,474,364 | - 18.26 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 30,770,687,000 | 34,346,632,347 | - 56,554,044 | 34,290,078,303 | 3,519,391,303 | 11.44 |
| 強化長照機構服務及緩和失能計畫 | 1,350,266,000 | 815,358,836 | - 1,372,887 | 813,985,949 | - 536,280,051 | - 39.72 |
| 機構及社區預防性照顧 服務量能提升計畫 | 5,664,375,000 | 5,754,019,902 | - 131,678,009 | 5,622,341,893 | - 42,033,107 | - 0.74 |
| 推展原住民長期照顧－文化健康站實施計畫 | 879,613,000 | 960,619,100 | － | 960,619,100 | 81,006,100 | 9.21 |
| 生產事故計畫 | 251,100,000 | 262,016,761 | － | 262,016,761 | 10,916,761 | 4.35 |
| 一般行政管理計畫 | 78,151,000 | 60,977,184 | － | 60,977,184 | - 17,173,816 | - 21.98 |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,789,473,000 | 12,901,357,388 | 418,945,463 | 13,320,302,851 | 22,109,775,851 | -- |
| 期初基金餘額 | 42,721,620,000 | 57,488,685,771 | － | 57,488,685,771 | 14,767,065,771 | 34.57 |
| 期末基金餘額 | 33,932,147,000 | 70,390,043,159 | 418,945,463 | 70,808,988,622 | 36,876,841,622 | 108.68 |

衛生福利特別收入基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 13,565,629,490 |
| 調整非現金項目 | 102,949,038 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 13,668,578,528 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 128,855,727 |
| 減少長期貸墊款及準備金 | 18,239,082 |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 4,463,805,827 |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 128,855,727 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 154,006,589 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 4,859,317,072 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 531,278,752 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 52,358,144,300 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 52,411,674,107 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 53,529,807 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 13,083,769,969 |
| 期初現金及約當現金 | 59,433,419,091 |
| 期末現金及約當現金 | 72,517,189,060 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

衛生福利特別收入基金餘絀審定後平衡表

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 85,864,226,509 | 100.00 | 71,784,053,620 | 100.00 | 14,080,172,889 | 19.61 |
| 流動資產 | 81,748,148,942 | 95.21 | 67,955,362,259 | 94.67 | 13,792,786,683 | 20.30 |
| 現金 | 72,517,189,060 | 84.46 | 59,433,419,091 | 82.79 | 13,083,769,969 | 22.01 |
| 應收款項 | 1,828,363,108 | 2.13 | 1,258,835,039 | 1.75 | 569,528,069 | 45.24 |
| 短期貸墊款 | 36,262,534 | 0.04 | 26,048,353 | 0.04 | 10,214,181 | 39.21 |
| 預付款項 | 7,366,334,240 | 8.58 | 7,237,059,776 | 10.08 | 129,274,464 | 1.79 |
| 長期貸墊款及準備金 | 222,218,262 | 0.26 | 173,235,436 | 0.24 | 48,982,826 | 28.28 |
| 長期貸款 | 189,447,941 | 0.22 | 142,482,277 | 0.20 | 46,965,664 | 32.96 |
| 準備金 | 32,770,321 | 0.04 | 30,753,159 | 0.04 | 2,017,162 | 6.56 |
| 固定資產 | 3,645,213,872 | 4.25 | 3,408,341,359 | 4.75 | 236,872,513 | 6.95 |
| 土地 | 685,311,934 | 0.80 | 687,769,284 | 0.96 | - 2,457,350 | - 0.36 |
| 土地改良物 | 13,490,613 | 0.02 | 17,323,687 | 0.02 | - 3,833,074 | - 22.13 |
| 房屋建築及設備 | 1,862,204,561 | 2.17 | 1,831,389,982 | 2.55 | 30,814,579 | 1.68 |
| 機械及設備 | 167,870,768 | 0.20 | 156,419,434 | 0.22 | 11,451,334 | 7.32 |
| 交通及運輸設備 | 47,647,608 | 0.06 | 37,696,731 | 0.05 | 9,950,877 | 26.40 |
| 雜項設備 | 94,693,142 | 0.11 | 76,702,856 | 0.11 | 17,990,286 | 23.45 |
| 購建中固定資產 | 773,995,246 | 0.90 | 601,039,385 | 0.84 | 172,955,861 | 28.78 |
| 無形資產 | 216,149,643 | 0.25 | 207,695,517 | 0.29 | 8,454,126 | 4.07 |
| 無形資產 | 216,149,643 | 0.25 | 207,695,517 | 0.29 | 8,454,126 | 4.07 |
| 其他資產 | 32,495,790 | 0.04 | 39,419,049 | 0.05 | - 6,923,259 | - 17.56 |
| 什項資產 | 32,495,790 | 0.04 | 39,419,049 | 0.05 | - 6,923,259 | - 17.56 |
| 合計 | 85,864,226,509 | 100.00 | 71,784,053,620 | 100.00 | 14,080,172,889 | 19.61 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有941,806,148元及977,659,021元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。

| 衛生福利特別收入基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 11,193,874,372 | 13.04 | 10,679,330,973 | 14.88 | 514,543,399 | 4.82 |
| 流動負債 | 10,844,536,797 | 12.63 | 10,278,480,753 | 14.32 | 566,056,044 | 5.51 |
| 應付款項 | 10,842,957,434 | 12.63 | 10,273,049,228 | 14.31 | 569,908,206 | 5.55 |
| 預收款項 | 1,579,363 | 0.00 | 5,431,525 | 0.01 | - 3,852,162 | - 70.92 |
| 其他負債 | 349,337,575 | 0.41 | 400,850,220 | 0.56 | - 51,512,645 | - 12.85 |
| 什項負債 | 349,337,575 | 0.41 | 400,850,220 | 0.56 | - 51,512,645 | - 12.85 |
| 淨資產 | 74,670,352,137 | 86.96 | 61,104,722,647 | 85.12 | 13,565,629,490 | 22.20 |
| 淨資產 | 74,670,352,137 | 86.96 | 61,104,722,647 | 85.12 | 13,565,629,490 | 22.20 |
| 淨資產 | 74,670,352,137 | 86.96 | 61,104,722,647 | 85.12 | 13,565,629,490 | 22.20 |
| 合計 | 85,864,226,509 | 100.00 | 71,784,053,620 | 100.00 | 14,080,172,889 | 19.61 |

衛生福利特別收入基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

中華民國109年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金餘額 | 期末基金餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 醫療發展基金 | 2,361,786 | 2,517,737 | - 641,763 | - 155,951 | 485,811 | - 75.70 | 2,318,474 | 2,162,522 |
| 全民健康保險紓困基金 | 592,541 | 1,011,849 | - 605,518 | - 419,307 | 186,210 | - 30.75 | 2,739,051 | 2,319,743 |
| 藥害救濟基金 | 88,211 | 60,633 | 36,416 | 27,577 | - 8,838 | - 24.27 | 471,622 | 499,199 |
| 菸害防制及 衛生保健基金 | 7,997,982 | 7,371,444 | - 879,438 | 626,537 | 1,505,975 | -- | 3,380,115 | 4,006,653 |
| 預防接種受害救濟基金 | 23,243 | 13,042 | 1,368 | 10,201 | 8,833 | 645.70 | 212,124 | 222,325 |
| 疫苗基金 | 4,036,353 | 3,281,704 | - 554,616 | 754,648 | 1,309,264 | -- | 1,100,338 | 1,854,986 |
| 食品安全保護基金 | 235,466 | 9,273 | 9,771 | 226,193 | 216,422 | 2,214.94 | 573,083 | 799,276 |
| 社會福利基金 | 3,570,580 | 3,429,987 | - 90,287 | 140,593 | 230,880 | -- | 4,421,072 | 4,561,665 |
| 家庭暴力及性侵害防治基金 | 245,640 | 217,547 | 3,163 | 28,092 | 24,929 | 788.17 | 94,501 | 122,594 |
| 長照服務發展基金 | 53,750,394 | 41,690,901 | - 6,100,069 | 12,059,492 | 18,159,561 | -- | 42,091,676 | 54,151,169 |
| 生產事故救濟基金 | 284,280 | 262,055 | 31,500 | 22,224 | - 9,275 | - 29.44 | 86,625 | 108,850 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。