十二、環境保護署主管

環境保護基金

政府為防制空氣污染、推動垃圾減量、資源回收、整治土壤與地下水污染、防治水污染、推動環境教育工作及減緩溫室氣體排放，建立污染者付費制度，以達到資源永續利用、改善生活環境、增進國民健康、提高生活品質之目的，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法、水污染防治法、環境教育法暨溫室氣體減量及管理法等規定，設立環境保護基金（含空氣污染防制基金等6個分基金）。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、資源回收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、推動環境教育及減緩溫室氣體排放等。109年度業務計畫6項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 千元 | 6,282,176 | 7,759,742 | 1,477,566 | 23.52 | 補助地方政府辦理機車及大型柴油車汰舊換新申請案件較預計增加。 |
| 資源回收管理計畫 | 千元 | 2,056,583 | 1,963,655 | - 92,927 | - 4.52 | 補助地方政府辦理資源回收相關計畫，期程跨年度，未及於年度內完成。 |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | 千元 | 1,322,900 | 1,253,903 | - 68,996 | - 5.22 | 補助地方政府辦理提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作相關計畫，期程跨年度，未及於年度內完成。 |
| 水污染防治計畫 | 千元 | 150,858 | 153,740 | 2,882 | 1.91 |  |
| 環境教育推動計畫 | 千元 | 433,695 | 402,284 | - 31,410 | - 7.24 | 補（捐）助地方政府、民間團體或學校辦理環境教育活動，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，而未能辦理，致經費執行較預計減少。 |
| 因應氣候變遷計畫 | 千元 | 416,435 | 349,555 | - 66,879 | - 16.06 | 配合溫室氣體減量及管理法修法作業，須與相關產業及民間團體溝通討論，致相關業務執行進度未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請環境保護署督促檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀31億9,495萬餘元，較預算短絀22億2,132萬元，增加9億7,363萬餘元，約43.83％，主要係空氣污染防制計畫補助地方政府辦理機車與大型柴油車汰舊換新申請案件較預計增加，致實際經費支出較預計增加。各分基金中，空氣污染防制分基金、土壤及地下水污染整治分基金等2個分基金本期短絀34億4,487萬餘元，主要係污染防制及整治收入等基金來源不敷支應業務實需所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀3,194,952,210元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金118億5,243萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減18億4,723萬餘元，期末現金及約當現金為100億519萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　環境保護署為加強資源有效利用，推動廢棄物回收政策及繳納回收清除處理費，回收情形已獲致成效，惟仍有逾2成之廢紙餐具未經回收，併同一般廢棄物進行焚化或掩埋等處置，且部分容器類責任業者未依規定申報回收清除處理費，以及推動小量責任業者採用查定課費制度辦理申報繳費，推動成效仍待加強。

環境保護署為加強資源有效利用，減少廢棄物產生，依廢棄物清理法第15條第2項規定，公告13類、33項應回收物品或其包裝、容器，並依同法第16條第1項規定：「依前條第2項公告之應負回收、清除、處理責任之業者（下稱責任業者），應向主管機關辦理登記；製造業應按當期營業量，輸入業應按向海關申報進口量，於每期營業稅申報繳納後15日內，依中央主管機關核定之費率，繳納回收清除處理費，作為資源回收管理基金，……。」109年度資源回收管理分基金計編列回收清除處理收入預算數17億8,758萬餘元、決算數20億7,638萬餘元；另資源回收管理計畫20億5,658萬餘元，決算數19億6,365萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

A.　國內廢紙餐具再利用處理量能仍有充分餘裕，惟尚有逾2成之廢紙餐具未經回收，併同一般廢棄物進行焚化或掩埋等最終處置，恐排擠焚化爐或掩埋場處理一般廢棄物

圖1　近5年度應回收廢棄物回收量成長趨勢

資料來源：整理自環境保護署提供資料。

量能：環境保護署為促進資源永續利用，陸續補助地方政府辦理「資收關懷計畫」及「循環經濟資收大軍計畫」，針對低回收率項目，訂定較高回收補助金額，以提升回收成效。據該署統計，應回收廢棄物回收量自105年度之46萬餘公噸，逐年增加至109年度之63 萬餘公噸，成長幅度達36.94％（圖1），顯示應回收廢棄物之回收情形已獲致成效。環境保護署復為加強廢紙餐具之回收再利用，於109年度補助地方政府辦理「紙餐具循環友善店家計畫」、「環保夜市、商圈－資源回收推動計畫」等，透過輔導自助餐店及便當店設置分類回收區（如：廢紙餐具回收設施、垃圾桶、廚餘桶等），加入循環友善店家行列，並針對夜市商圈之店家，輔導設置資源回收設施，期能有效提升廢紙餐具回收率，減少後續須進行焚化及掩埋之數量。據該署109年度委託財團法人台灣產業服務基金會辦理「應回收廢容器責任業者與回收處理體系管理專案工作計畫」期末報告列載，108年度推估之廢紙餐具總廢棄量約為9萬2,157公噸，其中約有7萬2,587公噸業經回收業者回收（含未經環境保護署認證並領取補助者），並透過再利用方式製成再生料或再生產品，回收率為78.76％，惟仍有近2萬公噸（21.24％）之廢棄量未進入回收體系。按環境保護署110年2月23日發布「紙餐具應回收 回收處理量足夠」新聞稿指出，國內3家專業紙餐具專業回收廠，每年度可處理廢紙餐具計24萬9,600公噸，高於109年度之15萬9,897公噸回收量，顯示廢紙餐具之再利用處理量能仍有充分餘裕。鑑於上述未經回收之廢紙餐具，均併同一般家戶垃圾進行焚化或掩埋等最終處置，不僅影響資源回收再利用目標之達成，亦有排擠焚化爐或掩埋場處理一般廢棄物量能之虞，經函請環境保護署研謀相關因應措施，提升廢紙餐具回收率，以充分運用廢紙餐具再利用處理量能。據復：已於110年1月4日預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者應設置紙餐具專用回收設施、宣導海報及交付回收對象回收等，預計於110年10月1日實施，並持續推動「資收關懷計畫」，針對低回收率之紙餐具項目，提高回收單價至每公斤18元，增加誘因，提高回收率；另將持續透過媒體廣告、補助地方政府辦理活動及垃圾袋破袋檢查等方式，強化民眾回收分類觀念。

| B. 部分容器類責任業者仍有未依規定申報短漏情形，且109年度申報短漏金額較上年度增加：據環境保護署統計，截至109年底止，經該署列管應申報繳費之容器類責任業者，計有2萬1,563家，繳納回收清除處理費共計30億8,614萬餘元。本部前查核環境保護署108年度財務收支及決算，曾就容器類責任業者申報短漏資料異常比率甚高，且系統申報資料之正確性及完整性亦待查證等情，函請該署強化系統勾稽功能，並督促責任業者確實申報，據復將持續檢討精進容器類責任業者及上下游業者勾稽作法，以及檢討責任業者申報系統勾稽功能。案經追蹤覆核結果，環境保護署109年度委託會計師事務所現場查核之容器類責任業者計3,682家，其中經查核發現有申報短漏情形者，計有1,703家（占查核家數之46.25％），查核申報短漏金額合計5,852萬餘元，較108年度申報短漏金額2,071萬餘元增加3,780萬餘元；另據該署說明，該署列管責任業者約每5年可全部查核一次，惟經分析近5年度（105至109年度）申報短漏之容器類責任業者名單，計有1,056家經查核發現申報短漏2次以上，其中甚有9家申報短漏次數達3次（表1），顯示該署相關精進勾稽作法等策略，仍無法讓責任業者申 表1 105至109年度容器類責任業者申報短漏情形 |  |
| --- | --- |
| 申報短漏次數 | 責任業者家數 |
| 合計 | 8,374 |
| 1次 | 7,318 |
| 2次 | 1,047 |
| 3次 | 9 |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |

報短漏問題獲得有效改善。為提高回收清除處理費稽徵成效，經函請環境保護署持續加強宣導並督促責任業者確實依法申報。據復：已建立民眾檢舉資訊系統，增加QR-code檢舉管道，並於110年3月9日修正「行政院環境保護署獎勵民眾檢舉應回收廢棄物責任業者逃漏回收清除處理費實施要點」，增訂提高任職中或曾任職內部員工之檢舉獎金額度為實收補繳金額之50％，該實施要點發布後，已收到23件容器類責任業者檢舉案件，經移請各地方政府環境保護局進行輔導登記，已完成登記10件、輔導登記中7件；另透過懶人包及相關宣導影片等多元宣導方式督促業者確實依法申報，以減少未申報或申報不完全之情事發生。

C.　推動小量責任業者查定課費制度，惟僅2成餘之責任業者採用，推動成效仍待加強：環境保護署考量列管之責任業者年度回收清除處理費繳費金額大多在10萬元以下（下稱小量責任業者），為提供小量責任業者簡便申報繳費措施，並節省稽催、查核及輔導管理成本，爰參考財政部查定課稅方式，自109年7月1日起，推動小量責任業者查定課費制度，針對同時符合：（A）過去4年每年應繳回收清除處理費均低於10萬元；（B）曾接受環境保護署委託會計師事務所查核帳籍憑證，或依商業登記法第5條第1項規定得免辦商業登記者；（C）過去4年均依規定辦理申報繳費等3項條件者，由環境保護署依過去4年平均申報或經查核之營業（進口）量，作為查定課費依據，供小量責任業者自由選擇採用，經確認後即完成申報繳費作業。據該署統計，截至109年底止，列管須申報繳費之責任業者共計3萬8,579家次 ，其中經該署篩選符合上述3項條件可採用查定課費者，計有1萬1,261家次。環境保護署為鼓勵該等責任業者多採用查定課費，除將查定課費核算結果逐一通知責任業者外，並提供110年底前採用查定課費申報者，可享有以95折核算查定營業（進口）量，及核算結果全年應繳金額低於100元者，得免予繳納等優惠措施，惟查109年度採用查定課費之責任業者僅2,782家次，占1萬1,261家次之24.70％，查定課費制度推動成效仍待加強，經函請環境保護署積極瞭解已核算且通知之責任業者，尚未採用查定課費問題癥結，並據以研謀相關因應對策加強宣導，以落實查定課費制度，提升小量責任業者回收清除處理費之稽徵效率。據復：小量責任業者尚未採用查定課費制度，主要係部分小量責任業者過去4年平均查定量較109年度實際查定量高，或對於新制度抱持觀望態度，或經該署同時列管多項材質，僅部分符合查定課費條件，其餘材質仍須申報繳費等，致採用查定課費之責任業者家數偏低；該署已篩選繳費金額新臺幣1萬元以下、登記單一材質、繳費金額平穩、個人戶等採用機會較高之責任業者，透過電話通知、申報系統彈跳視窗、LINE＠官方帳號推播、說明會、帳籍憑證查核現場輔導等方式積極加強宣導，以增加小量責任業者採行之意願。

（2）　環境保護署為落實污染者付費精神，已研擬溫室氣體減量及管理法修正草案，新增溫室氣體排放管理費作為溫室氣體管理基金之基金來源，囿於各界對於修法方向及內容意見分歧，致該修正草案迄未正式對外公告，恐影響溫室氣體排放管理費之徵收期程，仍待積極溝通協調，以完備徵收法制作業。

依溫室氣體減量及管理法第19條第1項規定，溫室氣體管理基金之基金來源包括：實施溫室氣體拍賣或配售之所得、依同法第21條收取之手續費、政府循預算程序之撥款、違反溫室氣體減量及管理法行政罰鍰之部分提撥等；復依立法院104年6月間三讀通過溫室氣體減量及管理法之「附帶決議」第1項及第2項載列，溫室氣體減量及管理法於104年7月施行後，由空氣污染防制基金一定比例之撥款，列為溫室氣體管理基金其他收入之來源，並應於10年後廢止「二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、六氟化硫及全氟化碳等溫室氣體為空氣污染物」公告後，停止撥款。按溫室氣體管理基金自105年1月成立，均以空氣污染防制基金撥入之收入作為主要基金來源，105至109年度共計撥入19億8,600萬餘元。經查環境保護署考量總量管制及排放交易制度尚在建置中，且國內溫室氣體排放交易市場規模有限，實施溫室氣體拍賣或配售之所得及手續費等財源不穩定，為落實污染者付費精神，爰研擬溫室氣體減量及管理法修正草案，參考國際碳定價作法，新增徵收溫室氣體排放管理費作為基金來源之規定，透過提高溫室氣體排放成本，增加溫室氣體減量或採用低碳排技術之經濟誘因。該署原規劃於109年底前完成修正溫室氣體減量及管理法，惟截至110年4月28日止，因各界對於修法方向及內容意見分歧，致上述修正草案未正式對外公告，溫室氣體排放管理費之徵收期程尚未明朗。鑑於溫室氣體減量及管理法修正草案正式通過後，仍須訂定相關子法，規範徵收對象、徵收方式、收費費率、計算方式、申報及繳納流程等多項行政規則，始能據以徵收，為因應空氣污染防制基金自115年起停止撥款挹注之財務缺口，經函請環境保護署賡續推動溫室氣體減量及管理法修法作業，完備徵收溫室氣體排放管理費之法源依據，俾維溫室氣體管理基金財務永續。據復：各界陸續提出溫室氣體減量及管理法修法建議草案或條文，該署將彙整各界意見持續溝通凝聚共識，並關注國際碳定價政策或碳邊境調整機制發展情形，納入修法綜合考量，儘速推動修法作業，以完備徵收碳費之法源依據。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

環境保護基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

中華民國109年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金 餘額 | 期末基金 餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 空氣污染防制基金 | 4,693,067 | 7,824,344 | - 1,771,091 | - 3,131,277 | - 1,360,186 | 76.80 | 6,440,159 | 3,308,882 |
| 資源回收管理基金 | 2,096,716 | 2,064,133 | - 371,169 | 32,582 | 403,751 | -- | 2,476,870 | 2,509,452 |
| 土壤及地下水污染整治基金 | 999,039 | 1,312,636 | - 172,949 | - 313,596 | - 140,647 | 81.32 | 2,207,680 | 1,894,083 |
| 水污染防治基金 | 193,934 | 158,730 | 24,687 | 35,203 | 10,516 | 42.60 | 331,648 | 366,852 |
| 環境教育基金 | 533,670 | 428,993 | 64,075 | 104,676 | 40,601 | 63.37 | 610,241 | 714,918 |
| 溫室氣體管理基金 | 443,292 | 365,833 | 5,127 | 77,458 | 72,331 | 1,410.80 | 381,775 | 459,234 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 環境保護基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 8,735,622,000 | 8,959,719,525 | － | 8,959,719,525 | 224,097,525 | 2.57 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,273,435,000 | 8,427,961,415 | － | 8,427,961,415 | 154,526,415 | 1.87 |
| 財產收入 | 22,184,000 | 16,222,386 | － | 16,222,386 | - 5,961,614 | - 26.87 |
| 其他收入 | 440,003,000 | 515,535,724 | － | 515,535,724 | 75,532,724 | 17.17 |
| 基金用途 | 10,956,942,000 | 12,154,671,735 | － | 12,154,671,735 | 1,197,729,735 | 10.93 |
| 空氣污染防制計畫 | 6,282,176,000 | 7,759,742,333 | － | 7,759,742,333 | 1,477,566,333 | 23.52 |
| 資源回收管理計畫 | 2,056,583,000 | 1,963,655,612 | － | 1,963,655,612 | - 92,927,388 | - 4.52 |
| 土壤及地下水污染 整治計畫 | 1,322,900,000 | 1,253,903,008 | － | 1,253,903,008 | - 68,996,992 | - 5.22 |
| 水污染防治計畫 | 150,858,000 | 153,740,573 | － | 153,740,573 | 2,882,573 | 1.91 |
| 環境教育推動計畫 | 433,695,000 | 402,284,706 | － | 402,284,706 | - 31,410,294 | - 7.24 |
| 因應氣候變遷計畫 | 416,435,000 | 349,555,850 | － | 349,555,850 | - 66,879,150 | - 16.06 |
| 一般行政管理計畫 | 290,943,000 | 268,885,513 | － | 268,885,513 | - 22,057,487 | - 7.58 |
| 一般建築及設備計畫 | 3,352,000 | 2,904,140 | － | 2,904,140 | - 447,860 | - 13.36 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,221,320,000 | - 3,194,952,210 | － | - 3,194,952,210 | - 973,632,210 | 43.83 |
| 期初基金餘額 | 9,223,272,000 | 12,448,375,391 | － | 12,448,375,391 | 3,225,103,391 | 34.97 |
| 期末基金餘額 | 7,001,952,000 | 9,253,423,181 | － | 9,253,423,181 | 2,251,471,181 | 32.15 |

註：本表空氣污染防制計畫決算審定數7,759,742,333元，包含以前年度保留數之執行數12,438,000元。

環境保護基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 3,042,475,190 |
| 調整非現金項目 | 1,479,308,488 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,563,166,702 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 650,166 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 268,390,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 267,740,631 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 1,499,147,699 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 1,515,472,696 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 16,324,997 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 1,847,232,330 |
| 期初現金及約當現金 | 11,852,430,648 |
| 期末現金及約當現金 | 10,005,198,318 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 環境保護基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 12,392,346,331 | 100.00 | 15,089,793,716 | 100.00 | - 2,697,447,385 | - 17.88 |
| 流動資產 | 11,486,567,026 | 92.69 | 14,333,531,586 | 94.99 | - 2,846,964,560 | - 19.86 |
| 現金 | 10,005,198,318 | 80.74 | 11,852,430,648 | 78.55 | - 1,847,232,330 | - 15.59 |
| 應收款項 | 1,043,254,867 | 8.42 | 1,186,334,757 | 7.86 | - 143,079,890 | - 12.06 |
| 預付款項 | 438,113,841 | 3.54 | 1,294,766,181 | 8.58 | - 856,652,340 | - 66.16 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,950,383 | 0.03 | 3,798,969 | 0.03 | 151,414 | 3.99 |
| 準備金 | 3,950,383 | 0.03 | 3,798,969 | 0.03 | 151,414 | 3.99 |
| 固定資產 | 624,155,664 | 5.04 | 493,284,263 | 3.27 | 130,871,401 | 26.53 |
| 土地 | 212,576,455 | 1.72 | 212,576,455 | 1.41 | － | － |
| 房屋建築及設備 | 71,993,654 | 0.58 | 73,029,721 | 0.48 | - 1,036,067 | - 1.42 |
| 機械及設備 | 213,159,890 | 1.72 | 102,340,353 | 0.68 | 110,819,537 | 108.29 |
| 交通及運輸設備 | 74,163,935 | 0.60 | 33,990,695 | 0.23 | 40,173,240 | 118.19 |
| 雜項設備 | 7,055,483 | 0.06 | 4,755,008 | 0.03 | 2,300,475 | 48.38 |
| 購建中固定資產 | 45,206,247 | 0.36 | 66,592,031 | 0.44 | - 21,385,784 | - 32.11 |
| 無形資產 | 228,940,923 | 1.85 | 207,335,304 | 1.37 | 21,605,619 | 10.42 |
| 無形資產 | 228,940,923 | 1.85 | 207,335,304 | 1.37 | 21,605,619 | 10.42 |
| 其他資產 | 48,732,335 | 0.39 | 51,843,594 | 0.34 | - 3,111,259 | - 6.00 |
| 什項資產 | 48,732,335 | 0.39 | 51,843,594 | 0.34 | - 3,111,259 | - 6.00 |
| 合計 | 12,392,346,331 | 100.00 | 15,089,793,716 | 100.00 | - 2,697,447,385 | - 17.88 |
| 負債 | 2,285,826,563 | 18.45 | 1,940,798,758 | 12.86 | 345,027,805 | 17.78 |
| 流動負債 | 2,069,788,831 | 16.70 | 1,708,587,443 | 11.32 | 361,201,388 | 21.14 |
| 應付款項 | 2,036,920,054 | 16.44 | 1,708,587,443 | 11.32 | 328,332,611 | 19.22 |
| 預收款項 | 32,868,777 | 0.27 | － | － | 32,868,777 | -- |
| 其他負債 | 216,037,732 | 1.74 | 232,211,315 | 1.54 | - 16,173,583 | - 6.97 |
| 什項負債 | 216,037,732 | 1.74 | 232,211,315 | 1.54 | - 16,173,583 | - 6.97 |
| 淨資產 | 10,106,519,768 | 81.55 | 13,148,994,958 | 87.14 | - 3,042,475,190 | - 23.14 |
| 淨資產 | 10,106,519,768 | 81.55 | 13,148,994,958 | 87.14 | - 3,042,475,190 | - 23.14 |
| 淨資產 | 10,106,519,768 | 81.55 | 13,148,994,958 | 87.14 | - 3,042,475,190 | - 23.14 |
| 合計 | 12,392,346,331 | 100.00 | 15,089,793,716 | 100.00 | - 2,697,447,385 | - 17.88 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有83,578,364元及82,697,274元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。