# (二)有線廣播電視事業發展基金

# 政府為促進有線廣播電視事業之發展，依據有線廣播電視法規定，設立有線廣播電視事業發展基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

# 該基金主要業務係撥付地方政府從事與有線廣播電視法有關地方文化及公共建設，暨捐贈財團法人公共電視文化事業基金會，以推動有線廣播電視之普及發展。109年度業務計畫3項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 撥付地方政府 及捐贈公視計畫 | 千元 | 250,537 | 231,200 | - 19,336 | - 7.72 |  |
| 有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫 | 千元 | 96,965 | 84,861 | - 12,103 | - 12.48 | 「促進有線廣播電視普及發展計畫」依審查結果核減補助業者金額，及未有業者申請天然災害復建計畫補助所致。 |
| 有線廣播電視現況調查 及服務品質提升計畫 | 千元 | 500 | 629 | 129 | 25.91 | 返還廠商以前年度採購案之扣減款項所致。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

# 2.　預算執行情形之審核

# 109年度決算審核結果，審定本期賸餘1,533萬餘元，較預算賸餘753萬餘元，增加780萬餘元，約103.59％，主要係部分系統業者未達補助標準及未有天然災害復建申請補助案件，致實際支出較預計減少所致。

# 3.　餘絀之審定

# 109年度決算經行政院核定賸餘15,336,697元，經核尚無不合，予以照數審定。

# 4.　現金流量之查核

# 109年度期初現金及約當現金3億6,398萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增5,519萬餘元，期末現金及約當現金為4億1,918萬餘元。

# 5.　重要審核意見

# 為建立有利於視聽服務產業發展之環境，允宜加速推動網際網路視聽服務管理法立法作業。

據國家通訊傳播委員會廣電巿場調查統計，近年來線上串流影音（下稱OTT TV）收視比率呈上升趨勢，自106年度之4.4％成長至109年度之11.4％（圖1），顯示有愈來愈多國內民眾

圖1　我國16歲以上民眾最主要之收視來源

資料來源：整理自國家通訊傳播委員會109年廣電市場調查報告。

收視OTT業者提供之線上影音服務，惟OTT TV等新興媒體服務與傳統廣電媒體未有相同監督管理法規，形成不對稱管制，影響公平競爭。又據該會109年度匯流發展調查統計，近7成之OTT TV收視者認為OTT TV應適度規管，並建議政府可採取之規管作法，前3項包括：管理平臺上內容、維護消費者權益與網路安全及公開資訊揭露等。查行政院前於108年9月26日邀集相關部會共同研商網際網路服務管理相關事宜，決議由該會擔任主政機關，該會並於109年7月15日研訂「網際網路視聽服務管理法」草案，期能藉由增訂相關法規促進創新應用服務之發展，並解決新興媒體服務所衍生之法規扞格問題。惟各方對於該草案部分內容尚有不同意見，包括：規範業者應定期向主管機關申報使用者數量等營業資料之義務；經相關主管機關認定妨害國家安全等管制項目；對使用者個人隱私及資料保護，未加強業者資料處理程序之透明性等，致迄110年5月底止仍未定案，經函請該會積極協調整合各方意見，加速辦理相關立法作業，俾利相關產業之發展管理與監理。據復：為確保該草案整體規劃之妥適性，將持續觀察產業趨勢及社會脈動，並針對各界意見進行討論，復因逢行政院組織改造將新成立數位發展部，研議調整相關部會分工事宜，該會亦將俟主管機關及權責劃分更臻明確後，儘速依業務職掌進行相關調修，並針對網路新興媒體對傳統廣電媒體所帶來之衝擊，持續研修相關法令，逐步調和有線電視、網路協定電視（IPTV）與OTT TV等不同平臺間之管制落差，以消除不必要的匯流障礙，保障公眾傳播權益，建構公平競爭之視聽產業環境。

# 茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 有線廣播電視事業發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 358,541,000 | 334,092,119 | － | 334,092,119 | - 24,448,881 | - 6.82 |
| 徵收及依法分配收入 | 357,910,000 | 330,286,479 | － | 330,286,479 | - 27,623,521 | - 7.72 |
| 財產收入 | 631,000 | 502,972 | － | 502,972 | - 128,028 | - 20.29 |
| 其他收入 | － | 3,302,668 | － | 3,302,668 | 3,302,668 | -- |
| 基金用途 | 351,008,000 | 318,755,422 | － | 318,755,422 | - 32,252,578 | - 9.19 |
| 撥付地方政府 及捐贈公視計畫 | 250,537,000 | 231,200,537 | － | 231,200,537 | - 19,336,463 | - 7.72 |
| 有線電視偏鄉及數位化普及 發展與災害復建補助計畫 | 96,965,000 | 84,861,240 | － | 84,861,240 | - 12,103,760 | - 12.48 |
| 有線廣播電視現況調查 及服務品質提升計畫 | 500,000 | 629,551 | － | 629,551 | 129,551 | 25.91 |
| 一般行政管理計畫 | 3,006,000 | 2,064,094 | － | 2,064,094 | - 941,906 | - 31.33 |
| 本期賸餘（短絀） | 7,533,000 | 15,336,697 | － | 15,336,697 | 7,803,697 | 103.59 |
| 期初基金餘額 | 336,443,000 | 349,424,002 | － | 349,424,002 | 12,981,002 | 3.86 |
| 期末基金餘額 | 343,976,000 | 364,760,699 | － | 364,760,699 | 20,784,699 | 6.04 |

| 有線廣播電視事業發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 15,336,697 |
| 調整非現金項目 | 39,994,816 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 55,331,513 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 31,340,858 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 31,340,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | － |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 24,250 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 160,527 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 136,277 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 55,195,236 |
| 期初現金及約當現金 | 363,989,024 |
| 期末現金及約當現金 | 419,184,260 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 有線廣播電視事業發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 419,322,526 | 100.00 | 364,185,665 | 100.00 | 55,136,861 | 15.14 |
| 流動資產 | 419,307,060 | 100.00 | 364,170,199 | 100.00 | 55,136,861 | 15.14 |
| 現金 | 419,184,260 | 99.97 | 363,989,024 | 99.95 | 55,195,236 | 15.16 |
| 應收款項 | 122,800 | 0.03 | 181,175 | 0.05 | - 58,375 | - 32.22 |
| 無形資產 | 15,466 | 0.00 | 15,466 | 0.00 | － | － |
| 無形資產 | 15,466 | 0.00 | 15,466 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 419,322,526 | 100.00 | 364,185,665 | 100.00 | 55,136,861 | 15.14 |
| 負債 | 54,546,361 | 13.01 | 14,746,197 | 4.05 | 39,800,164 | 269.90 |
| 流動負債 | 54,522,111 | 13.00 | 14,585,670 | 4.01 | 39,936,441 | 273.81 |
| 應付款項 | 54,522,111 | 13.00 | 14,585,670 | 4.01 | 39,936,441 | 273.81 |
| 其他負債 | 24,250 | 0.01 | 160,527 | 0.04 | - 136,277 | - 84.89 |
| 什項負債 | 24,250 | 0.01 | 160,527 | 0.04 | - 136,277 | - 84.89 |
| 淨資產 | 364,776,165 | 86.99 | 349,439,468 | 95.95 | 15,336,697 | 4.39 |
| 淨資產 | 364,776,165 | 86.99 | 349,439,468 | 95.95 | 15,336,697 | 4.39 |
| 淨資產 | 364,776,165 | 86.99 | 349,439,468 | 95.95 | 15,336,697 | 4.39 |
| 合計 | 419,322,526 | 100.00 | 364,185,665 | 100.00 | 55,136,861 | 15.14 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。