十五、公平交易委員會主管

反托拉斯基金

政府為強化聯合行為查處及促進市場競爭秩序之健全發展，依據公平交易法規定，設立反托拉斯基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理檢舉違法聯合行為獎金支出、推動國際競爭法執法機關之合作調查及交流、辦理研究數位經濟產業競爭議題與違法態樣、辦理不實廣告監控與查察業務等。109年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　強化反托拉斯執法計畫　預計支用3,731萬餘元，實際支用2,619萬餘元，較預計減少1,112萬餘元，約29.80％，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，國外旅費、國際研討會及交流活動等經費未執行，以及檢舉違法聯合行為之獎金支出較預計減少所致。

（2）　數位經濟競爭政策研究及倡議計畫　預計支用1,125萬元，實際支用988萬餘元，較預計減少136萬餘元，約12.15％，係數位匯流新時代重要平臺之不實廣告監控與查察行動計畫實際決標金額較預算數減少所致。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，審定本期短絀2,976萬餘元，較預算短絀33萬餘元，增加2,943萬餘元，主要係違反公平交易法案件之罰鍰較預計減少，徵收及依法分配收入隨減所致。

3.　餘絀之審定

109年度決算經行政院核定短絀29,769,922元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金9億8,721萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增704萬餘元，期末現金及約當現金為9億9,426萬餘元。

5.　重要審核意見

公平交易委員會辦理數位平臺監控計畫採購招標，因多次流標而影響執行進度，致網路不實廣告調查案件辦結數未達年度目標值；又社交媒體平臺不實廣告態樣頻傳，惟因證據之蒐集較傳統媒體困難，影響後續裁處，允宜訂定適切之招標需求，並考量他機關監測新興網站違規廣告方式，納入數位平臺查察計畫之可行性，以維護社群網路平臺交易秩序及消費者權益。

依據DMA臺灣數位媒體應用暨行銷協會109年6月發布之「2019臺灣數位廣告量統計報告」，臺灣地區數位媒體（含一般網路平臺、社群平臺及即時訊息軟體）與其他媒體（含電視、報紙、雜誌、戶外等廣告）之廣告投放比率趨勢，已自105年之41.4％比58.6％，逐年消長至108年之60.2％比39.8％，顯示臺灣地區廣告市場中，數位廣告投放比率已大幅成長，且已超越傳統之電視、報紙、雜誌等廣告產值。又108年社交媒體平臺之數位廣告產值為新臺幣168.63億元，占全臺整體數位廣告產值458.41億元之36.79％，較107年成長15.2％，社交媒體平臺於整體數位行銷環境中扮演之角色日益重要。公平交易委員會（下稱公平會）為監控與管理網路數位媒體之交易行為所衍生各類不實廣告爭議，109年度於反托拉斯基金之數位經濟競爭政策研究及倡議計畫項下，編列預算290萬元辦理「數位匯流新時代重要平臺之不實廣告監控與查察行動計畫」（下稱數位平臺監控計畫），決標金額191萬餘元，以監控一般網路及社交媒體平臺，對可能涉有廣告不實而違法之刊播內容，進行調查處理。經查公平會109年度列有「運用反托拉斯基金，有效規範數位經濟時代網路交易行為」關鍵策略目標之「網路不實廣告調查案件辦結數」關鍵績效指標，年度目標值為108案，實際值58案，主要原因係辦理數位平臺監控計畫採購招標，歷經3次招標均無人投標，嗣經該會調整招標內容及重新招標，於109年6月5日決標，部分網路不實廣告案件立案調查時程隨之遞延，影響109年度案件辦結數，而未達年度目標值；又公平會109年度收辦違反公平交易法第21條、第25條等規定檢舉案件中，檢舉內容涉有臉書、IG、Line、直播等社交媒體平臺關鍵字計有117案，顯見不實廣告態樣已投放於社交媒體平臺，查據公平會108年委託辦理「公平交易法對新型態廣告之適用與因應」報告指出，部分社群媒體一段時間即消失之限時動態致執法難度增加、數位廣告之平臺伺服器位為外國事業所有或位於境外致蒐證不易等，社群媒體平臺證據之蒐集較傳統電視、報紙、廣播等媒體困難，影響後續裁處（公平會109年處分書，內容涉及運用臉書、IG、Line等社交媒體平臺之廣告不實案件計3案）。鑑於公平會數位平臺監控計畫執行之順遂與否，影響年度網路不實廣告調查案件辦結件數之關鍵績效指標達成程度，且社交媒體平臺不實廣告態樣頻傳，為外界關注議題，經函請公平會妥為訂定適切之招標需求，並評估將他機關監測新興網站違規廣告方式，納入數位平臺監控計畫之可行性，以維護社群網路平臺之交易秩序及消費者權益。據復：將於辦理110年度數位平臺監控計畫時檢討過往執行經驗，另參酌他機關監測新興網站違規廣告方式辦理網路查察業務。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 反托拉斯基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 48,234,000 | 6,309,911 | － | 6,309,911 | - 41,924,089 | - 86.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 46,694,000 | 4,909,500 | － | 4,909,500 | - 41,784,500 | - 89.49 |
| 財產收入 | 1,540,000 | 1,400,411 | － | 1,400,411 | - 139,589 | - 9.06 |
| 基金用途 | 48,569,000 | 36,079,833 | － | 36,079,833 | - 12,489,167 | - 25.71 |
| 強化反托拉斯執法計畫 | 37,319,000 | 26,196,888 | － | 26,196,888 | - 11,122,112 | - 29.80 |
| 數位經濟競爭政策研究 及倡議計畫 | 11,250,000 | 9,882,945 | － | 9,882,945 | - 1,367,055 | - 12.15 |
| 本期賸餘（短絀） | - 335,000 | - 29,769,922 | － | - 29,769,922 | - 29,434,922 | 8,786.54 |
| 期初基金餘額 | 1,063,458,000 | 1,028,869,147 | － | 1,028,869,147 | - 34,588,853 | - 3.25 |
| 期末基金餘額 | 1,063,123,000 | 999,099,225 | － | 999,099,225 | - 64,023,775 | - 6.02 |

| 反托拉斯基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 27,337,756 |
| 調整非現金項目 | 39,709,867 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 12,372,111 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 5,284,864 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 5,284,864 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 1,237,000 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 1,274,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 37,600 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 7,049,647 |
| 期初現金及約當現金 | 987,214,101 |
| 期末現金及約當現金 | 994,263,748 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 反托拉斯基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,008,007,699 | 100.00 | 1,035,526,877 | 100.00 | - 27,519,178 | - 2.66 |
| 流動資產 | 999,265,225 | 99.13 | 1,029,216,569 | 99.39 | - 29,951,344 | - 2.91 |
| 現金 | 994,263,748 | 98.64 | 987,214,101 | 95.33 | 7,049,647 | 0.71 |
| 應收款項 | 5,001,477 | 0.50 | 42,002,468 | 4.06 | - 37,000,991 | - 88.09 |
| 固定資產 | 1,984,560 | 0.20 | 2,180,696 | 0.21 | - 196,136 | - 8.99 |
| 機械及設備 | 1,984,560 | 0.20 | 2,180,696 | 0.21 | - 196,136 | - 8.99 |
| 無形資產 | 6,757,914 | 0.67 | 4,129,612 | 0.40 | 2,628,302 | 63.65 |
| 無形資產 | 6,757,914 | 0.67 | 4,129,612 | 0.40 | 2,628,302 | 63.65 |
| 合計 | 1,008,007,699 | 100.00 | 1,035,526,877 | 100.00 | - 27,519,178 | - 2.66 |
| 負債 | 166,000 | 0.02 | 347,422 | 0.03 | - 181,422 | - 52.22 |
| 流動負債 | － | － | 143,822 | 0.01 | - 143,822 | - 100.00 |
| 應付款項 | － | － | 143,822 | 0.01 | - 143,822 | - 100.00 |
| 其他負債 | 166,000 | 0.02 | 203,600 | 0.02 | - 37,600 | - 18.47 |
| 什項負債 | 166,000 | 0.02 | 203,600 | 0.02 | - 37,600 | - 18.47 |
| 淨資產 | 1,007,841,699 | 99.98 | 1,035,179,455 | 99.97 | - 27,337,756 | - 2.64 |
| 淨資產 | 1,007,841,699 | 99.98 | 1,035,179,455 | 99.97 | - 27,337,756 | - 2.64 |
| 淨資產 | 1,007,841,699 | 99.98 | 1,035,179,455 | 99.97 | - 27,337,756 | - 2.64 |
| 合計 | 1,008,007,699 | 100.00 | 1,035,526,877 | 100.00 | - 27,519,178 | - 2.66 |

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。