壹、縣議會主管

縣議會主管僅連江縣議會1個機關，負責掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府及所屬事業機構之組織自治條例、縣政府及縣議員提案事項；審議縣決算之審核報告、接受人民請願及其他依法律或上級法規賦予之職權等事項。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括召開定期大會及臨時大會，以審議各項議案及質詢縣政等重要事項，其中已執行完成者8項，尚在執行者1項，係出國考察業務受疫情影響延後辦理，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

歲出預算數6,522萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,917萬餘元（90.73％），應付保留數90萬元（1.38％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數6,007萬餘元，預算賸餘514萬餘元（7.89％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，縣營事業單位6個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

縣政府主管僅縣政府1個機關，綜理該縣組織及行政管理、教育文化及體育、勞工行政、都市計畫及營建、經濟服務、公共安全、事業之經營與管理及其他依法律賦予之自治事項；同時參照縣議會決議案及地區綜合開發計畫，針對民情反映，地方建設發展需求，配合年度財務狀況，擬訂實施計畫等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫26項，下分工作計畫38項，包括貫徹實施地方自治、加強地方建設、改善投資環境、推廣休閒農漁業、保護特有動植物、擴展交通建設、健全都市發展、推展國民教育等重要施政項目。其中已執行完成者29項，尚在執行者9項，主要係中柱碼頭行政旅運中心興建及周邊環境營造工程、福澳碼頭區旅客服務中心二樓及夾層辦公室整修工程、北竿鄉塘后道聯外道路工程等案尚在施工中，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數27億3,007萬餘元，經追加預算11億4,240萬餘元，追減預算1億3,611萬餘元，合計37億3,636萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數44萬餘元，係增列清理久懸保固金之收入；增列應收保留數30萬餘元，係增列短估馬祖酒廠實業股份有限公司應繳庫股息分配數；審定實現數28億7,979萬餘元，應收保留數7億6,194萬餘元，主要係馬祖港埠建設計畫、馬祖城鄉特色產業園區計畫、馬祖特色產業酒廠升級擴廠等中央補助計畫，尚待撥入款項，須保留繼續執行；合計決算審定數為36億4,173萬餘元，較預算短收9,462萬餘元（2.53％），主要係連江縣漁港設施增設等計畫，中央政府依實際需要撥入補助款。

2.以前年度歲入轉入數計6億4,684萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,472萬餘元（51.75％）；減免數1,567萬餘元（2.42％），主要係北竿鄉塘岐衛生所道路改善及部分道路拓寬工程等計畫，中央政府依實際發包金額撥付補助款；應收保留數2億9,644萬餘元（45.83％），主要係馬祖酒廠實業股份有限公司之捐款尚未繳入，及馬祖城鄉特色園區計畫等中央補助計畫尚未撥入款項，仍須保留繼續執行。

3.歲出原編列預算數20億1,580萬餘元，經追加預算12億5,593萬餘元，追減預算1億8,351萬餘元，合計30億8,822萬餘元。決算審核結果，修正減列應付保留數3萬餘元，係減列無需保留之工程結餘款；審定實現數21億1,491萬餘元（68.48％），應付保留數7億560萬餘元（22.85％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為28億2,051萬餘元，預算賸餘2億6,771萬餘元（8.67％），主要係實際進用員額較少、各項經費按業務需要減少支付，及連江縣東引鄉公所行政大樓新建工程計畫等案之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計9億1,219萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,347萬餘元（39.85％），減免數1,324萬餘元（1.45％），主要係北竿后澳村至戰爭和平紀念公園道路改善及拓寬工程、北竿鄉塘岐衛生所道路改善及部分路段拓寬工程用地補償費等之結餘；應付保留數5億3,547萬餘元（58.70％），主要係馬祖梅石演藝廳統包工程、梅石營區軍官特約茶室保存修復再利用工程等尚在施工中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

縣政府主管包括馬祖酒廠實業股份有限公司、連江縣公共汽車管理處、連江縣自來水廠、連江縣馬祖日報社、馬祖連江航業有限公司及馬祖油品供應有限公司等6個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有銷售各項酒類產品、各類油品、自來水產銷、報紙發行、陸上及海上公共交通輸運業務等16項，實施結果，計有馬祖酒廠實業股份有限公司銷售之陳年高粱酒市場需求減少；馬祖日報社因民眾訂報需求降低，致發行量及廣告訂購量均較預計減少；馬祖油品公司受疫情影響，漁船實際出航用油需求較預計減少等4項，未達成預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨利為644萬餘元，與預算淨損1億3,348萬餘元，相距1億3,993萬餘元，主要係馬祖連江航業有限公司接受政府補助收入較預計增加。其中淨利較預算增加者，有馬祖酒廠實業股份有限公司1單位；預算淨損而實際淨利者，有連江縣自來水廠1單位；淨利較預計減少者，有馬祖油品供應有限公司1單位；實際淨損較預算減少者，有連江縣公共汽車管理處、連江縣馬祖日報社、馬祖連江航業有限公司等3單位。

三、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括（一）作業基金：連江縣住宅基金；（二）特別收入基金：連江縣社教與文化設施發展基金及連江縣地方教育發展基金等共3個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有維持文物館營運與活絡社教活動空間、辦理各項教育計畫及汰換、充實各項設備等8項，實施結果，文物館營運與社教活動空間維運、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等7項，因實際聘僱或進用員額較少，及連江縣樂活多功能體育館興建等工程依執行進度付款，實際支用數較預計減少等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀63萬餘元，較預算短絀429萬餘元，減少短絀365萬餘元，約85.15％，主要係示範住宅借款利息費用較預計減少所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘1億3,512萬餘元，與預算短絀1,120萬餘元，相距1億4,632萬餘元，主要係連江縣樂活多功能體育館興建等工程依執行進度付款，實際支用數較預計減少所致。

四、提供縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供縣政府作為決定111年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）歲入歲出相抵雖有賸餘，惟自籌財源不足，仍仰賴上級政府補助收入支應各項政務所需，又各重大補助建設計畫所需籌措配合款龐鉅，未來勢將加重財政負擔，允宜持續落實開源節流措施，以維財政永續發展。

連江縣108年度歲入歲出執行結果產生賸餘，與106及107年度連續2年產生短絀相較，財政狀況略見改善。按連江縣108年度歲入決算審定數44億2,415萬餘元，其中獲上級政府補助之計畫型補助收入決算審定數24億966萬餘元，對於推動地方發展甚有助益，惟該府及所屬部分機關未於事前審慎評估計畫可行性並及時規劃前置作業，致補助款較預算短收者計134件、金額2億750萬餘元，有待加強計畫之需求評估及執行。又該府近3年（106年至108年度）自籌財源分別為3億7,560萬餘元、3億6,885萬餘元及3億7,915萬餘元，占歲入決算審定數比率分別為11.56％、9.56％及8.57％，均未及二成，有逐年下降趨勢，仍仰賴上級政府補助收入支應各項政務所需，且人事費決算審定數分別為8億9,913萬餘元、9億2,095萬餘元及9億3,455萬餘元，有逐年增加趨勢，自籌財源遠不足支應人事費支出，有待持續提升自籌財源能力，並加強預算員額控管及降低人事費支出；另該府積極爭取前瞻基礎建設計畫特別預算挹注各項公共建設，截至108年度12月止已獲核定計畫總經費36億餘元（含中央相關部會年度預算補助款），需該府配合編列自籌款逾4億元，其中尚待嗣後年度自籌預算支應經費逾3億餘元，形成未來財務負擔，自籌款之編列恐排擠其他政務預算。經建請積極研謀開闢自有財源及加強開源節流措施，以改善財政結構，促進財政永續發展。

（二）縣營事業單位近年積極改善產銷效能，惟營運績效逐年衰退，部分單位營運持續虧損，亟待加強督促提升經營成效。

連江縣附屬單位決算營業部分計列6個基金，近3年（106年至108年度）營業基金整體盈虧情形，於106年度雖獲有淨利112萬餘元，惟107及108年度各發生淨損1,457萬餘元及3,806萬餘元，營運績效已逐年衰退且由盈轉虧，尤以連江縣公共汽車管理處及馬祖連江航業有限公司等2個基金截至108年底止累積虧損已分別達2,359萬餘元、1億4,789萬餘元。經查該府為改善公車處營運虧損情形，近年來雖向中央爭取補助經費，包括汰換購置新型公車、建置公車動態資訊系統，並自108年7月10日起與「台灣好行」合作推出遊島專車，期吸引更多遊客搭乘，以提高公車搭乘率，增裕客運收入，惟109年度截至9月底止，公車處營業收入仍較預計數減少632萬餘元，約17.82％，加以營運成本與費用居高不下，仍發生虧損1,773萬餘元。另查該府為維持離島交通運輸品質，經年辦理馬祖島際間及臺馬間海運交通基本航次補貼、公有船舶維修改善及航運虧損補貼等，並督促馬祖連江航業有限公司加強船舶保養以降低檢修支出，109年度截至9月底止，該公司雖因臺馬之星等船舶委外廠商操作費延遲請款，航行費用預計數1億1,571萬餘元尚待報支，而有暫時性淨利4,866萬餘元，惟帳列累積虧損仍達9,922萬餘元，資本額1,000萬元已侵蝕殆盡，形成權益長期為負值之不合理現象，尚須向金融機構調借短期借款4,500萬元支應營運週轉，不利永續經營，恐造成政府潛藏財政負擔。經建請本於主管機關立場，督促各該事業改善業務執行成效，並輔導落實開源節流方案，以改善營運虧損，提升經營成效。

（三）爭取「提升道路品質計畫」補助項目，惟集中於特定項目類別，允宜針對該計畫之無障礙暢行及綠色生態綠網建置等目標，妥善規劃建設經費配置，建構永續發展道路環境，以增進縣內道路品質之財務效能。

該府為改善鄉鎮村內道路空間景觀環境，透過視覺及鋪面整體設計，建構以人為本之人行環境，及可供公共通行無障礙生活空間。經內政部營建署核定補助「提升道路品質計畫」相關工程總經費3億1,792萬餘元，計畫期程106至108年度，計有106年度「儲水澳及獅子市場周邊道路改善工程」等13案。依據內政部106年6月7日訂定「提升道路品質計畫」第貳章第三節略以：「本計畫之主要推動目的與意旨為改善長期照護環境與提升高齡者與身障者外出『行』的安全，其計畫特質較與一般公共建設不同，重點則考量公共通行空間面積、無障礙暢行度…等，其關鍵績效指標評估項目將回應到本計畫之目標，…，作為都市環境品質之檢核重點，由各直轄市、縣市政府依都市發展潛力與條件，設定都市環境品質指標之基準值，俾供計畫評核之參據。」及提升道路品質補助作業要點伍、一、計畫補助項目：（一）既有道路養護整建、（二）綠色生態綠網建置…、（八）都市無障礙系統建置、（九）社區照顧環境建置等9項。經查該府報經營建署核定之「提升道路品質計畫」，僅「連江縣南竿鄉珠螺村亮點計畫」及「北竿鄉上村圓環至坂里水庫道路改善工程」等2案，具有「既有道路養護整建」、「綠色生態綠網建置」、「設立街道幸福設施（共桿、標線標誌、街道家具等）」、「型塑城鄉人文地景街道」或「城市街道市容管理及改善」等5項補助項目類別，其餘「東引鄉獅子村道路整建工程」等11案均屬「既有道路養護整建」項目，各補助項目建設經費配置失衡，經建請允宜通盤考量計畫目標與經費配置之適切性，以達前揭內政部訂定「提升道路品質計畫」綠色生態綠網建置及都市無障礙系統建置等目標，妥善規劃全縣道路建置經費並落實執行計畫，以增進縣內道路品質之財務效能，並達建構以空間景觀及無障礙通行之永續人本環境。

（四）編列自訂或超過一致標準之社會福利支出預算且金額持續增加，允宜兼顧社會弱勢族群需求及財務有限資源之合理配置，妥適推動社會福利政策，以符財政永續及社會公義。

依行政院核定108年度中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核成績表列載，該府於「社會福利」方面考評成績僅63分，主要係「婦女及家庭支持」及「身心障礙福利」2項考核項目成績欠佳，及108年度編列超過一致標準之社會福利支出預算6,737萬餘元，經行政院主計總處考核扣減一般性補助款478萬餘元，惟查該府109年度仍續編列自訂或超過一致標準之社會福利支出項目，計有老人居家生活補助、老人及身障者免費乘車、船、身心障礙者生活津貼、免費營養午餐、老人裝置假牙及馬祖社區整合式健康篩檢服務等6項，預算共7,806萬餘元，較108年度增加1,069萬餘元，超編金額不減反增且仍屬龐鉅，加重財政負擔；又上開社會福利支出項目雖有訂定已領取軍人退休俸、公務（教）人員月退休（職）金者不得請領補助款，及設籍連江縣達一定期間之補助條件，其中老人居家生活補助，已自108年度之3,100萬元，增至109年度之4,000萬元，增幅達29.03％，隨著未來老年人口數增長，相關社會福利需求隨增，勢將排擠其他政務支出，影響政府資源配置效能。按該府為增進縣民福祉權益，編列自訂或超過一致標準之社會福利支出，但財務資源有限，為免影響財務健全及衍生財政風險，經建請允宜通盤考量連江縣財政狀況，於兼顧社會弱勢族群需求及財務有限資源之合理配置情形下，通盤檢視現行社會福利政策與補助條件，妥適推動社會福利政策，以符財政永續及社會公義。

（五）爭取中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算經費，以推動縣內前瞻基礎建設，允宜妥善規劃未來場館營運、設施維護管理成本及委外營運等因應措施，以落實永續經營及增進財務效能。

中央政府為振興經濟，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例。該府積極爭取前瞻基礎建設計畫特別預算挹注各項公共建設，自106年7月至108年12月底止，已獲核定計畫總經費36億餘元（含中央相關部會年度預算補助款）。依據行政院公共工程委員會98年10月6日工程管字第09800443090號函略以，各機關於擬具公共設施興辦計畫及編列預算時，應於規劃階段即納入包含土地取得至營運維護階段等整體生命週期費用之估算等；108年度中央及地方政府預算籌編原則第2點第3款規定略以，新興重大支出，為落實永續經營之政策，應妥善規劃維護管理措施及確實評估未來營運及維修成本支出等財源籌措之可行性。經查該府前瞻基礎建設計畫補助款執行情形，核有：「馬祖梅石演藝廳統包工程」計畫核定總經費5億5,555萬餘元，該府辦理該計畫財務評估作業，係參考連江縣近年旅客量增加情形，且採全年固定70％滿席率之條件，估算定目劇門票收入，有待綜合考量連江縣遊客人數存有明顯淡旺季之特性，及參觀藝文表演活動人數之變動趨勢，詳實評估定目劇預定入場人次，覈實財務評估作業，及早妥善規劃梅石演藝廳未來營運及維修成本等財源籌措；「連江縣縣民樂活多功能體育館暨社褔中心新建統包工程」核定計畫總經費5億5,000萬餘元，該計畫財務評估係以營運期間各項運動設施門票收入作為主要收入來源，預估每年營運收入202萬元，營運成本1,674萬餘元，每年財務缺口達1,472萬餘元，影響未來體育館暨社褔中心營運期間之財務效能，有待及早妥善規劃場館設施維護管理及委外營運規劃等事宜。該府辦理前瞻基礎建設計畫經費龐鉅，建請允宜加強相關營運及財務需求評估，並妥適規劃未來管理維護配套措施，以落實永續經營及增進財務效能。

五、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第43條及其施行細則第19條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第43條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據109年度連江縣地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變與復建經費之相關預算等。經統計連江縣災害防救預算，各相關局（處）原編列預算418萬餘元，執行結果，實現數413萬餘元，決算審定數413萬餘元（表1），如加計災害準備金預算數4,085萬餘元核定動支之執行結果（實現數543萬餘元、應付保留數1,477萬元），合計決算審定數為2,434萬餘元。

表1　災害防救預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 主管災害事項 | 預算數 |  |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 原列災害 防救預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  | 合計 | 實現數 | 應付 保留數 |
|  |  |  |  | 小計 | 動支第一預備金 | 動支第二預備金 | 移緩濟急 |  |  |  |
| 合 計 |  | 45,033 | 45,033 | － | － | － | － | 24,346 | 9,576 | 14,770 |
| 災害準備金 |  | 40,851 | 40,851 | － | － | － | － | 20,209 | 5,439 | 14,770 |
| 小 計 |  | 4,182 | 4,182 | － | － | － | － | 4,136 | 4,136 | － |
| 環境資源局 | 海洋油污染緊急應變 | 300 | 300 | － | － | － | － | 300 | 300 | － |
| 消防局 | 災害防救 | 3,882 | 3,882 | － | － | － | － | 3,836 | 3,836 | － |

資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

六、重要審核意見

（一）持續爭取中央補助款挹注重大公共建設計畫，惟歲入歲出預算執行結果產生短絀，為免年度財政缺口擴大加深財政壓力，允待強化財務結構並落實執行開源節流措施，以維護財政健全發展。

依財政部107至109年度地方政府財政業務輔導方案考評成等第表列載，連江縣在財務及債務管理方面，已連續3年度評核為甲等，財政努力已略見成效。惟連江縣109年度總預算執行結果，歲計短絀9,992萬餘元，與108年度歲計賸餘539萬餘元相較，財政面臨挑戰，財源之籌措、歲入及歲出結構容有改善空間。經查連江縣總預算籌編及執行情形，核有下列事項：

1.歲入歲出規模持續擴增，惟歲入歲出預算執行結果產生短絀，允待落實開源節流措施，以健全財政發展：連江縣歲入決算審定數由105年度之32億7,397萬餘元，增至109年度之50億3,460萬餘元，增加幅度53.78％，其中補助及協助收入、稅課收入及規費收入等，成長幅度介於13.76％至77.28％間，顯示該府向中央爭取各項補助款，並持續加強各項稅收與規費之稽徵等，獲致相當成果。又查近年來連江縣歲出規模持續擴增，歲出決算審定數自105

圖1　累計賸餘變化趨勢

百萬元

年度

資料來源：整理自105至109年度連江縣審核報告。

年度之31億9,217萬餘元，增至109年度之51億3,452萬餘元，增加幅度達60.82％，主要係因應各項公共建設需求，辦理城鎮之心、馬祖城鄉特色產業園區計畫等。近年來連江縣歲入雖均較往年成長，然歲入成長幅度尚不敷支應施政所需支出，109年度歲入歲出審定數相抵呈短絀9,992 萬餘元，而需移用以前年度歲計賸餘調節因應數填補，審定後累計賸餘由105年底之4億8,902萬餘元，驟降至109年底之2億6,249萬餘元（圖1），經函請精進開源節流措施，並強化財務控制及管理機制，以健全財政狀況。據復：俟馬祖酒廠南竿二廠興建完竣，可提升營運及銷售量能進而增加捐獻收入，充裕地方自籌財源；另賡續辦理開源節流措施，並執行績效及會計帳務等查核作業，以強化財務控管機制，健全財政狀況。

2.積極爭取前瞻基礎建設計畫補助，惟須配合籌措自籌款金額龐鉅，自籌財源比率長期偏低，允宜積極妥謀善策：縣政府為因應施政及公共建設經費需求，歲出規模逐年成長，尤以109年度歲出決算審定數51億3,452萬餘元為近5年度新高，又自籌財源占其歲入決算總額比率由105年度之15.78％，下降至109年度7.32％，自籌財源長期偏低，推展施政所需財源，多賴統籌分配稅及上級政府補助之非自籌財源以為挹注，致近年隨歲出規模成長，整體收支多呈現短絀，近5年（105至109年度）歲計餘絀決算審定數分別為賸餘8,126萬餘元、短絀6,008萬餘元、短絀1,915萬餘元、賸餘539萬餘元及短絀9,992萬餘元；另截至109年底已爭取中央各機關補助前瞻基礎建設計畫特別預算相關經費計40億3,700萬餘元（含中央相關部會年度預算補助款），縣政府須配合自籌經費5億9,400萬餘元，其中仍有自籌款9,059萬餘元尚待以後年度編列預算辦理，且該府於110年度尚陸續向中央各機關提報計畫爭取前瞻基礎建設計畫第3期特別預算，所需籌措配合款將持續擴增。經函請及早妥謀因應對策，加強管控財政風險及審度自身財政量能籌編歲出預算，以健全財政體質並朝永續財政發展。據復：將持續加強各項稅收與規費之稽徵，另檢視縣內特色資源或產業，研議其他開源方案之可行性，以充裕縣庫收入，健全財政體質。

3.運用一般性補助款推動各項施政計畫，惟間有補助計畫經中央主管機關考核成績欠佳，致減列一般性補助款分配數或扣減補助款，允待研謀改進：依中央對直轄市與縣（市）政府計畫與預算考核要點規定，市縣政府辦理社會福利、教育及基本設施等計畫，其預算編列及執行、計畫執行效能之考核，分由中央相關主管機關考核，並

表2　中央對連江縣一般性補助款考核結果

單位：分數

| 年 度 考 核 成 績 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社會福利 | 62 | 63 | 62 | 63 | 54 |
| 教育 | 79 | 81 | 84 | 82 | 82 |
| 基本設施 | 81 | 79 | 86 | 85 | 77 |
| 財政績效與年度預算 編製及執行情形 | 81 | 88 | 83 | 86 | 81 |

資料來源：整理自105至109年度中央對各直轄市及縣市一般性補助款考核結果。

據考核結果增減當年度或以後年度所獲之一般性補助款。經查該府109年度一般性補助款考核結果，社會福利及基本設施等2面向考核成績未達80分（表2），其中社會福利部分54分，因連江縣未設立身心障礙機構、尚乏專業人力，及編列超過一致標準社會福利支出等，為近5年（105至109年度）最低；另查基本設施部分77分，主要係「消防廳舍整建工程」、「重要路口監視系統建置案」及「違章建築」等3個考評項目，或因施工期程延宕等，考評分數亦為近5年最低，遭減列一般性補助款分配數85萬元，經函請督促所屬機關針對問題癥結原因，研謀具體改善措施。據復：部分計畫或工程規劃作業未盡周妥，嗣將檢討改進落實管控執行進度，以提升計畫執行成效。

| 表3 109年度連江縣各機關計畫型補助收入預算執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關（單位）名稱 | 預 算 數 | 決算審定數 | 短 收 數 |
| 合計 | 3,256,623 | 3,128,334 | - 128,288 |
| 環境資源局 | 560,179 | 520,140 | - 40,038 |
| 產業發展處 | 577,574 | 546,827 | - 30,746 |
| 衛生福利局 | 149,502 | 128,926 | - 20,575 |
| 交通旅遊局 | 668,785 | 653,971 | - 14,813 |
| 工務處 | 650,281 | 635,693 | - 14,587 |
| 教育處 | 320,695 | 316,514 | - 4,180 |
| 民政處 | 91,127 | 89,531 | - 1,595 |
| 文化處 | 202,232 | 201,348 | - 883 |
| 消防局 | 8,285 | 7,717 | - 567 |
| 警察局 | 252 | － | - 252 |
| 行政處 | 6,620 | 6,573 | - 46 |
| 財政稅務局 | 16,346 | 16,344 | - 1 |
| 地政局 | 4,745 | 4,745 | － |

資料來源：整理自連江縣審核報告。

4.中央計畫補助款逐年增加，有助於挹注財源以推展各項施政，惟部分計畫執行情形未盡周妥，導致補助收入短收，允應督促檢討改進：連江縣109年度上級政府補助之計畫型補助收入決算審定數，從105年度之13億7,521萬餘元，增至109年度之31億2,833萬餘元，為近5年（105至109年度）新高，有助於挹注地方財源，促進公共建設發展。經查109年度連江縣獲中央補助計畫型案件計279件，其中執行結果發生短收（註銷）金額計1億2,828萬餘元（表3），並以環境資源局短收4,003萬餘元為最、產業發展處短收3,074萬餘元次之、衛生福利局短收2,057萬餘元再次之，顯示對於提報中央補助之重要施政或建設計畫之籌劃未盡周妥；另依據財政稅務局提供之109年度中央計畫補助預算情形表列載，賸餘（註銷）數達原預算60％且30萬元以上者，計有民政處辦理之「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」等15案金額合計5,452萬餘元，或因補助計畫未獲中央核定、工程未能依規劃進度施作、社工人員招聘情形未如預期或無社會福利申請案件等，致間有計畫流失補助款情事，經函請檢討改進。據復：將持續督促各機關妥善規劃及編列中央補助計畫，並依計畫期程辦理，以提升計畫成效。

（二）歲入歲出決算為近5年新高，惟預算保留金額龐鉅，且尚有計畫預算懸列多年仍未完成，允待檢討改善，以提升執行成效。

連江縣109年度總預算執行結果，歲入決算審定數50億3,460萬餘元，歲出決算審定數51億3,452萬餘元，均為近5年（105至109年度）最高，顯示該府致力於推動多項公共建設，惟查連江縣109年度歲入、歲出預算與以前年度保留數之執行，仍有下列待改進事項：

1.資本門預算保留比率雖呈下降趨勢，惟保留金額仍屬龐鉅，允待加強預算籌編及管控計畫執行進度，提升資本門預算執行能力：經查連江縣109年度歲出實現數43億3,479萬餘元，應付保留數7億9,973萬餘元，實現比率77.56％（經常門預算已實現比率91.88％、資本門預算已實現比率63.65％），已較108年度實現比率72.23％（經常門預算已實現比率88.19％、資本門預算已實現比率55.10％）提升。又資本門應付保留審定數，由105年度之3億2,953萬餘元，增至109年度之7億7,597萬餘元，各該年度資本門保留比率分別為24.79％、42.53％、32.13％、37.07％及27.38％，雖已呈下降趨勢，惟保留比率近3成且金額仍屬龐鉅，主要係工程規劃設計中或施工中尚未完工等，顯示計畫執行進度未能配合預算期程，資本門預算執行能力尚有提升空間，經函請檢討改進。據復：督導重大公共工程補助計畫依實際執行情形及中央實際撥款期程執行，並逐案控管辦理進度，滾動檢討辦理追加減預算，改善資本門預算執行能力。

2.以前年度歲入、歲出未結清數均較往年增加，相關改善措施尚有提升改進空間：經查連江縣以前年度歲入轉入數7億9,093萬餘元，執行結果，109年度實現數4億5,573萬餘元，減免（註銷）數2,515萬餘元，未結清數3億1,004萬餘元；以前年度歲出轉入數10億5,919萬餘元，執行結果，109年度實現數5億627萬餘元，減免（註銷）數1,626萬餘元，未結清數5億3,664萬餘元，上開以前年度歲入、歲出未結清數金額均較往年增加，其中前瞻連江．城鎮之心規劃設計服務案、都市計畫公共設施用地專案通盤檢討等計畫預算，更已懸列帳上逾3年尚未執行完竣，執行成效尚有提升改善空間。次查近5年度執行以前年度歲入轉入數結果，實現數占比介於57.62％至67.86％間，主要係部分中央補助計畫依執行進度撥款，或馬祖酒廠實業股份有限公司之捐獻收入尚未撥入所致；另執行以前年度歲出轉入數結果，實現數占比介於47.80％至69.74％間，主要係部分計畫或公共設施工程尚在執行中，相關經費仍需保留等，經函請檢討改善，並積極執行，以避免排擠後續年度施政計畫之推展。據復：將持續督促各機關加強執行以前年度保留之計畫，以強化預算執行能力。

（三）持續推動各項重大建設及施政計畫，整體施政獲多數民眾認同，惟間有部分計畫執行進度落後或經費控管欠佳，及衡量指標未臻周妥等情事，允待研謀強化管考機制，以提升施政成效。

縣政府109年度列管施政計畫計172項，已完成109項，辦理中63項，其中進度相符者38項、落後者25項。經查截至109年底止，該府列管施政計畫執行情形，核有下列事項：

1.間有計畫執行進度落後或經費控管欠佳，允待強化監督及控管機制：該府及所屬機關109年度列管計畫預算逾1,000萬元之重要施政計畫計54案，預算金額74億3,356萬餘元，分由民政處等10個主管機關（單位）執行，上開重要施政計畫總累計執行進度落後者計有「前瞻連江‧城鎮之心建築工程」等15案，執行進度較預計落後1.00％至34.85％間，主要係廠商人力不足、未落實依規劃進度施工，及建造執照申請作業延遲等，影響計畫之執行，經函請檢討，並強化計畫監督及控管機制，掌握計畫進度並適時督導或協助，以提升施政績效。據復：爾後將加強計畫監督及控管，掌握計畫進度並適時督導，針對計畫執行進度落後癥結原因妥為研謀因應措施，以提升施政績效。

2.間有部分衡量指標或衡量標的未臻明確，及目標值之設定尚乏挑戰性：該府雖針對施政計畫訂有策略績效目標及衡量指標，惟仍有衡量指標或衡量標的未臻明確等情事，如工務處辦理「馬祖港埠建設計畫」、「道路改善計畫」、「社區環境改善維護計畫」及「都市計畫通盤檢討」等，年度績效目標值僅籠統訂定為80％或100％，各該目標值究係反映計畫執行進度或預算執行率等，未見相關具體說明；又查部分績效指標達成率已連續2年度高於目標值1倍以上，如教育處辦理「學生免費搭乘公車、交通船補助」目標訂定5,000人次，惟108年度及109年度分別辦理74,353人次、10,600人次；產業發展處辦理「商品抽查」目標訂定400件，惟108年度及109年度分別辦理1,200件、1,163件；交通旅遊局辦理「觀光旅遊業品質提升訓練及輔導」目標訂定參與30人次，惟108年度及109年度分別辦理115人次、300人次等，年度目標值之訂定欠缺挑戰性，經函請督促所屬單位檢討改善。據復：將督促各機關妥為訂定績效衡量指標，以落實績效評核作業

（四）已訂定連江縣永續發展委員會設置要點，並成立連江縣永續發展委員會推動相關事宜，惟未落實召開會議研議相關發展議題及監督管考機制，永續業務之推動及執行允待檢討策進，以提升執行成效。

縣政府為順應國際間永續發展趨勢，並維護馬祖地區環境生態、保障社會福祉及促進經濟發展等，經編製完成「馬祖2030永續發展白皮書」（下稱馬祖永續發展白皮書），並於109年7月21日成立連江縣永續發展委員會，建立議案審議機制及跨單位溝通協調平臺。經查該府永續發展推動情形，核有下列事項：

1.未定期召開永續發展委員會，復未落實研訂永續發展執行計畫及監督與管考機制，有待檢討改進：經查該府為聚焦永續發展議題並整合各局（處）資源，於109年9月29日召開「連江縣永續發展委員會工作分組會議」，針對環境、社會及經濟等3個面向，綜整共計27項發展議題，並請環境資源局、文化處及交通旅遊局等工作小組召集人，於下次開會時，將各項議題納入相關權責單位施政計畫，另訂定短、中、長期目標、執行策略與方法，以持續推進永續發展目標。惟查截至本室查核日（110年4月16日）止，該府遲未召開永續發展委員會，復未研訂永續發展目標監督與管考機制，永續業務之推動及執行未盡周妥，經函請檢討改善。據復：刻正籌備110年度第1次連江縣永續發展會議，並督導工作小組就各相關發展議題，研議執行策略；另俟各工作小組檢討會議完成後，建立相關監督管考機制並提報至定期大會審議，以掌握相關計畫執行進度，俾利永續業務之推動及執行。

2.推動永續發展並研議相關發展議題，惟部分議題內涵與連江縣永續發展目標連結不足，或未能完整對應發展目標：依據該府編製之「馬祖永續發展白皮書」列載，為達到健康島嶼願景及實踐永續發展目標，擬定出「強化島嶼調適能力與防災韌性」、「從馬祖在地文化出發，建立國際夥伴關係網絡」及「從地方創生出發，發展適合馬祖的在地經濟模式」等3項永續發展目標及「海洋資源保護及海洋資源復育」等17項發展子目標，據以推動連江縣永續發展。經查該府於109年9月召開永續發展委員會工作分組會議，針對環境、社會及經濟等3個面向，分別提出9項、8項及10項發展議題，惟部分發展議題內涵與永續發展目標連結不足，或未能完整對應發展目標等。舉如：在環境面向，擬定之永續發展目標為「強化島嶼調適能力與防災韌性」，並列出「海洋環境保護及海洋資源復育」等6項永續發展子目標，惟該府於環境面向提出9項發展議題，惟其內容均未能對應「海洋環境保護及海洋資源復育」、「土地資源管理及再利用」等2項永續發展子目標；另其他2項永續發展目標亦有子目標與發展議題連結薄弱等情事，經函請檢討改善。據復：將檢視馬祖永續發展白皮書訂定之發展議題，與該府各機關施政計畫之關聯性，另訂定具體執行計畫，以對應連江縣永續發展目標。

（五）推動連江縣停車場興建計畫，改善轄內停車問題，惟停車場管理及制度規章未臻周妥，間有部分計畫執行進度未如預期，允應積極研謀善策，以提升服務品質。

圖2　連江縣公有停車場

| 仁愛停車場 | 介壽停車場 |
| --- | --- |

照片來源：連江縣交通旅遊局提供。

縣政府暨所屬機關設有13個公務停車場，汽車停車格計216位，除供公務使用外，亦開放予民眾洽公使用；又為滿足民眾停車需求，於89年及98年分別設置仁愛、介壽2處公有停車場，復於108至109年間申請「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」，總經費計5億5,380萬元，規劃興建連江縣福澳商港等4處公有停車場。經查連江縣停車場規劃興建及營運管理情形，核有：1.截至109年底止，連江縣仁愛、介壽等2處公有停車場（圖2）登記證有效期限屆滿已逾20年餘及11年餘，仍未辦理登記證換發或展期，又該府雖於99年11月訂定連江縣停車場管理效益考核辦法，惟迄未依該辦法規定，落實辦理實地考核，未能及時瞭解停車場營運及設施維護情形；2.截至109年底止該府暨所屬機關計有警察局等13個機關設置停車場，除連江縣港務處已於105年12月14日訂定停車區管理要點外，餘12個公務機關尚未訂定相關停車場管理規範，又該府於97年12年18日訂定連江縣公有停車場收費費率標準後，尚未針對連江縣停車供需情形，重新檢討停車場收費費率之妥適性；3.該府於108至109年間辦理改善停車問題計畫，規劃興建連江縣福澳商港等4處公有停車場，惟因工程發包、用地取得進度延遲，或尚在辦理地質探勘作業等，截至109年底止，預算執行率僅4.56％，經函請檢討改善。據復：1.將督導儘速補辦停車場登記證，並落實辦理停車場定期及不定期考核；2.將督促附設停車場之主管單位擬訂相關管理規範；另刻正修訂停車場管理收費費率標準，俟審查通過後實施；3.將加強控管各個停車場工程進度，以如期達成計畫目標。

（六）持續推動地方產業創新研發計畫，帶動產業發展，惟尚乏觀光產業相關領域之申請案件，又補助計畫後續考核等作業未臻完備，有待積極改進，以達成計畫目標。

縣政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），鼓勵及輔導轄內中小型企業提報計畫申請補助，以促進地方產業升級發展，於107至109年度獲經濟部核定計畫經費計7,262萬餘元（經濟部補助2,034萬餘元、縣政府自籌款724萬餘元及廠商自籌款4,503萬餘元），核定補助案件計37件。經查其計畫執行情形，核有：1.據經濟部針對各市縣產業現況之調查結果，連江縣在地特色產業為觀光產業及伴手禮產業等2類產業，惟107至109年連江縣地方型SBIR計畫核定補助之廠商家數分別為12家、13家及12家，其中以販賣馬祖特色食品或商品等批發業、零售業為大宗，約占各該年度補助廠商家數之33.33％、84.62％及91.67％，尚乏觀光產業之申請案件，顯未完整發揮計畫發展具在地特色產業之效益；2.104至106年度連江縣地方型SBIR計畫核定補助案計42件、補助金額約1,909萬餘元，其中經追蹤研發產品後續未上市或未能商品化量產者計31件，約占補助案之73.81％，多數計畫創新技術之效益未能延續，復未落實輔導業者詳實記錄商品未能上市或商品化之原因，不利連江縣SBIR計畫後續改善之參考；3.依經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法第21條規定，受補助案件之補助事項、補助對象、核准日期、補助金額（含累積金額）及相關資訊，應按季公開於經濟部或所屬機關網站，查該府雖於計畫核定時，於馬祖日報或馬祖資訊網公開補助資訊，惟內容未包含核准日期及補助金額（含累積金額），又各計畫結案時之研發成果、衍生效益等亦未適時揭露，經函請檢討研謀改善。據復：1.將加強宣導並鼓勵業者申請觀光產業案件，以提升計畫成效；2.將調整執行成效追蹤問卷內容，輔導受補助業者核實記錄創新研發及執行成效；3.將補正計畫核准日期及補助累積金額；至於結案計畫成果未來將檢討於適合之網頁做完整揭露。

（七）設置基金推展各項政務，整體營運已有改善，惟間有部分基金預算執行未如預期，或財務管理未盡周妥，允待積極檢討並研謀改善，以達成營運（業務）計畫目標。

縣政府暨所屬單位設置營業基金計6個、非營業特種基金計8個（作業基金計3個，特別收入基金計5個），經查各基金預算執行情形，核有下列事項：

1.營業基金整體營運績效獲有盈餘，惟部分基金仍有連年虧損情形，亟待督促檢討研謀改善措施：經查近3年（107至109度）營業基金整體盈虧情形，自107年度發生淨損1,457萬餘元，至109年度獲有淨利644萬餘元（表4），營運績效由虧轉盈，漸有改善，惟其中連江

表4  營業基金盈虧情形

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 107年度 | 108年度 | 109年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | - 14,572 | - 38,060 | 6,449 |
| 馬祖酒廠實業股份有限公司 | 771 | 585 | 7,950 |
| 連江縣公共汽車管理處 | - 1,934 | - 1,887 | - 1,541 |
| 連江縣自來水廠 | 3,885 | 1,936 | 1,443 |
| 連江縣馬祖日報社 | 341 | 70 | - 1,501 |
| 馬祖連江航業有限公司 | - 17,650 | - 38,789 | - 11 |
| 連江縣馬祖油品供應有限公司 | 13 | 23 | 111 |

資料來源：整理自連江縣審核報告。

縣公共汽車管理處及馬祖連江航業有限公司等，已連年虧損，另連江縣馬祖日報社107及108年度雖分別獲有盈餘34萬餘元及7萬餘元，惟109年度則發生虧損150萬餘元，營運績效未盡理想。另查除馬祖酒廠實業股份有限公司之高粱酒銷售、連江縣公共汽車管理處之包車及廣告收入、連江縣自來水廠銷售自來水、馬祖油品供應有限公司之95無鉛汽油銷售等5項營運計畫項目，營運計畫實際數與預計數差異未逾10％外，其餘11項差異情形均逾10％，經函請督促所屬加強檢討及提出改善措施，並確實追蹤考核。據復：將督導營業基金針對虧損原因研謀改善，以提升經營績效，健全財務結構。

表5　109年度非營業特種基金餘絀情形

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 預算數 | 決算 審定數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 合 計 | - 192,089 | 71,263 | 263,352 | -- |
| 作業基金小計 | - 65,594 | 5,795 | 71,389 | -- |
| 衛生福利局統籌基金 | - 37,484 | - 6,425 | 31,058 | - 82.86 |
| 縣立醫院醫療作業基金 | - 23,817 | 12,858 | 36,675 | -- |
| 住宅基金 | - 4,293 | - 637 | 3,655 | - 85.15 |
| 特別收入基金小計 | - 126,495 | 65,467 | 191,962 | -- |
| 社教與文化設施發展基金 | 14 | 5,378 | 5,364 | 38,320.91 |
| 地方教育發展基金 | - 11,215 | 129,748 | 140,963 | -- |
| 身心障礙者就業基金 | － | 2,312 | 2,312 | -- |
| 公益彩券盈餘分配基金 | - 115,182 | - 83,025 | 32,156 | - 27.92 |
| 環境保護共同基金 | - 112 | 11,053 | 11,165 | -- |

資料來源：整理自連江縣審核報告。

2.部分非營業基金營運（業務）計畫預算執行數未如預期，有待加強營運管理：該府設置8個非營業特種基金，109年度預算執行結果，綜計總收入（含基金來源）12億2,738萬餘元，總支出（含基金用途）11億5,612萬餘元，賸餘7,126萬餘元，與預算短絀1億9,208萬餘元，相距2億6,335萬餘元（表5），主要係地方教育發展基金之政府撥入及補助等收入較預計增加所致。經查各基金109年度主要營運（業務）計畫共計有29項，執行結果，縣立醫院醫療作業基金、社教與文化設施發展基金、地方教育發展基金、身心障礙者就業基金、公益彩券盈餘分配基金及環境保護共同基金等5個基金15項計畫執行數未達預計目標（55.17％），其中未達7成者有身障就業計畫、空氣污染防制計畫及環境保護計畫等3項計畫，經函請針對癥結原因檢討，督促各基金妥為改善，以達成營運（業務）計畫目標。據復：將督導作業基金及特別收入基金加強營運管理，以提升服務品質，達成施政目標。

（八）馬祖油品公司於各島設置加油站供應民生用油，惟部分加油站尚未取得經營許可執照，或未落實設備檢查，暨電子化收費服務比例較低，有待研謀改善及加強推廣多元支付，以維護公共安全並深化服務品質。

連江縣馬祖油品供應有限公司於四鄉五島建置加油站8座供應民生用油，並定期辦理加油站設施安全檢查及維護營運設施等作業，且配合政府推動電子化支付工具政策，自107年度起陸續設置刷卡設備及車隊卡端末設備，提供信用卡及車隊卡等支付管道。經查營運管理情形及推動成效，核有下列事項：

表6  連江縣加油站設置及申請許可情形

| 加油站名 稱 | 設置 時間 | 截至109年9月底止 申請經營許可情形 |
| --- | --- | --- |
| 梅 石 | 72年 | 已於108年10月30日取得。 |
| 福 澳 | 88年 | 尚在辦理土地變更、撥用及土壤污染評估調查檢測。 |
| 東 引 | 80年 | 尚在辦理土壤污染評估調查檢測。 |
| 中 柱 | 94年 | 尚在辦理土地變更、撥用及土壤污染評估調查檢測。 |
| 北 竿 | 82年 | 尚在辦理站體改善工程及土壤污染評估調查檢測。 |
| 白 沙 | 90年 | 尚在辦理土壤污染評估調查檢測。 |
| 東 莒 | 88年 | 尚在辦理站體改善工程及土壤污染評估調查檢測。 |
| 西 莒 | 88年 | 尚在辦理站體改善工程及土壤污染評估調查檢測。 |

資料來源：整理自連江縣馬祖油品供應有限公司提供資料。

1.部分加油站仍未取得經營許可，間有營運設備自行檢查作業未盡落實：依加油站設置管理規則第36條之1第1項規定略以，連江縣地區未取得經營許可執照之既存加油站，應於104年10月15日修正施行日3年內取得經營許可執照，因正當理由無法於期限內取得經營許可執照者，得向連江縣政府申請延展2年，並以1次為限。該公司8座加油站自108年度始辦理加油站改善工程、土壤污染評估調查及檢測資測資料申報等作業程序，致截至109年10月止僅有梅石加油站1處取得經營許可執照，其餘7處加油站仍未取得經營許可執照（表6）；福澳加油站109年1至9月間計有45日未覈實填寫相關營運設備自行安全檢查紀錄，且間有加油設備附屬橡皮管回收裝置功能損壞、地面存有油漬及儲油槽區遭違規停放車輛等（圖3），未妥為處理並記錄於檢查表等情事；又該公司於108年7月已發現梅石加油站地下儲油槽陰井有積水情況，經

圖3　福澳加油站油管散落車道情形

照片來源：本室109年10月14日實地拍攝。

於109年10月間實地勘查結果仍有積水情事，潛藏油品污染風險，經函請檢討改進，以提升公共安全及降低污染風險。據復：已委託顧問公司辦理加油站土壤污染評估及檢測作業，儘速將相關資料陳報環境資源局審核，俾利後續申請辦理經營許可執照；將加強辦理不定期巡查作業，並落實設備自行安全檢查，以及時改善加油站環境或設施不良及滲漏致生積水情事，嗣後並加強辦理不定期檢測。

表7　油品銷售收款方式統計

單位：新臺幣千元、％

| 銷售收款方式 | 統計期間 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 銷售總額 | 108年度 | 218,562 | 100.00 |
| 現金（含電匯） |  | 160,515 | 73.44 |
| 信用卡簽帳請款數 |  | 9,617 | 4.40 |
| 車 隊 卡 請 款 數 |  | 25,693 | 11.76 |
| 加 油 摺 發 油 金 額 |  | 22,736 | 10.40 |
| 銷售總額 | 109年度 1至8月 | 110,427 | 100.00 |
| 現金（含電匯） |  | 74,194 | 67.19 |
| 信用卡簽帳請款數 |  | 6,195 | 5.61 |
| 車 隊 卡 請 款 數 |  | 17,536 | 15.88 |
| 加 油 摺 發 油 金 額 |  | 12,500 | 11.32 |

資料來源：整理自連江縣馬祖油品供應有限公司提供資料。

2.信用卡收款比重仍低，且適用車隊卡服務對象範圍受限，仍待加強推廣多元支付工具：據該公司銷售統計資料，108年度銷售總額2億1,856萬餘元，其中信用卡收款金額計961萬餘元，占比約4.40％，另109年度截至8月底止銷售總額為1億1,042萬餘元，其中信用卡收款金額計619萬餘元，占比增至5.61％，惟比重仍低，實際銷售收款方式仍以現金（含電匯）為主，約占七成（表7），現金收款作業模式易滋生找零計算錯誤及收受偽鈔（幣）等風險；又109年度截至8月底車隊卡油料銷售金額計有1,753萬餘元，約占同期銷售總額之15.88％，僅供馬祖地區國防部及海洋委員會海巡署所屬單位使用，至該公司對轄內各機關行號係提供加油摺模式，客戶加油時尚須人工填寫油摺，109年度截至8月底持有加油摺之客戶計2百餘戶，領油（銷售）金額1,250萬餘元，亦占同期間銷售總額中約11.32％。經函請研謀改善及加強宣導推廣電子支付工具。據復：嗣後將促請各加油站加油員於民眾加油時積極宣導以信用卡方式付款，後續並將積極與台灣中油公司溝通，配合推廣車隊卡之使用。

（九）已制定水產品品質認證機制並輔導養殖業者辦理水產品檢驗及申請水產品標章，惟尚未有已取得標章之水產品於市面流通，有待督促加強推廣輔導，以促進轄內養殖漁業之發展。

縣政府於107年5月1日訂定連江縣水產品證明標章之申請及使用管理辦法，並輔導轄內合法養殖業者辦理水產品檢驗及發放水產品證明標章，以完善馬祖水產品標章管理。經查該府於109年4月委託廠商辦理「馬祖漁業經營及管理計畫之發展水產品標章推廣與輔導」計畫（經費90萬元），經廠商實地調查轄內21處具區劃漁業權業者，其中已進行放養計10處，惟廠商僅規劃其中4處輔導取得水產品標章，輔導比例尚待提升，且截至109年10月底止，尚未有已取得證明標章之水產品於市面流通，經函請檢討改進，並加強推廣及輔導措施，以促進轄內養殖漁業之發展。據復：後續已辦理「連江縣水產品證明標章核定審查會」並核發3家業者之水產品證明標章，相關水產品預計在110年度於市面流通，另將辦理相關推廣宣傳活動，使業者及消費者瞭解該標章之用途。

（十）推動特殊教育業務，設置身心障礙資源班輔導學生發展適性潛能，惟部分學校特教教師未具專業資格，且預算執行欠佳，亟待檢討改善，以確保身心障礙特殊教育品質。

表8　連江縣地方教育發展基金特殊教育計畫經費用途執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年 度 項 目 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 4,910 | 7,726 | 9,824 |
| 決算審定數 | 5,225 | 8,190 | 7,127 |
| 執行率 | 106.43 | 106.01 | 72.56 |
| 資料來源：整理自107至109年度連江縣審核報告。 |  |  |  |

臺灣永續發展目標之具體目標4.5揭示：「確保弱勢族群接受各階段教育的管道與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童。」該府為使身心障礙及資賦優異學生，均有接受適性教育之權利，充分發展身心潛能，107至109度編列特殊教育預算分別為491萬餘元、772萬餘元及982萬餘元，呈逐年增加趨勢，惟執行結果，各年度決算審定數分別為522萬餘元、819萬餘元、712萬餘元，執行率約106.43％、106.01％、72.56％（表8），執行率明顯下降且未及8成。又109學年度第1學期設置身心障礙類分散式資源班4班及巡迴輔導班1班，學生人數計49人，配置教師10人，惟具有特殊教育教師資格者僅8人，影響身心障礙特殊教育品質，經函請檢討改善。據復：1.109年特殊教育計畫部分活動受疫情影響取消辦理，將依教育部核定之學前特殊教育推動計畫等，增加專業人員及助理人員之服務能量，並於110年度妥為分配特殊教育學校設備、業務費等資源，以維身障學生受教機會；2.109年度又公開甄選身心障礙類特教教師國中小計3名，以補足教師缺額；另將研擬對策以提升特殊教育專業人員素質、精進特殊教育教學專業等，使普通班教師及特教教師提升特殊教育教知能，增進教學品質。

（十一）持續推行校園營養午餐，促進師生飲食健康，惟午餐業務執行及督導考核作業未臻完善，部分學校採用三章一Q食材比率偏低，有待檢討研謀改善，俾營造安全健康飲食環境。

圖4　連江縣國民中小學採用三章一Q食材情形

資料來源：整理自行政院農業委員會網站。

連江縣計有3所國小、1所國中及4所國中小學，均以自設廚房烹調方式提供營養午餐，109年度國中小學營養午餐經費共計編列2,211萬餘元；又教育部為維護校園食品安全，提供透明化之學校供餐資訊，於103年12月建置「校園食材登錄平臺」，並於104年9月要求各級學校上網登錄。經查營養午餐辦理情形，核有：1.依直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項第3點規定，主管機關應組成學校午餐輔導會，負責規範、輔導、考核及獎懲學校辦理午餐相關業務，並編訂學校午餐工作手冊、學校午餐委外辦理供應作業原則。截至109年底止該府迄未成立學校午餐輔導會並訂定相關管理規範，致午餐業務之管考、獎懲及後續追蹤機制等尚乏執行之準據，尚難協助轄內各級學校推動午餐業務，午餐業務管理機制未盡周全；2.連江縣各級學校107至109年度登錄之供應食材共計14,150筆、13,342筆及13,546筆，惟採用三章一Q之食材僅433筆、732筆及1,488筆（圖4），採用率為3.06％、5.49％及10.98％，採用數量及比率雖呈逐年增加趨勢，惟採用率未達二成，遠低於109年度全國標章平均採用率 58.33％，居各市縣之末，間有中正及敬恆國中小等2校未完整登載午餐食材原料及熱量等資訊，經函請檢討改進。據復：1.將成立學校午餐輔導會，以規範及考核學校辦理午餐相關業務；2.部分學校考量三章一Q食材成本較高而減少採用，嗣後將持續宣導學校加強採用相關食材，並已新增聘學校行政人員，協助處理食材資料登載事宜。

（十二）推動縣內交通運輸事業，持續提供民眾便捷公共運輸服務，惟部分設施管理維護未盡周全，影響整體服務效能，允待檢討改進，以提升經營品質及績效。

縣政府為提升陸上交通便利性，增進公共運輸品質，經設立縣營基金公共汽車管理處（下稱公車處），負責推行馬祖地區交通運輸業務，並於南竿鄉及北竿鄉設置山線、海線之市區公車路線及其支線，109年度獲中央補助辦理公路公共運輸多元推升計畫－市區汽車客運業營運虧損補貼，經費共計1,425萬元。經查其營運管理情形，核有下列事項：

缺漏勝利堡車站

圖5　連江縣南竿鄉公車即時動態資訊

資料來源：擷取自連江縣公共汽車管理處公車即時動態網頁。

1.公車動態資訊系統漏列公車站牌或間有故障情事，影響交通資訊品質，允待檢討改善：公車處前於104年建置公車動態資訊系統，包括設置公車動態網頁、公車動態APP及智慧型資訊站牌顯示設備（下稱智慧型站牌）等，109年度編列相關系統及設施維護經費約50萬餘元。經查公車處公告南竿鄉設有38處公車站，其中「勝利堡」公車站牌曾因道路修繕而拆除，嗣108年8月10日重新裝設，惟截至109年底止該處公車即時動態網頁及公車動態APP，仍缺漏該站牌資料（圖5），致未能提供旅客完整及正確之候車資訊；另查108年度及109年1至10月各月動態資訊系統維運報告，智慧型站牌間有無法顯示交通資訊或遺漏文字、公車動態網頁顯示之行駛公車資訊錯誤等情事，顯示設施維護作業尚有提升空間，經函請檢討改進。據復：將於系統內增列勝利堡站牌資訊，並加強維運管理，以確保交通資訊之正確性。

2.縣內公共運輸尚乏無障礙場站設施、無障礙公車或營運路線等服務，允宜研謀改進：臺灣永續發展目標之具體目標9.3揭示：「提高無障礙的公共交通工具、設備與設施設置比例。」經查106至108年度連江縣市區公車營運與服務評鑑計畫調查報告書，公車營運評鑑分數為106年度86.40分、107年度91.53分，及108年度86.24分，評鑑結果顯示該處尚能依實務需求推動公車運輸業務。惟查「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」1項，其中列有10項指標項目，近3年度達成率為35.00％、55.90％及56.40％，達成率雖逐年提升，然仍未及六成，主要係未訂定無障礙服務流程作業程序及場站服務人員、未購置無障礙車輛及未設置無障礙公車營運路線等，尚難滿足轄內高齡長者及身障者之乘車需求，經函請檢討改進。據復：將視經費籌措情形改善無障礙場站設施，並加強駕駛員對長者及身障者等上下車服務，以提供無障礙安全交通環境。

（十三）馬祖酒廠營運獲有利益，並編列捐贈經費挹注地方財源，惟存貨資產逐年累增影響營運資金調度，間有坑道儲酒安全管理未盡周延，有待研謀改善，以增進營運效能。

馬祖酒廠實業股份有限公司（下稱馬祖酒廠）為連江縣屬公營事業，以企業化經營方式產銷酒類飲品，107至109年度營運獲有淨利77萬餘元、58萬餘元、795萬餘元，每年編列捐贈經費挹注縣政府建設財源。經查有關經營管理情形，核有下列事項：

| 表9 馬祖酒廠存貨增加情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位:新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 年 底 項 目 | 107 | 108 | 109 | 109年底與107年底 比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金 額 | 占比 |
| 存 貨 總 額 | 584 | 637 | 712 | 128 | 21.98 |
| 製 成 品 | 125 | 159 | 175 | 50 | 40.22 |
| 在 製 品 | 391 | 410 | 460 | 69 | 17.72 |
| 原 料 | 7 | 6 | 7 | 0.2 | 3.03 |
| 物 料 | 30 | 31 | 38 | 8 | 27.18 |
| 商 品 | 29 | 29 | 29 | 0.01 | 0.05 |
| 燃 料 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 19.59 |

資料來源：整理自馬祖酒廠實業股份有限公司提供資料。

1.酒品存貨逐年累增及部分主題酒產品滯銷，影響營運資金周轉效能，有待檢討並加強財務管理，以增進營運管理效能：馬祖酒廠每年訂定營運計畫生產及銷售高粱酒及老酒，營運獲有營業利益並編列預算捐贈縣政府。經查有關存貨及資金管理情形，核有：（1）107至109年度存貨金額分別為5億8,422萬餘元、6億3,758萬餘元及7億1,263萬餘元（表9），占各該年底資產總額之61.35％、69.40％

圖6   馬祖酒廠存貨金額占資產總額情形

資料來源：整理自馬祖酒廠實業股份有限公司提供資料。

及71.57％，呈現逐年上升趨勢（圖6），存有積壓資金成本情形，影響營運資金運用效率；（2）主題性產品（含紀念酒）及包材滯存3年以上者金額各有5,035萬餘元及832萬餘元，有待定期檢討呆滯情形並研謀去化方式；（3）107至109年度列報捐贈款合計4億5,573萬餘元，惟截至109年底應付費用項下仍懸列捐贈款3億5,800萬尚未繳納縣庫，而109年底資產負債表列銀行存款僅1億1,583萬餘元，捐贈款項顯無法全額繳付，又上揭大量存貨未能積極去化，已影響資金調度，亟待加強財務規劃並增進營運管理效能等，經函請檢討改善。據復：將強化通路及善用新興媒體傳遞馬祖高粱酒品牌印象、積極開拓年輕族群接觸的商品；因應市場變化及需求，加強整合業務及制定銷售策略，加強主題性產品之推廣及宣傳銷售等，並配合縣政府政策持續辦理相關款項繳庫。

| 圖7 八八坑道儲酒區滲水與地面濕滑情形 |  |
| --- | --- |

照片來源：本室110年3月17日實地拍攝。

2.供作儲酒窖之八八坑道為著名軍事遺址，坑道安全管理未臻周延及未建立相關保存維護計畫，允宜妥為保存在地資產：八八坑道為具歷史意義之軍事遺址及觀光景點，由馬祖酒廠負責管理，並於坑道內設置儲酒窖，坑道口雖貼有開放參觀時間及旅客須知，惟無參觀動線規劃及標示，酒類產品放置與參觀動線未有區隔，酒品防護未臻嚴謹；另坑道內部風化存有安全疑慮，時有鐘乳石崩裂剝落、嚴重滲水及地面積水濕滑等（圖7），惟迄未有相關通報修復資料或改善措施，亦未訂有相關資產維護管理計畫，亟待檢討妥為建立維護管理機制等，經函請研議審議評估八八坑道所具文化資產之價值，並積極督促使用機關加強管理，以妥為保護及保存在地資產。據復：連江縣行政區四鄉五島範圍已於109年8月31日公告為「馬祖戰地文化景觀」，並研議審議評估八八坑道之文化價值，目前責由馬祖酒廠加強管理維護；將規劃遊客參觀動線及製作告示牌，加強區隔設置及宣導勿任意觸碰酒醰，並建立八八坑道相關管理規範，定時內部環境檢查及加強清潔維護，以確保酒品品質及人員安全。

（十四）推動及執行重大公共建設計畫充備縣政設施，以提升縣民生活品質，惟部分計畫進度及工地現場人員管理未臻周妥。

重大公共建設計畫之推動為該府提升縣民生活品質之施政重點，109年度縣政府列管重大公共建設計畫計有16項，年度可支用預算數29億8,225萬餘元。執行結果，實際執行數計15億7,984萬餘元，預算執行率52.97％，經查其執行情形，核有下列事項：

1.多項重大公共工程進度未符預期，允應強化前期規劃作業，詳實檢核開工管制條件，提升進度控管成效：該府109年度列管之16項重大公共建設計畫中，執行率未達80％者計9項，達總件數56％，其落後原因主要為規劃設計階段未依規定覈實檢視內容或評估需求、工程採購案多次流標、招標開工前未先申辦建築執照等，如：（1）該府提報「馬祖城鄉特色產業園區」基本設計成果至經濟部審查前，未依自主檢核表覈實檢視內容完整性，致缺漏重要內容遭兩次審退，影響後續工程招標進度及計畫推動時程，又該府於「連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心新建工程」規劃階段未覈實整合社福空間及使用需求，致後續另經3次需求變更及修改設計成果，耽延工程推動；（2）「馬祖城鄉特色產業園區」、「梅石營區軍官特約茶室保存修復再利用工程」及「梅石營區士兵特約茶室保存修復再利用工程」，未於招標前確實依工程會所訂「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」進行檢核，致招標開工後復因需補辦建築執照，影響工程進度；（3）「生活圈道路交通系統建設計畫」、「馬祖梅石演藝廳新建暨中正堂修復再利用統包工程」、「106－110年馬祖港埠建設計畫」、「馬祖城鄉特色產業園區」及「連江縣東引鄉行政大樓及地下停車場拆除重建工程」，均有多次流標致影響工程推動情形，有待注意工程會「政府採購錯誤行為態樣」十三、（四）「妨礙採購效率（例如一再開標流標廢標不知檢討）」之規定，於前置作業考量該縣環境與條件，妥適規劃工程內容，避免發生多次流標情形，經函請檢討研謀改善。據復：已積極控管各項計畫進度並召開工作協調會議，研擬改善對策與作為，督促廠商積極趲趕進度，並強化跨部門溝通機制，強化前期規劃作業。

2.未依規定設置足額或符合資格之工地主任、品管或監造人員，允應檢討改進，確保工程施工品質：營造業法第30條第1項規定：「營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。」同法施行細則第18條第1款規定：「本法第30條所定應置工地主任之工程金額或規模如下：一、承攬金額5,000萬元以上之工程。」又同法第31條第1項及第3項規定，工地主任應取得中央主管機關核發工地主任執業證者，始得擔任；取得工地主任職業證者，每逾4年，應再取得最近4年內回訓證明，始得擔任營造業之工地主任。另依公共工程施工品質管理作業要點第4點規定，機關辦理2,000萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定品質管理人員（下稱品管人員）之資格、人數及其更換規定。同要點第10點規定，機關辦理5,000萬元以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定監造單位，應置受訓合格之現場品管人員（下稱監造人員）。經查「107年度塘岐國小老舊教學大樓拆除新建工程」、「梅石營區軍官特約茶室保存修復再利用工程」及「梅石營區士兵特約茶室保存修復再利用工程」於106至109年工程施工期間，核有未設置足額或符合資格之工地主任、品管人員或監造人員，影響工程施工品質，經函請檢討改進。據復：已就廠商未設置足額或符合資格人員之日數，依契約規定扣罰款，並要求廠商切實依相關規定及契約條款設置工地現場人員。

（十五）訂定內部控制規定及成立採購稽核小組，以遵循政府採購程序，惟審標作業、最有利標評選及稽核監督之辦理情形，仍間有未符規定或未臻周延情事。

縣政府暨所屬機關109年度辦理採購案件計449件，決標總金額59億9,698萬餘元，經查其採購作業執行情形，核有下列事項：

1.部分採購案件投標廠商未檢附重要投標文件，允應強化審標作業，研議訂定檢核程序，以確保政府採購之公平性：依行政院公共工程委員會95年7月25日工程企字第09500256920號令，機關辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有「押標金未附或不符合規定」、「資格、規格或價格文件未附或不符合規定」等情形，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依政府採購法第48條第1項第2款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第50條第1項第7款「其他影響採購公正之違反法令行為」處理。經查該府就審標作業已訂有內部控制相關規定，惟查該府暨所屬機關辦理公告金額以上採購，部分案件仍有3家廠商投標，且有2家投標廠商未檢附押標金票據憑證或標價單等重要投標文件，致僅有1家廠商符合資格等情，核屬上開行政院公共工程委員會函令得依政府採購法第48條第1項第2款或第50條第1項第7款處理，不予開標決標，且為招標機關審標過程易於察覺並應予檢核之情形，卻未能於審標過程詳予檢核察覺。經函請該府研議就採購案件審標作業，訂定相關開決標過程異常情事之檢核程序，並就類此案件加強稽核，以建立採購秩序，確保採購品質及維護公共利益。據復：已檢討並修訂「連江縣政府採購招標作業流程圖及內部控制制度自行評估表」，督促所屬切實遵守，強化審標程序，避免類似缺失再次發生。

2.以最有利標（含準用）決標案件，間有辦理程序未符相關規定，及評選作業未臻周延情形，有待檢討改善，維護評選公正性：該府暨所屬各機關109年度辦理公告金額以上採最有利標（含準用）決標採購案計99件，決標金額合計42億9,647萬餘元，俾透過綜合評選擇定最佳決標對象。經查部分案件評選辦理情形，核有：（1）採購評選委員與投標廠商計畫主持人均屬同一國立大學教授，招標機關未依行政院公共工程委員會100年5月27日工程企字第10000155150號函及採購評選委員會審議規則第14條第2款規定予以解聘，影響評選之公正性；（2）招標機關僅泛稱有類似前例即自行訂定評選項目、評審標準及評定方式，未具體敘明所引用前例案件名稱，未落實採購評選委員會組織準則第3條第1項第1款及第2項規定，簽辦程序未臻嚴謹；（3）評選會議紀錄所列出席評選委員名單，部分非原機關首長所勾選之評選委員，亦無更換評選委員簽辦資料，未落實採購評選委員會組織準則第4條規定，組成採購評選委員會過程未臻周延；（4）部分評選委員僅於評分表中填寫各廠商總分及序位，未就評分表所列評分項目逐項載明評分或序位，未符採購評選委員會審議規則第6條之1規定，評分過程未臻嚴謹；（5）評選結果屬最有利標作業手冊所列舉評選結果有明顯差異情形，未依採購評選委員會審議規則第3條之1第2項及第6條第2項規定妥處，評選過程未臻完備，經函請檢討改善。據復：已就上開查核發現缺失檢討改進，嗣後學術單位參與投標時，將排除任職於同校之評選委員；已強化類案簽辦作業，敘明引用前例名稱及評選委員時間配合及更替情形；辦理評選時提醒各評選委員，應就評分表所列評分項目逐項載明評分或序位；注意評選結果有無明顯差異情形，並依採購評選委員會審議規則第3條之1第2項及第6條第2項規定辦理。

3.採購稽核監督報告多未依規定期限提出，且稽核意見過於簡略，難以及時導正機關採購缺失，允宜適時補強採購稽核小組人力及組成之多元性，並參酌其他優良實務作法，落實採購稽核監督功能：該府依採購稽核小組組織準則第5條及第6條規定，由該府所屬單位人員兼任組成採購稽核小組，該小組109年度辦理稽核案件114件，合計預算金額25億8,390萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）109年度辦理114件稽核案件中，依採購稽核小組作業規則第13條規定於15個工作日內提出報告者僅13件（占11％），於16至30個工作日提出報告者93件（占82％），另有8件（占7％）超過30個工作日始提出報告，難以及時導正機關採購缺失；（2）因人力限制及業務負荷等因素，稽核監督報告經行政院公共工程委員會考核結果，屢有稽核意見簡略、未具廣度及深度、稽核品質有待加強等缺失，影響採購稽核成效，經函請檢討改進。據復：已規劃重新聘請具工程、勞務或財物採購專業背景之稽核委員，並參考其他機關採購稽核小組作業模式，增辦採購稽核講習次數，強化稽核人員專業，以提升稽核作業時效及報告內容完整性。

（十六）爭取中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算，積極推動公共建設，以改善整體景觀環境，帶動相關產業發展，惟有部分計畫執行作業未臻周妥。

中央政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算補助縣政府計7億9,027萬餘元，執行期間自106至107年度止，第2期特別預算補助縣政府計19億1,033萬餘元，執行期間自108至109年度止。經查其執行情形，除有上開列管重大公共建設所見規劃設計階段未依規定覈實檢視內容或評估需求、工程採購案多次流標、招標開工前未先申辦建築執照、未依規定設置足額或符合資格之工地現場人員等缺失外，另核有下列事項：

1.辦理冷戰島嶼－連江縣再造歷史現場計畫，資訊登錄提報機制未能落實，永續經營管理維護策略尚待規劃研擬：該府為定位連江縣再造歷史現場為冷戰島嶼的重生，於106年11月29日向文化部申請補助「冷戰島嶼－連江縣再造歷史現場計畫」，經該部於106年12月26日核定期程107至109年，並先核定107至108年度總經費8,500萬餘元（文化部補助7,650萬元）；復於108年7月17日核定修正計畫，同意107至109年度總經費為1億7,298萬餘元，又於109年3月16日核定第二次修正計畫，整併「工兵教室及周邊環境保存修復暨再利用工程（下稱工兵教室工程）」子計畫，迄至109年5月5日核定第三次修正計畫，增加「北竿鄉塘岐、后沃空間修復暨再利用工程案」，計畫期程仍維持至109年，總經費增至1億9,200萬元。經查其執行情形，核有：（1）「北竿鄉后沃再造空間修復工程案（下稱后沃修復工程）」及「北竿鄉塘岐再造空間修復工程案（下稱塘岐修復工程）」2案未定期於「公共工程標案管理系統」填列進度等資訊，相關資訊登錄提報機制未能落實；（2）后沃修復工程、塘岐修復工程、軍官茶室工程、士兵茶室工程及工兵教室工程，尚未依「文化部再造歷史現場專案計畫補助作業要點」第11點第4項第2款第10目規定，擬具永續經營管理維護策略，有待儘速規劃完工後營運管理方案，俾達成永續經營之目標，經函請研謀改善。據復：（1）已於每週會議控管計畫進度，督促廠商積極趲趕工程進度並定期上網登載；（2）已積極洽商社區協會協助進駐活化場域，並於冷戰島嶼2.0計畫強化地方創生及地方文化館經營管理功能。

2.辦理縣民樂活多功能體育館暨社褔中心新建統包工程，勞安管理及施工品質尚待強化，財務評估及營運管理機制未臻完備：該府為優化運動環境及兼顧長照需求，並推動地方特色產業轉型，爰配合中央政府前瞻基礎建設計畫，自107年起推動「連江縣縣民樂活多功能體育館暨社褔中心新建統包工程」，計畫總經費5億5,000萬元（教育部補助4億1,000萬元）。經查其執行情形，核有：（1）工區部分鋼管施工架拉桿歪斜變形，且施工架構件未見符合國家標準規定之鋼印標示，另部分地梁混凝土澆置完成面呈現局部蜂窩或未盡平整，或綁紮完成之鋼筋間距未盡統一，勞安管理及施工品質管控允待強化；（2）財務評估僅以運動設施門票作為主要收入來源，漏未考量社福空間營運收支，且未將營運期間全生命週期納入考量，另對場館設施維護管理、經費籌措及委外營運規劃等事宜尚欠明確規劃，財務評估及營運管理機制未臻完備，經函請檢討改進。據復：（1）現場施工缺失均已改善完成，並督促廠商注意確保工地安全及施工品質；（2）持續與衛生福利局等各空間業管單位協調營運方式，並與專案管理單位及設計單位共同研擬制定委外營運招商規範。

3.辦理馬祖城鄉特色產業園區工程，採購策略評估作業未盡完善，進駐廠商動態及承租意願未能有效掌握：該府為促進地方特色產業轉型，帶動相關產業發展，自107年起推動「馬祖城鄉特色產業園區工程」，總經費2億4,672萬餘元（經濟部補助1億9,737萬餘元）。經查其執行情形，核有：（1）未依規定將巨額工程採購決標原則提送採購審查小組審查，並於招標文件訂定相關管理措施，逕由最有利標方式變更為最低標決標，採購策略評估作業未盡完善；（2）承諾承租園區之廠商有產業類型過度集中或非屬特色產業情形，且部分廠商業已停業，允應強化列管機制並聚焦特色產業積極招商，以有效掌握廠商動態承租意願，發揮產業群聚發展效益，經函請檢討改進。據復：（1）已檢討採購作業簽辦程序，未來當依相關規定辦理政府採購作業；（2）已積極辦理招商座談會蒐集廠商意見並確認投資意願，並規劃以評選方式擇選特色廠商進駐園區。

4.辦理村村特色及珠螺村亮點計畫等工程，景觀步道欠缺導覽照明配套設施，步道兩側植生護坡功能欠佳，街景再造工程未能契合民眾需求，社群媒體貼文頻率偏低影響宣傳效果：該府為改善南竿及北竿6個村落（清水、仁愛、馬祖、坂里、白沙、橋仔）地方環境空間，深化發展不同人文歷史特色，辦理「村村特色工程」，計畫總經費3,630萬餘元（內政部補助3,470萬餘元）；另為提升南竿鄉珠螺村及東引鄉對外道路交通品質及整體景觀環境，帶動居民及遊客活化區域生活，辦理「連江縣南竿鄉珠螺村亮點計畫暨型塑東引人文地景街區幸福設施計畫」，總經費1億5,825萬餘元（內政部補助1億3,926萬餘元）。經查其執行情形，核有：（1）於珠螺村建構約4.5公里之遊憩步道路網，惟各步道入口及步道交會點均未設置導覽地圖及距離指標，不利造訪民眾確認地點及規劃評估步行時間。又部分路段未設置照明燈具，階梯步道堆積大量落葉雜物，影響觀瞻及民眾造訪意願，易生危安風險；（2）部分景觀步道完工迄今，仍有兩側植栽喬木枝葉尚未生長、坡面植草高度不足或掛網植生基材剝落等情形，影響步道環境品質及原有護坡功能；（3）辦理街景再造相關工程，允應注意工項內容是否契合民眾實際需求，俾落實改善街景、發揮地方特色效果；（4）於Facebook及Instagram等網路社群媒體設立計畫相關專頁，惟貼文動態更新頻率偏低，不易持續發揮網路社群行銷效果，亟待強化整合在地觀光宣傳管道內容，發揮計畫預期效益，經函請檢討改進。據復：（1）已規劃於景觀步道設置導覽全圖及距離指示標牌，並檢討周邊照明不足路段設置景觀矮燈，並由環境資源局辦理環境清潔維護；（2）已函請施工廠商於保固期內，依契約植栽養護規定補植改善；（3）未來辦理類此街景再造工程，將注意契合民眾實際需求，有效發揮地方特色；（4）已函請交通部觀光局馬祖國家風景區管理處網頁更新相關計畫介紹內容，並俟疫情趨緩後持續於社群媒體更新行銷觀光旅遊資訊。

七、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見16項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者8項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者8項（表10），其中仍待繼續改善者，再研提審核意見7項通知檢討改善。

表10　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）歲入歲出預算執行結果產生賸餘，財政努力漸獲成效，惟自籌財源比率偏低及部分補助款流失，有待檢討研謀改善，以強化財政結構。 | 因歲入歲出預算執行結果由賸餘轉為短絀，及爭取前瞻基礎建設計畫補助計畫，自籌財源比率長期偏低，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（一）」。 |
| （二）前瞻基礎建設計畫特別預算所需籌措配合款龐鉅，財政面臨挑戰，允宜研謀善策，加強開拓財源，強化財務管理機制，以維財政永續發展。 |  |
| （三）設置基金推展各項政務及地方發展，惟部分計畫及預算執行成效欠佳，有待檢討研謀改善，以提升基金經營整體績效。 | 因間有部分基金預算執行未如預期，或財務管理未盡周妥，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（七）」。 |
| （四）列管施政計畫並訂定績效指標，惟部分計畫執行進度落後及關鍵績效指標衡量標準未盡周妥，允待檢討研謀改善，並強化管考機制，以提升施政成效。 | 因間有部分計畫執行進度落後或經費控管欠佳，及衡量指標之訂定未臻周妥，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（三）」。 |
| （五）廣納建議編撰連江縣永續發展白皮書，惟尚未設立推動小組及建立監督管制機制，允宜研謀改善，俾利推行。 | 因未落實召開永續發展委員會，議研相關發展議題及監督管考機制，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（四）」。 |
| （六）馬祖酒廠近年積極拓展通路市場，惟部分酒品滯銷及倉儲管理作業未盡嚴謹，允應檢討並健全庫存管理。 | 因酒品存貨逐年累增，部分主題酒產品滯銷，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（十三）」。 |

表10　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形表（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （七）爭取中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算，積極推動公共建設，惟間有規劃設計及採購作業未周妥，計畫執行進度未如預期情形，有待檢討改善。 | 因執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1、2期特別預算補助建設計畫，部分計畫執行作業未臻周妥，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（十六）」。 |
| （八）部分政府採購招標及執行情形未盡妥善，允宜強化監督管理機制，以提升採購執行效能。 | 因政府採購案件審標作業、最有利標評選及稽核監督等，間有未符規定或未臻周延情事，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「六、重要審核意見（十五）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）推動文化資產保存及維護管理，惟古蹟及歷史建物尚未訂定管理維護計畫，及未落實巡檢與設置防災設施，有待檢討，以提升防護效能。 |  |
| （二）馬祖民俗文物館辦理文物典藏管理，惟部分典藏品未造冊列管及未落實數位化登錄，允應積極辦理，俾利傳承。 |  |
| （三）馬祖酒廠庫房暨庇護工場已興建完成，惟尚未營運及提供轄內身心障礙者就業機會，允應檢討並加強輔導，以落實照護。 |  |
| （四）進行清水濕地基礎調查及監測，惟水質間有未符規定標準情事，復未依保育利用計畫落實改善環境，亟待檢討，以利生態發展。 |  |
| （五）建置智慧水網基礎設施，改善水資源管理效能，惟相關監測及評估作業未盡妥適，允待檢討並妥謀改善。 |  |
| （六）興建海水淡化廠滿足民眾用水需求，並委託廠商操作、營運管理及維護，惟履約監督管理未盡落實，允應檢討改進，以提升營運效益。 |  |
| （七）成立連江縣學生校外生活輔導會，防制校園危安風險，惟尚未完成校園周遭斑點圖之繪製，及巡查作業未臻周妥，尚待檢討改進，以保障師生安全。 |  |
| （八）推動塘岐國民小學校舍新建工程，以改善教學環境，確保師生安全，惟未審慎規劃擋土工法及管控施工品質，允宜檢討改進，以提升執行效能。 |  |

參、民政處主管

民政處主管計有公務機關4個，非營業特種基金1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

民政處主管包括南竿鄉戶政事務所、北竿鄉戶政事務所、莒光鄉戶政事務所及東引鄉戶政事務所等4個機關，掌理身分、遷徙、及教育程度之登記、申請、變更等相關戶籍業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫9項，包括辦理戶政管理，及各項戶政業務電腦化作業，加強便民服務等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數44萬餘元，決算審核結果，審定實現數44萬餘元，較預算減少1,786元（0.40％），主要係莒光鄉及東引鄉戶政事務所規費收入較預計減少所致。

2.歲出預算數1,781萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,672萬餘元（93.86％），預算賸餘109萬餘元（6.14％），主要係各戶政事務所實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

民政處主管僅連江縣身心障礙者就業基金1個特別收入基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要係辦理身心障礙者就業計畫及推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫等2項，實施結果，實際支用數均較原預計減少，主要係受疫情影響減少辦理身障者就業宣導活動及未購置接送身障者之特殊車輛，暨提供各項職業重建管理服務依實際需求支用經費，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘231萬餘元，較預算所列損益兩平，增加231萬餘元，主要係勞動部撥付之就業安定收入較預計增加，及受疫情影響原預計購置接送身障者之特殊車輛預算未支用所致。

三、重要審核意見

提供身心障礙者職業重建個案管理服務並協助輔導媒合就業，惟實際受理服務量未達預期，且轄內公立機構間有未足額進用身心障礙者等情，允待檢討並加強輔導及推動就業措施。

| 表1 109年度未足額進用身心障礙者公家機關繳納差額補助費統計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 義務機關名稱 | 應進用 人數 | 不足額進用 月數 | 應繳納差額補助費(元) |
| 合 計 |  |  | 166,600 |
| 馬祖高級中學 | 2 | 2 | 47,600 |
| 連江縣立醫院 | 3 | 3 | 71,400 |
| 馬祖酒廠 | 3 | 2 | 47,600 |
| 資料來源：整理自連江縣政府民政處提供資料。 |  |  |  |

民政處為促進轄內身心障礙者之社會參與程度，提升就業參與意願，並協助輔導及媒合工作，以改善其生活品質，經設置連江縣身心障礙者就業基金，近3年（107至109年度）分別獲就業安定基金補助52萬餘元、121萬餘元及155萬餘元，賡續辦理身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及其他就業促進計畫，經查辦理情形，核有：1.依109年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫書說明，連江縣介於15至64歲且領有身心障礙手冊民眾計有252人，預計提供40人次之職業重建服務，惟實際受理服務量僅8人次，占預計服務量20％，相關辦理成效未達計畫目標；2.連江縣轄內應進用身心障礙者之義務機關多為公立機關（構），107至109年度實際進用身心障礙者人數分別有62人、62人及68人，雖有提升，惟109年度仍有馬祖酒廠等3個公家單位間有未足額進用人數並繳納差額補助費共16萬餘元等情事（表1）。經函請檢討並加強就業輔導及推動就業措施，以供身心障礙者自立發展並達臺灣永續發展目標具體目標10.2揭示：「持續改善身心障礙者就業，提升其經濟地位。」據復：1.連江縣勞動市場規模較小，符合身障者工作條件及個人意願之職業數量有限，且因職業重建服務包含開案、推介就業及就業輔導、後續協助等範疇，時程較長，將以因地制宜方式提供服務並確保每位身障者之服務品質；2.將加強定期追蹤各義務機關（構）聘用身障者狀況並協助解決未足額進用情形，以增進身障者權益維護。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見計有1項，為「為鼓勵民眾火化塔葬，經興建火化場及訂定補助計畫，惟仍待多方宣導及推廣，以維護生態永續發展。」經賡續追蹤查核實際辦理結果，業依改善措施持續辦理中。

肆、衛生福利局主管

衛生福利局主管計有公務機關2個，非營業特種基金3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分執行之審核情形如次：

一、單位決算部分

衛生福利局主管包括衛生福利局及大同之家等2個機關，掌理醫政、藥政、食品衛生、疾病管制、綜合保健，及老人安養照護等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫9項，下分工作計畫21項，包括改善民眾就醫環境、提升醫療服務、加強醫療保健、提高防疫措施、加強疾病管制及緊急醫療救護工作、照顧無依及自費老人等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億5,337萬餘元，經追加預算973萬餘元，追減預算975萬餘元，合計1億5,336萬元，決算審核結果，審定實現數1億3,308萬餘元，應收保留數20萬餘元，主要係衛生福利部補助失智照護服務專案計畫尚未撥入款項，須保留繼續執行；合計決算審定數為1億3,328萬餘元，較預算短收2,007萬餘元（13.09％），主要係部分中央政府補助計畫收入未如預計。

2.以前年度歲入轉入數計389萬餘元，決算審核結果，審定實現數381萬餘元（98.06％）；減免數7萬餘元（1.94％）。

3.歲出原編列預算數3億5,313萬餘元，經追加預算1,137萬餘元，追減預算1,067萬餘元，並因購置紅外線熱像測溫儀，經動支第二預備金180萬元，合計3億5,563萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,189萬餘元（87.70％），預算賸餘4,374萬餘元（12.30％），主要係實際進用員額較少及按業務實際需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計2,748萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,740萬餘元（99.73％）；減免數7萬餘元（0.27％）。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生福利局主管包括連江縣衛生福利局統籌基金、連江縣立醫院醫療作業基金等2個作業基金及連江縣公益彩券盈餘分配基金1個特別收入基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要係辦理病患門診及住院醫療，暨各項社會福利措施及社會救助等9項，實施結果，計有住院收入、社會救助計畫及社會福利服務計畫等3項，因住院人次較預計減少、按實際需求減少補助及各項福利措施經費之賸餘等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘643萬餘元，與預算短絀6,130萬餘元，相距6,773萬餘元，主要係人事費及藥品費等依實際需求覈實動支，業務成本與費用較預計減少。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定短絀8,302萬餘元，較預算短絀1億1,518萬餘元，減少3,215萬餘元，約27.92％，主要係獲配公益彩券盈餘較預計增加，及社會福利服務計畫依實際需求減少支付所致。

三、重要審核意見

（一）推動遠距醫療計畫提供民眾便利醫療服務，惟部分視訊設備維護作業未盡周妥，且間有尚未使用情事，及相關教育訓練未落實記錄，允待研謀改善，以提升遠距醫療品質。

衛生福利局為增進馬祖地區醫療水準並爭取診治時效，於連江縣立醫院、北竿、東引、東莒及西莒衛生所等5處設置遠距會診視訊系統，107至109年度向衛生福利部申請補助辦理「遠距醫療視訊及會診作業計畫」，總經費計335萬餘元（中央補助款301萬餘元，自籌款33萬餘元），並委託臺北市立聯合醫院執行相關會診業務，近3年度遠距視訊會診次數分別為70人次、81人次及102人次；又為提升連江縣立醫院遠距醫療視訊設備品質及功能，於109年8月向衛生福利部申請補助辦理「連江縣遠距醫療門診系統及數位醫療檢查設備採購計畫」，核定經費 565萬元，總計採購遠端控制系統等9項設備。經查遠距醫療服務推動情形，核有下列事項：

1.部分視訊及網路設備維護作業未盡周妥，及部分衛生所網路頻寬不足：按遠距醫療可克服時間與場域之限制，增進醫療可近性，該局於88年已陸續於連江縣立醫院及各衛生所等5處設置遠距會診視訊系統，惟據107至109年度連江縣遠距視訊及會診作業計畫成果報告列載，連江縣立醫院、東引及西莒衛生所仍存有資訊系統設定異常、網路連線不穩定、數位影像儲存通訊系統及網路交換器故障等情事；該局為改善島際間醫療網路傳輸品質，雖於105年將北竿衛生所網路頻寬升級至20M/5M，惟截至本室查核日（110年3月23日）止，東引、東莒及西莒衛生所等3處，網路頻寬仍僅有4M/1M，經函請研謀改善，以因應電子檔案傳輸需求增加趨勢，並提升遠距醫療服務品質。據復：將通盤考量評估升級相關設備，並積極向中央爭取額外設備增購及維護經費。

2.增購遠距醫療門診系統及醫療檢查設備以完善醫療品質，惟部分設備尚未依計畫提供醫療使用：經查該局於109年8月獲中央補助辦理「連江縣遠距醫療門診系統及數位醫療檢查設備採購計畫」，核定經費計565萬元，用以採購遠端控制系統等9項設備，供醫生於遠端會診時，即時與病患互動並照相錄影記錄，各該設備已於109年12月驗收完竣，惟迄110年3月23日實地勘查，其中遠距離醫療電腦主機仍存置於倉庫且未拆封，設備使用成效欠佳，經函請檢討改善。據復：將積極尋求可提供額外新專科之合作醫療院所將此主機作為醫療使用。

3.遠距醫療教育訓練未落實記錄相關辦理情形，有待加強以利經驗傳承：該局委託臺北市立聯合醫院辦理109年度遠距醫療視訊及會診作業計畫，簽訂契約並規定應透過視訊系統參與臺北市立聯合醫院或醫學中心辦理之遠距醫療教育訓練及專業研習課程等，以減少各衛生所人員往返時間並提升基層醫療品質，經查109年度已辦理視訊會診共計102次，惟有關遠距醫療教育訓練部分，則未留存辦理時間、訓練內容及參與人數等相關資料，有待檢討並落實記錄研習情形，俾落實履約管理及發揮學習經驗傳承效益，經函請檢討改進。據復：將俟疫情趨緩後辦理相關人員之教育訓練1至2場，及視疫情狀況採用收視教育訓練影片方式辦理。

（二）辦理長期照護2.0整合計畫並獲中央補助賡續整建長照據點，惟長照申請使用及服務涵蓋率未如預期，相關計畫執行率偏低，且存有照護人力不足情事，亟待研謀提升服務品質並發揮計畫效益。

衛生福利局為推動連江縣「109年度長期照顧十年計畫2.0整合型計畫」（下稱長照2.0整合型計畫），經提供有長照需求者服務並建立照顧管理機制暨整合相關照顧服務資源，於離島及其他資源不足地區設置照管站，經查辦理情形，核有：1.該局於106年度向衛生福利部爭取補助經費，於108年4月間完成建置「B級據點－東引鄉衛生所附設居家護理所」1處，總工程經費計679萬餘元（中央補助609萬餘元，地方自籌款37萬餘元），並納為連江縣長照管理中心特約長照單位，惟設立後迄109年底尚無健保收案及長照服務紀錄；2.近3年度辦理長照2.0整合型計畫經費，分別獲補助經費1,220萬餘元、702萬餘元及729萬餘元，惟實際支用金額僅分別為600萬餘元（49.22％）、268萬餘元（38.30％）及471萬餘元（64.67％），執行率均未達7成，其中109年度長照經費4項計畫總繳回257萬餘元（表1），主要係整備長期照顧服務行政人力未足額招滿所致，另依連江縣長期照護管理中心調查結果，近3年（107至109年度）推估長照需求人數分別為273

表1  109年度長照服務經費執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 項 目 | 核定補助經費 | 支出經費 | 繳回經費 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 7,295 | 4,717 | 2,577 | 64.67 |
| 長期服務給付及支付 | 1,436 | 1,269 | 166 | 88.38 |
| 居家服務 | 180 | 145 | 34 | 81.00 |
| 交通服務 | 3,748 | 2,625 | 1,122 | 70.05 |
| 強化整備長期照顧服務行政人力資源 | 1,931 | 677 | 1,253 | 35.08 |

資料來源:整理自連江縣衛生福利局提供資料。

人、224人及295人，惟實際長照服務使用人數分別為68人、70人及64人，服務涵蓋率約24.91％、31.25％及21.69％，均未及4成；3.據該局統計轄內照服員需求人數約為26人，近3年（107至109年度）請領照服員結業證明書人數分別有21人、42人、27人，惟實際從事長照工作之照服員任職人數僅分別為23人、22人、20人，相關從業人數逐年下降且呈現供給不敷需求情事，另大同之家為配合辦理長照住宿式服務擴增床位，並徵聘護理人員6名、照顧服務員1名及臨時人員2名，惟至110年4月間仍僅聘得3人，或將影響長照服務品質等情事，經函請檢討改進，以達臺灣永續發展目標具體目標1.3揭示：「充實長期照顧體系，強化資源布建及服務提供。」據復：1.已加入臺北市立聯合醫院全民健保居家醫療整合計畫，為安寧返鄉或行動不便惟未達收案標準之個案提供到宅打針、傷口護理、衛教指導、緩和醫療等居家護理服務，並與衛生所合作提供其他醫療服務與訪視服務；2.因轄內亞健康及健康長者長照服務需求較少，將視個案需求由照管中心提供服務，及110年度已招足行政人力，加強推動計畫執行；3.將於疫情趨緩後賡續積極辦理招聘事宜，以充實護理人力，提升長照及醫療服務品質。

（三）公益彩券盈餘分配基金編列現金給付及常態性福利經費，惟存有未符運用原則情事，影響考核成績及獎金，又部分工作計畫執行率偏低，有待強化管理機制。

連江縣政府為有效管理運用公益彩券盈餘之分配款，辦理社會福利及慈善等公益活動之用，設立連江縣公益彩券盈餘分配基金（下稱公彩基金），以衛生福利局為管理機關，107至109年度基金用途決算審定數分別為1億3,781萬餘元、1億8,602萬餘元、1億8,166萬餘元。經查基金預算編列及執行情形，核有下列事項：

1.現金給付福利項目較上年度遽增，未符公益彩券盈餘運用原則：依各直轄市、縣（市）政府公益彩券盈餘運用原則（下稱公益彩券盈餘運用原則）第2點規定，公益彩券盈餘之運用，應以辦理福利服務為原則，現金給付為例外，現金給付以社會福利法規所定為限，並宜逐年減少公益彩券盈餘支用比率。經查衛生福利局109年度編列連江縣65歲以上老人居家生活補助費、身心障礙者輔助器具費用補助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、低收入戶家庭及兒童生活補助、低收入戶就學生活補助及低收入戶以工代賑等6項現金給付福利項目之經費預算總計5,385萬餘元，較108年度增加865萬餘元，其中由公彩基金編列經費支應部分，由108年度2,140萬餘元增至109年度3,006萬餘元，增幅達40.42％，且109年度實際支用數2,925萬餘元，亦較108年度之2,150萬餘元，增加775萬餘元，約36.06％，未符前開公益彩券盈餘支用比率宜逐年減少現金給付之原則，經函請檢討改善，俾使有限資源實質擴充社會福利業務。據復：於110年度經依中央考核指標編列現金給付福利項目預定經費已較109年度減少約4％，爾後將持續逐年減少編列及支用比率，及運用公彩基金擴充社會福利服務計畫。

2.未符社會福利支出應優先以公務預算辦理，及優先分配於屬社政機關主責項目等原則，致考核成績欠佳：依公益彩券盈餘運用原則第4點及第5點規定，地方政府應常態性編列之社會福利支出，應以公務預算優先編列，民間資源次之，尚有不足再以公益彩券盈餘編列，且支用比率應低於20％；公益彩券盈餘之98％應優先分配於社會福利法規明定地方社政機關主責之福利服務項目。另109年度公益彩券盈餘運用考核指標訂有上開2項指標之達成度評分標準，並以每年度考核成績另為撥付1,000萬元至6,000萬元不等之考核獎金。經查該局依身心障礙者權益保護法、老人福利法及社會救助法等應常態性編列之社會福利支出，如身心障礙者教養費補助、65歲以上老人免費搭乘大眾運輸交通補助費及以工代賑經費等計畫，109年度預定經費計2,773萬餘元，惟由該基金負擔者計1,564萬餘元，占比達56.42％；又該基金109年度編列連江縣立醫院附設護理之家營運經費暨擴增病床及室內裝修計畫補助款等非社政主管機關主責之支出項目預算經費1,551萬餘元，亦占該基金109年度基金用途預算1億9,433萬餘元之7.98％等情形，皆未達相關考核指標之最低給分標準，致考核成績欠佳且影響考核獎金數額，經函請研謀改善，以增裕財源及可運用資源。據復：嗣後將持續檢討各福利業務項目中公彩基金預算與公務預算間妥適之支用比例及檢討支出項目妥適性，並依社會福利法規及政策規定編列標準，研議往後年度將減少編列非社政相關支出，以達相關考評給分標準。

3. 基金用途整體預算執行率達9成以上，惟部分工作計畫連續3年度執行率偏低，進度控管及督導考核機制有待強化：經查該基金109年度辦理低收入戶生活扶助、老人福利及身心障礙者福利等工作計畫計11項，整體基金用途預算數1億9,433萬餘元，實際執行數1億8,166萬餘元，執行率93.48％，惟工作計畫執行率未達80％者計8項，占72.73％，又其中「社會福利服務計畫－婦女福利服務」、「社會福利服務計畫－人民團體及社區發展」、「社會福利服務計畫－弱勢家庭服務工作」及「社會救助計畫－其他支出」等4項計畫之預算執行率已連續3年（107至109年度）未及80％（表2），顯示未針對預算執行之問題癥結妥適檢討及落實辦理，相關督導考核機制允待強

表2　公彩基金工作計畫執行率連續3年未達80％情形

單位：新臺幣千元、％

| 工 作 計 畫 名 稱 | 107年度 執行率 | 108年度 執行率 | 109年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 社會福利服務計畫－婦女福利服務 | 69.21 | 71.99 | 10,363 | 6,259 | 60.40 |
| 社會福利服務計畫－人民團體及社區發展 | 62.06 | 70.82 | 5,544 | 3,046 | 54.95 |
| 社會福利服務計畫－弱勢家庭服務工作 | 66.30 | 60.53 | 6,623 | 3,310 | 49.98 |
| 社會救助計畫－其他支出 | 66.71 | 46.37 | 832 | 354 | 42.63 |

資料來源：整理自107至109年連江縣審核報告。

化，經函請檢討改善，以落實計畫之執行及加強進度管控，提升執行績效。據復：將持續督促業務單位執行公彩基金內社會救助計畫及社會福利服務計畫等編列之計畫項目，並加強執行進度控管，以提高預算執行率。

（四）為因應防疫需求於轄內各醫事單位儲備防護裝備並訂定安全存量，惟部分單位實際庫存量未達儲備標準，及間有未確實登錄資料，允待改善管理作業，以確保醫事從業人員及民眾健康權益。

| 表3 衛生福利局暨所屬單位109年底醫療防護裝備庫存情形 單位：件、個、雙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 安全儲備量標準 | 庫存量 | 比較增減 |
| 全身式防護衣 | 744 | 479 | - 265 |
| 隔離衣 | 385 | 6,884 | 6,499 |
| N95口罩 | 2,113 | 9,510 | 7,397 |
| 外科等級口罩 | 8,530 | 193,650 | 185,120 |
| 防護面眾 | 55 | 1,661 | 1,606 |
| 手套 | 5,100 | 1,600 | - 3,500 |
| 隔離（髮）帽 | 580 | 5,700 | 5,120 |
| 鞋套 | 605 | 5,500 | 4,895 |
| 註：1.本表統計範圍包含衛生福利局、縣立醫院及各衛生所等6個單位。 2.資料來源：整理自連江縣衛生福利局提供資料。 |  |  |  |

| 衛生福利局及所轄連江縣立醫院、北竿衛生所、東莒衛生所、西莒衛生所及東引衛生所等6個醫事單位因應防疫需求購置及儲備醫用等級口罩、全身式防護衣及防護面罩等防護裝備，並登錄於防疫物資管理系統。經查醫療防護裝備等物資管理情形，核有：1.該局依「各縣市衛生局與地區級以上醫院個人防護裝備安全儲備量配置表」及「醫療機構個人防護裝備需求量推估參考公式」等原則，訂有8類防護裝備之安全儲備量標準（表3），惟據109年12月盤存資料，部分 表4 109年底醫事單位防護裝備庫存未達安全儲備量情形 單位：件、個、雙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 單位 | 安全 儲備量 | 庫存量 | 不足數量 |
| 衛生福利局 |  |  |  |
| 全身式防護衣 | 400 | 293 | 107 |
| 縣立醫院 |  |  |  |
| 全身式防護衣 | 300 | 100 | 200 |
| 手套 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 北竿衛生所 |  |  |  |
| 隔離（髮）帽 | 30 | 0 | 30 |
| 鞋套 | 45 | 0 | 45 |
| 西莒衛生所 |  |  |  |
| 鞋套 | 30 | 0 | 30 |
| 東莒衛生所 |  |  |  |
| 手套 | 100 | 0 | 100 |
| 隔離（髮）帽 | 30 | 0 | 30 |
| 鞋套 | 20 | 0 | 20 |
| 東引衛生所 |  |  |  |
| N95口罩 | 150 | 130 | 20 |
| 隔離（髮）帽 | 20 | 0 | 20 |
| 鞋套 | 10 | 0 | 10 |
| 資料來源：整理自連江縣衛生福利局提供資料。 |  |  |  |

單位間有防護裝備之庫存數量未達安全儲備量或未有庫存情形（表4）；2.該局暨所屬醫療機構庫存之防護裝備，經於防疫物資管理系統登錄建檔管理，惟查該局、北竿衛生所、西莒衛生所及東引衛生所等4個單位，未登錄部分防護裝備之安全儲備量，又該局盤存月報表列載種類品項如一般隔離衣/防水隔離衣與系統登錄資料不一致，及西莒衛生所、東莒衛生所及東引衛生所等同一進貨批次之隔離衣未於系統登錄效期資料等情事，經函請檢討改善。據復：1.已督導轄區醫療機構視需要重新提報防疫物資安全儲備量，並持續撥補相關防護裝備，以維持其安全儲備量，暨調整撥配頻率及數量，保障轄內醫事從業人員及民眾健康權益；2.已儘速盤整防疫物資安全儲備量及維護防疫物資管理系統，落實辦理資料登錄作業。

（五）加強菸害防制並推動戶外場所無菸環境，惟公告禁菸場域劃設禁菸線者僅3處公車站，部分民眾及學生經常通勤出入地點尚未納為公告範圍，允宜結合公私部門資源加強合作及營造無菸友善健康城市。

衛生福利局109年度編列菸害防制工作計畫總經費合計330萬餘元，並加強稽查作業及運用多元管道加強菸害宣導，包括辦理大型菸害宣導活動10場、無菸環境議題推動訊息媒體露出25則、結合各種通路宣導規定6種、菸害防制講座6場，參與人次4,408人等。經查該局為推動戶外場所無菸環境，截至109年底止已指定公告禁菸場所計29處，惟其中已劃設綠色禁菸線者僅介壽公車站、馬港公車站及塘岐公車站等3處候車亭，比率僅約1成（圖1），其餘26處場所包含馬祖高中等9所高中職以下學校周邊、八八坑道景區、北竿、東莒、東引等3處遊客中心停車場區域、兒童遊戲場區等，均為縣民或遊客聚集之場區及人行通道，有待與教育處、交通部馬祖風景管理處等有關單位加強合作管理，研議劃設禁菸線，另上開公告場域，尚未含民眾及學生經常通勤出入之其他公車候車亭、南竿遊客中心停車場、廣場及商圈等情形，經函請檢討並研謀結合公、私部門資源妥為擴增轄內禁菸場所範圍及加強管理，暨研議劃設禁菸

圖1　連江縣公告禁止吸菸場所劃設禁菸線情形

於周邊已劃設禁菸線之場所

1.南竿鄉介壽公車站

2.南竿鄉馬港公車站

3.北竿鄉塘岐公車站

資料來源：整理自連江縣衛生福利局提供資料。

線，以勸阻違規吸菸行為人，以持續營造無菸友善健康城市。據復：將規劃於馬祖高中及介壽國民中小學出入口周邊及連接人行道部分劃設禁菸線，另八八坑道及各島遊客中心停車場區亦與有關單位合作管理並研議劃設禁菸線；另110年度將增加1家便利商店之騎樓區域為公告禁菸場所，並參考臺北市做法與連江縣公共汽車管理處共同研議將各候車亭戶外空間納入公告禁菸場所。

五、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表5）。

| 表5 108年度審核報告所列衛生福利局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）設立輔具資源中心提供民眾輔具諮詢及租借服務，惟尚未建立輔導查核機制，及輔具服務與資產運用仍待加強整合，允宜檢討改善，以提升服務品質。 |  |
| （二）積極推動社區健康營造計畫，鼓勵民眾參與結核病篩檢，惟未妥依各地區民眾之健康狀況訂定在地化議題，且未即時轉介疑似結核病患，有待檢討改進，俾提升社區健康及計畫推動成效。 |  |
| （三）持續提升食品檢驗技能及增加檢驗項目，並購置檢驗儀器設備以強化檢驗量能，惟辦理食品檢驗量未隨之調增，有待檢討改善，以增進食品衛生安全管理效能。 |  |
| （四）持續推廣救護技能教育訓練與宣導AED工作，強化整體防救災緊急應變能力，惟相關輔導管理尚欠周妥，有待加強推廣，並建構妥善緊急救護網絡，以保障民眾健康。 |  |
| （五）執行北竿鄉綜合社會福利館工程建設計畫，惟未依契約規定檢討廠商設計疏失責任，且未有效管控材料進場期程，致工程進度未如預期，允待檢討改善。 |  |

伍、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，負責維護全縣治安工作，掌理有關戶口查察、妨害善良風俗行為取締、集會遊行許可、社會秩序維護、民防團隊組訓、社會治安調查、危害國家線索發掘與偵處及刑事案件偵辦等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫3項，包括輔導社區巡守隊、掌握轄區動態、實施預防犯罪宣導，教育民眾守法觀念、辦理刑事蒐證講習、辦理常年訓練計畫，提升員警法律知識及專業能力、規劃臨檢勤務，淨化轄區治安等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係拋射式電擊器採購案配合警政署與臺灣銀行簽署之共同供應契約期程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數5萬餘元，經追加預算25萬餘元，合計30萬餘元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元，較預算短收26萬餘元（86.14％），主要係中央補助員警應勤裝備汰換計畫經費改以特別統籌分配稅款撥予縣政府。

2.以前年度歲入轉入數計9萬元，決算審核結果，歲入決算審定應收保留數9萬元（100.00％），係違反毒品防制條例罰鍰案件尚待收繳。

3.歲出原編列預算數1億7,565萬餘元，經追加預算25萬餘元，合計1億7,590萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,169萬餘元（91.92％），應付保留數6萬餘元（0.03％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億6,175萬餘元，預算賸餘1,415萬餘元（8.05％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

（三）重要審核意見

辦理轄內四鄉五島各類交通宣導及執行酒駕攔檢勤務，惟民眾酒駕案件仍逐年增加，允宜考量轄區內易發生酒駕熱區及道路特性妥為增設酒測攔檢點，以加強防制轄內酒駕行為，以維交通安全。

警察局為加強防杜轄內酒後駕車情事，減少民眾出行交通風險並保障生命財產安全，賡續辦理轄內四鄉五島各類交通安全宣導並執行酒後駕車取締勤務，109年度除於巡邏勤務時注意查察行駛車輛是否有異常情形並執行臨檢，另於各島設置酒測攔檢點並辦理「擴大臨檢暨取締酒駕、防制危險駕車、取締大型車輛及砂石車專案」計63次，以減少民眾酒後駕車情形。經查近3年（107至109年度）取締酒駕案件數量分別有8件、17件及25件，合計50件，惟其中屬發生交通事故後始查獲肇事民眾有酒後駕車（肇事取締）者計有21件，占總案件量之42.00％；另取締酒駕案件按地點區分，其中南竿鄉有45件、北竿鄉4件及東引鄉1件，顯示南竿鄉為主要案發熱點，經依該局取締酒後駕車統計資料予以套疊地圖資訊分析，南竿鄉酒駕取締地點及酒測攔檢點設置位置情形，其中南竿鄉酒駕案發地以【縣政府－介壽市場】、【南竿鄉公所－清水濕地】及【福沃運動場－福沃港務大樓】等3個區域較多，分別有12件、9件及5件，合計26件，占近3年度南竿鄉酒駕案件之57.78％，惟該局109年度規劃之酒測攔檢點2處，均非前開案件熱區，且近3年酒測攔檢取締僅有6件為酒駕案件，約13.33％（圖1），易使具酒駕嫌疑之民眾因預期心理繞駛其他路線，酒駕肇事風險增高，經函請研謀檢討改善，並考量轄內道路特性，妥善安排酒駕攔檢勤務部署，以有效嚇阻並防制酒駕行為，以維交通安全。據復：將於地方各餐飲業營業場所加強酒駕宣導，並依轄區內易發生酒駕案件地點及道路特性規劃酒測攔檢點位置，暨於執行酒駕取締勤務時於攔檢點附近巷道編排暗哨及巡邏網，以確實遏止部

圖1　南竿鄉近3年度酒駕（肇事）案件取締數與酒駕攔檢點設置情形

註：1.圖中圓圈及數字分別指已取締酒駕案件地點之概略範圍及於該範圍內之取締數。

2.資料來源：整理自連江縣警察局提供資料及Google地圖網站資料。

分民眾僥倖心態，有效減少轄內酒駕情事及衍生之交通事故。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見計有2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表1）。

| 表1 108年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為維護警察人員安全及強化執法能力，配置外勤人員各項警用裝備，惟部分裝備數量未達應配賦基準及部分警用車輛已逾使用年限，有待檢討研謀改善，以提升員警執勤安全。 |  |
| 2.汽機車數量逐年增加，交通事故及違規停車舉發案件量亦呈增加趨勢，惟尚無警用拖吊車及違規車輛移置保管場，允應研謀改善。 |  |

陸、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全縣火災預防制度之推廣、火災搶救、緊急救護、防災宣導、火災原因調查、危險物品管理及災害防救等相關業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括推廣火災預防制度、落實災害搶救業務、加強救災通訊機能、強化危險物品管理、鑽研消防專業訓練、提升緊急救護能力、精進火災調查技能及發揮民力運用機制等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數960萬餘元，經追減預算132萬元，合計828萬餘元，決算審核結果，審定實現數771萬餘元，較預算短收56萬餘元（6.85％），主要係中央政府補助收入，依實際執行需求撥款。

2.歲出原編列預算數1億1,862萬餘元，經追減預算878萬餘元，合計1億984萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億338萬餘元（94.12％），預算賸餘646萬餘元（5.88％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

（三）重要審核意見

為落實災害防救業務，訂定消防水源調查及消防安全檢查執行計畫，惟消防栓（水源）巡檢未臻落實，及專責消防檢查及審查查驗人員取得專業證書比率未及一成，允應強化管理機制。

消防局為強化火災預防管理制度，辦理各類災害預防勤務，並依消防法等規定，定期執行消防栓（水源）及消防安全檢查，依消防法第17條及施行細則第20條第2項規定略以，消防栓之保養、維護由自來水事業機構負責，縣（市）消防機關應定期會同當地自來水事業測試其性能，以保持勘用狀態。經查該局編制有南竿、北竿、介壽、莒光、東引及東莒分隊等6分隊，列管消防栓（水源）總計211支（處）（圖1），有關消防栓（水源）及消防安全檢查執行情形，核有：1.依該局109年「消防水源調查計畫」參、執行要領規定，各分隊每月應全面普查轄內2次消防栓，及填具消防水源調查紀錄表，並應指定1員負責承辦消防水源業務，管制消防栓損壞報修情形，惟部分分隊部分月份未有消防水源檢查紀錄〔如南竿（9月）、北竿（12月）、介壽（3月）、東莒（6月）等分隊〕，或每月僅辦理1次消防水源檢查（如莒光、東引、東莒分隊）等，消防栓（水源）調查未臻落實，及間有消防栓故障延未修復完成，甚有逾年餘始修復者；2.依「消防機關辦理消防安全檢查與消防安全設備審查及查驗人員資格考核作業規定」第3

圖1　109年度列管消防栓水源情形

資料來源：整理自連江縣消防局提供資料。

點及第4點規定，專責檢查小組人員及審查查驗人員之資格，以符合曾接受相關業務講習，或執行消防安全檢查或會審（勘）勤（業）務，並以領有消防設備師（士）證書者優先，惟截至109年底止該局專責檢查人員及審查查驗人員計26人，其中已取得消防設備師（士）證書計2人，僅占總數7.69％等情事，經函請檢討並強化管理機制。據復：1.自110年起將提前函知自來水廠次月預定檢查日期，以利該廠提早規劃核派人員陪同各分隊落實消防栓（水源）調查及避免漏簽紀錄發生，並不定期抽檢各分隊檢查表冊，及納入年度消防水源調查計畫及裝備檢查督考項目，以利災害搶救；因水廠當時無庫存消防栓材料，已於採購後更換，並於故障期間持續電詢追蹤消防栓更換進度；2.每年優先指派執行專責檢查業務同仁參加內政部消防署辦理之訓練課程，教導同仁最新消防安全設備相關法令解說與操作，期使同仁瞭解最新法令及熟悉安檢技能，另為加強同仁取得消防設備士（師）証書誘因，研擬於內部甄審遷調評分表考試項目內增列設備士（師）証書分數。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見計有2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表1）。

| 表1 108年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.定期執行消防安全檢查，惟有部分營業場所尚未納管，及未妥為追蹤未合格場所之改善情形，亟待檢討，以確保公共場所消防安全。 |  |
| 2.消防分隊所配置消防車部分逾使用年限，允應注意檢討，以利遂行救災勤務及保障民眾生命財產安全。 |  |

柒、地政局主管

地政局主管僅地政局1個機關，掌理土地及建物所有權登記、測量、地權調整、土地利用、地價現值查估作業等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括辦理土地總登記及不動產糾紛調處、不動產成交案件實際資訊登錄作業、辦理基準地地價、土地徵收、土地現值評議及公告等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者1項，主要係辦理地政強化資安防護設備建置案尚在執行中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數325萬元，經追加預算375萬元，合計700萬元，決算審核結果，審定實現數909萬餘元，應收保留數19萬餘元，主要係中央補助地政強化資安防護設備建置案等計畫尚待核撥款項，須保留繼續執行；合計決算審定數為929萬餘元，較預算超收229萬餘元（32.79％），主要係辦理土地量測案件增加，審查費較預計增加所致。

2.歲出原編列預算數2,896萬餘元，經追加預算500萬元，合計3,396萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,194萬餘元（94.06％），應付保留數21萬餘元（0.64％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為3,216萬餘元，預算賸餘180萬餘元（5.30％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

（三）重要審核意見

持續處理土地總登記及民眾申請返還登記案件，以達還地於民政策目標，惟間有測量及審查作業未臻嚴謹，致原處分遭撤銷並另為處分，允應檢討並強化調（審）查作業，俾維護民眾財產權益。

地政局為落實「還地於民」政策，依連江縣政府辦理馬祖地區尚未完成登記土地處理要點、馬祖地區土地申請返還實施辦法等規定，自101年起重新受理民眾以原土地所有人及視為所有人或其繼承人提出土地總登記或公有土地返還登記之申請案件，以期達成轄內土地權屬確定目標，109年度獲內政部地政司補助經費計375萬元，充實相關人力，加速辦理土地測量、地籍審查等業務。經查該局累計至110年3月底受理土地總登記及公有土地返還登記申請案件分別有9,891件及969件，已審查完成辦理結案者分別為9,866件及918件，完成率達99.75％及94.74％，惟其中因民眾不服該局於108至109年所作駁回處分，嗣提起訴願並經縣政府訴願審議委員會於109年度及110年第1次審議後作成訴願決定者計有102件，其中屬民眾訴願有理由，該局應撤銷原處分並另為處分者計37筆，占總訴願案件之36.27％，復分析處分遭撤銷之原因，主要為「未確實依行政程序法第36條及第43條規定善盡調查義務」計29件，約78.38％（圖1），顯示相關調查及審核作業程序未臻嚴謹，耗費行政資源且延長作業處

圖1　地政局駁回之土地總登記及公有土地返還申請案件經訴願審議決定結果

註：1.資料範圍包含連江縣政府訴願審議委員會於109年度及110年第1次審議（110年4月23日）後作成訴願決定者。

2.資料來源：整理自連江縣政府網站資料。

理時間，經函請檢討改進，以減少作業疏漏及維護民眾權益。

未善盡調查義務

29件　78.38％

據復：經檢討加強形式審查及實質審核，並視案情需要函詢相關單位洽請提供書面資料、通知當事人偕同現地勘驗並作成記錄，及調閱鄉誌或訪問地方耆老等方式，充分取得證據作為審查依據，善盡行政程序法規定之實質調查義務。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見計有1項，為「機關網站已公開未辦繼承登記資訊，惟相關公告資訊未臻完整，有待檢討並加強列管，以便利民眾查詢。」經賡續追蹤查核實際辦理結果，業依改善措施持續辦理中。

捌、財政稅務局主管

財政稅務局主管僅財政稅務局1個機關，掌理連江縣政府財務行政、公產、公庫及菸酒管理、促進民間參與公共建設及其他有關財政等事項，並辦理地方稅各項稅捐稽徵業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫7項，包括辦理公庫資金調度及集中支付作業、監督輔導鄉鎮市財政及公庫、縣有財產管理與監督、執行菸酒稽查及取締、各項地方稅稽徵及欠稅管理、債務舉借、償還及付息等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，主要係中央補助私劣菸品查緝經費，經核定准予保留於以後年度繼續執行；未執行者1項，係109年度實際未借貸債務，致無融資調度利息支出。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2,534萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,023萬餘元，應收保留數150萬餘元，係已查徵使用牌照稅及地價稅等，須保留繼續催收；合計決算審定數為4,173萬餘元，較預算超收1,638萬餘元（64.66％），主要係使用牌照稅、印花稅及土地增值稅等收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計321萬餘元，決算審核結果，審定實現數119萬餘元（37.12％）；應收保留數202萬餘元（62.88％），主要係使用牌照稅及地價稅等，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數3,242萬餘元，經追減預算200萬元，合計3,042萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,512萬餘元（82.57％），應付保留數21萬餘元（0.72％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為2,534萬餘元，預算賸餘508萬餘元（16.71％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計6萬餘元，決算審核結果，審定實現數6萬餘元（100.00％）。

（三）重要審核意見

1.積極辦理地方稅稽徵業務並持續清理欠稅，增裕庫收，惟期末未徵起數額增加，且繳款書未合法送達及使用牌照稅未徵餘額龐鉅，有待加強稅籍釐正與催繳取證作業，以提升清理績效。

財政稅務局近5年（105至109年度）地方稅徵收情形，實徵數由105年度3,465萬餘元提升至109年度5,168萬餘元，徵課業務獲有成效，且持續辦理欠稅清理，以增裕庫收。依稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點二（三）1.及三（一）規定略以，各稅繳款書應於開始繳納日期前儘速送達納稅義務人，其未能送達者，應儘速查報應受送達人之住居所、事務所或營業所以為送達，至遲應於限繳日後4個月內完成送達，其確定無法送達者，應於限繳日後6個月內簽辦公示送達，並迅速、合法而有效完成移送行政執行處強制執行。經查截至109年底止，期末本稅及罰鍰案件未徵數計1,374件、金額459萬餘元，較108年度1,355件，金額411萬餘元增加，經分析未徵數原因，其中繳款書未送達者計742件，金額118萬餘元，占未徵數件數及金額比率分別為54.00％及25.78％，及移送強制執行未結案件者計375件、金額175萬餘元，占未徵數件數及金額比率分別為27.29％、38.25％；各稅目期末未徵數餘額（含以前年度）統

計結果，其中105至109年底使用牌照稅未徵金額分別為254萬餘元、235萬餘元、310萬餘元、303萬餘元及336萬餘元，均占各該年度期末未徵數達7成以上（圖1），經函請加強掌握納稅人稅籍資訊，以釐正稅籍加速

資料來源：整理自連江縣財政稅務局提供資料。

繳款書送達及辦理送達取證，並研謀提升使用牌照稅欠稅清理績效，以有效確保稅源。據復：將加強查察納稅義務人戶籍地址並送達，提高送達率、並洽請執行署執行發放逾2年案件之執行憑證，以利後續查得納稅義務人所得資料，及辦理移送作業等事宜。

2.為積極處理被占用縣有不動產，定期辦理公有房地清理，惟仍有持續被占用未依法排除情形，有待研謀改善，以維護縣有財產權益，並促進土地合理利用。

| 依連江縣縣有不動產被占用處理要點第4點規定，縣有不動產遭公司組織之公營事業機構或私人占用，其符合連江縣縣有財產管理自治條例規定或其他法令之規定者，得以出租、讓售或現狀標售方式處理；另依民法第126條規定，租金及其他1年或不足1年之定期給付債權，其各期給付請求權，因5年間不行使而消滅，及強制執行法第5條、第6條規定，債權人聲請強制執行，應以書狀表明請求實現之權利，並提出相關證明文件於執行法院為之。經查截至 表1 截至 109年底被占用公有房地情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：平方公尺、新臺幣千元 |  |  |  |
| 項 目 | 筆數 | 面積 | 帳面價值 |
| 土 地 | 1 | 149.62 | 254 |
| 房 屋 | 21 | 2,102.20 | 1,438 |

資料來源：整理自連江縣財政稅務局提供資料。

109年底止，被占用土地計有介壽國中小代管土地1筆，面積149.62平方公尺，帳列價值25萬餘元；被占用房屋21筆，面積2,102.20平方公尺，帳列價值143萬餘元（表1），被占用房地筆數及已列管追收使用補償金情形，均同往年尚無改善，且尚未依規定輔導承租、讓售或現狀標售等方式妥處，辦理房地清查及清理作業成效有待提升，經函請研謀改善，以維護縣有財產權益，並促進土地合理利用。據復：被占用公有土地因尚在訴訟中，俟法院判決確定後併予追繳補償金，及被占用房屋坐落於介壽商場建物因屬危樓，前於102年報請連江縣議會通過同意報廢，惟因占用戶無法妥善安置，致無法輔導以承租、讓售或現況標售等方式處理，將持續以多元柔性方式積極道德勸說，儘速排除占用；將積極清理應收使用補償金，並進行催繳及加強移送強制執行，以保障政府債權。

3.積極辦理菸酒查緝業務及追繳相關應收行政罰鍰，惟查扣菸品封存作業及倉庫安全防護設施未臻周妥，允應加強管理，以保障公共安全。

| 依財政部國庫署菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點第37及39點規定：「扣押（留）之菸酒，應裝箱簽封，並於封條上註明菸酒品名、規格、單位及數量；收到移送之涉嫌菸、酒與其原料、半成品、器具及酒類容器時，應立即逐一點收、編號、設簿登記，並於物品上加貼標籤後，進倉妥慎保管。」財政稅務局近2年度查獲違反菸酒管理法案件，已依菸酒管理法相關規定裁處，109年度追繳108年度裁處罰鍰案件計328萬餘元，並於109年8月間會同海洋委員會海巡署第十海巡隊查緝隊查獲私菸計68萬餘包，經裁罰2,400萬元，且將私菸以紙箱封裝扣押（留）保管於南竿鄉介壽村之倉庫。經查扣押菸品封存作業及庫房管理情形，核有：（1）封條僅粘貼於紙箱側面且未逐箱標示品名及數量，部分紙箱存有破損或未封存情形（圖2）；（2）未訂定倉庫管理要點並管制人員進出及執行巡檢，多處窗戶均為透明且無防盜或監視設施；（3）菸品屬易燃物質，且該倉庫鄰近機關、學校等場所，惟未設置滅火器或自動灑水系統等消防設施，又倉庫內存放廢棄設備有電線外露情形，恐生致災風險，不利公共安全等，相關管理 圖2 查扣菸品及保管情形 |  |
| --- | --- |
| 照片來源:本室110年4月13日實地拍攝。 |  |

未臻周妥情事，經函請檢討改進。據復：（1）經檢討並增置封條膠帶及已修補破損紙箱等，以完善封簽作業；（2）已設置扣押（留）菸酒庫存總表、人員進出登記簿，並協請警察局不定時巡視，另研提裝設監視設備於倉庫出入口及周邊區域，以防範入侵；（3）已於倉庫內走廊區域設置滅火器及移除有電線外露情形之廢棄設備。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 108年度審核報告所列財政稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 近年地方稅徵起率皆達9成以上，徵課業務獲有成效，惟繳款書未合法送達及移送強制執行未結之欠稅數仍多，允待加強清理，以提升執行績效。 | 因欠稅案件仍多，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.訂定不動產被占用處理要點，以加強管理縣產，惟部分被占用土地尚未追繳使用補償金，有待注意檢討加強清理。 |  |
| 2.加強違反菸酒管理之裁罰作業，惟部分罰鍰收繳率偏低，允宜注意檢討並加強催繳作業，以確保公庫債權。 |  |

玖、交通旅遊局主管

交通旅遊局主管包括交通旅遊局及港務處等2個機關，掌理交通行政、運輸規劃、交通管理、交通設施及維護、觀光事業之規劃、觀光從業人員之培育、觀光資源之調查研究、船舶及船員管理、船舶檢丈、航政監理及港埠業務等事項。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫8項，包括辦理交通行政、交通管理、觀光活動行銷宣傳及兩岸小三通、臺馬及島際交通運輸業務、觀光推廣業務、四鄉五島交通建設、馬祖福澳國內商港航政、港務與棧埠業務等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者4項，主要係城鄉建設—改善停車問題計畫、體驗觀光地方旅遊環境營造計畫、馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫、臺灣好行服務升級營運虧損補貼計畫、公路公共運輸多元推升計畫等案，或在辦理中，或合約期程跨年度，或尚在審理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數4億3,201萬餘元，經追加預算2億7,275萬餘元，追減預算887萬餘元，合計6億9,588萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億9,070萬餘元，應收保留數8,944萬餘元，主要係改善停車場問題計畫、馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫、金門連江澎湖三離島航空器駐地備勤計畫、市區汽車客運業營業虧損補貼等中央補助案，尚待請撥款項，須保留繼續執行；合計決算審定數為6億8,014萬餘元，較預算短收1,574萬餘元（2.26％），主要係中央政府補助收入依實際執行需求撥款。

2.以前年度歲入轉入數計4,692萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,572萬餘元（97.46％）；減免數119萬餘元（2.54％），主要係中央補助計畫依實際需要減少撥款。

3.歲出原編列預算數6億3,803萬餘元，經追加預算2億9,669萬餘元，追減預算1,378萬餘元，合計9億2,094萬餘元。決算審核結果，修正減列保留數6萬餘元，係計畫結餘款；審定實現數8億7,002萬餘元（94.47％），應付保留數3,295萬餘元（3.58％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億297萬餘元，預算賸餘1,796萬餘元（1.95％），主要係實際進用員額較少及按業務實際需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計4,959萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,919萬餘元（99.19％），減免數39萬餘元（0.81％），主要係依實際結算之賸餘。

（三）重要審核意見

1.積極發展觀光且遊客量持續增加，惟輔導民宿認證及稽查業務未臻周延，地方建設經費亦待加強規劃運用，允宜研謀改善，以提升觀光服務品質。

臺灣永續發展目標之具體目標12.b揭示：「推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式。」連江縣存有早期戰地遺址、閩東傳統聚落及特有動植物生態環境等，觀光資源豐富多元，交通旅遊局經以「發展觀光」為施政主軸，對於馬祖未來發展，以文化、生態及觀光並重之永續島嶼，積極推動有關地區觀光發展，包括運輸管理、交通設施及維護、觀光事業之規劃、觀光從業人員之培育等事項。經查有關觀光發展推動情形，核有下列事項：

註：1.109年度資料統計至10月止。

2.資料來源：整理自連江縣交通旅遊局提供資料。

（1）馬祖旅遊旺季各鄉住宿承載量幾近飽和，亟待妥為規劃及輔導提升旅宿業承載量能，俾提升馬祖旅宿業整體服務品質：據馬祖國家風景區管理處（下稱馬管處）「馬祖地區105至108年度臺馬航運、立榮航空及小三通蒞馬遊客量統計表」遊客人次自105年12.27萬人次，逐年提升至108年度21.92萬人次，增加9.64萬人次，增加78.58％。經查連江縣旅宿業者雖由105年108家，增至109年10月201家（含民宿197家、旅館4家，圖1），旅遊旺季各鄉住宿承載量仍幾近飽和，間有團客甚須分散於2間以上民宿情形，該局雖積極輔導民宿取得「好客民宿標章」認證，惟截至109年10月底止僅7家取得標章，占民宿總家數約3.53％，有待妥為規劃在地旅宿業承載量能，並積極輔導民宿取得好客民宿標章認證，俾提升馬祖旅宿業整體服務品質；另該局自104年起訂有馬祖地區旅館業及民宿聯合查察作業實施計畫，109年總稽查次數計190次，惟據交旅局旅館及民宿聯合稽查綜整表，列有部分配合檢查單位未派員到場參與情形，其中工務處到場率僅占總稽查次數之6.84％為最低，又衛生福利局及警察局則分別缺席計18場及15場，有待督促檢討及落實辦理稽查，俾利健全觀光產業管理，經函請檢討改進。據復：積極輔導轄內非合法民宿業者為合法業者，以增加旅宿業之承載量能，後續亦將向交通部觀光局爭取赴馬辦理好客民宿之培訓課程，以利轄內旅宿業者取得好客民宿標章認證；110年度將加強規劃上、下半年度之旅宿聯合稽查業務及辦理稽查，以維旅宿管理紀律及住宿安全。

（2）積極爭取中央及離島建設基金補助馬祖地區整體發展，惟觀光建設經費配置比例較低，允宜加強資源規劃管理及業務之推展，以達觀光永續發展：自92年起擬定4年1期之離島綜合建設實施方案，持續爭取中央及離島建設基金補助經費，以推動馬祖地區整體發展。依據連江縣第5期實施方案（108至111年）列載，觀光建設經費4億2,700萬元，僅占總計畫經費121億3,912萬餘元約3.52％，允宜加強資源規劃及管理配置；又查各期觀光建設之實施計畫，內容側重於推廣運動賽事、社群媒體行銷及宣傳活動等，尚乏有關蒞馬旅客消費行為、造訪景點及旅行滿意度等多方調查，有待妥適規劃並據以適時調整策略及資源配置，以強化觀光業務之推展，經函請檢討改善。據復：囿於財源有限，編列觀光建設經費配置比例較低，將積極爭取中央補助預算及申請個案計畫經費；嗣將綜整馬祖全區觀光區域規劃及旅客統計調查，分年度編列經費辦理各景點規劃、自然資源調查研究及到訪馬祖旅遊調查等，引導觀光產業提供綠色、在地旅遊模式，並妥善規劃經費配置，以推動永續觀光。

2.地方政府與馬祖國家風景區管理處之管轄範圍重疊，允宜建立合作協調機制，有效整合政府資源，共同推動地方建設及提升觀光服務品質。

| 表1 連江縣交通旅遊局歲出規模情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 決 算 審 定 數 |  |  |  | 預算數 |
| 年度 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 歲出經費 | 416,440 | 433,186 | 473,100 | 859,403 | 553,976 |
| 資料來源：整理自106至109年度連江縣審核報告及110年度連江縣總預算等資料。 |  |  |  |  |  |

行政院於88年核定馬祖列島為第六座國家風景區，並於88年11月成立馬祖國家風景區管理處，專責風景區開發及經營管理工作，馬管處已設立4處遊客服務中心，並闢建多項公共設施及遊憩據點，且據交通部觀光局官網公開資訊，馬管處 109及110年度預算經費各1億8,938萬餘元及2億6,681萬餘元，賡續推動國家風景區建設等業務，且亦將推動地區觀光列為施政計畫目標。鑑於交通部觀光局已於109年5月發布《Taiwan Tourism2030台灣觀光政策白皮書》，以「觀光立國」為國家發展觀光產業之願景，希政府各部門協力推動觀光發展；交通旅遊局所設置旅遊管理科、觀光遊憩科等，與國家風景區管理處之企劃、工務、管理課（兼遊憩課）等業務執掌為同質且轄區範圍重疊，又該局106至109年度決算經費支出均達4億餘元以上且逐年增加，於110年度編列預算已超過5億餘元（表1）。經函請允宜與馬管處建立溝通聯繫機制，或制度化合作平台，將政府資源作跨域整合，共同推動地方建設及提升觀光服務品質與友善環境，有效提升施政效能，並帶動地方發展。據復：將主動與馬管處建立聯繫溝通機制，以共同推動地方建設，提升觀光服務品質，營造友善旅遊環境，共創馬祖繁榮。

3.推動電動機車及結合低碳旅遊，惟旅客使用未如預期，及機場、港口等主要聯外交通場所，未有現場租借或諮詢服務，有待加強推廣及增加服務據點，並完善便捷綠色運輸服務網絡。

南竿鄉

充電柱共4處：

1.南竿機場

2.福澳港(運動場旁)

3.媽祖天后宮

4.良健機車行(縣府旁)

(可租用電動機車60輛)

莒光鄉

無電動機車及相關充電設施

北竿鄉

充電柱共4處：

1.北竿機場

2.白沙港

3.芹壁播音站

4.橋仔公車站

(可租用電動機車40輛)

東引鄉

無電動機車及相關充電設施

| 圖2 連江縣轄內電動機車充電柱設置情形 |  |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自「e騎玩馬祖」109年10月30日查詢結果。 |  |

臺灣永續發展核心目標13之13.3.2對應指標揭示：「推動全民行為改變，落實低碳在地行動」，同時將「高效潔淨能源管理」及「培養低碳生活習慣」等作為重要行動原則。交通旅遊局依「交通部觀光局補助離島及花東遊客租賃電動機車實施要點」規定，每年提報工作計畫辦理赴馬旅遊租賃電動機車之遊客租金補貼，107至109年度獲核定補助款分別為270萬元、278萬餘元及240萬元補助款。經查推動電動機車及結合低碳旅遊執行情形，核有：（1）依該局提送交通部觀光局之工作計畫，107至109年度預計遊客租賃電動機車補貼目標為27,000輛次、27,820輛次及24,000輛次，合計78,820輛次，惟自107年度至109年10月14日止實際申請補助者383輛次，僅占預計目標之0.49％，實際租用電動機車仍存有偏低情形，有待研謀改善並結合觀光行銷活動加強推廣，落實相關補助實益；（2）連江縣轄內可租用之電動機車（隨租隨還）及充電設施（定點設置）僅分布於南竿島及北竿島，至於東莒島、西莒島及東引島則未有提供設施及相關租賃服務（圖2），另馬祖地區與臺灣地區間之主要交通門戶，包括南竿機場、北竿機場及福澳碼頭等，亦尚未有現場租賃或諮詢服務櫃檯，有待研謀輔導電動機車業者擴大服務範圍，以提升遊客租用便利性，完善便捷之綠色運輸服務網絡等情，經函請檢討改善。據復：（1）109年10月間已配合交通部觀光局政策，推動「馬祖藍色公路低碳輕旅遊行銷計畫」，包含鼓勵遊客使用低碳運具，及限量提供在地消費滿額贈送馬祖特色商品等行銷活動，後續並將結合觀光行銷活動，持續輔導業者推展綠色運輸；（2）嗣後將協調並輔導業者於機場及港口等主要聯外場站，設置服務據點或宣傳通路，以提高遊客使用意願及營造友善旅遊環境。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見計有2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表2）。

| 表2 108年度審核報告所列交通旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| - 辦理馬祖秋冬觀光行銷活動提升經濟產值，惟媒體宣傳管道及文宣品發放地點變更，影響宣傳成效，允待檢討改進，以發揮觀光宣傳效益。 |  |  |
| - 置馬祖ｅ點通入口網及海上交通訂位購票系統，以便利民眾規劃旅遊，惟觀光旅遊及交通資訊未妥為連結整合，允應檢討研謀改進，俾提升服務效能。 |  |  |

拾、環境資源局主管

環境資源局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

環境資源局主管僅環境資源局1個機關，掌理全縣環境衛生管理監督、環境污染管制、廢棄物管理規劃、毒性物質管制及水利、下水道工程等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫8項，包括改善環境衛生、持續推動水源開發及供水改善、推展資源回收等各項環保業務、執行下水道工程及相關業務等重要施政項目。其中已執行完成者4項，尚在執行者4項，主要係福清灣堤岸親水環境營造、清帆港環境及景觀整建等工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數4億4,299萬餘元，經追加預算1億1,915萬餘元，追減預算192萬餘元，合計5億6,023萬元，決算審核結果，修正減列應收保留數3萬餘元，係減列溢保留之計畫型補助計畫款，審定實現數4億9,599萬餘元，應收保留數2,419萬餘元，主要係水環境改善等中央補助計畫，尚未撥入款項，須保留繼續執行；合計決算審定數為5億2,019萬餘元，較預算短收4,003萬餘元（7.15％），主要係污水下水道建設工程、一般廢棄物減量及資源循環推動計畫等案，中央政府依實際需要撥入補助款。

2.以前年度歲入轉入數計8,996萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數73萬餘元並同額增列減免數，係減列溢估之計畫型補助計畫應收款，審定實現數7,027萬餘元（78.11％），減免數820萬餘元（9.12％），主要係多元垃圾處理計畫等案，中央政府依實際需要減少撥款；應收保留數1,148萬餘元（12.76％），主要係下水道及都市區其他補助經費、一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫補助款等尚未撥入。

3.歲出原編列預算數5億3,300萬餘元，經追加預算1億5,454萬餘元，追減預算88萬餘元，並因購置中興營區流動衛浴設備，經動支第二預備金40萬元，合計6億8,705萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億8,898萬餘元（85.73％），應付保留數4,500萬餘元（6.55％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億3,399萬餘元，預算賸餘5,306萬餘元（7.72％），主要係再利用預處理設施廠房、資源回收貯存場細分類廠興建計畫等，未獲中央補助而未執行。

4.以前年度歲出轉入數計6,341萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,969萬餘元（94.13％），減免數254萬餘元（4.02％），主要係按實際業務需要減少支付，及污水下水道建設計畫、下水道管線及設施新建、維護與修繕計畫之結餘；應付保留數117萬餘元（1.85％），主要係北竿鄉芹壁村污水處理廠改善工程、莒光鄉猛澳污水下水道興建工程等案尚在辦理中。

二、附屬單位決算非營業部分

環境資源局主管僅連江縣環境保護共同基金1個特別收入基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制、空氣品質改善維護、土壤及地下水污染調查、環境保護與教育宣導，及節能減碳推展業務等10項，實施結果，計有空氣污染防制、水污染防治、環境保護及一般行政管理等4項，按實際需要減少支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,105萬餘元，與預算短絀11萬餘元，相距1,116萬餘元，主要係行政院環境保護署增撥空氣品質改善維護等計畫補助款，政府撥入收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）為維護環境品質持續辦理土壤及地下水污染調查，惟管制機制未盡周全，及部分污染控制場址整治進度落後或未辦理相關應變措施，亟待研謀改善，以降低污染擴散風險。

政府為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals），已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中具體目標6.6揭示：「加速推動污染場址改善工作，確保土地及地下水資源永續利用，維護國民健康。」環境資源局為掌握轄區內土壤及地下水品質，持續監督及管控高污染潛勢區域，109年度委外辦理「連江縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，計畫經費362萬餘元。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.近年來軍事場址間有污染物超過土壤污染管制標準情事，允宜積極與軍事單位健全合作機制，加強高污染潛勢區場址列管措施，以降低土壤及地下水污染風險：經查該局持續辦理土壤及地下水污染調查計畫，99至109年度發現場址污染物超過土壤污染管制標準者計有12處，其中以軍事場址8處為大宗（約占75.00％），顯示軍事場址潛存較高之土壤污染風險，允待加強有效掌握。又國防部為加強軍事營區土壤及地下水、廢棄物之自主管理，業於106年7月修訂「國軍營區（地）土壤及地下水污染防（整）治綱要計畫」，並規範所屬單位針對該管高污染潛勢區場址，定期實施自主檢測調查；惟該局雖自107年3月起按季與陸軍馬祖防衛指揮部召開軍事污染場址聯繫會議，研商軍事污染場址後續改善及管制事宜，卻迄未主動洽請提供相關自主檢測資料，允宜積極加強健全合作機制，並適時輔導辦理污染預防及防治措施，經函請檢討改善。據復：針對軍方定期實施自主調查之營區資料，將於軍事污染場址聯繫會議上提出討論，並加強列管措施。

2.公告列管轄內污染控制場址，惟相關整治作業未臻周妥，延宕改善期程，亟待輔導加速推動：連江縣境內北竿鄉午沙軍事廢棄加油站及莒光鄉田沃西營區（圖1），分別於102年12月及108年6月公告為污染控制場址，嗣該局同意核定管理機關提報污染控制計畫並推行相關

圖1　截至109年底止經公告列管尚未整治完成之污染控制場址

| 北竿鄉午沙軍事廢棄加油站 | 莒光鄉田沃西營區 |
| --- | --- |

照片來源：連江縣環境資源局提供。

污染整治措施，惟截至109年底止，或因土壤調查及開挖篩分等前置作業延宕，或因尚未辦理整治工程發包作業等，執行進度均較預計期程落後，污染場址甚已歷時7年餘仍未改善完竣等情事，亟待輔導加強推動污染控制計畫，經函請檢討改進。據復：俟疫情穩定後，調派大型機具至午沙軍事廢棄加油站之高污染潛勢土壤進行改善；田沃西營區污染改善工程案已完成簽約，預計於110年6月開工。

3.部分污染場址尚未辦理改善應變措施，有待加強督導以降低污染或擴散之風險：經查該局於109年8月間調查轄內高污染潛勢場址，發現計有4家汽車修配廠及1處軍事營區，土壤採樣分析結果均超過污染管制標準，或因廢棄油品存置區無相關防護設施、或因儲油設施已老舊破損，致油料溢漏於土壤，其中甚有污染物超逾管制標準18倍等情事，惟截至本室查核日（110年3月12日）止逾6個月，遲未依土壤及地下水污染整治法規定督導各場址管理者辦理相關應變必要措施，有待儘速改善並降低污染擴散，經函請檢討改進。據復：已於110年5月17日公告猛沃西營區為控制場址，並督促管理單位於同年11月17日前提送土壤污染控制計畫書；另俟疫情緩解後邀集4家汽車修配廠業者召開污染改善說明會，並依行政程序法及土壤及地下水污染整治法等相關規定列管並督導改善。

（二）推動空氣污染防制措施，改善馬祖地區空氣品質，惟部分管制工作未盡落實，及空氣污染防治計畫已屆期尚未完成修正及公告實施，允待檢討研謀改善，以降低空氣污染危害。

政府為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals），已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中具體目標6.6.c揭示：「改善空氣品質，維護國民健康。」環境資源局為改善空氣品質，於104年6月公告實施連江縣空氣污染防制計畫書（104至109年），針對特定污染源並研擬對策及管制措施。109年2月委外辦理連江縣污染源管制計畫，契約價金596萬餘元，調查空氣污染排放源，並辦理後續列管、輔導與稽查作業。經查計畫執行情形，核有下列事項：

圖2　連江縣空氣品質維護區

資料來源：擷取自連江縣環境資源局網站資料。

1.已劃設空氣品質維護區，降低空氣污染負荷，惟相關輔導及管制作業未盡落實：該局於107年6月及108年12月公告馬祖南竿機場及縣立醫院等周邊區域為空氣品質維護區（圖2），限制二行程、未完成定檢、定檢不合格或無牌照之機車進入。經查109年度及110年度截至3月底止之空氣品質維護區機車稽查紀錄，及至環保署機車排氣定期檢驗資訊管理系統查詢分析結果，計有13輛機車109年未辦理定檢，持續違規出入空氣品質區，該局卻遲未將車籍登記於其他縣市之12輛違規機車資料，通報各該縣市主管單位妥處，亦未採取其他積極管制作為，經函請檢討改進。據復：已將車籍登記於其他縣市之違規車輛資料，通報各該縣市主管單位依權責卓處；另定期將行駛空氣品質維護區未定檢之機車資料，上傳至行政院環境保護署機車定檢稽查資料整合回饋系統，供各縣市主管單位查詢，以提升管制成效。

2.連江縣空氣污染防制計畫（104至109年）已屆期，允待儘速完成提報修訂計畫並公告實施：依空氣污染防制法第7條規定，直轄市、縣（巿）主管機關應依據中央主管機關訂定之空氣污染防制方案，擬訂空氣污染防制計畫，報中央主管機關核定後公告，並應每4年檢討修正。經查該局前於104年6月公告實施空氣污染防制計畫（104至109年），據以執行空氣污染管制措施，業已屆期。嗣行政院環境保護署因應空氣污染防制法之修正，於109年5月22日實施「空氣污染防制方案（109至112年）」，並函請各地方政府配合擬定次期之空氣污染防制計畫，該局雖於同年10月5日擬定空氣污染防制計畫草案（109至112年）並報請該署審議，惟截至本室查核日（110年3月12日）止，迄未獲核定施行，致案內新增或修訂之防制措施，尚乏執行之準據，不利各項空氣污染防制措施銜接推行，經函請檢討改進。據復：已於110年5月21日再次修正計畫提報環保署審核，俟計畫核備後儘速辦理各項空氣污染防制措施，以改善馬祖地區空氣品質。

（三）持續推動垃圾強制分類等環保政策，惟轄內一般垃圾量逐年增加，且回收率較以前年度降低，部分地區垃圾分類未盡落實，及垃圾掩埋場監測作業未臻周延，允應檢討改進，俾達成垃圾減量目標。

環境資源局為推動循環經濟，減少環境污染，辦理「109年連江縣垃圾轉運監督暨促進垃圾減量回收計畫」經費554萬餘元，賡續推動垃圾強制分類、資源永續及零廢棄等環境保護政策。經查該計畫辦理情形，核有下列事項：

表1　連江縣一般廢棄物產生量及回收率統計情形

| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 | 109年度與107年度比較增減 |  |
|  |  |  |  | 數量 | 比率 |
| 一般廢棄物產生量 | 7,589 | 9,349 | 8,982 | 1,393 | 18.36 |
| 一般垃圾量 | 1,926 | 2,036 | 2,531 | 605 | 31.41 |
| 資源垃圾回收量 | 3,999 | 4,313 | 3,156 | - 843 | - 21.08 |
| 廚餘回收量 | 1,664 | 2,999 | 3,296 | 1,632 | 98.08 |
| 一般廢棄物回收率 | 74.62 | 78.22 | 71.83 | - 2.79 |  |
| 註：1.一般廢棄物回收率=（資源垃圾回收量＋廚餘回收量）÷一般廢棄物產生量×100％。 2.資料來源：整理自行政院環境保護署統計查詢網查詢結果。 |  |  |  |  |  |

1.轄內一般垃圾量逐年增加，且資源回收率均低於前2年度，有待檢討研謀改善：臺灣永續發展目標之具體目標6.6.d揭示：「加強一般廢棄物減量，促進資源回收。」依該局向行政院環境保護署提報之「109提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫」列載，連江縣108年度垃圾回收率已達78.22％，預計於109年度將垃圾回收率提升至78.75％。經查連江縣107至109年度一般垃圾量分別為1,926公噸、2,036公噸及2,531公噸，呈逐年增加趨勢，資源回收情形除廚餘回收量呈成長趨勢外，109年度資源垃圾回收量為3,156公噸，較107年度減少843公噸，約21.08％，致連江縣之一般廢棄物回收率自107年度之74.62％降至109年度之71.83％，約2.79個百分點（表1），未達成提升垃圾回收率之計畫目標，經函請檢討改進。據復：109年下半年因國內旅遊風氣旺盛，遊客大增，致垃圾產生量隨增，嗣後將重點針對觀光客、旅遊業者、餐飲業者進行宣導及稽核，以達到觀光垃圾減量之目的。

2.部分地區垃圾分類作業未盡確實，有待加強宣導及輔導：馬祖地區垃圾由鄉公所清運至轉運站，並委託民間業者清理打包至臺灣本島代燒，轉運之垃圾即一般廢棄物扣除回收之資源垃圾及回收之廚餘後，無法回收之一般垃圾，該局109年間於四鄉五島垃圾轉運站對於垃圾採

表2　109年度各島垃圾轉運站垃圾採樣分析結果

| 單位：％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區別 | 組成內容比例 |  |  |  |
|  | 可回收物資 |  |  | 不可回收物資 |
|  | 合計 | 廚餘類 | 資源回收物 |  |
| 平均 | 37.40 | 13.44 | 23.96 | 62.60 |
| 南竿 | 40.17 | 12.82 | 27.35 | 59.83 |
| 北竿 | 36.18 | 19.56 | 16.62 | 63.82 |
| 東莒 | 34.51 | 13.79 | 20.72 | 65.49 |
| 西莒 | 34.79 | 10.71 | 24.08 | 65.21 |
| 東引 | 41.37 | 10.32 | 31.05 | 58.63 |
| 資料來源：整理自連江縣環境資源局提供資料。 |  |  |  |  |

樣進行分析結果，其組成內容物除一般垃圾外，尚包含廚餘類及資源回收物等，其平均可回收物資占比超過3成（表2），且各島抽檢數據中以東莒島、北竿鄉之廚餘類占比各為13.79％及19.56％，較平均值分別高出0.35個百分點及6.12個百分點；西莒島、南竿鄉、東引鄉之資源回收物占比各為24.08％、27.35％及31.05％，亦較平均分別高出0.12個百分點、3.39個百分點及7.09個百分點等情形，部分地區源頭減量及分類回收作業未盡落實，有待加強宣導及輔導，經函請檢討改進。據復：賡續加強辦理垃圾車破袋稽查、垃圾減量及資源回收宣導，以達到觀光垃圾減量之目的。

3.於各島垃圾掩埋場區域設置監測井辦理地下水水質檢測，惟部分監測井發生阻塞致未能進行水體採樣，及相關定期監測結果未辦理資訊公開，有待檢討改進：依土壤及地下水污染整治法第6條規定：「各級主管機關應定期檢測轄區土壤及地下水品質狀況……污染物濃度低於土壤或地下水污染管制標準而達土壤或地下水污染監測標準者，應定期監測，監測結果應公告……。」連江縣轄內各島原有掩埋場均已於92年前停用。經查該局為強化掩埋場污染滲漏監測，經定期監測地下水水質，109年度對於轄內垃圾掩埋場既有監測井計進行6口次水質採樣監測分析，惟其中於東莒掩埋場及西莒掩埋場現場採樣時始發現井管有阻塞情形，僅以附近民用水井進行採樣檢驗，監測井維護及管理有待加強；又相關水質之監測結果未於該局官方網站辦理公告，經函請檢討改進。據復：已向中央申請補助經費，並將相關監測維護費用納入垃圾轉運監督計畫委辦案辦理，以強化監測井維護保養；另將相關報告補公告於該局官方網站。

（四）辦理污水下水道系統，以改善環境衛生，惟未適時評估設置污水處理廠之經濟效益，及妥處土地徵收與管理大樓建築執照事項，且部分污水處理設施長期未取得水污染防治許可證，有待積極改善。

縣政府為改善衛生環境，增進縣民生活品質，於90至109年度辦理「馬祖地區污水下水道系統實施計畫」，總經費10億7,615萬餘元（環境資源局於106年組織改制承接本計畫業務）。經查執行情形，核有：1.工務處及環境資源局未適時評估芙蓉污水收集區設置污水處理廠之經濟效益，迄污水收集管線及用戶接管等前置設施完工後，始考量其設置之經濟效益並取消設置污水處理廠，致耗資630萬餘元管線設施所收集之污水，未經處理即逕排放入海，未能達成淨化用戶污水之建設成效；2.工務處未辦理土地徵收及補償費支付作業，逕於私有土地設置污水處理設施，損及土地所有權人權益，又工務處及環境資源局長期未正視建築法規定及營建署函釋，迄109年底尚未採行有效改善措施，致管理大樓長達12年餘仍未取得相關建築執照，有違建築法實施建築管理及維護公共安全之立法意旨；3.南竿鄉復興等4座污水處理設施完工移交後，未依規定取得水污染防治許可證即營運，經多次函催始於109年11月間取得許可證，距完工移交已逾4至6年，有違水污染防治法落實水污染管理，確保水資源清潔及改善生活環境之立法意旨等未盡職責及效能過低情事，經函請連江縣長查明妥處。據復：1.已研議向營建署爭取補助經費，運用芙蓉地區現有污水收集管線及用戶接管，收集生活污水納入馬港污水處理廠處理，未來類案事前將通盤評估效益及營運管理事宜，避免類此情事發生；2.案內污水處理廠使用之無主土地，將查詢縣府公告代管期間是否有人提出異議及申請登記，並依土地法第57條規定登記收歸為國有土地後辦理撥用，另原於介壽管理大樓辦公人員已全數搬離該場所，現管理大樓1樓已無作辦公場所使用；3.南竿鄉復興等4座污水處理廠已於109年11月取得水污染防治許可證，並已函請代操作公司適時調整操作維護程序，以維持放流水符合放流水標準。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表3　108年度審核報告所列環境資源局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為改善環境衛生，推動馬祖地區污水下水道系統實施計畫，惟污水下水道接管率有待提升，又部分污水處理廠尚未取得水污染許可證，有待檢討改善，以增進縣民生活品質。 | 因管理大樓未取得建築執照，及部分污水處理設施未取得水污染防治許可證，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |

表3　108年度審核報告所列環境資源局主管重要審核意見覆核辦理情形表（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （二）為改善空氣品質，經推動空氣污染防制措施，惟相關計畫執行情形未盡周延，允待研謀改善，以維護民眾健康。 | 因空氣污染防制措施執行情形未盡周妥，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 持續推動海洋環境教育宣導，惟海岸線淨灘認養率仍低，且海漂垃圾處理未盡周妥，有待檢討改進，以維護海洋環境。 |  |

拾壹、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括：公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫4項，包括執行各機關單位公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、各類員工待遇準備及災害準備金等重要項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，係莒光山海一家海館工程區域周邊火災修復工程尚在執行中，仍須繼續執行；未執行者1項，係各類員工待遇準備因無支用需求，爰未執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數9,105萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,092萬餘元（55.93％），應付保留數1,477萬元（16.22％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為6,569萬餘元，預算賸餘2,535萬餘元（27.84％），主要係災害準備金依實際需要動支經費之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計644萬餘元，均為災害準備金，決算審核結果，審定實現數643萬餘元（99.94％），減免數3,984元（0.06％），係工程結餘款。

拾貳、第二預備金

第二預備金預算數1,500萬元，109年度經衛生福利局及環境資源局等2個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經連江縣政府核准動支220萬元（14.67％），未動支1,280萬元（85.33％），其動支事由包括因應新冠肺炎購置紅外線熱像測温儀及流動衛浴設備等所需經費。

連江縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.04％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，連江縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於110年2月23日函送請連江縣議會審議，並經縣議會第7屆第7次臨時會於110年3月12日議決通過。