中華民國109年度

澎湖縣總決算

暨附屬單位決算及綜計表審核報告

審計部臺灣省澎湖縣審計室

審計官兼主任  張  倍  榮

前　　　言

中華民國109年度澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，係由澎湖縣政府依照地方制度法第42條規定，於110年4月30日函送到室，本室依照同法條規定，已於3個月內完成審核，編造最終審定數額表，並提出總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。

109年度澎湖縣計有編列單位決算之公務機關12個；編列附屬單位決算之縣營事業單位2個；編列附屬單位決算之非營業特種基金單位10個（分預算及作業單位53個）。總計審核24個機關單位（分預算及作業單位53個）之決算。

109年度澎湖縣總決算審核結果，歲入決算經修正減列648萬餘元，審定為99億4,002萬餘元，較預算短收1,166萬餘元，約為0.12％；歲出決算經修正增列20萬餘元，審定為101億8,198萬餘元，較預算減支9億1,798萬餘元，約為8.27％；歲入歲出相抵，審定差短2億4,195萬餘元，加計債務還本10億元，合計12億4,195萬餘元，經以債務舉借9億7,400萬元支應，收支短絀2億6,795萬餘元。

109年度縣營事業（總決算附屬單位決算營業部分）決算審核結果，審定總收入2億5,270萬餘元，總支出2億7,129萬餘元，淨損為1,859萬餘元，較預算淨損減少1億1,852萬餘元，約為86.44％。

109年度非營業特種基金（總決算附屬單位決算非營業部分）決算審核結果，審定總收入（含基金來源）31億8,910萬餘元，總支出（含基金用途）27億9,376萬餘元，賸餘3億9,534萬餘元，較預算減少2,555萬餘元，約為6.07％。審定解繳縣庫1,123萬餘元，較預算增加623萬餘元，約為124.79％。

澎湖縣政府為改善財政，賡續推行各項開源及節流措施與控制歲出成長規模，109年度總決算審核結果，經常收支賸餘支應資本收支短絀後，仍有差短2億4,195萬餘元。截至109年底止，1年以上公共債務未償餘額實際數9億7,400萬元，連同未滿1年公共債務未償餘額8億7,485萬餘元，合計18億4,885萬餘元，較108年度增加5億4,544萬餘元，約41.85％，尚有因應財務資金調度而向特種基金及各機關保管款調借款項14億8,127萬餘元，及依據銓敍部及教育部精（估）算報告，預估未來30年需由澎湖縣政府負擔之公教人員退撫新制實施前年資退休經費高達73億7,200萬元，財政負擔仍然沉重。澎湖縣政府允宜持續開拓地方稅收財源，積極爭取中央補助計畫之增額補助款，力行人力精簡、節省行政成本等，並妥善配置與運用整體預算資源，強化債務管控，健全財政體質，俾利縣政永續發展。

109年度澎湖縣政府以「文化旅遊年」為施政主軸，並本著「百姓的小事，是政府的大事」服務精神，期望達到「卓越領航，重返榮耀」的願景，並按：「厚植地方文化，強化觀光底蘊」、「全力投入防疫，捍衛健康防線」、「推動地貌改善，落實環境保護」、「勵行生態保育，永續環境共生」、「積極改善交通，完備運輸能量」、「加強土地活化，振興產業經濟」、「充實教育資源，培育未來人才」、「強化醫療量能，構築安心家園」、「健全福利服務，維護公平正義」、「重視地方興革意見，效能精進服務躍升」等10項施政重點推動各項政策，整體而言，尚能符合既定施政目標，並賡續獲致具體成果，包括：防疫超前部署，澎湖零確診，成為旅遊天堂，「2020澎湖國際海上花火節」期間，吸引52萬人次遊客，並創造26億元之經濟效益；協助產業開拓通路，打造澎湖品牌形象；建置50個社區照顧關懷據點，打造優質長照樂齡島，守護長者健康；賡續活化海洋12願景，再現海洋生機；號召全縣96個村里動員3萬人次參與淨灘，清理海岸垃圾約400公噸；從「青青草園」邁向「青青社區」，綠美化環境36處；推動海洋教育及中、英雙語教學，發展學校特色；協調開辦策略聯盟醫院支援專科門診計600診次，及直升機駐地緊急後送服務99人次等。

本室辦理各項審計業務，秉持獨立、廉正、專業、創新之核心價值，財務審計、遵循審計及績效審計並重，冀能踐行優質審計服務，創造最大審計價值，強化政府良善治理，實現國家永續發展。109年度審核澎湖縣各機關財務收支，在合法性審計方面，依法修正增列歲入通知繳庫78萬餘元；修正減列歲出通知繳庫89萬餘元。在績效性審計方面，考核各機關施政績效結果，認為有效能過低情事，經依法通知其上級機關並報告監察院者1件；另依法提供澎湖縣政府有關財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見5項。

本室對於澎湖縣各機關預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當總決算審核完竣，謹編具中華民國109年度澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，敬請審議。

政府審計業務處理簡圖

中華民國109年度

澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告

目　　　錄

前　言

甲、總述

壹、總預算執行之審核	甲－  1

貳、施政計畫實施之考核	甲－ 10

參、政府資產負債之查核	甲－ 27

肆、營業基金決算之審核	甲－ 31

伍、非營業特種基金決算之審核	甲－ 34

陸、各方建議意見	甲－ 38

柒、決算審核綜合成果	甲－ 57

乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引	乙－  1

壹、縣議會主管	乙－  7

貳、縣政府主管	乙－  7

參、農漁局主管	乙－ 63

肆、財政處主管	乙－ 73

伍、稅務局主管	乙－ 73

陸、警察局主管	乙－ 75

柒、衛生局主管	乙－ 80

捌、環境保護局主管	乙－ 87

玖、消防局主管	乙－ 95

拾、文化局主管	乙－100

拾壹、統籌支撥科目	乙－108

拾貳、第二預備金	乙－108

丙、最終審定數額表

壹、總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表	丙－  1

貳、總決算審定後收支簡明比較分析表	丙－  3

參、融資調度決算審定表	丙－  3

肆、營業基金損益計算審定數額綜計表（機關別）	丙－  4

伍、非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表
－作業基金（基金別）	丙－  5

陸、非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表
－特別收入基金（基金別）	丙－  7

丁、其他附表

壹、歲入來源別決算審定表	丁－  1

貳、歲出政事別決算審定表	丁－  3

參、歲出機關別決算審定表	丁－  5

肆、以前年度歲入來源別轉入數決算審定表	丁－  7

伍、以前年度歲出機關別轉入數決算審定表	丁－  9

陸、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	丁－ 11

柒、總決算審定後收入支出彙計表	丁－ 13

捌、總決算審定後累計餘絀計算表	丁－ 14

玖、歲入決算修正數明細表	丁－ 15

拾、歲出決算修正數明細表	丁－ 15

拾壹、營業基金決算審定數簡表	丁－ 17

拾貳、營業基金損益計算審定數簡表（機關別）	丁－ 18

拾參、營業基金盈虧撥補審定數額綜計表（機關別）	丁－ 18

拾肆、營業基金盈虧審定後資產負債綜計表（科目別）	丁－ 19

拾伍、非營業特種基金收支餘絀審定數簡表
－作業基金（科目別）	丁－ 20

拾陸、非營業特種基金收支餘絀審定數簡表
－作業基金（基金別）	丁－ 20

拾柒、非營業特種基金餘絀撥補審定數額綜計表
－作業基金（基金別）	丁－ 21

拾捌、非營業特種基金餘絀審定後平衡綜計表
－作業基金（科目別）	丁－ 22

拾玖、非營業特種基金來源用途及餘絀審定數簡表
－特別收入基金（科目別）	丁－ 23

貳拾、非營業特種基金來源用途及餘絀審定數簡表
－特別收入基金（基金別）	丁－ 23

貳拾壹、非營業特種基金餘絀審定後平衡綜計表
－特別收入基金（科目別）	丁－ 24

貳拾貳、營業基金及非營業特種基金長期債務舉借與償還彙總表	丁－ 25

戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核	戊－  1

貳、資產負債之查核

一、平衡表	戊－  9

二、資本資產表	戊－ 11

三、長期負債表	戊－ 14

參、政府捐助財團法人效益評估表之查核	戊－ 16

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核	戊－ 17

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核	戊－ 22

審編說明

一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。

二、約數金額【如億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。

三、各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異。

四、統計表內數值為零或數值無統計者，以「－」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後2位，否則以「0」表示；毋須表達者，以「左斜框線」表示。

五、特別收入基金之預算數，係109年度法定預算數；至於決算數及決算審定數，係包含109年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。

六、部分機關如因組織改造而改制或整併者，其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

七、澎湖縣政府主管之澎湖縣建設基金於109年12月31日裁撤。