甲、總　述

壹、總預算執行之審核

109年度澎湖縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正減列648萬餘元，審定為99億4,002萬餘元；歲出決算修正增列20萬餘元，審定為101億8,198萬餘元；歲入歲出相抵差短2億4,195萬餘元（詳丙－1頁），連同債務還本10億元，合計12億4,195萬餘元，經以債務舉借9億7,400萬元支應，收支短絀2億6,795萬餘元（詳丙－3頁）。茲將109年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數之比較

中華民國109 年度

109年度歲入決算審定總額99億4,002萬餘元，較預算數99億5,169萬餘元，減少1,166萬餘元（圖2），約0.12％，主要係補助及協助收入較預計減少所致（詳丙－1頁）；109年度歲入決算應收保留數4億722萬餘元，占歲入預算數4.09％，主要係部分中央補助收入依計畫實際進度撥款，須保留轉入下年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析表（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 917,985 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 496,855 | 54.12 |
| 2.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 150,530 | 16.40 |
| 3.實際進用員額較少人事費節餘。 | 74,734 | 8.14 |
| 4.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 74,667 | 8.13 |
| 5.撙節支出。 | 38,849 | 4.23 |
| 6.營繕工程結餘。 | 36,644 | 3.99 |
| 7.專案經費第一、二預備金未動支。 | 28,693 | 3.13 |
| 8.收支併列預算收入未達而減支。 | 11,801 | 1.29 |
| 9.其他。 | 3,096 | 0.34 |
| 10.採購財物結餘。 | 2,113 | 0.23 |
| 11.因土地取得問題而未執行。 | － | － |
| 12.各機關因預算經議會凍結，經費未支用之賸餘。 | － | － |

歲出決算審定總額101億8,198萬餘元，較預算數110億9,996萬餘元，減少9億1,798萬餘元（同圖2），約8.27％（詳丙－1頁），主要係按業務需要減少支付、計畫變更致未實施或工作量減少、實際進用員額較少人事費節餘、補（捐）助或委辦計畫經費結餘（表1），如以機關別區分（不含統籌支撥科目），主要係澎湖縣政府、農漁局及衛生局等主管機關之經費賸餘（表2）。109年度歲出決算應付保留數7億5,183萬餘元，占歲

| 表2 歲出經費賸餘彙計表（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預 算 數 | 經費賸餘 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數 比率 |  |  | 金額 |  | 占預算數 比率 |
| 合 計 | 11,099,967 |  | 917,985 | 8.27 | 消防局 | 351,979 | ⑤ | 22,799 | 6.48 |
| 統籌支撥科目 | 622,560 |  | 168,703 | 27.10 | 文化局 | 274,220 |  | 13,942 | 5.08 |
| 縣議會 | 154,715 |  | 22,450 | 14.51 | 稅務局 | 77,978 |  | 3,792 | 4.86 |
| 農漁局 | 512,773 | ② | 70,022 | 13.66 | 財政處 | 63,922 |  | 2,786 | 4.36 |
| 衛生局 | 550,501 | ③ | 47,008 | 8.54 | 警察局 | 1,368,751 |  | 8,263 | 0.60 |
| 環境保護局 | 381,578 | ④ | 28,593 | 7.49 | 第二預備金 （動支後餘額） | 27,120 |  | 27,120 | 100.00 |
| 縣政府 | 6,713,870 | ① | 502,503 | 7.48 |  |  |  |  |  |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（不含統籌支撥科目及第二預備金）。 2.109年度第二預備金原編列預算數4,700萬元，澎湖縣政府核准動支1,988萬元，動支比率42.30％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出預算數6.77％，主要係工程規劃設計中、或辦理變更設計、或尚未完工而予以保留；計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理；委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過；其他零星計畫之保留款（表3）。次就近5（105至109）年度預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，109年度未執行之賸餘數9億1,798萬餘元，為近5年次低（圖3），主要係109年度按業務需要減少支付、計畫變更致未實施或工作量減少、實際進用員額較少人事費節餘等所致；另109年度保留金額及其比率較108年度為低，其中縣政府、文化局及環境保護局等3個主管機關保留金額數共計6億8,532萬餘元，占應付保留數91.15％（表4）。109年度歲出決算應付保留數及賸餘數合計達16億6,981萬餘元，為預算數之15.04％，各機關歲出預算執行績效仍待加強檢討提升。

表3　歲出應付保留數分析表（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經費種類 保 留 原 因 | 合 計 |  | 營繕工程 （72.19％） | 財物購置 （4.85％） | 其他 （22.96％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 | 751,832 | 100.00 | 542,732 | 36,493 | 172,607 |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或 施工中尚未完工而予以保留。 | 483,863 | 64.36 | 419,170 | 8,607 | 56,085 |
| 2.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 | 87,233 | 11.60 | 5,000 | 98 | 82,135 |
| 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 52,642 | 7.00 | 33,019 | 416 | 19,205 |
| 4.其他零星計畫之保留款。 | 42,081 | 5.60 | 13,551 | 18,064 | 10,465 |
| 5.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 | 41,495 | 5.52 | 38,893 | 1,750 | 851 |
| 6.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 41,247 | 5.49 | 33,096 | 7,556 | 594 |
| 7.補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 3,198 | 0.43 | － | － | 3,198 |
| 8.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 | 71 | 0.01 | － | － | 71 |

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數分析

表4　歲出應付保留數彙計表（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應 付 保 留 數 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金 額 |  | 占預算數 比率 |  |  | 金 額 | 占預算數 比率 |
| 合計 | 11,099,967 |  | 751,832 | 6.77 | 統籌支撥科目 | 622,560 | 11,842 | 1.90 |
| 文化局 | 274,220 | ② | 119,346 | 43.52 | 農漁局 | 512,773 | 6,294 | 1.23 |
| 環境保護局 | 381,578 | ③ | 86,213 | 22.59 | 衛生局 | 550,501 | 3,907 | 0.71 |
| 縣政府 | 6,713,870 |  | 479,765 | 7.15 | 稅務局 | 77,978 | 98 | 0.13 |
| 消防局 | 351,979 | ⑤ | 13,591 | 3.86 | 財政處 | 63,922 | － | － |
| 縣議會 | 154,715 |  | 3,501 | 2.26 | 第二預備金 （動支後餘額） | 27,120 | － | － |
| 警察局 | 1,368,751 | ④ | 27,271 | 1.99 |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關(計畫)名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（不含統籌支撥科目及第二預備金）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

圖4　資本收支及移用經常收支賸餘之變動

109年度經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）99億2,880萬餘元，經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）80億4,886萬餘元，經常收支相抵，賸餘18億7,994萬餘元；資本收入（包括減少資產、收回投資）1,121萬餘元，資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）21億3,311萬餘元，資本收支相抵，短絀21億2,190萬餘元，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出差短2億4,195萬餘元（圖4）。

就整體收支而言，經常收入尚足以支應經常支出所需，惟不足支應資本收支短絀。109年度經常收入較預算數減少288萬餘元，主要係補助及協助收入較預計減少，與108年度相較，則增加1億3,190萬餘元，主要係稅課收入增加；經常支出主要係因補助地方教育發展基金或委辦計畫經費賸餘，較預算數減少6億3,714萬餘元，與108年度相較，則增加4億2,254萬餘元，主要係教育業務、漁業輔導、林產推廣、身心障礙福利服務等經費增加所致；109年度經常收支賸餘18億7,994萬餘元，較預算數及108年度分別增加6億3,425萬餘元及減少2億9,063萬餘元。

資本收支方面，109年度資本收入較預算數減少878萬餘元，主要係部分非公用土地未標售，與108年度相較，則增加348萬餘元，主要係非公用土地標售數較多；資本支出較預算數減少2億8,084萬餘元，主要係災害準備金經各機關動支之賸餘數暨市區道路開闢及養護工程結餘款，與108年度相較，則減少2億331萬餘元，主要係農業、工業、交通等政事支出相關預算減少編列。近5（105至109）年度資本收入預算數平均為5,442萬餘元，占同期間資本支出預算數平均22億2,980萬餘元之比率僅2.44％，109年度資本收入預算數占資本支出預算數比率更降至0.83％；決算審定結果，近5（105至109）年度平均資本收入決算數占平均資本支出決算數比率為2.21％，109年度資本收入決算數占資本支出決算數比率僅為0.53％，資本收入遠不足支應資本支出，資本收支短絀21億2,190萬餘元，較預算數減少2億7,205萬餘元，較108年度減少2億679萬餘元，資本收支短絀全數由經常收支賸餘支應，且產生差短2億4,195萬餘元。

109年度歲入歲出差短2億4,195萬餘元，較預算差短減少9億631萬餘元，連同債務還本10億元，合計12億4,195萬餘元，經以債務舉借9億7,400萬元支應，收支短絀2億6,795萬餘元。截至109年底止，1年以上公共債務未償餘額實際數9億7,400萬元，連同未滿1年公共債務未償餘額8億7,485萬餘元，合計18億4,885萬餘元，較108年度增加5億4,544萬餘元，約41.85％，尚有因應財務資金調度而向特種基金及各機關保管款調借款項14億8,127萬餘元，及依據銓敍部及教育部精（估）算報告，預估未來30年需由澎湖縣政府負擔之公教人員退撫新制實施前年資退休經費高達73億7,200萬元，財政負擔仍然沉重。又澎湖縣近年財政困窘，自籌財源僅約為總歲入1成餘，不足支應人事費，允宜加強開拓地方財源，力行人力精簡，審慎評估施政優先順序，設定財政收支平衡目標，俾利財政永續發展。

茲將年來本室審核澎湖縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、建置水資源回收中心及污水下水道工程，惟整體污水處理率僅二成餘，為提升污水接管率及降低工程用地取得、牴觸物拆遷影響，允宜研訂下水道工程用地補償金及管控接管污水水質相關規定，俾利推動污水下水道公共建設：澎湖縣政府為改善內灣及四周海域水質，推動澎湖縣馬公地區污水下水道第一期建設計畫，辦理污水收集系統（管線、用戶接管）、污水處理系統及用地取得等，預計可提升馬公地區污水下水道用戶接管普及率約7.22％，提升全縣用戶接管普及率約2.60％。經查其執行情形，核有：（一）整體污水處理率僅二成餘，允宜研訂有關工程用地支付補償費相關規定，俾利推動下水道建設；（二）建置水資源回收中心改善水域污染，惟尚未建立相關接管水質規範或機制，允宜建立污水下水道可容納排入之下水水質限值規範，從源頭管制進入污水下水道水質，以提升執行成效；（三）辦理家庭用戶接管工程於巷道內施工不易，允宜於分支管及家庭用戶接管期間，洽請或協調管線主管機關召開會議，避免重複施工或影響建築物安全及使用等情事。（詳乙－16頁）

二、執行前瞻基礎建設計畫「提升道路品質建設計畫（公路系統）」，以提供用路民眾良好通行環境，惟部分工程核有預算編列欠周延、未如期提報計畫書及未依計畫期程施作等情形，亟待覈實檢討改善：澎湖縣政府執行前瞻基礎建設計畫項下「提升道路品質建設計畫（公路系統）」，經交通部公路總局補助辦理「澎19號線AC路面改善工程」等9案，計畫經費總計4億9,020萬元，其中中央補助款4億3,137萬餘元、自籌款5,882萬餘元，截至109年10月已結案7案、尚在執行中2案。經查前揭計畫執行情形，核有：（一）已研訂監造廠商品質保證規定納為招標文件，惟僅適用工務處承辦案件，未擴散適用其他機關（單位），並完成法制化程序；（二）間有工程瀝青混凝土刨除料剩餘價值以折抵工程款方式編列，且於工程簽約後將原應收入之單價改列支出，衍生公帑損失情事；（三）間有工程路面底層養護單價編列欠當；（四）間有工程施工廠商逾期提報計畫書，且於核定前即有施工行為，有待依約處以懲罰性違約金；（五）間有工程臨時擋土設施施設與圖說不符；（六）部分工程項目未依契約實作數量結算，致有溢計數量與金額情事；（七）部分工程編列施工圍籬費用，惟未有檢查之查驗紀錄及施設佐證照片；（八）部分工程施作項目含植栽，惟未見施工廠商繳交植栽養護金；（九）部分工程工地人員同時擔任其他標案職務，涉有違規兼職情事；（十）部分工程迭因變更設計延誤工期，致無法如期完工；（十一）部分工程變更設計增加契約金額逾10萬元，惟未見刊登決標公告或彙送決標資料；（十二）部分工程監造單位施工作業抽查紀錄闕如等情事。（詳乙－22頁）

三、辦理交通船碼頭多元設施，提供無障礙岸接環境，惟仍有部分漁港未能施作，或部分老舊岸接設施有待整修，允宜檢討交通船碼頭現況加強施作，以提供友善岸接設施環境：澎湖縣政府為提供各離島客運碼頭良好岸接設施，依澎湖縣第四期（104-107年）離島綜合建設實施方案，規劃及辦理2處新建浮動碼頭及11座新建小型通用跳板等，改善離島碼頭交通船碼頭無障礙岸接設施，計畫總經費1億1,500萬元，經費來源包括離島建設基金8,625萬元、中央補助1,725萬元、自籌款1,150萬元，經查其執行情形，核有：（一）規劃興建13處無障礙岸接設施，惟仍有馬公第三漁港等5處尚未施作，允宜就交通船碼頭現況與整合地方意見檢討施作，以提供友善岸接設施環境；（二）岐頭與赤崁漁港已建置浮動碼頭設施，惟觀光旺季泊位不敷，仍有停泊舊有岸接情事，安全性相對不足，允宜檢討改善碼頭岸接設施，提供合宜設施品質與旅運安全等情事。（詳乙－25頁）

四、推動各項政務與地方建設，惟一般性補助款經中央考核結果，成績未臻理想，或賸餘數比率達100％；計畫型補助款部分計畫未能依作業期程辦理或未能執行，亟待研謀改善，以發揮補助款綜效：澎湖縣政府109年度獲中央政府核定一般性補助款17億5,756萬餘元，計畫型補助款21億5,911萬餘元，經查其執行情形，核有：（一）推動各項政務與地方建設，惟一般性補助款經中央考核結果，成績未能提升或改善，允宜注意妥謀善策與檢討因應，以發揮補助款綜效；（二）辦理老舊校舍整建及設施設備充實，惟未能善用中央補助，賸餘數比率高達100％，允宜善用補助經費以提升縣內教育環境；（三）積極爭取中央計畫型補助，惟仍有部分計畫未能執行，或已核定計畫未能依作業期程辦理，允宜注意檢討改善，以提升計畫型補助預算執行成效等情事。（詳乙－48頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

澎湖縣政府109年度以「文化旅遊年」為施政主軸，並本著「百姓的小事，是政府的大事」之服務精神，期望達到「卓越領航，重返榮耀」之願景。109年度規劃：一、厚植地方文化，強化觀光底蘊；二、全力投入防疫，捍衛健康防線；三、推動地貌改善，落實環境保護；四、勵行生態保育，永續環境共生；五、積極改善交通，完備運輸能量；六、加強土地活化，振興產業經濟；七、充實教育資源，培育未來人才；八、強化醫療量能，構築安心家園；九、健全福利服務，維護公平正義；十、重視地方興革意見，效能精進服務躍升等10項施政重點。茲將109年度各機關施政計畫之實施情形及縣政府管制計畫評核結果、施政績效考核情形及施政效能、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形及縣政府管制計畫評核結果

| 109年度澎湖縣計有公務機關單位12個，依照行政院訂定之地方政府預算籌編原則與直轄市及縣（市）地方總預算編製要點，編定施政（工作）計畫215項，其中，未執行者1項（0.47％） 表1 109年度縣政府各主管機關施政工作計畫實施結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 12 | 215 | 1（註） | 150 | 64 |
| 縣議會 | 1 | 11 | － | 7 | 4 |
| 縣政府 | 1 | 109 | － | 72 | 37 |
| 農漁局 | 3 | 22 | － | 15 | 7 |
| 財政處 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 稅務局 | 1 | 10 | － | 8 | 2 |
| 警察局 | 1 | 26 | － | 24 | 2 |
| 衛生局 | 1 | 10 | － | 9 | 1 |
| 環境保護局 | 1 | 5 | － | 2 | 3 |
| 消防局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 文化局 | 1 | 8 | － | 2 | 6 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：109年度未執行計畫1項，係統籌支撥科目之各類員工待遇準備2,000萬元，因無調整員工待遇，故未執行。 |  |  |  |  |  |

，已完成者150項（69.77％），尚在執行者64項（29.77％）（表1）。109年度歲出決算審定數101億8,198萬餘元，較108年度之99億6,275萬餘元，增加2億1,922萬餘元，其中教育科學文化支出25億1,106萬餘元（24.66％），較108年度增加2億9,904萬餘元，主要係增加教育業務建築及設備、縣立體育場、水產種苗繁殖場經費；一般政務支出24億1,050萬餘元（23.67％），較108年度增加9,598萬餘元，主要係新建派出所辦公廳，增加一般建築及設備經費；經濟發展支出21億1,639萬餘元（20.79％），較108年度減少2億9,167萬餘元，主要係減少修建港灣、排水整治、道路橋梁養護及鄉道改善工程經費；社會福利支出17億6,114萬餘元（17.30％），較108年度增加1億2,431萬餘元，主要係增加身心障礙福利服務、充實福利設施設備、衛生保健等經費；退休撫卹、補助及其他、債務等支出數額合計8億9,843萬餘元（8.82％），較108年度減少1,408萬餘元。另社區發展及環境保護支出4億8,443萬餘元（4.76％），較108年度增加563萬餘元（圖1）。

註：107年度歲出政事別科目歸類簡併（警政支出併入一般政務支出），爰105及106年度配合重分類。

圖1　總決算審定數歲出政事別之變動

另該府依澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點規定，每月或依督導小組召集人指示召開公共建設督導會報，督促各業務單位加強檢討進度落後之計畫及研謀改善措施，以控管計畫執行進度。109年度列管施政計畫項目計139項（含以前年度73項），截至109年底止，已完成者81項，占58.27％，尚在執行者58項（含以前年度26項），占41.73％，其中進度落後者35項（60.34％），進度落後達20％以上者，計有10項，允應督促相關機關針對進度落後原因積極檢討改善，以提升計畫執行成效及施政績效。又109年度列管58項3,000萬元以上重大公共建設計畫，年度可支用預算數27億7,769萬餘元，執行結果，實際執行數17億2,649萬餘元，執行率為62.16％，其中「中興國小地下停車場興建工程計畫」等23項計畫預算執行率未達80％，主要係各機關（單位）辦理年度資本支出計畫或規劃作業遲延；或工程經多次招標流標；或變更設計及廠商施工人力、機具不足，致執行進度仍然低落，亟待持續針對計畫落後原因積極檢討改善，並加強管控執行進度，以提升施政品質。

| 表2 澎湖縣政府109年度施政計畫評核績效結果 單位：項數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部門 | 策略績效目標 | 衡量指標 |  |  |
|  |  | 已達成 | 未達成 | 合計 |
| 合計 | 292 | 638 | 83 | 721 |
| 民政 | 19 | 33 | 4 | 37 |
| 財政 | 28 | 44 | 5 | 49 |
| 建設 | 15 | 28 | 10 | 38 |
| 教育 | 23 | 48 | 3 | 51 |
| 工務 | 11 | 28 | 3 | 31 |
| 旅遊 | 7 | 24 | 9 | 33 |
| 社會 | 20 | 48 | 9 | 57 |
| 行政 | 23 | 36 | 5 | 41 |
| 人事 | 10 | 24 | 1 | 25 |
| 政風 | 11 | 22 | 1 | 23 |
| 主計 | 11 | 25 | 5 | 30 |
| 警政 | 13 | 30 | 5 | 35 |
| 消防 | 13 | 28 | 4 | 32 |
| 衛生 | 14 | 39 | 1 | 40 |
| 環保 | 13 | 31 | 5 | 36 |
| 農漁 | 22 | 56 | 7 | 63 |
| 文化 | 11 | 44 | 2 | 46 |
| 稅務 | 12 | 29 | 1 | 30 |
| 車船管理 | 16 | 21 | 3 | 24 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

二、施政績效考核情形及施政效能

109年度澎湖縣政府依澎湖縣政府年度施政計畫績效管理要點規定，按民政、財政、建設、教育、工務、旅遊、社會、行政、人事、政風、主計、警政、消防、衛生、環保、農漁、文化、稅務、車船管理等19部門，編定策略績效目標292項，再結合共同性目標，訂定721項年度衡量指標，執行結果，達成年度績效目標638項，占88.49％，未達目標83項，占11.51％（表2），整體目標達成比率較108年度（90.65％）略為下降（圖2）。上述未達績效目標之施政計畫項目，相關主管機關允應積極檢討原因，研謀改善。

圖2　澎湖縣政府施政績效評估結果

中華民國 106 年度

依決算法第23條第5款規定，本室109年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）辦理澎湖海域環境監測，惟馬公內灣海域地形特殊，存有底泥沉積、海域環境品質欠佳及底泥重金屬等問題，且海域水質監測頻率及項目尚待提升，允宜研謀善策妥為因應處理，以改善內灣海域環境，維護海洋遊憩永續發展。（詳乙－26頁）

（二）持續推動幼兒教保服務，惟各幼兒園及國中小護理人員配置不足，亟待積極研謀改善，俾落實幼兒照顧及促進學生及教職員工健康制度。（詳乙－37頁）

（三）清查縣有土地筆數已達預計目標值，惟未就價值高、面積大、供營業使用之土地優先清查，並積極排除占用；又部分被占用土地供營業使用，逾4年迄未見處理成果，允應積極清理，以維護公產權益及公平正義。（詳乙－42頁）

（四）辦理非都市土地使用管制業務，遏止違規使用之蔓延，惟違規使用土地之稽查、處理時效及續處罰鍰或拆除恢復原狀等作業仍未臻完善，致執行成效不彰，允宜督促相關機關落實辦理，俾導正土地使用現狀。（詳乙－44頁）

（五）充實閱讀資源及提升數位知（技）能環境，惟軟硬體配套措施不足，亟待研謀改善，以達政策目的。（詳乙－53頁）

三、施政方針之重點內容及執行結果

澎湖縣政府109年度推動各項施政措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行進度落後，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關澎湖縣政府整體施政結果，茲依109年度施政方針之實施情形等，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善濫葬，營造優質殯葬園區：鼓勵火化塔葬及推廣撿骨進塔，109年度火化率為99.16％、撿骨進塔數量為1,010件。

2.建構縣府與鄉市公所間統一步調，加強為民服務工作：依據村里幹事服務要點辦理為民服務督導考核事宜，計訪視督導6鄉（市）20個村（里）、辦理鄉市調解業務講習及示範觀摩1場次。

2.落實照顧原住民族弱勢族群權益，及法律扶助服務：109年度辦理婦女權益、衛生保健與就業等宣導，計230人參加；受理191件法律扶助案。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：訂頒補助規定鼓勵民眾採用多元環保葬，惟未發揮協助鄉市公所存放設施循環使用效果，允宜適時評估擴大補助範疇，俾促進環保葬政策成效。（詳乙－58頁）

（二）財政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加速縣有地清理、處分、出租，挹注財政收入：109年度計清查縣有地計1,903筆，收繳租金546萬餘元。

2.加強非都土地管制使用之查核：109年度查報非都市土地變異點計77件，查報結果，合法54件，違規23件。

3.加強債務之管理及調度，健全地方財政：控制1年以上及未滿1年之公共債務未償餘額比率，基金及專戶納入縣庫集中調度，節省利息支出。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.清查縣有土地筆數已達預計目標值，惟未就價值高、面積大、供營業使用之土地優先清查，並積極排除占用；又部分被占用土地供營業使用，逾4年迄未見處理成果，允應積極清理，以維護公產權益及公平正義。（詳乙－42頁）

2.辦理非都市土地使用管制業務，遏止違規使用之蔓延，惟違規使用土地之稽查、處理時效及續處罰鍰或拆除恢復原狀等作業仍未臻完善，致執行成效不彰，允宜督促相關機關落實辦理，俾導正土地使用現狀。（詳乙－44頁）

（三）建設

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.停車場開闢及管理：開闢馬公及中興國小地下停車場；公告馬公市區路外、路邊停車收費範圍。

2.海洋科技園區：109年度完成海洋科技產業園區（鎖港/龍門基地）先期規劃作業，核定工作計畫書、產業研析及先期規劃報告。

3.保持健全工商發展環境，保障消費者權益，促進地方產業發展：109年度辦理工廠登記業務（設立、變更、停業、復業、歇業等）計17家次；補助14家廠商推動地方產業創新研發。

4.社會住宅興辦計畫：選定馬公市案山段197地號作為興建社會住宅基地，109年度完成先期規劃作業。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.設立澎湖縣停車管理基金辦理公有停車場收費及管理，惟部分路外停車場尚未公告收費，為落實使用者付費精神，提高路外停車場使用效益，允宜檢討評估停車收費範圍，提供民眾臨時停車之需求，以改善交通秩序。（詳乙－23頁）

2.設立建築物無障礙基金，落實無障礙生活環境，惟列管待改善無障礙設施及設備之公共建築物案件仍多，亟待積極檢討改善。（詳乙－37頁）

3.為活化鎖港都市計畫區內閒置土地，辦理馬公市鎖港觀光漁市興建工程，惟未妥適評估興建需求，衍生政府自建或民間興建政策搖擺不定，延宕興建期程，逾4年仍未有具體成果，並肇致公帑不經濟支出情事，亟待通盤檢討，確立具體執行方針。（詳乙－40頁）

4.海洋科技產業園區基地之最小投資額度及土地開發規模，已達經濟部重大工業設施標準，允宜依離島建設條例規定，爭取屬離島重大建設投資計畫，申辦撥用所需公有土地，以減輕財政負擔。（詳乙－41頁）

5.管理及輔導未登記工廠，惟未登記工廠之清查、申請納管及與消防機關間横向聯繫機制，仍有待加強落實。（詳乙－46頁）

6.為保障弱勢家戶基本居住需求，推動社會住宅政策及辦理住宅補貼作業，惟制度及執行情形未臻完善，允宜研謀改進，俾落實弱勢居住扶助宗旨。（詳乙－59頁）

（四）教育

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善國中、小資訊教育設施計畫：109年度51所國中、小建置無線網路設備及行動平板電腦；教師應用資訊科技融入教學人數計742人；辦理校長資訊知能研習2場次。

2.整合資源，提升幼教品質：109年度計有教保服務人員174人完成知能研習；訪視輔導公私立幼兒園23家及協助弱勢幼兒入園252人。

3.推動閱讀教育，廣設閱讀據點、鼓勵推動共讀：109年度4所國小增設愛的書庫據點；12所國中、小設置校園社區共讀站。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動數位教育提升學校教學與學生學習品質，惟於課程綱要、硬體資源、教師職能、因應疫情自主學習演練及學生康健數位使用習慣等面向仍待提升。（詳乙－19頁）

2.持續推動幼兒教保服務，惟各幼兒園及國中小護理人員配置不足，亟待積極研謀改善，俾落實幼兒照顧及促進學生及教職員工健康制度。（詳乙－37頁）

3.充實閱讀資源及提升數位知（技）能環境，惟軟硬體配套措施不足，亟待研謀改善，以達政策目的。（詳乙－53頁）

（五）工務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.污水下水道及生活污水截流及排水整治：109年度辦理馬公污水下水道計畫第一期工程－分支管網及用戶接管工程第一標，及光榮與雙湖園水資源再利用中心新建工程暨山水及西衛污水截流設施操作維護管理。

2.道路開闢、改善與維護及服務品質：109年度辦理村里、鄉、都市計畫道路養護工程及市區人行道改善與維護工程，總改善面積11萬餘平方公尺；完成第三漁港國際廣場新闢工程第二期工程。

3.交通船碼頭無障礙設施及各海域漁業導航標識燈改善計畫：109年度完成東吉漁港及鳥嶼漁港交通船無障礙浮動碼頭及岸接設施；新設前寮導航標識燈，修繕31座導航標識燈。

4.提升公共工程品質：109年度辦理政府採購法令相關教育訓練計5場次，工程施工查核62件、執行採購稽核162件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.建置水資源回收中心及污水下水道工程，惟整體污水處理率僅二成餘，為提升污水接管率及降低工程用地取得、牴觸物拆遷影響，允宜研訂下水道工程用地補償金及管控接管污水水質相關規定，俾利推動污水下水道公共建設。（詳乙－16頁）

2.執行前瞻基礎建設計畫「提升道路品質建設計畫（公路系統）」，以提供用路民眾良好通行環境，惟部分工程核有預算編列欠周延、未如期提報計畫書及未依計畫期程施作等情形，亟待覈實檢討改善。（詳乙－22頁）

3.辦理交通船碼頭多元設施，提供無障礙岸接環境，惟仍有部分漁港未能施作，或部分老舊岸接設施有待整修，允宜檢討交通船碼頭現況加強施作，以提供友善岸接設施環境。（詳乙－25頁）

4.為維護海上航行安全及進出港口秩序，加強無籍船筏管理，惟漁筏監理規定未臻周延，且未依法公告漁港最大設籍船（筏）數，亟待檢討妥處。（詳乙－51頁）

5.規劃興建石泉水資源回收中心及相關截流系統，減少內灣海域水質污染，惟相關工程補助經費中央政府尚未核定，允宜積極爭取補助款及妥籌財源興建，俾降低內灣海域水質污染，創造優質澎湖水環境。（詳乙－57頁）

6.為提升交通服務水準並促進都市發展，辦理馬公都市計畫金龍頭營區聯外12米計畫道路開闢工程，惟執行情形，核有工程施作進度持續落後、施工佐證紀錄闕如等情事，允待強化履約管理作業，提升工程品質。（詳乙－60頁）

（六）旅遊

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.提升旅遊服務品質：積極輔導非法民宿及旅館合法化，確保遊客安全，109年度稽查939家次；海上平台業者稽查，確保遊客安全及維護海域品質，109年度稽查26家次。

2.行銷推廣澎湖之美，吸引觀光客蒞臨澎湖旅遊：舉辦「2020澎湖國際海上花火節」，吸引52萬人次遊客蒞澎；辦理「外垵漁火讚元宵」及「冬至蒙蒙趣南寮活動」，計2萬及600人次參加。

3.臺灣好行新闢路線：配合文化旅遊年，開拓臺灣好行旅遊路線之豐富性，新闢「媽宮湖西線」。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：辦理海上平台聯合稽查及海域水質監測，保障遊客安全及維護海域環境，惟海上平台業者每年繳交執照費僅占其總收入約0.11％，允宜研議按實際載客人數收取海上平台觀光服務費之可行性，以確保島嶼旅遊品質及永續經營。（詳乙－31頁）

（七）社會

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化社區關懷體系，貫徹社區在地化服務：截至109年底止，於5鄉1市設置50處社區照顧關懷據點，提供長者初級預防服務，其中25處開辦共餐服務，計15萬6,196人次。

2.強化社會安全網－整合保護性服務與高風險家庭服務：109年度通報兒少保護249案，其中高度風險家內兒少保護47案，開案服務18案；關懷訪視貧窮及風險（脆弱）家庭389戶。

3.落實身障就業權益，深化職業重建服務：109年度辦理職業重建個案管理、職業輔導評量等服務計畫，計179人；辦理職業訓練、支持性就業等服務，計77人。

4.關懷移工生活適應，打造和諧友善職場：109年度辦理訪視雇主、外籍移工聘僱管理訪視及諮詢服務，計3,148件；辦理移工法令宣導6場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.社區照顧關懷據點辦理巷弄長照站，實現在地老化政策目標，惟部分據點未開辦巷弄長照站，允宜加強輔導辦理，提供民眾具近便性之照顧服務。（詳乙－32頁）

2.辦理高風險家庭服務以保障弱勢族群，惟施政績效指標目標值低於申請補助計畫所訂績效指標，另辦理兒童及少年庇護收容，惟兒童及少年安置仍集中於機構式安置類型，允宜檢討改善及積極提升家庭式安置模式，俾利兒少身心健全發展及獲得較佳照護。（詳乙－34頁）

3.協助與服務身心障礙者職業重建略具成效，惟身心障礙者約占全縣人口數5.84％，高於全國平均值，允宜積極開拓更多元化就業類別，以協助身心障礙者就業及提升計畫執行成效。（詳乙－35頁）

4.引進產業外籍人力協助產業及社福工作，其中逾八成為印尼籍，而近年印尼政府持續宣示將逐步減少輸出海外幫傭人數，允宜注意檢討因應，俾利各項工作遂行。（詳乙－50頁）

（八）行政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.提升一般性補助款基本設施補助及年度選項計畫執行績效：109年度列管辦理地方文學推廣計畫等計有88項，均已完成發包；強化計畫管考制度，109年度召開公共建設督導會報6場次及辦理實地查證4場次；辦理「基本設施補助計畫管考系統」教育訓練2場次。

2.強化施政計畫相關作業，促進縣政發展：彙編年度施政計畫及辦理施政績效評核，並公開資訊；列管縣務會議及主管工作會報主席指（裁）示事項。

3.推動為民服務工作，落實簡政便民政策：推動便民服務單一窗口，受理建物建照等13項申辦案件；提升1999縣民服務專線服務品質及服務品質滿意度。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：推動各項政務與地方建設，惟一般性補助款經中央考核結果，成績未臻理想，或賸餘數比率達100％；計畫型補助款部分計畫未能依作業期程辦理或未能執行，亟待研謀改善，以發揮補助款綜效。（詳乙－48頁）

（九）人事

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動終身學習，精進知能涵養人文：為澎湖縣政府及所屬機關、學校業務需要，並配合組織發展，提供再學習及再教育機會，共辦理訓練研習及讀書會，計14場次、596人次。

2.精實公務人力，足額進用身障人員：辦理員額評鑑合理配置員額，各機關編制員額及約聘僱人員維持零成長。

（十）政風

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.結合機關施政目標，採行預防作為，有效落實執行廉政參與：109年度辦理「『廉』結西瀛．榮耀菊島廉能行動」反貪活動，計57場次、6,369人次；結合「文化旅遊年」施政主軸，辦理「澎湖縣政府2020企業誠信論壇－永續經營．拓展文化旅遊商機」1場次。

2.強化採購作業機制，落實程序監督與內部控管，達到採購作業透明化：109年度辦理「政府採購人員研習」，有效提升相關採購業務知能；受理馬公國小地下停車場興建工程等6案公開閱覽工作，有效落實防貪效能。

（十一）主計

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.完備資源妥適分配機制，提升資源運用效益：落實零基預算精神，覈實編列預算，分年施作工程採繼續性經費方式編列預算，並加強改善開源節流及非法定社會福利支出，提升資源運用效益。

2.發揮內部控制功能，協助達成施政目標：彙整各機關預算執行情形，充分揭露預算執行進度與績效，並協助各主管機關提升編製品質及落實預算執行控管；編造澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表。

3.推動歲計會計資訊管理系統，提升資源共享及節省整合作業成本：賡續推動澎湖縣政府－非營業特種基金及營業基金歲計會計資訊管理系統暨地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版導入作業，提升行政作業效能。

（十二）警政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.掃蕩毒品犯罪，加強宣導查緝作為：109年度辦理預防犯罪宣導計26場次、910人次；新增列管應受尿液採驗人，執行監管、查訪及定期採驗工作，109年度到場採尿130人次。

2.推動社區警政，建立夥伴關係：推動社區治安工作，辦理社區治安會議計51場次、1,245人次；辦理婦幼安全宣導計44場次、4,780人次。

3.提升偵防能力，有效減少犯罪：109年度全般刑案破獲率94.09％、刑案現場勘察鑑驗計144場次；辦理全縣金融機構安全檢測計42處。

##### 各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

##### 1.掃蕩毒品犯罪辦理緝毒專案與尿液篩檢，惟間有部分兒少毒品案件未通報主管機關，或未派員會同辦理毒品尿液檢體銷毀作業，或未作成銷毀紀錄等情事，允宜注意檢討改善及落實通報機制與銷毀作業。（詳乙－76頁）

##### 2.加強辦理治安防制勤務，惟部分犯罪熱點或婦幼安全警示地點尚未設置監視器，允宜檢討評估設置相關設施之可行性，以確保民眾生命財產安全。（詳乙－78頁）

（十三）消防

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.維護消防公共安全，確保人民財產安全：109年度消防安全設備應檢修申報家數759家，已申報完竣；列管4家管制量30倍以上公共危險物品場所，辦理專案聯合稽查。

2.落實災害預防機制，減少災害損失：109年度列管公共場所865家，已檢查完竣；推動住宅防火對策宣導，參加戶數計9,796戶。

3.建構災害防救體系，充實救災車輛、裝備：109年度購置汰換消防水庫車3輛；推動災害防救深耕第3期計畫，辦理馬公、湖西、七美鄉（市）公所防災兵棋推演及年度防災演習各1場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理消防水源設置、檢查及管理維護，惟部分地區消防栓設置數量相對較低，或漏列管消防栓數，且消防栓之檢查及管理維護未臻完善，允宜參酌人口密度、區域特性增設消防栓，充實救災水源，並加強消防水源檢查勤務作業及落實督導考核。（詳乙－96頁）

2.為有效減少災害損失，允宜督促列管建築物管理權人設置及維護其消防安全設備，並定期委託消防設備師（士）檢修申報，以發揮消防設備應有之預警與保護功能。（詳乙－98頁）

（十四）衛生

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.健全醫療照護環境，保障民眾就醫權益：109年度與醫院、醫事公會完成策略聯盟簽約計14家；補助醫院、衛生所聘請高知名度醫師，開特別門診計600診次；緊急空中轉診急重症病患99人次；補助嚴重傷病患轉診赴臺就醫交通費4,488萬餘元。

2.推展預防保健，提升健康服務：109年度辦理推廣4癌（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）篩檢衛教活動計60場次；辦理社區健康促進活動224場次、推動及營造無菸環境宣導11場次。

3.加強食品衛生安全、藥物及化妝品管理，保障民眾健康：109年度抽驗加水站42家；市售食品稽查，抽驗560件產品；辦理藥品標示稽查200件、醫療器材稽查560件、化妝品稽查200件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理在地醫療起飛計畫及高知名度醫師計畫，提供縣民就地醫療便利，惟轉診赴臺就醫人次，未隨計畫開辦而降低，允宜加強宣導及檢討增加來澎駐診科別，以利民眾就地診療，提升計畫執行成效。（詳乙－82頁）

2.辦理緊急救護後送、病危返鄉及交通運輸等3項為民服務業務，其中交通運輸因業務特性，實際迄未執行勤務，惟仍需支付鉅額費用，允宜檢討調整3項為民服務預估需求量之可行性，以符合實際需求。（詳乙－83頁）

3.推動社區健康營造計畫，強化民眾衛生與健康意識，惟參與健康營造中心之社區未臻普及，或訪視比率未達年度計畫目標，或有待強化轉介醫院診療機制，允宜檢討改善，以保護及促進民眾身體健康。（詳乙－84頁）

（十五）環境保護

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動澎湖海域環境品質調查監測：109年度監測海域水質8處；辦理海洋環境保護宣導計10場次、200人次。

2.加強執行海漂岸際地區環境海廢清除工作：109年度辦理淨灘活動188場次；僱用海岸清理人力53人，109年度清理海岸線約124公里。

3.加強資源回收工作：推動資源回收、垃圾分類，109年度資源回收率47.51％；辦理資源回收宣導56場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理澎湖海域環境監測，惟馬公內灣海域地形特殊，存有底泥沉積、海域環境品質欠佳及底泥重金屬等問題，且海域水質監測頻率及項目尚待提升，允宜研謀善策妥為因應處理，以改善內灣海域環境，維護海洋遊憩永續發展。（詳乙－26頁）

2.辦理垃圾焚化底渣處理及再生粒料再利用計畫，惟垃圾焚化底渣之回運及再生粒料再利用之推廣，仍待加強，俾有效提升計畫執行成效。（詳乙－88頁）

3.辦理固定污染源稽查管制計畫，惟部分公私場所製程之原料及產品實際申報量遠低於操作許可證核准用量，或漏未列管申報空污費，允宜加強督促改善，以提升計畫執行成效。（詳乙－90頁）

4.持續輔導餐飲業裝設油煙污染防制設備，惟防制設備未臻完善，允宜積極輔導餐飲業者增置完善污染防制設備，以改進空氣品質。（詳乙－92頁）

5.爭取經費改善與提升公廁品質，惟計畫新建4處公廁因撤案致取消補助，影響執行成效，允宜考量觀光區域需求性與可行性，伺機提出計畫尋求補助或可行替代措施，以提供友善如廁空間與環境。（詳乙－93頁）

（十六）農漁

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.大赤崁、姑婆嶼栽培漁業區整體規劃營造計畫：109年度辦理休閒漁業主題遊程推廣活動17場次、友善潛水推廣活動4場次，計596人次；辦理在地漁產品行銷推廣活動4場次，吸引購買人潮約3萬人次。

2.澎湖水產品輔導及行銷推廣：109年度澎湖優鮮網頁參與戶數計2萬1,193人次；辦理澎湖優鮮水產品行銷推廣活動及澎湖優鮮教育訓練講習各13場次。

3.落實狂犬防疫及動物保護收容工作：109年度辦理下鄉巡迴預防注射服務計73場次、注射狂犬病疫苗3,322頭；加強源頭管理，完成寵物登記頭數533件；辦理流浪犬認領養活動計2場次、領養223頭。

4.推動農村再生業務計畫：109年度辦理農村再生宣導及推廣活動計3場次；辦理社區人力增能培訓課程計3場次、120人次；輔導菓葉等5個社區開辦培訓培根計畫關懷班、培訓進階班等課程。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續輔導漁業轉型，永續漁村發展，惟增益社區經濟措施之效益未顯，允宜以「整個政府」觀點，妥謀提升方案，以彰顯縣政成果。（詳乙－64頁）

2.訂頒辦法管理海上休閒用筏（載）具，惟將從事漁貨搬運之養殖用工作筏予以納管，亟待適法管理。（詳乙－65頁）

3.評估鎖港地區定置網漁業權存廢，以強化漁業權漁業管理，惟未就整體漁業權漁業使用公共海域情形及管理進行評估，不利漁業權漁業之發展。（詳乙－66頁）

4.積極推動遊蕩犬捕捉與收容管理，惟遊蕩犬捕捉收容、去化與管理制度等面向仍有未臻周延情事，亟待檢討改善。（詳乙－68頁）

5.為在地處理寵物殯葬，新建焚化設施，惟規劃設計之前置作業欠佳，收費標準修訂時程落後，影響設施啟用時機。（詳乙－71頁）

6.養羊管制辦法久未檢討，未能與時俱進，且實際管理情形與規定未盡相符，允宜適時評估調整，俾依法管理及維護各方權益。（詳乙－71頁）

（十七）文化

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動文化資產保存與活化再生，累積「島嶼世界遺產」發展能量：109年度完成重要聚落望安花宅古厝修復、歷史建築澎湖廳憲兵隊第二期修復等工程；完成吉貝7口石滬修復及雙心石滬檢修維護作業；辦理國定古蹟西嶼西臺及西嶼東臺局部開放管理維護計畫。

2.經營管理所屬博物館並結合地方文化館計畫，共同推動社會、文化教育及促進文化觀光深度發展：澎湖開拓館庭園委託經營及海洋資源館收費參觀，增益收入及提升場館效益；開放二呆藝館及金龜頭礮臺文化園區參觀，109年度參觀人次計619人次及1萬5,879人次。

3.推展文化交流暨推動社區營造：109年度辦理展演藝術季或文創類活動計8場次、1,885人次；成立社區營造中心、社區專輔中心，輔導社區營造點及鄉（市）公所推動社區營造工作。

##### 各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

##### 1.推動望安花宅古厝保存與修復，對聚落與地方發展極具助益，惟存有環境劣勢、人口外移、社區動能微弱等問題，允宜鼓勵居民參與社區事務，以凝聚共識及促進地方永續發展。（詳乙－101頁）

##### 2.澎湖縣政府推動文化旅遊，提供來澎遊客深度旅行，惟部分受補助之歷史建築未按規定時間開放遊客參觀，或未整合推動文化資產委外經營，以減少財政支出，允宜檢討改進。（詳乙－102頁）

##### 3.持續辦理古蹟歷史建築管理維護及文資防護計畫，惟部分管理維護計畫尚待提報備查，或主結構體易受環境影響，有待檢討改善，以維護古蹟歷史建築文資價值。（詳乙－105頁）

（十八）稅務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強地方稅務資訊系統作業，推動資訊安全管理，落實自動化服務：整合稅務資訊互動服務，提供多元溝通管道系統，針對納稅義務人申報或申請案件自動以簡訊傳送處理進度；辦理房屋稅、地價稅稅籍主檔維護管理。

2.落實以民為尊，提升為民服務品質：重視民眾意見，主動下鄉蒐訪民眾意見36件；利用各項科技機具，推廣多元繳稅管道，109年度非金融機構臨櫃繳稅件數比率達70.59％；辦理租稅宣導活動計85場次。

3.加強稽徵及清查作業：落實地價稅、房屋稅稅籍清查作業，增加地價稅、房屋稅稽徵效率。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：辦理各稅目之稅籍清查及補徵稅款作業，惟房屋稅及地價稅稽徵作業仍有待加強，以提升稽徵成效。（詳乙－74頁）

（十九）公共車船

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.交通載具機械維護，提升運輸服務能量：109年度辦理南海之星交通船歲修及定期檢查，確保航班正常營運；保養修復公車計1,418輛次，確保行車安全。

2.改善交通運輸設施，提供便捷大眾運輸服務：109年度內完成11輛公車汰舊換新、增建候車亭2座，提供友善乘車服務。

3.爭取營運虧損補貼，改善經營環境提升服務水準：擬定計畫向中央爭取離島交通船補貼經費1,496萬餘元、汽車客運業營運虧損補貼經費2,660萬元，減少年度虧損。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.南海之星近年因故障而檢修，停航期長，致正常航行天數比率僅六成餘，允宜積極爭取經費及加速汰舊換新作業，提供望安、七美民眾及遊客最適服務。（詳乙－18頁）

2.持續推動改善公共運輸營運環境，惟搭乘客運人數逐年下降，虧損持續擴大；訂定營業車船肇事處理要點，惟部分內容未能減輕行駛責任，允宜加強服務普及化及導入友善無縫整合概念，以擴增搭乘族群與既有客源，及檢討修正要點內容，以提升經營績效與保障員工權益。（詳乙－38頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

依澎湖縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金之投資等】。109年度澎湖縣總決算整體資產負債表計列資產總額257億1,118萬餘元、負債總額56億3,635萬餘元、淨資產200億7,483萬餘元【有關109年度澎湖縣舉借債務餘額及各界關注之各級政府未來或有給付責任等情形，請參閱戊、貳、資產負債之查核、三、長期負債表】。茲將澎湖縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

一、整體資產：109年底257億1,118萬餘元，較108年底251億3,488萬餘元，增加5億7,630萬餘元，茲分析如次：

（一）「現金」科目20億4,085萬餘元，較108年底增加2億2,486萬餘元，主要係配合縣庫資金調度要求，增加未滿1年公共債務所致。

（二）「短期投資」科目1億5,310萬元，108年底無列數，主要係公共車船管理處及澎湖縣肉品市場股份有限公司之定期存款重分類為流動金融資產，及活期存款轉定期存款，致109年度新增短期投資金額。

（三）「土地、建築物及設備」科目213億6,269萬餘元，較108年底增加1億2,404萬餘元，主要係澎湖縣政府增建房屋建築及購置交通運輸設備所致。

二、整體負債：109年底56億3,635萬餘元，較108年底52億5,010萬餘元，增加3億8,624萬餘元，茲分析如次：

（一）「短期債務」科目8億7,485萬餘元，較108年底增加5億7,144萬餘元，主要係向臺灣銀行澎湖分行辦理短期借款及銀行透支增加所致。

（二）「其他流動負債」科目22億1,679萬餘元，較108年底增加2億5,010萬餘元，主要係代辦經費、押標金及保固金增加所致。

（三）「長期債務」科目14億8,776萬餘元，較108年底減少2億8,288萬餘元，主要係澎湖縣區段徵收基金償還舉借債務所致。

三、整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產200億7,483萬餘元，較108年底198萬8,477萬餘元，增加1億9,006萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將109年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

澎湖縣總決算整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 109年12月31日 | 108年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 25,711,189 | 25,134,880 | 576,309 |
| 流動資產 | 3,433,201 | 2,980,536 | 452,664 |
| 現金 | 2,040,851 | 1,815,982 | 224,869 |
| 短期投資 | 153,100 | － | 153,100 |
| 應收款項 | 465,805 | 508,814 | - 43,008 |
| 存貨 | 16,583 | 13,363 | 3,219 |
| 預付款項 | 756,688 | 642,204 | 114,483 |
| 其他流動資產 | 172 | 172 | － |
| 非流動資產 | 22,277,987 | 22,154,343 | 123,644 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 50,077 | 47,175 | 2,901 |
| 其他投資 | 820,528 | 775,983 | 44,544 |
| 土地、建築物及設備 | 21,362,691 | 21,238,651 | 124,040 |
| 無形資產 | 559 | 373 | 186 |
| 其他資產 | 44,130 | 92,159 | - 48,029 |
| 資產合計 | 25,711,189 | 25,134,880 | 576,309 |
| 負債 | 5,636,351 | 5,250,109 | 386,241 |
| 流動負債 | 4,023,372 | 3,369,005 | 654,367 |
| 短期債務 | 874,856 | 303,412 | 571,443 |
| 應付款項 | 668,548 | 710,064 | - 41,515 |
| 預收款項 | 263,176 | 388,845 | - 125,669 |
| 其他流動負債 | 2,216,791 | 1,966,683 | 250,107 |
| 非流動負債 | 1,612,978 | 1,881,103 | - 268,125 |
| 長期債務 | 1,487,764 | 1,770,647 | - 282,882 |
| 其他負債 | 125,213 | 110,456 | 14,756 |
| 淨資產 | 20,074,838 | 19,884,770 | 190,067 |
| 淨資產 | 20,074,838 | 19,884,770 | 190,067 |
| 負債及淨資產合計 | 25,711,189 | 25,134,880 | 576,309 |

109年度澎湖縣總決算及附屬單位決算經本室審核結果，修正淨減列歲入決算實現及應收數648萬餘元、淨減列歲出決算實現數56萬餘元，致澎湖縣整體淨減列資產592萬餘元、減列淨資產592萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為257億526萬餘元，負債總額為56億3,635萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產200億6,891萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

澎湖縣總決算審定後整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 2,273,223 | 1,772,833 | - 612,854 | 3,433,201 |
| 現金 | 1,320,676 | 1,333,030 | - 612,854 | 2,040,851 |
| 短期投資 | － | 153,100 | － | 153,100 |
| 應收款項 | 377,516 | 88,289 | － | 465,805 |
| 存貨 | 4,978 | 11,604 | － | 16,583 |
| 預付款項 | 569,879 | 186,808 | － | 756,688 |
| 其他流動資產 | 172 | － | － | 172 |
| 非流動資產 | 19,773,936 | 3,544,346 | - 1,040,295 | 22,277,987 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 50,077 | － | 50,077 |
| 採權益法之股權投資 | 925,465 | － | - 925,465 | － |
| 其他投資 | 197,724 | 737,634 | - 114,830 | 820,528 |
| 土地、建築物及設備 | 18,650,747 | 2,711,944 | － | 21,362,691 |
| 無形資產 | － | 559 | － | 559 |
| 其他資產 | － | 44,130 | － | 44,130 |
| 原列資產總額 | 22,047,159 | 5,317,179 | - 1,653,149 | 25,711,189 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 5,922 | － | － | - 5,922 |
| 調整後資產總額 | 22,041,236 | 5,317,179 | - 1,653,149 | 25,705,266 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 4,024,253 | 611,974 | - 612,854 | 4,023,372 |
| 短期債務 | 874,856 | － | － | 874,856 |
| 應付款項 | 56,609 | 611,939 | － | 668,548 |
| 預收款項 | 263,141 | 35 | － | 263,176 |
| 其他流動負債 | 2,829,645 | － | - 612,854 | 2,216,791 |
| 非流動負債 | 974,000 | 638,978 | － | 1,612,978 |
| 長期債務 | 974,000 | 513,764 | － | 1,487,764 |
| 其他負債 | － | 125,213 | － | 125,213 |
| 原列負債總額 | 4,998,253 | 1,250,952 | - 612,854 | 5,636,351 |
| 調整後負債總額 | 4,998,253 | 1,250,952 | - 612,854 | 5,636,351 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 17,048,906 | 4,066,227 | - 1,040,295 | 20,074,838 |
| 原列淨資產總額 | 17,048,906 | 4,066,227 | - 1,040,295 | 20,074,838 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 5,922 | － | － | - 5,922 |
| 調整後淨資產總額 | 17,042,983 | 4,066,227 | - 1,040,295 | 20,068,915 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 22,041,236 | 5,317,179 | - 1,653,149 | 25,705,266 |

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、設立澎湖縣停車管理基金辦理公有停車場收費及管理，惟部分路外停車場尚未公告收費，為落實使用者付費精神，提高路外停車場使用效益，允宜檢討評估停車收費範圍，提供民眾臨時停車之需求，以改善交通秩序：澎湖縣政府納管路外停車場計有水源路等19處，運用地理資訊系統，套繪停車收費範圍及定位停車場地點，核有水源路等12處路外停車場位於公告收費範圍內（北辰西側1處路外停車場未收費），其餘三多路等7處路外停車場位於公告收費範圍外。按澎湖縣競爭型立體停車場場址可行性詳細評估定稿報告書（108年11月）載述，中興國小周邊500公尺旺季平假日路邊停車供需（路外5處、路邊38處），尖峰需供比小型車1.21、機車1.83，均高於1，顯示停車空間供不應求。惟該府納管之三多路路外停車場位於中興國小周邊500公尺範圍內，仍未公告收費，提供停車空間；另光榮里路外停車場周邊設有全聯福利中心、燦坤3C、7-11便利商店等，且光榮里人口數為馬公市33個里中第3高，屬人口密度較高、商業活動密集地區，亦未公告收費，有待檢討收費範圍。又經本室派員實地勘察三多路及光榮里路外停車場之停車現況，發現固定車輛占停之比率約61.90％及70.59％，其中6輛車連續占停3日，存有特定車輛占停及流動性不足等情，且停車場500公尺範圍內，不乏違規停車車輛，顯示民眾於停車場區域仍有停車需求，允宜檢討評估停車收費範圍，提供民眾臨時停車之需求，減少違規停車，以改善交通秩序。（詳乙－23頁）

二、清查縣有土地筆數已達預計目標值，惟未就價值高、面積大、供營業使用之土地優先清查，並積極排除占用；又部分被占用土地供營業使用，逾4年迄未見處理成果，允應積極清理，以維護公產權益及公平正義：截至109年9月底止，澎湖縣政府及所屬機關學校預計清查經管縣有土地計2,135筆，實際清查2,432筆，已達預計清查目標值，惟該府列管被占用縣有土地計有231筆，其中屬價值高、面積大、供營業使用之土地計19筆，僅清查8筆，餘11筆尚未清查，並未就價值高、面積大、供營業使用之土地優先清查。又已清查土地8筆，其清理方式仍依循前例向占用人收取使用補償金及通知占用人自行拆除地上物返還土地，其中文光段472地號土地被占為工廠使用、中衛段670、752地號及案山段23地號被五金行及食品工廠占為營業使用，惟該府仍未積極排除占用，收回被占用土地。該府109年9月列管被占用縣有土地較108年底止，增加5筆，係新增占用案件或占用面積變動增加所致，除占用人依規定申請承租，或私人建物擴建占用小面積之縣有地（未達1坪）外，惟該府仍未積極排除占用，收回被占用土地。本室前於105年4月21日函請該府積極清理收回被占用土地，逾4年迄未見處理成果，相關行政作為仍欠積極，允應積極清理，以維護公產權益及公平正義。（詳乙－42頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

圖1　營業總收支暨盈虧預決算及審定數之比較

中華民國 109 年度

109年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本室審定總收入2億5,270萬餘元，總支出2億7,129萬餘元，收支相抵，淨損為1,859萬餘元，較預算淨損減少1億1,852萬餘元，約86.44％（圖1），主要係公共車船管理處之政府補助收入較預計增加所致。產銷（營運）計畫主要有7項，實施結果，各基金尚能依計畫執行，惟仍有5項計畫未達預計目標（表1），因受租車班次減少影響，汽車客運搭乘人數減少；民眾減少食用豬肉影響，電動屠宰、場地使用、毛豬集運及毛豬評級服務數量減少，致未達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，109年度決算支用數6,653萬餘元，較可用預算數減少188萬餘元，約2.75％，主要係公共車船管理處車輛汰舊換新案賸餘款。

| 表1 產銷（營運）計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 縣政府 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 農漁局 | 1 | 4 | 4 | － |

資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）。

上述2個營業基金，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，該2基金營運發生虧損各為1,808萬餘元（公共車船管理處）、51萬餘元（肉品市場股份有限公司），分別較預算淨損減少1億1,851萬餘元、1萬餘元。另本室依決算法第23條規定審核各營業基金效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、公共車船管理處營運使用之南海之星近年因故障而檢修，停航期長，致正常航行天數比率僅六成餘，允宜積極爭取經費及加速汰舊換新作業，提供望安、七美民眾及遊客最適服務：南海之星及南海之星2號肩負望安、七美2離島海上交通及民生物資運輸任務，每日固定航行馬公、望安、七美往返各1航次，並視需求不定期延駛高雄，提供2離島鄉親及遊客最適服務。106至109年度南海之星因左減速機及左主機故障，檢測、待料與大修，停航天數計490天，正常航行天數比率僅為66.46％，其中108年1至11月因上述維修而停航，僅108年12月份投入營運，嚴重影響正常航運與望安及七美民眾海上交通及民生物資運輸；又106至109年度南海之星歲修金額合計3,893萬餘元，對於縣府財政亦漸成負擔。該府爰評估建造南海之星3號，預估所需經費5億4,000萬元，惟據交通部「藍色公路十年綜合發展規劃（110-119年）」策略一，「澎湖新建南海之星3號計畫」列預估建造經費為3億元（分別為中央補助2億4,300萬元，地方配合5,700萬元），建造經費間有2億4,000萬元之差距，允宜加速汰舊換新作業，儘速提報新建南海之星3號計畫，並積極爭取經費，減輕財政負擔，以提供望安、七美民眾及遊客最適服務。（詳乙－18頁）

二、公共車船管理處持續推動改善公共運輸營運環境，惟搭乘客運人數逐年下降，虧損持續擴大，允宜加強服務普及化及導入友善無縫整合概念，以擴增搭乘族群與既有客源，提升公共運輸使用效益與經營績效：該處為改善縣內公共運輸經營環境及服務品質，持續辦理車輛汰舊換新，改善候車空間與資訊，以提高民眾搭乘意願，惟虧損持續擴大，由106年度虧損1億2,976萬餘元，逐年增加至109年度虧損1億5,875萬餘元。另客運搭乘人數除由106年度168萬餘人次，逐年下降至109年度125萬餘人次外，各年度實際總載客人數亦未達目標，且110年度目標值大幅下修至130萬人，顯見客運搭乘人數逐年下降。該處為提升營運效率，委託專業廠商辦理「澎湖縣公路公共運輸系統整體規劃案」，該規劃案期末報告載述，市區汽車客運業載客人數下降可能與近年澎湖高齡少子化及私人運具普及有關，並說明目前縣內公共運輸服務缺乏外界刺激，服務介面長年沿襲既有習慣而少改變，舉如雙向停靠卻僅單邊設置站牌、路線班次過多例外繞（縮）駛，導致乘客難以理解等，鑑於完善公共運輸系統可以滿足民眾行的需求，允宜強化智慧運輸服務系統及服務普及化，讓使用者感受到時間、空間、資訊及服務無縫整合之友善環境，以擴增搭乘族群及既有客源，提升公共運輸使用效益。（詳乙－38頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

圖2　特別收入基金來源用途暨餘絀預決算及審定數之比較

109 年度

圖1　作業基金收支暨餘絀預決算及審定數之比較

109 年度

109年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算10個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）31億8,910萬餘元，總支出（含基金用途）27億9,376萬餘元，賸餘3億9,534萬餘元，較預算減少2,555萬餘元，約6.07％，其中：一、作業基金6個單位，審定總收入4億3,455萬餘元，總支出1億6,332萬餘元，賸餘2億7,123萬餘元，較預算減少1億7,753萬餘元，約39.56％（圖1），主要係澎湖縣區段徵收基金政策性開發不動產收入較預計減少，爰109年度賸餘較預算減少。109年度短絀之基金有1個單位，計短絀48萬餘元；賸餘之基金有4個單位，共計賸餘2億7,172萬餘元；另澎湖縣市地重劃基金，因市地重劃計畫書尚未審核通過，計畫未執行，109年度無餘絀。二、特別收入基金4個單位（含53個分預算），審定基金來源27億5,455萬餘元，基金用途26億3,043萬餘元，賸餘1億2,411萬餘元，與預算短絀相距1億5,197萬餘元（圖2），主要係澎湖縣地方教育發展基金之政府其他撥入收入較預計增加，爰109年度原預計短絀，實際產生賸餘。109年度賸餘之基金有4個單位，共計賸餘1億2,411萬餘元。

表2　109年度澎湖縣特別收入基金用途執行率排名情形

單位：新臺幣元、％

| 基 金 名 稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高者 |  |  |  |
| 澎湖縣環境保護基金 | 55,718,000 | 54,115,310 | 97.12 |
| 基金用途執行率較低者 |  |  |  |
| 澎湖縣身心障礙者就業基金 | 1,971,000 | 1,537,258 | 77.99 |
| 澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金 | 155,000 | 43,011 | 27.75 |

註：1.表列基金用途執行率較高者，其評比標準係以109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

2.資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。

表1　109年度澎湖縣作業基金本期餘絀預算執行排名情形

單位：新臺幣元、％

| 基 金 名 稱 | 本期餘絀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 澎湖縣醫療作業基金 | 8,968,000 | 12,257,973 | 3,289,973 | 36.69 |
| 澎湖縣建設基金 | 803,000 | 1,104,859 | 301,859 | 37.59 |
| 短絀較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 澎湖縣平均地權基金 | - 456,000 | - 486,614 | - 30,614 | 6.71 |

註：1.澎湖縣市地重劃基金未執行未予列入。

2.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

3.資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。

上述10個非營業特種基金109年度總收支（含基金來源、用途）規模達59億8,286萬餘元，考量作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就6個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，分別為澎湖縣醫療作業基金及澎湖縣建設基金；短絀較預算數增加者，僅澎湖縣平均地權基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就4個特別收入基金予以評核結果，109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高者，僅澎湖縣環境保護基金；基金用途執行率較低者，分別為澎湖縣身心障礙者就業基金及澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金（表2）。

| 表3 109年度澎湖縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 10 | 22 | 1 | 15 | 6 |
| 縣政府 | 9 | 21 | 1 | 14 | 6 |
| 衛生局 | 1 | 1 | － | 1 | － |

資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。

另各基金109年度22項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者6項，約27.27％；未達預計目標者16項，約72.73％，其中案山地區市地重劃業務等3項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表4），已影響各該基金設立目的之達成。

| 表4 109年度澎湖縣非營業特種基金營運（業務）計畫項目執行率未達3成情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| 1.案山地區市地重劃業務 | 澎湖縣市地重劃基金 | 元 | 17,552,000 | － | 未執行 |
| 2.區段徵收公五、公六地區務 | 澎湖縣區段徵收基金 | 元 | 433,010,560 | 45,145,618 | 10.43 |
| 3.建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金 | 元 | 155,000 | 43,011 | 27.75 |
| 註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 2.資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。 |  |  |  |  |  |

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、推動數位教育提升學校教學與學生學習品質，惟於課程綱要、硬體資源、教師職能、因應疫情自主學習演練及學生康健數位使用習慣等面向仍待提升：澎湖縣政府為推動轄內國中、國小數位科技教育，逐年辦理國民中小學校園數位建設實施計畫、科技教育推動總體計畫等，以完善各學校數位教育資源。經運用網路問卷調查109學年度第1學期，51所澎湖縣國民中、小學師生數位設備使用習慣及運用科技輔助教學與學習情形，輔助查核相關計畫執行成效，核有：國小科技領域教學尚無課程綱要，惟學校問卷調查呈現師生對數位教育課程及課綱之需要，允宜納入參考，並儘速訂定課綱，俾利教師依循及授課內容符合學生學習需求；平板設備資源分配不均，影響部分學校師生運用該設備教學與學習，亟待研謀改善，俾維護學生數位學習品質；輔導教師運用科技輔助教學，惟教師仍面臨不熟悉各類科技輔助教學平台等多項困難，允宜加強輔導善用，俾提升數位教育服務品質；輔導學校因應疫情停學需求，辦理在家學習自主演練，惟仍有師生無法確認演練成效，允宜檢討適時調整，以免停學時影響學生在家學習；部分國中階段學生常於深夜及凌晨時段使用網路，允宜注意輔導建立正確數位使用習慣，以免影響學生健康及維護日間學習品質等。（詳乙－19頁）

二、協助與服務身心障礙者職業重建略具成效，惟身心障礙者約占全縣人口數5.84％，高於全國平均值，允宜積極開拓更多元化就業類別，以協助身心障礙者就業及提升計畫執行成效：澎湖縣政府為落實身心障礙者就業權益，辦理各項身心障礙者職業重建服務計畫，協助身心障礙者進入、適應職場，以促進其自立發展，所需經費由勞動部就業安定基金、普通公務預算及澎湖縣身心障礙者就業基金支應，經查其執行情形，核有：協助與服務身心障礙者職業重建略具成效，惟身心障礙者約占全縣人口數5.84％，高於全國平均值，允宜積極爭取補助經費，以協助身心障礙者就業及提升計畫執行成效；辦理促進視覺功能障礙者就業計畫，惟實施計畫多傾向按摩業，允宜開拓更多元化就業類別，積極協助視障者尋找適性之就業方向，以提升視障者就業權益與機會等。（詳乙－35頁）

三、設立建築物無障礙基金，落實無障礙生活環境，惟列管待改善無障礙設施及設備之公共建築物案件仍多，亟待積極檢討改善：澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金附屬單位預算半年結算報告，基金來源之違規罰款收入分配預算數6萬元（全年度12萬元），惟尚無實際數；又基金用途之建築物無障礙設備與設施改善計畫分配預算數7萬5,000元（全年度15萬5,000元），實際數僅3,774元，約4.78％。按本室前於審核該基金107及108年度半年結算報告，函請注意依基金設立目的落實執行，惟截至109年底止，基金用途實際執行4萬3,011元，執行率僅27.75％，且列管待改善無障礙設施及設備之既有公共建築物案件尚有93件（含已歇業5件），亟待檢討人力配置加速執行稽查作業並依規定辦理，提供弱勢族群最適環境。（詳乙－37頁）

四、辦理在地醫療起飛計畫及高知名度醫師計畫，提供縣民就地醫療便利，惟轉診赴臺就醫人次，未隨計畫開辦而降低，允宜加強宣導及檢討增加來澎駐診科別，以利民眾就地診療，提升計畫執行成效：澎湖縣政府衛生局為實現「醫師動，病人不動」提升在地醫療照護量能，自105年8月1日開辦「在地醫療起飛計畫」與臺灣本島區域級以上醫院簽訂策略聯盟，引進區域級以上醫院專科醫師至澎湖診療。又於106年4月12日實施補助醫院、衛生所聘請高知名度醫師計畫，聘請副教授以上資格之臨床醫師或具特殊醫療貢獻或技術之臨床醫師來澎診療，以提升基層醫療品質、建立民眾就醫信心，及提升醫療滿意度。據遠見2020年6月刊載澎湖醫療衛生面向施政成績較去年上升18個百分點，居全國之冠，執行結果，深獲縣民肯定，惟仍有40％縣民選擇至臺灣就診，致政府支付嚴重或緊急傷病患自行搭機（船）赴臺就醫之交通費補助款，未能隨在地醫療起飛及聘請高知名度醫師計畫之執行而降低，尚有改善空間。（詳乙－82頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管賡續注意其改善成效。

陸、各方建議意見

一、澎湖縣政府爭取經費推動各項政務與建設，惟歲入歲出已由賸餘轉為短絀，且累計短絀達23億餘元，而自籌財源收入仍不足以支應人事費支出，占比為近5年最低，開源成效未臻理想，允宜加強挹注自有財源及審酌財政狀況妥適分配有限財政資源，以達到財政永續性目標與地方發展：109年度澎湖縣總預算列歲入預算數99億5,169萬餘元、歲出預算數110億9,996萬餘元、短絀11億4,827萬餘元，執行結果，歲入決算數99億4,650萬餘元、歲出決算數101億8,177萬餘元、短絀2億3,526萬餘元。截至109年度止，累計短絀達23億9,026萬餘元，顯示澎湖縣財政狀況亟待改善，以維財政永續，澎湖縣財政情形，備受各界所關注。茲綜合各方建言，列述如次：

| 表1 澎湖縣歲入歲出餘絀情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 歲入 |  | 歲出 |  | 歲入歲出餘絀 |  |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 105 | 8,453.36 | 8,462.94 | 9,215.46 | 8,360.63 | - 762.09 | 102.30 |
| 106 | 8,360.81 | 8,288.27 | 9,077.56 | 8,101.07 | - 716.75 | 187.20 |
| 107 | 9,950.78 | 9,870.54 | 10,382.07 | 9,263.65 | - 431.29 | 606.88 |
| 108 | 9,898.65 | 9,804.63 | 11,242.90 | 9,964.46 | - 1,344.25 | - 159.82 |
| 109 | 9,951.69 | 9,946.50 | 11,099.96 | 10,181.77 | - 1,148.27 | - 235.26 |
| 資料來源：整理自各該年度澎湖縣總決算資料。 |  |  |  |  |  |  |

（一）依循促進離島永續發展方針，推動各項政務，惟總預算歲入歲出已連續2年發生短絀，且累計短絀達23億餘元，而自籌財源收入不足支應人事費持續存在，允宜加強財源籌措，以紓緩財政壓力：依109年度中央及地方政府預算籌編原則第2條第1款規定：「政府預算收支，應本中央、地方統籌規劃及遵守總體經濟均衡之原則，審度總資源供需估測顯示之趨勢，並加強開源節流措施，妥善控制歲入歲出差短。」查109年度澎湖縣總預算執行結果，歲入決算數99億4,650萬餘元、歲出決算數101億8,177萬餘元、短絀2億3,526萬餘元，較108年度短絀1億5,982萬餘元，增加短絀7,543萬餘元，已連續2年發生短絀，且累計短絀已達23億9,026萬餘元，顯示該府未能妥善控制歲入歲出差短。綜計澎湖縣105至109年度總預算執行結果，歲入決算數由105年度84億6,294萬餘元增加至109年度99億4,650萬餘元（表1），增加14億8,356萬餘元，主要係中央政府補助款收入增加所致；歲出決算數由105年度83億6,063萬餘元增加至109年度101億8,177萬餘元，增加18億2,113萬餘元，主要係爭取中央政府前瞻基礎建設計畫預算經費，改善縣內供水設施、市區道路整建、提升偏鄉醫療品質、漁業資源保育復育等建設所致。又綜計105至109年度歲入歲出結果，105至107年度分別賸餘1億230萬餘元、1億8,720萬餘元及6億688萬餘元，惟108及109年度分別發生短絀1億5,982萬餘元及2億3,526萬餘元，有待妥善控制歲入歲出差短。另綜計105至109年度歲入來源別占比（表2），以補助及協助收入67.26％最高，稅課收入26.20％次之，其他

| 表2 澎湖縣歲入來源結構情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 年度 |  | 合計 | 稅課收入 | 罰款及賠償收入 | 規費收入 | 財產收入 | 營業盈餘及事業收入 | 補助及協助收入 | 捐獻及贈與收入 | 其他收入 |
| 合計 | 金額 | 46,372.88 | 12,148.55 | 255.41 | 1,037.14 | 411.43 | 22.65 | 31,188.81 | 99.87 | 1,208.86 |
|  | 占比 | 100.00 | 26.20 | 0.55 | 2.24 | 0.89 | 0.05 | 67.26 | 0.22 | 2.61 |
| 105 | 金額 | 8,462.94 | 2,231.47 | 41.37 | 177.13 | 70.80 | 2.25 | 5,680.40 | 17.93 | 241.56 |
|  | 占比 | 100.00 | 26.37 | 0.49 | 2.09 | 0.84 | 0.03 | 67.12 | 0.21 | 2.85 |
| 106 | 金額 | 8,288.27 | 2,291.51 | 35.08 | 170.42 | 151.61 | 2.12 | 5,386.33 | 26.51 | 224.66 |
|  | 占比 | 100.00 | 27.65 | 0.42 | 2.06 | 1.83 | 0.03 | 64.99 | 0.32 | 2.71 |
| 107 | 金額 | 9,870.54 | 2,798.00 | 72.00 | 210.54 | 81.77 | 2.05 | 6,428.60 | 18.93 | 258.61 |
|  | 占比 | 100.00 | 28.35 | 0.73 | 2.13 | 0.83 | 0.02 | 65.13 | 0.19 | 2.62 |
| 108 | 金額 | 9,804.63 | 2,395.09 | 57.01 | 235.71 | 48.07 | 5.00 | 6,772.11 | 19.27 | 272.35 |
|  | 占比 | 100.00 | 24.43 | 0.58 | 2.40 | 0.49 | 0.05 | 69.07 | 0.20 | 2.78 |
| 109 | 金額 | 9,946.50 | 2,432.48 | 49.95 | 243.34 | 59.18 | 11.23 | 6,921.37 | 17.23 | 211.68 |
|  | 占比 | 100.00 | 24.46 | 0.50 | 2.45 | 0.59 | 0.11 | 69.59 | 0.17 | 2.13 |
| 資料來源：整理自各該年度澎湖縣總決算資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收入2.61％再次之。復依稅課收入來源之占比分析（表3），以統籌分配稅款83.72％最高，土地稅9.53％次之，使用牌照稅2.86％再次之，其餘各稅收入僅介於0.56

表3　澎湖縣稅課收入來源分析

單位：新臺幣百萬元、％

| 科目 年度 |  | 合計 | 土地稅 | 房屋稅 | 使用牌照稅 | 印花稅 | 菸酒稅 | 統籌分配稅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 金額 | 12,148.55 | 1,157.41 | 234.34 | 347.20 | 68.22 | 171.08 | 10,170.18 |
|  | 占比 | 100.00 | 9.53 | 1.93 | 2.86 | 0.56 | 1.41 | 83.72 |
| 105 | 金額 | 2,231.47 | 212.90 | 42.78 | 63.02 | 10.81 | 35.96 | 1,865.98 |
|  | 占比 | 100.00 | 9.54 | 1.92 | 2.82 | 0.48 | 1.61 | 83.62 |
| 106 | 金額 | 2,291.51 | 238.92 | 44.12 | 66.48 | 12.83 | 35.38 | 1,893.76 |
|  | 占比 | 100.00 | 10.43 | 1.93 | 2.90 | 0.56 | 1.54 | 82.64 |
| 107 | 金額 | 2,798.00 | 236.72 | 46.45 | 69.42 | 13.44 | 33.07 | 2,398.87 |
|  | 占比 | 100.00 | 8.46 | 1.66 | 2.48 | 0.48 | 1.18 | 85.74 |
| 108 | 金額 | 2,395.09 | 215.33 | 49.36 | 71.78 | 15.08 | 32.77 | 2,010.74 |
|  | 占比 | 100.00 | 8.99 | 2.06 | 3.00 | 0.63 | 1.37 | 83.95 |
| 109 | 金額 | 2,432.48 | 253.54 | 51.63 | 76.50 | 16.06 | 33.90 | 2,000.83 |
|  | 占比 | 100.00 | 10.42 | 2.12 | 3.15 | 0.66 | 1.39 | 82.25 |
| 資料來源：整理自各該年度澎湖縣總決算資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

％至1.93％間，顯示澎湖縣稅課收入，主要仰賴中央統籌分配稅款，其他各稅收入占整體稅課收入比率增加有限，以109年度為例，統籌分配稅以外之其餘各稅收入4億3,165萬餘元，較108年度3億8,435萬餘元增

表4　澎湖縣自籌財源及人事費支出情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 項目 年度 | 自籌財源（A） | 歲入 決算數（B） | 自籌財源比率（D=A/B×100） | 人事費 支出（C） | 人事費占自籌財源比率（E=C/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 916.56 | 8,462.94 | 10.83 | 2,329.56 | 254.16 |
| 106 | 1,008.17 | 8,288.27 | 12.16 | 2,297.27 | 227.87 |
| 107 | 1,043.06 | 9,870.54 | 10.57 | 2,465.36 | 236.36 |
| 108 | 1,021.77 | 9,804.63 | 10.42 | 2,554.26 | 249.98 |
| 109 | 1,024.30 | 9,946.50 | 10.30 | 2,636.85 | 257.43 |

資料來源：整理自各該年度澎湖縣總決算資料。

圖1  澎湖縣自籌財源比率及人事費支出情形

資料來源：整理自各年度澎湖縣總決算資料。

加4,730萬餘元，惟占整體稅課收入比率僅增加約1.70％，其中以土地稅1.43％最多、使用牌照稅0.15％次之、其餘所占比率甚微，亟待持續強化。又澎湖縣105至109年度總決算之自籌財源收入（歲入決算數扣除補助及協助收入、統籌分配稅款收入）介於9億1,656萬餘元至10億4,306萬餘元間，自籌財源比率（自籌財源/歲入決算數）約10.30％至12.16％，其中109年度自籌財源10億2,430萬餘元，自籌財源比率10.30％為近5年來最低（表4）。然澎湖縣各機關人事費支出，由105年度23億2,956萬餘元降至106年度22億9,727萬餘元後，再逐年攀升至109年度26億3,685萬餘元（圖1），人事費支出占自籌財源比率介於227.87％至257.43％間，其中109年度人事費支出為近5年最高（同表4）。對於自籌財源不足支應人事費，及比率呈降低趨勢，且約占歲入1成餘，其餘近9成需仰賴中央政府補助及統籌分配稅收入挹注，仍宜審慎注意因應。

綜上，澎湖縣105至109年度歲入歲出餘絀情形，由105至107年度賸餘轉為108及109年度短絀，且累計短絀已達23億9,026萬餘元，有待妥善控制歲入歲出差短情事；又歲入高度仰賴中央政府補助款與統籌分配稅款，而自籌財源不足，僅約1成餘且呈降低趨勢，亟待積極開拓財源，以提升地方財政自主；另稅課收入，仍以中央統籌分配稅款為主，109年度成長幅度有限，仍有待持續強化，以挹注縣庫；至人事費支出亦有攀升趨勢，109年度為近5年最高，且自籌財源收入不足支應人事費之情況持續存在，亟待妥適檢討因應，以紓緩財政壓力。

| 表5 開源措施預計目標與實際執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 年度 | 目標金額 | 實際金額 |  | 增減金額 |
| 107 | 1,645,199 | 1,822,705 |  | 177,506 |
| 108 | 812,912 | 863,238 |  | 50,325 |
| 109 | 1,420,899 | 1,297,053 |  | - 123,846 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

（二）為健全財政及鼓勵創新開源節流措施，已訂定相關實施計畫，惟109年度開源結果未達預計目標，允宜妥適檢討與因應及積極開拓各項財源，以增裕庫收彰顯開源成效：該府為促使各單位暨所屬機關學校貫徹執行，積極開拓自有財源及嚴格控制預算，將有限資源作最經濟有效利用，使縣政能在穩定基礎上持續向前邁進，於96年7月訂定「澎湖縣政府開源節流措施實施計畫」，規範開源節流措施實施要項，其中在開源方面，包括：擴大稅基及稅源；落實「使用者、受益者付費」原則，研議徵收新種規費項目，合理調整收費基準；積極辦理招商，涵養稅源等9項。節流方面，包括：辦理社會福利之各項津貼應衡酌財政負擔及公平、正義原則；妥善運用民間資源；落實公務人員之精簡；嚴格控制預算經費支出等6項。查107至109年度預計開源目標為16億4,519萬餘元、8億1,291萬餘元及14億2,089萬餘元，執行結果，實際開源金額分別為18億2,270萬餘元、8億6,323萬餘元及12億9,705萬餘元（表5）。預計開源目標，由107年度16億4,519萬餘元下修至108年度8億1,291萬餘元，109年度雖上修至14億2,089萬餘元，惟除計畫目標不及107年度外，實際開源結果亦僅12億9,705萬餘元，較預計目標減少1億2,384萬餘元，約8.72％，主要係爭取中央計畫型補助款及售地收入較預計減少所致。次查該府各單位暨所屬機關學校依上開實施計畫，推動各項開源措施，惟臚列之開源實施項目中，在「落實使用者、受益者付費原則，研議徵收新種規費項目，及合理調整現行收費基準」1項，有關「研擬新增服務項目，並研訂收費標準，以增加收入（如金門對入境觀光旅客酌收清潔費等）」部分，107至109年度連續3年均無提案，亦未借鏡他縣市案例，研擬開徵項目，均無實績。按本室前於查核108年度澎湖縣總決算，建請該府參考其他縣市作法，舉如高雄市、南投縣、雲林縣、屏東縣及花蓮縣等之土石採取景觀維護特別稅或臨時稅；南投縣鹿谷鄉觀光稅等，善用區域優勢，發展地方特色開拓自有財源，挹注自有財源，惟仍無成效，有待該府審慎檢討與因應。

又該府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情對縣內經濟影響，及促進縣內民眾消費，實施振興經濟方案，凡109年6月1日設籍縣內縣民，不分年齡皆可領取新台幣500元振興消費禮金，所需經費5,346萬元，經澎湖縣議會第19屆第3次定期會審議通過墊付，並將於110年度預算辦理轉正。又該府近年來推動各項大型建設，舉如中興國小與馬公國小地下停車場興建、澎湖媽祖觀光文化園區興建工程等，均需負擔自籌款，其中中興國小與馬公國小地下停車場興建自籌款5億2,816萬餘元（110及111年度各2億6,408萬餘元），又澎湖媽祖觀光文化園區總經費2億5,000萬元，悉數由自籌款負擔（109至111年度分別編列1,000萬元、1億元及1億4,000萬元）。盱衡整體財政現況，及上述疫情振興經濟消費金、中興國小與馬公國小地下停車場及澎湖媽祖觀光文化園區興建工程等經費，恐影響縣內財政與預算資源之運用，有待持續妥適因應。

綜上，鑑於該府持續依循促進離島永續發展方針，推動各項政務與建設，惟因澎湖縣財政困窘，歲入高度仰賴中央政府補助款與統籌分配稅款，且自籌財源不足，而開源實績未臻理想，允宜審慎檢討因應，並依上開「澎湖縣政府開源節流措施實施計畫」積極開拓各項財源，及借鏡他縣市案例，研擬可增加財源之項目，以增裕庫收及增加可運用之預算資源。

（三）1年以上公共債務金額逐年降低，惟持續向基金及專戶調度比率達100％，而未滿1年公共債務未償餘額已增至8億7千萬餘元，允宜注意整體債務負擔情形，研謀周妥措施因應及避免影響基金與專戶之運作：該府為提升資金運用效率，節省債息支出，持續向所設基金及專戶調度，截至109年底止，共計調度14億8,127萬餘元，較108年底調度金額15億2,375餘元，減少4,248萬餘元（表6），有效減少財務調度所需給付利息費用，並獲財政部109年度地方政府財政業務輔導方案之「債務管理」考核結果，與臺北市、金門縣、連江縣等8市縣併列為優等。又截至109年底止，1年以上公共債務金額，累計未償餘額9億7,400萬元，較108年底10億元，減少2,600萬元；非營業特種

表6　澎湖縣應付債務明細

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 108年底 | 109年底 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,597,816 | 3,843,898 | 246,081 |
| 小計 | 2,074,059 | 2,362,620 | 288,561 |
| 1年以上債務金額 | 1,000,000 | 974,000 | - 26,000 |
| 未滿1年債務金額 | 303,412 | 874,856 | 571,443 |
| 非營業特種基金債務金額 | 770,647 | 513,764 | - 256,882 |
| 向基金專戶調借金額 | 1,523,757 | 1,481,277 | - 42,480 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

基金債務金額5億1,376萬餘元，亦較108年底7億7,064萬餘元，減少2億5,688萬餘元。惟未滿1年債務金額8億7,485萬餘元，較108年底3億341萬餘元，增加5億7,144萬餘元，截至109年底止，應付債務38億4,389萬餘元，較108年底35億9,781萬餘元，增加2億4,608萬餘元，該府整體財政狀況顯不寬裕，又近年來持續依循促進離島永續發展方針，積極推動各項政務與建設，資金需求殷切，允宜注意整體債務負擔及未滿1年債務金額變動情形，研謀周妥措施因應；另向基金與專戶調度款作為財務調度方式，而借度比率已達100％，亦宜注意，避免影響基金與專戶之運作。

（四）與時俱進推動各項政務，惟各年度總預算迭以提報墊付案方式辦理，為符預算執行要點意旨及忠實表達各年度預算實況，允宜以追加預算方式辦理，倘時效上不足因應須以墊付案方式辦理，亦宜從整體財政現況檢討與列管，以確保財政永續：依「各機關單位預算執行要點」（下稱預算執行要點）第44點規定，直轄市、縣（市）各機關執行年度預算時，有下列情形之支出，而辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，於法定預算以外以墊付款項（下稱墊付案）先行支用：（一）配合國防緊急設施或戰爭之有關支出。（二）國家經濟上遭逢重大變故，奉上級政府指示必須配合辦理之有關支出。（三）因災害必須緊急支付之工程或救濟支出。（四）經上級政府核定之補助款，所使用之支出。（五）依法律或經核定有案之契約義務必需之支出。（六）配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。

查該府108年度於澎湖縣議會第19屆第1、2、5次臨時會及第19屆第1、2次定期會提報墊付案經議會同意者有192案、金額35億9,041萬餘元，約占108年度歲出預算數112億4,290萬餘元之31.93％；所提192案墊付案中，有59案、金額5億6,497萬餘元，為例行性政務項目，非屬上開預算執行要點所規範提報墊付案之要件。再查109年度總預算第1次追加減預算墊付轉正計64案、金額9億1,363萬餘元，其中悉數由縣款自籌之墊付案，計18案、金額2億1,805萬餘元，為例行性政務項目，亦非屬上開預算執行要點規範之要件。另截至109年底，該府尚有墊付款經議會同意先行支用93案、金額22億2,147萬餘元，除中央政府補助款14億183萬餘元、離島建設基金補助7,504萬餘元外，縣府尚需自籌經費7億4,459萬餘元，將於110年度追加（減）預算或以後年度預算納入轉正，尚難忠實表達各年度預算實況及影響以後年度歲入歲出餘絀情形。鑑於縣內整體財政狀況並不寬裕，執行年度預算時，允宜以追加預算方式辦理，倘時效上不足因應以墊付案方式，亦宜從整體財政現況檢討與列管，以確保財政永續及預算執行成效，暨符預算執行要點規範與忠實表達各年度預算實況。

二、澎湖縣近10年公告土地現值已大幅調漲，惟地段率仍未考量隨同酌予調整，允宜運用地理資訊系統等創新技術方法，依據房屋坐落位置及公告土地現值資料，衡酌調整房屋地段率，以切合各區域實際發展現況，維護租稅公平：依房屋稅條例第11條第1項第3款規定略以：房屋標準價格，由不動產評價委員會按房屋所處街道村里之商業交通情形及房屋之供求概況，並比較各該不同地段之房屋買賣價格減除地價部分，訂定標準。澎湖縣政府於104年11月18日召開澎湖縣104年第1次不動產評價委員會會議決議重行評定「房屋標準單價表」，並自105年1月1日施行，調整後房屋標準單價已達合理造價之37％至47％。惟該府自73年7月1日訂定之澎湖縣房屋地段等級表，截至109年底止，除101年第1次不動產評價委員會會議決議，恢復馬公市光榮、光明、重光等3里房屋之地段率為100％外，迄未調整其餘地區房屋之地段率，且相較於臺北市等21市縣房屋地段等級標準均已調整（表7），澎湖縣房屋之地段率仍存有改善空間。

| 表7 市縣政府截至109年12月31日止房屋標準價格評定情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 不動產評價委員會開會日期（年/月/日） | 現行房屋標準價格調整之實施日期（年/月/日） |  | 最高地段率％（不含直轄市） |
|  |  | 房屋標準單價部分 | 地段等級標準部分 |  |
| 臺北市 | 106/5/25 | 106/7/1 | 106/7/1 | － |
| 新北市 | 106/4/18 | 106/7/1 | 106/7/1 | － |
| 桃園市 | 107/5/30 | 104/7/1 | 107/7/1 | － |
| 臺中市 | 106/6/16 | 107/7/1 | 106/7/1 | － |
| 臺南市 | 105/6/17 | 105/7/1 | 105/7/1 | － |
| 高雄市 | 106/6/1 | 103/7/1 | 106/7/1 | － |
| 基隆市 | 105/12/29 | 106/7/1 | 106/7/1 | 170 |
| 宜蘭縣 | 107/3/28 | 107/7/1 | 107/7/1 | 190 |
| 新竹縣 | 105/6/24 | 105/7/1 | 105/7/1 | 135 |
| 新竹市 | 105/6/29 | 105/7/1 | 105/7/1 | 150 |
| 苗栗縣 | 106/4/19 | 103/7/1 | 106/7/1 | 150 |
| 彰化縣 | 106/1/24 | 73/7/1 | 102/6/21 | 160 |
| 南投縣 | 105/6/21 | 106/1/1 | 105/7/1 | 135 |
| 雲林縣 | 105/5/31 | 105/7/1 | 105/7/1 | 135 |
| 嘉義縣 | 105/6/14 | 105/7/1 | 105/7/1 | 140 |
| 嘉義市 | 105/4/6 | 105/7/1 | 102/7/1 | 160 |
| 屏東縣 | 105/5/12 | 105/7/1 | 105/7/1 | 160 |
| 花蓮縣 | 104/12/3 | 105/7/1 | 105/7/1 | 150 |
| 臺東縣 | 105/6/1 | 105/7/1 | 105/7/1 | 140 |
| 澎湖縣 | 104/11/18 | 105/1/1 | 101/7/1 | 125 |
| 金門縣 | 107/6/12 | 73/7/1 | 107/7/1 | 125 |
| 連江縣 | 105/5/30 | 105/7/1 | 105/7/1 | 125 |
| ## 資料來源：整理自各市縣府稅捐稽徵機關提供及網站資料。 |  |  |  |  |

次依平均地權條例第15條規定略以：縣（市）主管機關辦理規定地價或重新規定地價之程序，包含分區調查最近1年之土地買賣價格或收益價格；依據調查結果，劃分地價區段並估計區段地價。又依地價調查估計規則第9條規定略以：影響區段地價之因素，包括土地使用管制、交通運輸、自然條件、土地改良、公共建設、特殊設施、環境污染、工商活動、房屋建築現況、土地利用現況、發展趨勢及其他影響因素之資料等。同規則第18條第2項規定略以：已開闢道路及其二側或一側帶狀土地，其地價與一般地價區段之地價有顯著差異者，得就具有顯著商業活動之繁榮地區，依當地發展及地價高低情形，劃設繁榮街道路線價區段。該府依上揭規定劃設澎湖縣繁榮街道路線價區段，區段範圍包括中正路等15條道路，區分24個地價區段，惟公告土地現值與房屋地段率仍有差異情形。茲綜合各方建言，分述如次：

（一）近10年來房屋宗地之公告土地現值已大幅調漲，惟地段率仍未考量隨同酌予調整：據澎湖縣澎湖地政事務所統計100至109年公告土地現值調整幅度比較表，100年、102至104年及106年公告土地現值分別調漲23.40％、42.84％、30.57％、24.92％及15.56％，均超過10％，公告土地現值由100年調漲至109年之幅度已超過100％。經稅務局提供房屋稅課稅主檔、坐落檔、100及109年公告現值檔，及澎湖縣澎湖地政事務所提供澎湖縣地籍圖，運用內政部「地理資訊圖資雲服務平台（TGOS）全國批次門牌地址比對服務」、地理資訊系統及Arbutus軟體，擇中正路等15條繁榮街道路兩側房屋，地段率為115％、120％及125％者，計298筆，換算出109年房屋宗地公告土地現值較100年成長之比率，介於159.57％至337.30％，惟其地段率10年來仍未考量公告土地現值漲幅酌予調整。

（二）相同地段率之路（段）別，其區段之公告土地現值卻不同：按澎湖縣房屋地段等級表，地段等級125％者，計有民權路北段及中正路等2處路（段）別，各有1個及4個地價區段號；地段等級120％者，計有民權路南段、仁愛路、建國路及光明路等4處路（段）別，其中仁愛路及光明路等2處路（段）別，各有2個地價區段。惟上述相同地段率之路（段）別，其區段之公告土地現值卻不同（表8）。

| ## 表8 地段率之路段別與其區段之公告土地現值對照情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 單位：％、新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| ## 地段率 | ## 路（段）別 | ## 路段別之起訖地點 | ## 地價區段號 | ## 109年公告土地現值 | ## 區段範圍 |
| ## 125 | ## 民權路北段 | ## 民生路口北起至仁愛路口南止 | ## 101區段 | ## 75,000 | ## 北至三民路，南至仁愛路 |
|  | ## 中正路 | ## 民生路口北起至 ## 中山路口南止 | ## 96區段 | ## 95,000 | ## 北至民生路，南至永興街 |
|  |  |  | ## 97區段 | ## 124,000 | ## 北自永興街，南至光武街 |
|  |  |  | ## 98區段 | ## 100,000 | ## 北自光武街，南至惠民路 |
|  |  |  | ## 117區段 | ## 72,000 | ## 北自惠民路，南至中山路 |
| ## 120 | ## 仁愛路 | ## 民福路口東起至 ## 中正路口西止 | ## 109區段 | ## 73,000 | ## 東自民福路，西至民權路 |
|  |  |  | ## 108區段 | ## 79,000 | ## 東自民權路，西至中正路 |
|  | ## 光明路 | ## 民權路口東起至 ## 中正路口西止 | ## 94區段 | ## 76,000 | ## 東自民權路，西至建國路 |
|  |  |  | ## 92區段 | ## 81,000 | ## 東自建國路，西至中正路 |
| ## 資料來源：整理自澎湖縣房屋地段等級表及109年繁榮街道路線價區段之資料。 |  |  |  |  |  |

（三）部分區段之公告土地現值相對較高，惟地段率卻偏低情事：按109年繁榮街道路線價區段，民權路101區段之公告土地現值為7萬5,000元，其地段率為125％。惟仁愛路108區段之公告土地現值為7萬9,000元；光明路92及94區段之公告土地現值，分別8萬1,000元及7萬6,000元；民生路84區段之公告土地現值為9萬4,000元，均較民權路101區段之公告土地現值高，而其地段率分別為120％、120％及115％，核有相對偏低情事。

綜上，稅務局自73年7月1日訂定之澎湖縣房屋地段等級表，除101年恢復馬公市光榮、光明、重光等3里房屋之地段率為100％外，迄未調整其餘地區房屋之地段率，且相較於臺北市等21市縣房屋地段等級標準均已調整，澎湖縣房屋之地段率顯然存有改善空間。又澎湖縣公告土地現值近10年來已大幅調漲，惟地段率仍未考量公告土地現值漲幅酌予調整；另有相同地段率之路（段）別，其區段之公告土地現值卻不同，或部分區段之公告土地現值相對較高，惟地段率卻偏低等情事。鑑於公告土地現值之訂定，已考量交通建設、道路、工商活動、環境污染、公共設施、交通運輸及嫌惡設施等影響地段因素，且與房屋地段率相關性極高，允宜運用地理資訊系統等創新技術方法，依據房屋坐落位置及土地公告現值資料，衡酌調整房屋地段率，以切合各區域實際發展現況，維護租稅公平。

| 三、辦理遷移撿骨進塔補助及墳墓遷葬，已略具成效，惟尚無整體遷葬計畫及遷葬後墓地之使用計畫，復未完善公墓公園化，提供民眾土葬之需求，及預估未來納骨塔之需求量，作為興建納骨塔之參據，允宜妥擬整體墓地規劃與管理策略，以建立完善之殯葬設施空間與服務：澎湖縣政府因土地資源有限及縣內濫葬問題嚴重，墓地零散各地影響景觀與觀光發展，爰於91年間委託國立中央大學城鄉建設與發展研究中心辦理「澎湖縣喪葬設施整體發展委託調查、研究、規劃」案（下稱喪葬設施整體發展委託案），針對未來墓政管理作整體規劃。按喪葬設施整體發展委託案載述，澎湖縣公墓計有馬公市第一公墓等43處、面積257.6263公頃（表9），預計保留馬公市第二公墓等14處進行公墓公園化，作為未來喪葬設施之使用，計畫目標103年公墓面積減少至30.3384公頃，釋出227.2879公頃之土地作為未來整體發展所需，並針 表9 澎湖縣各鄉（市）91年間公墓 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄉（市） | 公墓 | 面積（公頃） | 公墓公園化之公墓 |
| 合計 | 43處 | 257.6263 | 14處 |
| 馬公市 | 第一至第十二公墓等12處 | 35.4780 | 第二公墓（虎井）、第三公墓（桶盤）、第七公墓（烏崁）、第十公墓（鎖港） |
| 湖西鄉 | 第一至第十三公墓等13處 | 32.0418 | 第一公墓（湖西）、第三公墓（青螺） |
| 白沙鄉 | 第一公墓及第四至第九公墓等7處 | 136.2543 | 第一公墓（後寮）、第五公墓（吉貝）、第六公墓（大倉）、第七公墓（員貝）、第八公墓（鳥嶼） |
| 西嶼鄉 | 第一至第七公墓等7處 | 21.5757 | 第五公墓（池西） |
| 望安鄉 | 第一及第二公墓等2處 | 18.9746 | 第一公墓（望安） |
| 七美鄉 | 第一及第二公墓等2處 | 13.3019 | 第一公墓（七美） |
| 資料來源：整理自喪葬設施整體發展委託案。 |  |  |  |

對縣內5鄉1市之濫葬區，提出推行火化觀念，積極規劃興建納骨堂；優先改善重要風景據點周圍濫葬區之景觀，辦理公告遷葬作業等之對策，及擬定公墓土地釋出與發展暨分年分區執行計畫。

| 表10 15年來公告遷葬情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 公告遷葬之公墓或地號 | 遷葬原因 |
| 95 | 馬公市第一公墓 | 緊臨馬公市中心 |
| 101 | 湖西鄉第九公墓、白沙鄉第六公墓 | 發展隘門風景區、規劃媽祖文化園區 |
| 106 | 馬公市第六公墓（含東衛水庫）、西嶼鄉第六公墓 | 維護公共利益、改善用水品質及提升觀光環境 |
| 109 | 山水東段1地號、馬公市第十一公墓、第十二公墓 | 提升觀光環境及配合造林政策 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |

該府為解決轄區墳墓散布影響景觀問題，及增進土地資源有效利用，歷年來編列預算補助民眾火化塔葬及遷移墳墓撿骨進塔，經統計104至108年度補助遷移墳墓撿骨進塔之具數，共計5,353具、金額1億706萬元（每具2萬）。另於95至108年度完成馬公市第一公墓等5處公墓之遷墓，並公告馬公市第一公墓等3處公墓之廢墓；109年度賡續於山水東段1地號及馬公市第十一公墓等2處公墓辦理公告遷葬（表10）。按91年間喪葬設施整體發展委託案之調查，澎湖縣墳墓數量計有10萬2,609座（含公墓及非公墓地區），經該府歷年來鼓勵墓主自動遷移撿骨進塔，辦理墳墓遷葬，迄今剩餘約5萬座，已略具成效，惟墳墓遷葬係依各機關之需求辦理，如隘門風景區及媽祖文化園區之開發、配合造林政策等，辦理湖西鄉第九公墓及白沙鄉第六公墓之遷墓、公告馬公市第十一公墓之遷葬；部分遷墓後墓地僅綠美化，如馬公市第六公墓及西嶼鄉第六公墓遷墓後墓地，未再開發有效利用，遷葬計畫及遷葬後墓地之使用計畫，尚無整體規劃。

據該府103年度上傳內政部統計處資料庫之公墓設施概況表，其中規劃並啟用者（公墓公園化）計6處，為馬公市第六公墓，白沙鄉第一公墓、第五公墓、第八公墓，湖西鄉第三公墓及七美鄉第一公墓，惟截至108年底止，馬公市第六公墓已公告禁葬，無墓基可供民眾土葬使用。按104至108年度澎湖縣土葬比率介於0.95％至2.44％，顯示民眾仍有土葬需求，又部分離島地區，如虎井、桶盤、員貝等公墓，亦未規劃公墓公園化，提供土葬。另喪葬設施整體發展委託案期間（91年度），除西嶼鄉無納骨塔設施外，其餘馬公市等5市鄉計有菜園等7處納骨塔，至108年底止，因馬公市第六公墓公告禁葬，該公墓之納骨塔遷移減少1處，新建增加馬公市懷恩堂生命紀念館等11處納骨塔，合計共17處納骨塔，可提供4萬6,362個塔位。經運用國家發展委員會人口推估查詢系統，推估（高推估）109至140年度人口之自然增加率（‰）、社會增加率（‰）、粗死亡率（‰），按澎湖縣108年度人口數、火化率（實際數），推估未來（109至140年度）澎湖縣人口數、死亡人數、火化率、土葬率，預估未來納骨塔之需求量3萬1,151個塔位及墓基循環使用需撿骨進塔之需求量614個塔位，尚包括散布於公墓及非公墓地區之墳墓撿骨需求量約5萬個塔位，合計預估未來納骨塔之需求量8萬1,765個塔位，其中馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉之需求塔位較高。倘依未來納骨塔之需求量8萬1,765個塔位，扣除108年底止可提供4萬6,362個塔位，尚不足3萬5,403個塔位，其中以湖西鄉不足1萬6,081個最高、西嶼鄉不足1萬2,091個次之、白沙鄉不足4,800個再次之（表11），存有納骨塔位不足之潛在風險。

| 表11 預估澎湖縣各鄉（市）截至140年之納骨設施需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區別 | 類別 | 預估期間需求量（位） | 公立納骨塔剩餘容量（位） | 差額數合計（位） |
|  | 總計 | 81,765 | 46,362 | 35,403 |
| 馬公市 | 合計 | 23,817 | 23,067 | 750 |
|  | 火化後需求塔位（註1） | 15,511 |  |  |
|  | 原有墳墓遷葬需求塔位（註2） | 8,000 |  |  |
|  | 墓基循環使用需求塔位（註1） | 306 |  |  |
| 湖西鄉 | 合計 | 19,449 | 3,431 | 16,018 |
|  | 火化後需求塔位 | 5,344 |  |  |
|  | 原有墳墓遷葬需求塔位 | 14,000 |  |  |
|  | 墓基循環使用需求塔位 | 105 |  |  |
| 白沙鄉 | 合計 | 13,825 | 9,025 | 4,800 |
|  | 火化後需求塔位 | 3,751 |  |  |
|  | 原有墳墓遷葬需求塔位 | 10,000 |  |  |
|  | 墓基循環使用需求塔位 | 74 |  |  |
| 西嶼鄉 | 合計 | 13,493 | 1,402 | 12,091 |
|  | 火化後需求塔位 | 3,425 |  |  |
|  | 原有墳墓遷葬需求塔位 | 10,000 |  |  |
|  | 墓基循環使用需求塔位 | 68 |  |  |
| 望安鄉 | 合計 | 6,826 | 6,471 | 355 |
|  | 火化後需求塔位 | 1,791 |  |  |
|  | 原有墳墓遷葬需求塔位 | 5,000 |  |  |
|  | 墓基循環使用需求塔位 | 35 |  |  |
| 七美鄉 | 合計 | 4,355 | 2,966 | 1,389 |
|  | 火化後需求塔位 | 1,329 |  |  |
|  | 原有墳墓遷葬需求塔位 | 3,000 |  |  |
|  | 墓基循環使用需求塔位 | 26 |  |  |
| 註：1.預估未來納骨塔之需求量3萬1,151個塔位及墓基循環使用需撿骨進塔之需求量614個塔位乘以各鄉（市）104至108年度平均死亡比率（各鄉市死亡人數/總死亡人數×100％；馬公市49.79％、湖西鄉17.16％、白沙鄉10.99％、西嶼鄉5.75％、望安鄉4.27％、七美鄉12.04％）。 2.散布於公墓及非公墓地區之墳墓撿骨需求量約5萬個塔位（馬公市8,000個、湖西鄉1萬4,000個、白沙鄉1萬個、西嶼鄉1萬個、望安鄉5,000個、七美鄉3,000個）。 3.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料及內政部重要內政統計指標之統計資料。 |  |  |  |  |

綜上，91年間喪葬設施整體發展委託案之調查，澎湖縣墳墓數量計有10萬2,609座，經該府鼓勵墓主自動遷移撿骨進塔，辦理墳墓遷葬，迄今剩餘約5萬座，已略具成效，惟墳墓遷葬係依各機關之需求辦理，部分遷墓後墓地僅綠美化，未再開發有效利用，遷葬計畫及遷葬後墓地之使用計畫，尚無整體規劃，復未規劃馬公市、虎井、桶盤、員貝等公墓之公墓公園化，提供民眾土葬之需求，及預估未來納骨塔之需求量，作為各鄉市公所興建納骨塔之參據，避免納骨塔位不足之潛在風險發生，允宜妥擬整體墓地規劃與管理策略，以建立完善之殯葬設施空間與服務。

四、澎湖農業之生產與發展逐年萎縮，亟待謀定產業發展方向、改善耕作環境及有效輔導農村再生與經濟加值，俾促進產業永續發展：按澎湖縣政府110年4月30日公告澎湖縣國土計畫（下稱國土計畫）載述，澎湖縣具有廣大農地，受地理、氣候等限制，農地休閒比例高；在農業發展上，針對特色農業輔導及建立專賣店或專屬通路（含網站）等作為，強化品牌之建立、擴展並維護品牌權益之觀念；該計畫公告實施後，該府應考量產業發展需求，訂定產業發展策略。依據該府統計，近年來澎湖縣農業收穫面積與生產量逐年萎縮，亟待依據國土計畫規劃方向研謀有效改善措施。茲綜合各方建言，列述如次：

圖2　澎湖地區農業生產情形趨勢

資料來源：整理自108年澎湖縣統計年報。

（一）配合中央農業政策與計畫，推動澎湖地區農業，惟尚無具體區域農（產）業發展之整體性規劃，不利產業發展：澎湖地區農業發展長期面臨耕地不易整合、種植設備與技術待提升、灌溉水源不足、銷售管道受限及人力老化等問題，致全縣耕地多為荒廢及覆蓋銀合歡，歷年來雖能持續配合中央推動農村再生等各類農業發展政策，惟上述情形未獲有效改善；據該府統計，截至108年底農產品收穫面積及生產量分別占100年度之87.13％及86.46％，已萎縮約12％（圖2）。然而澎湖縣農業耕作與發展環境，在近10年基礎建設推動及觀光產業蓬勃發展下，已具多元化經營與發展潛能，舉如國土計畫已將水資源回收中心之放流水資源，納入支持農業發展對策；湖西鄉南寮社區於106及107年柏林國際旅展獲選為全球百大值得推薦之綠色自然生態旅遊地點；湖東社區於全國873個農村再生社區中，被行政院農業委員會水土保持局選列為15個潛力點之一等。惟該府就澎湖地區農業尚無明確具體之整體性產業發展規劃，未有明確前景及方向，無法刺激現有農戶擴大生產或增加潛在人力回流務農意願，不利產業未來發展。允宜儘速訂定農業產業發展策略，俾循序推動澎湖地區農業發展。

圖3-2　地下水管制區範圍外應優先維護農地

資料來源：整理自農業及農地資源盤查結果圖台108年度圖資及澎湖縣政府提供資料。

圖3-1　地下水管制區範圍內應優先維護農地

資料來源：整理自農業及農地資源盤查結果圖台108年度圖資及澎湖縣政府提供資料。

（二）澎湖地區宜維護農地灌溉之水源，惟迄無具體農用水源規劃，不利農戶穩定開發農地資源，允宜配合農（產）業發展策略儘早籌設農用水源，俾農地資源有效運用：按國土計畫載述，澎湖地區因缺乏水源及灌溉系統等發展條件，實際廢耕比例高，應予優先維護之農地約4,225公頃；該府對已作農作使用之農地應確保農業用水供應及相關建設、維護農地完整性及導入科技提高耕作比例等維護及發展策略。依據經濟部水利署公告地下水管制區範圍，澎湖縣第二級管制區範圍包含馬公市、西嶼鄉及白沙鄉等54地段，合計面積約3,771公頃，其中屬應優先維護農地面積約956公頃（圖3-1），顯示近千公頃面臨無法就近取得農用水源困難。又截至109年底止，該府僅列管9筆農業用水水權，面積約0.58公頃，占地下水管制區範圍外之應優先維護農地面積約3,269公頃（圖3-2）之0.02％，顯示多數農地尚無合法水權。另該府列管縣有耕地總面積120.935公頃，亦因缺乏耕種水權，影響民眾租用意願，截至110年3月底止，放租面積約11公頃，整體租用率未達1成，顯示應優先維護農地之水源管理未盡周延，不利農業發展。該府早於101年1月運轉之西衛及山水2座水資源回收中心，經統計107至109年之年平均放流水量合計約8萬8,423噸，109年度平均每日放流水量約372噸，渠等處理後放流水，最終放流大海，尚未如國土計畫規劃，作為農業發展水源。允宜儘早籌設農用水源，逐步改善水資源不足情形，俾耕地資源有效運用。

（三）農村再生計畫推動多年，部分社區已具初步成果，惟後續推動策略與輔導，亟待相關主管單位整合執行，俾協助農村經濟穩定推展：自95至109年止，澎湖地區僅七美鄉中和及湖西鄉南寮、湖東與湖西等4個社區，提報農村再生（下稱農再）相關計畫並獲補助經費。上開4個社區農再計畫均結合澎湖縣發展觀光趨勢及友善農業政策，透過發展安全農業，設計社區特色遊程（或活動）及開發銷售在地農漁加工產品等方式，活化加值社區產業，以達到增加居民收入、吸引青年返鄉等效益，截至109年底止，實際成效有限，主要係設計遊程與現行澎湖大眾旅遊集中遊覽熱門景點模式不同，長期營運多遭遇人事成本過高、缺乏行銷、居民職能不足、鄰近社區遊程相似等，不利商業運轉因素；農特產品則面臨缺乏原料（或料源不穩定）、製作人力，銷售管道不足，或產品吸引力不足等問題。反觀經濟部發展一鄉一特色產業（One Town One Product），係導入各領域專業顧問，依地方特色、屬性、人力、環境等資源，輔導業者設計遊程（或產品）、媒合通路、銷售及帶動觀光人潮方式，協助建立區域產業生態鏈，帶動產業轉型。允宜按社區產業特性，結合相關旅遊及農特產品產業鏈之專家、業者及主管機關專業意見，導入整個政府觀點及公、私部門合作輔導模式，協助社區產業轉型及加值，以支持農再社區永續發展。

（四）農特產品輔助行銷措施未如漁業產業健全，允宜儘速規劃輔導並推動策略，俾有效提升農產銷售，增裕農戶收入：澎湖地區尚無果菜批發市場，本地農特產品生產與民生需求缺乏媒合或串聯管道，約54％由農戶自產自銷。該府為推廣澎湖好農品牌，提升本地優質農產品品質及增加農民收益，106年7月註冊澎湖好農標章（圖4），並於109年5月訂定「澎湖縣政府澎湖好農標章使用作業要點」，供轄內生產或委託初級加工，且通過有機（含有機轉型期）農產品、產銷履歷驗證及生產追溯QR Code之

圖4　澎湖好農標章

資料來源：整理自澎湖縣政府網站資料。

生鮮農產品及農產初級加工品申請標章，經授權使用者，享有該府各項農業補助優先權及列入農產品輔導對象。截至110年4月底止，澎湖地區雖然已有14家業者取得台灣有機農產標章，145家次生產者取得臺灣農產品生產追溯條碼，農漁局卻仍在規劃標章品牌行銷策略，尚未開始接受申請使用標章。又該府原於馬公市第三漁港設置之農特產品展示（售）中心已拆除，未再新設展售點行銷在地農特產品，相較該府歷年投入人力及經費，進行澎湖優鮮水產品證明標章品牌行銷及媒合銷售通路，顯示本地農特產品行銷亟待加強輔助。允宜依據國土計畫之農業發展對策，儘速規劃輔導並推動行銷策略，以有效提升農產銷售，增裕農戶收入。

五、工程計畫單位賡續興辦重大公共工程，惟未詳實審查先期規劃或細部設計成果，即倉促辦理後續工程採購招標，衍生評估失準或預算編列不周等情事，允宜依澎湖縣政府公共工程審議作業要點等規定辦理改進，俾確保公共工程品質及工程進度：行政院公共工程委員會(下稱工程會)為釐清公共工程契約權責，減少履約爭議，確保公共工程品質及工程進度，於91年12月11日函訂「公共工程履約權責劃分及管理注意事項」，澎湖縣政府即依據該注意事項於96年6月25日訂定「澎湖縣政府公共工程審議作業要點」(106年10月27日府工購字第1061008005號函修正)，規定該府各單位暨所屬機關、學校（下稱工程計畫單位）興辦重大公共工程（預算達500萬元以上之工程），於先期規劃及詳細設計階段，應提具計畫成本之概算、工程概要規劃圖說等資料報該府審議小組審議或備查；又工程會「政府電子採購網」登載該府於105至110年5月間辦理工程採購案件計553件，預算金額計66億4,425萬餘元，其中預算金額達500萬元以上者計229件，占該期間總工程件數41.41％，預算金額計58億9,444萬餘元，占該期間總工程預算金額88.71％，顯示該府近年辦理工程採購案件，其中近九成預算屬於重大公共工程（圖5及6），允應落實公共工程規劃設計

圖5  工程採購件數及金額

105年1月至110年5月

圖6  重大公共工程採購件數及金額

105年1月至110年5月

資料來源：整理自行政院公共工程委員會「政府電子採購網」網站資料。

成果審查機制，避免影響後續工程履約管理成效。茲綜合各方建言，列述如次：

（一）賡續推動地方公共建設，惟未詳實審查先期規劃或細部設計成果，允宜強化規劃設計審查機制與期程控管，俾確保公共工程品質及工程進度：按上開作業要點第4點規定略以：工程計畫單位興辦公共工程，應於規劃設計階段成立審查小組審查規劃、設計成果（含變更設計）。同要點第9點規定略以：詳細設計階段設計成果不以符合法規為滿足，應整合各項工程、設備介面，審酌實際需求作設計，並依工程會95年8月22日工程企字第09500320410號函訂頒「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」規定辦理。據該建議事項表所列，設計階段之審查作業建議查核事項，包含設計內容之正確性及完整性、是否符合經濟效益、經費有無浪費、設計內容有無限制競爭情形等。又公共工程全生命週期，包括可行性評估、規劃、設計、招標、施工、驗收至接管及營運階段，其中可行性評估、規劃、設計（含監造）等技術服務費用僅約為工程經費10％，惟對於後續整體工程成本（經費估算）、執行與控管影響甚鉅，然時有工程計畫單位以其費用甚低於整體工程經費，致未詳實審查規劃、設計成果，即辦理工程招標；另近年來中央政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，該府獲補助前瞻基礎建設計畫（工程）件數及經費甚多。經查該府辦理部分重大公共工程，如觀音亭水岸空間整合與提升計畫，為避免工程項目於年底前未發生契約權責，致補助款遭取消，竟未先完成細部設計成果審查，即倉促辦理工程發包，衍生編製工程預算不合理、須辦變更設計及影響工程進度等情事，允宜落實工程規劃設計審查作業機制，加強宣導公共工程審議規定，俾確保公共工程品質及工程進度。

（二）未規範規劃階段審查事項，且未訂定課責機制，致審議結果未盡確實，影響後續工程履行，允宜適時修正相關規定，俾使工程計畫單位落實審查工作，提升工程採購及執行效能：工程會為強化委託規劃設計技術服務案件之審查機制與期程控管，避免採購作業延宕，並明確劃分權責，於95年8月22日函頒「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」，供各機關辦理公共工程規劃設計成果審查作業時參採使用，該建議事項表將審查作業建議查核事項區分「規劃階段」及「設計階段」2大主軸，該府96年6月25日訂定之「澎湖縣政府公共工程審議作業要點」第9點，雖已規定應依該建議事項表審查詳細設計階段相關事項，惟未據該建議事項表明確規範規劃階段須審查事項，且未訂定課責機制，致審查作業未臻詳細確實。經查該府近來興辦重大公共工程，如大倉觀光文化園區計畫、湖西鄉黃金海岸文化長灘計畫、馬公市鎖港觀光漁市興建工程等，均因未於規劃階段詳實評估財政負擔、民間參與之可行性或考量在地居民意見等，致未完成細部設計即予結案，衍生公帑不經濟支出，並排擠其他政事預算之編列與推動等情事。鑑於工程規劃、設計審議結果攸關後續工程預算編列及履約事宜，允宜適時修正澎湖縣政府公共工程審議作業要點內容，規範規劃階段審查事項，並增訂規劃、設計階段相關審查課責機制，俾使工程計畫單位落實審查工作，提升工程採購及執行效能。

柒、決算審核綜合成果

109年度辦理適正性、合規性、效能性審計業務及追蹤查核108年度所提重要審核意見改善情形等獲致成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核財務、審定決算情形

1.修正歲入決算，通知繳庫者78萬餘元，係短、漏、誤列之各項收入款(表1)。

表1  109年度修正歲入決算通知繳庫數分析

單位：新臺幣千元

| 繳庫原因 機關名稱 | 合計 | 營業(非營業)基金盈(賸)餘應繳庫歲入款 | 保管款、代管經費等科目內應繳庫歲入款 | 暫收款、代收款等科目內應繳庫歲入款 | 收回以前 年度經費 | 短、漏、誤列之各項收入款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 785 | － | － | － | － | 785 |
| 澎湖縣政府 | 785 | － | － | － | － | 785 |

註：以前年度歲入轉入數，109年度無修正通知繳庫數。本表所列係修正109年度決算之相關分析數據。

2.修正歲出決算，通知繳庫者89萬餘元，係委辦、補助或各項計畫經費之結餘款(表2)。

表2  109年度修正歲出決算通知繳庫數分析

單位：新臺幣千元

| 繳庫原因 機關名稱 | 合計 | 列支費用與有關 法令規定不合 | 委辦、補助或各項 計畫經費之結餘款 | 保留款與預算項目 不合或無須保留者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 893 | － | 893 | － |
| 澎湖縣政府 | 893 | － | 893 | － |
| 註：以前年度歲出轉入數，109年度無修正通知繳庫數。本表所列係修正109年度決算之相關分析數據。 |  |  |  |  |

（二）審核稅捐稽徵事務情形

稅捐稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，109年度補徵稅款186件，計24萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，109年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計129萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。109年度對澎湖縣政府所提建議計有5項（詳乙－10至15頁），分述如次：

1.多數學校辦理午餐仍遭遇人力、經費、食材採購及營養設計等困難，允宜研謀妥適學校共廚或聯合採購措施，並持續充實營養師，俾改善小校辦理營養午餐困境，有效提高學生午餐品質。

2.積極推動觀光發展，來澎旅遊人數年年攀升，惟觀光淡、旺季節明顯差異及產業無法擴展或改變經營模式，侷限於地方產業框架，允宜檢討設置產業園區之可行性及促進產業升級，並提出對觀光旅遊淡季之周妥對策，打造適合不同季節之觀光遊憩活動，突破環境上觀光發展之限制，以創造冬季觀光機會與產業發展。

3.社福業務預警項目編列預算金額逐年調升，且遭扣減補助款金額居全國之冠，允宜參考其他縣市政府標竿作法或檢討改善，避免排擠其他社會福利經費之運用。

4.1年以上公共債務累計未償餘額雖有改善，惟近年來因積極推行各項政務及加強辦理前瞻基礎建設計畫，仍持續向基金及專戶調借且比率達100％，允宜注意整體債務負擔情形，以確保財政永續。

5.辦理水產養殖區定位及重劃，強化漁業權漁業管理，惟尚未建立養殖區整體發展策略及系統性管理措施，允宜參考導入國際準則精神及作法，健全現有管理制度，俾輔導水產養殖產業永續經營。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於109年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計1件（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。如下述：

澎湖縣政府辦理馬公市鎖港觀光漁市興建工程，總經費3,650萬元，核有未妥適評估鎖港觀光漁市興建需求，衍生政府自建或民間興建政策搖擺不定，經3次辦理都市計畫變更，且迄未取得地方共識，後續執行方向不明，逾4年遲未完成都市計畫變更，延宕鎖港觀光漁市後續興建作業，土地持續閒置，迄未達成帶動地方特色產業並促進觀光發展，及促使土地有效並多元利用等目標；未於規劃階段詳實評估民間參與之可行性，即編列興建工程預算，復因政策變更終止委託技術服務契約，致原編列220萬元辦理委託規劃設計及監造服務，未完成細部設計即予結案，衍生公帑不經濟支出82萬餘元之情事，且已編列3,650萬元興建工程預算未執行，無法發揮預算編列效益，並排擠其他政事預算之編列與推動。

另本室於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，有澎湖縣政府辦理大倉觀光文化園區計畫執行情形1件。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類48項（表3，甲－61頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，有縣政府設立建築物無障礙基金，落實無障礙生活環境，惟列管待改善無障礙設施及設備之公共建築物案件仍多，亟待積極檢討改善1項。

2.對於計畫實施及預算之執行提出意見者，計有公共車船管理處營運使用之南海之星近年因故障而檢修，停航期長，致正常航行天數比率僅六成餘，允宜積極爭取經費及加速汰舊換新作業，提供望安、七美民眾及遊客最適服務等40項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有縣政府設立澎湖縣停車管理基金辦理公有停車場收費及管理，惟部分路外停車場尚未公告收費，為落實使用者付費精神，提高路外停車場使用效益，允宜檢討評估停車收費範圍，提供民眾臨時停車之需求，以改善交通秩序等4項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，有縣政府辦理交通船碼頭多元設施，提供無障礙岸接環境，惟仍有部分漁港未能施作，或部分老舊岸接設施有待整修，允宜檢討交通船碼頭現況加強施作，以提供友善岸接設施環境1項。

5.對於採購作業提出意見者，有縣政府執行前瞻基礎建設計畫「提升道路品質建設計畫（公路系統）」，以提供用路民眾良好通行環境，惟部分工程核有預算編列欠周延、未如期提報計畫書及未依計畫期程施作等情形，亟待覈實檢討改善1項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，有縣政府建置水資源回收中心及污水下水道工程，惟整體污水處理率僅二成餘，為提升污水接管率及降低工程用地取得、牴觸物拆遷影響，允宜研訂下水道工程用地補償金及管控接管污水水質相關規定，俾利推動污水下水道公共建設1項。

三、108年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形

本室於108年度監督澎湖縣各機關年度預算執行結果，經予修正歲出決算，通知繳庫者為171萬餘元。截至109年底止，已全數繳庫。

四、108年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於108年度審核報告提列之重要審核意見計有48項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者4項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者43項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見4項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表3　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 109年度重要審核意見分類（註1） |  |  |  |  |  |  | 108年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
| 合計 | 48 | 1 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4 （8.33％） | 1 （2.08％） | 43 （89.58％） |
| 小計 | 48 | 1 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4 | 1 | 43 |
| 縣議會 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府 | 27 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 21 |
| 農漁局 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 財政處 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 稅務局 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 警察局 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 衛生局 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 環境保護局 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 消防局 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 文化局 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 小計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助成立之財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。