乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

| 貳、市政府主管 |  |
| --- | --- |
| 1.公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營 | 乙-16 |
| 2.歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能，且以前年度尚有懸列多年計畫仍未完成，亟待督促加強檢討研謀改善 | 乙-18 |
| 3.訂定施政管制及考核規章，列管計畫執行情形，惟間有列管計畫執行進度落後，或未依規定提報列管情事，有待加強落實監督考核機制 | 乙-20 |
| 4.因應業務需求調整組織編制，惟聘僱編制外人力人數長年居高不下，且占預算員額比率逐年增加，允應檢討改進 | 乙-21 |
| 5.訂定管理規章並積極清理被占用及閒置房地，惟被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極，有待檢討改進 | 乙-22 |
| 6.加強辦理長照十年計畫2.0，以照顧轄內老年人口，惟對獨居老人照護仍欠周妥，老人養護機構督導亦未臻完善，允應檢討積極改進 | 乙-22 |
| 7.配合中央政府加強推動托育公共化及準公共化業務，惟托育服務量能配置及督導管理仍待加強，允應研謀改善，以提升服務品質 | 乙-24 |
| 8.積極推展平價教保服務，平價幼兒園比例為全國最高，惟公立及非營利幼兒園實際招生率逐年下滑，且各行政區收托量能及平價教保服務比率存有差異或偏低情形，有待檢討改善 | 乙-25 |
| 9.為協助校園遠離毒品危害，每年持續辦理防制學生藥物濫用執行計畫，惟未適時配合辦理檢討修訂，且國中小春暉個案數偏高，又缺乏新型態毒品尿液檢驗試劑，均待檢討強化學生藥物防制效能 | 乙-27 |
| 10.設置特教資源中心推辦特殊教育工作，惟師資員額配置及教育輔助器材管理未盡周妥，且無障礙校園環境法定設施項目尚需改善及未設置數量仍多，允待檢討改進 | 乙-29 |
| 11.為促進學生飲食健康，積極辦理學校營養午餐，惟部分學校午餐供應內容未符規定或未設立專戶存管，且學校午餐供應委員會代表組成未盡周妥，允待檢討改進 | 乙-30 |
| 12.積極建置智慧學習環境，推行智慧教育，惟學校數位化設備間有閒置或損壞不堪使用情形，允宜督導學校適時盤點及檢修相關設備，以落實數位教學及提升推動成效 | 乙-32 |
| 13.辦理校園社區化改造計畫，共享資源，使學校成為社區居民生活中心，惟部分社區共讀站民眾使用率偏低，另社區資訊站服務對象亦有未符計畫所定目標族群情事，有待檢討改善 | 乙-33 |
| 14.為提升補（捐）助民間團體運用效益，訂定執行注意事項及建置填報查詢系統，惟自治規章未盡周延及系統審核功能未盡完善，允宜研謀改善，以健全審核控管機制及提升補助效益 | 乙-34 |
| 15.配合辦理未登記工廠輔導納管業務，惟列管低污染既有未登記工廠納管率仍低，查獲新增未登記工廠後未依規定處理，有待檢討改善 | 乙-35 |
| 16.為確保農舍及農業用地作農業使用，訂定稽查作業要點，惟稽查對象未臻周延及農地管理未盡周妥，允宜檢討改善，以強化管理機制 | 乙-35 |
| 17.建置財務資訊管理系統以強化管理作業，惟因資料登載未盡確實，系統使用效益不彰，允應檢討改進 | 乙-36 |
| 18.年度新增罰鍰案件收繳率已提升，惟以前年度應收未收行政罰鍰清理率下滑，且部分單位收繳率長期偏低，又部分民眾屢生滯欠罰鍰，允待檢討，以落實各項行政裁罰目的及公平性 | 乙-36 |
| 19.辦理重大公共建設計畫，以充備市政設施，惟部分計畫進度及施工材料品質管理未臻周妥，允待檢討研謀改進 | 乙-38 |
| 20.配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，事前評估及協調作業未臻周延，致部分計畫進度未符預期，有待檢討改進 | 乙-39 |
| 21.因應近年極端氣候變遷產生強降雨，惟轄內雨水下水道系統排水防洪能力尚有不足，且因山坡地形涵蓋範圍廣泛，易因夾帶泥沙造成淤積影響排水，有待研謀因應 | 乙-39 |
| 22.推動民間參與政府公共建設，部分委託設施事前評估及履約管理未盡周延，允待研謀改善，以提升服務品質 | 乙-40 |
| 23.部分採購案件間有審標及拒絕往來廠商刊登處置等作業未周妥，允宜檢討研謀改善 | 乙-40 |
| 24.道路維護管理作業尚未周妥，又其他市縣政府機關已逐步推動預防性養護制度，提升道路養護成效，允應研謀因應 | 乙-41 |
| 25.為滿足民眾居住需求，推動社會住宅政策，惟基地選址遲未定案，且包租代管之管理規範未臻健全，影響住宅政策永續推動，尚待研酌精進 | 乙-42 |
| 26.公車處已洞悉造成營運嚴重虧損成因，惟歷年研提營運改革方案尚乏具體提升營運績效措施，亦未能落實執行開源節流，致遲未能就經營困頓之癥結做有效改善 | 乙-43 |
| 27.提供身心障礙者免費搭乘復康巴士服務，惟未妥適運用系統管理與調度復康巴士，暨推介身心障礙者成功就業服務未達目標值，均待檢討改進 | 乙-44 |
| 28.為興辦公共造產，訂定收支保管及運用辦法，惟間有履約管理欠佳及制度規章未盡周延，亟待檢討改進 | 乙-46 |
| 參、民政處主管 |  |
| 1.地區災害防救計畫業已制定施行，惟未確實依計畫辦理，且救濟民生物資儲存及登載亦未依相關規定辦理，不利物資後續調用，允宜檢討改進 | 乙-50 |
| 2.運用道路挖掘管理系統進行個案管理，惟仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善；另部分完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可，均待檢討改進 | 乙-51 |
| 3.積極辦理民眾申請擴大急難紓困（疫情）案件，惟實際處理天數仍未能達成政府原訂目標，及無具體明確依循標準，致納列追蹤案件數懸殊，允待檢討強化審查速度，作為嗣後辦理類似案件之參考，以達成提供即時性經濟支持之政策目標 | 乙-53 |
| 4.設置樹葬區推動環保多元葬並略具成效，惟公立骨灰（骸）存放設施使用量已趨於飽和，允宜賡續加強宣導環保多元葬，以達實踐永續發展之精神；另待積極配合中央法令規定，全面免收低收入戶殯葬設施使用管理費，以減輕弱勢族群殯葬負擔 | 乙-54 |
| 伍、產業發展處主管 |  |
| 寵物銀行整建工程案較預計進度落後，允待研謀改善，並賡續督促廠商兼顧施工品質趲趕工進 | 乙-56 |
| 陸、社會處主管 |  |
| 仁愛之家原收容住民已全數轉介其他社福機構安置，惟尚有人員未完成調任，有待積極辦理裁撤作業，以符實況 | 乙-58 |
| 捌、稅務局主管 |  |
| 1.善用賦稅資訊系統辦理地方稅稽徵作業，惟部分徵課業務未臻周延，且印花稅應稅憑證檢查結果，仍存有補報繳率及金額偏高之情事，均待檢討研謀改善 | 乙-60 |
| 2.近5年度賦稅徵起率均達9成以上，徵起作業成效良好，惟以前年度欠稅清理率呈遞減趨勢，有待持續加強辦理及催繳，以維護稅收 | 乙-61 |
| 3.微軟作業系統Windows7自109年終止支援服務，惟逾2成辦公用電腦仍使用該作業系統，潛存資安風險，允應儘速完成升級作業，以強化資安防護能力 | 乙-63 |
| 玖、警察局主管 |  |
| 1.執行交通執法業務經中央考評具有成效，惟酒駕肇事件數、機車及高齡者交通事故之傷亡人數均較往年增加，允宜妥謀善策，以維護民眾交通安全 | 乙-65 |
| 2.汰換拖吊場管理系統，提升服務品質，惟系統檢核功能及管理制度規章未盡周延，允宜檢討改善，以強化管理機制 | 乙-66 |
| 3.執行毒品查緝業務經中央考評略具成效，惟間有少年吸毒致死及員警涉毒案件，又辦理尿液採驗追蹤管制未臻周延，均有待研謀改善 | 乙-67 |
| 4.行政罰鍰收繳率偏低，有待加強清理，以提升執行成效 | 乙-67 |
| 拾、衛生局主管 |  |
| 1.藥癮處遇個案管理服務涵蓋率已達計畫目標，惟部分個案未依所定時限及頻次完成追蹤輔導，另指定替代治療執行機構個案留置率、按時回診率未達7成，允宜加強輔導及督促強化個案管理，以提升輔導處遇服務之效果及品質 | 乙-70 |
| 2.近年大腸癌及乳癌篩檢人數均達預定目標，推動成效良好，惟子宮頸抹片篩檢率，及大腸癌篩檢陽性個案追蹤完成率仍待提升，允應檢討改善，並加強推展宣導及執行措施，維護民眾健康 | 乙-71 |
| 3.依建築法及消防法規定辦理公共安全檢查簽證並擬具消防防護計畫，惟尚未辦理醫院耐震能力評估檢查申報，亦未依所定消防防護計畫落實辦理，允應檢討改進，確保建物公共安全 | 乙-72 |
| 4.護理之家應民眾之需擴增病床數增加服務量能，惟占床率呈下降趨勢；另未能依預定期程完成護理之家機構公共安全設施設備改善作業，允應儘速完成改善及建置相關設備，以保障住民及工作人員之生命安全 | 乙-73 |
| 拾壹、環境保護局主管 |  |
| 1. BOO廠自110年1月27日起拒收底渣，現行係以露天方式置於天外天復育公園緊急置放區，惟該置放區已趨近飽和，又為免逸散造成環境污染，允應積極協調廠商依約執行 | 乙-76 |
| 2.積極規劃布建空氣品質微型感測物聯網，希輔助智慧化稽查，惟列管大型固定污染源周邊尚未設置感測器，又智慧稽查成效仍未能展現，允待檢討布建點位之妥適性，並適時檢討擴充檢測元件，以發揮建置效益 | 乙-77 |
| 3.為落實水環境改善，配合前瞻基礎建設辦理基隆市全國水環境清淨河面計畫及水質監測計畫，惟河漂物撈除地點未納列觀光景點，亦未就垃圾熱點加強巡查，又部分河川水質檢測結果呈惡化情形，有待檢討研謀改善 | 乙-79 |
| 4.基隆市老舊機車已逐年減少，補助政策成效已展現，惟污染排放量高之二行程車輛汰舊速度趨緩，部分老舊車輛長期未完成定檢，又部分柴油車業者自主管理標章率偏低或下滑，均待檢討改善，以達空氣污染源減量目標 | 乙-81 |
| 5.積極推動營建工地道路認養洗掃，並持續辦理街道揚塵洗街計畫，期減少逸散性污染源，惟50大工地認養比率未達3成，部分空品淨化區專家學者現勘考評不佳，又街道揚塵洗街執行作業及管理情形未臻嚴謹，均待檢討改進 | 乙-83 |
| 6.為維護民眾食的安全，賡續辦理廢食用油回收及流向稽查作業，惟商家資料缺漏率逾7成，且異常案件複查比率偏低，又清除機構與商家填報廢食用油清運紀錄間有未盡一致情形，允應檢討研謀改善，並研酌建置勾稽比對機制，以提升管理效能 | 乙-85 |
| 拾貳、消防局主管 |  |
| 1.為強化火災預防管理，訂定消防安全檢查執行計畫，惟執行消防安全檢查業務未盡周妥，允宜檢討改善，以維護公共安全 | 乙-88 |
| 2.為落實消防水源檢查，訂定充實及維護消防水源計畫，惟部分托嬰中心周邊消防水源不足，及消防栓維護管理作業間未周延，允宜確實檢討，俾確保消防水源充足 | 乙-88 |
| 3.為發揮整體救災統合效能，成立空拍機隊，惟部分遙控無人機間有閒置情形，且為大陸製，允宜研謀改善，以確保資通安全 | 乙-89 |
| 4.以前年度行政罰鍰清理績效欠佳，允宜加強清理作業，提升清理成效 | 乙-89 |
| 拾參、文化局主管 |  |
| 部分古蹟及歷史建築修復工程執行進度落後，有待研謀善策 | 乙-92 |
| 拾伍、第二預備金 |  |
| 部分機關或單位申請動支第二預備金時，或未衡酌執行能力而於年度結束時申請保留經費，或連年以相同事由申請動支 | 乙-95 |

壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，掌理議決市規章、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項、市議員提案事項、審議市決算之審核報告、接受人民請願，及其他依法律或上級法規賦與之職權。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括召開定期及臨時大會，以審議本市預算等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，係出國考察業務受疫情影響延後辦理，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數24萬餘元，決算審核結果，審定實現數13萬餘元，較預算短收10萬餘元（43.49％），主要係場地出借次數較預計減少，場地設施使用費收入隨減。

2.歲出預算數2億919萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,908萬餘元（90.38％），應付保留數279萬餘元（1.33％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億9,187萬餘元，預算賸餘1,732萬餘元（8.28％），主要係多項活動受疫情影響，縮小規模或取消辦理之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計177萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數177萬餘元（100.00％），主要係部分經費支出用途尚有疑義，須續予保留處理。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關1個，營業基金1個、非營業特種基金5個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅市政府1個機關，負責基隆市民政、財政、地政、教育、農業、工業、交通、觀光、社會福利、勞工行政等自治事項，並受上級政府補助監督，執行委辦事項等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫41項，下分工作計畫104項，包括貫徹實施地方自治、提振基隆市產業升級、改善投資環境、加強市場管理、加強農漁業推廣工作、辦理都市更新業務、制訂交通發展政策、加強停車場管理及維護、辦理發展與改進國教計畫暨國中小校務發展計畫、積極推展全民教育、推展社會福利事業各項措施、辦理全市下水道、河川、抽水站、水門等巡防及興建維護工程、新闢改善拓寬道路工程等重要施政項目，其中已執行完成者55項；尚在執行者49項，主要係基隆山海城串連再造計畫、銘傳國中等8校設置半戶外球場計畫、希望之丘山城社區通廊系統建構計畫、望海巷海灣串聯計畫第二階段工程、社會住宅包租代管第2期計畫等案尚在規劃或施工中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數158億5,104萬餘元，經追加預算6億7,747萬餘元，追減預算1,713萬餘元，合計165億1,138萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數1萬餘元及應收數56萬餘元，主要係增列收繳民眾溢領津貼款及核屬109年度罰鍰收入；審定實現數154億4,750萬餘元，應收保留數7億8,250萬餘元，主要係美術館展場提升計畫、社會住宅包租代管第二期計畫、田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施（含照明）改善工程等中央補助計畫，尚待依工程進度核撥，須保留繼續執行；合計決算審定數為162億3,001萬餘元，較預算短收2億8,136萬餘元（1.70％），主要係受疫情影響獲配統籌分配稅款較預計減少，污水下水道建設計畫工程經費、暖東峽谷環山遊憩步道改善工程等，中央政府補助收入較預計數減少。

2.以前年度歲入轉入數計18億4,057萬餘元，決算審核結果，修正增列應收數25萬餘元並同額減列註銷數，係減列未經核定之罰鍰註銷款；審定實現數7億2,883萬餘元（39.59％），減免數8,055萬餘元（4.38％），主要係多元化垃圾處理計畫－推動廚餘回收處理設施補助計畫、提升道路品質計畫－暖暖區暖碇路、七堵區實踐路等案，中央依實際執行核撥補助款之結餘；應收保留數10億3,118萬餘元（56.03％），主要係違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳，及鐵公路無縫站區規劃與建置基隆轉運站案、大基隆歷史場景再現整合計畫等案之中央政府補助款，尚待依工程進度核撥，須保留繼續執行。

3.歲出原編列預算數133億2,205萬餘元，經追加預算5億4,996萬元、追減預算2,207萬餘元，並因配合辦理地方政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色活動、補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫、2020海洋百工－職人薈萃計畫等中央補助計畫，經動支第二預備金537萬餘元，合計138億5,531萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數104萬餘元及保留數55萬餘元，主要係減列身心障礙者社區日間作業設施服務費、身心障礙者與老人安置費等款項，及無須支用之計畫保留款；審定實現數115億8,670萬餘元（83.63％），應付保留數11億6,067萬餘元（8.38％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為127億4,738萬餘元，預算賸餘11億792萬餘元（8.00％），主要係實際進用員額較少、各項經費按業務需要減少支付、教育人員退休給付依實際支用等之賸餘，及污水下水道系統建設計畫等案之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計28億5,822萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數9,095萬餘元並如數增列保留數，係非應由機關負擔之共同管道興建經費款項；審定實現數10億8,084萬餘元（37.82％），減免數1億3,563萬餘元（4.75％），主要係中山一、二路道路拓寬工程土地補償費發放結餘、及中正區正榮街、暖暖區八堵路等雨水下水道改善工程之結餘款；應付保留數16億4,175萬餘元（57.44％），主要係興建基隆轉運站暨周邊環境改善工程、基隆港西岸高架道路拆除替代道路工程、基隆山海城串連再造計畫、月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

市政府主管僅基隆市公共汽車管理處1個單位，主要業務係便利市民交通、發展大眾運輸系統服務等。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫計有行駛公里、載客人數、營運收入等3項，實施結果，因城際快捷公車開設、替代交通工具選擇多元化及疫情影響，致營運量均未達預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨損5,390萬餘元，較預算淨損1億4,072萬餘元，減損8,681萬餘元，約61.69％，主要係員額薪資及燃料費較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

市政府主管包括（一）作業基金：公共造產基金、實施平均地權基金；（二）特別收入基金：公益彩券盈餘分配基金、身心障礙者就業基金、地方教育發展基金等，共5個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有經營各項公共造產事業、辦理重劃區內環境維護工程、社會福利事項及身心障礙者就業服務、辦理國民教育、充實各項設備、推廣全民體育、市民終身教育、特殊學前教育及學生事務輔導等16項，實施結果，計有地價基準地查估委外調查作業、重劃區業務、福利服務計畫、一般行政管理、一般建築及設備、身心障礙者就業服務、高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、教育業務相關行政管理與建築及設備等14項，因依業務實際需要減少支付及改善教學環境與設備暨校舍整建等尚在辦理中，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘370萬餘元，較預算賸餘177萬餘元，增加193萬餘元，約108.97％，主要係公共造產基金行銷及業務費用實際支出較預計減少所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘2億5,866萬餘元，與預算短絀3,030萬餘元，相距2億8,896萬餘元，主要係地方教育發展基金相關計畫依實際支用結餘及人事費賸餘。

四、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，供市政府作為決定111年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）總預算執行結果已連續8年歲計收支產生賸餘，長短期債務亦已逐年減少，惟歲出規模擴增、未來或有給付責任之金額龐鉅，且公車處經營虧損持續擴大，整體財政負擔仍然沉重，有待檢討妥為因應。

基隆市總預算自101年度起，執行結果已連續8年歲計收支產生賸餘，且長短期公共債務未償餘額實際數亦由101年底89億餘元降至108年底78億餘元，財政狀況逐年改善，惟市政府為加強市政建設，總預算歲出規模由101年度176億餘元擴增至108年度之204億餘元，截至108年底止，中央政府核定補助辦理中央前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）第1、2期特別預算，計畫總經費51億餘元（含中央相關部會年度預算補助款），惟需配合編列自籌款高達13億餘元；且另尚有積欠舊制公務人員退休金、舊制教育人員退休金，及天外天垃圾資源回收（焚化）廠設備重置成本提撥金額不足等未來或有給付責任計207億餘元，未來財務負擔仍顯沉重；又查市政府109年2至4月間陸續清償借款9億餘元，9月間復再清償2億元後，旋即又舉借債務12億元，109年9月底公共債務未償餘額已增至79億元，惟公庫109年1至9月間每日存款餘額均逾21億元，顯示資金充裕，尚無舉借長期債務之急迫性，公庫財務調度作為有待精進；另所屬基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）營運連年虧損，截至109年9月底止累積虧損已達19億餘元，業主權益已呈負數金額12億餘元，至公車處藉由市政府擔任借款連帶保證人，向金融機構舉借短期借款以支應營運所需資金，截至109年9月底已增為12億餘元，整體財務結構惡化嚴重，亟待市政府本於主管機關監督立場促請公車處積極研謀善策，以改善營運虧損及財務之困窘。時值市政府戮力配合中央推動前瞻計畫，地方自籌款項需求殷切，建請本財政自我負責精神，審酌財政狀況，妥適配置各項政策資源，以健全地方財政。

（二）籌設北五堵國際研發新鎮產業園區，以加速產業轉型升級，惟未能重視軍方反對開發意見並即時處理彈藥庫拆遷問題，致影響計畫執行進度，另開發經費龐鉅，未有具體開發執行計畫，均有待檢討研謀善策。

市政府為加速基隆市產業轉型升級及都市活化再生，經向經濟部工業局提報「北五堵國際研發新鎮計畫」並獲前瞻計畫核定可行性規劃經費4,200萬元（中央補助3,444萬元，自籌756萬元），預計於七堵區設置國際研發新鎮產業園區，開發土地面積71.03公頃，原計畫執行期程自107年4月起至109年12月底止（不含機關審查及審議時間），嗣因市政府考量全區土地近八成為私有，及前瞻計畫辦理時程限制等因素，於108年10月提出修正計畫並獲經濟部工業局核准同意縮減環境影響評估範圍，經調降計畫經費3,750萬元，將原訂全區一次開發調整為分二期開發，第一期開發規劃預定於109年10月底完成。經查市政府自108年3月15日起，陸續邀請地主參與座談會，惟國防部軍備局提出反對開發意見，至經濟部109年8月間3度召開跨部會協調會議後，軍方始同意換地並由市政府負責代拆代建彈藥庫及協同規劃方式辦理，肇致該計畫各工作項目受市政府與軍方協商費時，暨開發範圍延遲確定等情之影響，已然無法依原預定期程執行後續作業，亦造成整體執行進度呈持續落後情形，又該計畫仍有可行性規劃、都市計畫變更及環境影響評估等工作項目尚待賡續辦理，雖預計112年1月方能全數完成，惟實際完成時間仍視各階段辦理結果而定。鑑於前揭遷移彈藥庫拆遷作業仍未有具體辦理時程，且經市政府預估所需興建費用約2億4,850萬元（含購地1億7,100萬元，設施先代拆後代建費用7,750萬元），市政府雖將報請行政院專案處理，惟查截至109年10月底，市政府仍未提出有關彈藥庫專案處理計畫。另據「北五堵國際研發新鎮產業園區可行性評估及申請設置專案委託技術服務」109年4月份期初報告，第一期開發計畫如採協議價購辦理預估費用153億8,844萬餘元，採區段徵收預估費用39億3,255萬餘元，雖可依據產業創新條例第37條規定，委託公民營事業辦理產業園區之開發、租售或管理業務，或由開發商與地主洽談合作開發方式，或採預標售土地方式減輕開發商財務壓力等，惟鑑於該計畫所需開發經費龐鉅，預估園區開發經費回收期程長達24年，民間資金倘未能如期到位，亦將加重地方財政長期負擔。建請通盤檢討執行作業，並詳實評估未來可行之開發方式，提升政府施政效能，以免虛擲園區規劃及開發經費。

（三）基隆市教育支出逐年提增，惟部分計畫執行未臻周延，允應加強教育資源規劃及健全管理制度，以提升教育整體資源運用效能。

市政府為促進教育健全發展，提升教育經費運用績效，經設置基隆市地方教育發展基金辦理各項教育事務之推動，近年來（104年至108年）基隆市各級學校學生人數由5,497人逐年減少至3,772人，基金用途決算數則由55億2,867萬餘元增至68億482萬餘元，109年度預算編列72億7,100萬餘元，為數頗鉅且持續增加。經本室查核市政府近年來推動教育發展業務，發現有頗多尚待改進之處。在提升校園環境方面：未確實掌握學校空餘教室數量，允宜督導學校落實辦理活化作業，以利校園空間多元活化利用；校舍耐震補強設計審查及補強設施管理維護作業執行，未臻完善，巡查維護管理措施仍待加強。在教學推動方面：推動準公共教保服務，督導幼兒園經營管理未盡周妥，且部分地區幼兒尚未能就近享有平價教保服務；開辦實驗教育及藝術才能班，招生情形欠佳，且有學生流失情況，辦理成效有待提升；辦理學習扶助課程，學生受輔率未達5成，又部分學校受輔學生成長測驗進步率未達7成，未有效提升學生學習力；辦理校園社區化改造計畫，於各級學校設置社區共讀站，開放社區居民共享學校圖書資源，實際使用人次仍少，使用率欠佳，設置效益仍待提升；聘用代理教師紓解正式教師人力不足，部分學校代理教師比率甚逾3成等情事，經費支用效益仍有檢討提升空間。為增進教育施政成效及營造安全學習環境，建請加強教育資源規劃及健全管理制度，提升教育整體資源運用效能，深化地方教育發展。

（四）辦理重大公共建設計畫，惟各階段管控未周妥，肇致影響計畫預算執行成效，亦衍生相關不經濟支出，有待檢討研謀因應。

市政府為提升城市整體發展及增加民眾福祉，持續推動拓寬新建道路、擴建幼兒園舍、購置廚餘乾燥回收設備等重大公共建設計畫，並訂頒「基隆市政府施政計畫執行考核作業要點」、「基隆市政府中央一般性補助計畫執行考核效能考核要點」等規定，據以作為重大公共建設執行情形之管控及成效考核。依市政府109年1至8月重大公共建設計畫執行資料列載，多數計畫預算執行成效未如預期，落後原因主要係計畫暫緩推動、用地尚未取得、未如期完成規劃設計、發包時程延後、施工進度延遲等，經結合全生命周期概念，其中部分計畫規劃設計階段之前置作業未臻確實，致延誤計畫執行期程，舉如：工務處辦理「中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）」，因延遲完成地上物民宅、國光客運基隆站拆遷等，工程因而停工及展延工期，額外衍生施工廠商求償約4,313萬餘元事宜，增加公帑支出；環境保護局辦理「108年度多元化垃圾處理計畫－推動廚餘回收處理設施補助計畫」，因考量廠商所提設備使用之粉菌及添加副資材之合理性、未來營運成本與受控制等，爰暫緩計畫推動，亦衍生施工廠商求償支付相關費用約100萬餘元等。又部分計畫工程招標階段多次流標，影響公共建設採購發包時程，且部分計畫履約階段，未能確實掌控變更設計作業期程或工程進度等，舉如：觀光行銷處辦理「基隆轉運站暨周邊環境改善工程」，未審慎訂定合理採購預算，及切實辦理工程流標檢討而勉強再行招標，致歷經多次招標始決標，首次招標至實際決標日長達1年3個月；工務處辦理月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標），未即時整合變更設計相關需求，拖延數個月餘，亦未儘速辦理審查，致延宕變更設計作業期程等。綜上，各項工程執行延宕，惟各階段管控未周妥，致時有施工廠商求償，及影響計畫預算執行成效。建請督促所屬積極辦理各項重大公共建設計畫，對於進度落後計畫加強督促改善，並強化重大公共建設計畫各階段管控，以提升重大公共建設計畫執行成效。

（五）爭取前瞻基礎建設計畫特別預算挹注公有市場耐震補強計畫，惟間有事前評估、補強設計、施工等作業未盡周延，延宕執行進度，允宜周延公共建設計畫規劃設計審查作業，以提升市政建設執行成效。

行政院於106至108年以前瞻基礎建設計畫特別預算挹注各機關辦理老舊公有建築物耐震能力評估及補強工作。市政府獲中央政府（各主管機關）核定挹注公有市場耐震補強計畫共計5案，計畫總經費7,074萬餘元，核定補助經費6,083萬餘元，辦理9處公有市場耐震補強工程，原訂109年底執行完成，截至109年10月底止，累計執行數987萬餘元，預算執行進度僅13.96％，多數計畫執行進度未如預期。據市政府逐月查填之耐震補強計畫情形，其中，各計畫落後之主要原因，包含未辦理可行性評估、補強設計、施工未符合需求，影響計畫執行進度、發包及施工進度延遲等，其中「信義及富貴公有零售市場耐震補強計畫」因未辦理可行性評估，嗣於計畫執行期間重新檢討後予以補辦，復因未依核定期限內完成工程發包，補助經費已遭主管機關決議註銷，衍生後續須由市政府自行籌措相關費用1,655萬餘元；又「博愛公有零售市場耐震補強計畫」因考量設計廠商所提鋼框架補強工法，其外掛式鋼架已阻隔市場攤商使用空間，故已暫緩計畫推動，補助經費1,478萬餘元亦因工程無法於核定期限內完成發包而遭主管機關註銷，及衍生支付委託設計費用120萬餘元不經濟支出；另「調和及祥豐公有零售市場耐震補強計畫」於施工期間發現補強工法未考量柱體鋼筋鏽蝕，及造成市場通風不良問題，爰於109年9月26日停工辦理變更設計，且迄未儘速研議定案，影響補強計畫之推動。綜上，市政府爭取前瞻基礎建設計畫特別預算挹注公有市場耐震補強計畫，惟間有事前評估、補強設計、施工等作業未盡周延情事，致時有執行進度未如預期，未發揮財物效益，建請嗣後周延公共建設計畫規劃設計審查作業，以提升市政建設執行成效。

五、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第43條及其施行細則第19條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第43條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據109年度基隆市地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變與復建經費之相關預算等。經統計基隆市災害防救預算，各相關局（處）原編列預算671萬餘元，並動支第二預備金及移緩濟急866萬餘元，合計1,537萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,477萬餘元；另如加計災害準備金預算數2億元核定動支之執行結果（實現數2,210萬餘元、應付保留數5,722萬餘元），合計決算審定數為9,410萬餘元（表1）。

表1　災害防救相關預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 主管機關 名稱 | 主管災害事項 | 預算數 |  |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 原列災害 防救預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  | 合計 | 實現數 | 應付 保留數 |
|  |  |  |  | 小計 | 動支第一預備金 | 動支第二預備金 | 移緩 濟急 |  |  |  |
| 合計 |  | 215,373 | 206,712 | 8,661 | － | 150 | 8,511 | 94,107 | 36,877 | 57,229 |
| 災害準備金 |  | 200,000 | 200,000 | － | － | － | － | 79,330 | 22,100 | 57,229 |
| 小計 |  | 15,373 | 6,712 | 8,661 | － | 150 | 8,511 | 14,776 | 14,776 | － |
| 市政府 | 水災、坡地災害、陸上交通事故、公用氣體、油料管線與輸電線路災害、旱害、職災、寒害、水利設施災害等；因應「嚴重特殊傳染性肺炎」採購相關物資。 | 10,211 | 1,550 | 8,661 | － | 150 | 8,511 | 9,704 | 9,704 | － |
| 衛生局 | 因應「嚴重特殊傳染性肺炎」採購「【醫事機構專用】健保IC卡專用讀卡機（電腦連線型讀卡機）或其他防疫物資」 | 205 | 205 | － | － | － | － | 178 | 178 | － |
| 環境保護局 | 辦理災害防救演習 | 20 | 20 | － | － | － | － | － | － | － |
| 消防局 | 風災、震災（含土壤液化）、火災、爆炸、火山、核子事故災害 | 4,936 | 4,936 | － | － | － | － | 4,893 | 4,893 | － |

資料來源：整理自各機關提供資料。

六、重要審核意見

（一）公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營。

基隆市109年度總決算審定歲計賸餘12億1,877萬餘元為近5年（105至109年度）次高，僅次於108年度13億3,053萬餘元，顯示財政體質漸趨改善，惟查基隆市整體財政狀況仍有下列待改進事項：

圖1　公共債務及資金調借增減情形

資料來源：整理自105至109年度基隆市審核報告。

1.已持續強化各項財政措施，惟積極向中央各機關提報多項前瞻計畫，需籌措之配合款持續擴增，加重財政負擔，有待賡續落實各項開源節流作為，以健全財政永續發展：市政府為有效控管債務，訂定年度預算執行節約措施並加強執行，至109年底短期借款已清償完竣，亦無向專戶及基金調借資金情形，公共債務及資金調借未償餘額由105年底100億6,333萬餘元，至109年底已減少為77億2,500萬元（圖1），整體財政狀況漸趨好轉。又基隆市107至110年度獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻計畫第1期及第2期特別預算補助計畫總經費62億1,912萬餘元，分由中央補助經費48億9,462萬餘元及市政府籌措配合款13億2,450萬餘元支應，其中110年度須自籌前瞻計畫經費3億2,718萬餘元，且市政府仍賡續向中央各機關提報多項計畫，以爭取補助經費，所需地方配合款將持續擴增，惟在自籌財源增加有限情況下，勢加重未來財政負擔。另截至109年底止，1年以上公共債務未償餘額為77億2,500萬元，雖為近年來最低，惟1年以上債務比率30.91％仍達債限60％，屢經財政部促請檢討改進。為強化政府財政狀況，避免影響有限施政資源配置，經函請確實管控預算執行及落實開源節流措施，加強欠稅與應收行政罰鍰清理績效，積極開發公有閒置土地再利用等，並就未來各項補助計畫所需地方配合款，預為研謀規劃財源籌措方式，以維財政永續發展。據復：已審酌資金運用情形，透過各專戶集中支付統一調度，靈活調度庫款及運用年度收支賸餘，減少向金融行庫調借資金，並當賡續推動開源節流措施及各項財政精進作為，持續改善財政結構，以求財政健全。

圖2　賦稅依存度與自籌財源情形

註：1.賦稅依存度=稅課收入÷歲出決算數×100。

2.資料來源：整理自105至109年度基隆市審核報告。

2.自籌財源及賦稅依存度逐年降低，有待研謀改善積極開拓財源，提升財政適足性及自主能力：依財政部109年度辦理地方政府財政業務輔導方案考核作業之考核結果，基隆市因稅課收入（土地增值稅）及財產售價之預算達成率偏低，規費及罰款賠償收入之以前年度保留數實現情形欠佳等，爰108年度財務管理（開源績效）考評等第獲評為乙等，較107年度考評等第甲等下降，且109年度歲入預算執行結果，稅課收入（土地增值稅）及財產售價之預算達成率僅57.90％及38.60％，罰款及賠償收入之以前年度保留數實現率4.74％等，仍有類同108年度之欠佳情事，又近5年（105至109年度）財產售價歲入預算執行率均未及4成，雖已逐年降低財產售價預算數，惟決算數與預算數仍連年產生大幅落差情事。復查近5年（105至109年度）自籌財源占歲入決算審定數比率情形，105年度為28.84％，於106年度上升至29.34％後，其後年度占比漸減，至109年度25.09％，有逐年下滑趨勢；另賦稅收入為支應政府各項政務支出之主要財源，其占歲出決算數比率（賦稅依存度）為衡量政府財政健全與否之重要觀測指標，查近5年（105至109年度）賦稅依存度以105年度47.09％最高，109年度40.91％（圖2）最低，且呈逐年降低趨勢。經函請積極妥謀良策，以增加自籌財源。據復：當賡續運用有限之財源創造最大效益，並積極研謀拓增自籌財源；又財產售價歲入預算執行率低係因部分民眾證件不齊經要求補正後未再送件，及部分處分標的個別因素條件不佳致流標，將另尋其他財源收入，以增加自籌財源。

3.自籌財源仍不足支應人事費且強制性或義務性支出逐年成長，影響推動公共建設配合財源之籌措：109年度基隆市總決算歲入決算審定數199億7,823萬餘元，其中自籌財源（歲入決算審定數扣除統籌分配稅、補助及協助收入之數額）50億1,278萬餘元，僅占歲入決算審定數25.09％，尚無法支應109年度人事費90億1,758萬餘元（含補助地方教育發展基金人事費47億828萬餘元），雖經中央核撥統籌分配稅42億2,173萬餘元後，仍不足支應經常性歲出，相關施政計畫經費多仰賴上級政府補助收入挹注，且基隆市近5年（105至109年度）人事費（含教育發展基金）占自籌財源比率介於174.85％至

圖3　人事費占自籌財源比率

註：1.人事費係總預算人事費及補助教育發展基金人事費之合計數。

2.資料來源：整理自105至109年度基隆市審核報告。

186.79％間（圖3）；又109年度總預算歲出額度中，有關法定義務性及強制性支出占比達6成，肇致各項政事別支出可調整幅度及彈性有限，亦影響爭取中央經費推動各項公共建設所需配合財源之籌措，允應積極研謀善策，妥善配置有限資源，並研謀增裕自籌財源，落實各項開源節流措施，以強化財政自主。據復：已積極辦理促參案、活化閒置資產、增加路邊停車格、調高體育場舘設施使用規費收入等開源措施，又對各機關員額進行總量管制，暨辦理員額評鑑，並配合施政理念，進行組織編制調整，落實員額精簡政策。

（二）歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能，且以前年度尚有懸列多年計畫仍未完成，亟待督促加強檢討研謀改善。

基隆市109年度總預算執行結果，歲入決算審定數199億7,823萬餘元，歲出決算審定數187億5,945萬餘元，均為近5年（105至109年度）最高，係因市政府致力辦理基隆再生翻轉多項指標工程所致，惟查基隆市109年度歲入、歲出預算與以前年度保留數之執行，仍有下列待改進事項：

1.歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能：近5年（105至109年度）基隆市總預算執行結果，歲入歲出須保留下年度繼續執行者之金額呈逐年增加趨勢，且109年度歲入應收保留審定數8億2,417萬餘元，連同期末以前年度歲入應收保留審定數12億3,356萬餘元，合計20億5,773萬餘元，占歲入預算數及以前年度歲入轉入數合計數之9.02％（圖4），金額及比例為近5年次高，僅次於108年度，主要係違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳，及社會住宅包租代管第二期計畫等中央補助計畫依執行進度撥款；109年度歲出應付保留審定數18億720萬餘元，加計期末以前年度歲出應付保留審定數26億2,018萬餘元，合計44億2,738萬餘元，占歲出預算數及以前年度歲出轉入數合計數之17.56％，金額及比例亦為近5年次高（圖4），主要係大基隆歷史場景再現整合、基隆山海城串連再造及道路工程等計畫尚在執行中，經函請確實檢討未結清原因，研謀提升預算執行能力，避免排擠後續年度施政計畫之推展。據復：歲入部分將請業務單位考量執行量能及計畫期程分年編列預算，並依基隆市政府暨所屬機關行政罰鍰清理作業原則規定加強清理；歲出部分或因招標不順或施工難度高而影響工程進度，將定期召開工程督導會報，積極排除承商於現地遭遇之阻礙，並請承商加開工作面及增派人力，以加速工程進度。

圖4　歲入歲出應收應付保留比率

註：1.歲入（出）應收（付）保留率=〔109年度歲入（出）應收（付）保留數+期末以前年度歲入（出）應收（付）保留數〕÷〔109年度歲入（出）預算數+以前年度歲入（出）轉入數〕×100。

2.資料來源：整理自105至109年度基隆市審核報告。

圖5　計畫型補助收入預決算數比較

資料來源：整理自105至109年度基隆市審核報告。

2.部分計畫型補助案件未能配合計畫期程執行、或未考量現況與執行能力，遭上級機關撤銷補助：基隆市獲中央補助計畫型案件決算金額由105年度24億5,488萬餘元，增加至109年度37億2,045萬餘元（圖5），為近5年（105至109年度）獲補助金額最鉅，增幅達51.55％，經查教育處及產業發展處等單位按中央各主管機關通知匡列額度編列相關歲入歲出預算，惟實際未獲核定補助者20案、金額324萬餘元；計畫型補助案全數保留至次年度繼續執行者計有18案、金額3億996萬餘元，經函請允應依執行能力提報計畫妥適匡列額度及積極辦理，以提升政府施政成效。據復：部分計畫或因場地無法配合、或無民眾提出申請案件、或地方並無中央匡列額度應辦理事項等，致補助計畫未能執行，復或因招商不順、或仍在辦理前置作業中、或因用地取得不易等，致計畫進度未如預期，將積極辦理，並於編列預算應視以往年度預算核定補助情形，妥適匡列額度並加強執行，以避免補助款流失。

3.以前年度保留經費部分計畫執行有欠積極，致長年保留未能結案：經查基隆市108年度總預算歲出預算執行結果，核有以前年度保留經費部分計畫執行有欠積極，致長年保留未能結案，前經本室通知檢討改進，其中97至104年度都市計畫通盤檢討變更7案，109年度執行及清理情形，僅辦竣104年度西定路末段附近地區細部計畫第一次通盤檢討案，其餘6案仍待加強執行；103至104年度月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）、104年度和平島水資源回收中心依消防法規所須增設消防設備等2案，因履約爭議而未結；99至104年度國立海洋科技博物館聯外交通改善方案調和街轉運站新建工程、104至105年度基隆港港西聯絡道路興建工程計畫－中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）及105年度明德國中風雨操場新建工程等3案，已執行逾4年仍未辦結，均經函請檢討積極辦理。據復：都市計畫通盤檢討變更需俟都市計畫委員會審決，並辦理公開展覽、或都市計畫發布實施後，再據以撥款結案；因廠商對於履約內容尚有爭議，或工程不順影響，將積極辦理。

（三）訂定施政管制及考核規章，列管計畫執行情形，惟間有列管計畫執行進度落後，或未依規定提報列管情事，有待加強落實監督考核機制。

市政府為落實施政計畫、實現施政願景、提升施政效能，訂有「基隆市政府施政計畫執行考核作業要點」及「基隆市政府中央一般性補助款基本設施補助計畫執行績效考核要點」等規章，據以列管各項計畫執行情形，並於基隆市政府全球資訊網揭露，各年度施政計畫及施政績效成果報告。經查市政府及所屬機關重要施政計畫考核情形，核有下列事項：

1.部分施政計畫執行進度落後，或未依規定提報列管：市政府109年度列管500萬元以上施政計畫171項，預算金額127億2,066萬餘元，截至109年底止，已執行完成者65項、未完成者106項，另計畫總累計執行進度落後者計有66項，占未完成項數之62.26％，比率頗高，其中進度落後達10％以上者，計有「仁愛橋改建工程」等22項；另尚有逾500萬元工程或規劃設計計畫漏未提報列管者，計有「提升道路品質－基隆市共同管道建設計畫之整體規劃檢討案」等4項，經函請督促相關單位切實檢討落後癥結原因，研謀加速推動計畫執行，以提升整體施政成效。據復：已責請各執行單位針對落後案件確實檢討改進，並依規定提報列管。

2.基本設施補助計畫預算執行率雖較108年度提升，惟發包及驗收率卻降低，有待檢討：行政院核定109年度基隆市基本設施補助計畫計315項，總經費35億3,008萬餘元，截至109年底止，已完工者287項，預算執行率為90.58％，較108年度之90.21％，略有提升。經據國家發展委員會考核全國各縣市政府辦理基本設施補助計畫執行情形，基隆市109年度「發包率」為99.37％、「驗收率」為88.25％，較108年度99.65％、89.90％，均略有降低，主要係部分計畫發包不順，或計畫執行進度落後，或計畫已完工而驗收作業未能於年度內完成所致，經函請檢討改善，以提升執行績效。據復：每月督促各案趕辦進度，並不定時提報市務會議報告，以提升基本設施補助計畫執行效能。

（四）因應業務需求調整組織編制，惟聘僱編制外人力人數長年居高不下，且占預算員額比率逐年增加，允應檢討改進。

圖6　編制外人力人數及占預算員額比率

資料來源：摘錄自基隆市政府提供資料及105至109年度基隆市總預算。

市政府為因應網路化時代，提升機關行政效能，108至109年度陸續修正市政府、稅務局、地政事務所及戶政事務所等機關組織編制，惟查市政府及所屬機關學校近5年（105至109年度）進用約聘僱及臨時人員情形，由105年底1,191人，增至109年底1,329人，增幅11.59％，雖係因應辦理中央專案計畫增添人力，惟進用編制外人力人數占預算員額比率由105年底17.61％，逐年增至109年底達20.12％（圖6），且其中聘僱時間逾5年者由105年129人，至109年9月底止已有143人；復查市政府於105年1月至109年10月間辦理教育處、稅務局及7區戶政事務所員額評鑑作業，占全部機關（單位）數23.68％，倘以平均每2年辦理1次評鑑3.5個機關單位作業時程計算，以市政府現有38個行政機關單位估計需費時逾21年，經函請從嚴核實檢討進用編制外人力，以強化人力結構與配置，並加速機關與單位評鑑作業，妥適調整組織業務及配置合理員額，以因應市政建設及整體業務發展。據復：為促進人力優化，將於每年函請各機關（單位）確實檢討當年度之聘僱計畫，次年度是否仍有繼續執行之必要，並召開檢討會議，以落實檢討及改善措施，俾達人力運用妥適之效；為因應市政建設及整體業務發展，以類員額評鑑方式持續檢視各單位及所屬機關組織架構，並當積極辦理修編作業，以妥適調整組織業務及配置合理員額。

（五）訂定管理規章並積極清理被占用及閒置房地，惟被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極，有待檢討改進。

市政府為辦理市有財產之保管、取得、使用、毀損及檢核等作業，依基隆市市有財產管理自治條例第19條規定，訂頒基隆市市有財產管理作業辦法。經查財政處及各機關單位對於市有財產管理情形，核有：1.截至109年底止，各機關單位經管房地遭占用計766筆、面積35,476.99平方公尺，允待積極清理；2.民眾申購房地案經審議通過後，未能積極處理後續標（讓）售事宜；3.財產檢核比率未及全市機關單位數之1成，且辦理宿舍檢核時未確實釐清借住人實際居住情形；4.部分市有土地使用現況似與都市計畫使用分區未符；5.部分租金（含使用補償金）欠繳案件尚乏催收紀錄，或未依約定償還欠款者遲未辦理催收作業；6.未妥適運用閒置舊有中正區公所及戶政事務所之建築，另行對外租用房舍作為辦公廳舍，徒增公帑支出等情事，經函請督促所屬機關單位積極清理妥處及研謀閒置房地運用或處理計畫。據復：1.被占用房地將持續督促列管機關依規定積極清理；2.部分出售土地案件因民眾應備證件不齊未再補件，及部分處分標的區位不佳致標售時經常流標，嗣後將檢討以適宜標售之標的辦理標售；3.自110年起將增加檢核數量，並依規定每年進行2次宿舍檢核，以落實執行宿舍檢核作業；4.已函請地政事務所配合辦理現場查勘，以確認占用情形，或研議納入都市計畫通盤檢討後辦理變更；5.欠繳租金及使用補償金案件已蒐集相關資料，將依規定提起民事訴訟追收；6.閒置房舍將積極媒合各單位進駐使用。

（六）加強辦理長照十年計畫2.0，以照顧轄內老年人口，惟對獨居老人照護仍欠周妥，老人養護機構督導亦未臻完善，允應檢討積極改進。

中央政府為因應社會變遷所面臨人口老化的問題，自96年核定實施長期照顧十年計畫，復因生育率與死亡率下降，整體人口結構快速趨向高齡化，再提出「長照十年計畫2.0」，藉由結合相關團體辦理長期照顧醫事及專業人力培訓課程，以提供老人最佳之照顧與服務，經查社會處對於獨居老人之列管訪視作業及老人養護機構之監督管理，核有下列事項：

1.基隆市人口老化指數逾全國平均值，且獨居老人安裝緊急救援連線比率偏低，允待妥謀因應措施：據內政部內政統計資料顯示，108年底國人平均壽命已達80.9歲，創歷年新高，老年人口比率15.28％，老化指數119.82，然基隆市108年底老年人口比率16.54％，老化指數159.84，更高於全國平均值，且105年底至109年底之老化指數，每年以10個百分點幅度逐年攀升，109年底老化指數更高達171.76％（圖7），基隆市已進入高齡社會，另查

圖7　基隆市人口老化指數變動情形

註：1.老化指數係指一地區年齡在65歲以上人口除以0-14歲人口的百分比。

2.資料來源：整理自內政統計資料。

近5年（105至109年度）社會處列管獨居老人人數均逾3,000人，惟安裝緊急救援連線者僅200餘人，尚不及7％，且未就高風險及失能個案增加訪視頻率，亦未促請戴用防走失手環，經函請加強辦理照護服務業務。據復：將於年度預算範圍內加強宣達，以提升在宅緊急救援通報系統之安裝率，對於列冊獨居老人且符合手鍊申請條件者，將持續協助提供相關申請資訊，並依獨居長者之生活風險性，結合各主管機關單位之服務資源，提供適切照顧關懷，俾列冊獨居長者可獲得妥善周全之社會照顧及網絡支持。

2.老人福利機構監督管理有欠周妥：截至109年底止，基隆市老人福利機構計27家。經查社會處監督管理業務執行情形，核有：（1）16家老人福利機構位處公寓或大樓尚無管理委員會，約占全市老人福利機構59.26％，又祥○老人照顧中心曾因未符規定之消防設備屬大樓公共設施，由於大樓未成立管理委員會而無法改善情事，復據統計105年1月至109年9月報載各縣市安養機構火災案件已奪走25條人命，為保障老人居住福利機構之生命安全，有待加強輔導老人福利機構所在之公寓大廈儘速成立管理委員會，及落實辦理消防安全檢查及確實監督促其改善；（2）私立百○與百○2家老人長期照顧中心係於同棟建築租屋經營，租約於106年10月底到期後，因房屋所有人要求騰空返還未果而提起訴訟，嗣市政府107年9月間辦理老人福利機構評鑑仍獲評甲等，惟市政府未將場地租約到期是否完成續約1項並未納入指標予以考核，致未能及早發現營業場地糾紛已影響住民權益，顯示督導內容有欠周延，經函請檢討改進。據復：（1）將於110年優先輔導老人福利機構所在之公寓大廈儘速成立管理委員會，以落實辦理消防安全檢查及確實督促辦理改善，以提升居住安全；（2）將研議納入111年評鑑指標考核。

3.長照福利園區建設期程未如預期：市政府為因應未來老人照顧服務需求增加，擴大長照服務能量，規劃辦理長照福利服務園區，經財政部108年1月15日核定補助「基隆市長照福利服務園區BOT+OT案前置作業計畫」經費200萬元（財政部補助180萬元，市政府20萬元），依計畫預定於109年3月開始辦理招商議約及簽約作業，經查截至109年9月底止，仍在規劃辦理甄審項目等作業，已較計畫期程落後半年。又基隆市65歲以上老年人口由105年底之51,949人，至109年底止已增至64,407人，列管獨居老人需安置人數亦緩步增加，顯示未來老年人照護需求將增加，復查基隆市老人福利機構於104年4月至109年9月間並無新設機構或增床，且截至109年9月底止，現有27家養護中心核定床位1,427床，實際收容1,263床，收容率已達88.51％，經函請為因應未來基隆市老年人口增加衍生之照護需求，允應積極辦理長照福利園區建設案。據復：將依照民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法，辦理評審等事宜。

（七）配合中央政府加強推動托育公共化及準公共化業務，惟托育服務量能配置及督導管理仍待加強，允應研謀改善，以提升服務品質。

市政府為協助家長解決托育問題，支持家庭得以安心育兒並穩定就業，持續配合中央政府推動托育公共化及準公共化，109年度編列預算4,264萬餘元，截至109年9月底，列管立案托育機構計8所，包括公設民營托嬰中心（社區家園）3所及私立托嬰中心5家，托育人員（保母）登記管理資訊系統列管執業369人、停業87人。經查托育服務資源供需配置管理執行情形，核有下列事項：

1.托育服務量能不足與資源配置欠妥，恐影響婦女就業狀況，允宜辦理托育環境資源調查，掌握各行政區托育需求，妥適規劃運用現有資源，營造友善托育環境：經查截至109年9月底止，基隆市持有托育服務證人員計456人，及托育機構核定托收人數271人，估算可照護2歲以下幼兒1,183人，與截至當月底止新生兒人數1,479人相較，顯不敷需求；又105年1月至109年6月底，社會處開辦托育人員專業訓練課程計20班次，參訓人數845人，約可收托1,690名幼兒，惟與104至108年度基隆市平均每年出生2,265名新生兒相較，培訓托育人員亦不敷市民需求；另市政府為利民眾享有平價且優質之育兒環境，預計於107至109年度陸續增設4處社區公共托育家園，並經衛生福利部核定計畫總經費2,655萬餘元，惟截至109年底止，僅開辧中正區1處，原規劃暖暖、仁愛及信義等3處未執行主因係預定場域建物有結構安全疑虞，或尋覓閒置教室未果，或新建工程流標，市政府3次函請衛生福利部撤銷補助，顯示社會處研擬補助計畫事前未審慎評估並及早辦理相關規劃作業，致未能達成計畫目標，又七堵及暖暖等2個行政區尚無托嬰機構，亦彰顯現有幼兒托育服務提供量能仍有不足，經函請積極跨域協調各機關學校整併使用空間，以釋出低利用公有房舍，並確實掌握各行政區新生嬰兒托育照顧需求方式，妥適規劃運用現有資源，避免托育服務資源過度集中或不足，俾營造友善托育環境。據復：將於辧理托育人員專業訓練時，加強宣導招募更多結訓托育人員投入居家托育服務，增加居家托育人數，將賡續尋覓符合設置規定之場域，並於計畫申請前規劃作業時審慎評估，如有涉及其他局處，亦會啟動跨局處協調機制，並積極於七堵區及暖暖區尋覓符合設置規定場域，俾提供該行政區域未滿2歲幼兒具近便性且平價優質的公共托育服務。

2.「托育媒合平臺」宣導不足，致受理件數偏低，甚有家長上網尋求非法保母托育情事發生：衛生福利部社會及家庭署建置「托育媒合平臺」網站，公開各項收費及保母過往裁罰紀錄等資訊，俾利父母能依個人需求及條件篩選托育機構（人員）。經查基隆市105年1月至109年9月底，每年0至2歲嬰幼兒約有6千餘人，惟每年申請托育媒合案件僅1百餘件，占0至2歲嬰幼兒人口數之比率未及2.50％，又受理托育媒合案件累計654件，成功者473件，媒合成功率約72.32％；復查「托育媒合平臺」宣導仍有不足，受理媒合件數偏低，致時有報載家長自行上網尋求非法保母情事，經函請加強宣導，及積極查調無照保母執業情形並依法辦理，確保孩童健康與安全。據復：為避免非法居家托育人員違規收托，將聯合全市居家托育服務中心加強未登記托育人員查核，並請居家托育服務中心於辦理親職講座及大型活動時，加強對家長宣導應送合格登記之居家托育人員辦理托育，以確保托育幼兒之安全。

3.托育機構訪查及督導業務有待加強辦理及落實執行：經查社會處109年度第3季部分訪視紀錄，核有未依現況確實勾選或列載有誤情事，據稱誤植、漏未勾選及業者已於次日補正等，顯示部分訪查紀錄查填未臻嚴謹；又時有托育人員照顧不當之事件發生，經函請加強訪查督導作業，以加強保護嬰幼兒，避免不當照顧情事。據復：有關行政稽查紀錄疏漏部分，爾後將避免稽查記錄填報錯誤情事發生；為避免托育人員不當對待，將於每季辦理行政稽查及每半年辦理聯合稽查，同時並於辦理機構托育人員在職訓練時加強宣導，以維護托育服務品質。

（八）積極推展平價教保服務，平價幼兒園比例為全國最高，惟公立及非營利幼兒園實際招生率逐年下滑，且各行政區收托量能及平價教保服務比率存有差異或偏低情形，有待檢討改善。

市政府為營造友善幼兒學習城市，經訂定基隆市公共化教保服務中程計畫，計畫期程107至113年度，實施對象為2至6歲幼兒；又為配合教育部推動少子女化對策計畫「擴展平價教保服務」規劃方向，並自107年8月起全面推動準公共化幼兒園政策，經查該計畫執行情形，核有下列事項：

圖8　基隆市各類型幼兒園收托率情形

註：1.收托率=收托數÷核定可收托數×100。

2.資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。

| # 表2 基隆市幼兒園設立及招生情形 # 單位：園、人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 類型 # 項目 | # 總計 | # 平價幼兒園 |  |  | # 私立 |
|  |  | # 公立 | # 非營利 | # 準公共 |  |
| # 幼兒園數 | # 105 | # 45 | # 3 | # 24 | # 33 |
| # 核定收托數 # （占比） | # 9,733 | # 4,306 | # 348 | # 1,257 | # 3,822 |
|  |  |  | # 60.73％ |  | # 39.27％ |
| # 實際收托數 # （占比） | # 8,033 | # 3,614 | # 260 | # 1,134 | # 3,025 |
|  |  |  | # 62.34％ |  | # 37.66％ |
| # 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供截至110年4月15日統計資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.全市公共化教保服務量已逐年提升，惟公立及非營利幼兒園實際招生率卻呈逐年下滑：依基隆市公共化教保服務中程計畫列有提升公共化幼兒園比率達50％、幼兒實際就讀平價幼兒園比率達70％等預期績效指標。經查截至110年4月15日止，全市公私立幼兒園共105園，核定收托9,733人、實收幼兒人數8,033人，其中公共化幼兒園（公立及非營利幼兒園）48家，占全市公私立幼兒園比率45.71％，又就讀平價幼兒園（含公立、非營利及準公共化幼兒園）比率達62.34％（表2）；另平價幼兒園核定可收托數雖自107年3,672人增加至109年之5,911人，實際收托數亦自3,442人增加至5,008人，然公立及非營利幼兒園收托數占核定數比率卻分別自88.58％及98.58％下滑至83.93％及74.71％（圖8），實際就讀情形未如原核定招生人數，顯示民眾對公立及非營利幼兒園需求似已趨緩，經函請研析原因，俾作為後續政策規劃及推動之參據。據復：將配合各公立幼兒園當學年度實際招生狀況調整次學年度之招生班級，如有招生不利情形，除研商協助幼兒園改善教學環境設施設備及向下延伸收托年齡，並對招生率未達85％之非營利幼兒園持續提供招生協助相關措施。

2.各區收托量能存有差異，或存有平價教保服務比率偏低情事：據教育處統計資料，截至110年4月15日止，設籍基隆市2至6歲幼兒9,754人，全市幼兒園（含私立）核定可收托數9,733人，達設籍人數99.78％，又其中公立、非營利及準公共幼兒園計72園、核定可收托數5,911人，提供平價教保服務比率達60.73％（表2）。經查全市7個行政區教保服務供需情形，其中安樂區及信義區供給量較設籍幼兒多出237人及224人，中山區、仁愛區及中正區供給量則較設籍幼兒數各不足201人、195人及120人，各行政區教保資源顯仍存有差異；另信義區整體供給數1,661人高於設籍幼兒數1,437人，其中私立幼兒園核定可收托數953人，占該區供給量之57.38％，平價教保服務比率僅42.62％（圖9），經函請檢討各行政區間收托量能及資源布建情形，以滿足全市家長教保服務需求。據復：將於平價教保服務供給不足或需要協助幼兒比率較高之行政區，優先考量規劃公立幼兒園增班或辦理非營利幼兒園，並配合中央「公共化幼兒園全面降價」及「提升育兒津貼」等措施及廣邀私立幼兒園加入「準公共幼兒園」行列，提供家長多元托教選擇。

圖9　基隆市各行政區平價教保服務提供情形

資料來源：整理自基隆市政府教育處提供截至110年4月15日統計資料。

（九）為協助校園遠離毒品危害，每年持續辦理防制學生藥物濫用執行計畫，惟未適時配合辦理檢討修訂，且國中小春暉個案數偏高，又缺乏新型態毒品尿液檢驗試劑，均待檢討強化學生藥物防制效能。

教育部為防制毒品進入校園及強化學生藥物濫用宣導、清查及輔導成效，於106年3月31日函發「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」。教育處配合教育部防制實施計畫，訂定「基隆市政府防制學生藥物濫用執行計畫」，辦理校園毒品防制藥物濫用宣導、特定人員尿液篩檢及個案輔導轉介，並建立橫向聯繫機制（警政、衛政、社政等），以完善防制網絡。經查該計畫辦理情形，核有下列事項：

1.教育部於108年度修訂防制學生藥物濫用實施計畫，惟基隆市防制學生藥物濫用執行計畫尚未配合檢討修訂：教育部已於108年2月20日修訂「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」，新增辦理家長藥物濫用防制知能研習，且每年度辦理研習應達轄屬學校50％以上、建立教育及警政三級聯繫窗口，且每半年至少召開1次會議，以及特定人員學期內每人至少應篩檢2次等工作要項；另增訂學生自覺接收反毒訊息普及率達80％以上、藥物濫用學生每年度完成3個月輔導期比率達50％以上，且個案於春暉輔導完成後，半年內再犯率不超過10％等預期效益。經查現行「基隆市政府防制學生藥物濫用執行計畫」係於107年訂定，迄未配合修訂後之實施計畫內容重新檢討執行計畫，易致漏未辦理新工作要項，影響實施成效，經函請儘速檢討修訂，以符中央防制策略。據復：將以110年5月10日修定「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」版本，配合修訂「基隆市政府防制學生藥物濫用執行計畫」。

2.109年度全臺國中小春暉個案數較上年度減少，惟基隆市則上升：依據衛生福利部彙編藥物濫用案件暨檢驗統計資料，109年度學生藥物濫用計620人，較108年度608人增加12人，經查主要係大專院校學生施用毒品人數自104人增加至122人所致，而國小、國中及高中職則分別自108年度5人、184人及315人，至109年度減少至4人、183人及311人，惟查基隆市春暉個案自108年6人，增加至109年17人（未含大專院校），其中109年度國小及國中個案分別為2人及6人，較108年度僅國中生1人計增加7人，呈上升趨勢，經函請檢討癥結原因並研謀改善。據復：因警政單位及各級學校教師積極觀察學生活動狀況，若察覺有疑涉毒品危害，立即啟動相關輔導措施所致；將持續與警政、社會及衛生等相關網絡單位合作，加強巡查學生校外聚集熱點，並加強辦理防制藥物濫用教育宣導工作。

3.尚缺乏新型態毒品尿液檢驗試劑，恐造成毒品防制篩檢漏洞之虞：依法務部法醫研究所及內政部警政署合撰「混合型毒品及PMMA近期查驗結果分析」資料指出，統計109年1至6月因新興毒品死亡案件，其檢出主要毒品成分依序為強力搖頭丸（PMMA）、亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）及一粒眠（硝甲西泮）等，經查目前使用之檢驗試劑主要檢測安非他命類（含搖頭丸）、MDMA及愷他命等常見之學生濫用藥物，惟因缺乏新型態毒品尿液檢驗試劑，未能確實掌握青少年是否有新型或混合性毒品濫用情形，恐造成毒品防制篩檢漏洞，經函請透由與校外會聯繫會議，評估採購新型毒品篩檢試劑，供學校實施檢驗作業，以提升篩檢實益。據復：將依據中央調查新興毒品之組成成分，建議校外會評估採購相關檢驗試劑。

4.部分學校未依規定篩檢頻率執行篩檢作業，又採檢時間規律，易致受檢人員產生預估心理進而採取規避措施，影響篩檢結果之正確性：依「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」規定略以，每學期開學、連續假期及長假後依特定人員名冊進行抽驗，特定人員學期內每人至少應篩檢2次。經查教育處109年度辦理全部特定人員指定篩檢計2次，分別為109年6月24日（108學年度第2學期）及10月13日（109學年度第1學期），已列冊學校每學期均僅辦理1次指定篩檢，且部分學校亦無向校外會領取快速檢驗試劑之紀錄，篩檢頻率未達2次之最低標準，又現行採驗作業均於每學期開學後一定時間實施，易致受檢人員對尿液採驗期程產生預估心理，採取規避措施，經函請妥為檢討改善，並研議調整篩檢時機。據復：將建請各校於學期內每位特定人員篩檢2次，除配合教育部指定篩檢外，亦於在學期間不定期針對特定人員進行抽驗。

（十）設置特教資源中心推辦特殊教育工作，惟師資員額配置及教育輔助器材管理未盡周妥，且無障礙校園環境法定設施項目尚需改善及未設置數量仍多，允待檢討改進。

教育處為求有效整合現有特殊教育人力及資源，建立完整之特殊教育支援服務系統，以落實特殊教育工作之推動，設立基隆市特教資源中心（下稱特教中心）。基隆市108學年度計有國民小學41校及國民中學（含4校完全中學）15校，合計56校，分別設置特殊教育班級80班及32班。經查特殊教育工作推動情形，核有下列事項：

1.特殊教育資源班教師員額配置未達中央法規要求，且國中特殊教育合格教師比率偏低：經查「基隆市國民中小學特殊教育資源班實施要點」有關身心障礙資源班師資配置規定，學生人數國小未達8人及國中未達13人，其每班教師配置數僅分別為1名或2名，未達教育部所定「高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法」規定，國小每班2名及國中每班3名教師之設置要求；又查108學年度全市國民中小學特殊教育合格教師為187人，占特教教師總數237人之78.90％，較107學年度之194人、81.86％下降，且經與全國特殊教育師資合格率比較，國中階段身障類及資賦優異類師資合格率分別65％及11％，亦低於全國之86％及35％，經函請檢討修訂作業規定，並研謀提高合格教師比率。據復：將配合特教諮詢會邀集專家學者、現場教師檢討及研議該規定之修訂，並於彙整修法意見後另於中央會議提出修法建議；國中身心障礙類109學年度辦理教師甄選錄取4名正式特教教師，合格率提升至70％；國中資賦優異類109學年度共申請及分發2名公費生，合格率提升至22％，後續將督請學校鼓勵資優班教師參加資優學分，以提升基隆市合格率。

2.無障礙校園環境法定設施項目尚需改善及未設置數量仍多，且未積極列管學校無障礙設備與設施改善情形，督考機制顯未盡完善：教育部為掌握各校無障礙校園環境建置情形，於該部特殊教育通報網平臺建置「無障礙校園環境管理系統」，由各校登錄校園內無障礙建物與設施資料。經查107至109年度各學校配合於上開系統登錄資料者分別僅30校、40校及23校，約占學校總數41.07％至71.42％不等，未填報學校仍多，其中8校甚至連續3年均無填報紀錄；次據109年度填報資料，計有15校法定設施項目未達應設置數量，或尚需改善等，又其中2校各項目之改善率（合格數/應設置數量）均未達5成，達成率偏低。另為協助各校建置合規範且通用之無障礙環境，教育處近年來均函請各校檢視校內無障礙環境改善需求，擬定改善計畫送教育處審查後報送教育部辦理各項補助事宜，惟查八斗國小及信義國中分別於103年及108年經市政府及內政部營建署提出無障礙設施缺失事項，其中八斗國小遲至109年9月方研提無障礙設施替代方案改善計畫，又教育處於106年度辦理該等2校特殊教育評鑑，均未提出相關無障礙設施建議並促請及時改善，顯未落實辦理評鑑作業，經函請督促學校依現況確實填報，並落實辦理檢覈，以完善無障礙校園環境。據復：已函請各校完成110年度資料更新，並督請未合格學校提報替代方案報告或改善計畫；另規劃專案協助各校盤點既有建築無障礙設施設備完善程度，並將都市發展處等各方既有公共建築物無障礙設施替代計畫等歷史清查紀錄，列為評鑑準備資料。

3.未辦理教育輔助器材盤點並建置完整之庫存管理報表，亦未於教育部建置之身心障礙學生學習輔具管理系統詳實登載經管輔具情形：經查特教中心成立於98年，惟迄109年11月18日止，未曾依「基隆市政府暨所屬機關學校財產及物品管理要點」及「基隆市身心障礙學生教育輔助器材借用管理注意事項」規定，辦理教育輔助器材盤點及報廢事宜，且間有教育輔助器材實際存放地點不明，或未黏貼財產標籤，或財產清冊登錄之存放地點未適時更新，實際未能盤獲等情，又因該中心未建置完整之庫存管理報表，致未能有效掌握輔具庫存現況，且亦未詳實登載於教育部建置之身心障礙學生學習輔具管理系統，不利及時媒合運用，經函請全面清查盤點教育輔助器材，並檢討完善現行管理機制，以提升資產使用效能。據復：已盤點13所學校，預計於109學年度盤點完成及辦理相關報損（廢）事宜，預計於110年底前自行建構輔具管理系統並將盤點結果輸入，建立完整之輔具管理報表，以落實財產控管。

（十一）為促進學生飲食健康，積極辦理學校營養午餐，惟部分學校午餐供應內容未符規定或未設立專戶存管，且學校午餐供應委員會代表組成未盡周妥，允待檢討改進。

市政府為加強市立國民中、小學、市立高中國中部辦理學校午餐作業之輔導與管理，訂定「基隆市市立中小學學校午餐統一作業規定」。109學年度56所國中小學午餐辦理方式分有自設廚房者（含中山高中大德分校）計有26校、委由他校廚房供餐者計有15校，及以外包團膳供餐者計有15校，經查營養午餐辦理情形，核有下列事項：

1.部分學校供應午餐營養份數未符基準，或供應之飲品及點心未符規定：教育部為協助各校午餐供餐事務，於102年6月21日公告學校午餐食物內容及營養基準。經抽查109年10月12日至16日各校供應商於校園食材登錄平臺登載之午餐食物內容，計有國小35校及國中（含市立高中國中部）16校，每日午餐每類食物供應份數未達上開教育部公告之基準。次查上開教育部公告之基準規定，國民中小學學校午餐供應之飲品及點心應符合「校園飲品及點心販售範圍」之規定，不得提供稀釋發酵乳、豆花、愛玉、布丁、茶飲、非100％果蔬汁等，惟經運用校園食材登錄平臺Open API系統下載109年度基隆市午餐食材及供應商資料集，其中提供稀釋發酵乳等不得提供之食材計有42校、184筆，與上揭規定不符。另教育部已於109年12月28日修訂前述學校午餐食物內容及營養基準，經函請督促學校依新公告學校午餐食物內容及營養基準調配供餐，以提供學童充足之營養。據復：將請未達供應份數之學校加強營養教育，鼓勵學校於其他餐次攝取足夠之水果及乳品，以符合每日飲食指南建議量，及依規定不得提供稀釋發酵乳等食材，並於110學年度午餐稽查訪視時，加強查核菜單，以維護學童健康。

2.部分學校午餐供應會未設有學生家長代表或設置比率未符規定：依學校衛生法第23條之2第2項規定略以，高級中等以下學校辦理午餐應成立學校午餐供應會或相當性質之組織，其成員組成現任家長應占四分之一以上；及依基隆市市立中小學學校午餐統一作業規定第11點規定，供應會召集人由校長兼任，其餘成員由各處室主任、營養師、衛生組長、教師、護理師（護士）及學生家長代表兼任之，其中家長人數不得少於成員總人數四分之一。經查109學年度全市55所國中小學均有設置午餐供應會，惟其中未有家長代表者計有4校、家長代表未達供應會成員總人數四分之一者，計有27校，均與上開規定未合，經函請依規定辦理，以加強家長對學校營養午餐之參與及監督，提升營養午餐品質。據復：業請各校於110學年度改善，並於午餐訪視時確認各校午餐供應委員會成員數。

3.部分學校未依規定設午餐專戶，或食材費占午餐費比率未達75％規定：經查部分學校午餐供餐型態為自設廚房（即向參加學校午餐者每月收取午餐經費，並將經費支用於食材、廚工薪資、水電及廚房設備修繕等，當年度結餘款可以平均方式增加午餐加菜金或轉入下年度使用），惟未設午餐專戶存管並專款專用者計2校，核與「基隆市市立中小學學校午餐統一作業規定」未合。另依該作業規定第17點規定，午餐費用於學校採購午餐主副食、食油、調味品、飲品、點心之支出，不得少於學期收入75％，惟查109學年度第1學期計有10校之食材費未達學期收入75％，經函請督促檢討改善，以確保財務透明化及學生午餐品質。據復：計有1校於110年6月1日設立午餐專戶、1校將函報市政府同意設立午餐專戶；另將函請食材費占午餐費比率未達75％之學校，說明及提出改善報告，並依改善報告確實改進。

| 表3 「班班數位化1.0」計畫建置55吋液晶螢幕閒置情形 單位：臺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 學校名稱 | 購置數 | 閒置未用數 |
| 合 計 |  | 242 | 46 |
| 1 | 信義國小 | 57 | 15 |
| 2 | 信義國中 | 16 | 10 |
| 3 | 南榮國小 | 9 | 4 |
| 4 | 長興國小 | 12 | 4 |
| 5 | 八斗高中 | 19 | 4 |
| 6 | 中正國中 | 28 | 2 |
| 7 | 碇內國小 | 29 | 2 |
| 8 | 仁愛國小 | 36 | 2 |
| 9 | 尚仁國小 | 6 | 1 |
| 10 | 西定國小 | 12 | 1 |
| 11 | 暖西國小 | 18 | 1 |
| 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供截至110年4月15日統計資料。 |  |  |  |

（十二）積極建置智慧學習環境，推行智慧教育，惟學校數位化設備間有閒置或損壞不堪使用情形，允宜督導學校適時盤點及檢修相關設備，以落實數位教學及提升推動成效。

| 表4 基隆市「前瞻基礎建設－國民中小學數位建設實施計畫」未達指標項目 單位：％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 績效指標項目 | 原定目標值 | 實際達成值 |
| 教師使用資訊科技於學生補救教學之受惠學生比例 【受惠國中小學生數/全市參與補救教學國中小學生數】 | 75 | 67 |
| 教師每周（平均）4節課使用行動載具於各學習領域比例 【達標國中小教師數/全市國中小教師數】 | 75 | 65 |
| 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供截至110年4月15日統計資料。 |  |  |

市政府為推行智慧教育，於104年推動「班班數位化」計畫，分別於104年及105年編列預算2,000萬元及1,500萬元，另108年於各校設立1間創客教室，配置各項數位化設備。又教育部為推動建設校園智慧網路、智慧學習教室及配合12年國民基本教育課程綱要新增資訊科技教室等需求，推動「前瞻基礎建設—國民中小學數位建設實施計畫」，強化數位教學暨學習資訊應用環境。經查各校教室數位化設備使用情形，核有：1.「班班數位化1.0」計畫共購置905臺55吋液晶螢幕，惟截至110年4月底止，其中閒置未使用計有11校、46台（表3）；2.於107至109年間分獲教育部核定辦理第1期及第2期前瞻計畫－國民中小學數位建設實施計畫，各期經費分別為3,461萬餘元（教育部補助2,962萬餘元、自籌498萬餘元）及6,930萬餘元（教育部補助5,959萬餘元、自籌970萬餘元）。經查109年度上開計畫績效指標計有12項，未達成原定目標值計2項（表4），雖據說明係因智慧教室甫建置完成，教師尚來不及應用於教學中，惟查截至110年4月底，各校於創客教室設置時購置之行動載具（筆記型電腦）已多有損壞待維修情形，其中5校更有逾半數設備已不堪使用等，經函請督導學校適時盤點及檢修相關設備，並積極鼓勵教師使用科技工具進行教學。據復：1.預計於3至12年級智慧教室皆建置完畢後，將統計各校閒置中之螢幕數量，並規劃其它利用方式或移撥有需求之學校；2.將協助學校進行檢修，如學校設備不足，教育處陸續辦理計畫提供學校申請，以補足學校資訊設備。

（十三）辦理校園社區化改造計畫，共享資源，使學校成為社區居民生活中心，惟部分社區共讀站民眾使用率偏低，另社區資訊站服務對象亦有未符計畫所定目標族群情事，有待檢討改善。

教育部為善用學校校園空間，作為社區居民學習、運動或交流場域，以「前瞻基礎建設－城鄉建設－校園社區化改造計畫」預算，推動辦理「活化校園空間擴大社區服務」，補助各市縣政府於校園設置學校社區共讀站及社區資訊站等。截至109年底止，基隆市計18校申請建置學校社區共讀站（經費4,485萬餘元）及5校申請建置社區資訊站（經費172萬餘元）。經查該計畫執行情形，核有下列事項：

1.部分社區共讀站平日開放對象未及於社區居民，又109年度民眾入館人次及書籍借閱占比未及2％，使用情形未臻理想：經查109年度基隆市所屬學校18處學校社區共讀站入館人次及書籍借閱分為24,174人次及39,069冊，主要係教師及學生借閱，其中屬社區民眾使用者僅321人次（1.33％）及借閱724冊（1.85％），顯示民眾使用共讀站情形未臻理想，又部分社區共讀站於學期間未開放社區居民借閱，亦有礙社區民眾平日使用圖書資源，影響推廣閱讀之政策目的達成，經函請檢討原因並衡酌校園實際狀況適度開放社區居民共享學校圖書資源，以符政策目的。據復：已規劃於共讀站辦理閱讀推廣活動及作家到校演講，除函請學校修訂社區共讀站開放規則開放社區居民閱覽或借閱館藏，並已研擬社區共讀站借還書自動化系統與文化局公共圖書館介接，增加社區居民借還書之便利性。

2.部分學校社區資訊站服務對象未以數位落差高關懷族群為主，未符計畫所定目標族群：教育部為提升社區民眾資訊能力，利用校園資訊應用空間做為「社區資訊站」，並要求每一社區資訊站一年至少開放288小時、服務地方民眾360人次，並以新住民、原住民、中高齡等數位落差高關懷族群為主要服務對象。經查建德國小、中和國小及明德國中等校，實際使用人數介於204至273人次間，尚未達教育部所定最低服務360人次之目標，復查107至109年度服務民眾為新住民、原住民、中高齡身份者等數位落差高關懷族群，分別為624人次、635人次及276人次，占各該年度服務民眾總人次之11.86％、11.17％及18.61％，其中中和國小資訊站啟用後尚未有高關懷族群使用紀錄，顯示資訊站實際服務對象與教育部原定目標族群有別等情事，經函請確實檢討，以發揮社區資訊站建置功能。據復：已修正原有宣傳方式，將積極邀請高關懷族群社區民眾前來使用，以達到社區資訊站原定目標及發揮社區服務功能。

（十四）為提升補（捐）助民間團體運用效益，訂定執行注意事項及建置填報查詢系統，惟自治規章未盡周延及系統審核功能未盡完善，允宜研謀改善，以健全審核控管機制及提升補助效益。

主計處為提升補（捐）助款運用效益，有效配置有限資源，訂有「基隆市政府暨所屬各機關學校補（捐）助民間團體應行注意事項」（下稱應行注意事項），並自行建置「對國內團體補捐助填報查詢系統」，109年度基隆市總預算（普通公務機關）補助民間團體金額為1億5,285萬餘元，附屬單位預算（營業及非營業特種基金）補助民間團體金額為9,072萬餘元。有關補（捐）助民間團體經費執行情形，經查核有下列事項：

1.自訂補（捐）助民間團體應行注意事項，未就民間團體以同一案件重複申請補助隱匿不實案件訂定處理機制：按「中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項」第4點第1項第1款規定：「同一案件向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補（捐）助案件，並收回已撥付款項。」經查全國17個市縣已訂有相同或類似之規範，惟主計處自訂應行注意事項，尚未就民間團體以同一案件重複申請補助隱匿不實情形，訂定相關處理機制；又市政府所屬機關單位自訂多項相關補（捐）助民間團體作業規範，尚未將應行注意事項第3點規定納入執行者，計有7個機關單位、23項，經函請檢討改善，以強化補（捐）助案件源頭管理，促進補（捐）助經費資源之有效配置。據復：已研議修正「基隆市政府暨所屬各機關學校補（捐）助民間團體應行注意事項」中，並督促相關機關（單位）修訂相關作業規範。

2.自建補（捐）助民間團體填報查詢系統之審核功能未盡完善：主計處自行建置之「對國內團體補捐助填報查詢系統」，尚未與國家發展委員會建置「民間團體補（捐）助系統」（下稱CGSS系統）介接，亦未內建相關勾稽審核功能，經本室派員抽查27件、金額591萬餘元，發現民間團體以同一案件或事由向2個機關申請補助經費，於申請時未覈實揭露已向其他機關申請，或結報時未揭露所有機關補捐助情形者，計有11件，總補助金額110萬餘元，比率頗高，甚有補助民間團體辦理低收入戶救濟金與物品活動4萬元，已逾活動總經費3萬餘元等情事，經函請研議申請使用CGSS系統，期透過跨中央及地方機關受理案件查詢勾稽功能，以健全審核控管機制。據復：已於109年12月向行政院主計總處申請CGSS系統帳號，並於110年3月辦理教育訓練後，已輔導所屬機關單位使用CGSS系統；已就民間團體重複申請補助案件，予以撤銷及收回補助經費，並於3年內不予補助。

（十五）配合辦理未登記工廠輔導納管業務，惟列管低污染既有未登記工廠納管率仍低，查獲新增未登記工廠後未依規定處理，有待檢討改善。

中央政府為解決地方未登記工廠長久既存問題，多次修正工廠管理輔導法，低污染既有未登記工廠之輔導納管期限由原訂106年6月2日，經2次展延至111年3月19日，顯示政府已給予未登記工廠業者合理且寬容之改善期限。截至109年底止，產業發展處列管未登記工廠11家，包含105年5月19日前既有未登記工廠10家，其中低污染者9家，非低污染者1家，及105年5月20日以後新增未登記工廠1家。經查管理輔導未登記工廠情形，核有：1.列管9家低污染未登記工廠，其中已申請納管者僅有2家，納管率約22.22％，容有改善空間；2.依工廠管理輔導法第28-1條第1項規定略以，縣（市）主管機關對於105年5月20日以後新增之未登記工廠，應即依法停止供電、供水及拆除。又未登記工廠停止供電供水作業程序第2點及第3點規定略以，縣（市）主管機關就105年5月20日以後新增之未登記工廠並應令其立即停工，且應於停工處分送達後30日內派員到場勘查，經勒令停工拒不遵從者，停止供電、供水。經查產業發展處於109年5月28日邀集等相關機關單位會勘1家屬105年5月20日以後新增未登記工廠，惟截至110年3月11日止，仍未依工廠管理輔導法第28-1條第1項等相關規定辦理，經函請加強輔導業者申請納管，並依規定妥適處理新增未登記工廠，以遏止違規工廠增設，防止環境污染及提升公共安全。據復：1.將加強輔導，並於申請納管期限屆期後，就未申請納管業者，依法執行停止供水、供電及拆除；2.已於110年3月25日勒令業者停工，爾後將依規定查處與輔導未登記工廠，以導正經濟秩序。

（十六）為確保農舍及農業用地作農業使用，訂定稽查作業要點，惟稽查對象未臻周延及農地管理未盡周妥，允宜檢討改善，以強化管理機制。

產業發展處為確保農舍之農業用地作農業使用，於109年12月2日訂定「基隆市政府農業用地及農舍稽查小組作業要點」（下稱稽查作業要點），截至109年底止，列管農業用地違規使用案件計有9件，違規面積約1公頃，已依法裁罰相關土地所有權人合計314萬元。經查農業用地管理情形，核有下列事項：

1.部分農業設施違規轉作工廠或倉庫或宮廟使用，已歷時6年餘仍未恢復農業用地使用：經查七堵區瑪陵坑段西勢內寮小段84地號土地等4案，原核准設置菇寮等農業設施，嗣相關土地所有權人擅自轉作非農牧用地設施使用，經產業發展處於103至104年間查獲後轉知區域計畫法主管機關（地政處），已依區域計畫法規定裁罰相關土地所有權人合計246萬元，並限期拆除地上物恢復原狀，惟截至110年3月23日止，已歷時6年餘，相關土地仍未恢復農業用地使用，經函請積極追蹤各案後續處理情形。據復：部分案件已拆除相關建築物，將持續追蹤後續處理情形。

2.自訂稽查作業要點之稽查對象未將農業用地違規使用案件納入：按農業發展條例第32條第1項規定：「直轄市或縣（市）政府對農業用地之違規使用，應加強稽查及取締；並得併同依土地相關法規成立之違規聯合取締小組辦理。」經查產業發展處所訂稽查作業要點第7點規定稽查對象，僅針對已取得農舍使用執照案件，尚未包含農業用地違規使用案件，稽查對象未臻周延，經函請檢討改進，以周延稽查及取締作業。據復：農業用地違規使用案件多為民眾檢舉或查報，並機動辦理現場勘查，已違規案件則配合地政處等相關單位追蹤後續辦理情形，嗣後將研議檢討修正。

（十七）建置財務資訊管理系統以強化管理作業，惟因資料登載未盡確實，系統使用效益不彰，允應檢討改進。

財政處為使財務管理作業能迅速流暢，同時落實內部各項作業管理，於99年建置財務資訊管理系統，將財務管理、規費收據、罰鍰管理等業務資訊化，惟查部分單位使用規費收據系統，核有：1.罰鍰管理系統與會計帳務列數無法勾稽，及帳列行政罰鍰年度或註銷數與本室備查年度或註銷數不合；2.部分裁罰案件遲至收繳市庫後時始登錄系統；3.部分已結案件系統中仍有未繳金額等情事，顯示業務單位未確實於罰鍰管理系統登錄裁罰案件，致系統資料無法與會計帳務相勾核，亦影響歲入決算數之正確性。經函請檢討研謀於系統建置檢核歲入科目名稱之警示機制或功能，以增進資料庫之正確性，並督促各單位確實登載資料。據復：1.將函知各裁罰鍰單位，釐清未收繳裁罰案件之各年度帳載金額與罰鍰管理系統差異情形；2.將於召開行政罰鍰會議時，加強宣導促請各單位對於經管裁罰案件，於年底辦理決算時，應依權責發生制，對已開單尚未收繳案件確實辦理歲入保留；3.將請各單位對於未以罰鍰繳款書繳納款項，先繳入代辦經費專戶，嗣經核對確認後，再於罰鍰系統產製繳款書繳庫及銷帳，俾罰鍰管理系統帳務得以即時更新。

（十八）年度新增罰鍰案件收繳率已提升，惟以前年度應收未收行政罰鍰清理率下滑，且部分單位收繳率長期偏低，又部分民眾屢生滯欠罰鍰，允待檢討，以落實各項行政裁罰目的及公平性。

| 市政府暨所屬機關單位應收未收行政罰鍰案件，截至109年底止總計39,086件、金額3億9,702萬餘元（表5），109年度新增案件10,181件，金額7,137萬餘元，經扣除註銷數後，收繳率分別為68.02％及48.69％，較以往年度已有所提升。經查行政罰鍰收繳情形，核有：1.以前年度應收未收行政罰鍰轉入109年度繼續執行計37,667件、金額3億8,139萬餘元，扣除減免（註銷）147件、金額804萬餘元，應收繳37,520件、金額3億7,334萬餘元，109年度執行結果，已收繳1,644件、金額1,282萬餘元，分占應收繳件數、金額之4.38％、3.43％，與108年度相同比率4.90％及3.49％相較，清理率略為下滑；2.近3年（107至109年度）各單位收繳率，均由財政處菸酒管理科、動物保護防疫所及警察局列處末三位，其中除警察局收繳率自107年度17.99％提升至109年度56.59％，收繳情形已有改善外，財政處菸酒管理科收繳率介於0.31％至1.11％，動物保護防疫所則介於3.74％至24.18％之間，收繳率連年偏低；3.部分受處分人屢次違規且滯欠各項行政罰鍰，經篩選處罰次數超逾100次以上者計42人次，應收罰鍰金額累計1,020萬餘元，甚有單一受處分人歷年來裁罰次數累計高達843次，顯未發揮遏止受處分人再次違規之裁罰目的；4.截至109年底止，市政府及所屬機關持有執行（債權）憑證計有30,231件，2億7,657萬餘元，其中未再移送執行達29,586件、金額2億3,757萬餘元，分別占持有件數及金額97.87％、85.90％，占比偏高，顯示債權收繳機率低，惟未依基隆市普通公務單位會計之一致規定妥為估列備抵呆帳等情事。經函請檢討研謀改善，以增進整體清理成效，及落實各項行政裁罰目的及維護裁罰之公平性，並適正表達財務實況。據復：1.已督請各單位依基隆市政府暨所屬機關行政罰鍰清理作業原則規定積極查察受處分人財產所得情形，並即時檢附相關資料再移送管轄行政執行署執行，以提升清理成效；2.各相關局處已依規定就未收繳之行政罰鍰案件送請行政執行署強制執行，後續亦將每年清查財產積極追繳以提升收繳率；3.將促請裁罰單位針對累犯案件加強研析並研議可行之行政作為，輔導民眾守法觀念，以貫徹公權力；4.已於110年3月11日召開檢討會，決議由市政府主計處研議訂定註銷應收 表5 行政罰鍰收繳情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度別 | 裁罰案件 |  | 109年度清理情形 |  |  |  | 109年底待收繳數 |  |  |  |
|  | 件數 | 金額 | 減免（註銷）數 |  | 收繳數 |  | 件數 | 占比 | 金額 | 占比 |
|  |  |  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |  |  |  |  |
| 合計 | 47,848 | 452,764 | 292 | 8,290 | 8,470 | 47,452 | 39,086 | 100.00 | 397,021 | 100.00 |
| 109年度 | 10,181 | 71,372 | 145 | 240 | 6,826 | 34,631 | 3,210 | 8.21 | 36,499 | 9.19 |
| 以前年度轉入數 | 37,667 | 381,392 | 147 | 8,049 | 1,644 | 12,820 | 35,876 | 91.79 | 360,521 | 90.81 |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定，據以辦理註銷事宜，以適正表達財務實況。

（十九）辦理重大公共建設計畫，以充備市政設施，惟部分計畫進度及施工材料品質管理未臻周妥，允待檢討研謀改進。

重大公共建設計畫之推動為基隆市政府施政重點，執行成效攸關市民生活品質，市政府109年度建設計畫包括運動設施、交通轉運站、環境景觀、改建校舍等，經查核有下列事項：

1.辦理各重大公共建設計畫間有執行進度落後情事，有待檢討改善：市政府109年度列管重大公共建設計有32項，年度可支用預算數44億3,394萬餘元。執行結果，實際執行數計15億4,530萬餘元，預算執行率34.85％，惟因規劃設計、施工前置作業、施工內容及順序規劃未周全，致影響工程推動，多數計畫預算執行成效未如預期，諸如：教育處辦理之「田徑場主建築物拆除重建（含邊坡整治）及周邊運動服務設施改善工程」，自107年12月19日計畫核定後，歷經2次調整設計需求及經費（增加周邊景觀及停車場等），遲至109年5月4日始完成設計，又工程招標階段4次流標，影響採購發包時程，且施工前未全面取得施工用地及完成水土保持計畫書審查，開工後又無法全面施作；觀光及城市行銷處辦理之「基隆轉運站暨周邊環境改善工程」及都市發展處辦理「基隆山海城串連再造計畫」等，分別因全區鋼柱施工方式與契約圖說未合，及未適時整合中正公園周邊相關工程施工順序等，致影響工程推動期程；教育處辦理之「暖暖高中校舍改建第3期計畫」，亦因未積極處理廠商未履約完成項目（諸如：綠建築合格證明文件、污水許可文件等），及廠商未依契約完成履約保固修繕等，遲遲無法正常開放使用等情事，經函請研謀改善。據復：已督促所屬積極趕辦，並賡續督促廠商兼顧施工品質下，趲趕工進，嗣後將強化重大公共建設計畫各階段管控，以提升計畫執行成效。

2.重大工程混凝材料品質管理作業仍未落實，允應檢討改進：預拌混凝土材料係營建工程主要材料，其抗壓強度攸關公共工程品質，故工程採購契約均約定，預拌混凝土材料品質管理作業，應經實驗室製作濕養標準圓柱試體，辦理混凝土抗壓強度試驗，以作為評估混凝土強度之準據，並由工程主辦機關督促工程監造單位及承攬廠商，確實會同進行材料試驗，以落實品質管理作業。工務處辦理「暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程」、「107年提升道路品質公共環境改善計畫－基隆市安樂區麥金路」、「暖暖高中校舍改建三期工程」，及產業發展處辦理「外木山漁港設施改善工程」、「108年八斗子漁港港區道路整修工程」等案，決標金額共計1億7,633萬餘元，使用之預拌混凝土計9,046立方公尺，經查品質管理情形，核有：（1）上開5案製作混凝土試體，未依規定於工地養護48小時後，運至檢驗實驗室以標準水濕方式養護，直至抗壓試驗為止，僅由材料供應商自行攜回養護，致無法掌控試驗實際養護情形；（2）施工中進行預拌混凝土材料檢驗時，未督促所屬工程監造單位及承攬廠商會同進行材料試驗，僅由材料供應商自行辦理等情事，經函請查明妥處，嗣後並應檢討改進。據復：（1）已通函所屬機關學校，嗣後落實辦理檢驗養護作業；（2）依契約檢討妥處，嗣後並加強材料檢驗作業，以維公共工程品質。

（二十）配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，事前評估及協調作業未臻周延，致部分計畫進度未符預期，有待檢討改進。

基隆市政府配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，該計畫分2期執行，中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助市政府及所屬機關計8億1,995萬餘元，執行結果，截至109年12月底止，累計執行數7億214萬餘元，約85.63％；第2期（108至109年度）特別預算補助經費計27億5,948萬餘元，執行結果，截至109年底止，累計執行數15億9,364萬餘元，約57.75％，計畫預算執行成效未如預期，其中產業發展處辦理之「博愛公有零售市場耐震補強計畫」，因設計內容影響攤商營業，而於109年9月決議撤案，又社會處辦理仁愛、暖暖、信義公共托育家園等3案，或因未審慎調查施作建物，或因後續相關工程未配合施作等，致無法啟動計畫而辦理撤案等；另環境保護局辦理之「田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程」，因施工前未完成現有樹木移植，施工時造成周邊道路損壞，延宕辦理變更設計；文化局辦理之「大基隆歷史場景再現整合計畫」，相關子計畫之施工廠商怠工造成計畫進度延遲；體育場辦理之「暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程」、衛生局辦理之「衛生局辦公廳舍耐震補強及公廁整修工程」，亦有類似未如期完成變更設計及施工進度延遲等情事，經函請檢討改進。據復：嗣後加強計畫事前評估機制及後續協調，並督促所屬積極趕辦，以提升計畫執行成效。

（二十一）因應近年極端氣候變遷產生強降雨，惟轄內雨水下水道系統排水防洪能力尚有不足，且因山坡地形涵蓋範圍廣泛，易因夾帶泥沙造成淤積影響排水，有待研謀因應。

工務處為持續健全轄內雨水下水道基礎建設，逐年投入建設及維護經費，以確保市區排水防洪功能，107至109年度辦理雨水下水道建設及清疏經費共計3億2,490萬餘元。經查其執行情形，核有：1.經依基隆市近5年（105至109年度）雨量資料，分析各地區雨水下水道系統排水能力，發現中正、田寮河、西定河、牛稠港、仙洞、深澳坑、大武崙等8區之雨水下水道系統排放量，僅為推估暴雨逕流量之30％至80％不等，現行雨水下水道系統排水防洪能力不足因應近年來極端氣候變遷，豪大雨產生之強降雨，有待研謀妥處；2.全市近95％土地被劃為山坡地，未注意山坡地因地形之特殊性，降雨所產生地表逕流或地下逕流容易順斜坡夾帶上游泥沙，致使市區雨水下水道設施易因泥沙淤積，影響排水防洪功能等情事，經函請研謀改善。據復：1.已針對通本市排水防洪能力不足區域，提出短、中、長期因應改善方案；2.已參照並完成清查全市易發生淤積地點，並建立優先加強疏濬機制。

（二十二）推動民間參與政府公共建設，部分委託設施事前評估及履約管理未盡周延，允待研謀改善，以提升服務品質。

市政府積極推動促進民間參與公共建設，以期結合政府公權力、民間資金、創意及經營效率，提升政府公共服務。截至109年9月底止，市政府暨所屬機關依據促進民間參與公共建設相關法令執行中之促參案計9件，投資契約金額共計4億9,128萬餘元。經查核有：1.教育處委託經營管理國民運動中心、童軍暨生態遊學中心等，未於營運開始日前，確保所有建物暨相關設備正常運作無瑕疵狀態，即點交民間機構保管維護，諸如：國民運動中心內滲水及熱泵故障頻仍、童軍暨生態遊學中心之風雨操場屋頂破損未修復等，致影響民間機構經營管理；2.交通處委託管理東岸及信二2處立體停車場，惟現場仍有部分區域天花板漏水問題嚴重、車道鋪面破損、提供租借之腳踏車狀態不佳、及引導停車之APP已自GooglePlay下架等軟硬體服務欠佳；3.交通處委託管理銘傳及開元2處立體停車場，未妥為因應經營管理期限將屆卻無民間機構願繼續承攬等情事，經函請研謀改善。據復：1.已儘速改善相關設備，以避免影響民間機構經營管理；2.已要求民間機構儘速改善各項軟硬體服務缺失，確保公共設施服務水準；3.銘傳停車場業已完成後續廠商招商，另開元停車場將辦理警衛勤務之共同供應契約採購，以維持該停車場之營運。

（二十三）部分採購案件間有審標及拒絕往來廠商刊登處置等作業未周妥，允宜檢討研謀改善。

市政府暨所屬機關109年度辦理採購執行情形之查核結果，經查其執行情形，核有下列事項：

1.審查廠商投標文件之作業仍欠周全，有待檢討改善：行政院公共工程委員會為明確政府採購法第50條第1項第5款規定所稱「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯」之情形，前於91年11月27日、95年7月25日函示認定及處理方式。市政府暨所屬機關學校105至109年度辦理採購案件計有7,315件，決標金額共計199億6,505萬餘元，經查核有：（1）機關辦理部分採購案件，其有3家以上合格廠商投標，開標後有2家廠商有行政院公共工程委員會函示所稱之「押標金未附或不符合規定」、「投標文件空白」……等，致僅餘1家廠商符合招標文件規定，且不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯，惟招標機關於審標過程未能詳予檢核察覺，致影響政府採購公平秩序；（2）部分採購案件，其開標及履約階段文件載列廠商資訊及工地負責人、勞安人員等係屬未參與投標廠商，存有廠商借用他人名義投標履約情事，經函請檢討改進。據復：（1）已通函所屬機關學校確實依照政府採購法相關規定處理，以確保政府採購秩序；（2）已依規定函送相關單位查處，並依政府採購法相關規定追繳違法廠商押標金等。

2.辦理刊登拒絕往來廠商，以杜不良廠商影響其他機關採購案件，惟處理及刊登作業未盡妥適，有待檢討改善：依據政府採購法第101條之規定，廠商有違法或重大違約情形時，依情節輕重予以刊登政府採購公報停權1年或3年之處分，以杜不良廠商之違法、違約行為，影響其他機關採購案件，確保政府採購秩序及品質。市政府自108至109年度清查，發現所辦採購廠商有違法或重大違約，須依規定辦理刊登拒絕往來廠商作業者計6件，經查該府因未儘速成立採購工作及審查小組認定廠商違法處理方式，及相關單位未配合公告刊登等，致延誤處理及刊登作業，諸如：產業發展處辦理「八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程」，招標機關於109年11月獲悉地方法院判定承攬廠商代表人有妨礙投標違反政府採購法不法情事，卻未儘速辦理後續刊登拒絕往來廠商作業；另八斗國民小學辦理「105年迎曦樓牆面更新改善工程」、環境保護局辦理「100年度基隆市環境保護局採購清溝車」、工務處辦理「108年度基隆市橋樑檢測作業」、教育處辦理「暖暖高中校舍改建第3期計畫」等4案承攬廠商，招標機關確認違法或重大違約後，因延誤成立採購工作及審查小組認定廠商違法處理方式，及相關單位未配合公告刊登等情事，經函請研謀改善。據復：招標機關已加速處理陸續辦理刊登，並將通函所屬機關學校嗣後辦理刊登拒絕往來廠商，確實依照工程會訂定注意事項，以避免影響廠商權益。

（二十四）道路維護管理作業尚未周妥，又其他市縣政府機關已逐步推動預防性養護制度，提升道路養護成效，允應研謀因應。

加強道路維護管理作業及確保道路服務品質及安全，向為市政府重要施政項目，工務處辦理維護轄內道路，爰定期委託廠商辦理道路巡查、維護及修補，107至109年度辦理道路維護經費共計3億880萬餘元。經查其執行情形，核有：1.現行道路設計及挖掘管理規範偏重瀝青混凝土鋪面，惟未針對轄內水泥混凝土鋪面研訂相關規範，各道路管理權責機關之挖掘施工管理方式未一致；2.運用道路挖掘管理系統整合道路挖掘及地下管線資料，惟系統儲存地下管線設施資訊仍有未吻合或不全情事，且系統缺乏道路施工履歷及高程等資訊，不利後續查詢應用；3.委託廠商辦理道路巡查道路坑洞，以利即時派員修復，惟巡查過程車輛係以行駛快車道為主，道路巡修規範未臻周延；4.經分析109年1月至110年1月底市政府委託廠商辦理道路巡查及修復資料，全市道路發生路面損壞地點主要集中於交通流量大及地下埋設寬頻管道之道路，惟現行道路養護制度未完整運用地理資訊系統，透過空間面向追蹤全市道路實況；5.道路鋪面承受高載重及高交通流量之負荷日益增加，同時受氣候環境影響，導致瀝青鋪面時有車轍、路面變形或疲勞裂縫現象，且路面易因裂縫而產生坑洞，威脅用路人安全，其他市縣政府刻正逐步推動預防性養護制度，於道路鋪面產生裂縫前，即進行計畫性預防養護措施，以減少鋪面損壞，允宜參採建立預防性養護制度，以提升道路養護成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.整合各管理單位，要求參照考內政部頒布之市區道路及附屬工程設計規範，以劃一維護管理作業，提升道路管理成效；2.持續進行公共管線資料庫改版作業，並針對各項需求進行開發，提升系統加值應用；3.研訂巡查修補機制策進作為，包含：考量道路交通量及路面情況修改合理之巡查頻率、督導廠商就交通量大、路況不佳路段加強巡查，主動發現再次破損之情事，並責成監造單位加強抽查等；4.加強運用空間面向追蹤，並依據鋪面損壞量測數據或損壞程度，排定優先改善路段；5.已於明年標案設計圖說新增預防性修復工項，提升道路養護成效。

（二十五）為滿足民眾居住需求，推動社會住宅政策，惟基地選址遲未定案，且包租代管之管理規範未臻健全，影響住宅政策永續推動，尚待研酌精進。

都市發展處為保障國民居住權益，並協助經濟及社會弱勢民眾租屋服務，除推動興建社會住宅，並辦理包租代管，藉由承租民間住宅，減輕政府直接興建社會住宅財政負擔，109年4月委託廠商辦理包租代管作業，契約金額5,050萬餘元，另協助無力購屋家庭租賃合適住宅，109年度辦理住宅租金補貼計畫總戶數為1,602戶，總經費5,767萬餘元，經查核有：1.原規劃興建社會住宅所擇選位址，因周遭交通不便或未符法規需求，致基地選址遲未定案，難以啟動興辦計畫，社會住宅之選址及先期規劃作業顯欠周延；2.委託廠商辦理包租代管業務，因相關管理規範未臻健全，業者時有發生申請文件不齊或資料填寫錯誤須補正情事，且未督促業者透過空間面分析深入發掘弱勢市民租屋需求，又辦理住宅補貼審查時，因未建立跨機關跨系統勾稽查核通報機制，均不利政府資源有效配置，經函請及早籌謀因應。據復：1.目前社會住宅已改由國家住宅及都市更新中心負責興建及營運管理，將持續配合辦理基地位置擇選作業；2.已研訂相關審查管理規範，並建立違規扣罰機制，嗣後督促業者運用空間面分析結果列為租屋物件開發重點區域，及通報各主管機關研謀改善。

（二十六）公車處已洞悉造成營運嚴重虧損成因，惟歷年研提營運改革方案尚乏具體提升營運績效措施，亦未能落實執行開源節流，致遲未能就經營困頓之癥結做有效改善。

公車處109年度營運結果，總收入3億7,633萬餘元，總支出4億3,024萬餘元，淨損為5,390萬餘元（圖10），經查營運及財務管理情形，核有下列事項：

圖11　公車處營運虧損情形

資料來源：整理自100至109年度基隆市審核報告。

圖10　公車處收支及虧損情形

資料來源：整理自105至109年度基隆市審核報告。

1.公車處連年虧損，現有資產已不足清償短期借款，資金財務調度日益困窘，亟待改善：公車處肩負「落實發展大眾運輸政策、改善及提升大眾運輸系統服務品質、維持偏遠地區基本民行、照顧弱勢行者權利」之政策任務，連年接受交通部及市政府補助款補貼偏遠路線虧損及優惠票價差額，惟近10年（100至109年度）營運仍連年持續虧損（圖11），復未依勞動基準法第56條第2項規定提撥足額勞工退休準備金，經估算107年度預估成就退休條件之勞工退休金達1億3,590萬餘元，惟109年底勞工退休準備金專戶餘額僅5,174萬餘元；又截至109年底止，公車處累積虧損高達19億149萬餘元，已為資本額6億9,995萬元之2.72倍，市政府原始投資成本已被消蝕殆盡，積欠短期借款亦高達12億6,220萬元，為公車處現有資產總額3億2,447萬餘元之3.89倍，現有資產顯不足以清償短期借款及其他債務，資金財務調度日益困窘，經函請加強改善。據復：因94至108年社福卡及學生卡票差均由公車處吸收，復依政策規定需提列退休準備金等龐大金額，另每年營運費用亦不斷墊高，致虧損日益嚴重，將積極尋求解決。

2.市政府委外辦理公車處營運效能研究報告提出多項提升營運效能與簡化管理作業建議，惟公車處尚未參採，有待積極針對虧損癥結，研擬可提升營運績效之措施並落實執行：市政府為穩定公共運輸永續財源，建立更有效率之營運方式，於106年間委託中華大學辦理「提升基隆市公車營運效能之研究」，據總結報告書列出公車處宜加強相關人員之教育訓練、人車調度宜考慮路線現金收入與營運成本之區分、排班及路線別成本計算制度宜採e化作業、18項成本項目歸屬及分類之正確性等4項建議事項，均屬公車處現階段營運及作業未盡完善之處，市政府並於109年初轉送公車處參辦，惟公車處延至109年9月3日第1069次處務會議時，始由處長指示：「交通處委託中華大學對本處營運效能研究計畫需改進事項，請營運室於10月中旬前儘速就指總結報告涉及項目提出改善方案，並上簽市政府核示後逐步推動。」顯未積極就研究報告可供未來提升營運效能與簡化管理作業之建議，儘速研議相關改善措施，經函請積極針對虧損癥結確實研擬可有效提升營運績效之措施並落實執行。據復：市政府已於110年4月26日召開基隆市公車營運調整改善座談會，就現況營運路線適宜性、跨區公車可行性及效益、社福卡免費使用規範調整及公車設站間距等議題進行討論，並將俟議會定期會結束後，擇期召開會議。

（二十七）提供身心障礙者免費搭乘復康巴士服務，惟未妥適運用系統管理與調度復康巴士，暨推介身心障礙者成功就業服務未達目標值，均待檢討改進。

1.市政府為滿足領有身心障礙手冊（證明）之身心障礙者或為長照中心評估有需求者就醫復健及參與社會活動需求，爰運用公益彩券盈餘分配基金自辦免費復康巴士服務，109年度編列預算1,023萬餘元，實支數905萬餘元，總計提供25,520人次交通接送服務。經查社會處執行復康巴士業務辦理情形，核有下列事項：

（1）復康巴士車齡老舊，有待通盤衡酌車輛現況研議汰換；為利掌握復康巴士行駛軌跡，建請研議裝設GPS系統之可行性：截至109年底，自有復康巴士32輛（小型31輛、中型1輛），平均車齡8.14年，其中車齡逾10年者計有11輛，自購入日起算累計維修次數介於31至69次間，又基隆臨海多雨及境內坡地居多，暨接送服務個案間有各式輔具隨車載運，車輛損耗及載重與一般車輛有間，且車輛車齡老舊確會增加維修費用，經函請通盤衡酌現有復康巴士車齡與車況等因素，適時研議汰換老舊車輛，以確保行車安全；又復康巴士雖設有行車記錄器及保存相關影音檔案，惟行車記錄器未具追蹤復康巴士行駛軌跡功能，致未有單一趟次耗費服務時間及行車軌跡等統計資料，鑑於車輛加裝GPS裝置，除可提供調度中心有關車輛之行車速度、軌跡及服務行程距離等訊息，並可運用定位功能查核車輛行駛軌跡，精確掌握每趟次服務時間及行車距離，俾利規劃後續銜接司機勤務時間及接送行車路線，經建請研議復康巴士裝設GPS之可行性。據復：復康巴士車輛已設有檢查措施，倘維修已明顯不經濟，將辦理募捐，以維持車隊服務品質；經檢視加裝及租用GPS系統費用年需6萬餘元，業將上開費用納入111年公益彩券盈餘分配特種基金預算並預計於111年執行完竣。

（2）未運用復康巴士服務子系統妥善建置相關服務資料，不利分析服務資料及提升作業效能：衛生福利部社會及家庭署已於107年底在全國身心障礙福利資訊平台（下稱ICF系統）建置復康巴士服務子系統，並具備服務對象管理（產製個案清冊）、車輛管理系統、服務單位管理系統、季報表及輔導查核記錄等功能，以利掌握全國復康巴士服務資料。經查社會處並未運用上開系統功能，舉如108及109年均未建置「輔導查核情形季報表」相關資料，除不利查詢相關資料及進行乘客身份之分析比對等加值運用外，倘遇有人員異動，服務資料及業務辦理經驗亦將難以延續傳承，經函請善用系統各項功能。據復：近年因業務承辦員異動頻繁，致ICF系統資料未及時更新，將儘速補正，以提升作業成效。

表6　推介身心障礙者成功就業目標值達成情形

單位：人數

| 年度 | 支持性就業服務員人數（a） | 推介就業成功人數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計數（A） | 預計每人每年平均推介成功人數（A）/（a） | 實際數（B） | 實際每人每年平均推介成功人數（B）/（a） |
| 107 | 5 | 60 | 12 | 48 | 9.6 |
| 108 | 5 | 60 | 12 | 40 | 8 |
| 109 | 5 | 60 | 12 | 49 | 9.8 |

資料來源：基隆市政府提供資料。

2.推介身心障礙者成功就業服務未達目標值，有待分析癥結及妥擬策進作為：市政府為協助具有就業意願，但能力尚不足獨立在就業市場工作之身心障礙者，提供個別化就業安置及其他工作協助等支持性就業服務，近3年（107至109年度）配合勞動部辦理身心障礙者支持性就業服務計畫經費分別為326萬餘元、337萬餘元及325萬餘元。經查社會處依據身心障礙者支持性就業服務實施要領，就近3年（107至109年度）提供轄內身心障礙者支持性就業服務項目，訂有預計每年推介成功就業目標值均為60人，執行結果實際服務人數48人、40人、49人，均未達目標值（表6），仍待妥擬策進作為，經函請研謀改善。據復：市政府將請承攬業務單位強化就服員人事培訓，並加強轄區資源連結，俾利達成支持性就業服務目標值。

（二十八）為興辦公共造產，訂定收支保管及運用辦法，惟間有履約管理欠佳及制度規章未盡周延，亟待檢討改進。

市政府為利用基隆市自然環境，配合財力及物力經營各項公共造產事業，充裕地方自治財源，促進地方經濟建設，設立基隆市公共造產基金，主要營運項目為中正公園遊客服務中心（含停車場）暨安和、榮華及麥金等3座停車場，109年度營運賸餘598萬餘元。經查該基金營運管理情形，核有：1.民政處辦理中正公園遊客服務中心（含停車場）暨安和、榮華及麥金等3座停車場相關委外營運案，營運廠商未依契約規定期限繳納使用費及維護修繕費、權利金及土地租金、未依契約規定期限提送營運月報表及停車率調查表，暨未取得停車場登記證即對外營業等行為，已違反停車場法及相關採購契約規定，卻未轉知停車場主管機關（交通處）依法查處及依契約規定檢討廠商責任；2.內政部於94年5月2日已廢止「公共造產基金收支保管及運用辦法」，惟市政府101年3月26日修訂基隆市公共造產基金收支保管及運用辦法時，漏未將第1條引用內政部已廢止「公共造產基金收支保管及運用辦法」刪除，又基隆市公共造產基金收支保管及運用辦法第6條尚未就委員任期予以規範等情事，經函請檢討研謀改善。據復：1.民政處已就相關廠商違反契約規定予以裁罰，交通處亦就業者未取得停車場登記證逕行營業依停車場法予以裁罰；2.辦理「基隆市公共造產基金收支保管及運用辦法」修正草案審議中。

七、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見27項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者11項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者16項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見11項通知檢討改善。

表7　108年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）歲入歲出預算之編列與執行，部分項目有未臻嚴謹或執行率偏低情形，允宜注意檢討改善，以提升預算執行績效。 | 因歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能，且以前年度尚有懸列多年計畫仍未完成等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二）」。 |
| （二）加強財務調度以紓解財政狀況，惟未來財務負擔仍沉重，允宜注意研謀檢討因應。 | 因自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（一）」。 |
| （三）訂定施政管制及考核規章以列管重要施政計畫，惟督導考核機制尚有未盡周延之處，允應檢討改善。 | 因間有列管計畫執行進度落後，或未依規定提報列管情事等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（三）」。 |

表7　108年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （四）被占用及低度利用房地為數仍多，有待加強清理及妥擬運用處理計畫，以增裕庫收。 | 因被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（五）」。 |
| （五）108年度行政裁罰案件金額收繳率未達4成，且以前年度待收繳數仍鉅，亟待積極清理並加強考核列管，以提升清理績效。 | 因以前年度應收未收行政罰鍰清理率下滑，且部分單位收繳率長期偏低，又部分民眾屢生滯欠罰鍰等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十八）」。 |
| （六）辦理校園社區化改造計畫以營造健康學習環境，惟部分社區共讀站未能於國教署規定期限內完工結案，部分社區資訊站開放時段及使用人次未達教育部規定目標，有待檢討改進。 | 因部分社區共讀站民眾使用率偏低，另社區資訊站服務對象亦有未符計畫所定目標族群等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十三）」。 |
| （七）公益彩券盈餘分配基金實地考評成績較106年度下降，允應注意檢討改進。 | 因未妥適運用系統管理與調度復康巴士，暨推介身心障礙者成功就業服務未達目標值等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二十七）」。 |
| （八）推動重大公共建設計畫，以完備市政基礎設施，惟部分計畫設計書圖及履約管理未盡周延，影響計畫執行進度，有待檢討改善。 | 因部分計畫進度及施工材料品質管理未臻周妥等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十九）」。 |
| （九）申請前瞻基礎建設計畫特別預算，推動重要市政建設計畫，惟間有先期規劃及採購作業未周妥，計畫執行進度未如預期，有待檢討改善。 | 因事前評估及協調作業未臻周延，致部分計畫進度未符預期等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二十）」。 |
| （十）運用共同供應契約辦理採購，惟間有分批採購未符規定，或交貨驗收後使用效益偏低情形，有待檢討改善。 | 因部分採購案件間有審標及拒絕往來廠商刊登處置等作業未周妥等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二十三）」。 |
| （十一）基隆市公共汽車管理處部分路線班次未臻與乘車需求配合，智慧公車與管理系統採購案之維護管理亦欠周延，亟待研謀善策良方，以強化營運效能。 | 因歷年研提營運改革方案尚乏具體提升營運績效措施，亦未能落實執行開源節流，致遲未能就經營困頓之癥結做有效等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二十六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）興設公共停車場，以滿足民眾停車需求，惟監督管理作業未盡落實，允應檢討改善，以提升服務品質。 |  |
| （二）訂定公有零售市場管理規章，以強化市場管理，惟公共安全、補強工程及經營管理未盡周妥，允應研謀改善，以提升服務品質。 |  |
| （三）定期辦理補習班聯合稽查，確保學生安全及權益，惟間有未立案補習班擅自招生未查處，及部分補習班久未稽查情形，允宜訂定完善選查及管理制度。 |  |
| （四）辦理學習扶助課程，以提升低成就學生學習效能，惟受輔率未及5成，且部分學校未能有效提升受輔學生學習力，允宜督促檢討改善，以達提升學生學力目標。 |  |

表7　108年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形表（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （五）為鼓勵教育多元發展，經開辦實驗教育，惟部分規範未隨同中央法規修正，委託民間辦理實驗教育履約管理亦欠周延，允待檢討改善。 |  |
| （六）為提供學生多元學習機會，開辦藝術才能班及課後社團，惟間有招生未如預期，及未訂定管理規範，致社團師資給付鐘點費標準不一，允宜督促檢討改善。 |  |
| （七）學校聘用代理教師以紓解正式教師人力不足，惟部分學校代理教師比率偏高，有待檢討改善。 |  |
| （八）為加強照護身心障礙者，經推動多項促進就業措施，惟義務單位繳納未足額進用差額補助費逐年遞增，允待督導改善。 |  |
| （九）籌設北五堵國際研發新鎮產業園區，以加速產業轉型升級，惟部分地主尚未表態參與開發及開發金額龐鉅，允宜檢討研謀改善，以如期設置園區促進產業發展。 |  |
| （十）提供民眾多元繳納規費措施，惟以現金支付者仍巨，允應加強宣導並導入行動支付服務，擴大行動支付場所與服務。 |  |
| （十一）試辦計程車彈性運輸服務營運改善計畫，規劃及執行作業間有欠周，允待檢討研謀改進。 |  |
| （十二）為提升失業者專業技能及協助就業，爰開辦職業訓練課程，惟部分訓練課程與計畫目標未符，且未到訓人數逐年增加，允應檢討改進。 |  |
| （十三）辦理北港系統管線新建工程管線工程第四標採購案，未針對連帶保證廠商妥訂履約保證金替代規定，及確實審查投標廠商資格，肇致履約期間工程進度遲滯，有待檢討改進。 |  |
| （十四）辦理橋梁安全監管作業，惟檢查項目及監測標準仍欠周全，有待檢討改善。 |  |
| （十五）為增進道路行車安全，辦理易肇事路段改善計畫，惟交通事故件數及受傷人次逐年攀升，有待檢討改善，以保障民眾交通安全。 |  |
| （十六）部分受懲處人員未符合發放年終工作獎金條件，核有溢發情形。 |  |

八、其他事項

市政府主管推動施政計畫之執行結果，前經本室查核後於審核報告揭露，經監察院立案調查並囑本室提供資料，嗣經監察院於109年7月16日至110年7月15日間糾正者，摘述如次：

該府辦理「北港污水第四標工程」招標文件並未明定得標廠商應繳納之履約保證金得以連帶保證廠商替代；未妥為管控地下管線障礙遷移期程妥為管控，影響後續工程之執行等，核有違失，經監察院糾正市政府。（110.6.16監察院公報第3226期）

參、民政處主管

民政處主管包括中正、信義、仁愛、安樂、中山、暖暖、七堵區公所與各戶政事務所及殯葬管理所等9個機關，掌理民政、社政、經建、兵役、戶籍登記與殯葬管理等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫26項，下分工作計畫33項，包括落實簡政便民服務、戶政管理、加強健全基層組織功能、配合執行社會福利政策、推動社會發展工作、加強公共設施及環境整理、改善居住環境品質、零星工程施作、軍勤業務處理、加強調解及法律扶助等業務，暨殯葬專業服務等重要施政項目，其中已執行完成者29項，尚在執行者4項，主要係殯葬管理所火化場汰換空氣污染防治設備及增設撿骨集塵設備採購案尚在辦理中；信義區公所運用天外天垃圾資源回收（焚化）廠回饋金補助區民健保費及水費等尚在辦理中；七堵區公所BOO一般事業廢棄物最終處置場回饋金辦理里民育樂、環保教育經費及基層建設工程，或受疫情影響延後執行，或尚在施工中等，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億6,958萬餘元，經追加預算1,506萬餘元，合計1億8,465萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,330萬餘元，較預算短收134萬餘元（0.73％），主要係殯葬管理所辦理喪葬人數較預計減少，致登記費及場地設施使用費短收。

2.以前年度歲入轉入數計2,400元，決算審核結果，審定應收保留數2,400元（100.00％），係暖暖區公所裁處之行政罰鍰，尚待收取。

3.歲出原編列預算數8億9,443萬餘元，經追加預算1,712萬餘元，並因中山區公所退休人員三節慰問金編列不足，經動支第二預備金4萬元，合計9億1,160萬元。決算審核結果，審定實現數7億8,409萬餘元（86.01％），應付保留數5,323萬餘元（5.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億3,732萬餘元，預算賸餘7,427萬餘元（8.15％），主要係各區公所及各戶政事務所實際進用員額較少，人事費賸餘，及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3,425萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,238萬餘元（94.54％），減免數187萬餘元（5.46％），係信義區公所運用天外天垃圾資源回收（焚化）廠回饋金補助區民健保費及水費之賸餘款。

（三）重要審核意見

1.地區災害防救計畫業已制定施行，惟未確實依計畫辦理，且救濟民生物資儲存及登載亦未依相關規定辦理，不利物資後續調用，允宜檢討改進。

市政府為強化各區公所災害防救體制與作業效能，使災害防救工作向基層紮根，自100年起持續推動災害防救深耕相關計畫，另於108年10月23日函頒「基隆市各區公所地區災害防救計畫備查原則」，由各區公所自行擬訂地區災害防救計畫，以確保市民生命財產安全。經查區公所執行情形，核有下列事項：

（1）已制訂地區災害防救計畫，惟未確實執行：依仁愛區及中山區公所制定之「仁愛區地區災害防救計畫」及「中山區地區災害防救計畫」（下稱災防計畫）第三章整備計畫，有關強化儲備及檢查災害防救物資、需用器材及設施1節，公所應訂定搶救設備、救濟救急物資之調度與供應計畫，及協調旅宿業者簽訂開口契約，提供災時收容機制，並與臨近公所（包含臨近縣市之鄉鎮區市公所）簽訂災害防救互相支援協定，災時發揮相互救助區域聯防觀念等。經查仁愛區及中山區公所均未依災防計畫配合訂定搶救設備、救濟物資之調度與供應計畫，亦未與旅宿業者及臨近公所簽訂開口契約或相關支援協定，經函請市政府督促檢討改進。據復：將督促各區公所確實依所定災防計畫落實執行，並協調與合法旅宿業者簽訂災害防救收容契約，及與臨近區公所協商簽訂互相支援協定契約。

（2）救濟民生物資儲存作業有欠周妥，復未確實登載於衛生福利部管理系統，不利後續調用：依基隆市因應災害緊急救濟民生物資儲存作業要點第3點及第8點規定略以，區公所救濟民生物資儲存原則，以2日份非食品之民生用品為主，得運用開口契約提供，並應於開口契約內明定廠商不得以其位於受災區內而影響履約任務；救濟民生物資每年1月、4月、7月及10月定期盤點並檢查保存期限，逾期或不堪使用之物資應辦理報廢或銷毀，區公所除應製作成果報告，並於作業結束2週內報送市政府社會處備查。市政府另於107至109年度均函請轄內各區公所落實定期盤點，並至衛生福利部「重大災害民生物資及志工人力整合網路平臺管理系統」登載儲備物資，俾利後續調用。經查仁愛區及中山區公所簽訂之開口契約均未於契約內明定廠商不得以其位於受災區內而影響履約任務，且民生物資尚乏人命救助器材及裝備，現有物資亦存有漏未於系統登載或登載資訊不全、逾期物資未辦理報廢或銷毀、年度盤點頻率未符規定、實際盤點未盡確實，及未依規定報送市政府備查等情事，經函請市政府督促檢討改進。據復：將督促各區公所確實依上開要點落實執行，並將缺失情形通報社會處，亦不定期邀集各區災防業務承辦人提報執行情形，俾利控管。

圖1　仁愛區坡地災害潛勢圖

資料來源：整理自基隆市仁愛區公所災害防救網資料。

（3）避難收容場所位於地質災害潛勢區，存有安全疑慮：依災防計畫第三章整備計畫，有關避難收容場所規劃與整備1節，明訂區公所應充分掌握區內各類災害潛勢分析資訊，並依據災害特性和風險，提供避難者最妥善的避難照護。復依消防局辦理基隆市災害防救深耕第3期計畫108年度期末報告，曾就基隆市坡地災害潛勢特性進行評估，地質災害潛勢項目包含順向坡，並說明順向坡本身雖非災害現象，惟順向坡面上之風化岩屑、土壤容易在豪雨時發生滑動，極易誘發大規模岩體滑動而致災。經查仁愛區公所網站公告之仁愛區坡地災害潛勢圖顯示，現有25個避難收容處所，其中福仁里民活動中心係位於坡地災害潛勢之順向坡（圖1），存有安全疑慮，經函請仁愛區公所積極尋找替代防災空間。據復：經評估研議遷移福仁里災民收容所，以維護災民安全。

2.運用道路挖掘管理系統進行個案管理，惟仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善；另部分完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可，均待檢討改進。

市政府為加強道路挖掘管理，提升道路挖掘業務之時效性，於89年建置基隆市道路挖掘管理系統，並逐步改善擴充系統功能，並自106年度開放轄內各區公所上線使用，期各區公所透過系統管理功能，提升施政效能。經查區公所執行情形，核有下列事項：

（1）道路挖掘管理系統仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善：依基隆市挖掘道路管理自治條例第3條第1項第1款規定略以，凡於基隆市道路申請施工時，應進入「基隆市道路挖掘管理業務系統」網頁申請，並依其內容填報。有關各區公所辦理道路挖掘案件，因道路挖掘管理系統未具主管核決權限，須採雙軌作業，徒增行政作業程序等，前經函請市政府研謀改善，據復，將陸續推動相關道路挖掘管理系統與管線圖資整合升級計畫，並朝無紙化作業方式辦理，以改善行政效率。經查仁愛區及中山區公所運用道路挖掘系統情形，間有業者未落實依規定於系統上申請道路挖掘，或已結案案件狀態仍顯示施工中，系統與紙本資料未盡一致，或系統有申請紀錄，惟紙本資料散失等情形；另查上開系統仍未增設主管核決功能，致區公所雖以系統管控道路挖掘案件，仍須將相關書面文件印出後簽送各主管核決，雙軌作業情形未有效改善，經再函請市政府研謀改善。據復：已於110年1月5日召開研商會議，各區公所將依基隆市挖掘道路管理自治條例之規定落實個案管理流程，並於110年4月新增主管核決權限功能供各路證單位使用。

（2）道路挖掘路面修復完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可：依基隆市挖掘道路管理自治條例第3條規定略以，挖掘道路工程完工後15日內，由目的事業單位備齊相關證明文件資料通知權責主管單位會同勘驗合格後，將原發之許可證繳回註銷。及同條例第6條規定略以，因地下管線損壞，其損壞情況足以危及公共安全及民生需求須緊急搶修時，得隨時挖掘搶修，並應於施工3日內向該權責主管單位補辦搶修許可作業。經查中山區公所辦理道路挖掘路面修復完工之勘驗程序，未至現場勘驗及丈量實際修復面積，而逕以目的事業單位呈報書面資料審核，未能證實挖掘面積之真實性，亦無法驗證路面修復品質（如平整度、用料等）；另查仁愛區公所部分緊急搶修案件未於施工3日內補辦搶修許可作業，且區公所亦未列管並督促業者確依時限辦理，致未於完工後15日內會同勘驗，易存有後續接管及維護爭議，經函請中山區及仁愛區公所檢討改善。據復：將依規定會同目的事業單位進行實地勘驗，以保障用路人安全；將加強稽催各管線單位於期限內補辦搶修許可，並適時利用系統登錄，追蹤案件辦理情形，於完工15日內辦理勘驗。

（3）未依收費標準收取道路挖掘路面修復費：依基隆市道路挖掘路面修復費收費標準作業辦法第3條規定略以，道路挖掘路面修復費面積核算原則為：路幅寬度未達8公尺寬者，以全寬核計；8公尺以上道路以車道3.5公尺核計。經查仁愛區及中山區公所收取道路挖掘路面修復費，部分案件係按「實際挖掘長度」×「實際路幅寬度」計算挖掘面積，並核算路面修復費用，未依上開辦法所定按「全路幅寬度」計算，致路面修復費產生短收情事，經函請仁愛區及中山區公所查處。據復：各事業單位業已補繳道路挖掘路面修復費計39萬餘元，爾後將依規定計收道路挖掘路面修復費。

3.積極辦理民眾申請擴大急難紓困（疫情）案件，惟實際處理天數仍未能達成政府原訂目標，及無具體明確依循標準，致納列追蹤案件數懸殊，允待檢討強化審查速度，作為嗣後辦理類似案件之參考，以達成提供即時性經濟支持之政策目標。

政府為有效防治嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），並因應其對國內經濟、社會之衝擊，於109年2月25日公布施行嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，衛生福利部另於109年3月19日修訂「急難紓困實施方案」，又為擴大照顧中低收入邊緣戶，並自109年5月6日起辦理「因應疫情擴大急難紓困實施計畫」，放寬原審核標準，審查流程採從寬從簡從速原則，辦理期間至109年6月30日止。經查仁愛區及中山區公所受理民眾申請擴大急難紓困（疫情）案件辦理情形，核有：（1）據衛生福利部官方網頁內COVID-19防疫關鍵決策網刊載資料顯示，民眾領取急難紓困金時程約3至5個工作天，如屬資料不全案件，公所於審查後約2週即可將紓困金撥入民眾指定帳戶。截至109年6月30日止，仁愛區及中山區公所合計受理申請案件2,328件，核定通過1,611件，核給金額1,704萬餘元，經查自受理民眾申請至完成個案認定時間，逾5個工作天以上者計1,898件（81.53％），其中超逾2週以上者計386件（16.58％），未能達成政府原訂之核撥天數目標，不無影響政府公信力及民眾權益；（2）衛生福利部為協助地方政府及公所辦理案件審核，於109年5月13日召開「民眾申請因應疫情急難紓困案件相關審核事宜研商會議」，研訂衛生福利部因應疫情急難紓困審核原則補充說明及問答集，依補充說明第10點略以，申請人若有開賓士車、帶名牌包、戴鑽戒、當地田橋仔等之情形，仍依申請人證件是否齊備及是否具申請資格進行審查，但應註記列入後續稽查對象。依「因應疫情（擴大）急難紓困查核案件數量表」顯示，各區公所受理民眾申請案件自行判定註記列入後續追蹤案件數共54件，其中以為七堵區公所34件最高，安樂區公所則均無追蹤案件，審查標準不一等情事，經函請市政府督促檢討改善，並確立齊一審核標準，以發揮經費支用效益，及達成政府照顧中低收入戶意旨等。據復：（1）嗣後辦理各項補助案件，將儘速洽詢有關機關瞭解各項審查規定及推行方式，以掌握辦理時效，俾確實提供弱勢民眾及時救助；（2）嗣後辦理紓困業務時，將訂定審核原則，俾利各區第一線承辦及收件人員依循標準審查，維護社會公平正義，避免政府資源浪費。

4.設置樹葬區推動環保多元葬並略具成效，惟公立骨灰（骸）存放設施使用量已趨於飽和，允宜賡續加強宣導環保多元葬，以達實踐永續發展之精神；另待積極配合中央法令規定，全面免收低收入戶殯葬設施使用管理費，以減輕弱勢族群殯葬負擔。

圖2　崇璞園樹葬區

資料來源：基隆市政府民政處臉書資料。

內政部為促進殯葬設施符合環保並永續經營，訂定殯葬管理條例，嗣自92年起積極推動並補助地方政府辦理環保多元葬法，俾利環境永續發展。市政府並據殯葬管理條例規定，訂定「基隆市殯葬管理自治條例」，作為管理轄內殯葬設施、殯葬服務業及殯葬行為之依循。經查殯葬管理及環保多元葬推動辦理情形，核有：（1）市政府為推廣環保多元葬，於108年10月23日正式啟用「崇璞園」樹葬區（圖2），截至109年度使用樹葬人數達180位，占當年度死亡者處理人數6.34％，已略具成效，惟查基隆市公立骨灰（骸）存放設施僅南榮公墓1處，經查截至109年底止已使用3,671位及9,691位，尚餘30位及472位可使用，已趨近飽和，仍待賡續加強宣導環保多元葬，以提高環保葬使用率，降低骨灰（骸）存放容量不足之壓力；（2）殯葬管理條例於106年5月26日修正增訂第21條之1，並自107年5月1日施行，明定經政府列冊之低收入戶，應免收使用管理相關費用，至於免費使用骨灰（骸）存放設施之標準，由各直轄市、縣（市）政府定之。經查基隆市殯葬管理自治條例第26條規定，基隆市市民列冊第1款低收入戶，免費使用，第2、3款低收入戶，減半收費，已與中央法令規定未合，允應儘速檢討修正自治條例以符中央法規規定等情事，經函請市政府檢討改善。據復：（1）將進行納骨塔及思源堂靈位牌置放區整樓改建，預計於110年10至11月規劃設計工程發包，並持續推動環保多元葬法，尋覓合適之處所增設樹葬區；（2）業於109年9月3日核定簽准修正「基隆市殯葬管理自治條例草案」，待法規審查小組委員會審議內文通過後，續依法制作業進行法規制定及公布施行。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表1 108年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 運用系統加強道路挖掘申請案件管理，惟系統設計欠佳，致現行仍兼採系統及書面雙軌作業，衍增審核作業時間，另部分完工案件僅以書面審查或遲未辦理勘驗作業，亦待檢討改進。 | 因道路挖掘管理系統仍未增設主管核決權限，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為維護民眾安全，規劃辦理路燈零星修復及架空纜線清整工程，惟電線桿、路燈遷移涉及挖掘道路部分，未依規定辦理申請，且未建立相關表單控管機制，允宜檢討改善。 |  |
| 2.為提升社區民眾生活品質及健全身心健康發展，經補助民間團體辦理多元活動，惟間有未依限提出申請及辦理核銷情形，審查作業未臻嚴謹，允宜檢討改進。 |  |
| 3.運用台電促協金之支出用途，尚無辦理社福事項，允宜妥適規劃運用，以提升使用效益。 |  |

肆、教育處主管

教育處主管僅基隆市立體育場1個機關，掌理推動各項體育活動，以鍛鍊國民健全體格、培養體育精神及發展全民體育等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫2項，包括發展全民運動，開放各式運動場館供民眾使用，並協辦各項運動訓練及相關集訓工作等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，係田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施（含照明）改善工程，尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,113萬餘元，決算審核結果，審定實現數957萬餘元，較預算短收156萬餘元（14.03％），主要係受疫情影響，場地租借及訓練班報名人數較預計減少。

2.歲出原編列預算數3,018萬元，經追加預算5,600萬元，合計8,618萬元，決算審核結果，審定實現數2,719萬餘元（31.55％），應付保留數5,742萬餘元（66.63％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8,461萬餘元，預算賸餘156萬餘元（1.82％），主要係人事費及業務費依實際需要支用之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計1億383萬元，決算審核結果，審定實現數1,120萬餘元（10.79％），應付保留數9,262萬餘元（89.21％），係田徑場主建築拆除重建（含邊坡整治）及周邊運動服務設施改善工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

伍、產業發展處主管

產業發展處主管僅動物保護防疫所1個機關，掌理動物防疫、動物保護、畜產管理及獸醫行政管理等相關業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫3項，包括動物保護收容管理、畜禽水產動物疾病防治、農牧業安全管理與認證查驗工作等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者2項，主要係寵物銀行（公立動物收容所）整建工程尚在辦理中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數290萬元，決算審核結果，審定實現數88萬餘元，應收保留數148萬餘元，係違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取；合計決算審定數為237萬餘元，較預算短收52萬餘元（18.04％），主要係違反動物保護法等罰鍰案件較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計2,351萬餘元，決算審核結果，審定實現數41萬餘元（1.75％），減免數217萬餘元（9.26％），係受處分人提起訴願，經行政院農業委員會訴願決定撤銷原處分；應收保留數2,092萬餘元（88.99％），係違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取。

3.歲出原編列預算數8,038萬元，經追加預算94萬餘元、追減預算165萬餘元，並因辦理109年度建構友善動物保護計畫等，經動支第二預備金14萬元，合計7,981萬元，決算審核結果，審定實現數1,596萬餘元（20.01％），應付保留數5,747萬元（72.01％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7,343萬餘元，預算賸餘637萬餘元（7.98％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3,904萬餘元，決算審核結果，審定實現數272萬餘元（6.99％），應付保留數3,631萬餘元（93.01％），係寵物銀行（公立動物收容所）整建工程委託規劃設計監造案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

寵物銀行整建工程案較預計進度落後，允待研謀改善，並賡續督促廠商兼顧施工品質趲趕工進。

動物保護防疫所為增加收容動物空間及改善收容環境，以維護收容動物生活品質，提報「寵物銀行（公立動物收容所）整建工程（含設置臨時收容區域）案」，並經行政院農業委員會於107年12月間核定補助計畫總經費9,567萬元，預定109年完工，惟自108年8月起辦理3次公

圖1　基隆市動物保護防疫所之所內動物死亡率

與全國平均值之比較

資料來源：整理自行政院農業委員會「動物保護資訊網」網站資料。

告招標，均無廠商投標而流標，致該案於108年12月31日始完成決標，經重新核算總經費為9,659萬餘元，遲至109年10月6日始取得建造執照及開工，工期540個日曆天，計畫完成期程展延至111年3月。截至109年底，累計已編列預算9,567萬元，實際支用數194萬餘元，執行率僅2.03％，留待以後年度繼續執行之保留數高達9,372萬餘元，該期間該所收容動物之死亡率卻由107年度9.26％上升至109年度之10.62％，且高於全國平均值（圖1），經函請妥為檢討改善，並賡續督促廠商兼顧施工品質下，趲趕工進。據復：督促廠商於兼顧施工品質下加速施工，改善現有收容所破舊及留置動物籠舍僅以鐵網分隔之情形，俾利收容動物擁有獨立空間，降低傳染疾病之風險，並進而降低死亡率。

# 陸、社會處主管

社會處主管僅仁愛之家1個機關，掌理基隆市低收入年老孤苦且無謀生能力市民之收容、安養、生活照顧等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫2項，包括加強住民服務工作、提高行政效能及提升住民生活品質等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數269萬餘元，決算審核結果，審定實現數304萬餘元，較預算超收35萬餘元（13.06％），主要係外界捐助之慰問金辦理繳庫。

2.歲出預算數3,487萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,253萬餘元（64.64％），預算賸餘1,233萬餘元（35.36％），主要係機關即將裁撤，人員陸續離職及全數住民已轉介安置之人事費及業務費賸餘。

（三）重要審核意見

仁愛之家原收容住民已全數轉介其他社福機構安置，惟尚有人員未完成調任，有待積極辦理裁撤作業，以符實況。

市政府為因應未來失能老人照顧服務需求增加及考量仁愛之家原有建物老舊，於105年12月間辦理長照福利服務園區促參案可行性評估計畫，預計將仁愛之家現址土地轉供長照福利園區使用，將仁愛之家原收容住民陸續轉介至其他社福機構安置，至109年6月23日業全數遷出，職員及相關照護人員或已商調至其他機關、或支援協助該府及所屬機關業務，惟仍有4名人力尚未完成調任作業，爰110年度續編單位預算，以支應被借調或支援人員薪資及辦公廳舍維持費用計724萬元。鑑於仁愛之家自109年6月23日起，未辦理收容住民之核心業務，業已形同裁撤或虛級化，仍於110年編列單位預算，顯未符機關業務運作實況，經函請市政府檢討改善，並加速辦理裁撤作業，以符實況。據復：截至110年6月8日止，尚有4員未完成調任。111年起將不再編列預算，並預計於110年下半年完成職缺調任及辦理仁愛之家裁撤作業。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見1項，為「基隆市長照福利服務園區BOT+OT案前置作業計畫較預計進度落後，允待研謀改善，切實掌握辦理期程，俾利案件執行」，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

柒、地政處主管

地政處主管僅基隆市地政事務所1個機關，辦理土地建物登記、異動、測量複丈、法院及稅捐機關囑託登記事項、謄本核發、地目變更、規定地價、地權調整、地價動態調查、地籍管理及土地利用等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括土地建物登記及土地建物測量、複丈等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7,490萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,448萬餘元，應收保留數5萬餘元，主要係應收違反土地法等案件之罰鍰；合計決算審定數為7,453萬餘元，較預算短收36萬餘元（0.49％），主要係辦理不動產所有權登記及買賣案件減少，登記費收入隨減。

2.以前年度歲入轉入數計46萬餘元，決算審核結果，審定實現數9萬餘元（21.44％），應收保留數36萬餘元（78.56％），主要係違反土地法等罰鍰案件尚待收取。

3.歲出原編列1億475萬餘元，經追減預算12萬餘元，合計1億462萬餘元，決算審核結果，審定實現數為9,568萬餘元（91.45％），決算審定數為9,568萬餘元，預算賸餘894萬餘元（8.55％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計47萬餘元，決算審核結果，審定實現數47萬餘元（100.00％）。

（三）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見1項，為「地政測量業務經內政部評鑑具有成效，惟推動多元繳納地政規費措施，部分單位執行率偏低，有待加強推廣辦理」，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

# 捌、稅務局主管

稅務局主管僅稅務局1個機關，掌理地方稅捐稽徵業務，包括：地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等稅目之徵收事宜。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫13項，包括落實地方稅稽徵、加強欠稅清理、處理違章及行政救濟案件暨納稅服務等重要施政項目，其中已執行完成者12項，尚在執行者1項，係基隆海洋觀光季系列活動執行及行銷委託專案服務案尚在辦理中，所需分攤經費須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數35億9,433萬餘元，決算審核結果，審定實現數32億506萬餘元，較預算短收3億8,927萬餘元（10.83％），主要係房地產交易較預計減少，土地增值稅短收。

2.以前年度歲入轉入數計1億6,364萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,677萬餘元（28.58％）；減免數4,919萬餘元（30.06％），主要係逾核課、徵收、行政執行期間，及經評估未能實現之各類地方稅款及應收罰款，辦理註銷；應收保留數6,767萬餘元（41.35％），主要係各類地方稅款及罰鍰欠繳案件尚未收繳，仍待繼續執行。

3.歲出原編列預算數1億8,196萬餘元，經追加預算13萬元，合計1億8,209萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,279萬餘元（89.40％），應付保留數50萬元（0.27％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億6,329萬餘元，預算賸餘1,879萬餘元（10.32％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計190萬元，決算審核結果，審定實現數190萬元（100.00％）。

（三）重要審核意見

1.善用賦稅資訊系統辦理地方稅稽徵作業，惟部分徵課業務未臻周延，且印花稅應稅憑證檢查結果，仍存有補報繳率及金額偏高之情事，均待檢討研謀改善。

稅務局善用財政部財政資訊中心建置之賦稅資訊系統，並向相關機關取得資料進行交查，強化地方稅徵課業務效率及效能。另為加強印花稅查核並遏止逃漏，每年均訂定印花稅應稅憑證檢查作業細部計畫，經查該局辦理徵課業務稽徵作業情形，核有下列事項：

（1）房屋稅及地價稅之徵課業務間有疏漏情事：房屋稅及地價稅稽徵作業執行情形，核仍有：供商業登記設籍或經稽徵機關核定執行或其他業務所得者之房屋及土地，仍以住家用或自用住宅稅率課徵房屋稅及地價稅；房屋地址設有未立案神壇，惟房屋面積悉數以住家用稅率核課房屋稅；房屋已辦理租賃公證，惟按住家用或自用住宅稅率課徵房屋稅及地價稅；房屋以非自用住宅用電計價，惟按住家用或自用住宅稅稅率課徵房屋稅及地價稅；市政府列管之違章建築案件間有未設立房屋稅籍課徵房屋稅等情事，經函請查明依規定妥處。據復：或已改按正確稅率核課，或已輔導設立稅籍並課徵房屋稅，計補徵房屋稅及地價稅6萬餘元。

圖1　印花稅應稅憑證檢查作業執行成果

資料來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

（2）選案稽查後始補報繳印花稅之業者比例已逐年降低，惟補報繳率及金額仍高：107至109年度檢查作業，分別選查100家、75家及60家，受檢業者於該局發函後補報繳各有84家、60家及46家（圖1），占各該年度檢查家數之84％、80％及76.67％，已呈逐年下降趨勢，惟109年度補繳率仍高，且補繳金額達441萬餘元，為近3年度最高，且較108年度224萬餘元增加近1倍，顯示仍有業者未熟稔或忽略印花稅繳納之規定，或存有於稅務局檢查時，始辦理補繳之僥倖心態，經函請研謀改善。據復：各類印花稅應稅憑證之稽徵原則及常用或新頒之解釋函令，皆已發布新聞稿，將利用廣播電台、辦理租稅宣導活動時，廣為宣導印花稅相關納稅及罰則規定。

（3）以前年度補報繳業者，本年度無申報繳納印花稅資料者仍多：經查109年度選查對象60家中，屬106至108年度之受查對象僅3家，其中2家仍於該局辦理檢查時始辦理補繳；另查106至108年度自動補報繳之業者，109年度無彙總繳納或大額憑證繳款紀錄者，計有93家，且其中108年度營業額逾千萬者達45家，顯示業者仍存有僥倖逃漏心態，經函請適時追蹤以前年度受檢業者申報繳納印花稅情形，以維護租稅公平。據復：110年度辦理印花稅檢查將適時挑選以前年度受查業者列入查核對象，以防杜僥倖逃漏心態，並積極輔導落實稽徵作業。

（4）部分基隆市政府及所屬機關辦理工程之承攬契據無印花稅繳納紀錄：據市政府及所屬機關109年度決標之採購案及營建工程空氣污染防制費申報資料（決標及合約金額500萬元以上案件），經查其中招標機關及營建業主為市政府及所屬機關，惟無大額憑證繳款書紀錄者，計有40筆，雖經說明得標廠商及承包商或因設籍外縣市，得依設籍地稽徵機關開立之繳款書繳納印花稅，經函請檢討研謀改善，以避免逃漏稅並增裕庫收。據復：已補繳印花稅3萬餘元或通報外轄稽徵機關協助查核，嗣後將加強宣導市政府及所屬機關積極輔導納稅義務人於簽訂契約後，向該局申請開立繳款書完納印花稅款。

2.近5年度賦稅徵起率均達9成以上，徵起作業成效良好，惟以前年度欠稅清理率呈遞減趨勢，有待持續加強辦理及催繳，以維護稅收。

圖2　地方稅查徵稅款實徵數

資料來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

稅務局為維護租稅公平，減少滯欠稅款以增裕庫收，109年度賡續依據財政部訂頒之稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點訂定年度清理計畫。據該局近5年度（105至109年度）地方稅查定開徵情形表，實徵數占應清理數總額比率，介於95.30％至96.10％（圖2），比率皆達9成以上，徵起作業頗具成效，惟查該局辦理欠稅防止及清理情形，核仍有下列事項：

表1　以前年度未徵起數清理情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 以前年度 應清理數 （A） | 清理數 |  |  | 清理率 （C/A×100） | 實徵數占 應清理數 之比率 （B/A×100） | 實徵數占清理數之比率 （B/C×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實徵數 （B） | 取得執行 （債權） 憑證數 | 合計（C） |  |  |  |
| 105 | 151,463 | 59,704 | 69,118 | 128,823 | 85.05 | 39.42 | 46.35 |
| 106 | 170,489 | 62,792 | 73,756 | 136,548 | 80.09 | 36.83 | 45.99 |
| 107 | 189,669 | 82,225 | 86,041 | 168,267 | 88.72 | 43.35 | 48.87 |
| 108 | 166,218 | 51,387 | 96,993 | 148,380 | 89.27 | 30.92 | 34.63 |
| 109 | 170,064 | 47,770 | 107,879 | 155,650 | 91.52 | 28.09 | 30.69 |

註：1.應清理數係指以前年度尚未徵起之滯納及罰鍰案件合計數，扣除減免註銷數、未逾限繳日未徵起數、分期繳納未徵起數後之金額。

2.資料來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

（1）以前年度欠稅案件徵起率及實徵清理率呈遞減趨勢：依稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點三（三）1.規定，為積極有效清理欠稅，定期舉辦移案機關與行政執行處（101年1月1日起，改制為行政執行署各分署）之業務座談會，檢討執行案件之得失。經查該局109年初以前年度開徵數（含本稅及罰鍰案件）計1億8,239萬餘元，扣除減免註銷數1,182萬餘元、未逾限繳日未徵起數50萬餘元後，當年度應清理數為1億7,006萬餘元。109年度清理結果，實徵數4,777萬餘元，占應清理數之28.09％，占當年度清理數之30.69％，較108年度之30.92％、34.63％，分別下降2.83及3.94個百分點（表1），亦為近5年度最低，經分析主要係取得執行（債權）憑證尚待徵起及移送強制執行未結等所致；另截至109年底止，以前年度欠稅案高達27,577件、1億2,267萬餘元，經分析未徵數原因，其中以取得執行（債權）憑證尚待徵起者達23,320件、金額1億787萬餘元，占未徵數餘額總件數、金額之84.56％、87.94％，占比最高，經函請確實依財政部訂頒稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點加強清理。據復︰將積極查調財產、所得等可供執行資料，並加強與執行署各分署進行業務聯繫溝通、協調，以解決並推動辦理行政執行業務所發生之問題。

（2）部分任職軍公教及國營事業人員仍有欠稅情事：依稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點三（二）3.規定略以，視需要運用電腦系統查調欠稅人於衛生福利部中央健康保險署投保相關資料、公務人員身分資料，使稅款有效徵起。經據該局109年底止欠稅案件勾稽查核結果，核有投保單位為任職軍公教及國營事業人員仍有欠稅未徵起者計298件、金額154萬餘元，較108年底止380件、108萬餘元，件數減少82件，惟金額增加45萬餘元，又上開欠稅人員間有任職於市政府及所屬機關單位或各區公所情形，經函請研謀改善。據復︰已完成徵起者184件、金額86萬餘元，已取證待移送56件，已移送強制執行52件，已取得憑證者5件、更裁賦更稅額者1件，爾後仍將持續切實督導及追蹤管制軍、公、教及國營事業人員之欠稅清理。

3.微軟作業系統Windows7自109年終止支援服務，惟逾2成辦公用電腦仍使用該作業系統，潛存資安風險，允應儘速完成升級作業，以強化資安防護能力。

依據基隆市政府資通安全政策陸、一、（一）規定，為使該府及所屬機關業務順利運作，防止資通系統受未經授權之存取、使用、控制、洩漏等，應建立資通安全風險管理機制，定期因應內外在資通安全情勢變化，檢討資通安全風險管理之有效性。經查微軟公司自109年1月14日終止微軟作業系統Windows7支援，不再提供安全性更新、非安全性修補程式等支援服務；復據行政院國家資通安全會報技術服務中心，108年底提出因應微軟Windows7作業系統終止支援服務之防護措施建議，指出根據通用漏洞披露（Common Vulnerabilities and Exposures，CVE）平臺CVE Details弱點資料庫顯示，Windows7作業系統已被發現弱點數量達1,283個，遭攻擊風險高，建議應加速更新作業系統、強化Windows7電腦資安防護，及透過網路區隔加強管理。經查迄至110年4月Windows7系統終止支援已逾1年，惟該局尚有73臺辦公用之個人電腦作業系統迄未更新至Windows10，占電腦總數24.91％，潛存電腦病毒入侵、網路攻擊、應用程式漏洞、資料外洩等資安威脅之風險，經函請研謀改善。據復︰經排除因安裝財政部財政資訊中心之公文辨識系統、稅務影像系統，及中華電信車牌辨識系統等作業需求，無法配合升級之電腦，餘預計於110年8月底前完成作業系統升級至Windows10。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項（表2），經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表2　108年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.有效運用賦稅資訊系統辦理地方稅稽徵作業，惟部分地價稅、房屋稅及印花稅之徵課間有疏漏情事，有待檢討改善。 | 因部分案件仍未有效運用賦稅資訊系統釐正稅籍資料，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |

表2　108年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形表（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 2.每年辦理印花稅應稅憑證檢查作業，以遏止逃漏稅，惟近3年度選案稽查後始補報繳業者比例達8成，有待檢討改善，以促進賦稅公平。 | 因補報繳率及金額仍高，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 3.近5年度賦稅徵起率均達9成以上，徵起作業已具成效，惟欠稅清理呈下降趨勢，欠稅金額逐年累增，允待加強辦理，以維護稅課。 | 因仍有欠稅待清理，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |

玖、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，負責維護社會治安、改善交通秩序、加強犯罪偵防、保防、僑防、風化管制查察、強化民防等相關業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫14項，包括加強交通秩序管理、檢肅竊盜及防制毒品、拖吊違規車輛、取締賭博電子遊戲場所、非法色情營業場所及違規攤販、建置及維護監視錄影系統等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者3項，主要係警便服等採購案尚未驗收結算，第二分局深澳坑派出所增建整修工程執行期程跨年度等，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,576萬餘元，決算審核結果，審定實現數995萬餘元，應收保留數316萬餘元，主要係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取；合計決算審定數為1,312萬餘元，較預算短收264萬餘元（16.76％），主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰案件較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計8,611萬餘元，決算審核結果，審定實現數358萬餘元（4.16％），減免數600元，係民眾酒駕罰鍰因已依刑法公共危險罪處罰而辦理註銷；應收保留數8,253萬餘元（95.84％），係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取。

3.歲出原編列預算數17億9,212萬餘元，經追加預算492萬餘元、追減預算5,000元，合計17億9,705萬餘元，決算審核結果，審定實現數17億897萬餘元（95.10％），應付保留數1,512萬餘元（0.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為17億2,409萬餘元，預算賸餘7,295萬餘元（4.06％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計4,369萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,740萬餘元（85.62％），減免數531萬餘元（12.17％），主要係辦公廳舍耐震補強及整修工程之結餘款；應付保留數96萬餘元（2.21％），係第二分局深澳坑派出所增建整修工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.執行交通執法業務經中央考評具有成效，惟酒駕肇事件數、機車及高齡者交通事故之傷亡人數均較往年增加，允宜妥謀善策，以維護民眾交通安全。

警察局107及108年度執行「道路交通秩序與交通安全改進方案」，經中央考核結果，在「交通執法」項目分獲分組第1名及第2名（109年度考核部分，因疫情影響延至110年7月份辦理），略具執行成效。經查該局辦理交通執法情形，核有：（1）109年度截至8月底執行取締酒駕攔檢盤查1萬2,313件、使用呼氣酒精測試器檢測駕駛人1,851件，與108年度同期間之1萬2,389件及1,862件相當，惟酒駕肇事件數則由108年度1至8月之49件，增至109年度1至8月之66件，增加17件，增幅達34.69％；（2）近5年（105至109年度）機車騎士道路交通事故傷亡人數由105年度2,474人增至109年度4,306人，又18至24歲之年輕騎士傷亡人數亦由105年度865人增至109年度1,245人，且13至17歲少年無照騎士傷亡人數亦由105年度65人增至109年度128人（圖1）；（3）近5年（105至109年度）高齡者道路交通事故傷亡人數，由105年度419人持續累增至109年度805人（圖2）等情事，經函請研謀檢討改善。據復：（1）自109年6月恢復執行酒駕取締勤務，並定期分析轄內易肇事時段、路段及取締酒駕熱時、熱點，加強規劃勤務巡守及攔檢取締，以保障民眾生命財產安全；（2）加強取締無照駕駛及改裝車輛，嚇阻車輛超速、競駛等違規行為，並與監理單位及高中（職）學校合作辦理交通安全宣導，以推廣正確路權及守法觀念，落實學生札根教育；（3）加強執行護老專案，及高齡者交通安全教育與宣導，並就交通標誌、標線、號誌等設施設置不當者，通報相關權責單位辦理改善。

2.汰換拖吊場管理系統，提升服務品質，惟系統檢核功能及管理制度規章未盡周延，允宜檢討改善，以強化管理機制。

警察局考量拖吊場舊有管理系統已不符使用，於109年度汰換拖吊場管理系統，以提升服務品質。經查該局辦理違規車輛移置及保管作業情形，核有：（1）違規車輛進出拖吊場日期、時間、移置費及保管費等資訊係以人工輸入管理系統，惟部分保管車輛間有未依規定收取保管費，或有溢收保管費，或於非開放領車作業時段離場者，控管機制存有疏漏；（2）基隆市處理妨害交通車輛自治條例第9條規定小型汽車保管費為每日100元，大型汽車保管費為每日300元，惟該條例自89年5月3日公布施行後，迄今已逾20年未調整收費標準，難以反映物價上漲及保管成本，且低於鄰近臺北市、新北市、桃園市及宜蘭縣等4市縣；（3）截至109年11月4日止，移置保管車輛193輛，其中保管期間逾6個月仍未處理拍賣者94輛，占總數之48.70％，另近3年度（107至109年度）平均拍賣移置保管逾期未領回車輛時間長達6個月，影響拖吊場存放空間利用等情事，經函請檢討改善，以強化管理機制。據復：（1）已於系統增設各項防呆管控機制，減少人工輸入錯誤，並修正「拖吊車（場）執行違規停車車輛拖吊及保管作業規定」，增訂非開放領車時段得由值班員警依個案判斷，以避免規定過於僵化，造成爭議發生；（2）已擬訂基隆市處理妨害交通車輛自治條例修正草案送市政府法規會審核，並依程序提報市務會議審議；（3）將調整車輛拍賣期程，就已完成公告者優先拍賣，並視場內空間及車輛狀況增加拍賣次數，以有效利用存放空間，增加歲入收益。

3.執行毒品查緝業務經中央考評略具成效，惟間有少年吸毒致死及員警涉毒案件，又辦理尿液採驗追蹤管制未臻周延，均有待研謀改善。

警察局辦理109年度「警察機關精進緝毒成效工作計畫」執行成效，經中央考核結果，獲評分組第1名，業務執行略具成效。經查該局辦理毒品查緝及吸毒人口追蹤執行情形，核有：（1）107、108及109年度（截至10月底）查獲少年涉毒案件分別為34人次、32人次及26人次，雖有逐年遞減趨勢，惟109年度仍有少年因吸食毒品致死案件；（2）依特定人員尿液採驗辦法第3條第1款及第5條第1項規定略以，每年應對有施用毒品跡象，或與涉嫌毒品犯罪分子交往頻繁之員警實施不定期尿液採驗。該局未將曾涉嫌毒品交易且與具毒品犯罪前科人士交往頻繁，並經2度受懲處之員警，列為每年應實施不定期尿液採驗之對象，致該員於108年度再次涉嫌吸毒，並經報章媒體披露，斲傷警察形象；（3）第四分局員警辦理應受尿液採驗人採驗業務，於108年度第4季及109年度第1季連續2季，均漏未聲請強制採驗者計有2人等情事，經函請研析癥結原因妥處，俾利提升毒品防制成效。據復：（1）賡續強化查緝少年藥頭，加強清查少年易聚集場所及毒品熱點，並加強校園訪視及召開校園安全聯繫會議，以保護兒少遠離毒害；（2）涉毒員警刑事責任確定後，即予記2大過免職，並檢討相關人員督導不周之行政責任，爾後當以此為誡，避免類此情事發生；（3）已核予承辦人員申誡2次之處分，並將運用內政部警政署「出矯治機構應受尿液檢驗人採驗處理系統」每季產出應受尿液檢驗人未到驗名冊，督促相關分局檢具資料向臺灣基隆地方檢察署聲請強制採驗。

4.行政罰鍰收繳率偏低，有待加強清理，以提升執行成效。

警察局辦理違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例等規定之行政罰鍰案件，截至109年度9月底止，裁處件數3,040件、金額460萬餘元，連同108年度以前應收行政罰鍰案件轉入109年度繼續執行者28,141件、金額8,611萬餘元，合計31,181件、金額9,072萬餘元。經查該局辦理行政罰鍰收繳及清理情形，核有：（1）依行政執行法第7條第1項規定，行政執行自處分、裁定確定之日起，5年內未經執行者，不再執行；但自5年期間屆滿之日起已逾5年尚未執行終結者，不得再執行。截至109年9月底止，該局99年度以前行

表1  行政罰鍰案件取得債權憑證逾10年未註銷情形

單位：件、新臺幣千元

| 年度 | 件數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 14,074 | 12,953 |
| 92 | 1,175 | 790 |
| 93 | 1,094 | 649 |
| 94 | 1,819 | 1,025 |
| 95 | 2,227 | 1,725 |
| 96 | 2,470 | 2,695 |
| 97 | 2,791 | 3,258 |
| 98 | 1,226 | 1,380 |
| 99 | 1,272 | 1,428 |

資料來源：整理自基隆市警察局提供截至109年9月底資料。

政罰鍰案件取得債權憑證已逾10年者，計有14,074件、金額1,295萬餘元（表1），依上開規定已不得再移送強制執行，惟遲未辦理註銷作業；（2）截至109年9月底止，105至108年度交通違規罰鍰案件已逾繳納期限1年以上仍未繳納，且尚未移送執行者，計有878件、金額100萬餘元，移送作業有待加強辦理等情事，經函請加強清理作業，以提升執行成效。據復：（1）已就相關案件因欠缺資料而無法辦理註銷者，簽請懲處相關疏失人員，另為督促各分局積極辦理註銷，將研訂處理交通行政罰鍰執行計畫，確實落實管考作業；（2）除部分義務人已死亡，無法移送強制執行外，其餘已督促各分局完成移送強制執行作業。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項，已研謀改善者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表2　108年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.毒品查緝執行成效考核成績已有進步，惟毒品裁罰系統與行政罰鍰系統未能整合介接，又無人機及證物室管理未盡周妥，均有待研謀改善。 | 因毒品查緝業務及尿液採驗追蹤管制作業，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見3.」。 |
| 2.執行應受尿液採驗人定期檢驗業務經中央考評績優，惟尿液採驗管理作業未臻周延，允應研謀改善，以提升尿液採驗率。 |  |
| 3.行政罰鍰收繳率偏低，允應加強清理作業，提升執行成效 | 行政罰鍰清理作業，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見4.」。 |
| 已研謀改善 |  |
| 運用智慧型交通執法管理系統辦理交通違規舉發作業，惟舉發日期間有遲延，允應檢討改善。 |  |

拾、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理公共衛生、市民健康管理與服務、醫（藥）政管理、長期照護、醫事機構管理、衛生教育、食品衛生、公共衛生檢驗等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫11項，包括疾病管制、醫政管理、衛生保健、衛生檢驗及食品藥物管理等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者3項，主要係失智照護服務計畫及HPV疫苗接種服務補助計畫等案尚在辦理中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數625萬餘元，決算審核結果，審定實現數911萬餘元，應收保留數505萬餘元，係違反衛生法令案件之行政罰鍰收入，尚待收取；合計決算審定數為1,416萬餘元，較預算超收791萬餘元（126.50％），主要係違反衛生法令案件之行政罰鍰收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,529萬餘元，決算審核結果，審定實現數205萬餘元（13.40％），減免數16萬餘元（1.05％），係註銷已逾執行期間之行政罰鍰；應收保留數1,308萬餘元（85.55％），係違反衛生法令案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數4億2,408萬元，經追加預算1,824萬餘元、追減預算299萬餘元，並因辦理衛生局辦公廳舍耐震補強工程期間，遷至臨時辦公場所所需整備工程經費，經動支第二預備金38萬餘元，合計4億3,971萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億7,248萬餘元（84.71％），應付保留數369萬餘元（0.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億7,618萬餘元，預算賸餘6,353萬餘元（14.45％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要減少支付之賸餘，暨護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫因未能於期限內完成，獎補助費繳回。

4.以前年度歲出轉入數計3,182萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,137萬餘元（67.17％），減免數119萬餘元（3.74％），主要係衛生所整建長照衛服據點修繕工程之結餘；應付保留數925萬餘元（29.09％），主要係衛生局辦公廳舍耐震補強及公廁整修工程尚在辦理中，仍需保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅醫療作業基金1個作業基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理藥品、門診及其他醫療、住院、醫療優免、X光檢查、聽力篩檢、戒菸、保險套、體檢及查痰等10項，實施結果，計有辦理藥品、住院、醫療優免、X光檢查、聽力篩檢、保險套、體檢及查痰等8項，或受疫情影響、或推動安寧緩和醫療、或原支援診所暫停新生兒接生業務、或依實際需求辦理及X光巡迴檢查已包含驗痰項目等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,637萬餘元，較預算賸餘1,061萬餘元，增加575萬餘元，約54.22％，主要係市立醫院配合健保點數跨年度核減，將以前年度提列應付獎勵金轉列業務外收入所致。

三、重要審核意見

（一）藥癮處遇個案管理服務涵蓋率已達計畫目標，惟部分個案未依所定時限及頻次完成追蹤輔導，另指定替代治療執行機構個案留置率、按時回診率未達7成，允宜加強輔導及督促強化個案管理，以提升輔導處遇服務之效果及品質。

市政府為防堵市民遭受毒品危害，經設置基隆市毒品危害防制中心，責由衛生局辦理綜合規劃業務，結合社會處、教育處及警察局等單位，定期召開會議強化單位間橫向溝通聯繫，以建立反毒網絡。經查該中心毒品危害防制業務辦理情形，核有：1.109年度衛生福利部（下稱衛福部）核定「毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」經費1,459萬元（衛福部補助1,167萬餘元，自籌款291萬餘元）。依法務部105年6月29日函釋，各地方毒品危害防制中心之追蹤輔導模式，自105年7月1日起，依個案屬性區分3類型輔導模式，並依分類不同，訂定不同輔導頻率及次數（服務期間為半年至2年、每個月電訪1至2次、每1至3個月訪視1次不等）。經查109年度截至10月底止個案管理服務涵蓋率（追輔達成率65％以上個案數109年度列管總人數）為91.17％，已達目標值（80％），惟據該中心11月底之「個案管理服務涵蓋率清冊」，追輔達成率未達65％者計有125案，且其中尚有21案實際追輔次數為0次，未依上開函釋規定頻率及次數完成追蹤輔導；2.109年度獲衛福部補助辦理「衛生福利部109年度藥癮治療費用補助方案」762萬餘元，補貼自費藥癮醫療費用，降低個案就醫障礙，提升治療動機。基隆市指定替代治療執行機構計有衛福部基隆醫院、基隆長庚紀念醫院及基隆維德醫院等3家，經查109年1至6月執行成果，美沙東替代治療整體之新收個案持續留置6個月（含）以上比率約75.41％，較108年度之78.08％略為下降；另基隆長庚紀念醫院丁基原啡因替代治療整體之按時回診率（下稱按時回診率）僅69.57％，較108年度之78.26％下降，及基隆維德醫院按時回診率為64.29％，雖較108年度之27.63％已大幅提升，惟仍均未達7成等情事，經函請檢討改善。據復：1.已加強督導並落實每日進行即將逾期及稽催通知，並列入年終考核；2.將規劃「基隆市美沙冬替代治療出席率提升計畫」，針對個案出席率達90％提供獎勵制度，以改善治療流失率，另109年度整體替代治療之按時回診率為74.71％，較108年度之68.77％，提升5.94個百分點。

（二）近年大腸癌及乳癌篩檢人數均達預定目標，推動成效良好，惟子宮頸抹片篩檢率，及大腸癌篩檢陽性個案追蹤完成率仍待提升，允應檢討改善，並加強推展宣導及執行措施，維護民眾健康。

衛福部為降低癌症對國人健康威脅，推動國家癌症防治計畫，擴大提供民眾主要癌症（子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌，下稱四癌）篩檢服務，透過普及化篩檢，期能早期發現早期治療，以降低死亡率。衛生局106至109年度均獲衛福部國民健康署（下稱國健署）補助辦理「癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫」及「癌症防治人力計畫」，106至108年度大腸癌及乳癌篩檢人數均能達成目標值，109年度分別獲核定補助110萬元及134萬餘元。經查上開2項計畫執行情形，核有下列事項：

| 表1 子宮頸癌篩檢目標達成情形 單位：人、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期別 | 目標值 | 達成值 | 達成率 |
| 104－106 | 64,100 | 62,318 | 97.22 |
| 105－107 | 64,754 | 62,643 | 96.74 |
| 106－108 | 65,291 | 63,485 | 97.23 |
| 107－109（註1） | 65,096 | 61,968 | 95.19 |
| 註：1.109年度達成值統計至109年11月11日止，又因受疫情影響，當年度目標值報經衛生福利部國民健康署下調，爰不納入分析。 2.子宮頸癌篩檢人數統計期間係為3年內30歲至69歲接受子宮頸抹片篩檢人數。 3.資料來源：整理自基隆市衛生局提供資料。 |  |  |  |  |

1.基隆市子宮頸癌標準化死亡率高於全國，且子宮頸抹片篩檢率多年未達目標值：據衛福部衛生福利統計資料，基隆市子宮頸癌標準化死亡率自106年度每十萬人口1.7人攀升至108年度6人，且107及108年度均高於全國平均值3.2人。經查衛生局109年癌症防治人力計畫期末成果報告，子宮頸癌104至108年度各期目標達成率介於96.74％至97.23％間，尚未達成目標值（表1），顯示基隆市整體子宮頸癌篩檢目標達成率仍待提升，經函請檢討改善。據復：為加強社區設站，已向扶輪社申請子宮頸抹片巡迴車，並於110年度1月正式啟用，將持續推廣子宮頸癌之相關資訊、加強社區篩檢等，以提升民眾篩檢之可行性與便利性。

2.大腸癌篩檢陽性個案追蹤完成率尚未達績效指標：依癌症防治法第14條規定，癌症篩檢醫療機構應主動催促其篩檢之癌前期及癌症陽性個案回院確診，或提供轉診資訊。據衛生局109年癌症防治人力計畫肆、一、計畫目標略以，大腸癌陽性個案追蹤完成率（下稱陽追率）目標值為75％。經查109年度（統計至11月11日止）四癌篩檢確診（癌前病變或癌症）數計有713件，其中以大腸癌確診數511件，占71.67％為大宗，惟陽追率僅73.95％，未達計畫目標，經函請檢討改善。據復：將延續衛教宣導，並將規劃大型篩檢活動，且於社區及醫療院所加強衛教宣導並運用官網提供相關訊息，提升民眾健康知能及持續進行陽性個案追蹤，同時辦理教育訓練，以達其成效。

（三）依建築法及消防法規定辦理公共安全檢查簽證並擬具消防防護計畫，惟尚未辦理醫院耐震能力評估檢查申報，亦未依所定消防防護計畫落實辦理，允應檢討改進，確保建物公共安全。

基隆市立醫院暨附設護理之家為建築法及消防法所定供公眾使用建築物，依各該法及相關作業辦法規定，建築物所有權人應辦理建築物公共安全檢查，並應製定消防防護計畫，以維護公眾使用之安全。經查該院建築物公共安全檢查及消防防護辦理情形，核有下列事項：

1.未辦理醫院耐震能力評估檢查申報：依建築法第77條第1項及第3項規定略以，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，供公眾使用之建築物，並應定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證。內政部另於107年2月21日修正公布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，將耐震能力評估檢查納入建築物公共安全檢查內容，以利全面實施建築物耐震能力評估檢查之安全管理。經查基隆市立醫院（院本部）暨附設護理之家建築物領得建造執照皆為88年底前，且樓地板面積累計達1,000平方公尺以上，按上開申報辦法規定，應自108年7月1日起，每2年辦理1次耐震能力評估檢查申報，惟查基隆市立醫院（院本部）暨附設護理之家108及109年度建築物公共安全檢查，均僅對建築物防火避難設施及設備安全標準檢查項目辦理檢查，尚未包括耐震能力評估檢查，經函請該院依法辦理耐震能力評估檢查申報，並就耐震能力不足之建築物妥為改善或拆除。據復：已洽內政部營建署認可之「建築物公共安全耐震能力評估檢查專業機構」，協助於110年6月底前完成申報作業。

| 表2 基隆市立醫院暨附設護理之家消防防護計畫火源責任者應檢查項目 |  |
| --- | --- |
| 項 目 | 頻 次 |
| 日常火源自行檢查 | 每日下班時進行 |
| 日常火源自行檢查 | 每日應檢查2次 |
| 消防安全設備自行檢查 | 每月應檢查1次 |
| 資料來源：整理自基隆市立醫院提供資料。 |  |

2.未落實辦理消防防護計畫：依消防法第13條第1項規定，一定規模以上供公眾使用建築物，應由管理權人，遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。經查該院業於109年3月17日修訂「基隆市立醫院暨附設護理之家消防防護計畫」，並報經消防局准予核備，惟查109年度基隆市立醫院（院本部）暨附設護理之家執行資料，迄109年11月3日止，僅附設護理之家於每月進行火災預防檢查，並不定期由該機構人員辦理員工自我檢核，其餘尚未落實依上開計畫所訂項目及頻次進行火災防制等消防相關檢查（表2），經函請衛生局本主管機關權責督促該院檢討改進。據復：將依所擬定之消防防護計畫書，落實執行各項檢查，並於衛生局辦理110年醫院督導考核時，提供消防局列為重點檢查事項。

（四）護理之家應民眾之需擴增病床數增加服務量能，惟占床率呈下降趨勢；另未能依預定期程完成護理之家機構公共安全設施設備改善作業，允應儘速完成改善及建置相關設備，以保障住民及工作人員之生命安全。

為照顧慢性病或日常生活無法自理、需專業照護之病患，基隆市立醫院於86年創辦附設護理之家，提供護理專業照護服務。經查護理之家營運及管理情形，核有下列事項：

圖1　基隆市立醫院附設護理之家營運收入及占床率分析

註：1.109年度統計至9月底止。

2.資料來源：整理自基隆市立醫院提供資料。

1.增設護理之家床位數，惟占床率呈下降趨勢且未達預定績效衡量指標：護理之家106年度床數原為34床，為滿足民眾需求，107年7月增加床數至54床，住院人日由106年度11,931人日增加至108年度14,044人日、營運收入亦由1,140萬餘元上升至1,456萬餘元，109年截至9月底止營運收入為1,239萬餘元，每月平均收入較往年略為成長，惟平均占床率卻由106年94.37％滑落至108年71.24％，呈逐年下降趨勢，109年截至9月平均占床率為79.15％（圖1），雖較上年度有所提升，惟仍略低於預定績效衡量指標80％。另護理之家病床數為54床，收治病床數為45床，據該院說明，因考量部分收治個案照顧難度高，為提升照護品質，爰僅能收治45床，雖仍有空床數，但已無法接收新個案，惟查據109年1至10月護理之家收案紀錄單，尚有110人次詢問入住事宜，顯示仍有為數頗多民眾有入住需求，經函請該院檢討改善提高照顧服務量能。據復：將主動積極參加社會處辦理照服員訓練後之人力媒合招攬，期網羅更多的照護人力，並採多元轉介服務網絡，以增進營運效能。

2.爭取補助計畫經費，改善護理之家機構公共安全設施設備，惟未能依預定期程辦理完竣：為強化長期照顧機構防災避難及公共安全效能，行政院於106年12月26日函頒「強化長期照顧機構公共安全推動方案」，衛福部配合該方案有關落實火災警報設備設置與通報等工作項目，辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」。基隆市立醫院109年度業獲衛福部核定補助354萬餘元，辦理電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119火災通報裝置及自動灑水設備裝設。依衛生局109年6月12日函轉衛福部核定補助函文略以，該補助執行期程至109年12月底止，應依預定完成日期辦理完竣，並於109年結束前檢據辦理核銷，又據該院申請計畫書列載，預定於109年8月完成規劃設計（含招標及製作圖說）、同年9月完成工程招標，並於同年11月完工。另衛生局於108及109年辦理一般護理之家督導考核結果，亦建議裝設自動消防灑水設備及119火災通報裝置，惟查截至109年11月3日止，該院仍未完成設計及發包作業，相關改善作業未能如期完成，經函請衛生局本主管機關權責督促該院儘速完成該計畫改善及建置相關設備，以保障住民及工作人員之生命安全。據復：已於110年4月15日第8次上網公告，惟無廠商投標致無法決標，經檢討將於下次招標時改分為消防及電機2案招標，並將室內裝修業別納入2案投標廠商資格，以增加投標廠商數。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　108年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 戒癮治療服務之留置率略為下降、部分戒治機構按時回診率偏低，及毒品危害講習出席率偏低，允宜加強輔導，以提升防制效果。 | 因部分醫院替代治療個案留置率、按時回診率未達7成，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |

表3　108年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形表（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （ㄧ）運用PMDS管理餐飲業基本資料及稽查紀錄，惟近半數餐飲業者3年度未被稽查，且全市半數以上里別無獲評優或良餐飲業者，允應檢討改善。 |  |
| （二）辦理疫苗預防接種工作，以保障民眾生命安全，惟間有疫苗過期報廢，或發生冷藏事故導致疫苗毀損，亟待檢討改進。 |  |
| （三）推動長期照顧計畫以提供失能者適切之照顧服務，惟照顧管理專員仍未補足，需求評估及收案服務時效均未達計畫績效指標，允宜研謀改善。 |  |
| （四）失智社區服務據點服務量已臻飽和，允宜積極拓展，以提高照顧服務量能，提供失智症患者適足照護資源。 |  |

拾壹、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局（下稱環保局）1個機關，掌理全市環境影響評估、環境污染管制、垃圾水肥及廚餘之清運處理、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場營運管理等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括加強環境影響評估與宣導環境保護、積極推動垃圾減量與資源回收、廢棄物處理場營運管理等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者6項，主要係旭川河、西定河及田寮河水環境改善計畫相關工程案尚在辦理中，暨BOO一般事業廢棄物最終處置場設置計畫委託處理費，尚待廠商結算請款，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億3,209萬餘元，經追加預算30萬元，合計2億3,239萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億248萬餘元，應收保留數3,168萬餘元，主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠及BOO一般事業廢棄物最終處置場委外廠商應繳回饋金等，尚待收取；合計決算審定數為2億3,417萬餘元，較預算超收178萬餘元（0.77％），主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠及BOO一般事業廢棄物最終處置場委外廠商應繳回饋金較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計3,968萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,434萬餘元（61.35％），減免數151萬餘元（3.82％），主要係註銷逾行政執行期間之一般廢棄物清理法罰鍰案件；應收保留數1,382萬餘元（34.83％），係違反空氣污染防制法及廢棄物清理法等案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數9億5,899萬餘元，經追加預算1,863萬餘元，並因辦理田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程變更設計作業，經動支第二預備金58萬餘元，合計9億7,821萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億9,905萬餘元（81.69％），應付保留數1億2,816萬餘元（13.10％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億2,722萬餘元，預算賸餘5,099萬餘元（5.21％），主要係實際進用員額較少及按業務實際需要減少支付之賸餘，暨營繕工程及採購財物之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億2,043萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億111萬餘元（24.05％），減免數6,011萬餘元（14.30％），係多元化垃圾處理計畫—推動廚餘回收處理設施補助計畫經費，經行政院環境保護署（下稱環保署）同意撤銷免予保留；應付保留數2億5,920萬餘元（61.65％），主要係旭川河水質改善現地處理工程、南榮河沿岸水環境改善工程等案，尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環保局主管僅環境保護基金1個特別收入基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣品質改善維護計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，計有辦理一般廢棄物清除處理計畫及水污染防治計畫等2項，因廚餘回收處理廠委託代操作維護管理計畫因業務考量未予辦理，及水污染防治查核、輔導暨水污費徵收查核管理等計畫標餘款，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀6,422萬餘元，較預算短絀1,338萬元，增加5,084萬餘元，約380.01％，主要係空氣品質改善維護計畫補助費預算不敷，併入決算辦理所致。

三、重要審核意見

（一）BOO廠自110年1月27日起拒收底渣，現行係以露天方式置於天外天復育公園緊急置放區，惟該置放區已趨近飽和，又為免逸散造成環境污染，允應積極協調廠商依約執行。

市政府於93年間與永盛開發實業股份有限公司（下稱永盛公司）簽訂「基隆市政府鼓勵民間興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」，由永盛公司於七堵區闢建最終處置場，協助處理天外天資源回收（焚化）廠（下稱天外天焚化廠）產出之底渣及飛灰，委託處理期間為15年，該廠自97年7月17日正式營運，爰契約至112年7月16日終止。經查永盛公司以環保署公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」自110年1月1日起法令變更，需於109年12月10日起整建廠內處理設施，造成堆置空間不足為由，自110年1月27日起拒收天外天焚化廠所產生之底渣，環保局雖已於110年2月4日函請永盛公司限期改善，並擬具七堵BOO掩埋場無法收受底渣緊急應變計畫因應，天外天焚化廠每日底渣產量約80公噸，經規劃天外天復育公園緊急暫置區（約可堆置3,000至4,500公噸）及保育班機具停放區（約可堆置600公噸）等2處暫存區域，惟查截至110年3月底止，尚待處理底渣計4,470.17公噸，均係以露天堆置於復育公園緊急暫存區，該置放區已趨近飽和，又露天堆置方式，亦核與基隆市天外天衛生掩埋場緊急掩埋區管理作業規範，緊急掩埋區堆置應避免雨水沖刷或空氣逸散導致污染規定未合，為避免久置造成環境二次污染及人民抗爭事件發生，經函請研謀相關防範配套措施，積極協調永盛公司研議妥處。據復：自110年4月起每週召開底渣進場會議，邀集廠商共同研商解決底渣處理問題，並積極輔導及協助永盛公司改善設備、處理程序，及用地合規問題；另現行底渣暫置區已舖設不透水布阻隔，滲出水納入污水處理管由和平島污水處理廠處理，並協調清潔隊視揚塵狀況增加灑水作業執行頻率，以降低揚塵污染。

（二）積極規劃布建空氣品質微型感測物聯網，希輔助智慧化稽查，惟列管大型固定污染源周邊尚未設置感測器，又智慧稽查成效仍未能展現，允待檢討布建點位之妥適性，並適時檢討擴充檢測元件，以發揮建置效益。

環保局為掌握即時空氣品質數據、輔助智慧化稽查，配合環保署推辦之「環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫」，於107至109年度辦理二期基隆市空氣品質感測物聯網布建計畫，總經費合計1,604萬餘元，截至109年底計布建300點次空氣品質感測點，經查該計畫執行情形，核有下列事項：

| 1.逾5成空污微型感測器布建於社區感測點，又部分列管大型固定污染源或工廠周邊尚未設置感測器，允待檢討布建點位之妥適性：環保署於空氣網首頁列有該網站資訊使用注意事項，說明各地方環保局布設之空污微型感測器數據，係用以稽查工業區污染，應用於空污熱區標定及污染排放追蹤，作為污染稽查執法，不宜用來判斷空氣品質狀況等，爰微型感測器應作為科技稽查之協助工具。經查基隆市現行300個空污微型感測器布建場所，其中固定 表1 感測器布建地點配置情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：點 |  |  |  |
| 年度 場所類型 | 合計 | 107 | 108—109 |
| 小計 | 300 | 100 | 200 |
| 固定源列管工廠 | 99 | 80（註） | 19 |
| 港口周邊道路 | 44 | 0 | 44 |
| 校園周邊 | 18 | 0 | 18 |
| 長照中心 | 11 | 0 | 11 |
| C級長照中心 | 12 | 0 | 12 |
| 一般社區 | 69 | 8 | 61 |
| 公家機關 | 43 | 10 | 33 |
| 空氣品質監測站 | 4 | 2 | 2 |
| 註：1.含鄰近社區21處（107基隆市空氣品質感測物聯網布建計畫）。 2.資料來源：基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |

源列管工廠計99點位、港口周邊道路計44點位，至一般社區、公家機關、校園周邊及長照中心等以監控空氣品質為設置目的之場所，合計155點位（51.67％），逾總布建點位5成（表1）；次查，該局列管大型固定污染源如台灣造船廠及石門供油中心，雖於鄰近路燈桿架設感測器，惟距離已超逾微型感測器有效監測範圍（100～300公尺）；又據108年及109年布建計畫成果報告資料，六堵科技園區及大武崙工業區屬污染熱區，惟部分列管工廠附近尚未布建微型感測器，無法進行及時偵測，經函請通盤檢討布建點位之妥適性，協助污染稽查執法，以發揮布建最大效益。據復：110至111年度計畫將針對感測器布建位置做最適化點位分析，對於主要污染源周邊（包含石門供油中心及台灣造船廠等）布建之感測器密度通盤檢討，重新評估安裝點位布建之妥適性，並依實際狀況進行點位調整。

2.基隆市臭氧八小時值經環保署公告劃定為三級，未達空品標準，允待適時檢討擴充檢測元件，以提升感測器建置效益：據環保署「107年度空氣品質感測器布建之合辦說明及注意事項（下稱感測器布建注意事項）」空氣品質感測器感測模組之項目應至少有3項，其中溫度、溼度及細懸浮微粒（PM2.5）為必要項目，且須預留感測項目擴充空間；另臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、揮發有機物質（VOC）或噪音則依照不同類型場域需求裝設，由地方政府自行決定；次據107年布建計畫內感測器規格說明，預留3個感測元件擴充口。經查該局布建之微型感測器均已依上開注意事項設置溫、溼度及PM2.5感測模組，惟查據環保署109年12月29日劃定公告直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區，基隆市除臭氧八小時一項屬三級（未符合空品標準），餘懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）等5項指標均屬二級（符合空品標準），另查臺北市及桃園市布建之微型感測器，感測項目除PM2.5、溫度、濕度外，亦均增設揮發性有機物VOC感測模組，經函請研酌依地方空氣品質現況，或不同類型場域需求增設感測元件，以提升感測器建置效益。據復：未來將強化PM2.5及VOCS數據應用，做為實際稽查參考，並積極向中央爭取補助，增設不同類型感測元件，強化基隆市空氣品質監測。

3.智慧稽查成效仍未能展現，允待檢討癥結原因並研謀改善：依感測器布建注意事項貳、二，為了提升地方政府推動智慧城鄉之願景，將「數據分析」做為智慧環境治理之工具，以有效掌握地方轄區空氣污染熱區及執行E化稽查。經查108至109年度配合將感測器應用於陳情案件，分別為20件及65件，合計85件，其中感測器未呈現及呈現趨勢變化分別為51件及34件，其中僅2件依空氣污染防制法規定予以裁罰，裁罰金額合計325,000元，惟該2案於陳情前後鄰近感測器之PM2.5測值均無明顯上升趨勢；次查108至109年底空氣品質感測器高值告警事件計4次，其中1件判斷為環境高值，其餘3件經派員稽查未發現異常情形，以上顯未能呈現布建稽查成效；另鑑於感測器使用年限將於110年底屆至，每年尚需校正維護等，建置維護成本高，惟智慧稽查成效仍未能展現，經函請研謀改善。據復：未來將加強運用環境空氣品質長期資料，對小區域範圍內之空氣品質進行長期分析比對，並列出較易發生高值之感測器區域，提供相關稽查單位做為稽查參考；另為確保感測器測使用年限，將進行衰減分析及數據校正，藉由觀測感測器是否有發生衰減行為，並透過定期或動態校正，持續維持感測功能。

（三）為落實水環境改善，配合前瞻基礎建設辦理基隆市全國水環境清淨河面計畫及水質監測計畫，惟河漂物撈除地點未納列觀光景點，亦未就垃圾熱點加強巡查，又部分河川水質檢測結果呈惡化情形，有待檢討研謀改善。

環保局配合環保署推動全國水環境計畫，109年度獲補助辦理基隆市全國水環境清淨河面計畫（經費242萬餘元，下稱清淨河面計畫）及全國水環境水質監測計畫（經費359萬餘元，下稱水質監測計畫），經查上開計畫執行情形，核有下列事項：

1.廠商未能妥適依實際情況進行河面垃圾分類統計，亦未依作業程序填具稽查紀錄表，允宜督促廠商覈實填報：環保局自107年起委外廠商辦理清淨河面計畫，另鑑於垃圾包除直接影響市容觀瞻外，亦可能造成河道堵塞、影響排水順暢及污染水質，爰於109年訂定「基隆市全國水環境清淨河面計畫稽查蒐證棄置垃圾包作業程序」，就垃圾包內容物判定進行後續查證及告發裁處，以遏止民眾棄置家戶垃圾行為。經查109年度廠商每月雖已執行河面垃圾分類工作，惟未能妥適依實際情況進行分類統計，工作日誌亦僅記載工作地點及河漂物重量，未記錄垃圾種類，復未依作業程序填具稽查紀錄表，不利後續工作重點規劃及告發裁處作業執行，經函請檢討改進。據復：未來將視環保署考核計畫內容及垃圾攔除情形增加分類次數；另自110年度起已要求廠商確實填寫「基隆市全國水環境清淨河面計畫垃圾包隨意棄置稽查紀錄表」。

2.河面垃圾巡查路線未就垃圾產生熱點及轄內觀光景點周邊加強巡查，允宜檢討調整現行巡檢方式，並研酌增加熱點周邊里之宣導：依清淨河面計畫，委外廠商需定期就田寮河、西定河、南榮河及旭川河等4處區域巡查，並依據河漂物撈除執行結果提出垃圾產生熱點名單。經查廠商巡查河川執行方式係以固定沿河道巡查方式辦理，未就歷來統計之垃圾產生熱點、轄內觀光景點及重大活動周邊加強巡查，影響巡查效率及清理成效；又109年度4場宣導活動舉辦地點屬垃圾熱點周邊鄰里僅通化里1場，未就垃圾熱點周邊鄰里加強宣導，宣導場次及地點未盡合宜等情事，經函請檢討改進。據復：已於110年度計畫內規定應加強巡查熱區、熱點，並配合執行情形、臨時交辦及基隆市重要或大型活動日程，調整或新增巡檢地點及頻率；另未來亦將持續針對熱點周邊里加強文宣發送及宣導工作。

| 表2 北港系河川水質污染程度加重監測地點 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河川名稱 | 監測位置 | 108年整體污染程度 （RPI綜合評估） | 109年整體污染程度 （RPI綜合評估） |
| 田寮河 | 月眉溪 | 輕度污染（2.44） | 中度污染（4.425） |
| 旭川河 | 大德橋 | 中度污染（5.75） | 嚴重污染（6.35） |
| 西定河 | 新民橋 | 中度污染（5.97） | 嚴重污染（6.325） |
| 西定河 | 定國橋 | 中度污染（5.28） | 嚴重污染（6.075） |
| 西定河 | 大慶大城社區 | 輕度污染（2.56） | 中度污染（3.325） |
| 南榮河 | 龍門里活動中心 | 輕度污染（2.33） | 中度污染（3.2） |
| 註：1.河川污染指標（River Pollution Index，RPI） 2.資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

3.部分河川水質檢測結果不佳，且近4成監測點檢測結果較108年度惡化，允應加強分析肇因及研謀具體改善措施：為掌握河段背景水質及評估污染源管制執行成效，環保局109年辦理水質監測計畫，委外廠商辦理各項水質定期監測工作，檢測範圍含括「北港系河川（即旭川河、田寮河、南榮河及西定河）」、「基隆港港域」、「長潭漁港、望海巷漁港、潮境公園」周邊海域等進行水質監測。經查依109年度水質監測計畫期末報告，有關北港系河川水質監測資料，109年水質監測站（地點）16處，整體污染程度為輕度污染1處、中度污染10處、嚴重污染5處，前開監測位置檢測水質污染程度，經與108年度相較，其中田寮河之月眉溪、旭川河之大德橋、西定河之新民橋、定國橋及大慶大城社區、南榮河之龍門里活動中心等6處（占37.50％）污染程度有加重情形（表2），經函請分析肇因及研謀具體改善措施。據復：推測係因降雨量較少且分布不均，部分河段水位下降甚多，致影響監測結果之污染濃度，為降低河川兩旁因住宅密度較高造成之污染情形，除加速推動基隆市民生污水下水道接管外，已向中央爭取2,000萬元規劃設計費辦理西定河水環境改善計畫。

（四）基隆市老舊機車已逐年減少，補助政策成效已展現，惟污染排放量高之二行程車輛汰舊速度趨緩，部分老舊車輛長期未完成定檢，又部分柴油車業者自主管理標章率偏低或下滑，均待檢討改善，以達空氣污染源減量目標。

為防制空氣污染，維護生活環境及國民健康，環保局109年度委託廠商辦理機車排氣污染稽查管制計畫（經費742萬元），另為有效管制柴油車輛黑煙排放，亦委外廠商辦理柴油車排煙檢測站操作管理及港區移動源稽查檢測管制計畫（經費971萬元），以達空氣污染源減量目標。經查上開計畫執行情形，核有下列事項：

1.二行程車輛汰舊速度趨緩，允宜研謀提升民眾汰換意願，並落實排氣檢驗及各項稽查管制，減少老舊車輛對空氣品質之影響：該局為推廣民眾多使用無廢氣污染之電動機車，並加速淘汰基隆市1至4期老舊機車，配合環保署補助措施並佐以各項新購及汰舊換購加碼獎勵措施。經查，109年底基隆市機動車輛登記數18萬4,922輛，其中屬第1至4期老舊機車為41,493輛，已較108年底之50,733輛減少，補助措施略見成效，惟其中污染排放量高之二行程機車汰換率自107年度之23.76％下降至109年度之19.32％，汰換速度趨緩，經函請研謀提升民眾汰換二行程機車意願，另應輔以落實排氣檢驗及各項稽查管制等，以減少老舊車輛對空氣品質之影響。據復：110年已持續維持高額加碼補助金，另對車齡45年以上連續5年未定檢機車進行訪查作業，及逐年增加基隆市電動機車使用便利性，以汰換老舊車輛。

| 表3 基隆市機車到檢情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 全市機車應定檢數 （Ａ） | 到檢數 （Ｂ） | 未到檢數 （C） | 未到檢率 （C/A100） | 截至109年底止定檢逾期情形 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1年 以上 | 3年 以上 | 5年 以上 | 10年 以上 |
| 107 | 125,164 | 89,641 | 35,523 | 28.38 | 14,705 | 2,024 | 998 | 403 |
| 108 | 124,089 | 90,963 | 33,126 | 26.70 |  |  |  |  |
| 109 | 122,720 | 92,675 | 30,045 | 24.48 |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.部分車輛長期未完成定檢，環保局亦未依法落實裁罰，允宜增加多元化通知管道，並依法落實辦理，以發揮嚇阻效果：依空氣污染防制法第44條規定略以，汽車（包含機車）應實施排放空氣污染物定期檢驗，違者依同法第80條規定裁罰。經查環保局執行情形，核有：（1）截至109年底止，基隆市機車應定檢數122,720輛，未定檢數30,045輛（約24.48％），又其中逾期1年以上者計14,705輛，逾10年以上者仍未完成定檢機車輛計403輛（表3），惟查該局現行僅於路邊稽查時開立稽查單及通知單限期改善，逾期仍未完成改善時方依法告發處分，109年度寄發及開立裁處書分別為5,023件及1,759件，占109年底未定檢數16.72％及5.85％，稽查裁處比率偏低；（2）該局現行係依據環保署提供車籍資料印製寄發民眾檢驗通知明信片，並擇選逾期時間較短之未定檢機車寄發二次平信公文通知，109年寄發定檢通知明信片12萬1,382件、寄發二次平信公文通知50,013件，寄送成本約需124萬餘元，惟公路監理機關及其他縣市政府已有採手機簡訊通知等多元服務，允宜參酌上揭機關作法，研議推出簡訊或電子信箱通知服務，以增加民眾獲取訊息管道並提升行政效率，以上均經函請檢討改進。據復：（1）已對連續10年以上未定檢機車進行通知與辦理老舊車輛訪查專案，並將持續依法執行各項裁處事宜；（2）已研擬全面改為機車定檢簡訊通知，另於110年試辦機車定檢日活動及對執行成果進行評估調整，以提高基隆市機車定檢率。

3.柴油車自主管理標章推動歷經多年，惟部分加入自主管理業者標章率偏低或呈逐年下滑等情事，允宜檢討提升：環保局近年來均積極推廣柴油車輛落實自主管理，車輛凡通過排煙測試後即核發「柴油車自主管理標章」，並鎖定車隊輔導加入自主管理及簽署使用低污染車輛聲明書，以減少空氣污染物排放量。經查環保局執行情形，核有：（1）基隆市客貨運業者加入自主管理及簽署使用低污染車輛聲明書27家、納管車輛數1,069輛，惟加入自主管理業者之柴油車未取得標章比率逾2成者尚有8家，其中2家未取得比率甚高達7成及9成；（2）基隆市與臺北市、新北市及桃園市等四市環保局聯合辦理客運場站稽查結果發現，107至109年客運場站稽查不合格數之36輛次全數為金龍汽車，車輛型式皆為KL6112及KL6120，其中7輛連續兩年、1輛連續三年檢測不合格等，經函請檢討改善，並就不合格率偏高之業者及車輛廠牌型號加強管制。據復：（1）加入柴油車自主管理客貨運業者未取得標章比率偏高，主要係進出基隆港區大型貨車車隊，111年起規劃基隆港為空氣品質維護區後，進入港區均需具自主管理標章，可望提升標章率；（2）已持續追蹤與輔導要求業者改善，並將屢次檢測不合格車輛廠牌型號列入黑名單加以管制，另已向環保署反映稽查結果及建請對該批次車輛通知召回改善，後續亦將請客運業者定期更換原廠濾清器，以降低引擎劣化現象。

4.基隆市轄內各級公務單位柴油車輛存有多年未完成排煙檢測情形，允宜促請儘速完成各項檢測並取得自主管理標章：為強化柴油車輛污染排放改善成效，環保局於110年3月函請基隆市各級公務單位使用柴油之公務車輛儘速完成相關柴油車排煙檢測。經查截至110年1月底止基隆市轄內各級公務單位使用柴油之公務車輛計21單位、104輛，其中出廠後迄至109年底止均未辦理排煙檢測者計14單位、61輛，逾10年以上未曾辦理排煙檢測者為9單位、16輛，甚有自出廠後已逾20年未曾辦理檢測情事，經函請督促各該機關積極配合辦理。據復：經彙整基隆市公務單位使用之柴油車輛清冊，並函請各單位督促完成檢測領標章，至110年5月底止公務單位使用柴油車輛領取標章率已由21％提升至90％，剩餘10輛仍在改善中。

（五）積極推動營建工地道路認養洗掃，並持續辦理街道揚塵洗街計畫，期減少逸散性污染源，惟50大工地認養比率未達3成，部分空品淨化區專家學者現勘考評不佳，又街道揚塵洗街執行作業及管理情形未臻嚴謹，均待檢討改進。

據環保署公布全國空氣污染物TEDS 10.1（105年基準年）排放量結果顯示，基隆市營建、道路揚塵占總懸浮微粒（TSP）及懸浮微粒（PM10）等空氣污染物之排放比率分別為75.45％、47.59％，顯示營建、道路揚塵為造成空氣污染之首要因素。環保局為能落實基隆市營建工地、港區及貨櫃場等逸散性污染源污染管制，並加強推動地方空氣品質淨化區設置改善等工作，委外辦理「109年度基隆市逸散污染物稽查管制暨空氣品質淨化區計畫」，經費890萬元；另為降低道路揚塵量，由環境保護基金持續規劃辦理「109年度基隆市加強街道揚塵洗街計畫」，經費675萬餘元。經查上開計畫執行情形，核有下列事項：

1.前50大工地認養街道洗掃比例未達3成，又部分未列入執行洗掃街作業之主要道路：經查近3年度（107至109年度）基隆市參與認養道路洗掃工地業者分別為28家、31家及34家，認養長度分別為16,864公尺、17,600公尺及26,030公尺，呈逐年增加，惟109年度經認養道路洗掃工地中屬前50大工地僅14處，認養比率僅28％；另查34家已認養道路洗掃業者，亦未符每日1次或2次洗掃頻率，經函請加強輔導認養洗掃作業並增加洗掃頻率，以提升空氣品質改善效果。據復：將加強輔導轄內營建業者及50大工地加入認養洗掃作業，並依工程施工概況及現場情形，協談訂定洗掃長度與頻率。

2.部分空品淨化區專家學者現勘考評不佳，且未依108年度考核結果辦理缺失改善：環保署為改善空氣品質，訂定空氣品質淨化區設置申請補助要點，補助可改善空氣品質之公有土地，達到淨化空氣及提升生活環境品質。截至109年底止，基隆市計有24處空氣品質淨化區（不含109年10月解列1處）、面積7.549公頃。該局為考核空氣品質淨化區設置完成後維護管理作業，每月針對各基地進行查核並給予評分及改善建議，每年並辦理1場次專家學者現勘考評，以彌補追蹤考核之不足。經查109年度22處（不含109年度新申請3處）空氣品質淨化區專家學者現勘考評結果，未達80分計有4處，且所列缺失多與108年度所提缺點或建議改善意見雷同，顯示部分管理單位未確實依考核結果辦理改善，經函請加強落實空氣品質淨化區後續追蹤改善情形，以發揮考核實益。據復：爾後每月對各基地進行查核之項目將納入專家學者查核意見，以落實後續追蹤改善情形。

圖1　掃街車號AAE-187街道揚塵洗掃作業規劃及實際路線

註：1.掃街日期為109年9月2日。

2.資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。

3.街道洗掃車規劃路線未依道路髒污普查情形滾動調整，且與實際作業之GPS軌跡未盡一致：依該局109年度基隆市加強街道揚塵洗掃計畫需求說明書，廠商應協助調查基隆市主要幹道之道路髒污等級程度，建立道路分級普查資料，評估街道揚塵洗掃作業之成效，及檢視既有固定執行洗掃、清洗之路線（段），針對其道路行駛與工作執行狀況做分析，適時調整，以有效提升洗掃作業效率。經查該局委外廠商皆按月調查基隆市26條主要幹道之道路髒污等級程度，惟其每月檢送工作行程表預定洗掃路線皆相同，未依各道路髒污分級情況調整洗掃作業路線規劃；復經運用地理資訊系統套疊分析該計畫執行情形，發現規劃路線與街道洗掃車實際作業之GPS軌跡未盡一致（圖1），顯示清掃作業執行未落實，經函請依各道路髒污分級情形滾動調整規劃路線，並確實檢核委外廠商計畫實際作業狀況，以掌握執行成效。據復：將督導委外廠商確實執行道路普查，並依實際情況滾動式調整洗、掃街路段。

4.洗街與掃街作業未妥適規劃相互配合：依環保署街道揚塵洗掃作業執行手冊規定，洗掃作業執行原則為洗掃順序採「由內而外，先洗後掃」方式。另依該計畫委外廠商提送工作計畫書略以，每日洗掃作業前、作業中及作業後之結果拍照存證並做成紀錄，且每週至少執行1次全程查核，並詳實紀錄現場查核所見缺失。每週稽核結果將於每月彙整後提交該局審核。經抽查109年度9月份計畫工作行程表、全日跟車查核表及洗掃車GPS軌跡，間有部分洗掃路段未依上開作業執行手冊進行洗街再執行掃街作業，另有全日跟車查核表與GPS定位記錄時間未能吻合等，經函請妥為規劃洗掃街路線、時間順序，並釐清委外廠商全日跟車實際查核情形妥適處理。據復：將督促委辦廠商確實執行洗、掃街作業路段查核工作，並滾動式調整洗、掃街作業，以提高清掃效率；另查核時間與GPS定位未吻合，係因配合市民陳情專線、災後路面清洗及臨時交辦清掃工作所致，爾後將督促廠商依照實際情形填寫。

（六）為維護民眾食的安全，賡續辦理廢食用油回收及流向稽查作業，惟商家資料缺漏率逾7成，且異常案件複查比率偏低，又清除機構與商家填報廢食用油清運紀錄間有未盡一致情形，允應檢討研謀改善，並研酌建置勾稽比對機制，以提升管理效能。

環保署103年10月24日公告新增廢食用油為應回收項目，要求餐館業者將廢食用油交由清潔隊或合格清除機構進行回收。環保局配合環保署餐飲業廢食用油流向稽查計畫，自106年起實施專案稽查，109年度賡續辦理「基隆市加強事業廢棄物分類貯存清除處理及流向管理計畫」，經費425萬元，委外辦理產生食用油列管事業及登記餐館業者之稽查輔導作業，經查廢食用油流向稽查辦理情形，核有下列事項：

1.餐館業者未與清除機構簽訂契約或無收據聯單供查考比率逾7成，不利有效掌握廢食用油流向：依據上開計畫108年度期末成果報告，查核發現存有無簽訂合約或無聯單留存等異常情形計有78家次（67家），並稱將針對渠等業者進行複查作業，惟經追蹤109年辦理複查108年度資料缺漏案件僅4家，約5.13％，複查比率偏低；該局109年度稽查廢食用油流向列管事業41家次（36家）及非列管事業（登記餐館業）254家次（246家），其中非列管事業部分，據業者表示交由清除機構處理者79家次（79家），惟查其中58家次（58家）存有無簽訂合約，或合約過期，或未留存廢油回收簽單收據及相關資料等情形，資料缺漏比率高達73.42％，又與近3年度同項比率53.39％、73.37％及57.78％相較，不減反增。顯示該局雖辦理廢食用油流向稽查作業多年，惟業者仍未能依法落實，相關稽查及輔導成效尚未能彰顯，經函請檢討研謀改善，並加強複查異常案件，督導業者落實辦理。據復：108及109年度優先清查新設業者，因渠等對法令不熟悉，致缺失比率提高；110年度已擬定稽查方向及加強宣導，以降低缺漏缺失比率。另因經費及人力之限制，後續將針對前年度稽查缺失之業者進行後端系統勾稽流向，倘有缺失情形，將進行現場複（抽）查。

2.清除機構申報營運紀錄與商家填報交付廢食用油紀錄未盡一致：109年度該局清潔隊稽查基隆市小吃店、攤販計177家次，據稽查結果，符合相關規定計151家次、未產生廢食用油者計26家次，惟經就訪查輔導紀錄中商家填報資料，與109年度清除機構申報廢食用油營運紀錄勾稽比對結果，發現計有49家商家填報資料顯示產生之廢食用油已交付清除機構處理，惟各該清除機構卻查無收取該等商家交付廢食用油相關紀錄之異常情事。經函請檢討原因，研酌建置勾稽比對機制，並就異常案件進行追蹤，以有效掌握廢食用油流向及提升管理效能。據復：將加強稽查人員教育訓練，落實攤商與合格之廢食用油清除處理機構簽訂簡易合約，輔導清除機構落實登錄管理系統，並建置勾稽比對機制，若查獲清除機構有未申報情形，將依法告發並補申報。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表4 108年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）配合中央政府辦理空氣污染防制行動方案，惟近5年度二行程機車排氣定期檢驗比率偏低，另有業者仍使用未符排放標準工業鍋爐，亟待檢討改善，以提升空氣品質。 | 因機車定檢情形仍未臻理想，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （二）辦理廢食用油回收及流向稽查作業，以保障民眾飲食安全，惟未稽查部分新設立餐館業者，及檢核餐館業者委託清運資料正確性，允應加強輔導並落實稽查，以有效掌握廢食用油流向。 | 因廢食用油管理仍未盡周妥，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。 |
| （三）為淨化空氣品質，辦理固定場所逸散污染源稽查管制計畫，惟未能完整掌握營建施工資訊，開徵空污費，有待檢討改善。 | 因逸散污染源管理及相關計畫執行情形仍未臻嚴謹，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理公廁改善工程及品質精進計畫，以提升轄內公廁品質，惟仍有部分重點輔導公廁尚未取得特優場所認證，且企業認養公廁比率亦屬偏低，允待加強辦理。 |  |
| （二）為紓解民眾受空氣污染困擾，辦理陳情案件稽查暨祭祀污染減量計畫，惟轄內紙錢集中焚燒收運量仍未達環保署規定，且露天燃燒陳情案件告發比率偏低，亟待研謀改善，以達污染減量目標。 |  |
| （三）為保障民眾健康，辦理水污染防治稽查作業，惟尚未完成100戶以上新開發社區之清查作業，且社區污水下水道系統水質稽查不合格率偏高，允宜積極辦理並督促研謀改善。 |  |
| （四）環保罰鍰收繳率偏低，有待加強清理，以有效維護公權力，發揮裁罰嚇阻目的。 |  |

拾貳、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全市消防業務，指揮監督所屬各分隊辦理轄內有關災害預防、災害搶救、教育訓練、火災原因調查、受理市民各項緊急傷病、急難、災害案件報案服務等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括防災救助宣導、緊急救護、建築物消防安全設備會勘取締、消防設備建置維護等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，係汰換安樂、信義分隊水庫車及充實中山分隊小型水箱消防車等案尚在辦理中，及全國消防暨義勇消防人員競技大賽受疫情影響延期舉辦，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數158萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數161萬餘元，係增列收繳法院退還擔保金；審定實現數636萬餘元，應收保留數21萬餘元，係違反消防法規案件之罰鍰，尚待收取；合計決算審定數為658萬餘元，較預算超收499萬餘元（315.08％），主要係採購案廠商違約罰款收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計135萬餘元，決算審核結果，審定實現數24萬餘元（18.29％），減免數12萬餘元（8.87％），係註銷已逾請求權時效之行政罰鍰；應收保留數98萬餘元（72.84％），主要係應收行政罰鍰移送強制執行中。

3.歲出原編列預算數4億7,891萬餘元，經追減預算16萬元，合計4億7,875萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億9,258萬餘元（82.00％），應付保留數4,624萬餘元（9.66％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億3,883萬餘元，預算賸餘3,991萬餘元（8.34％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億1,230萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億647萬餘元（94.81％），減免數51萬餘元（0.46％），係消防服裝及中山分隊整修工程等案之結餘款；應付保留數531萬餘元（4.73％），主要係暖暖分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.為強化火災預防管理，訂定消防安全檢查執行計畫，惟執行消防安全檢查業務未盡周妥，允宜檢討改善，以維護公共安全。

表1  集合住宅火災情形

單位：次、％

| 年度 | 建築物 總次數 | 集合住宅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 | 占比 |
| 105 | 44 | 30 | 68.18 |
| 106 | 131 | 86 | 65.65 |
| 107 | 132 | 79 | 59.85 |
| 108 | 101 | 71 | 70.30 |
| 109 | 108 | 64 | 59.26 |

資料來源：整理自內政部消防署公布資料。

消防局為執行各類場所消防安全設備檢查，每年修訂消防安全設備檢查執行計畫，據以辦理消防安全檢查工作，截至110年2月26日止，列管應設置消防安全設備之各類場所計2,880處。經查該局辦理消防安全檢查業務情形，核有：（1）列管場所於109年度逾期未申報消防安全設備檢修結果者1處，雖已依消防法規定裁罰4次、總金額16萬元，截至110年2月26日止，仍未申報檢修結果，且經中正分隊辦理消防安全設備檢查及複查結果亦不合格；（2）受理消防安全設備檢修不符規定，且附有消防設備改善計畫書之甲類以外場所計34處，其中逾3個月始辦理複查者4處，逾4個月仍未辦理複查者12處；（3）集合住宅近5年度（105至109年度）發生火災比率，約占各年度各類建築物火災總次數59％至70％之間（表1），顯示集合住宅為火災高風險場所。截至110年2月26日止，該局列管未成立管理委員會之集合住宅計182處，均未辦理消防安全設備檢修申報，相關設備恐因年久失修而減損防護功能，潛藏公共安全風險等情事，經函請研謀改善，以維護民眾居住安全。據復：（1）該場所已於110年4月7日完成消防安全設備檢修申報，另消防安全設備複查結果不合格，已裁罰5萬元怠金，並持續列管追蹤；（2）已督促相關分隊檢討改進，相關場所業經複查合格；（3）「基隆市公寓大廈管理維護修繕補助辦法」訂有相關補助獎勵機制，藉以提升集合住宅成立管理委員會之意願。

2.為落實消防水源檢查，訂定充實及維護消防水源計畫，惟部分托嬰中心周邊消防水源不足，及消防栓維護管理作業間未周延，允宜確實檢討，俾確保消防水源充足。

消防局為落實消防水源檢查，及加強消防水源暨消防標誌維護保養，訂定109年度充實及維護消防水源計畫，據以執行。截至109年底止，已列管地上式消防栓193支、地下式消防栓1,554支，合計1,747支。經查執行消防水源管理維護及查察情形，核有：（1）全市老人養護（或長期照顧）機構及托嬰中心計有38家，經運用GIS地理資訊軟體環域分析其周邊150公尺內設置消防栓數量合計259支，平均每家周邊約設置6支，其中密度最高者可達15支，惟查仍有部分托嬰中心方圓150公尺內消防栓僅設置1支（圖1），消防水源相對較為匱乏；（2）截至109年底止，已通報自來水公司消防栓損壞而尚未完成修復者計90支，其中16支損壞已逾1年，追蹤

圖1  部分托嬰中心周邊消防水源不足情形

資料來源：本室依據基隆市政府全球資訊網及政府資料開放平臺公告資料，於110年3月5日運用GIS地理資訊軟體自行分析整理。

管理機制有待強化；（3）依消防栓規格第9點規定，消防栓標誌規格由縣（市）政府參考消防署所訂原則定之，惟查該局尚未訂定基隆市消防栓標誌規格等情事，經函請研議加強設置及維修保養消防栓，以確保消防水源充足。據復：（1）經提報自來水公司增設地上式消防栓，已於110年4月完成設置；（2）將介接全國消防水源資訊系統及自來水管線修漏系統，以縮短通報時間，控管修復進度，強化消防栓損壞追蹤管理機制；（3）研議訂定「基隆市設置消防栓標誌應行注意事項」中。

3.為發揮整體救災統合效能，成立空拍機隊，惟部分遙控無人機間有閒置情形，且為大陸製，允宜研謀改善，以確保資通安全。

消防局為即時掌握災情狀況，發揮整體救災統合效能，於109年4月27日成立空拍機隊，截至109年底止，已購置遙控無人機8台，總金額合計73萬元。經查遙控無人機使用管理情形，核有：（1）109年度全年未參與救災或搜救任務者4台，有閒置情形；（2）行政院國家資通安全會報於109年12月25日第36次委員會議決議，公務機關不得採購及使用大陸廠牌資通訊產品，並應於110年底前完成汰換。截至110年3月底止，該局已有10台遙控無人機，其中9台為大陸產品等情，經函請研謀改善，以確保資通安全。據復：（1）研議將遙控無人機交由各分隊保管，並依勤務狀況派遣，以提升遙控無人機出勤率；（2）已研擬留用為訓練機、無償撥交志工團體，或依程序辦理報廢並拍賣等處理方案，將配合市政府交通處辦理後續作業。

4.以前年度行政罰鍰清理績效欠佳，允宜加強清理作業，提升清理成效。

消防局109年度依消防法相關規定裁處行政罰鍰案件計67件、金額137萬餘元，截至109年底止，尚有應收行政罰鍰件數45件、金額99萬餘元，尚待清理，其中已取得債權（執行）憑證計32件、金額77萬餘元。經查該局辦理行政罰鍰收繳及清理情形，核有：（1）108以前年度行政罰鍰案件計51件、金額115萬餘元，截至109底止，收繳件數10件、金額24萬餘元，及減免註銷數8件、金額12萬餘元，合計18件、金額36萬餘元，清理金額僅占總額之32.04％，有待積極清理；（2）109年度違反消防法相關規定之行政罰鍰案件已逾繳納期限屆滿60日仍未繳納，且尚未移送執行者，計有3件、金額6萬餘元，移送作業有待加強辦理；（3）依行政執行法第7條第1項規定，行政執行自處分、裁定確定之日起，5年內未經執行者，不再執行；但自5年期間屆滿之日起已逾5年尚未執行終結者，不得再執行。截至109年底止，尚有99年度行政罰鍰案件所取得債權憑證已逾10年者，計有7件、金額22萬餘元，已不得再移送強制執行，惟遲未辦理註銷作業等情事，經函請加強清理作業，以提升執行成效。據復：（1）將加強與行政執行署相關分署聯繫，加速執行以前年度行政罰鍰案件；（2）已移送強制執行，爾後依規定辦理；（3）已辦理註銷作業，爾後將積極清理。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　108年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為降低火災發生風險，訂定推廣住宅用火災警報器細部執行計畫，惟弱勢族群住宅設置比率仍低，允應檢討研謀改善，以維護民眾居住安全。 | 推動火災預防業務，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.消防及救護車輛逾使用年限情形整體上已較往年改善，惟消防衣、空氣呼吸器逾使用年限比率者仍高，有待檢討改善，以維護執勤安全。 |  |
| 2.防範一氧化碳中毒潛勢住戶之訪視件數已有提升，惟成功訪視率仍低，且曾發生一氧化碳中毒住戶間未改善，允應研謀檢討辦理，以提升防範成效。 |  |
| 3.建構救災救護無線電數位化設備，提升救災救護效率，惟間有系統通訊斷線之告警訊息及設備管理欠周情形，允應研謀建立告警訊息分析機制及強化設備管控作業，以提升系統建置效能。 |  |

# 拾參、文化局主管

文化局主管僅文化局1個機關，掌理蒐集並保存圖書及地方文獻、辦理藝文推廣與藝術表演活動等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫7項，包括推廣各項藝文活動及文物展覽、辦理古蹟與歷史建築之調查、維護及保存，提供圖書閱覽服務、充實館藏及館舍之維護等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者6項，主要係美術館展場提升計畫及文化中心場館升級整建計畫等工程案執行期程跨年度，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數216萬餘元，決算審核結果，審定實現數211萬餘元，較預算短收4萬餘元（2.20％），主要係受疫情影響各場地暫停租借，場地設施使用費較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計297萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數297萬餘元（100.00％），主要係被占用土地之使用補償金，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數3億5,923萬元，經追加預算3,692萬餘元、追減預算16萬餘元，並因辦理大基隆歷史場景再現整合計畫「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」變更設計及「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」瓦斯電箱遷移等事由，動支第二預備金1,088萬餘元，合計4億687萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,349萬餘元（40.18％），應付保留數2億2,464萬餘元（55.21％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億8,814萬餘元，預算賸餘1,873萬餘元（4.60％），主要係實際進用員額較少、文化博覽會及中元花車遊行活動等計畫受疫情影響停辦等之經費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計8億8,981萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,128萬餘元（34.98％），減免數1,067萬餘元（1.20％），係辦理二砂灣砲台第四次修復工程等案之結餘款；應付保留數5億6,784萬餘元（63.82％），主要係大基隆歷史場景再現整合計畫、基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復工程等案執行期程跨年度，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

部分古蹟及歷史建築修復工程執行進度落後，有待研謀善策。

圖1　大基隆歷史場景再現整合計畫執行概況

註：1.截至110年5月底統計資料。

2.資料來源：整理自基隆市文化局提供資料。

1.文化局為藉由紀念性建築，作為歷史空間敘事基礎，彰顯基隆市多重歷史文化價值，規劃辦理「大基隆歷史場景再現整合計畫」，經文化部105年7月核定計畫總經費8億2,347萬餘元。經查上開計畫執行情形，核有：執行本案過程或因事前未能及早處理計畫土地取得問題，或因未審慎評估各子計畫作業之關聯及界面、或遺漏「古蹟修復及再利用辦法」第7條規定應辦理事項等事由，先後4次向文化部提報修正計畫內容並展延至109年底完成。截至109年底，累計已編列預算8億7,632萬餘元，執行數4億1,618萬餘元，執行率僅47.49％，留待以後年度繼續執行保留數4億6,013萬餘元，主要係歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程、市定古蹟基隆要塞司令部修復再利用工程及白米甕砲台修復再利用工程等案決標金額分別為1億1,639萬元、1億3,542萬元及3,150萬元，各案工程實際進度16.09％、24％、48.21％，較預定進度分別落後45.4個百分點、42.98個百分點及8.21個百分點；又該計畫分為53項子計畫執行，截至109年底止，已竣工或結案者計有24項，未結案29項（圖1）分屬經常門16項、資本門13項，仍待積極執行，經函請積極研謀措施改善。據復：截至110年5月底止，經常門未結案計畫主要係「大基隆歷史場景再現整合計畫」網站建置暨網路設備系統優化工程等案部分介面相互牽引，預計於110年底結案；資本門未結案計畫主要係歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程、市定古蹟基隆要塞司令部修復再利用工程等案，因部分施工廠商內部股東紛爭，及受營建物料價格上揚、疫情影響缺工、古蹟修復過程需研討修復原則，及拆解建物後衍生需辦理變更設計工項等因素，致工程案進度落後，業請廠商檢討施工進度及工項施作順序、物料價格上揚及缺工問題則依契約規定辦理及由監造廠商積極協助、另邀請2位文化資產委員參與古蹟修復工程督導會議即時指導，就涉及變更設計之工項原則採不停工方式辦理，期在各項因應策略下加速工進，並提高預算執行率。

2.文化局自96年12月規劃辦理「基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復工程」，計畫總經費7,287萬餘元，經查本案辦理及執行過程因未覈實確認修復工程實際使用土地範圍，致延宕土地使用權取得期程；又初次隧道現況調查後，未依實際需求編列預算辦理隧道全面調查；復未據專家學者審查意見覈實審查廠商所提修復方案並就設計欠當部分促請修正，肇致後續修復設計成果因未符文化資產保存法規定，影響修復工程之推動等情事，本室前於107年12月13日依審計法第69條第1項規定通知基隆市市長，案經市政府108年9月12日函復文化局已積極辦理補充調查及後續修復工程業於108年7月10日完成發包在案。經本室追踨後續辦理情形，截至109年底止，工程實際進度27.2％，僅達預定進度54.4％半數，仍待積極趕辦，經再函請研謀改善。據復：該案於105年12月25日完成規劃設計後，因增辦補遺計畫而調整設計，工程於108年7月決標，復於110年2月召開第1次契約變更設計審查會，訂於5月31日辦理議價作業，惟因廠商對施工期程仍有疑義，將擇期與廠商研議契約變更內容及議價，後續再依決標結果修正工程施工進度。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告所列重要審核意見計有4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表1　108年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 推動大基隆歷史場景再現整合計畫，以彰顯基隆市多重歷史文化價值，惟遺漏辦理古蹟修復規定應辦事項，延遲計畫辦理期程。 | 因部分古蹟及歷史建築修復工程執行進度有落後情形，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）文化中心場館升級整建計畫基本設計內容未臻完善，影響執行進度，暨演藝廳部分表演節目售票率未達目標值，均待檢討。 |  |
| （二）部分地方文化館尚未納入發展運籌機制計畫，有待強化輔導作業，俾利推廣地方文化特色。 |  |
| （三）為展現基隆文創豐富度，將部分空間以標租方式委外經營，惟廠商營運項目部分與契約規定不合，履約管理有待落實。 |  |

拾肆、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括：公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫6項，包括執行各機關單位公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員各項補助、災害準備金、各類員工待遇準備等重要項目，其中已執行完成者4項；尚在執行者1項，主要係正濱國小排水路損壞復建工程、安樂區及中山區湖海路段沿線邊坡災害搶修復建工程等案，尚在辦理中，須保留繼續執行；未執行者1項，係各類員工待遇準備，無支用需求。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數10億7,242萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億3,159萬餘元（58.89％），應付保留數5,722萬餘元（5.34％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為6億8,882萬餘元，預算賸餘3億8,360萬餘元（35.77％），主要係實際退休人數較預計減少、災害準備金依實際需要支用，及各類員工待遇準備無支用需求未執行等相關經費之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計4,145萬餘元，均為災害準備金，決算審核結果，審定實現數2,981萬餘元（71.90％），減免數652萬餘元（15.75％），係工程結餘款；應付保留數511萬餘元（12.35％），係部分搶修復建工程尚在辦理中。

# 拾伍、第二預備金

第二預備金預算數2,000萬元，109年度計有市政府等6個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經基隆市政府核准動支1,740萬餘元（87.02％），未動支數259萬餘元（12.98％）。其中動支事由主要有：文化局辦理大基隆歷史場景再現整合計畫「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」變更設計及「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」、地方政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動等所需經費。

109年度基隆市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算數之0.09％，動支數額均經併入各機關原列年度預算配合相關計畫執行，基隆市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於110年3月2日函送基隆市議會審議，經市議會第19屆第13、14次臨時會審議通過。

茲將年來本室審核第二預備金執行情形所提重要之審核意見，擇要摘述如次：

部分機關或單位申請動支第二預備金時，或未衡酌執行能力而於年度結束時申請保留經費，或連年以相同事由申請動支：依預算法第70條規定，各機關原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時、原列計畫費用因增加業務量致增加經費時、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得動支第二預備金。經查109年度第二預備金核准動支數1,740萬餘元，實支數1,572萬餘元，保留金額134萬餘元，占核准動支數7.75％，其中產業發展處「109年度玉米、高梁及其他秋行軍蟲高風險寄主作物之緊急防治作業及第二階段防疫經費」及環境保護局「田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程」申請動支數各為15萬元及58萬餘元，惟年度終了時，均全部保留而未執行，各該機關單位顯未妥善衡酌年度工作實況及執行能力，致所請動支第二預備金須辦理保留至以後年度繼續執行；復依109年度各機關單位預算執行要點第31點規定略以，各機關應避免每年以相同事由申請第二預備金，經查109年度民政處及產業發展處經核准動支第二預備金辦理「補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫」及「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」、文化局辦理「基隆市全國客家日」等案，惟查上開機關單位前一年度曾以相同事由申請動支第二預備金，核與上開要點規定未盡契合，各該機關顯未妥適編列年度預算，致連年申請動支第二預備金支應，允宜督促各該機關妥為估算施政所需經費，覈實編列預算，經函請市政府督促所屬檢討改進。據復：田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程辦理變更設計中，後續已要求施工廠商加速趕工；嗣後將審慎評估相關活動經費需求，覈實編列預算。