甲、總    述

壹、總預算執行之審核

109年度花蓮縣總決算審核結果，歲入決算修正淨增列2,755萬餘元，審定為249億2,993萬餘元；歲出決算修正減列411萬餘元，並同額增列411萬餘元，審定為228億7萬餘元；歲入歲出相抵賸餘21億2,985萬餘元（詳丙-1頁），連同舉借債務59億2,325萬元，合計80億5,310萬餘元（圖1），經償還債務53億5,000萬元，產生收支賸餘為27億310萬餘元（詳丙-3頁）。茲將109年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

圖1 歲入歲出總決算審定數

中華民國109年度

單位：新臺幣億元

歲入歲出賸餘

21.29

債務之償還

53.50

融 資 調 度

債務之舉借

59.23

歲出

228.00

歲入

249.29

收支賸餘

27.03

一般政務支出

57.51（25.23％）

教育科學文化支出

70.79（31.05％）

補助及協助收入

151.18（60.64％）

稅課收入

86.59（34.74％）

社會福利支出

36.51（16.02％）

經濟發展支出

36.95（16.21％）

退休撫卹支出

18.42（8.08％）

社區發展及

環境保護支出

6.74（2.96％）

17.79（10.25％）

債務支出

0.36（0.16％）

營業盈餘及事業收入

捐獻及贈與收入

0.08（0.03％）

其他收入

5.23（2.10％）

財產收入

0.84（0.34％）

補助及其他支出

0.68（0.30％）

罰款及賠償收入

3.72（1.50％）

規費收入

1.62（0.65％）

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2 歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數之比較

中華民國109年度

百萬元

109年度歲入決算審定總額249億2,993萬餘元，較預算數250億3,577萬餘元，減少1億583萬餘元（圖2），約0.42％，主要係統籌分配稅、補助及協助收入較預算數短收；又109年度歲入決算之應收保留數24億8,323萬餘元，占歲入預算約9.92％，主要係中央計畫型補助收入及統籌分配稅依工程實際執行進度撥款。

歲出決算審定總額228億7萬餘元，較預算數249億9,959萬餘元，減少21億9,952萬餘元（圖2），約8.80％，主要係按業務實際需要減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費賸餘、營繕工程及財物採購結餘、撙節支出等（表1）；如以機關別區分，主要係縣政府、統籌支撥科目、花蓮縣文化局、花蓮縣衛生局及花蓮縣環境保護局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）。

| 表1 歲出經費賸餘分析表（原因別）. 單位：新臺幣千元、％. 經費賸餘原因; 金額; 占比. 合 計; 2,199,520; 100.00. 1.按業務實際需要減少支付。; 1,078,874; 49.05. 2.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。; 587,206; 26.70. 3.營繕工程及財物採購結餘。; 244,349; 11.11. 4.撙節支出。; 199,467; 9.07. 5.計畫變更致未實施或工作量減少。; 34,389; 1.56. 6.實際進用員額較少之人事費賸餘。; 19,069; 0.87. 7.收支併列預算收入未達而減支。; 1,384; 0.06. 8.專案經費第一、二預備金未動支。; 1,200; 0.05. 9.其他。; 33,579; 1.53. | 表2 歲出經費賸餘彙計表（機關別）. 單位：新臺幣千元、％. 主管機關 （計畫）名稱; 預算數; 經費賸餘. 金額; 占預算數比率. 合 計; 24,999,598; 2,199,520; 8.80. 統籌支撥科目; 2,889,205; 979,191; 33.89. 花蓮縣文化局; 606,434; 156,257 1569,13969,13911111115625; 25.77. 花蓮縣環境保護局; 488,350; 105,216; 21.55. 花蓮縣衛生局; 821,787; 127,702; 15.54. 教育處; 39,940; 4,609; 11.54. 地政處; 193,620; 10,818; 5.59. 縣政府; 16,295,927; 773,136; 4.74. 花蓮縣地方稅務局; 157,246; 6,289; 4.00. 民政處; 145,260; 5,469; 3.77. 縣議會; 215,427; 7,619; 3.54. 農業處; 176,657; 4,642; 2.63. 花蓮縣消防局; 634,743; 4,155; 0.65. 花蓮縣警察局; 2,334,947; 14,359; 0.61. 第二預備金（動支後餘額）; 54; 54; 100.00. 註：1.經費賸餘金額欄前端所植~，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.109年度第二預備金原編列預算數6,000萬元，經縣政府核准動支5,994萬餘元，動支比率為99.91％。. |
| --- | --- |

109年度歲出決算之應付保留經費32億7,402萬餘元，占歲出預算約13.10％，主要係工程規劃設計中、或規劃設計欠周須變更設計、或尚在施工未完工、或經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成，未於年度內辦理完成等（表3）；次就近5年度預算賸餘及應付保留情形之分析結果，109年度未執行之賸餘數較108年度增加8億44萬餘元（圖3），

圖3  歲出經費賸餘及應付保留數分析

主要係補助及其他支出、退休撫卹支出、教育科學文化等支出賸餘增加；另109年度應付保留金額及其比率較108年度略減7,824萬餘元及1.35個百分點，惟保留金額仍鉅（圖3），其中以縣政府、花蓮縣警察局、花蓮縣文化局、花蓮縣環境保護局及花蓮縣衛生局等5個主管機關（計畫）之應付保留金額合計達32億806萬餘元（表4），占歲出應付保留數97.99％，歲出預算執行績效尚待研謀提升。

| 表3 歲出應付保留數分析表（原因別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 保 留 原 因 經 費 種 類 |  | 合 計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  |  | 金 額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 |  | 3,274,026 | 100.00 | 2,392,101 | 91,482 | 790,442 |
|  |  |  |  | （73.06％） | （2.79％） | （24.14％） |
| 1. | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,593,497 | 48.67 | 1,352,653 | 14,575 | 226,268 |
| 2. | 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 565,208 | 17.26 | 551,614 | 10,104 | 3,490 |
| 3. | 委託或補助計畫合約跨年度、或單據未結、或報告尚未審核通過。 | 421,718 | 12.88 | 215,022 | 811 | 205,885 |
| 4. | 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 371,248 | 11.34 | 134,203 | 16,675 | 220,369 |
| 5. | 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 142,733 | 4.36 | 15,004 | 45,949 | 81,779 |
| 6. | 補助鄉（鎮、市）基層建設經費，尚未提出申請。 | 63,685 | 1.95 | 45,500 | － | 18,185 |
| 7. | 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 41,859 | 1.28 | 40,814 | 284 | 760 |
| 8. | 計畫未確定、或因配合主體工程進度及其他計畫執行、或因協調溝通不良而未於年度內發包、或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 24,093 | 0.74 | 17,562 | 156 | 6,375 |
| 9. | 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延。 | 14,938 | 0.46 | 6,287 | 2,547 | 6,104 |
| 10. | 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行。 | 365 | 0.01 | － | － | 365 |
| 11. | 其他。 | 34,677 | 1.06 | 13,439 | 380 | 20,858 |

表4 歲出應付保留數彙計表（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 24,999,598 | 3,274,026 | 13.10 | 花蓮縣消防局 | 634,743 | 25,902 | 4.08 |
| 花蓮縣文化局 | 606,434 | 226,919 | 37.42 | 民政處 | 145,260 | － | － |
| 花蓮縣警察局 | 2,334,947 | 419,472 | 17.96 | 教育處 | 39,940 | － | － |
| 縣政府 | 16,295,927 | 2,452,111 | 15.05 | 地政處 | 193,620 | － | － |
| 農業處 | 176,657 | 21,355 | 12.09 | 花蓮縣地方稅務局 | 157,246 | － | － |
| 花蓮縣環境保護局 | 488,350 | 56,978 | 11.67 | 統籌支撥科目 | 2,889,205 | － | － |
| 縣議會 | 215,427 |  18,705 | 8.68 | 第二預備金 | 54 | － | － |
| 花蓮縣衛生局 | 821,787 | 52,579 | 6.40 | （動支後餘額） |  |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留金額欄前端所植~，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

109年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正淨增列2,755萬餘元，審定為249億1,803萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為172億3,280萬餘元，經常收支相抵，賸餘76億8,523萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為1,190萬餘元，原列資本支出（增置擴充改良資產）決算，經修正減列411萬餘元，並同額增列411萬餘元，審定為55億6,727萬餘元。

年度

在經常收支方面，109年度經常收入較預算數減少1億753萬餘元，主要係統籌分配稅、補助及協助收入等較預計減少；經常支出較預算數減少12億8,654萬餘元，主要係退休撫卹支出、補助及其他支出及社會福利支出等較預計減少；經常收支相抵，賸餘76億8,523萬餘元，較預算數增加11億7,900萬餘元，為近10年來最高。在資本收支方面，109年度資本收入較預算數增加170萬餘元，主要係標（讓）售縣有土地售價等較預計增加；資本支出較預算數減少9億1,297萬餘元，主要係教育科學文化支出、補助及其他支出等，補（捐）助或委辦計畫及營繕工程之結餘款；資本收支相抵，短絀55億5,537萬餘元，較預算差短雖減少9億1,467萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘21億2,985萬餘元（圖4）。就整體收支而言，109年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷支應資本支出差短。

109年度歲入歲出賸餘21億2,985萬餘元，較預算賸餘增加20億9,368萬餘元，加計舉借債務59億2,325萬元，並償還債務53億5,000萬元，產生收支賸餘27億310萬餘元。截至109年底止，1年以上公共債務未償餘額審定數79億元，較108年度減少1億元，債務管控已具成效，惟加計短期債務37億7,000萬元及自償性債務11億8,788萬元，公共債務達128億5,788萬元，債務負擔仍顯沉重；又109年度總決算歲入之自籌財源49億4,168萬餘元，占歲入決算審定數19.82％，自籌財源比率偏低，相關施政計畫經費仍多仰賴上級政府補助挹注，且因新型冠狀病毒肺炎疫情，影響產業及整體經濟發展，相關紓困及扶助措施亦將擴增財政，允宜賡續落實開源節流措施及強化財政管理，以維地方財政健全與縣政衡平永續發展。

茲將年來本室審核花蓮縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

圖5  花蓮縣總預算歲出預算編列情形

億元

年度

資料來源：整理自105至109年度花蓮縣總決算審核報告。

| 一、整體歲出預算持續擴張，惟部分機關業務計畫實現率連年未及6成，且資本支出計畫保留比率逾4成，部分業務計畫存有鉅額保留經費，允宜研議善策強化計畫預算執行力，積極策進施政效能：近年來，政府為協助花東地區發展，使其擁有與西部均等的發展機會，與前瞻未來基礎建設發展需求，持續挹注花東地區永續發展基金及前瞻基礎建設補助經費，使整體歲出預算連年擴張。經統計近5年度歲出預算編列情形（圖5），自105度177億4,616萬元逐年擴張，至109年度達249億9,959萬餘元，整體歲出預算增加72億5,343萬餘元，增加幅度約40.87％。惟109年度歲出預算執行結果，實現數195億2,605萬餘元，整體歲出預算實現率約78.11％，未達8成，甚有部分機關業務計畫歲出預算實現率已連續2年未及6成（表5）。且109年度總決算歲出應付保留數32億7,402萬餘元，保留比率13.10％，其中資本支出應付保留數27億1,846萬餘元，占資本門歲出預算64億8,025萬餘元， 表5 花蓮縣總決算歲出預算 實現率連續2年未及6成之機關別業務計畫 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關別及業務計畫 | 108年度 |  |  | 109年度 |  |  |
|  | 預算數 | 實現數 | 實現率 | 預算數 | 實現數 | 實現率 |
| 花蓮縣政府 |  |  |  |  |  |  |
| 一般建築及設備 | 16,636 | 7,535 | 45.29 | 20,147 | 6,576 | 32.64 |
| 原住民族業務 | 814,703 | 399,551 | 49.04 | 918,278 | 462,458 | 50.36 |
| 宗教禮俗 | 58,066 | 33,869 | 58.33 | 61,716 | 25,591 | 41.47 |
| 原住民族部落工程 | 129,923 | 52,347 | 40.29 | 199,365 | 85,387 | 42.83 |
| 建設事業業務 | 937,453 | 487,579 | 52.01 | 1,174,076 | 500,162 | 42.60 |
| 花蓮縣文化局 |  |  |  |  |  |  |
| 文教活動 | 318,682 | 132,399 | 41.55 | 513,743 | 170,409 | 33.17 |
| 一般建築及設備 | 31,268 | 11,280 | 36.08 | 39,828 | 4,266 | 10.71 |
| 資料來源：整理自108及109年度花蓮縣總決算審核報告。 |  |  |  |  |  |  |

| 約41.95％；另歲出應付保留金額逾5,000萬元以上之業務計畫，計有民政、警政、教育、文化、農業、交通及其他經濟支出等7大政事別項下12項業 表6 109年度花蓮縣總決算 資本支出保留數5千萬元以上政事別業務計畫 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政事別及業務計畫 | 預算數 | 應付保留數 | 保留比率 |
| 民政支出 |  |  |  |
| 民政業務 | 247,880 | 139,565 | 56.30 |
| 原住民族業務 | 275,875 | 242,704 | 87.98 |
| 客家事務業務 | 182,908 | 161,753 | 88.43 |
| 警政支出 |  |  |  |
| 警政業務 | 482,409 | 416,554 | 86.35 |
| 教育支出 |  |  |  |
| 教育業務 | 905,293 | 81,618 | 9.02 |
| 文化支出 |  |  |  |
| 文教活動 | 322,136 | 175,512 | 54.48 |
| 農業支出 |  |  |  |
| 農業業務 | 194,002 | 92,179 | 47.52 |
| 水利業務 | 291,386 | 73,375 | 25.18 |
| 交通支出 |  |  |  |
| 道路改善工程 | 841,564 | 486,716 | 57.84 |
| 其他經濟支出 |  |  |  |
| 其他公共工程 | 217,000 | 56,121 | 25.86 |
| 原住民族部落工程 | 188,941 | 82,027 | 43.41 |
| 建設事業業務 | 963,727 | 515,614 | 53.50 |
| 合 計 | 5,113,121 | 2,523,744 | 49.36 |
| 資料來源：整理自109年度花蓮縣總決算審核報告。 |  |  |  |

務計畫，合計25億2,374萬餘元（表6），占資本門歲出應付保留數27億1,846萬餘元，約92.84％，又以民政支出項下之客家事務業務計畫保留比率88.43％最高，而其他經濟支出項下之建設事業業務計畫保留金額達5億1,561萬餘元最鉅。允宜督促各執行單位切實研析實現率持續偏低之癥結原因，並審酌年度應興辦施政重點通盤考量執行能量，妥為規劃必要經費預算，研議善策強化計畫預算執行力及施政穩定性，積極策進施政效能。（詳乙－16頁）

二、為改善地方基礎建設，爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，惟部分計畫執行進度尚待提升，又須負擔配合款及後續維運成本，允宜綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展：縣府及所屬機關執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1、2期特別預算補助經費，截至109年度止，計編列預算55億9,668萬餘元，累計執行數計37億7,989萬餘元，累計執行率67.54％，其中，第1期特別預算補助計畫已逾實施期程2年，仍有計畫未執行完成，如花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫、花蓮市尚志路道路品質提升計畫、「洄瀾。回藍」－花蓮市河海人文廊道建置計畫，與吉安鄉、新城鄉、鳳林鎮及瑞穗鄉衛生所修繕等計畫；第2期特別預算補助計畫已達實施期程，累計執行率亦僅達59.09％，執行進度顯有落後情事；又中央核定補助第1、2期前瞻基礎建設計畫中，須負擔配合款高達8億8,206萬餘元，部分計畫建置完成後之維運成本，尚須另行規劃相關財源支應，允宜督導計畫執行進度落後者，加強執行相關計畫及綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展。（詳乙－17頁）

三、為推動花蓮地區觀光發展，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，惟部分車道路段完工後橫向坡度過大，且計畫執行進度落後，亟待研議改善：縣府為推動花蓮地區觀光發展，重塑花蓮市舊街區整體環境，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，經行政院同意納入花蓮縣第2期（105－108年）綜合發展實施方案，並經交通部觀光局核定經費2億6,621萬餘元。另計畫內涉及花崗岩石材鋪面部分由該府自籌經費辦理，整體計畫經費5億412萬元。經查執行情形，核有：（一）部分完工路段之車道橫向坡度過大，增加行車安全風險，引發輿論貲議，尚待積極研議善治良策；（二）計畫執行採分期分區方式施作及配合地下管線遷移等因素，致工程施工進度落後，預算執行率偏低；（三）工程施工階段將兩側道路鋪面由瀝青混凝土變更為石材，與縮減綠帶增加道路寬度，惟未報經中央審查同意即先行施工；（四）車道石材鋪面設計施作防護塗裝溶液，易降低鋪面摩擦係數，不利於車輛通行安全；（五）部分景觀燈具施作完成後，因辦理變更設計而拆下暫置工地，與廠商投保營造綜合保險金額，未依契約規定包含機關供給石材材料費用等情事，亟待研謀善策，以提升預算執行效能，增加行車安全。（詳乙－28頁）

四、為修復慕谷慕魚聯外道路，辦理災害復建工程，惟設計過程未覈實分析災害肇因，且遇災害規模擴大，而須重新辦理規劃設計作業，復建進度嚴重落後，亟待研謀改善：103年麥德姆颱風侵襲花蓮縣，造成秀林鄉慕谷慕魚聯外道路受損而交通中斷，縣府依「花蓮縣公共設施災害搶險搶修暨復建作業要點」，提報銅門村往慕谷慕魚道路災害復建工程計畫，經行政院於103年10月31日核定經費2,938萬元。嗣於開工後又逢颱風再次侵襲，致使道路受損規模擴大，經重新辦理規劃設計，獲行政院於109年3月31日重新核定復建經費1億8,758萬元，截至110年5月底止，該道路中斷已逾6年，仍無法修復提供通行。經查執行情形，核有：（一）於原復建工程設計過程，未督導設計廠商覈實分析致災原因並據以妥為設計，致須多次修正設計書圖，耗時1年始完成，影響後續工程發包期程；工程發包後復因未先與銅門部落居民協調施工事宜，部落居民不同意廠商進場施工而長期停工；又適逢颱風再次侵襲致災害規模擴大，造成現況地形地貌變動，無法按原設計施工而終止施作；（二）重新辦理復建工程之委託評估採購作業行政效率不彰，且廠商提出評估報告品質欠佳，未有效督促改善；又未督導廠商儘早釐清致災原因，並據以妥擬因應對策，致復建方案評估耗時，延宕新辦復建工程後續設計與施工期程等情事，亟待研謀改善，以加速辦理後續設計與施工作業。（詳乙－30頁）

五、特種搜救隊肩負重大災難之搶救重任，允待加速特搜訓練基地建置計畫之執行，以落實特搜人員在地培訓，提升救災保護能量：花蓮縣消防局於花蓮縣第三期（109至112年）綜合發展實施方案，由花東基金補助2億元及4,950萬元，分別辦理「花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫」（下稱特搜基地建置計畫）及「防災教育館建置計畫」，經查執行情形，核有：（一）審慎辦理特搜基地建置計畫前置規劃作業，並已發包執行基地建置統包工程，惟已2次調整計畫分年執行經費，執行進度已形落後，允待解決困難加速執行；（二）防災教育館建置計畫編列國內外參訪及觀摩經費，允待研議討其可行性及必要性等情事，加強協調積極妥處，以如期完成各項工程計畫目標，確保經費運用效益。（詳乙－67頁）

六、為減少東大門夜市廢棄物產生量，規劃建置環保餐具清洗中心，惟選址評估作業未臻嚴謹，致須變更基地位置，延宕計畫執行期程，亟待研謀改善：花蓮縣環境保護局提報花蓮縣第三期（109至112年）綜合發展實施方案之「花蓮縣垃圾源頭減量計畫」，計畫總經費1億1,333萬元（花東基金補助款1億197萬元，地方預算1,136萬元），計畫期程109至112年，獲行政院於108年10月8日核定，主要工作項目除辦理花蓮縣垃圾源頭減量工作計畫，尚規劃建置環保餐具清洗中心，包含廠房修建（3,160萬元）、清洗設備（1,800萬元），與該清洗中心3個年度（110至112年度）之代操作費（1,800萬元），建置經費合計6,760萬元，預計110年度開始代操作營運後，可減少花蓮縣東大門夜市50％廢棄物。經查該清洗中心建置地點原規劃於花蓮市民享段326地號，惟屬都市計畫土地之商業區，涉及不得使用電力或氣體燃料超過15匹馬力、電熱超過60瓩或作業廠房之樓地板面積合計超過300平方公尺之限制，於109年9月30日簽准將該清洗中心之建置基地變更為消防局辦理花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置基地計畫之土地，並與消防局合意以該計畫基地範圍內花蓮市民心段199-2地號東南隅指定範圍之縣有土地（管理單位為國防部軍備局）為本案建置基地，將俟國防部軍備局完成廢止撥用後，辦理土地管理機關變更及土地分割事宜。該局辦理該清洗中心之選址評估作業未臻嚴謹，尚須變更基地位置而延宕計畫執行進度，致該清洗中心建置期程預計展延至111年第2季完工，較原定於110年啟用營運延後逾1年，亟待周妥整體規劃設計作業，以利實現建置計畫效益。（詳乙－75頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算允宜策進事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

花蓮縣政府策劃增進縣民之生活品質，依行政院訂頒之「花東地區永續發展策略計畫」做為上位指導原則，擬定四年一期之縣綜合發展實施方案，第三期（109-112年）綜合發展實施方案係以「花蓮創生、5G家園、智慧城市」為施政願景，並基於地方發展特性，以「在地培力（人）」、「創新魅力（地）」、「翻轉創生（產）」三大目標，提出均衡發展之行動計畫，包括：一、厚實地方認同，培育在地產業人才；二、兼容多元文化、推動原民文化傳承；三、保育生態棲地，打造低碳故鄉；四、強化智慧防災設施，構築安全城鄉；五、整合社福資源，建構智慧醫療；六、整合多元運具，建構人本運輸；七、支持青年創業，提供創業有利環境；八、整合觀光產業，營造深度旅遊條件；九、建構資訊社會，創造數位產業發展；十、輔導產業轉型，促進產業再生。茲將109年度各機關施政計畫之實施情形、執行績效，施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

- 施政計畫之實施情形

| 表1 施政工作計畫實施結果彙總表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執 行計畫項數 |
| 合計 | 17 | 109 | 2 | 52 | 55 |
| 縣議會 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 縣政府 | 1 | 49 | 1 | 12 | 36 |
| 民政處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 教育處 | 2 | 5 | － | 5 | － |
| 花蓮縣文化局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 農業處 | 2 | 7 | － | 5 | 2 |
| 地政處 | 3 | 9 | － | 9 | － |
| 花蓮縣地方稅務局 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 花蓮縣警察局 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 花蓮縣消防局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 花蓮縣衛生局 | 2 | 6 | － | 4 | 2 |
| 花蓮縣環境保護局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 統籌支撥科目 | － | 4 | － | 4 | － |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：109年度未執行計畫2項，係縣議會-第一預備金未動支；縣政府之建築物無障礙設備與設施改善基金，收支併列預算，未有收入發生致未執行。 |  |  |  |  |  |

109年度花蓮縣計有編列普通公務機關單位17個（另有分預算及所屬單位13個），依照上開施政重點暨「109年度中央及地方政府預算籌編原則」與「中華民國109年度直轄市及縣（市）地方總預算編製要點」，訂定行政、立法、民政、警政、財務、教育、文化、農業、工業、交通、其他經濟服務、社會保險、社會救助、福利服務、國民就業、醫療保健、環境保護、社區發展、退休撫卹給付、債務付息、其他、第二預備金等22類政事別，總計109項施政（工作）計畫。執行結果，未執行者2項，約占1.83％，已完成者52項，約占47.71％，尚待繼續執行者55項，約占50.46％（表1）。

109年度歲出決算審定數228億7萬餘元，較108年度217億9,949萬餘元，增加10億57萬餘元，其中社會福利支出36億5,157萬餘元（16.02％），較108年度增加8億3,604萬餘元，主要係中低收入老人生活津貼、身心障礙者之托育養護費等各項補助數額增加；其次為教育科學文化支出70億7,905萬餘元（31.05％），較108年度增加7億4,615萬餘元，主要係教育業務增加撥補地方教育發展基金各項教育經費；一般政務支出57億5,185萬餘元（25.23％），較108年度增加6億3,055萬餘元，主要係警政業務增列花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫經費；至經濟發展支出、社區發展及環境保護支出、退休撫卹支出、債務支出與補助及協助支出等支出數額合計63億1,758萬餘元（27.71％），則較108年度減少12億1,217萬餘元。

註：107年度起歲出政事別科目歸類簡併(警政支出併入一般政務支出)，爰105及106年度配合重分類。

另分析近5年度（105至109年度）歲出政事別結構規模，均以教育科學文化支出占歲出決算審定數額之首位，介於52億7,124萬餘元至70億7,905萬餘元間，

圖1　總決算審定數歲出政事別之變動

21,159

17,360

16,750

22,800

21,799

歲出

其次為一般政務支出，由105年度之39億7,441萬餘元，上升至109年度57億5,185萬餘元，再次為經濟發展支出，介於26億4,547萬餘元至44億4,589萬餘元間（圖1）。又109年度教育科學文化支出及退休撫卹暨社會福利支出等具有強制性或義務性質支出，合計125億7,264萬餘元（55.14％），較108年度之111億1,213萬餘元，增加14億6,051萬餘元，影響總體資源配置彈性，允宜強化有限資源配置與均衡財務規劃，兼顧財政健全及縣政建設永續發展，期能達成「花蓮創生、5G家園、智慧城市」之願景。

二、中央主管機關考核花蓮縣政府及所屬施政計畫執行績效情形

在中央對地方補助經費之管考方面，部分業務或工作計畫經中央主管機關評鑑結果獲得佳績，舉如花蓮縣衛生局之衛生保健業務，經衛生福利部辦理109年度地方衛生機關業務考評綜合獎第四組第2名，在流感疫苗接種計畫、心理及口腔健康業務、地方衛生機關食品藥物類等3項，獲分組優等獎；花蓮縣地方稅務局之稽徵業務，經財政部109年度稅捐稽徵機關業務考核，稅捐稽徵作業績效（包含為民服務、選案查核防止逃漏、自動化作業等）、納稅者權利保護業務、租稅教育與宣導等考核成績均為丙組優等。花蓮縣警察局之警政業務，經內政部警政署考核結果，109年度第1階段擴大臨檢工作評核成績為特優、109年度婦幼安全工作獲評甲等、109年上、下半年查捕逃犯工作績效獲評第1等第；交通業務之「交通安全教育」、「交通執法」與「公路監理」等3項業務，獲交通部考評為第3組第1名。花蓮縣環境保護局之環境保護業務，經行政院環境保護署考核結果，109年度空氣污染、噪音及室內空氣品質管制、土壤及地下水污染整治、廢棄物資源循環零廢棄、環境教育、環境影響評估審查及監督、資源回收工作績效、綠色生活推廣等項，獲分組優等獎。

| 表2 花蓮縣一般性補助款考核結果全國排名情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分數、排名 項 目 | 109年度排名 升降情形 | 109年度 |  | 108年度 |  |
|  |  | 考核分數 | 排名 | 考核分數 | 排名 |
| 社會福利 | 4 | 86 | 8 | 82 | 12 |
| 教育 | 2 | 94 | 5 | 96 | 7 |
| 基本設施 | 持平 | 88 | 8 | 88 | 8 |
| 財政績效與年度預算編製及執行情形 | 5 | 85 | 5 | 84 | 10 |
| 資料來源：整理自行政院主計總處網站資料。 |  |  |  |  |  |

另109年度一般性補助款考核結果，在「四大面向成績全部超過80分之超出分數」、「四大面向總成績較前一年度進度之超出分數」分別為縣（市）組第1、3名，獲額外分配補助1,956萬餘元；且社會福利、教育、財政績效與年度預算編製及執行情形等3項評比項目之考核結果，均較108年度進步（表2）；另基本設施項目經中央考核結果獲評88分，位居22市縣之第8名。整體評核結果尚有策進空間，如部分計畫或因變更設計議價尚未完成，或設備維護服務進度落後，或因施工位置配合其他工程併案發包延後辦理等，致計畫於年度結束止，尚無執行數，允宜加強檢核施政計畫執行績效，積極策進達成預期目標，落實地方建設永續榮景。

三、施政方針之重點內容及執行結果

縣府推動109年度各項施政計畫，業獲致具體成果，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情形，仍待審慎策劃積極研謀改善。有關政府整體施政結果，茲依109年度花蓮縣總決算、施政績效報告等列載有關施政方針之實施情形，與本室審核結果等，彙整摘述如次：

（一）民政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推展自治業務，改善村里基層建設：109年度受理民眾法律扶助諮詢2,427次；辦理議員所提地方建設建議事項案件1,242件。

2.加強端正禮俗，輔導宗教團體：109年度辦理2次全縣寺廟參拜祈福活動；辦理集團結婚2場次，計117對新人參加。

3.推展新住民生活適應輔導：109年度辦理多元文化宣導活動2場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理公墓外圍違法私設殯葬設施之取締及處理作業，歷經多年尚無具體改善結果，亟待研議妥處，期使危害土地利用秩序之濫葬情形能獲有效治理。（詳乙－19頁）

2.為強化地方基層建設，辦理議員所提建議事項相關採購，惟補助案件之審查及執行作業之控管未臻周延，允宜積極研謀改進。（詳乙－21頁）

3.鳳林鎮公所發放全數鎮民年終慰問金，未考量鎮民受災程度及審酌自有財源負擔能量，不利財政永續經營，且有適法性爭議，亟待本自治監督權責督導改善，俾利有限資源衡平運用。（詳乙－38頁）

（二）財政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 加強財務管理，靈活庫款調度，節省利息費用：109年度較108年度債務利息負擔減少1,820萬餘元。

2.電子化庫款支付作業，以減少郵資及加速公款支付時效：109年度支付件數9萬7,154筆，匯款筆數為9萬4,852筆，匯款比率97.63％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.年度歲出預算實現率已達8成，惟仍有部分計畫執行落後，另以前年度尚有懸列多年之計畫未辦理完成，亟待研謀改善，以提升管理績效及施政效能。（詳乙－16頁）

2.為改善地方基礎建設，爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，惟部分計畫執行進度尚待提升，又須負擔配合款及後續維運成本，允宜綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展。（詳乙－17頁）

3.公共債務舉借狀況較往年持續改善，惟加計自償性債務之累計未償餘額持續增加，允宜就自償性財源適時挹注建設經費，以節省相關利息支出。（詳乙－18頁）

（三）教育文化

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實學生事務與輔導工作：辦理推動認輔與國中適性輔導、人權法治及公民教育實踐、品德教育、生命教育與憂鬱自傷防治、性別平等教育等議題之子計畫，辦理輔導研習74場次。

2.改善國民中小學教學環境及設備，增進學生的學習效果：109年度就涉及師生安全、急迫性或優先性環境及相關設施設備需求等，補助全縣公立國中小計70餘所學校。

3.加強特殊教育支援服務品質：辦理特殊教育學生鑑定安置工作，109年度符合鑑定標準，通過鑑定之身心障礙學生520人、資賦優異學生54人，合計574位學生皆適切安置；辦理全縣教師特教相關知能研習55場，計2,543人次參加。

4.推展文化生活藝術美學：109年度美術館展出49檔；石雕館規劃11場展覽；石雕管理維護計辦理定期監管巡查4次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升親師生交流溝通，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，惟家長註冊及使用率偏低，允宜研謀改善，以擴大使用效益。（詳乙－21頁）

2.為保障學生權益，列管學生交通車設施並實施安全檢查，惟部分學校交通車漏未列管及稽查，且路檢違規案件之處理亦欠妥適，允宜積極研謀改善，落實學生交通車安全管理。（詳乙－24頁）

3.體育場館出借作業事繁責重，場租收入尚不足支應水電費，間有未依收費標準計收場地使用費，允待研謀改善，以利場館永續經營。（詳乙－46頁）

4.縣立網球場收費及門禁管理未臻妥適，使用照明設施之代幣管理措施欠周，允宜研謀改善，以健全內部控制機制。（詳乙－47頁）

5.為優化閱讀環境，辦理新建圖書館計畫，惟事前未廣納區域民意與凝聚共識，衍生民眾陳抗事件，基地選址、興建規模等遲未能確定，影響計畫執行進度，亟待研謀改善。（詳乙－48頁）

6.致力活化舊有空間，打造在地非商業性電影教育環境，惟影視推廣活動執行成效未如預期，鐵道電影院啟用後，僅放映12場電影即關閉未再委外營運，又影視研習活動之學員參與率大幅下滑，允宜研謀改善。（詳乙－50頁）

（四）建設及城鄉發展

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理雨、污水下水道工程及污水處理廠等設施營運管理業務：109年度辦理雨水下水道工程2,019公尺、清淤工程1萬5,365立方公尺、公共污水下水道管線清理2萬2,590公尺；污水下水道完成用戶接管戶數共計1,723戶。

2.辦理公共工程業務：辦理教育處委託國中小老舊校舍拆除重建及校舍補強工程4件，代辦動物防疫所公立動物收容所遷建工程及行政暨研考處等單位之委辦或交辦案件等計12件。

3.辦理都市計畫及城鄉規劃業務：辦理都市計畫重製作業範圍4,609公頃。

## 各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理青年安心成家住宅新建計畫，統包工程迄110年4月尚未驗收完成，交屋期限在即，易衍生給付承購戶遲延利息之風險，允宜加速工程驗收及產權過戶與點交等作業，俾免財務負擔加劇。（詳乙－24頁）

2.為強化建築物安全管理，辦理建築物公共安全申報及稽查業務，惟未就公安審查複審不合格場所依規裁處，復未落實更新列管大型百貨公司及增加檢查頻率，亟待研謀改善，以保障民眾居住及消費環境安全。（詳乙－26頁）

3.為提升道路服務水準，辦理縣193線新城及南濱路段拓寬計畫，因規劃路線涉及國土保安林地而須修正計畫，與漏估用地取得經費，致執行進度未如預期，並須大幅追加預算經費，亟待研謀改進。（詳乙－28頁）

4.為推動花蓮地區觀光發展，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，惟部分車道路段完工後橫向坡度過大，且計畫執行進度落後，亟待研議改善。（詳乙－28頁）

5.為提升乘客候車服務品質，辦理花蓮先期轉運站計畫，因統包商辦理細部設計及工程施工整合能力欠佳，致計畫執行進度落後，亟待研謀改進。（詳乙－29頁）

6.工程採購履約過程發現廠商以不實文件申請估驗計價之不法情事，惟未及時辦理刊登政府採購公報作業，影響政府採購法建立處罰不良廠商機制之功能，亟待研謀改進。（詳乙－33頁）

（五）觀光旅遊

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動全縣觀光發展業務：109年度為整合觀光資源，建立各單位間溝通平臺，經召開觀光推展委員會會議4次；強化花蓮火車站及航空站旅遊服務中心功能，109年度遊客服務人次分別為7萬4,813人次，花蓮航空站為6,632人次，合計共8萬1,445人次。

2.辦理觀光事業管理：109年度實施旅館業稽查89家次與輔導設立5家次；實施民宿稽查572家次，輔導設立69家次；溫泉使用事業檢查23家次、溫泉非法稽查1家次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極推動發展縣級七星潭風景區，惟發展觀光之相關設施、攤販設置及獨木舟活動等管理作業，尚有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以健全觀光事業管理輔導與維護遊客安全。（詳乙－34）

2.積極行銷花蓮觀光活動，促進遊客旅宿消費，惟部分業者涉有違規營業情事，縣府稽查量能尚待因應強化，允宜審酌業務人力配置並加強查緝，以提升觀光產業品質。（詳乙－35頁）

（六）農政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動各項造林計畫及動植物保育推廣：平地造林撫育檢測424.38公頃（合格418.03公頃、不合格6.35公頃）；完成全民造林地撫育檢測600.59頃（檢測合格453.78公頃、不合格146.81公頃）；完成山坡地超限造林撫育及管理56.50公頃；山坡地獎勵輔導造林撫育及管理32.04公頃（檢測合格30.63公頃、不合格1.41公頃）；收容、救傷及野放野生動物60件；取締非法架設鳥網拆除等違規（查核）407件。

2.推動農產運銷輔導管理作業：至109年底止，已輔導有機農戶數達560戶，面積2,667公頃為全國第一；輔導保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社辦理「109年蔬果農藥殘留檢驗與安全農產品宣傳補助計畫」快篩檢驗件數計4萬1,274件；辦理109年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗共檢驗286件。

3.加強山坡地保育利用管理及水土保持處理維護：辦理山坡地水土保持查報取締工作及衛星影像監測變異點查證，計338件；簡易水土保持申報書審查作業，受理案件計347件；山坡地非農業水土保持計畫審核、檢查及監督工作計450次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.營業基金之各項營運績效未如預期，且績效獎金核發未扣除非屬員工貢獻之收入，用人費率逾核定標準，允宜研謀改善，以利企業永續衡平經營。（詳乙－53頁）

2.農產運銷作業流程及管理規章部分未符現況，且帳款收繳及管理作業內部審核機制闕如，亟待研議改善，以強化內部控制機制。（詳乙－53頁）

（七）社政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實照顧低收及中低收入戶民眾：補助低收入戶家庭生活扶助、兒童生活補助及就學生活補助，計4,150戶；核定中低收入戶共2,246戶；中低收入醫療及重病看護補助262人次；急難救助補助159人；遊民輔導關懷2,656人次；三節（春節、端午節、中秋節）物資發放4萬9,822戶。

2.提供老人及身心障礙者全方位照顧：提供中低收入老人生活津貼3,012人、中低收入老人特別照顧津貼29人；發放重陽節敬老禮金2,321人；提供高風險、獨居老人關懷服務238人，緊急救援連線服務399人；老人保護服務31人；建置輔導社區照顧關懷據點83站；補助搭乘鐵路及客運大眾運輸免費乘車服務52萬9,040人次；提供失能者長期照顧輔具及居家無障礙環境改善補助計1,461人；失能者長期照顧居家服務5,627人及送餐服務1,201人；長期照顧交通接送服務1,000人；失能者長期照顧日間照顧826人及家庭托顧服務89人；補助低收及中低收入老人公費安置241人。

3.建構兒童少年服務體系，提供婦女經濟及支持服務：補助育有未滿2歲兒童育兒津貼共計4,066人；提供縣內發展遲緩兒童通報及個管服務計1,033人；補助發展遲緩兒童早期療育相關費用補助共計1,251人次；縣內遭遇困境之兒童及少年經濟扶助共計2,745人；補助縣內弱勢家庭兒少生活補助共計1,503人次；脆弱家庭服務訪視計4,863人次；提供新住民家庭支持性服務共計4,651人次；提供家庭暴力及性侵害被害人保護扶助服務6,003人次；家庭暴力加害人預防性認知輔導教育課程及審前鑑定與加害人處遇計畫145人次；補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導計3,433人次受益。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：提供身心障礙者及長期照顧個案輔具服務，惟訪視評估等候日數過長，輔具補助案件核銷比率偏低，允宜研謀改善，提升輔具服務效能。（詳乙－36頁）

（八）原住民事務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理原住民業務推行及經濟產業輔導：培育原住民部落人才，受理及核撥原住民取得技術士證照獎勵金計752件；輔助原住民族家庭服務中心辦理諮詢服務5,811人次；經濟弱勢原住民住宅建購53戶、修繕87戶；創業補助與貸款業務說明會71場次、3,350人次參加；辦理花蓮縣原住民手工藝、美食攤位聯合展銷推廣計畫規劃原住民族美食展售區設置135攤，各攤位收入總計264萬餘元。

2.執行原住民保留地管理作業：受理原住民保留地所有權移轉登記計3,128筆（面積873.8228公頃）；推行補辦增劃編原住民保留地計畫完成會勘筆數計532筆；完成管理機關變更登記筆數共計109筆。

3.改善原住民族地區公共建設作業：改善部落基礎設施計28件工程，均已完成發包並完工；完成66處簡易自來水水質檢測作業。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極推動原住民族語言復振工作，辦理語言推廣人員工作計畫，惟部分人員之推廣時數未達規定標準，且族語認證報考率與通過率偏低，允待研謀改善，以提升執行成效。（詳乙－39頁）

2.為提供原住民長者在地化照顧服務，辦理文化健康站計畫，惟部分屬應優先布建之部落尚未設置文化健康站，允宜研謀改善。（詳乙－40頁）

3.積極建置數位機會中心及部落公共網路服務，縮短城鄉數位落差，惟設備服務管理與評估規劃作業，間有欠周，允宜研謀改善，確保數位資源妥善充分運用，以策進計畫效益。（詳乙－22頁）

4.花蓮縣原住民會館閒置已逾10年，未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰。（詳乙－20頁）

（九）地政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.健全地籍管理：通知權利人辦理統一編號更正3,809筆、依土地法第73條之1規定列冊管理1,668筆，完成統一編號更正或繼承登記者3,174筆。

2.辦理非都市土地使用編定與管制作業：109年度完成辦理非都市土地用地編定計辦理變更編定525筆，補辦編定562筆，更正編定87筆，補註編定123筆，共計1,297筆；配合內政部營建署國土利用監測計畫之變異點網路通報查報系統及各項查核違規裁罰39件。

3.辦理市地重劃作業：109年度辦理本縣第十四期（玉里鎮民權）、第十五期（玉里鎮忠勇）市地重劃作業，取得停車場用地、綠地用地面積計0.14286公頃。

4.辦理數值地籍圖重測，確定地籍經界：109年度地籍圖重測計畫實際辦理土地筆數1,374筆，面積809公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有

1.為促進土地利用與發展，辦理縣有耕地管理業務，惟部分耕地遭占建或漏未列管，仍待研謀改善，俾提升農業生產力及增加公產收入。（詳乙－41頁）

2.推動不動產交易資訊透明化，受理及抽查不動產交易實價登錄案件，惟仍有未盡完善情事，允宜強化查調機制，周延查核作業。（詳乙－56頁）

（十）警政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.打擊不法犯罪、淨化治安環境：查處境外人員來臺非法活動31件31人；查處行蹤不明外勞9件14人；查處人口販運仲介及集團2件2人。

2.交通用心執法、降低事故發生：交通安全宣導112場；完成採購M-Police載具導入電子舉發掣單系統110臺及手持式雷射測速錄影照相設備5臺。

3.防處少年事件、落實婦幼保護：少年犯罪破獲率達目標值，辦理婦幼安全宣導82場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極取締重大交通違規案件，以強化交通改善成果，惟近年交通事故死傷人數仍未見趨緩，允宜研謀防制措施，以提升道路交通安全。（詳乙－60頁）

2.導入科技監測違規停車取代傳統取締執法，惟尚有強化協調配套空間，以提升執法總體施行成效。（詳乙－61頁）

3.為貫徹我國反毒政策，持續加強辦理毒品防制及查緝業務，惟犯罪熱區防制作為與向上溯源查緝工作均有強化空間，允宜持續精進，以有效預防及抑制毒品犯罪。（詳乙－61頁）

4.積極執行車輛違規拖吊業務，加強維護及改善交通秩序，惟後續處理作業仍未盡妥適，有待研謀改善。（詳乙－62頁）

5.兼辦少年輔導委員會業務，惟人力尚有缺口，允宜儘速補足，並因應法令變革，妥善規劃相關人力配置，以發揮專業輔導功能，有效防制少年犯罪。（詳乙－63頁）

（十一）客家事務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.扶植客家文化團隊及行銷推廣：補助社團辦理推廣客家產業活動、培育客家文化人才、客家技藝研習與創新應用共17單位。

2.客家文化會館演藝堂生活環境營造改善：辦理演藝堂活化表演活動2場次、演藝堂場地外借144場次。

（十二）消防

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率：執行各類場所消防安全設備檢查2,346件次；受理消防安全設備圖說審查176件及消防安全設備竣工查驗174件。

2.確實執行災害搶救方案，全面提升防災戰備整備能力：辦理狹小巷弄演練907場次；配合相關權責機關（單位）舉辦水上活動安全宣導活動計200場次；購置各式消防救災車輛12輛；辦理民間救難團體訓練6場次。

3.提升到院前緊急救護服務品質：辦理各級救護技術人員訓練7場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.列管狹小巷道劃設禁停標線，以確保消防救災效能，109年度增加劃設狹小巷道數量，惟仍待周妥相關作業程序及權責分工。（詳乙－65頁）

2.積極清查各類場所有無擴大經營，並加強消防安全檢查，惟作業方式與列管場所均有策進空間，允待強化執行及管理作為，以提升火災預防效能。（詳乙－66頁）

3.特種搜救隊肩負重大災難之搶救重任，允待加速特搜訓練基地建置計畫之執行，以落實特搜人員在地培訓，提升救災保護能量。（詳乙－67頁）

4.為充實各種救災裝備器材，辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」，惟訂定績效指標未盡明確，且購置裝備未確實配發使用，允待研謀改進，強化計畫執行效能。（詳乙－68頁）

（十三）衛生

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.提供長期照顧及長者健檢業務：受理民眾申請服務並完成到宅評估計1萬310人次；專業服務1,285人次；喘息服務1,631人次。

2.辦理餐飲、食品衛生管理：辦理食品衛生抽驗共計檢驗1,184件，計6萬6,827項次；受理廠商申請檢驗共計129件、420項次；臨床血清檢驗共計1萬4,930項次；營業衛生水質微生物檢驗597件、1,194項次。

3.辦理健康促進業務：辦理販賣菸品場所菸害防制法各法條稽查計1萬4,434家次，109年度計取締並開立332件行政處分書；辦理菸害防制戒菸衛教核心、專門課程及高階衛教師換證教育訓練計5場計170人參加；辦理暑期青少年創意菸害防制宣導計15場、計1,178人參與；辦理13鄉鎮市菸害防制與世界無菸日系列等活動共計13場、計1,033人次參加；辦理癌症防治子宮頸癌篩檢2萬7,166人；非首次乳癌篩檢為9,659案；辦理延緩失能社區營養推動，長者據點社區營養輔導37家，含括13個鄉鎮，據點類型包括文化健康站、福氣站、關懷據點等；長者據點營養教育宣導共計13場次；長者營養風險篩檢736人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為預防特定場所發生毒品事件，推廣職場拒毒安全營業環境之認證標章，惟旅宿業申辦比率偏低，允宜加強推廣落實辦理，以營造無毒、拒毒、反毒之陽光健康安全城市。（詳乙－70頁）

2.積極維護民眾健康，持續辦理縣轄疫苗預防接種工作，惟幼兒流感疫苗接種服務據點允待適足分布，醫療院所執行疫苗預防接種宜落實三讀五對原則。（詳乙－71頁）

3.為確保民眾用藥安全，發揮藥物使用之最大成本效益，積極辦理各衛生所藥事人員及門診藥物管理，惟執行情形未臻周妥，允宜研謀改善。（詳乙－72頁）

4.積極提升衛生醫療水準與服務品質，設置醫療循環作業基金辦理門診業務，提供在地居民醫療服務，尚有部分衛生所醫療獎勵金發放作業欠周妥，允宜研謀改善。（詳乙－72頁）

（十四）環境保護

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動環境教育宣導：辦理環境教育課程、觀摩及宣導活動共33場、計1,305人次參與，辦理學校及社區環境教育宣導活動75場。

2.加強公害防治，以減少環境污染：環境噪音移動測站及交通噪音移動測站各6處，不合格率0；辦理噪音移動式監測站監測96次。

3.推動空氣污染防制綜合管制與評估，以維護空氣品質：辦理車輛目視（含車辨）及目視通知作業主動到檢、烏賊車到檢44萬1,263次；辦理車輛檢驗稽巡查、告發案件及非法油品抽驗作業稽查11萬5,887輛；柴動計畫辦理柴油車檢測2,907輛、路邊攔檢752輛及油品抽驗1,011輛次。

4.加強水污染防治管制作為，以維護水環境品質：完成自來水水質抽驗及稽查416件、飲用水設備採樣180件、飲用水水源水質69件、非自來水水質採樣48件，共計713件。事業廢水共辦理專案稽查水質檢測採樣341件樣品；事業水污染稽查783次；事業廢水採樣275件；水污染防治措施計晝各項許可申請審查221件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為減少東大門夜市廢棄物產生量，規劃建置環保餐具清洗中心，惟選址評估作業未臻嚴謹，致須變更基地位置，延宕計畫執行期程，亟待研謀改善。（詳乙－75頁）

2.辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，發現涉有土壤或地下水污染場址，未及時辦理查證，且存有垃圾掩埋場地下水監測項目長期超標情形，亟待研議改善。（詳乙－76頁）

3.因應非洲豬瘟疫情及配合廚餘禁止養豬之去化政策，建置廚餘高效能處理場，惟代處理事業單位廚餘未依使用者付費原則收費，允宜研議積極開闢自有財源，俾利永續經營。（詳乙－77頁）

4.為避免裸露地揚塵影響空氣品質，辦理花園城市綠美化競賽實施計畫，惟間有未依計畫覈實審查及綠美化之續養成效欠彰等情事，尚待研謀改善。（詳乙－78頁）

5.花蓮縣各鄉鎮市公所辦理非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業執行情形未臻周妥，亟待本環保主管機關權責督導健全管理機制，提升規費徵納效能。（詳乙－78頁）

（十五）稅務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.健全稅籍落實稽徵，選案查核防止逃漏，以維護租稅公平：使用牌照稅實徵淨額9億2,102萬餘元，達全年預算數105.35％；房屋稅實徵淨額5億4,198萬餘元，達全年預算數109.45％；地價稅實徵數5億8,143萬餘元，達全年預算數99.46％；土地增值稅實徵淨額6億5,715萬餘元，達全年預算數151.12％；土石採取景觀維護特別稅實徵數為2億9,224萬餘元，達全年預算數167.96％；礦石開採特別稅實徵數為9億6,837萬餘元，達全年預算數106.42％。

2.積極清理欠稅保全稅收，開徵地方自治稅捐，增裕財政庫收：109年度徵起欠稅4萬9,081件、3億3,059萬餘元，達年度績效目標數1億5,000萬元約220.4％。

3.提升地方稅網路申報與稅務自動化：推動地方稅網路申報全年共計4萬6,440件，占總申報件數4萬6,663件約99.52％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.稅捐稽徵考核成績優良，惟地價稅及房屋稅稅籍清查未盡周妥，允宜擴大蒐集各項課稅資料建檔勾稽運用，以利掌握稅源及維護租稅公平。（詳乙－57頁）

2.稅捐徵起率呈現下滑趨勢，且鉅額礦石特別稅仍有爭訟，尚未收繳入庫，亟待研謀善策妥為因應，避免衍生地方財政收支缺口。（詳乙－58頁）

（十六）其他政務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.重要施政計畫管制考核：召開重要施政列管計畫督導會報3次。

2.加強辦理法制業務：審查通過自治法規40案、行政規則95案；新受理訴願案57案；新受理國家賠償案21案；協辦消費者爭議調解業務115件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為引進民間資金、技術及效率，提升政府公共服務效能，辦理促進民間參與公共建設計畫，惟履約管理作業未盡周延，尚待研謀改善。（詳乙－18頁）

2.為緊密聯結反毒網絡，有效防制青少年及民眾受毒品危害，設置毒品危害防制中心，惟部分毒品危害防制業務尚待加強辦理。（詳乙－37頁）

以上允宜策進事項，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

依花蓮縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金投資等】。109年度花蓮縣總決算整體資產負債表計列資產334億8,199萬餘元、負債206億9,470萬餘元，資產負債相抵計列淨資產127億8,728萬餘元【有關109年度花蓮縣舉借債務餘額及各界關注之各級政府未來或有給付責任等情形，請參閱審核報告戊、貳、資產負債之查核、三、長期負債表】。茲將花蓮縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

一、整體資產：109年底334億8,199萬餘元，較108年底296億4,211萬餘元，增加38億3,987萬餘元，茲分述如次：

（一）「現金」科目106億8,611萬餘元，較108年底增加19億3,217萬餘元，主要係各機關單位公庫存款增加。

（二）「應收款項」科目41億7,493萬餘元，較108年底增加10億2,186萬餘元，主要係應收統籌分配稅及特別稅等增加。

（三）「土地、建築物及設備」科目168億5,442萬餘元，較108年底增加7億2,873萬餘元，主要係花蓮縣警察局、衛生局、文化局及地方教育發展基金等機關單位之土地、建築物增加。

二、整體負債：109年底206億9,470萬餘元，較108年底199億6,373萬餘元，增加7億3,097萬餘元，茲分述如次：

（一）「應付款項」科目40億9,362萬餘元，較108年底增加23億1,528萬餘元，主要係縣府住宅基金專戶等應付保管款項增加。

（二）「其他負債」科目25億7,589萬餘元，較108年底增加20億5,213萬餘元，主要係地方教育發展基金暫收及待結轉款項等增加。

（三）「其他流動負債」科目0元，較108年底減少40億764萬餘元，主要係地方教育發展基金暫收及待結轉款項，全數於109年度結轉公庫撥款收入。

三、整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產127億8,728萬餘元，較108年底96億7,838萬餘元，增加31億889萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將109年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，摘列如下表：

| 花蓮縣總決算整體資產負債表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國109年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| 科目 | 109年12月31日 | 108年12月31日 | 比較增減 |
| 資 產 | 33,481 | 29,642 | 3,839 |
| 流動資產 | 16,087 | 13,196 | 2,890 |
| 現金 | 10,686 | 8,753 | 1,932 |
| 應收款項 | 4,174 | 3,153 | 1,021 |
| 存貨 | 3 | 3 | 0.5 |
| 預付款項 | 1,222 | 1,285 | - 63 |
| 其他流動資產 | － | 0.5 | - 0.5 |
| 非流動資產 | 17,394 | 16,445 | 948 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 0.1 | - 0.1 |
| 其他投資 | 293 | 288 | 5 |
| 土地、建築物及設備 | 16,854 | 16,125 | 728 |
| 無形資產 | 49 | 30 | 19 |
| 其他資產 | 196 | 0.3 | 195 |
| 資產合計 | 33,481 | 29,642 | 3,839 |
| 負債 | 20,694 | 19,963 | 730 |
| 流動負債 | 9,026 | 10,920 | - 1,894 |
| 短期債務 | 3,770 | 3,920 | - 150 |
| 應付款項 | 4,093 | 1,778 | 2,315 |
| 預收款項 | 1,162 | 1,214 | - 52 |
| 其他流動負債 | － | 4,007 | - 4,007 |
| 非流動負債 | 11,668 | 9,042 | 2,625 |
| 長期債務 | 9,092 | 8,519 | 573 |
| 其他負債 | 2,575 | 523 | 2,052 |
| 淨資產 | 12,787 | 9,678 | 3,108 |
| 淨資產 | 12,787 | 9,678 | 3,108 |
| 負債及淨資產合計 | 33,481 | 29,642 | 3,839 |

109年度花蓮縣總決算、附屬單位決算經本室審核結果，修正增列歲入決算應收數2,755萬餘元、修正減列歲出決算實現數411萬餘元，並同額增列應付數、增列以前年度歲入未結清應收數9萬餘元、減列以前年度歲出保留實現數3億6,789萬餘元，並同額增列未結清保留數、減列支出決算數164萬餘元，致花蓮縣整體淨增列資產4億130萬餘元、增列負債411萬餘元、增列淨資產3億9,718萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額338億8,329萬餘元、負債總額206億9,882萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產131億8,446萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 花蓮縣總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國109年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 12,868 | 3,220 | - 0.5 | 16,087 |
| 現金 | 7,998 | 2,687 | － | 10,686 |
| 應收款項 | 3,907 | 268 | - 0.5 | 4,174 |
| 存貨 | － | 3 | － | 3 |
| 預付款項 | 962 | 260 | － | 1,222 |
| 非流動資產 | 17,640 | 356 | - 602 | 17,394 |
| 長期應收款項 | － | 8 | - 8 | － |
| 採權益法之股權投資 | 38 | － | - 38 | － |
| 其他投資 | 549 | 293 | - 549 | 293 |
| 土地、建築物及設備 | 16,809 | 45 | － | 16,854 |
| 無形資產 | 47 | 2 | － | 49 |
| 其他資產 | 195 | 6 | - 6 | 196 |
| 原列資產總額 | 30,508 | 3,576 | - 603 | 33,481 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 399 | 1 | － | 401 |
| 調整後資產總額 | 30,908 | 3,578 | - 603 | 33,883 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 7,885 | 1,141 | - 0.5 | 9,026 |
| 短期債務 | 3,770 | － | － | 3,770 |
| 應付款項 | 3,146 | 947 | - 0.5 | 4,093 |
| 預收款項 | 968 | 193 | － | 1,162 |
| 非流動負債 | 10,994 | 687 | - 13 | 11,668 |
| 長期債務 | 9,087 | 12 | - 8 | 9,092 |
| 其他負債 | 1,906 | 675 | - 5 | 2,575 |
| 原列負債總額 | 18,879 | 1,829 | - 14 | 20,694 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 4 | － | － | 4 |
| 調整後負債總額 | 18,883 | 1,829 | - 14 | 20,698 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 11,629 | 1,747 | - 589 | 12,787 |
| 原列淨資產總額 | 11,629 | 1,747 | - 589 | 12,787 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 395 | 1 | － | 397 |
| 調整後淨資產總額 | 12,024 | 1,749 | - 589 | 13,184 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 30,908 | 3,578 | - 603 | 33,883 |
| 註：依109年度花蓮縣總決算整體資產負債表註，內部往來沖銷項目：包括借貸款項及對特種基金投資。 1.公務機關帳列採權益法之股權投資-投資營業基金38,643,738元，應分別沖減原帳列投資及淨資產。 2.公務機關帳列其他投資-投資作業基金549,881,040元，應分別沖減原帳列投資及淨資產。 3.作業基金間長期借貸8,148,845元，應分別沖減長期債務及長期應收款項8,148,845元。 |  |  |  |  |

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

圖1 花蓮縣公共債務情形

資料來源：整理自105至109年度花蓮縣總決算審核報告。

一、公共債務舉借狀況較往年持續改善，惟加計自償性債務之累計未償餘額持續增加，允宜就自償性財源適時挹注建設經費，以節省相關利息支出：截至109年底止，花蓮縣計入債限之1年以上公共債務未償餘額79億元，債務比率27.31％；未滿1年公共債務未償餘額37億7,000萬元，債務比率15.25％，累計債務未償餘額合計116億7,000萬元。經統計近5年度（105至109年）公共債務累計債務未償餘額（圖1），105年底為121億5,425萬餘元，至109年底下降為116億7,000萬元，減少4億8,425萬餘元，近年持續降低，惟加計未列債限管制之青年安心成家住宅自償性債務11億8,788萬元，109年底普通基金債務累計未償餘額高達128億5,788萬元，為近5年新高。允宜持續積極推動各項財政改革措施，並就自償性財源適時挹注建設經費，以減少債務舉借，節省相關利息支出。（詳乙－18頁）

二、花蓮縣原住民會館閒置已逾10年，未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰，允宜研議具體可行之活化計畫，並加強計畫效益及可行性之評估，俾早日予以活化，提升設施效益：縣府經管花蓮縣原住民會館（前原住民活動中心）位於住宅區、商業區精華地段，且鄰近市區中心。惟自98年12月20日終止與花蓮縣阿美建設協會使用契約後，未妥為規劃經營管理方式，致會館周邊遭流動攤販（車）占用擺攤，堆放雜物，環境髒亂，且有鄰近居民占用會館土地搭建鐵皮屋，未善盡縣有財產維護管理責任，前經本室依行為時審計法第69條規定於104年5月25日通知查明妥適處理，案經縣府於104年8月10日函復略以，待鑑定結果若非危樓將擬定計畫提報花蓮縣綜合發展實施方案之經費挹注，或向中央爭取相關經費，積極辦理該會館委託之業務，並適時調整處理方向，以達到活化並改善經營該中心之使命。惟縣府未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，致該會館長期閒置荒廢不堪使用而須報廢拆除，又未評估建物拆除後擬新建農業行銷館之效益與可行性，即函報本室辦理報廢事宜，程序前後倒置，致原民會館之建物與土地活化利用作業停滯不前，截至110年4月底止，縣府自本室於104年5月通知後允諾辦理活化作業已近6年，仍無法改善閒置情形，且任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰。允宜督促研議具體可行之活化計畫，並加強計畫效益及可行性之評估，倘涉及未達耐用年限之財物報廢事宜，應儘速依審計法相關規定完成報廢程序，避免本案土地及建物長期閒置，並早日予以活化，提升設施效益。（詳乙－20頁）

三、為提升公共交通服務品質，委託民間經營公有收費停車場，惟智慧停車管理系統尚待精進發展策略，以有效改善市區交通狀況：縣府為加強停車管理及改善交通秩序，除將花蓮縣路邊停車場委託民間經營外，截至109年底止，另與花蓮市及吉安鄉等2個公所，分別將7處地方轄管之路外停車場委託民間經營管理，以提供市區用路民眾停車使用空間。經查縣內公有收費停車場智慧化停車系統推動情形，核有市區路邊停車繳費雖已提供超商代收及行動支付等多元繳納管道，惟停車計時與開單仍以人工方式辦理，開單作業耗時費力，且對於市區多數未劃設機車專用道之重要道路，收費人員騎乘機車計時開單，亦增加交通成本及風險。另於路外停車場部分，多數仍維持傳統人工索取磁（票）卡進場模式，並限以現金方式支付，尚未開辦電子票證或電子支付等繳費服務，亦未結合科技發展導入車牌辨識技術，不利停車場車輛之進出管理效率，顯示縣內智慧停車管理系統之發展未盡周全便民。為營造良好停車環境，允宜參考其他縣市推展案例，研議設置智慧路邊停車計時收費系統，自動偵測路邊停車格停用狀態並執行停車計時功能，結合手機APP提供即時路邊停車空位導引資訊，積極輔導核心鬧區周邊之公、私有停車場導入車牌辨識技術，並提供多元繳費管道，提升車輛停車效率及民眾繳費便利性。（詳乙－25頁）

四、為提升生活環境品質，建設花蓮地區污水下水道系統，惟尚未開徵污水下水道使用費，系統營運管理維護費用負擔沉重，允宜落實徵收作業，以符合使用者付費公平原則：花蓮地區污水下水道系統包括花蓮市、吉安鄉及新城鄉等3個行政區，縣府為持續布建該系統，提報「花蓮地區污水下水道系統第3期實施計畫」，經內政部於106年7月18日核定經費25億4,437萬元，執行期程至109年底，預定完成計畫區花蓮市、吉安鄉及新城鄉之用戶接管數4萬7,202戶。實際執行結果，完成用戶接管數4萬5,039戶，達成該系統計畫區用戶接管普及率（下稱系統用戶接管率）66.43％、全縣用戶接管率35.48％，最近5個年度之系統用戶接管率及全縣用戶接管率已逐年提升，惟對於議會審議花蓮縣污水下水道使用費徵收自治條例，關於「住戶接管率達55％以上始可收費」之附帶決議，未釐清係指系統或全縣用戶接管率，截至110年5月底止，自治條例公布已逾10年，尚未開徵污水下水道使用費，又109年度耗資4,820萬餘元，辦理水資源回收中心、污水加壓站、揚水站等設施之委外操作運轉維護、機械電力儀控養護、水電費，與下水道管線及人孔設施維護等工作，系統營運管理維護費用負擔沉重，允宜積極商洽議會釐清附帶決議適用範圍，加強溝通協調開徵使用費之環境治理需求及重要性，與妥善規劃使用費徵收各項前置工作，儘早實施徵收作業，俾符合使用者付費公平原則，維護在地環境永續發展。（詳乙－30頁）

五、為促進土地利用與發展，辦理縣有耕地管理業務，惟部分耕地遭占建或漏未列管，仍待研謀改善，俾提升農業生產力及增加公產收入：縣府為促進縣有耕地地盡其用，並達以租代管之目標，定期辦理耕地放租及清查作業。截至109年底，經管之縣有耕地計711筆，面積227公頃，除位於特定水土保持區、水庫集水區等土地不予出租外，已辦理出租者計275筆、面積約104公頃。縣有耕地管理情形，經查核有：（一）縣府經管縣有耕地，前經本室於106年抽查發現其中有113筆疑遭占建，並函請查明妥處，是時獲復，將持續辦理清查並輔導占用人辦理土地變更編定後承租使用。惟截至109年底，遭占建縣有耕地133筆，較106年之113筆，增加20筆，顯示縣府歷時3年餘仍未改善耕地遭占建情形；另發現部分縣有耕地現況作為製造業、倉儲及土石採取使用，卻未按現況列管並收取使用補償金者，計有52筆；（二）經依政府資料開放平臺公有土地資料，與花蓮縣各地政事務所提供之土地登記所有權部資料及縣府提供列管縣有耕地清冊勾稽結果，發現縣府徵收或價購、辦理市地重劃抵費地及受贈取得之160筆縣有農牧用地，截至109年底，尚未移撥縣府地政處納管放租，或依使用情形移撥管理單位等情事，允待研謀改善，期能提升農業生產力及增加公產收入。（詳乙－41頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

109年度附屬單位決算及綜計表營業部分，僅花蓮縣農產運銷股份有限公司1個單位，其營業收支經本室審核修正減列支出35萬餘元（主要係減列該公司溢計之員工績效獎金），審定總收入4,373萬餘元，總支出4,317萬餘元，收支相抵，淨利56萬餘元（圖1），較預算數減少14萬餘元，約20.63％，主要係農產品銷售營運計畫未執行所致。產銷（營運）計畫有4項，實施結果，未達預計目標3項，其中毛豬代宰、毛豬拍賣2項計畫，係因承銷商訂購拍賣毛豬較預計減少所致；運輸收入計畫，係因拍賣毛豬運載需求較預計減少所致；未執行1項，係農產品銷售計畫因農產品銷售策略未確定，致109年度未執行；固定資產之建設改良擴充計畫，109年度固定資產建設改良擴充預算數300萬元，連同以前年度保留數460萬元，奉准先行辦理數878萬餘元，合計可用預算數1,638萬餘元。決算支用數1,065萬餘元，較可用預算數減少572萬餘元，約34.95％，主要係該公司辦理死廢畜禽共同處理計畫，未獲地方居民認同，原預定興建廠房未執行，改以利用閒置廠房裝置處理設備所致。

另本室依決算法第23條規定審核營業基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘述如次：

一、營業基金之各項營運績效未如預期，且績效獎金核發未扣除非屬員工貢獻之收入，用人費率逾核定標準，允宜研謀改善：依附屬單位預算執行要點規定略以，各基金應本企業化經營原則提升經營績效，並達成年度法定預算盈餘目標，經查花蓮縣農產運銷股份有限公司業務計畫執行情形，核有：農產品銷售業務實際未執行，與營運計畫書擬定朝多元化經營之發展目標未合；稅前盈餘未扣除非屬公司員工貢獻之廠商逾期違約金，溢列員工績效獎金，肇致用人費率逾核定標準等，有待研謀改善以提升營運績效。（詳乙－53頁）

二、農產運銷作業流程及管理規章部分未符現況，且帳款收繳及管理作業內部審核機制闕如，亟待研議改善：花蓮縣農產運銷股份有限公司依農產品市場交易法及農產品批發市場管理辦法等規定設立，主要經營家畜（肉品）市場辦理家畜類批發交易及屠宰業務，經查該公司之作業流程及管理規章、供銷與調配及貨款收繳等業務執行情形，核有：毛豬供應數量已不再由縣府核配，允應研議修訂管理規章；承銷保證金長期未檢視全台毛豬價格異動情形適時檢討調整，且承銷毛豬交易之保證金擔保作業，未書面約定相關權利義務，允宜健全規範；承銷商承購毛豬帳款收繳及管理作業之內部審核機制闕如等，有待研議改善，以強化內部控制機制。（詳乙－53頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

109年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算7個單位，審核結果，綜計修正減列支出（含基金用途）119萬餘元，審定總收入（含基金來源）90億5,860萬餘元，總支出（含基金用途）87億6,352萬餘元，賸餘2億9,507萬餘元，與預算短絀2億95萬餘元，相距4億9,603萬餘元，其中：一、作業基金4個單位（含19個分預算及作業單位），綜計修正減列支出119萬餘元（係減列花蓮縣醫療循環基金溢列之醫療成本），審定總收入2億7,048萬餘元，總支出2億2,133萬餘元，賸餘4,914萬餘元，較預算賸餘335萬餘元，增加4,578萬餘元，約1,363.60％（圖1），主要係花蓮縣政府公共造產基金因109年度土石實際開採量大於預計量，致業務收入增加，與土石採取景觀維護特別稅課改由得標廠商負擔，業務成本較預計減少所致。109年度短絀之基金有2個單位，共計短絀37萬餘元；賸餘之基金有2個單位，共計賸餘4,952萬餘元。二、特別收入基金3個單位（含127個分預算），審定基金來源87億8,812萬餘元，基金用途85億4,219萬餘元，賸餘2億4,592萬餘元，與預算短絀2億431萬餘元，相距4億5,024萬餘元（圖2），主要係花蓮縣地方教育發展基金因正式員額薪資與退休及卹償金等較預計減少及花蓮縣公益彩券盈餘分配基金因身心障礙者福利計畫支用數較預計減少所致。109年度賸餘之基金有3個單位，共計賸餘2億4,592萬餘元。

上述7個非營業特種基金109年度總收支（含基金來源、用途）規模達178億2,213萬餘元，因作業基金與特別收入基金之屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，分別為花蓮縣政府公共造產基金及花蓮縣醫療循環基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就3個特別收入基金予以評核結果，109年度基金用途執行率較高者為花蓮縣地方教育發展基金；基金用途執行率較低者為花蓮縣公益彩券盈餘分配基金（表2）。

| 表1 109年度花蓮縣作業基金本期餘絀預算執行排名情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加 |  |  |  |  |
| 花蓮縣政府公共造產基金 | 513 | 43,910 | 43,397 | 8,459.49 |
| 花蓮縣醫療循環基金 | 4,148 | 5,614 | 1,466 | 35.35 |
| 註：1.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 2.資料來源：整理自109年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |  |

| 表2 109年度花蓮縣特別收入基金用途執行率排名情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高者 |  |  |  |
| 花蓮縣地方教育發展基金 | 8,100,551 | 7,873,896 | 97.20 |
| 基金用途執行率較低者 |  |  |  |
| 花蓮縣公益彩券盈餘分配基金 | 409,219 | 307,405 | 75.12 |
| 資料來源：整理自109年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |

另各基金109年度24項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者9項，約37.50％；未達預計目標者15項，約62.50％，其中環境教育計畫之執行率未及3成，已影響花蓮縣環境保護基金達成設立目的之效益。

| 表3 109年度花蓮縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未 執 行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 7 | 24 | — | 15 | 9 |
| 縣政府 | 2 | 14 | — | 11 | 3 |
| 民政處 | 1 | 2 | — | — | 2 |
| 地政處 | 2 | 3 | — | 2 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 花蓮縣環境保護局 | 1 | 4 | — | 2 | 2 |
| 資料來源：整理自109年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |  |  |

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為提升親師生交流溝通，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，惟家長註冊及使用率偏低：縣府（地方教育發展基金）為達到家長、教師及學生三方之溝通與合作，辦理「花蓮縣智慧校園親師生平台及行動裝置APP採購案」，決標金額323萬餘元，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，提供親師生等使用者發送訊息、查詢學生就學資訊及單一帳號登入各線上學習平台等功能，並簡化學生登入各線上學習平台程序，惟經分析該平台使用情形發現，家長註冊率僅為4.14％，遠低於教師及學生之註冊率；又自平台108年1月14日啟用至109年9月21日約1年8個月期間，合計僅發送54則訊息，且逾9成使用者登入未達50次；再以各學校使用情形分析結果，計有20間學校使用者平均登入次數未達10次，平台使用效能欠彰，有待研謀改善。（詳乙－21頁）

二、提供身心障礙者及長期照顧個案輔具服務，惟訪視評估等候日數過長，輔具補助案件核銷比率偏低：社會處（公益彩券盈餘分配基金）自108年度委託臺灣基督教門諾會醫療財團法人辦理花蓮縣輔具資源中心（下稱輔具資源中心），提供身心障礙者及長期照顧個案輔具諮詢、評估、維修及補助等，108、109年度輔具資源中心服務計畫勞務採購案，契約金額分別為430萬元及489萬餘元，經查計畫執行情形，核有：輔具資源中心108至109年8月底受理民眾及各單位提報輔具需求申請案件1,792件，其中自受理申請後，等候訪視評估之日數逾7個工作天者1,594件，訪視評估等候日數過長情形頻仍；輔具資源中心設置於花蓮市，並分別於北區新城鄉國軍花蓮總醫院、中區萬榮鄉衛生所及南區玉里鎮衛生所設置3處服務據點，108至109年8月底受理民眾及各單位提報輔具需求申請案件合計2,333件，其中以花蓮市751件最多，吉安鄉621件居次，其餘鄉鎮介於30件至158件間，仍有多數身心障礙者及失能者之輔具需求，須跨鄉鎮始能取得輔具服務相關資源等待改善事項。（詳乙－36頁）

## 三、積極維護民眾健康，持續辦理縣轄疫苗預防接種工作，惟幼兒流感疫苗接種服務據點允待適足分布，醫療院所執行疫苗預防接種宜落實三讀五對原則：為維護民眾健康，避免因罹患流感導致嚴重併發症或死亡，花蓮縣衛生局辦理花蓮縣流感疫苗接種工作，計畫實施對象，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、校園學生、孕婦、醫護及幼兒園托育等9類人員，除責成轄屬13個衛生所辦理外，另委託轄內醫療院所辦理相關疫苗預防接種業務。經查該局辦理上開疫苗預防接種情形，核有：幼兒流感疫苗接種服務據點不足及分布不均；部分衛生所及合約醫療院所執行疫苗預防接種未落實三讀五對原則等待改善事項。（詳乙－71頁）

## 四、為減少東大門夜市廢棄物產生量，規劃建置環保餐具清洗中心，惟選址評估作業未臻嚴謹，致須變更基地位置，延宕計畫執行期程：花蓮縣環境保護局為推動觀光夜市使用非一次性餐具供內用者飲食，宣導垃圾源頭減量，降低花蓮縣垃圾產生量及清運量，規劃建置環保餐具清洗中心，建置經費合計6,760萬元，預計110年度開始代操作營運後，可減少花蓮縣東大門夜市50％廢棄物，經查清洗中心建置情形，核有：該清洗中心建置地點原規劃於花蓮市民享段326地號，惟屬都市計畫土地之商業區，涉及不得使用電力或氣體燃料超過15匹馬力、電熱超過60瓩或作業廠房之樓地板面積合計超過300平方公尺之限制，於109年9月30日將該清洗中心之建置基地變更為消防局辦理花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置基地計畫之土地，致該清洗中心建置期程預計展延至111年第2季完工，較原定於110年啟用營運延後逾1年等待改善事項。（詳乙－75頁）

五、為避免裸露地揚塵影響空氣品質，辦理花園城市綠美化競賽實施計畫，惟間有未依計畫覈實審查及綠美化之續養成效欠彰：花蓮縣環境保護局為避免裸露地揚塵而影響空氣品質，108及109年度共編列經費2,344萬元辦理花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫，經查執行情形，核有：109年度補助設置綠美化及續養經費之村里社區組，分別為31件及45件，部分受補助單位送審文件，或與計畫規定之補助原則、要件未合，或個別項目請撥金額逾計畫所訂上限，惟該局未覈實審查發現，仍予核撥補助款，影響競爭型補助資源分配之公平性；108及109年度核定補助設置綠美化點計187處，惟109年度第二階段核撥管養經費僅80處，約42.78％，未及5成，綠美化之續養成效欠佳，未能持續發揮補助效益等待改善事項。（詳乙－78頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改善措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、各方建議意見

花蓮縣政府戮力擘劃地方建設，積極改善縣民生活品質，持續凝聚各方共識，克服艱難整合資源，策進治理績效，期以均衡區域發展，迎向多元競爭局勢，再造宜居城鄉榮景。近年來或有政策形成未臻周延，造成投資效益不如預期；預算編列或動支未盡嚴謹，影響執行績效；經常性經費允待本撙節原則簡約支用，避免公帑資源流失；整體產業環境基礎建設尚欠完善，允待健全法制營造總體發展契機；興辦公共工程評估規劃與執行考核缺乏審慎，迭有計畫執行延宕停頓，設施功能欠佳或空間閒置等課題，多為各方所關注並屢有建言。本室爰依審計法第68條規定，針對各方關注議題及建議事項加強研析審核，除部分項目已於本審核報告相關章節揭露外，茲就其他攸關地方治理焦點事項研提建議意見，摘述如次:

一、花蓮縣環境保護局經管環保科技園區閒置或低度使用多年，為活化園區所辦理委託經營管理招標案已逾3年仍無法完成決標，且未妥善管理維護園區相關設施、設備，致其毀損不堪使用，復有大量紅火蟻入侵園區，劣化園區環境品質，致活化期程一再展延，亟待擘劃有限環保資源運用策略及執行績效

花蓮縣環保科技園區自100年12月底，原進駐廠商全數撤離後，即呈完全閒置狀況，為行政院公共工程委員會（下稱工程會）列管之閒置公共設施。花蓮縣環境保護局（下稱環保局）分別於103、104年度配合縣府辦理「2014花蓮翱翔季」、「2015花蓮遨游季」活動，以推動園區轉型並活化園區效能，惟活動結束後即關閉園區，未達閒置公共設施之活化標準。經行政院環境保護署（下稱環保署）於105年5月13日函請環保局依閒置公共設施活化方向檢討修訂活化里程碑。經該局重新規劃於105年度進行園區內建物設施等修繕相關作業，預計於106年第4季進行委外經營招標案公告、廠商資格甄選作業及決標，107年第1季完成委託經營管理案之議約及簽約工作。

| 表1 花蓮縣環保科技園區委託經營管理案公開招標情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招標 公告日期 | 無法決標公告日期 | 無法決標理由 |  |  |
|  |  | 流標 無廠商投標或未達法定開標家數 | 依政府採購法第48條第1項各款不予開標決標 | 其他撤銷決標或解除契約 |
| 107.4.9 | 107.5.7 |  |  |  |
| 107.5.7 | 107.6.5 |  |  |  |
| 107.6.4 | 107.6.5 |  |  |  |
| 107.6.22 | 108.5.7 |  |  |  |
| 108.8.6 | 108.9.4 |  |  |  |
| 108.9.4 | 108.9.11 |  |  |  |
| 108.9.11 | 109.3.16 |  |  |  |
| 109.3.26 | 109.4.14 |  |  |  |
| 109.9.3 | 109.9.8 |  |  |  |
| 資料來源：整理自政府電子採購網招（決）標公告資料。 |  |  |  |  |

環保局經於107年4月9日、5月7日及6月4日辦理3次委託經營管理案公開招標，皆無法決標，尚未檢討3次流標或廠商投標意願低之原因及採行因應對策，即於同年6月22日辦理第4次公開招標，經開標及評選程序後，雖於同年8月15日決標，惟得標廠商以園區建物、設施及設備有多項無法使用等由，不服本案之決標結果而提出異議，且不服招標機關維持原決定之異議處理結果，遂向工程會申訴，案經該會採購申訴審議委員會108年3月25日審議結果略以，所為評選結果及決標決定應予撤銷。該局爰撤銷本案之決標並於108年5月7日公告無法決標，惟仍未據此考量園區之設施、設備老舊破損情形，將影響該園區委託經營管理案之廠商投標意願，研提因應改善措施，逕再於108年8月6日、9月4日及11日辦理3次公開招標，仍因無廠商投標而流標。環保署爰再於108年12月4日召開研商「加速推動活化閒置公共設施」會議，決議請該局加速研議增加進駐園區之產業類別，並儘速提報修正活化計畫予該署報院核定。惟該局未依上述會議結論，研議增加進駐園區之產業類別及修正計畫，逕再於109年3月26日辦理委託經營管理案招標，仍因無廠商投標而流標。嗣於同年7月31日函送修正活化作業里程碑予工程會，仍未檢討修正活化方向，僅再將委託經營管理案決標期程展延至109年底，並再於109年9月3日辦理公開招標，旋即以園區內多處廠房、設施及其附屬設備等無法正常使用及運作等情撤銷招標公告，並於同年月8日公告無法決標（表1）。

又環保局於109年12月間發現園區內土地多處紅火蟻丘，經通報國家紅火蟻防治中心列管防治，須待防治完成後，每月進行至少1次自行監測並記錄，若經6個月監測未再發現紅火蟻，始可向該防治中心申請解除列管，亦使園區活化期程持續延後。且據工程會「閒置公共設施活化管理資訊系統」列載，環保局仍未規劃變更活化方向，僅規劃於110年7月辦理招商說明會，視廠商反應決定繼續辦理委託經營案招標，或重新研提園區活化相關計畫，由可行性評估開始進行。該局以數月後招商說明會決定未來活化方向，且以過去2年5個月辦理9次招標均無法決標，與園區設施環境等條件並未改變等情形，或可預見招商說明會成效，決策顯欠積極妥適，肇致截至110年5月底止，園區活化作業已推動逾4年，仍無具體進展，允宜務實檢討現況及需求，評估所擬活化方向可行性，儘速就整體設施有效且長遠使用作全盤規劃，續依檢討結果提報修正計畫，俾期早日確定可行活化方向及達成預期設施效益目標。

二、行政院為促進花東地區永續發展，發展多元文化特色，培育人才發展在地產業，核定花蓮縣政府四年一期綜合發展實施方案，惟辦理原住民族部落發展相關計畫執行進度落後，亟待責成研謀改善，加強工作檢核，提升計畫執行績效，增進縣民福祉

第二期（105至108年）綜合發展實施方案前經行政院於104年11月2日核定辦理，並已於108年底屆期。花蓮縣政府自104年11月2日至107年8月底止，先後經行政院核定辦理之花東基金補助計畫（含0206震災計畫7項）合計67項，其各項行動計畫之分年計畫補助期程為105至108年度，4個年度花東基金補助款累計核定數30億7,127萬餘元，截至109年底止，累計執行數19億4,732萬餘元，預算執行率約63.41％，已結案者36項，改列第三期綜合發展實施方案者3項，註銷或撤案者2項，餘26項尚在執行中。按縣府統計所屬各局處截至109年底止花東基

％

圖1 花蓮縣政府所屬局處第二期花東基金補助計畫預算執行率

資料來源：整理自花東地區永續發展基金補助計畫109年12月執行情形檢討報告。

金補助計畫執行情形，其中以原住民行政處（下稱原民處）之預算執行率34.10％最低（圖1），為各局處之末位。經查該處辦理第二期花東基金補助計畫計12項，4個年度花東基金補助款累計核定數8億1,843萬元，累計執行數2億7,906萬餘元，已結案2項，撤案1項，尚未結案者9項，其中以原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫及原住民族傳統藝術豐羽工程計畫預算執行率僅2.67％及0％為最低。鑑於花東基金補助辦理原住民族部落發展相關計畫執行情形為各方所關注，茲綜合各方建言，列述如次：

（一）辦理原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫，未考量都市計畫變更等前置作業冗長耗時，執行進度嚴重落後，計畫期程一再展延，允宜積極趕辦

縣府原民處為發展部落文化特色，並透過表演藝術傳達原住民文化意涵，於花蓮縣第一期（101-104年）綜合發展實施方案提報原住民族表演藝術產業及展演設施發展暨山海劇場可行性評估計畫，經行政院於103年6月10日核定，計畫總經費375萬元（由花東基金補助281萬餘元、中央補助款56萬餘元、縣自籌款38萬餘元）。經查該處辦理山海劇場可行性評估委託專業服務案於103年8月29日決標，決標金額375萬元，於105年5月26日完成履約。按該可行性評估報告之財務可行性評估結果，以促參方式委託民間營運20年，主辦機關每年可收取固定權利金50萬元，經營權利金為當年營業收入1.5％，含土地租金20年共計可收取4,308萬餘元。後續興建計畫納入花蓮縣第二期（105至108年）綜合發展實施方案，經行政院於106年2月2日核定計畫總經費1億9,952萬元（由花東基金補助1億4,964萬元、中央補助款2,993萬元、縣自籌款1,995萬元），計畫期程105至108年，預計106年度辦理山海劇場先期規劃、營運方式及執行策略擬定，107年度興建山海劇場，108年度辦理山海劇場園區周邊聚落整備基地及周邊基礎設施、環境景觀及道路工程等施作，並自108年起委託營運。

山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫基地空間規劃示意圖

（圖片來源：原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫。）

本案興建計畫之規劃設計監造案於106年9月27日決標，金額1,217萬餘元，預計106年度完成規劃設計，107年度進行工程發包及簽約等事宜。惟於規劃設計階段，因須增辦地質調查及水土保持計畫等必要事項，經於108年3月8日變更增加契約價金160萬元，致無法依預定進度完成規劃設計作業；又計畫用地涉及「變更磯崎風景特定區主要計畫（第三次通盤檢討）」案之都市計畫變更審議程序冗長耗時，迄至108年8月23日獲內政部核定，並經縣府同年9月10日公告，肇致截至108年底止，興建計畫尚處於規劃設計階段，無法於年度結束前發生權責，縣府（原民處）爰於108年10月18日函予國家發展委員會（下稱國發會）申請花東基金經費專案保留。經該會函復，本案經原民處表示已有執行進度，勉予同意經費專案保留，後續仍請積極辦理，以利計畫推動執行。該處嗣於108年11月22日函送本興建計畫全期細部工作計畫（108年修正版）予原住民族委員會（下稱原民會）轉報國發會，經該會於同年12月4日函復，既經該處表示將於110年完工報結，應請如期如實執行，以回應在地民意需求。惟嗣後又因本案另涉及擬定磯崎風景特定區山海劇場暨加路蘭廣場細部計畫及審議作業，至109年12月17日始由花蓮縣都市計畫委員會審議通過，致後續相關興建基地之土地撥用、建造執照之申請，截至109年底止仍未辦理完成，使本興建計畫自106年2月核定後，執行近4年尚處於細部設計作業階段，且執行數僅399萬餘元，占核定數1億4,964萬元，約2.67％，執行效能過低，經國發會於110年1月13日召開研商山海劇場興建計畫之花東基金經費專案保留案會議，決議本案經該處承諾預計110年8月進行工程採購作業，請縣府於110年9月底完成發包，逾期如未能發生權責關係，經費將不得以任何理由申請保留。鑑於山海劇場興建計畫係縣府列管之重大公共建設，為避免計畫延宕致使施政承諾落空，允宜督促原民處掌握期程積極趕辦，或整合所轄協力能量妥處，以落實照顧原住民族政策，營造原住民族部落發展之永續生活環境。

（二）辦理原住民族傳統藝術豐羽工程計畫，規劃設計前置作業延宕，致無法依展延後計畫期程於111年度開始營運，允宜積極研謀改善，期能促進在地產業之發展

縣府原民處為充實部落基礎生活機能，培育並留住在地人才，利用光復鄉公有土地辦理原住民族傳統藝術發展中心營建及營運計畫，於第一期（101-104年）綜合發展實施方案提報「原住民族傳統藝術豐羽計畫（規劃設計）」（下稱第1期豐羽計畫），執行期程102至103年，計畫總經費565萬元（由花東基金補助424萬元、中央補助款85萬元、縣自籌款56萬元），經原民會於102年4月25日同意核備評估分類由E類（須待補充資料再專案評估者）改列C類（地方主辦之花東基金補助計畫），並要求先行辦理可行性評估規劃作業報會核定。經查原民處自102年5月開始辦理可行性評估作業，經費30萬元；委託規劃設計案於104年12月24日決標，金額535萬元，惟至106年3月10日方經原民會核定可行性評估報告，截至106年底仍處於設計階段，已較原訂於103年度完成規劃設計之期程落後。

原住民族傳統藝術豐羽工程計畫設計方案空間配置圖

（圖片來源：原住民族傳統藝術豐羽工程計畫108-109年細部工作計畫。）

次查本案後續工程興建經費經提報第二期（105至108年）綜合發展實施方案，於107年1月10日經行政院核定，計畫總經費1億9,973萬元（由花東基金補助1億4,980萬元、中央補助款2,996萬元、縣自籌款1,997萬元），預計108年完成興建，109年開始營運。惟本興建計畫用地涉及「變更光復都市計畫（部分機關用地、部分農業區為產業專用區）案」，雖於107年12月12日完成本興建計畫細部設計之審查，仍因上述都市計畫變更之審議作業未完成，而無法申請建造執照（下稱建照），亦無法辦理第1期豐羽計畫之結案事宜，經原民會多次函請該處儘速辦理結案，並經國發會於108年12月4日同意該處將計畫期程修正為108至110年度辦理興建設置，111年起開始營運。嗣「變更光復都市計畫（部分機關用地、部分農業區為產業專用區）案」雖經內政部都市計畫委員會於108年4月2日審議通過，並經縣府於同年10月21日公告，仍因本案興建基地涉及原住民保留地、國有土地及私有土地，須取得所有權人之土地使用權同意書作為申請建照附件，致迄109年3月31日仍無法取得建照以辦理結案，爰再函請國發會同意第1期豐羽計畫花東基金經費專案保留展延至109年12月底前，案經該會函復，計畫執行已逾7年，顯見規劃未盡周延，亦未積極辦理且未有效自主管考，實不符地方民意期待，有損當地原住民族權益，且耗費政府行政成本，應列管課責，避免計畫無限期延宕，並勉予同意經費保留至109年9月底止。

再查縣府於109年9月2日核發本計畫工程之建照，原民處爰於同年9月21日函報原民會辦理第1期豐羽計畫結案事宜，並於109年11月始開始辦理工程招標，惟至本室抽查日（110年4月30日）止，歷經3次招標，皆無廠商投標而流標。而本計畫工程之建照原於110年3月3日屆期，該處爰於110年2月18日申請展期，經縣府同意展延開工期限至110年6月3日。審酌本案建照期限，允宜責成原民處加強辦理工程發包作業，避免因建照展期屆滿仍未能開工而須再次費時申請，並於完成發包後，落實檢核執行與管控後續施工作業，早日達成充實部落基礎生活機能等目標。

三、花蓮縣政府以「觀光友善花蓮」為施政願景，持續推動環保多元葬，惟在殯葬管理方面，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善，期能釋出更多綠地與休憩空間，俾利環境永續發展

政府為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中核心目標13之第3.2項對應指標揭示：「推動全民行為改變，落實低碳在地行動」，環保多元葬法與現今「綠色地球」永續發展之環保意識相符合，且與民眾生活息息相關，係未來殯葬環境永續發展之重要指標。據花蓮縣政府統計截至109年底止，轄內公立公墓計有85處，土地面積201餘公頃，109年度轄內死亡者處理方式，土葬97名、火化3,121名，遺體火化率96.99％，顯示火化觀念已普遍為民眾所接受，惟以環保（植葬）自然葬383名，僅占火化之比率12.27％，仍待積極推廣，俾利環境永續發展。茲綜合各方建言，列述如次：

## （一）轄內各公所經管公立公墓未報經縣府核准逕自擴充毗鄰土地，或遭私人違規私設殯葬設施，為殯葬管理長年積累之課題，允待辦理各墓區土地鑑界確定範圍，分流管控執行進度，加速處理時效，促進殯葬有限資源永續經營

## 按花蓮縣花蓮市等13個公所公立公墓經營管理情形，前經本室於98及103年間辦理全面性調查，經依縣府提供「花蓮縣核准有案公立公墓清冊」土地範圍，會同部分公所承辦人員以衛星定位現勘，並輔以花蓮縣都市計畫整合圖臺系統比對勾稽結果，各公所公立公墓範圍外，遭興闢墳墓，涉有違反行為時殯葬管理條例（91年7月17日公布）第7條規定，未報經縣府審查核准，即違規擴充公墓範圍計61處，所擴充之毗鄰土地計有291筆土地，經請督促各公所檢討擴充公墓範圍原由及依殯葬管理條例規定查報私人違規私設經營墓園等。按縣府為檢討轄內公立公墓擴充至毗鄰土地情形，於104年7月、108年7月、11月及109年11月分別召開會議討論處理方式，據109年11月25日會議結論略以，請公所持續清查公墓範圍外之墓基及年份，制定優惠政策鼓勵民眾起掘，並針對早期核准民眾設置之溢葬墳墓，經釐清屬實者，將已編定為殯葬用地部分報府納入公墓範圍內，非殯葬用地部分，則經公產管理機關同意分割撥用、變更編定後報府納入公墓範圍；另如屬地主經營之墓園，其土地將依區域計畫法規定要求地主說明並回復原狀，否則依法裁處。又依縣府109年12月3日統計公立公墓擴充至毗鄰土地之處理進度資料顯示，前經本室通知涉有擴充至毗鄰土地之291筆土地，經釐清後已結案45筆，包括土地編定或使用分區屬殯葬用地，已納為公墓範圍，或所闢建之墳墓已起掘存入納骨牆，或經現勘結果並無墳墓設置情形等；尚待賡續釐清處理者計有246筆（約84.54％），其中，待處理筆數較高前三者，依序為花蓮市轄內原佐倉公墓外圍遭違法經營墓園或私人濫葬土地，計57筆；秀林鄉轄內非殯葬用地違規興闢墳墓，尚待釐清所興闢墓基數量及年份者，計47筆；壽豐鄉轄內由原住民族委員會經管之山坡地保育利用地、或行政院國軍退除役官兵輔導委員會台東農場經管之國有農牧用地等，遭興闢墳墓，尚待釐清公所是否曾核發埋葬許可證明書後，鼓勵墓主起掘或依違規情節妥處者，計34筆（圖2）等。

## 綜上，鑑於墳墓之興設，涉及民情風俗，且公立公墓外違規興闢墳墓，係長年以來怠忽適法妥處之積累結果，為期徹底改善轄內公立公墓擴充溢葬、私人濫葬或違規經營殯葬設施等情形，允宜列管尚待處理之違規擴充情形，辦理各墓區土地鑑界確定公立公墓範圍，清查公墓範圍外之墓基，是否曾核發埋葬許可證明後，依各擴充土地之屬性（公有土地有無管理權責、私有）、土地編定使用屬性（殯葬用地、非殯葬用地）、違規型態（未報准擴充、私人濫葬、違法經營墓園）等分流管控執行進度，建立資訊檔案，供縣府及公所人員隨時參閱瞭解現況，輔以定期或不定期召開檢討會議，加速處理時效，周全公墓管理，期使公墓範圍外濫葬危害土地利用秩序及都市發展情況，能獲有效治理，並使公立公墓有限資源永續經營。

## （二）推動環保多元葬成效逐年提升，惟仍有使用率偏低或設置環保葬區後閒置尚未啟用等未盡事宜，允待借鏡各方優良標竿案例，積極規劃推廣策略，俾利殯葬環境永續發展

## 依縣府統計105至109年度轄內環保葬概況，縣轄環保葬方式計有植葬與海葬2種，105年度環保葬（植葬、海葬）數量及占當年度轄內死亡人數比率分別為143名及4.20％，逐年攀升至109年度之383名及11.90％，顯示縣轄環保葬推動漸具成效，其中又以慈雲山吉安鄉環保植葬區於105年4月啟用，葬區規劃數量717個，截至109年底止，已翻整3次，累計使用達1,102次，占轄內植葬總數達77.01％，執行績效卓著，堪為標竿案例。惟轄內整體環保多元葬執行情形，尚有未盡情事，摘述如次：

1.縣府辦理聯合海葬尚待積極推廣：縣府於106至109年度辦理聯合海葬計畫經

慈雲山吉安鄉環保植葬區

（圖片來源：花蓮縣吉安鄉公所提供。）

費合計116萬餘元，委託廠商辦理聯合海葬之會場布置、現場演奏、車輛、船艇、宣傳費等，受理海葬限額計50名，惟實際拋灑骨灰僅27名，所餘容量尚可辦理海葬名額23名，未經民眾申請。為促進民眾接受環保海葬方式，允宜跳脫傳統推廣方式，便捷申請管道，透過新思維模式策勵革新葬俗措施，俾利在地環境有限資源永續發展。

## 2.玉里鎮公所設置環保葬區卻閒置未啟用：該公所為推動環保自然葬，於106年6月申請辦理玉里鎮第九（松浦）公墓環保植葬園區工程計畫，總經費163萬餘元（含縣政府補助65萬餘元）。該公所於園區108年1月21日完成驗收後，109年1月15日檢附設施竣工圖、核准設置證明等應具備文件，函報縣府申請啟用，經縣府於109年3月至8月間多次函復，應檢附開發行為應否實施環評開發單位自評表等補正事項等情，迄110年5月18日尚未完成啟用程序，允宜督導該公所積極研謀改善，儘早啟用已完工多時之環保植葬園區。

## 3.鳳林鎮公所經管環保葬區使用率偏低：鳳林鎮第一公墓樹葬區係建置於101年10月間，截至查核日（109年11月30日）止，累計使用329次，近8年來，每年平均使用次數僅約40次，使用率偏低。囿於民情仍沿襲既有之殯（土）葬習俗，允宜積極運用多元管道及途徑宣導推廣環保葬，或參採慈雲山吉安鄉環保植葬標竿案例，規劃相關鼓勵或便民措施，提升該區使用頻率，俾利在地環境永續發展。

## 四、行政院為改善青年及弱勢家戶居住問題，近年來積極推動只租不售之社會住宅政策，縣府允宜審酌花蓮縣弱勢族群社會住宅需求與目前中央政府規劃興建數量，積極研議整體規劃辦理花蓮縣社會住宅，以協助弱勢族群共享適足尊嚴居住環境

## 依聯合國於2015年訂定永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）第11.1細項略以，在2030年前，確保所有人都可取得適當、安全，以及負擔得起之住宅與基本服務。與行政院國家永續發展委員會於108年7月公布「臺灣永續發展目標」之具體目標第11.1項：「確保所有人都可享有適當、安全及可負擔住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所。」復依我國為保障國民居住權益，健全住宅市場，提升居住品質，使全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境，近期於110年6月9日修正公布之住宅法，第2條及第4條規定略以，主管機關在中央為內政部，在縣市為縣市政府，社會住宅興辦為主管機關權責之一，主管機關及民間興辦之社會住宅，應以縣市轄區為計算範圍，提供至少百分之40以上比率出租予經濟或社會弱勢者，另提供一定比率予未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者，有關經濟或社會弱勢身分，係指「家庭總收入平均分配全家人口之金額及家庭財產，未超過主管機關公告之一定標準」，且符合低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上等13項規定情形之一者。

## 經查行政院為解決當前國內住宅高房價、高空屋、高自有率及社會住宅短缺，致使青年及弱勢家戶之基本居住需求遭受困難問題，推動只租不售之社會住宅政策，結合政府興建社會住宅與透過包租代管民間住宅，增加住宅政策供給面資源，期能發揮租屋與購屋市場相互調控的均衡機制，以穩定住宅市場及安定人民居住，經於106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，執行期程自106至113年，計畫目標預計達成20萬戶社會住宅的供給量，以協助弱勢族群居住，分別為政府直接興建社會住宅12萬戶、利用現有空屋包租代管8萬戶。

## 依據前揭行政院核定社會住宅興建計畫，開列花蓮縣仁愛新城仁禮段272戶、花蓮菸葉廠仁義段1,300戶，興建數量合計1,572戶，經由花蓮縣政府辦理規劃作業，原預定於109年底完成。惟縣府嗣為解決花蓮縣青年居住問題，期使年輕人能落地生根並安身立命，採賣斷式並限制一定年限內不得移轉之方式，推動青年安心成家住宅計畫，爰暫緩上述仁禮段與仁義段1,572戶社會住宅之興辦。花蓮縣青年安心成家住宅計畫經費22億5,224萬餘元，在新城鄉嘉北段新建住宅651戶及店面158戶，業於109年12月11日竣工，並於110年2月4日取得使用執照，截至110年5月底止，辦理訂購戶驗屋、房屋點交及所有權移轉登記等相關作業中。另縣府委託專業廠商辦理花蓮縣社會住宅推動計畫可行性評估，參考評估結論建議採搭配包租代管方式，以釋出民間閒置住宅，減輕興建社會住宅之財政壓力，並配合行政院推動社會住宅包租代管政策，經提報「社會住宅包租代管第2期工作計畫」，獲內政部於109年3月18日核定補助辦理，經費4,654萬餘元，業於同年12月16日委託兆基管理顧問股份有限公司辦理「花蓮縣社會住宅包租代管計畫專業服務」，預計媒合包租及代管計200戶。

美崙安居社會住宅基地位置圖

（圖片來源：摘自110年3月6日聯合報新聞網。）

復據前揭社會住宅興辦計畫，衛生福利部推估各縣市「低收及中低收入戶」等9類弱勢族群社會住宅需求，其中花蓮縣為5,113戶。又參考聯合報110年3月6日報導，行政院為加速推動蔡英文總統8年20萬戶社會住宅政策，在花蓮縣及臺東縣勘選5處基地進行評估，其中花蓮市民意段已完成先期規劃，將斥資14億元，於球崙2路、華泰街口興建地上10層、地下2層社會住宅401戶，案名定為「美崙安居」，由國家住宅及都市更新中心負責規劃及興建。

| 表2 花蓮縣青年住宅及社會住宅辦理情形表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶數 |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣弱勢族群 社會住宅需求推估 | 花蓮縣青年 安心成家住宅 | 行政院核定社會 住宅興辦計畫開列 花蓮縣目標 | 花蓮縣預計辦理社會住宅 |  | 計畫目標與預計 辦理情形落差 |
| 5,113 | 651 | 1,572 | 中央規劃興建401 | 縣府包租代管 200 | 971 |
|  |  |  | 601 |  |  |
| 註：1.花蓮縣青年住宅及社會住宅截至110年5月底止中央與地方辦理情形。 2.花蓮縣青年安心成家住宅店面158戶、住宅651戶。 3.資料來源：整理自行政院核定社會住宅興辦計畫及花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

## 綜上，確保所有人都可享有適當、安全及可負擔之住宅與基本生活所需的服務，為我國公布臺灣永續發展所揭櫫之目標，行政院為解決青年及弱勢家戶基本居住需求問題，積極推動只租不售之社會住宅政策，於106年核定社會住宅興辦計畫開列花蓮縣興辦目標為1,572戶，惟目前中央預定規劃興建401戶，與縣府預計辦理包租代管200戶，二者合計僅601戶，縱加計已興建之651戶青年住宅，亦未達原社會住宅興辦目標，與衛生福利部所推估花蓮縣弱勢族群住宅需求，差異頗大（表2），顯示花蓮縣社會住宅之興辦（含包租代管），尚有策進空間。允宜審酌在地弱勢族群社會住宅需求與人口發展趨勢，如育兒、高齡化及原住民等居住困境，營造友善宜居環境，依提供社會住宅興辦職權及法制規範，配合中央推動社會住宅政策，積極研議規劃辦理花蓮縣社會住宅，以協助弱勢族群享有適足尊嚴居住環境，均衡保障國民居住權益。

五、七星潭風景區為花蓮縣極具吸引力之海灣觀光景點，惟辦理觀光推展活動內容之多元性有待策進，又假日期間屢有違停衍生交通阻塞問題，與民眾陳情諸多違規設攤及野狗問題，允宜研議改善方案，以提升風景區整體環境品質及長期觀光效益

縣府87年間核定縣級七星潭風景特定區後，分年投入建設經費並管理維護，每年駐足景點遊客興盛，為花蓮縣極具吸引力之海灣觀光景點，惟迭有遊客陳情違停、攤販與野狗等亂象，亟待籌劃改善對策。為提升風景區環境整體品質及長期觀光效益，經本室諮詢產官學專家意見，茲綜合各方建言，列述如次：

（一）七星潭風景區為花蓮地區著名兩潭自行車道起點，惟辦理觀光推展活動內容仍有多元策進空間，允宜研議於該區辦理自行車相關旅遊推展活動，並籌謀規劃完善之自行車租借服務，增加遊客使用便利性，以提高自行車道使用效益及增值觀光產業

| 兩潭自行車道將七星潭和鯉魚潭自行車道串起山海陽光，北承太魯閣，南接花東縱谷，是貫通花蓮地區自行車步道的主要路線。據縣府查填105至109年9月於七星潭風景區辦理之觀光推展活動調查表，主要係賞星疊石活動及戰機迎曙光活動等，活動內容尚有多元策進空間；猶待利用以該景點起點之兩潭自行車道辦理自行車觀光推展相關活動。又位於兩潭自行車道沿線或緊鄰處提供自行車租借服務者，僅分別於七星潭風景區內、鄰近北濱海堤處及鯉魚潭風景區內各有1家或2家業者，其餘路段均查無提供服務之業者，租借服務未具便利性。由於縣府未於七星潭風景區推展便利之自行車道租借服務，且未利用兩潭自行車道景色優勢辦理活動，致部分路段使用價值未彰顯。近年來各地積極推廣自行車運動（比賽），致力開創自行車觀光產業機會，如臺東縣政府辦理自行車節及臺中市政府辦理自行車嘉年華等，另如宜蘭縣政府於冬山河親水公園辦理自行車租借委託經營管理，提供風景區遊客自行車租借便利性，力圖增裕收入來源等；交通部觀光局亦將2021年訂為「自行車旅遊年」，並整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，與旅行社合作開拓市場販售遊程，推廣國內自行車旅遊風氣。據交通部統計資料，七星潭與鯉魚潭2風景區近5年（105至109年）來每年遊客均逾70萬人次（表3），已成為遊客到花蓮之必訪與熱門景點。而上開兩潭自行車道全長35.5公里，車道沿著太平洋海岸行走，以優美之海岸景觀串連該2熱門風景區，極具開發自行車觀光 表3 兩潭風景區遊客量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：千人次 |  |  |
| 年度 | 七星潭風景區 | 鯉魚潭風景特定區 |
| 105 | 1,441 | 1,666 |
| 106 | 1,358 | 1,281 |
| 107 | 1,062 | 1,103 |
| 108 | 1,185 | 1,086 |
| 109 | 731 | 1,225 |
| 資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫。 |  |  |

旅遊潛力；又自行車旅遊為近年來興盛之體驗旅遊方式，縣府允宜參考其他地方政府推廣案例，積極籌謀規劃於該風景區提供完善之自行車租借服務，以增加遊客使用便利性；並研議推展自行車旅遊活動，以提高自行車道使用效益，期開創優勢觀光產業競爭力。

（二）七星潭風景區假日期間屢有違停衍生交通阻塞問題，允宜研議規劃整體停車空間及引導車輛智慧停車資訊，或妥善遊客接駁運輸配套設施，以紓解車潮

七星潭風景區現有已劃設停車格之路外停車場由南至北計有七星潭遊客中心旁、賞星廣場、航道下（藍天廣場）及德燕漁場等4處，小客車停車格合計139格，惟其中遊客主要集中區域賞星廣場至藍天廣場間，小客車停車格合計僅68格，致每逢假日停車位一位難求，除停車場內違停亂象頻生外，並造成該區域附近原已狹窄之道路兩旁停滿車輛，易滋交通堵塞或事故。另據花蓮交通e點通網站查詢停靠七星潭之公車路線，計有308及1133A（臺灣好行-太魯閣線）兩路線，由花蓮車站往七星潭社區自上午7時20分至下午3時10分每日合計7班次、七星潭往花蓮車站自

七星潭風景區停車場配置情形圖

（圖片來源：花蓮縣政府提供資料。）

七星潭遊客中心旁停車場

小客車40格、

無障礙1格、機車13格

賞星廣場停車場

小客車34格、無障礙1格、大客車16格、機車13格

航道下停車場

小客車34格、

無障礙2格

德燕漁場停車場

小客車31格、無障礙1格、機車30格

上午8時30分至下午5時57分每日合計8班次，平均約1小時始有1班公車；且該風景區往花蓮車站方向僅於路邊設置簡易站牌，民眾反映難找，又未標示公車班次與動態資訊，不易確認有否公車可搭乘，迭遭民眾陳情站牌資訊不明、等無公車或公車過站不停，致乘客漸趨減少。為體察民意改善七星潭風景區違停及造成交通阻塞等問題，亟待研議協調於遊客集中區旁閒置國有土地設置停車場，或建置智慧停車系統導引遊客至南北兩側停車場；另研議於往花蓮車站方向之公車停靠地點設置完善候車空間，並搭配智慧站牌顯示車輛動態資訊，完善搭乘公共運輸設施及配套措施，提高遊客搭乘公車意願，以紓解車潮。

（三）民眾陳情諸多違規設攤及野狗問題，允宜研議改善方案，或籌劃設置合法攤位區域，以妥善管理風景區內商業服務問題

表4 縣長信箱及1999專線受理陳情七星潭環境設施等案件統計表

單位：件

| 問題分類 | 合計 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 （1-9月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計（註1） | 267 | 79 | 48 | 55 | 52 | 33 |
| 攤販問題 | 112 | 33 | 20 | 29 | 22 | 8 |
| 設施維護問題 | 60 | 23 | 8 | 11 | 11 | 7 |
| 野狗問題 | 35 | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 環境維護問題 | 33 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 公車問題 | 16 | 4 | 5 | - | 6 | 1 |
| 停車問題 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |

註：1.其中有3件陳情案件同時涉及2項問題。

2.資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

據縣府提供105年1月至109年9月縣長信箱及1999專線陳情資料，與七星潭風景區管理有關案件計有267件，經分析陳情事項，主要係攤販問題112件（41.95％）、設施維護問題60件（22.47％）、野狗問題35件（13.11％）、環境維護問題33件（12.36％）、公車問題16件（5.99％）及停車問題14件（5.24％）等（表4），其中攤販問題占比最高。該等攤販多係新城鄉公所自108年7月起以辦理活動名義集中於賞星廣場旁設置，相關適法性及管理權責尚待釐清，另尚有諸多係於區內隨處擺攤販售小吃或進行街頭表演等，屢遭民眾檢舉影響風景區景觀、造成噪音及環境髒亂，且部分攤販占用自行車道，影響人車通行等；又縣府雖已不定期稽查取締，惟囿於稽查人力等，改善效果不彰，環境影響問題亟待研議積極整頓作為。前開議題經本室諮詢相關專家學者，均建議七星潭風景區內宜設置合法擺攤區域，並做好衛生管理，以整體景觀考量及銜接在地產業發展特色，規劃攤販營業範圍及型態，並協助設置管理委員會處理垃圾及公共設施之維護等，期能兼顧風景區環境維護並增加地方觀光產業價值。又其中涉及觀光、環保、動植物防疫及公所清潔隊等機關單位之野狗問題，陳情傷人事件未減，據縣府回覆處理方式略以，已於風景區內豎立告示宣導勿隨意餵食、請民眾確認動物有攻擊或明顯威脅事實可通報當地公所清潔隊捕捉，由動植物防疫所採取絕育措施等，惟野狗衍生問題仍未見趨緩，亟待研謀有效落實行動改善，以維護風景區遊客安全品質。

柒、決算審核綜合成果

109年度辦理適正性、合規性、效能性審計業務及追蹤查核108年度所提重要審核意見改善情形等獲致成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核財務、審定決算情形

修正歲入決算，通知繳庫者2,812萬餘元，包括：1.短、漏、誤列之各項收入款2,783萬餘元；2.暫收款、代收款等科目內應繳庫歲入款14萬餘元；3.營業（非營業）基金盈（賸）餘應繳庫歲入款14萬餘元（表1）。

表1 修正歲入決算通知繳庫數分析

單位：新臺幣元

| 繳 庫 原 因 機 關 名 稱 | 合計 | 營業（非營業）基金盈（賸）餘應繳庫歲入款 | 暫收款、代收款等科目內應繳庫歲入款 | 短、漏、誤列之 各項收入款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 28,127,482 | 142,811 | 145,000 | 27,839,671 |
| 109年度部分 | 28,032,482 | 142,811 | 50,000 | 27,839,671 |
| 花蓮縣政府 | 19,758,811 | 142,811 | 50,000 | 19,566,000 |
| 花蓮縣警察局 | 8,273,671 | － | － | 8,273,671 |
| 以前年度部分 | 95,000 | － | 95,000 | － |
| 花蓮縣政府 | 95,000 | － | 95,000 | － |

（二）審核稅捐稽徵事務情形

稅捐稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知稽徵機關查明依法處理結果，109年度補徵稅款及罰鍰404件，計623萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、監造不周及施工不符等情形，經通知各該機關查明並依法或依約處理，109年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計838萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府擬編下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，與財務上增進效能及減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。109年度對花蓮縣政府所提建議意見計有6項（詳乙－10至15頁），分述如次：

1.公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營。

2.辦理花東地區永續發展基金補助計畫，間有前置作業耗時，延宕計畫開辦期程，或有提報撤案或停辦情事，政府補助資源未盡掌握及運用，允宜妥為規劃計畫執行必要時程、經費需求及周延計畫事前整備，積極改善預算執行效能。

3.配合蘇花改通車規劃花蓮車站前轉運站未建置完成，亟待督促加強工程執行；委外經營管理路邊停車收費停車場業務，允宜審酌市區各路段停車需求妥訂委外契約。

4.辦理縣193線拓寬計畫，新城路段因保安林地配合環差報告審查意見，致規劃路線大幅變動修正計畫，與南濱路段部分用地費漏估致原核定經費不足，而改採2階段方式辦理，整體計畫期程大幅展延，允宜積極籌謀因應。

5.辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，因配合地下管線遷移等，致工程執行進度大幅落後，且變更設計未報經中央補助機關審查同意即先行施工，允宜積極研謀改進。

6.分年辦理花蓮縣防災教育館暨特種搜救隊訓練基地建置計畫，惟計畫基地尚待配合都市計畫通盤檢討變更，且相關統包工程延至109年6月始辦理招標作業，允宜積極辦理，俾如期如質達成建置目標，提升自主救災效能。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於109年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.花蓮縣政府及萬榮鄉公所受理紅葉溫泉旅社租用原住民保留地與申辦溫泉水權、旅館業登記情形，核有萬榮鄉公所已知紅葉溫泉旅社業者於88年底土地租約屆期前，未取得建築許可擅自興建建築物，違反租約規定，卻遲至103年始公告終止租約，且公告完成後迄未依程序收回土地管理，仍由業者違規使用；又花蓮縣政府已知業者期滿未續約無土地使用權，卻未督同公所儘速依規定妥處，任由業者於無租約情況下持續經營溫泉事業長達20年，有損政府依法施政形象；又縣府調查獲悉紅葉溫泉資源具有發展潛力，並劃設溫泉露頭一定範圍及鑿井監測水質，惟對於溫泉法制定公布及發展觀光條例修正施行前，既有取用溫泉經營惟逾改善期限多年之業者，未依法勒令停止利用溫泉資源及輔導合法經營，任其長期違法營業，斲損政府施政形象等情事。

2.花蓮縣環境保護局辦理垃圾轉運設施興建計畫，總經費6億8,587萬餘元，其中轉運設施相關費用6,794萬餘元，包含轉運設施規劃費1式300萬元、轉運設施建置費2座計6,494萬餘元。該局提報及辦理垃圾轉運設施興建計畫情形，核有擬訂垃圾轉運設施興建計畫因未妥善規劃南北區轉運站興建地點、時程及經費需求等因素，迭有全期工作計畫獲中央主管機關核定後，又為應該局要求修正，而須重新辦理審查之反覆情事，計畫擬訂未臻嚴謹，延宕興建計畫執行進度，無法依原訂計畫期程自107年度執行垃圾轉運事宜；辦理北區區域性垃圾轉運設施案，事前未先辦理興建地點用地分析，亦未調查興建場址是否位屬原住民族傳統領域土地範圍，復未依規定確實舉辦聽證會等；另辦理南區區域性垃圾轉運設施案，亦未辦理聽證會等，政府資訊未主動公開，衍生當地居民及民間團體陳抗情事，致執行延宕且暫緩或中止興建，未能發揮執行垃圾轉運事宜等預期成效等情事。

另本室於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列2件：

1.花蓮縣政府辦理花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫執行情形。

2.花蓮縣政府辦理花蓮縣原住民會館閒置活化情形。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共有6類58項（表6，甲－58頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為強化地方基層建設，辦理議員所提建議事項相關採購，惟補助案件之審查及執行作業之控管未臻周延，允宜積極研謀改進；鄉鎮市公所受理及管理管線單位申請道路挖掘，惟行政作業程序未盡一致與未落實管控作業，亟待本主管機關權責研謀改善，以健全內部管控作業；縣立網球場收費及門禁管理未臻妥適，使用照明設施之代幣管理措施欠周，允宜研謀改善，以健全內部控制機制；推動不動產交易資訊透明化，受理及抽查不動產交易實價登錄案件，惟仍有未盡完善情事，允宜強化查調機制，周延查核作業；積極提升衛生醫療水準與服務品質，設置醫療循環作業基金辦理門診業務，提供在地居民醫療服務，尚有部分衛生所醫療獎勵金發放作業欠周妥，允應研謀改善；花蓮縣各鄉鎮市公所辦理非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業執行情形未臻周妥，亟待本環保主管機關權責督導健全管理機制，提升規費徵納效能等7項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有為引進民間資金、技術及效率，提升政府公共服務效能，辦理促進民間參與公共建設計畫，惟履約管理作業未盡周延，尚待研謀改善；辦理青年安心成家住宅新建計畫，統包工程迄110年4月尚未驗收完成，交屋期限在即，易衍生給付承購戶遲延利息之風險，允宜加速工程驗收及產權過戶與點交等作業，俾免財務負擔加劇；為提升道路服務水準，辦理縣193線新城及南濱路段拓寬計畫，因規劃路線涉及國土保安林地而須修正計畫，與漏估用地取得經費，致執行進度嚴重延宕，並須大幅追加預算經費，亟待研謀改進；優化閱讀環境，辦理新建圖書館計畫，惟事前未廣納區域民意與凝聚共識，衍生民眾陳抗事件，基地選址、興建規模等遲未能確定，影響計畫執行進度，亟待研謀改善；稅捐徵起率呈現下滑趨勢，且鉅額礦石特別稅仍有爭訟，尚未收繳入庫，亟待研謀善策妥為因應，避免衍生地方財政收支缺口；為充實各種救災裝備器材，辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」，惟訂定績效指標未盡明確，且購置裝備未確實配發使用，允待研謀改進，強化計畫執行效能等34項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有公共債務舉借狀況較往年持續改善，惟加計自償性債務之累計未償餘額持續增加，允宜就自償性財源適時挹注建設經費，以節省相關利息支出；花蓮縣原住民會館閒置已逾10年，未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰；為提升生活環境品質，建設花蓮地區污水下水道系統，惟尚未開徵污水下水道使用費，系統維護管理費用負擔沉重，允宜落實徵收作業，以符合使用者付費公平原則，維護在地環境永續發展；鳳林鎮公所發放全數鎮民年終慰問金，未考量鎮民受災程度及審酌自有財源負擔能量，不利財政永續經營，且有適法性爭議，亟待本自治監督權責督導改善，俾利有限資源衡平運用；為促進土地利用與發展，辦理縣有耕地管理業務，惟部分耕地遭占建或漏未列管，仍待研謀改善，俾提升農業生產力及增加公產收入；因應非洲豬瘟疫情及配合廚餘禁止養豬之去化政策，建置廚餘高效能處理場，惟代處理事業單位廚餘未依使用者付費原則收費，允宜研議積極開闢自有財源，俾利永續經營等7項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有營業基金之各項營運績效未如預期，且績效獎金核發未扣除非屬員工貢獻之收入，用人費率逾核定標準，允宜研謀改善，以利企業永續衡平經營1項。

5.對於採購作業提出意見者，計有工程採購履約過程發現廠商以不實文件申請估驗計價之不法情事，惟未及時辦理刊登政府採購公報作業，影響政府採購法建立處罰不良廠商機制之功能，亟待研謀改進1項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有辦理公墓外圍違法私設殯葬設施之取締及處理作業，歷經多年尚無具體改善結果，亟待研議妥處，期使危害土地利用秩序之濫葬情形能獲有效治理；為保障學生權益，列管學生交通車設施並實施安全檢查，惟部分學校交通車漏未列管及稽查，且路檢違規案件之處理亦欠妥適，允宜積極研謀改善，落實學生交通車安全管理；積極推動發展縣級七星潭風景區，惟發展觀光之相關設施、攤販設置及獨木舟活動等管理作業，尚有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以健全觀光事業管理輔導與維護遊客安全；提供身心障礙者及長期照顧個案輔具服務，惟訪視評估等候日數過長情形頻仍，且輔具補助案件核銷比率偏低，允宜研謀改善，提升輔具服務效能；為緊密聯結反毒網絡，有效防制青少年及民眾受毒品危害，設置毒品危害防制中心，惟部分毒品危害防制業務尚待加強辦理；積極執行車輛違規拖吊業務，加強維護及改善交通秩序，惟後續處理作業仍未盡妥適，有待研謀改善等8項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第20條第2項規定，於109年度報請監察院依法處理者計有1件；（二）經依審計法第17條後段規定，於109年度移送檢調機關偵辦，並於本室審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）報告監察院者1件；（三）通知各機關查明處理業經處分者計有6件，受處分人員計17人次，均核予申誡處分（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）報請監察院處理者

花蓮縣政府查處違法私設伊甸園納骨堂辦理情形案，於104年4月展延興辦事業計畫補辦手續之改善期限屆滿後，因違規行為人未能提出原住民部落同意設置會議紀錄而擱置，未持續追蹤其合法化進度，迄未完成補辦程序；又103年6月函令違規行為人立即停止營運未果，骨灰（骸）甕存放數量持續增加，屢遭民眾質疑合法性，均未本於主管機關權責積極適法妥處，怠忽消極，斲傷政府機關形象；縣府民政處102年1月間會勘發現違規行為人涉違反區域計畫法、建築法等規定，僅就其所管之殯葬管理條例查處，遲未審視個案違規具體事實及行為，由各業管單位共同研議處理方案，任農舍變更為納骨堂使用而未能適法處理，行政效能不彰，經函請查明處理，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

（二）移送檢調機關偵辦者

109年度移送檢調機關偵辦，並於本室審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）報告監察院者1件，係花蓮縣新城鄉嘉里國民小學辦理改善及充實教學環境設備工程執行情形。因內容屬密件，不予摘述。

（三）通知各機關查明經處分者

機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於109年度報請監察院備查者6件（表2），受處分人員計17人次，均核予申誡處分（表3，陳報期間為109年1月1日至12月31日）。另本室於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）通知機關查明處理業經處分之違失案件（表4），受處分人員共計13人次，分別核予記過或申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施外，予以列管追蹤查核，並於報告監察院備查時，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部稽（審）核者，副知花蓮縣政府；涉及採購作業疏失者，副知行政院公共工程委員會及花蓮縣政府，以期更能有效發揮審計功能。

表2  審計部臺灣省花蓮縣審計室於109年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 花蓮縣政府辦理媒體宣傳等27件採購案情形。 |
| 2 | 花蓮縣政府公共造產基金辦理公開標售土石作業情形。 |
| 3 | 花蓮縣衛生局辦理違反菸害防制法應收未收行政罰鍰收繳作業情形。 |
| 4 | 花蓮縣環境保護局辦理列管污染源例行巡查作業情形。 |
| 5 | 花蓮縣環境保護局補助民眾及租賃業者購置電動機車執行情形。 |
| 6 | 花蓮縣環境保護局「107年度花蓮縣電動機車推廣設置計畫」採購案執行情形。 |

| 表3 審計部臺灣省花蓮縣審計室109年度通知機關查明處分情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 小計 | 記大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 6 | 17 | — | — | 17 |
| 縣政府主管 | 1 | 4 | — | — | 4 |
| 民政處主管 | 1 | 2 | — | — | 2 |
| 花蓮縣衛生局主管 | 1 | 4 | — | — | 4 |
| 花蓮縣環境保護局主管 | 3 | 7 | — | — | 7 |
| 二、案情別 |  |  |  |  |  |
| 違失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 小計 | 記大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 6 | 17 | — | — | 17 |
| 採購作業疏失 | 1 | 2 | — | — | 2 |
| 內部稽（審）核疏失 | 5 | 15 | — | — | 15 |

表4  審計部臺灣省花蓮縣審計室於110年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 花蓮縣政府辦理違反勞動基準法、就業服務法相關規定之應收未收行政罰鍰催繳作業情形。 |
| 2 | 花蓮縣政府暨所屬機關及鄉公所部分公務人員登記為民宿負責人情形。 |
| 3 | 花蓮縣農產運銷股份有限公司辦理報廢舊鍋爐拆除遷移採購案。 |
| 4 | 花蓮縣政府查處違規私設殯葬設施之取締及處理情形。 |

四、108年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形

本室於108年度監督各機關年度預算執行結果，經予修正歲入、歲出決算，通知繳庫者分別為691萬餘元、168萬餘元，合計859萬餘元。截至109年度止，已繳庫數657萬餘元，尚須由花蓮縣政府依法催繳者計202萬餘元。茲將各機關處理情形列表如次（表5）：

表5　108年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 修正決算通知繳庫數 | 已繳庫數 | 尚未繳庫數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 8,599,849 | 6,573,969 | 2,025,880 |  |
| 歲入部分小計 | 6,919,324 | 6,103,444 | 815,880 |  |
| 花蓮縣政府 | 6,869,324 | 6,053,444 | 815,880 | 係增列應收花蓮漁港多功能漁業場館使用補償金。已申請強制執行。 |
| 花蓮縣文化局 | 50,000 | 50,000 | － |  |
| 歲出部分小計 | 1,680,525 | 470,525 | 1,210,000 |  |
| 花蓮縣政府 | 1,210,000 | － | 1,210,000 | 係減列0206震災紀實文宣裝封及寄送費用。已於110年度編列預算支應。 |
| 公教人員退休撫卹給付 | 470,525 | 470,525 | － |  |

五、108年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於108年度花蓮縣總決算審核報告提列之重要審核意見計有58項（表6），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者14項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者43項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見19項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表6  審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 109年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 108年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 58 | 7 | 34 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58 | 14 （24.14％） | 1 （1.72％） | 43 （74.14％） |
| 縣政府主管 | 30 | 2 | 17 | 5 | － | 1 | 5 | 30 | 9 | 1 | 20 |
| 民政處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 教育處主管 | 2 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 花蓮縣文化局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 農業處主管 | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 地政處主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 花蓮縣警察局主管 | 5 | － | 4 | － | － | － | 1 | 5 | 2 | － | 3 |
| 花蓮縣消防局主管 | 4 | － | 3 | － | － | － | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 花蓮縣衛生局主管 | 4 | 1 | 2 | － | － | － | 1 | 3 | 1 | － | 2 |
| 花蓮縣環境保護局主管 | 5 | 1 | 3 | 1 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。