乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

縣政府主管

1.年度歲出預算實現率已達8成，惟仍有部分計畫執行落後，另以前年度尚有懸列多年之計畫未辦理完成，亟待研謀改善，以提升管理績效及施政效能	乙－16

2.為改善地方基礎建設，爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，惟部分計畫執行進度尚待提升，又須負擔配合款及後續維運成本，允宜綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展	乙－17

3.公共債務舉借狀況較往年持續改善，惟加計自償性債務之累計未償餘額持續增加，允宜就自償性財源適時挹注建設經費，以節省相關利息支出	乙－18

4.為引進民間資金、技術及效率，提升政府公共服務效能，辦理促進民間參與公共建設計畫，惟履約管理作業未盡周延，尚待研謀改善	乙－18

5.辦理公墓外圍違法私設殯葬設施之取締及處理作業，歷經多年尚無具體改善結果，亟待研議妥處，期使危害土地利用秩序之濫葬情形能獲有效治理	乙－19

6.花蓮縣原住民會館閒置已逾10年，未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰	乙－20

7.為強化地方基層建設，辦理議員所提建議事項相關採購，惟補助案件之審查及執行作業之控管未臻周延，允宜積極研謀改進	乙－21

8.為提升親師生交流溝通，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，惟家長註冊及使用率偏低，允宜研謀改善，以擴大使用效益	乙－21

9.積極建置數位機會中心及部落公共網路服務，縮短城鄉數位落差，惟設備服務管理與評估規劃作業間有欠周，允宜研謀改善，確保數位資源妥善充分運用	乙－22

10.為保障學生權益，列管學生交通車設施並實施安全檢查，惟部分學校交通車漏未列管及稽查，且路檢違規案件之處理亦欠妥適，允宜積極研謀改善，落實學生交通車安全管理	乙－24

11.辦理青年安心成家住宅新建計畫，統包工程迄110年4月尚未驗收完成，交屋期限在即，易衍生給付承購戶遲延利息之風險，允宜加速工程驗收及產權過戶與點交等作業，俾免財務負擔加劇	乙－24

12.為提升公共交通服務品質，委託民間經營公有收費停車場，惟智慧停車管理系統，尚待精進發展策略，允宜研謀改善	乙－25

13.鄉鎮市公所受理及管理管線單位申請道路挖掘，行政作業程序未盡一致與未落實管控作業，亟待本主管機關權責督導改善，健全內部控制	乙－26

14.為強化建築物安全管理，辦理建築物公共安全申報及稽查業務，惟未就公安審查複審不合格場所依規裁處，復未落實更新列管大型百貨公司及增加檢查頻率，亟待研謀改善，以保障民眾居住及消費環境安全	乙－26

15.為提升道路服務水準，辦理縣193線新城及南濱路段拓寬計畫，因規劃路線涉及國土保安林地而須修正計畫，與漏估用地取得經費，致執行進度未如預期，並須大幅追加預算經費，亟待研謀改進	乙－28

16.為推動花蓮地區觀光發展，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，惟部分車道路段完工後橫向坡度過大，且計畫執行進度落後，亟待研議改善	乙－28

17.為提升乘客候車服務品質，辦理花蓮先期轉運站計畫，因統包商辦理細部設計及工程施工整合能力欠佳，致計畫執行進度落後，亟待研謀改進	乙－29

18.辦理慕谷慕魚聯外道路災害復建工程，惟設計過程未覈實分析災害肇因，且遇災害規模擴大，而須重新辦理規劃設計作業，復建進度嚴重落後，亟待研謀改善	乙－30

19.為提升生活環境品質，建設花蓮地區污水下水道系統，惟尚未開徵污水下水道使用費，系統維護管理費用負擔沉重，允宜落實徵收作業，以符合使用者付費公平原則，維護在地環境永續發展	乙－30

20.為提升都市排水通洪容量，確保民眾免遭水患，辦理雨水下水道建設及管理維護，惟部分系統規劃年代頗久，與設施檢查及清疏作業未盡周延，亟待研謀改善	乙－31

21.為營造宜居宜遊城鄉環境與優質河川特色環境，辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，惟提報計畫內容未臻周延或規劃設計作業未盡妥適，影響計畫執行成效，允宜積極研謀改進	乙－32

22.工程採購履約過程發現廠商以不實文件申請估驗計價之不法情事，惟未及時辦理刊登政府採購公報作業，影響政府採購法建立處罰不良廠商機制之功能，亟待研謀改進	乙－33

23.積極推動發展縣級七星潭風景區，惟發展觀光之相關設施、攤販設置及獨木舟活動等管理作業，尚有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以健全觀光事業管理輔導與維護遊客安全	乙－34

24.積極行銷花蓮觀光活動，促進遊客旅宿消費，惟部分業者涉有違規營業情事，縣府稽查量能尚待因應強化，允宜審酌業務人力配置並加強查緝，以提升觀光產業品質	乙－35

25.提供身心障礙者及長期照顧個案輔具服務，惟訪視評估等候日數過長，輔具補助案件核銷比率偏低，允宜研謀改善，提升輔具服務效能	乙－36

26.為緊密聯結反毒網絡，有效防制青少年及民眾受毒品危害，設置毒品危害防制中心，惟部分毒品危害防制業務尚待加強辦理	乙－37

27.鳳林鎮公所發放全數鎮民年終慰問金，未考量鎮民受災程度及審酌自有財源負擔能量，不利財政永續經營，且有適法性爭議，亟待本自治監督權責督導改善，俾利有限資源衡平運用	乙－38

28.積極推動原住民族語言復振工作，辦理語言推廣人員工作計畫，惟部分人員之推廣時數未達規定標準，且族語認證報考率與通過率偏低，允待研謀改善，以提升執行成效	乙－39

29.為提供原住民長者在地化照顧服務，辦理文化健康站計畫，惟部分屬應優先布建之部落尚未設置文化健康站，允宜研謀改善	乙－40

30.為促進土地利用與發展，辦理縣有耕地管理業務，惟部分耕地遭占建或漏未列管，仍待研謀改善，俾提升農業生產力及增加公產收入	乙－41

教育處主管

1.體育場館出借作業事繁責重，場租收入尚不足支應水電費，間有未依收費標準計收場地使用費，允待研謀改善，以利場館永續經營	乙－46

2.縣立網球場收費及門禁管理未臻妥適，使用照明設施之代幣管理措施欠周，允宜研謀改善，以健全內部控制機制	乙－47

花蓮縣文化局主管

1.為優化閱讀環境，辦理新建圖書館計畫，惟事前未廣納區域民意與凝聚共識，衍生民眾陳抗事件，基地選址、興建規模等遲未能確定，影響計畫執行進度，亟待研謀改善	乙－48

2.為永續保存在地文化，盤點梳理文化資材後予以數位化並建置「花蓮在地文化記憶庫」，惟執行結果尚有未臻周妥情事，允宜研議改善	乙－50

3.致力活化舊有空間，打造在地非商業性電影教育環境，惟影視推廣活動執行成效未如預期，鐵道電影院啟用後，僅放映12場電影即關閉未再委外營運，又影視研習活動之學員參與率大幅下滑，允宜研謀改善	乙－50

農業處主管

1.營業基金之各項營運績效未如預期，且績效獎金核發未扣除非屬員工貢獻之收入，用人費率逾核定標準，允宜研謀改善，以利企業永續衡平經營	乙－53

2.農產運銷作業流程及管理規章部分未符現況，且帳款收繳及管理作業內部審核機制闕如，亟待研議改善，以強化內部控制機制	乙－53

地政處主管

推動不動產交易資訊透明化，受理及抽查不動產交易實價登錄案件，惟仍有未盡完善情事，允宜強化查調機制，周延查核作業	乙－56

花蓮縣地方稅務局主管

1.稅捐稽徵考核成績優良，惟地價稅及房屋稅稅籍清查未盡周妥，允宜擴大蒐集各項課稅資料建檔勾稽運用，以利掌握稅源及維護租稅公平	乙－57

2.稅捐徵起率呈現下滑趨勢，且鉅額礦石特別稅仍有爭訟，尚未收繳入庫，亟待研謀善策妥為因應，避免衍生地方財政收支缺口	乙－58

花蓮縣警察局主管

1.積極取締重大交通違規案件，以強化交通改善成果，惟近年交通事故死傷人數仍未見趨緩，允宜研謀防制措施，以提升道路交通安全	乙－60

2.導入科技監測違規停車取代傳統取締執法，惟尚有強化協調配套空間，以提升執法總體施行成效	乙－61

3.為貫徹我國反毒政策，持續加強辦理毒品防制及查緝業務，惟犯罪熱區防制作為與向上溯源查緝工作均有強化空間，允宜持續精進，以有效預防及抑制毒品犯罪	乙－61

4.積極執行車輛違規拖吊業務，加強維護及改善交通秩序，惟後續處理作業仍未盡妥適，有待研謀改善	乙－62

5.兼辦少年輔導委員會業務，惟人力尚有缺口，允宜儘速補足，並因應法令變革，妥善規劃相關人力配置，以發揮專業輔導功能，有效防制少年犯罪	乙－63

花蓮縣消防局主管

1.列管狹小巷道劃設禁停標線，以確保消防救災效能， 109年度增加劃設狹小巷道數量，惟仍待周妥相關作業程序及權責分工	乙－65

2.積極清查各類場所有無擴大經營，並加強消防安全檢查，惟作業方式與列管場所均有策進空間，允待強化執行及管理作為，以提升火災預防效能	乙－66

3.特種搜救隊肩負重大災難之搶救重任，允待加速特搜訓練基地建置計畫之執行，以落實特搜人員在地培訓，提升救災保護能量	乙－67

4.為充實各種救災裝備器材，辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」，惟訂定績效指標未盡明確，且購置裝備未確實配發使用，允待研謀改進，強化計畫執行效能	乙－68

花蓮縣衛生局主管

1.為預防特定場所發生毒品事件，推廣職場拒毒安全營業環境之認證標章，惟旅宿業申辦比率偏低，允宜加強推廣落實辦理，以營造無毒、拒毒、反毒之陽光健康安全城市	乙－70

2.積極維護民眾健康，持續辦理縣轄疫苗預防接種工作，惟幼兒流感疫苗接種服務據點允待適足分布，醫療院所執行疫苗預防接種宜落實三讀五對原則	乙－71

3.為確保民眾用藥安全，發揮藥物使用之最大成本效益，積極辦理各衛生所藥事人員及門診藥物管理，惟執行情形未臻周妥，允宜研謀改善	乙－72

4.積極提升衛生醫療水準與服務品質，設置醫療循環作業基金辦理門診業務，提供在地居民醫療服務，惟部分衛生所醫療獎勵金發放作業欠周妥，允宜研謀改善	乙－72

花蓮縣環境保護局主管

1.為減少東大門夜市廢棄物產生量，規劃建置環保餐具清洗中心，惟選址評估作業未臻嚴謹，致須變更基地位置，延宕計畫執行期程，亟待研謀改善	乙－75

2.辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，發現涉有土壤或地下水污染場址，未及時辦理查證，且存有垃圾掩埋場地下水監測項目長期超標情形，亟待研議改善	乙－76

3.因應非洲豬瘟疫情及配合廚餘禁止養豬之去化政策，建置廚餘高效能處理場，惟代處理事業單位廚餘未依使用者付費原則收費，允宜研議積極開闢自有財源，俾利永續經營	乙－77

4.為避免裸露地揚塵影響空氣品質，辦理花園城市綠美化競賽實施計畫，惟間有未依計畫覈實審查及綠美化之續養成效欠彰等情事，尚待研謀改善	乙－78

5.花蓮縣各鄉鎮市公所辦理非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業執行情形未臻周妥，亟待本環保主管機關權責督導健全管理機制，提升規費徵納效能	乙－78

乙、決算審核結果

# 壹、縣議會主管

縣議會主管僅花蓮縣議會1個機關，掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府及所屬事業機構組織自治條例、縣政府及議員提案事項；審議縣決算之審核報告；接受人民請願及其他依法律或上級法律賦予之職權等業務。茲將109 年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫6項，包括召開定期大會及臨時大會、審議各項提案及人民請願案、監督縣政及辦理各項聽證會、地方建設座談會、主辦議長盃及協辦各項活動、議會各（使用）場館相關設備翻修及購置等重要施政項目，執行結果，已完成者1項，尚在執行者4項，主要係環境景觀綠美化及議事大樓設備裝修案及議會會館內部設施整修工程等尚未完成，仍須繼續執行；未執行者1項，係第一預備金未動支。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數125萬餘元。決算審核結果，審定實現數為501萬餘元，決算審定數501萬餘元，較預算超收375萬餘元（298.85％），主要係追繳汰換議事大樓安全梯地毯工程等18件標案之押標金及收回以前年度溢發之退休金。

2.歲出預算數2億1,542萬餘元。決算審核結果，審定實現數1億8,910萬餘元（87.78％），應付保留數1,870萬餘元（8.68％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為2億780萬餘元，預算賸餘761萬餘元（3.54％），主要係撙節支出及第一預備金未動支。

3.以前年度歲出轉入數364萬餘元，決算審核結果，審定實現數359萬餘元（98.67％），減免數4萬餘元（1.33％），係議事大樓及議員會館空調設備清潔勞務採購案之結餘款。

# 貳、縣政府主管

縣政府主管計有普通公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、伍、重大公共建設計畫執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅花蓮縣政府1個機關，掌理整體縣政之推動等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫31項，下分工作計畫49項，包括民政業務、原住民族業務、地政業務、客家事務業務、財政及公產業務、教育業務、宗教禮俗、農業業務、水利業務、工商業管理、道路改善工程、其他公共工程、原住民族部落工程、建設事業業務、觀光產業發展、社會保險業務、社會救濟業務、社政業務、國宅業務等重要施政項目，執行結果，已完成者12項，尚在執行者36項，主要計畫項目包括：1.民政業務-補助卓溪鄉公所行政大樓興建計畫、瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案及光復鄉公所辦公大樓新建工程；2.原住民族業務-原住民族傳統藝術豐羽工程計畫、109年度推展原住民族文化健康站實施計畫；3.客家事務業務-吉安客庄社區環境營造-禾程專案計畫、瑞美運動公園運動休閒環境營造計畫、鳳林鎮立網球場豐羽球場優質運動環境營造計畫、花蓮市中山風雨球場興建計畫；4.教育業務-國民中小學設置半戶外球場計畫；5.農業業務-鳳林鎮公所補助鳳榮農會食品加工廠改善計畫；6.水利業務-花蓮縣美崙溪水環境改善工程；7.道路改善工程-縣193線19K+840〜22K+500（南海四街至花蓮大橋段）道路拓寬工程、花64線2K+000〜22K+500危險路段及道路友善改善工程、太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫；8.原住民族部落工程-吉安鄉南華部落聚會所新建工程；9.建設事業業務-花蓮市雨水下水道管線災後復建工程、吉安鄉雨水下水道管線災後復建工程、花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程；10.觀光產業發展-體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-七星潭及兩潭兩鐵自行車步道花蓮港段環境提升計畫；11.社政業務-長期照顧-居家服務給付及資源布建費用等，均尚在辦理中，仍須繼續執行；未執行者1項，係建築物無障礙設備與設施改善基金因係收支併列預算而未有收入發生致未執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數174億369萬餘元，經追加預算24億4,546萬餘元，合計198億4,916萬餘元，決算審核結果，修正增列應收數1,975萬餘元，係增列109年度增撥一般性補助款應收數、花蓮縣農產運銷股分有限公司應繳庫之股（官）息紅利應收數、花蓮縣原住民族產業推展中心工程承攬廠商應予追繳之押標金，修正減列應收數48萬元，係減列臺灣原住民族文化館未發生權責之售票收入應收數；審定實現數173億1,107萬餘元，應收保留數19億6,005萬餘元，主要係107年0206震災「花蓮市、吉安鄉雨水下水道幹線及抽水站檢視及修復工程（E1－002）」第二階段復建工程尚在執行中，統籌分配稅尚待中央撥款、青年安心成家住宅興建計畫之收入及上級政府計畫型補助款尚未撥入；合計決算審定數192億7,112萬餘元，較預算短收5億7,804萬餘元（2.91％），主要係核定中央統籌分配稅款較預計減少，與教育部補助各項教育及體育經費匡列數未獲核定，或中央補助計畫按工程實際執行數撥款，致補助收入較預計減少等。

2.以前年度歲入轉入數計37億4,438萬餘元，決算審核結果，修正減列減免數9萬餘元並同額增列未結清應收數，係減列不當註銷花蓮縣原住民族產業推展中心工程應追繳之押標金；審定實現數9億7,557萬餘元（26.05％）；減免數4,371萬餘元（1.17％），主要係縣193線23k+500〜31k+000、51k+000〜110k+600道路友善環境及景觀改善工程、花蓮市尚志路、中興路道路品質提升計畫、108年度「原住民族產業創新價值計畫─扶植產業聚落─樂活23.5度觀光農特產業共識計畫」及原住民族語言推廣人員設置補助計畫等，依實際執行金額申請補助款；應收保留數27億2,509萬餘元（72.78％），主要係由住宅基金繳入辦理花蓮縣青年安心成家住宅興建工程經費尚未繳庫、107年0206震災災後復建工程、105年度莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災公共設施復建補助經費，與上級政府計畫型補助款尚未撥入等所致。

3.歲出原編列預算數137億215萬餘元，經追加預算25億346萬餘元，並因補助各公所及學校設備或場地修繕、辦理美崙山公園瞭望平台修繕工程、道路、排水改善工程等事由，經動支第二預備金5,660萬餘元及各類員工待遇準備3,370萬餘元，合計162億9,592萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數411萬餘元及同額增列應付數，係辦理107年0206地震-花蓮尚志橋及3號橋復建工程暨國福大橋震後復建工程案支用科目錯誤；審定實現數130億7,067萬餘元（80.21％），應付保留數24億5,211萬餘元（15.05％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數155億2,279萬餘元，預算賸餘7億7,313萬餘元（4.74％），主要係：（1）城鎮之心工程計畫競爭型提案之工程費未符保留規定，予以註銷預算；（2）花蓮市、吉安鄉雨水下水道管線災後復建工程（開口契約）標餘款；（3）長照2.0計畫因新冠肺炎影響，服務量未如預期；（4）北昌國小新建幼兒園園舍興建工程尚未發包，予以註銷預算；（5）各項收支對列之補助計畫上級政府核撥補助款減少，相對減少支出致產生賸餘；（6）各項計畫及工程發包結餘款；（7）撙節各項行政支出等所致。

4.以前年度歲出轉入數計43億8,831萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3億6,789萬餘元並同額增列未結清保留數，係減列花蓮縣青年安心成家住宅計畫以前年度（107）歲出決算溢列之實現數；審定實現數21億6,541萬餘元（49.34％）；減免數9,809萬餘元（2.24％），主要係縣193線0k+000〜7k+300外環道新闢工程用地拆隻遷費、花蓮縣第二期（105-108）綜合發展實施方案-「3.7幸福宜居城鄉實踐計畫」建構原住民族部落（社區）長者賽普實施計畫等各項計畫、工程發包結餘款；應付保留數21億2,481萬餘元（48.42％），主要係：（1）原住民族業務-原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫；（2）農業業務-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫；（3）交通管理業務-縣193線19K+840〜22K+500（南海四街至花蓮大橋段）道路拓寬工程及鳳林鎮箭瑛大橋改建工程；（4）原住民族部落工程-吉安鄉部落聚會所興建計畫；（5）建設事業業務-花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程及「洄瀾。回藍」－花蓮市河海人文廊道建置計畫；（6）國宅業務-花蓮縣青年安心成家住宅新建（第一期）統包工程案；（7）觀光產業發展-108年公路共運輸多元推升計畫-花蓮先期轉運站等計畫尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括花蓮縣公益彩券盈餘分配基金及花蓮縣地方教育發展基金等2個特別收入基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要辦理社會救助、老人福利、身心障礙者福利、兒童及少年福利、婦女福利、高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育等14項。實施結果，計有社會救助、老人福利、身心障礙者福利、婦女福利、其他福利、高中及高職教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、一般行政管理等11項計畫，因辦理低收入戶住宅修繕補助計畫、免費乘車補助、建立社區關懷據點、長期照顧營養餐飲、社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心、日間照顧服務、身心障礙複合式運動中心規劃案、水中復健活動、身心障礙者及老人照顧需求服務、愛心計程車等計畫、婦女生活狀況及需求調查計畫、豐濱親子館—花蓮縣豐濱鄉托育資源中心勞務採購案、社會福利館隔間裝修及屋面防水工程、社區福利永續扎根、社區小旗艦等計畫，未及於年度終了辦理付款，或教育希望工程留美計畫經費、中央補助學生音樂、舞蹈及鄉土歌謠等大型全國賽事受新冠肺炎疫情影響未執行、各項學前補助計畫、教育部補助地方政府身心障礙教育經費、補助民間團體辦理各項體育活動等計畫，按實際業務需要支用，或用人費用及退休金依實際需求支出等，未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，基金來源決算審定數83億5,784萬餘元，較預算增加5,945萬餘元；基金用途決算審定數81億8,130萬餘元，較預算減少3億2,846萬餘元，審定本期賸餘1億7,654萬餘元，與預算短絀2億1,137萬餘元，相距3億8,792萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加及地方教育發展基金之一般行政管理計畫、體育及衛生教育計畫、特殊教育計畫等經費支出較預計減少等所致。

三、提供花蓮縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核花蓮縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算等預算執行，與財務上增進效能及減少不經濟支出之建議，以供花蓮縣政府作為決定110度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營

花蓮縣108年底公共債務情形，計入債限之1年以上公共債務未償餘額80億元，債務比率30.83％；未滿1年公共債務未償餘額39億2,000萬元，債務比率17.35％，累計未償餘額合計119億2,000萬元。經統計近5年度（104至108年度）公共債務情形累計未償餘額，104年度為122億6,163萬餘元，至108年度下降為119億2,000萬元，減少3億4,163萬餘元，逐年持續降低，惟加計為因應青年安心成家住宅工程經費舉借之自償性債務5億1,463萬元後，累計債務未償餘額達124億3,463萬元，為近5年度新高。又108年度歲入決算審定數230億8,565萬餘元，其中自籌財源47億9,649萬餘元，占歲入決算審定數20.78％，經核撥統籌分配稅44億4,935萬餘元後，仍不足支應經常性歲出，相關施政計畫經費多仰賴上級政府補助收入挹注，且因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各項產業發展遭逢困境，將抑制稅源及規費收入實現率，相關扶助措施亦將擴增財政艱難。為期有效充裕財源，允應積極籌謀拓展自治財源，並持續落實開源節流措施，以增進財務效能，策進地方財政自主永續經營：1.適時檢核各式規費收費基準，厚植自有財源收入；2.就轄內未將污水排洩於下水道使用區域內之家戶，及早因應妥擬相關收費自治法規，以利開徵水污染防治費供各方依循；3.加強考古文化館修繕工程履約管理作業，以及早啟用營運；4.積極規劃加速活化閒置公有房地，以增進公產資源經營使用效益；5.審慎評估各項超過一致標準社會福利支出之妥適性。

（二）辦理花東地區永續發展基金補助計畫，間有前置作業耗時，延宕計畫開辦期程，或有提報撤案或停辦情事，政府補助資源未盡掌握及運用，允宜妥為規劃計畫執行必要時程、經費需求及周延計畫事前整備，積極改善預算執行效能

縣府依據花東地區發展條例第5條規定，擬訂四年一期之綜合發展實施方案。截至108年底止，已擬訂並執行第一、二期綜合發展實施方案，其花東基金補助計畫執行成效，經查核有下列情事：

1.允宜妥為規劃計畫執行所需時程、經費需求及加強計畫事前整備之周延性，有效改善預算資源執行效能：花蓮縣第一期（101至104年）綜合發展實施方案（下稱第一期實施方案），經行政院於102年6月25日核定辦理，其中由縣府主辦之花東基金補助計畫計有18項，核定花東基金補助款合計2億9,906萬餘元。經查第一期實施方案已於104年底屆期，惟截至108年底止，已結案15項，占核定項數83.33％，1項改列第二期（105至108年）綜合發展實施方案，仍在執行中2項，分別為辦理原住民族傳統藝術豐羽計畫（規劃設計）案及花蓮縣103-107年度都市計畫書圖整合應用計畫，皆已執行多年仍未結案，計畫執行進度嚴重落後；花蓮縣第二期（105至108年）綜合發展實施方案（下稱第二期實施方案），經行政院於104年11月2日核定辦理。縣府先後經行政院核定辦理之花東基金補助計畫（含0206震災計畫7項）合計67項，其各項行動計畫之分年計畫補助期程為105至108年度，4個年度花東基金補助款累計核定數32億521萬餘元，截至108年底止，實際累計執行數18億4,122萬餘元，執行率約57.44％。經查第二期實施方案已於108年底屆期，各項行動計畫辦理情形，已結案者6項，僅占核定項數約8.96％，已撤案者1項，尚有60項執行中，其中未及於各年度編列預算或預算執行率未及5成者計16項，允宜縝密督促所屬相關單位通盤檢討計畫執行進度落後之癥結，並妥為規劃計畫執行所需時程、經費需求，與加強計畫事前整備之周延性，以有效改善政府預算資源執行效能。

2.允宜強化計畫審查（議）機制，避免計畫之訂定未臻嚴謹完善，衍生後續執行困難，而致撤案或停辦：縣府辦理第二期實施方案，部分行動計畫經行政院核定後，經檢討無法於計畫期程內完成或有窒礙難行等情事，提報撤案或停辦之計畫4項，遭刪除花東基金補助款合計3億4,024萬餘元，占第二期核定數40億66萬餘元約8.51％，政府補助資源未盡有效掌握及運用。經分析各該行動計畫撤案或停辦原因，間有計畫核定未滿1年即因興建場址之都市計畫土地使用變更程序無法於計畫期程內完成，或因計畫核定後逾4年未依照期程啟動執行等情，提報撤案；又興建地點之選址作業事前未與當地居民溝通以凝聚共識，衍生當地居民及民間團體陳情與抗議，或計畫工作項目涉及購地、土地變更所需經費與辦理時程已逾原計畫內容等情，致使計畫窒礙難行而停辦，均顯示擬訂計畫有欠縝密周全，肇致部分計畫進度長期延宕並衍生後續執行困難，或已明顯不能達成計畫目標，或已無執行必要等情事，經中央主管機關同意撤案或停辦，並刪除花東基金補助款，允宜督促所屬機關單位研謀於計畫規劃階段妥善各項前置作業，俾利計畫後續推動，並落實自行檢核及強化計畫審查（議）機制，避免計畫之訂定未臻嚴謹完善，衍生後續執行困難，須提報撤案或停辦情事。

（三）配合蘇花改通車規劃花蓮車站前轉運站未建置完成，亟待督促加強工程執行；委外經營管理路邊停車收費停車場業務，允宜審酌市區各路段停車需求妥訂委外契約

1.蘇花改業於109年1月通車，惟原規劃之花蓮車站前轉運站尚未建置完成，允宜加強督導工程執行：台9線蘇花公路山區路段改善計畫（下稱蘇花改）業於109年1月通車，交通部並已開放3家業者經營大台北地區往返花蓮之客運路線。據縣府於104年10月完成之「因應蘇花改通車後建置轉運站與改善停車空間之規劃案」期末報告載述，考量蘇花改通車後引進之車潮將帶來花蓮地區交通衝擊，計畫於花蓮火車站前設置花蓮轉運站，惟用地問題歷時4年仍未解決，亦尚無替代方案可資緩解，迄108年5月為緊急因應蘇花改通車後轉運站需求，向交通部公路總局提送花蓮先期轉運站需求申請書，業於108年5月29日獲該局核定將設置地點移至原轉運站預定地旁之石頭公園（富國段574地號），並依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法申請該用地未來6年容許做為「臨時平面客運轉運站」之使用，惟後續又因統包工程發包期程未如預期，期程已大幅延遲，未及提供新增客運路線完善之轉運站，並影響火車站前整體交通動線規劃，允宜加強督導工程執行，俾如期如質完工啟用。

2.為提升公共交通服務設施品質，委託民間經營管理花蓮縣路邊停車收費停車場業務，惟市區各路段交通壅塞嚴重，停車需求不一，委外訂約作業未臻周妥，亟待研謀改善：縣府加強維護交通秩序及路邊停車管理，將花蓮縣路邊停車收費停車場業務委託民間經營管理，惟市區各路段停車需求不一，且主要停車熱區集中於金三角商圈情事，如連續假日期間集中於軒轅路至林森路之中山路段、中正路段及公園路段等。因核心路段多為雙向單線道路，民眾於連假期間之尖峰時段採取路邊停車方式停車，容易形成後方車輛回堵，嚴重惡化核心路段交通問題；另109年起簽訂之契約排除自由街收費路段，惟廠商仍持續辦理路邊停車收費作業等。允應審酌現行路邊停車收費機制，研議採用尖、離峰差別訂價策略或搭配累進費率，針對假日或國定連假期間停車率甚高之核心路段適時調整收費基準，並透過開發手機智慧找車位軟體（APP）及結合網路、廣播、豎立停車標示跑馬燈等多元宣傳模式，公開鄰近交通狀況及停車數位資訊，提供民眾即時轉往停車費用較低之路外停車場或非核心路段停放，減少車輛駛進壅塞區域，紓解核心路段路邊停車負荷，有效改善市區交通狀況，並注意確實計收委託經營權利金，避免庫收流失。

（四）辦理縣193線拓寬計畫，新城路段因保安林地配合環差報告審查意見，致規劃路線大幅變動修正計畫，與南濱路段部分用地費漏估致原核定經費不足，而改採2階段方式辦理，整體計畫期程大幅展延，允宜積極籌謀因應

縣府配合交通部公路總局辦理台9線蘇花公路山區路段改善計畫，規劃引導大量觀光車流經由縣193線進入東部海岸國家風景區或花東縱谷國家風景區，以提升整體道路服務水準，於103年6月間提報縣193線0K+000～7K+300外環道新闢（下稱新城路段工程）及縣193線17K+500～22K+500南濱至花蓮大橋道路拓寬（下稱南濱路段工程）2項計畫，前項計畫經費6億7,949萬元，拓寬長度7.30公里、寬度20公尺（原道路寬度6公尺）；後項計畫經費7億5,618萬元，拓寬長度5公里、寬度30公尺（原道路寬度20公尺），經交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4年（104-107）計畫」補助辦理，合計14億3,567萬元，分別為中央補助11億7,506萬餘元、縣自籌2億6,060萬餘元。該計畫執行過程，新城路段因涉及國土保安林地開發議題，致規劃路線大幅變動，環差分析報告遲至107年4月始獲審查通過，影響用地取得期程，計畫執行進度嚴重落後，遭中央補助機關調移補助款，後續必須重新提報修正計畫及申請補助經費，截至109年9月底止，修正計畫尚由交通部公路總局審查中；南濱路段因部分用地費漏估致原核定經費無法容納，而改採2階段方式辦理，第1階段南濱至南海四街工程，經費6億4,479萬餘元，於108年10月25日完工；第2階段南海四街至花蓮大橋工程，經費6億3,929萬餘元，於109年3月4日開工，整體計畫執行期程大幅展延至111年。鑑於縣193線拓寬工程計畫為各界所關注，且中央辦理蘇花公路改善計畫已於109年1月6日通車，允宜積極辦理新城路段工程修正計畫，並嚴謹控管南濱路段第2階段工程進度，以達成提升道路服務水準之目標。

（五）辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，因配合地下管線遷移等，致工程執行進度大幅落後，且變更設計未報經中央補助機關審查同意即先行施工，允宜積極研謀改進

縣府為促進地方觀光發展，重塑花蓮市舊街區整體環境，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，納入花蓮縣第二期（105至108年）綜合發展實施方案，經交通部觀光局核定經費2億6,621萬餘元，另花崗岩石材鋪面經費由縣自籌，整體計畫5億412萬元。該工程契約金額2億5,898萬元，於108年4月1日開工，分別為重慶路至三角公園、中正路至重慶路、民國路至中正路等3個工區，而為降低施工過程衝擊市區交通，採單位工區施作完成開放通行後，再接續施作下一工區方式，預定於110年3月底完工。另花崗岩石材財物採購，契約金額1億8,260萬餘元，配合工程施工進度分批交貨。該工程因排水溝、共同管溝涉及台電與自來水地下管線之遷移作業；部分施作路段與內政部營建署南濱抽水站擴建工程之工區重疊，須俟其完工後再配合施工；與工區範圍內之廟宇牌樓須溝通協調辦理拆遷作業等，致執行進度大幅落後，截至109年9月底止，已施工1年6個月，惟僅完成約40％。又該計畫截至108年底止，編列預算4億7,712萬元，實際執行數1億6,475萬餘元，整體預算執行率偏低，僅34.53％。另施工階段將兩側道路原設計瀝青混凝土鋪面變更為花崗岩，惟未報經中央補助機關交通部觀光局審查同意即先行施作，截至109年9月底止，仍未辦理完成變更設計作業，行政程序未盡周妥。允宜積極辦理管線遷移等前置作業及加強控管工程執行進度，儘速完備變更設計行政程序，達成提升市區景觀促進觀光發展目標。

（六）分年辦理花蓮縣防災教育館暨特種搜救隊訓練基地建置計畫，惟計畫基地尚待配合都市計畫通盤檢討變更，且相關統包工程延至109年6月始辦理招標作業，允宜積極辦理，俾如期如質達成建置目標，提升自主救災效能

花蓮縣環境發展以觀光立縣，國內外遊客與日俱增，加以臺灣東部位於兩大板塊擠壓交界，為臺灣陸上地震最為頻繁與平原區活動斷層最密集之區域，大規模地震之發生機率較高，增加民眾有關地震避難知識與宣導教育，方能減少地震發生可能帶來的損失與傷害。另花蓮縣特種搜救隊於107年1月13日正式成立，惟東部地區缺乏訓練場地，行政院於107年7月13日以院臺經字第1070179996號函核定花蓮縣第二期綜合發展實施方案0206震災相關計畫，由花東地區永續發展基金補助支應，其中補助辦理「花蓮縣防災教育館暨特種搜救隊訓練基地建置計畫」總經費2億元，期能以地方防災特色為主軸，導入宜花東等縣市特搜人力訓練與民間防災訓練需求多元利用，強化生命救助戰技、戰術及特殊災害處理技能，提升臺灣東部區域救災反應能力。上開建置計畫設置地點位於花蓮市民心段197、198-2、199-2、200-1地號土地【花蓮市四八高地193縣道旁閒置之陸軍民意營區（三）】，面積6.5802公頃，土地管理機關國防部軍備局於108年8月8日函花蓮縣政府，同意辦理無償撥用暨變更花蓮都市計畫為適當分區，花蓮縣消防局擬定「變更花蓮都市計畫（部分機關用地為機關用地供花蓮縣消防局使用）案」，經縣府提報內政部都市計畫委員會第965次（109年3月24日）審議決議，本案變更範圍內尚有部分零星機關用地，請縣府一併納入變更範圍。查上開基地附近零星用地，並非屬於建置計畫範圍，內政部基於用地使用完整性及避免產生畸零地疑義，請縣政府全部納入變更範圍，惟該區域土地存有占用戶短期內無法排除之問題，允待審慎妥處以完備相關土地使用分區變更作業；另本建置計畫預定自107年分年執行至111年，原訂於109年度執行相關統包工程設計及施作，消防局為確認基地建置需求，並妥慎研擬統包需求書，基地建置新建統包工程延後至109年6月1日始辦理公開招標，嗣因無法決標而續予辦理第二次公開招標作業中，允宜督促該局積極辦理，期能透過本案建置成果，策進自主防救災效能。

四、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第43條及其施行細則第19條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第43條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據109年度花蓮縣地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變與復建經費之相關預算等。經統計花蓮縣政府災害防救預算，在總預算部分，各相關局處原編列預算1億6,823萬餘元，執行結果，實現數1億3,044萬餘元、應付保留數3,608萬餘元，合計決算審定數1億6,653萬餘元，如加計災害準備金預算數2億8,542萬餘元核定動支之執行結果（實現數3萬餘元），合計決算審定數為1億6,656萬餘元（表1）；在附屬單位預算部分，有非營業特種基金之地方教育發展基金編列預算346萬餘元，執行結果，決算審定數330萬餘元（表2）。茲將109年本室審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

（一）辦理慕谷慕魚聯外道路災害復建工程，惟設計過程未覈實分析災害肇因，且遇災害規模擴大，而須重新辦理規劃設計作業，復建進度嚴重落後，亟待研謀改善。（詳乙－30頁）

（二）列管狹小巷道劃設禁停標線，以確保消防救災效能， 109年度增加劃設狹小巷道數量，惟仍待周妥相關作業程序及權責分工。（詳乙－65頁）

（三）積極清查各類場所有無擴大經營，並加強消防安全檢查，惟作業方式與列管場所均有策進空間，允待強化執行及管理作為，以提升火災預防效能。（詳乙－66頁）

（四）特種搜救隊肩負重大災難之搶救重任，允待加速特搜訓練基地建置計畫之執行，以落實特搜人員在地培訓，提升救災保護能量。（詳乙－67頁）

（五）為充實各種救災裝備器材，辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」，惟訂定績效指標未盡明確，且購置裝備未確實配發使用，允待研謀改進，強化計畫執行效能。（詳乙－68頁）

表1　花蓮縣總預算相關災害防救預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 主管機關(計畫)名稱 | 主管災害事項 | 預算數 |  |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 原列災害 防救預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  | 合計 | 實現數 | 應付 保留數 |
|  |  |  |  | 小計 | 動支第一預備金 | 動支第二預備金 | 移緩濟急 |  |  |  |
| 合計 |  | 453,659 | 453,659 | － | － | － | － | 166,565 | 130,479 | 36,085 |
| 災害準備金 |  | 285,427 | 285,427 | － | － | － |  | 35 | 35 | － |
| 小計 |  | 168,232 | 168,232 | － | － | － | － | 166,530 | 130,444 | 36,085 |
| 花蓮縣政府 | 水災、旱災、建築工程災害、土石流災害、寒害、森林火災等 | 27,250 | 27,250 | － | － | － | － | 26,746 | 3,312 | 23,434 |
| 花蓮縣消防局 | 風災、震災（含土壤液化）、火災、爆炸災害、空難、海難、海嘯 | 140,809 | 140,809 | － | － | － | － | 139,754 | 127,103 | 12,651 |
| 花蓮縣 環境保護局 | 毒性化學物質災害、輻射災害、懸浮微粒物質災害 | 73 | 73 | － | － | － | － | 29 | 29 | － |
| 花蓮縣 動植物防疫所 | 動植物疫災 | 100 | 100 | － | － | － | － | － | － | － |

資料來源：整理自花蓮縣政府及所屬各機關提供資料。

表2　花蓮縣總預算附屬單位預算相關災害防救預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 主管機關名稱 | 主管災害事項 | 合計 |  | 營業基金 |  | 非營業特種基金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 | 預算數 | 決算審定數 |
| 地方教育 發展基金 | 109年度「直轄市縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」 | 3,465 | 3,304 | － | － | 3,465 | 3,304 |

資料來源：整理自花蓮縣政府及所屬各機關提供資料。

五、重要審核意見

（一）年度歲出預算實現率已達8成，惟仍有部分計畫執行落後，另以前年度尚有懸列多年之計畫未辦理完成，亟待研謀改善，以提升管理績效及施政效能

109年度歲出預算數162億9,592萬餘元，執行結果，決算列實現數130億7,067萬餘元，實現率約80.21％；應付保留數24億5,211萬餘元，保留比率約15.05％，相較於108年度之實現率79.03％及保留比率16.44％，執行力略為提升，惟部分業務計畫仍有執行進度落後情事，其中業務計畫保留比例逾20％，且保留金額在1,000萬元以上者，計13項（表3），主要係已執行尚未檢據核銷，或因施工中、尚未完成驗收、未如期發包、訴訟中等所致，如原住民族傳統藝術豐羽工程計畫、109年度推展原住民族文化健康站實施計畫、縣193線19K+840〜22K+500（南海四街至花蓮大橋段）道路拓寬工程、花64線2K+000〜22K+500危險路段及道路友善改善工程等；另以前年度歲出執行未完成再轉入次年度繼續執行之未結清數計21億2,481萬餘元，占轉入數高達48.42％，其中以前年度（103至105年度）未結清計畫，如：103年度中園排水規劃案、花蓮市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案、花蓮縣鄉道道路設施之基本設施清查與規劃（監審）委託服務案及銅門村往慕谷慕魚道路復建工程；104年度花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第

表3  109年度決算保留逾20％，且保留金額在

1,000萬元以上之業務計畫

單位：新臺幣千元、％

| 編號 | 業務計畫 | 預算數 | 應付保留數 | 保留比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般建築及設備 | 20,147 | 12,468 | 61.89 |
| 2 | 民政業務 | 379,131 | 146,702 | 38.69 |
| 3 | 原住民族業務 | 918,278 | 437,842 | 47.68 |
| 4 | 地政業務 | 68,510 | 35,561 | 51.91 |
| 5 | 客家事務業務 | 227,416 | 169,007 | 74.32 |
| 6 | 宗教禮俗 | 61,716 | 32,012 | 51.87 |
| 7 | 農業業務 | 443,568 | 101,370 | 22.85 |
| 8 | 水利業務 | 325,023 | 74,494 | 22.92 |
| 9 | 工商業管理 | 113,668 | 37,567 | 33.05 |
| 10 | 道路改善工程 | 846,230 | 487,394 | 57.60 |
| 11 | 其他公共工程 | 217,000 | 56,121 | 25.86 |
| 12 | 原住民族部落工程 | 199,365 | 85,617 | 42.95 |
| 13 | 建設事業業務 | 1,174,076 | 545,695 | 46.48 |

資料來源：整理自109年度花蓮縣政府單位決算審定決算數。

一、二期建置案、補助吉安鄉公所辦理吉安鄉中原路（中央路以西段）拓寬工程（用地補償費）等計畫，皆已懸列多年尚未辦理完成，其中尚有工程用地補償費尚未完成發放作業，影響用地取得及預算執行進度，顯示部分施政計畫執行與預算編列年度未能配合，致計畫執行多年未能結案。經函請督促相關單位確實查析執行進度落後癥結原因，妥予研謀改善，以提升管理績效及施政效能。據復：爾後將注意預算整體執行情形，並加速核定、發包及施工作業流程；另將視案件屬性或計畫預定進度，以分期方式，分年編列預算，以利減少保留預算；補助下級政府單位及團體之獎補助費，將加強宣導及協助各受補助單位及早於年度內申請核銷作業，以提升預算執行成效。

（二）為改善地方基礎建設，爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，惟部分計畫執行進度尚待提升，又須負擔配合款及後續維運成本，允宜綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展

表4 花蓮縣政府執行前瞻基礎建設計畫預算編列與執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 期別 | 預算編列數(含中央補助款及地方自籌款) | 累計執行數(含中央補助款及地方自籌款) | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 5,596,684 | 3,779,894 | 67.54 |
| 第一期 | 1,687,464 | 1,470,076 | 87.12 |
| 第二期 | 3,909,219 | 2,309,817 | 59.09 |

註：1.統計期間截至109年度止。

2.資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

縣府及所屬機關執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1、2期特別預算補助經費，截至109年度止，計編列預算55億9,668萬餘元，累計執行數計37億7,989萬餘元，累計執行率67.54％（表4），其中，第1期特別預算補助計畫已逾實施期程2年，仍有計畫未執行完成，如花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫、花蓮市尚志路道路品質提升計畫、「洄瀾。回藍」－花蓮市河海人文廊道建置計畫，與吉安鄉、新城鄉、鳳林鎮及瑞穗鄉衛生所修繕等計畫；第2期特別預算補助計畫已達實施期程，累計執行率亦僅達59.09％，執行進度顯有落後情事；又中央核定補助第1、2期前瞻基礎建設計畫中，須負擔配合款高達8億8,206萬餘元，部分計畫建置完成後之維運成本，尚須另行規劃相關財源支應。為使積極爭取前瞻基礎建設計畫補助資源挹注各項公共建設，可如預期效益嘉惠縣民及優化區域競爭力，並避免加重地方財政負擔，弱化後續年度財政收支及公共債務舉借額度控管能量，經函請督導計畫執行進度落後者，加強執行相關計畫及綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展。據復：已按季召開「前瞻基礎建設計畫執行進度管考會報」檢討計畫執行進度落後原因，提升整體計畫執行成效，爾後將確實督導執行相關計畫，並將賡續研議各項開源節流措施及審慎控管公共債務，以策進財政永續發展。

（三）公共債務舉借狀況較往年持續改善，惟加計自償性債務之累計未償餘額持續增加，允宜就自償性財源適時挹注建設經費，以節省相關利息支出

截至109年底止，花蓮縣計入債限之1年以上公共債務未償餘額79億元，債務比率27.31％；未滿1年公共債務未償餘額37億7,000萬元，債務比率15.25％，累計債務未償餘額合計116億7,000萬元。經統計近5年度（105至109年）公共債務累計債務未償餘額，105年底為121億5,425萬餘元，至109年底下降為116億7,000萬元，減少4億8,425萬餘元，較往年持續改善，惟加計未列債限管制之青年安心成家住宅自償性債務11億8,788萬元，109年底普通基金債務累計未償餘額高達128億5,788萬元，為近5年新高（表5）；又查截至109年底止，花蓮縣住宅基金專戶餘額3億48萬餘元，部分屬民眾申購青年安心成家住宅之購屋款，卻未繳入縣庫支應工程款項。經函請持續積極推動各項財政改革措施，並就自償性財源適時挹注建設經費，以減少債務舉借，節省相關利息支出。據復：積極出售已完工之青年安心成家住宅，償還自償性借款，俾減少債務利息負擔，另刻正辦理住宅基金專戶收入繳庫作業。

表5   花蓮縣普通基金舉借債務情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 | 1年以上公共債務 |  | 未滿1年公共債務 |  | 公共債務 未償餘額 | 自償性債務未償餘額 | 累計債務 未償餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未償餘額 | 債務比率 | 未償餘額 | 債務比率 |  |  |  |
| 105 | 8,100 | 40.09 | 4,054 | 22.85 | 12,154 | - | 12,154 |
| 106 | 8,070 | 36.69 | 3,960 | 20.09 | 12,030 | - | 12,030 |
| 107 | 8,020 | 32.34 | 3,950 | 17.28 | 11,970 | - | 11,970 |
| 108 | 8,000 | 30.83 | 3,920 | 17.35 | 11,920 | 514 | 12,434 |
| 109 | 7,900 | 27.31 | 3,770 | 15.25 | 11,670 | 1,187 | 12,857 |

資料來源：整理自105至108年度花蓮縣總決算審核報告及109年度花蓮縣總決算。

（四）為引進民間資金、技術及效率，提升政府公共服務效能，辦理促進民間參與公共建設計畫，惟履約管理作業未盡周延，尚待研謀改善

公共建設採用民間參與模式，具有引進民間資金、技術及效率，與紓解政府財政壓力之優點，已蔚成國際風潮。縣府為提供青少年交流教育研習空間、促進花蓮南區觀光發展或提升場館設施使用效益，分別辦理花蓮縣洄瀾國際文教會館、銀山莊渡假會館及花蓮縣客家文化會館演藝堂等3件促進民間參與公共建設計畫，各採民間機構投資擴建現有設施並為營運（ROT）；民間機構備具私有土地投資新建並自為營運（BOO）、民間機構營運政府投資興建完成設施（OT）等方式，廠商投資金額合計10億4,190萬餘元（表6）。經查執行情形，核有：1.促參案經多次公告招商均無民間業者申請，允宜審酌疫情緩和情形，積極研議辦理招商作業與提升營運管理績效之具體策略，以提升場館使用效益，並減輕財政負擔；2.民間機構未取得部分用地所有權，且未自行辦理第1期工程設計及興建，惟尚未研訂處理方案並通知改善，又原核准之興建期限已屆期，迄未辦理完成契約變更程序；3.未依規定公開促參案件投資契約及營運績效評定結果等情事，經函請研謀改進。據復：1.將視傳染性肺炎疫情發展趨勢，積極研議後續辦理促參方案可行性；2.民間機構已取得土地使用權同意書，後續完成興建將依契約規定進行營運，另因應疫情衝擊影響，核准延長建築期限2年，並將賡續召開協調會議，綜據契約、興辦事業計畫及相關法令規定，依協調會議決議調整契約內容或其他適當處置；3.已依規定將投資契約及營運績效評定結果相關資訊公開於網站。

| 表6 促進民間參與公共建設計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 促參案名 | 辦理方式 | 民間機構 投資經費 | 簽約日期 | 截至110年5月底 計畫執行進度 |
| 合 計 |  | 1,041,901 |  |  |
| 銀山莊渡假會館 | BOO | 940,000 | 98年12月15日 | 第1期工程於109年9月10日竣工；第2期工程於110年2月8日開工。 |
| 花蓮縣洄瀾國際文教會館 | ROT | 101,501 | 102年1月11日 | 107年4月6日開始營運，履約期限為擴建及營運期計20年。 |
| 花蓮縣客家文化會館演藝堂 | OT | 400 (招商公告預定) | 招商結果因無民間業者申請而尚未完成簽約。 | 視傳染性肺炎疫情發展趨勢，研議辦理促參方案可行性。 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

（五）辦理公墓外圍違法私設殯葬設施之取締及處理作業，歷經多年尚無具體改善結果，亟待研議妥處，期使危害土地利用秩序之濫葬情形能獲有效治理

縣府依殯葬管理條例規定負有違法設置殯葬設施取締及處理權責。花蓮縣轄內壽豐鄉吳全公墓及花蓮市佐倉公墓外圍土地，未經縣府核准設置殯葬設施並啟用販售，依行為時殯葬管理條例之規定應限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，應處30萬元以上100萬元以下罰鍰，並得連續處罰之。按縣府查處上述違法殯葬設施，前經函請確實依規定辦理，是時回復，違規墓基數量龐大，已函請公所查明墳墓設置情形，將召集地主積極處理。惟經追蹤後續處理情形，核有：1.吳全公墓外圍土地部分：縣府就壽豐鄉吳全段1344、1344-1地號土地違規設置墓園，經違規行為人申請展延改善期限屆滿後，未適時依法裁處並令其限期改善，且於獲悉遷葬事宜遭逢困境後，未進一步協調處理，不利於違法現況之處理；2.佐倉公墓外圍土地部分：花蓮市功學段190地號等土地約9公頃，遭違法設置墓園或濫葬，經縣府查獲土地所有權人或違規業者收取對價提供他人興闢墳墓，雖函請土地所有權人或違規行為人限期改善，卻未於改善期限屆滿後，追蹤改善結果並依殯葬管理條例等規定處理。上述違規私設殯葬設施之查處，自99年起多次函請縣府本於權責依規定妥處，縣府亦允將列管辦理，惟歷經11年餘仍未見具體辦理進度，經函請逐一查明個案違法事實依法處理。據復：1.依壽豐鄉公所110年5月5日清查土地現況，尚餘171座墳墓未起掘，已於同年5月25日依法裁處罰鍰30萬元，並令受處分人於文到6個月內完成土地改善作業，嗣將審酌風俗民情，責成受處分人依法善後及協助墓主適法處理；2.佐倉公墓外圍違法濫葬，前經調查結果，部分係以土地讓渡書方式提供墓主營葬之墳墓，違規土地計有花蓮市功學段161-1、181至183、190、440至445、458地號及慈雲段171、348、349、370、376、384、385地號等19筆土地，雖經促請土地所有權人設立告示牌通知墓主儘速起掘，惟尚無成效，已再函花蓮市公所依殯葬管理條例第3條規定辦理違規情況之清查與查報，將依規定續辦。

## （六）花蓮縣原住民會館閒置已逾10年，未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰

花蓮縣原住民會館外觀現況

(圖片來源：本室於110年1月15日拍攝)

縣府經管花蓮縣原住民會館（前原住民活動中心）位於住宅區、商業區精華地段，且鄰近市區中心。惟自98年12月20日終止與花蓮縣阿美建設協會使用契約後，未妥為規劃經營管理方式，致會館周邊遭流動攤販（車）占用擺攤，堆放雜物，環境髒亂，且有鄰近居民占用會館土地搭建鐵皮屋，未善盡縣有財產維護管理責任，前經本室依行為時審計法第69條規定於104年5月25日通知查明妥適處理，案經縣府於104年8月10日函復略以，待鑑定結果若非危樓將擬定計畫提報花蓮縣綜合發展實施方案之經費挹注，或向中央爭取相關經費，積極辦理該會館委託之業務，並適時調整處理方向，以達到活化並改善經營該中心之使命。惟縣府未積極籌劃閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，致該會館長期閒置荒廢不堪使用而須報廢拆除，又未評估建物拆除後擬新建農業行銷館之效益與可行性，即函報本室辦理報廢事宜，程序前後倒置，致原民會館之建物與土地活化利用作業停滯不前，截至110年4月底止，縣府自本室於104年5月通知後允諾辦理活化作業已近6年，仍無法改善閒置情形，且任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰。經函請督促研議具體可行之活化計畫，並加強計畫效益及可行性之評估，倘涉及未達耐用年限之財物報廢事宜，應儘速依審計法相關規定完成報廢程序，避免本案土地及建物長期閒置，並早日予以活化，提升設施效益。據復：經衡量該會館未來可行使用性低，擬朝先行拆除建物，以提升土地價值及民間參與公共建設等契機，在尚未規劃興建前，暫提供社區臨時性開放空間使用。

（七）為強化地方基層建設，辦理議員所提建議事項相關採購，惟補助案件之審查及執行作業之控管未臻周延，允宜積極研謀改進

| 表7 107及108年度議員所提建議事項 採購方式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |
| 採購方式 | 件數 | 比率 |
| 合 計 | 1,839 | 100.00 |
| 小額採購 | 1,280 | 69.60 |
| 共同供應契約 | 215 | 11.69 |
| 公開取得報價單 | 180 | 9.79 |
| 公開招標 | 100 | 5.44 |
| 開口契約 | 64 | 3.48 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |

縣府為強化地方基層建設，辦理議員所提建議事項相關採購，107及108年度補助或委託所屬機關暨鄉鎮市公所辦理者計1,920件，金額合計3億1,443萬餘元，縣府業依中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核要點相關規定，每半年將建議事項辦理情形函送行政院主計總處，並於縣政府網站公布。經查執行情形，核有：1.部分核定補助案件之審查作業未臻周延，尚待落實審查機制，以提升執行效能；2.採小額採購逕洽廠商辦理案件之比率偏高，允宜研議整合資源與採購辦理方式，妥適規劃執行議員建議改善基層設施事項，俾促進採購公開招標競價機制，提升採購效率與效益（表7）；3.未落實執行議員所提建議事項補助案件之督導與考核作業，內部控管機制尚欠周延；4.採小額採購方式辦理工程或設備採購，部分案件僅洽1家廠商報價，未詢2家以上廠商辦理比價；5.間有工程設施完工後即因配合其他工程而打除重作，衍生不經濟支出，或重複購置相同設備及購置設備未符使用需求，影響補助經費執行效益；6.辦理議員所提地方建設建議事項補助案件公開於網站之相關資訊未臻完整或正確等情事，經函請研謀改進。據復：1.將督導各受補助單位評估審視實際需求，檢具計畫內容與預算明細等相關表件供財政、主計單位及首長審核，並將落實績效評核及持續滾動檢討；2.已於核定補助函文規定工程性質相同者應合併發包作業；3.已修正建議案執行進度及機關辦理情形之督導紀錄表，臚列相關查核重點項目，落實執行督導與考核；4.嗣後注意督促依規定洽詢2家以上廠商辦理比價；5.已請受補助機關注意檢討改進，以發揮設施使用效益，與加強審核增購或汰換設備之必要性及實際需求，以提升經費執行成效；6.因案件龐雜導致誤植，爾後注意改進。

## （八）為提升親師生交流溝通，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，惟家長註冊及使用率偏低，允宜研謀改善，以擴大使用效益

| 教育部107年核定補助縣府辦理「前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫」，總經費5,735萬餘元。經縣府教育處辦理該計畫之「花蓮縣智慧校園親師生平台及行動裝置APP採購案」，決標金額323萬餘元，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，提供親師生等使用者發送訊息、查詢學生就學資訊及單一帳號登入各線上學習平台等功能，期能藉由該平台達到家長、教師及學生三方之溝通與合作，並簡化學生登入各線上學習平台程序，以提升教學效益。經分析該平台使用情形，發現家長註冊率僅為4.14％，遠低於教師及學生之註冊率（表8）；又自平台108年1月14日啟用至109 ## 表8 花蓮縣智慧校園親師生平台註冊率情形 ## 單位：個、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 對象 | ## 帳號數 | ## 人數 | ## 註冊率 |
| ## 學生 | ## 16,788 | ## 20,640 | ## 81.34 |
| ## 教師 | ## 2,822 | ## 2,638 | ## 106.97 |
| ## 家長 | ## 570 | ## 13,760 | ## 4.14 |
| ## 註：1.學生及教師人數分別係109學年度花蓮縣政府所屬國中小學生數及核定教師員額，家長人數係以內政部103年（109學年度小一生出生年度）生育胎次表，每位家長平均育有1.58位子女及1位家長加入平台估算。 ## 2.教師註冊率超過100％原因係，教師帳號含行政人員，大於教師員額數。 ## 3.資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |

年9月21日約1年8個月期間，合計僅發送54則訊息，且逾9成使用者登入未達50次；再以各學校使用情形分析結果，計有20間學校使用者平均登入次數未達10次，顯示平台使用成效欠彰，經函請研謀改善。據復：將製作APP操作方式之宣傳摺頁、看板及DM、辦理推廣說明會及改善平台帳號整合模式，並將設計問卷回饋表單檢視各區域辦理情形分析改進模式，並於110年度規劃滾動式修正親師生平台服務之合約內容併入行動化服務之績效管理機制，擴大平台使用效益。

（九）積極建置數位機會中心及部落公共網路服務，縮短城鄉數位落差，惟設備服務管理與評估規劃作業間有欠周，允宜研謀改善，確保數位資源妥善充分運用

表9 106至109年辦理數位機會中心行動近用計畫情形

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 核定計畫經費 | 補助DOC | 實支 經費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 14,229 |  | 13,533 |
| 106-107年數位機會中心行動近用計畫 | 4,929 | 新城、吉安、壽豐、鳳林、瑞穗、玉里、卓溪、富里等8個DOC | 4,743 |
| 107年數位機會中心行動近用計畫（第二梯次） | 3,528 | 秀林、光復、花蓮市等3個DOC | 3,104 |
| 108年數位機會中心行動近用計畫 | 3,579 | 花蓮市、新城、秀林、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、卓溪、富里等11個DOC | 3,544 |
| 109年數位機會中心行動近用計畫 | 2,193 | 花蓮市、新城、秀林、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、卓溪等10個DOC | 2,140 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |

1.辦理數位機會中心行動近用計畫，惟部分數位機會中心僅由少數人借用平板電腦，且未依規定管控借用天數，允宜加強設備推廣服務：為改善偏鄉地區居民上網及收訊環境，提升民眾之電腦使用率與上網率，縮減數位落差，縣府配合教育部推動設置數位機會中心（Digital Opportunity Center，下稱DOC），並於106至109年分別獲教育部之前瞻基礎建設計畫第1、2期特別預算經費補助辦理數位機會中心行動近用計畫，核定計畫經費計1,422萬餘元，實際支用數計1,353萬餘元（表9）。經查轄內DOC獲核定補助購置平板電腦，計有11處，據縣府提供上開DOC自購置平板電腦至109年8月之借用人次統計資料，各該DOC平均每臺每月借用人次均逾2人次，已達到教育部數位機會中心行動近用實施計畫規定之最低使用人次，惟經以各DOC之平板電腦借用總人數，換算平均每臺借用人數，發現部分管理單位，如花蓮市、新城、秀林、瑞穗等DOC，平均每臺借用人數僅4人、5人、7人及8人，顯示僅少數人使用借用服務，尚難達成縮短城鄉數位落差之預期目標；另經統計各DOC提供「平板電腦借用使用行為調查」結果，借用天數逾規定上限28天者，計有45筆，顯未落實控管借用時間。經函請輔導各DOC加強推廣平板電腦借用服務，豐富更多偏鄉民眾數位生活應用，並落實借用時間控管，確保數位資源妥善運用。據復：因民眾擔憂損壞設備或家中無網路環境可操作使用，影響借用率，將強化借用教學、尋找上網替代方案、於各數位機會中心行動課程中確實推廣，以鼓勵民眾多加利用，並請駐點人員定期審視借用狀況，提醒借用者如期歸還，以有效達成縮短城鄉數位落差之預期目標。

圖1 本計畫AP及iTaiwan熱點分布

資料來源：整理自國家發展委員會iTaiwan官方網頁公布熱點資料及花蓮縣政府提供資料。

本計畫AP

iTaiwan熱點

2.辦理部落公共網路服務計畫，惟部分基地台使用人次偏低且鄰近地理位置即設有其他網路熱點，允宜審酌滾動調整設置地點，並加強推廣已建置APP：縣府提報花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫，107及108年度獲原住民族委員會核定以前瞻基礎建設計畫特別預算補助金額合計1,982萬元，執行結果，實際執行數分別計963萬餘元及940萬餘元。經查執行情形，核有：（1）縣府依上開計畫於107、108年委外於89個部落（場所）建置339個無線基地台（下稱AP），各部落（場所）分別建置1至11個AP，建置2個以上AP之部落（場所）計有60個，共計建置310個AP，其中各AP全年使用人次低於原預計目標10,950人次者，計有268個、約86.45％，顯示本計畫建置2個以上AP之部落（場所），近9成之AP均未能達成預期使用效益；又本計畫各AP距離20公尺範圍內有iTaiwan官方網頁公布熱點者（圖1）計有19個AP，兩者信號之涵蓋區域部分重疊，且該19個AP所在部落設有2個AP以上者計有8個，其中7個AP之109年度使用人次低於1萬人次，設置效益有待重新評估；另各AP相隔距離在20公尺以內者計有15組、30個AP，所在部落均設置2個以上AP，其中28個AP之109年度使用人次未達1萬人次，甚有全年使用人次未達100人次者，允宜審酌設置2個以上AP之必要性；（2）建置花蓮縣i-Tribe APP於108年11月於Google Play商店發行提供下載，並於109年11月更新，惟截至110年4月該APP之下載次數僅約50至100次，顯示該APP建置已逾1年，使用情形仍欠佳等情事，經函請滾動調整AP設置地點及加強推廣花蓮縣i-Tribe APP，以策進計畫效益。據復：（1）部分AP使用人次偏低且鄰近地理位置即設有其他網路熱點，將請花蓮縣部落公共網路服務計畫專管中心評估並會同建置廠商召開工作會議進行檢討及研擬改善方案；（2）有關加強推廣已建置之APP，將於建置說明會及使用教學時推廣，並函請各公所、村里長、學校及相關單位協助推廣，以提升本計畫效益。

（十）為保障學生權益，列管學生交通車設施並實施安全檢查，惟部分學校交通車漏未列管及稽查，且路檢違規案件之處理亦欠妥適，允宜積極研謀改善，落實學生交通車安全管理

圖2 花蓮縣補習班交通車管理統計公告資訊

圖片來源：擷取自直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統網頁。

按學生交通車管理辦法第3、4、5、17條規定略以，學生交通車指高中以下各級公私立學校載運學生之車輛、短期補習班、兒童課後照顧服務班及中心之接送車；學生交通車得以購置或租賃方式辦理，並應報縣（市）主管機關備查；載運國小學生者為第一類學生交通車，車齡不得逾出廠10年；各該主管機關應定期至公私立學校、短期補習班、兒童課後照顧服務班及中心進行學生交通車使用情形檢查；應會同公路監理機關及警察機關實施學生交通車路邊臨檢，並督導及追蹤改善情形。經查學生交通車輔導管理業務辦理情形，核有：1.縣府對於公私立學校校車部分，僅列管縣屬國民中小學之交通車，未依規定列管轄內私立學校之交通車，亦無辦理檢查資料可稽；又查直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統網頁之花蓮縣補習班交通車管理統計公告車輛資訊或車牌號碼等資訊(圖2)，與縣府已核備立案補習班交通車清冊未符、或核備日期已逾期等，不利家長查詢與使用；2.依兒童及少年福利與權益保障法第90條之1第1項規定，違反學生交通車管理辦法規定而以未經核准或備查之車輛載運學生者，由教育主管機關處短期補習班或兒童課後照顧服務中心負責人新臺幣6千元以上3萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。惟經抽核縣府109年學生交通車路檢紀錄表及相關書面資料，發現部分路檢結果列有違規事實卻未妥處事項，如：車號與列管資料未符仍認定合格、車齡已逾10年仍核發交通車標章及未申請核准使用交通車卻查有使用交通車載運學生行為，惟縣府僅函業者改善，未予裁處等情事，經函請查明妥處，加強路檢結果之處理，落實學生交通車安全管理。據復：1.爾後針對私立學校交通車進行列管並稽查其使用情形，並隨時更新直轄市及各縣市短期補習班管理系統網頁交通車名冊，以利民眾查詢；2.109年業依規定裁罰10件、14萬餘元，嗣後並要求申請學生交通車標章皆需附車齡資料佐證。

（十一）辦理青年安心成家住宅新建計畫，統包工程迄110年4月尚未驗收完成，交屋期限在即，易衍生給付承購戶遲延利息之風險，允宜加速工程驗收及產權過戶與點交等作業，俾免財務負擔加劇

縣府為解決花蓮縣青年居住問題，推動青年安心成家住宅計畫，採分年編列預算，於107至109年度國宅業務科目編列18億8,059萬餘元，辦理花蓮縣青年安心成家住宅新建工程（第一期）委託專案管理（含監造）技術服務案、統包工程案及後續簽約移轉作業委託專業服務案等採購案，於新城鄉嘉北段興建住宅651戶、店面158戶及停車位370個，截至109年底止，實現數計9億197萬餘元，預算執行率47.96％，未結清數（應付保留數）為9億7,861萬餘元（52.04％）。經查縣府就住宅後續簽約移轉作業，委託專業服務廠商辦理，承商並自109年4月起辦理承購戶看屋，因有部分承購戶辦理退款未簽約，致須重新開放認購、辦理抽籤、資格審核、繳納訂金等程序，迄110年3月始全數簽約完成，期程長達近1年，實際辦理進度已較原規劃期程（109年4至11月）落後。又新建工程於110年2月4日取得使用執照，依縣府與民眾簽訂之花蓮縣政府青年安心成家住宅（店面）房屋土地暨停車位預售買賣契約書規定，應分別於110年6月4日、8月4日前申辦權利移轉登記與通知買方進行交屋，惟統包工程迄110年4月底尚未辦理正式驗收，距預售買賣契約規定應申辦土地、房屋所有權之權利移轉登記期限僅餘1個月餘，距通知辦理交屋亦僅餘3個月餘，時程緊迫，易衍生遲延交屋應依約給付違約利息之風險。又為支應工程款項，截至109年底止，向銀行借款計11億8,788萬元，因計畫期程延宕，影響收取承購戶繳納購屋款之期程，肇致借款利息支出增加。另已興建完成之幼兒園及游泳池等公共設施，後續並未計畫移轉承購戶，尚須籌措經費管理維護，將增加財務負擔。經函請加速統包工程驗收作業，依買賣預售契約期限完成所有權移轉及交屋作業，收納售屋款減輕利息負擔，並審慎評估後續公共設施所需管理維護經費，研議委外經營管理或使用者付費之可行性。據復：因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情日趨嚴重，配合中央防疫管制規定，進行相關配套措施，致使時程延期，研擬在符合相關防疫規定及避免有跨區移動者進入之配套後，將重新續辦點交驗收房屋之作業；另工程業於110年5月14日完成初驗，惟亦因疫情影響，故依契約及政府採購法相關規定簽奉核准暫緩辦理正式驗收，俟疫情緩和後，將加速驗收作業，以利後續作業進行。

## （十二）為提升公共交通服務品質，委託民間經營公有收費停車場，惟智慧停車管理系統，尚待精進發展策略，允宜研謀改善

縣府為加強停車管理及改善交通秩序，除將花蓮縣路邊停車場委託民間經營外，截至109年底止，另與花蓮市及吉安鄉等2個公所，分別將7處地方轄管之路外停車場委託民間經營管理，以提供市區用路民眾停車使用空間。經參考國家文官學院發行「T&D飛訊」109年5月第266期刊載「臺北市推動智慧停車之挑戰與對策」研究，查核縣內公有收費停車場智慧化停車系統推動情形，發現市區路邊停車繳費雖已提供超商代收及行動支付等多元繳納管道，惟停車計時與開單仍以人工方式辦理，開單作業耗時費力，且對於市區多數未劃設機車專用道之重要道路，收費人員騎乘機車計時開單，亦增加發生事故之風險。另於路外停車場部分，多數仍維持傳統人工索取磁（票）卡進場模式，並限以現金方式支付，尚未開辦電子票證或電子支付等繳費服務，亦未結合科技發展導入車牌辨識技術，不利停車場車輛之進出效率，顯示縣內智慧停車管理系統之發展未盡周全便民。為營造

圖3 智慧停車管理系統示意圖

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

良好停車環境，提升車輛停車效率及民眾繳費便利性，經函請參考其他縣市推展案例，研議設置智慧路邊停車計時收費系統，自動偵測路邊停車格停用狀態並執行停車計時功能，結合手機APP提供即時路邊停車空位導引資訊；與輔導核心鬧區周邊之公、私有停車場導入車牌辨識技術，並提供多元繳費管道，積極推動縣內各式智慧停車系統精進策略(圖3)。據復：轄內公有收費停車場均係委外經營管理，將於契約期滿後參考停車場規模、區域、使用習慣及智慧化設備之營運成本，評估納入規範，以提高民眾使用便利性。

## （十三）鄉鎮市公所受理及管理管線單位申請道路挖掘，行政作業程序未盡一致與未落實管控作業，亟待本主管機關權責督導改善，健全內部控制

| 表10 道路挖掘作業未落實管控情形 單位：件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鄉別 | 類型 | 件數 |
| 吉安鄉公所 | 逾核准施工日期，申請單位未申報完工 | 526 |
|  | 申請單位已申報完工，公所未完成審核 | 242 |
| 瑞穗鄉公所 | 逾核准施工日期，申請單位未申報完工 | 34 |
| 資料來源：整理自花蓮縣吉安鄉及瑞穗鄉公所提供資料。 |  |  |

縣府為劃一轄內道路挖掘行政作業程序，依據花蓮縣道路管理自治條例訂定「花蓮縣道路挖掘管理辦法」，依該辦法規定，各鄉鎮市公所為受理申請挖掘及管理之權責機關。經查其執行情形，核有：1.各公所核發道路挖掘許可證前，註銷道路挖掘案件之行政作業程序未盡一致，或有依據申請單位之公文書辦理註銷者，或因未繳納路面修復費並未核發道路挖掘許可證，故未要求申請單位應申請撤銷，即逕行於次年度予以註銷，未有申請單位申請撤銷之書面資料或釐清是否確無挖掘事實，作業程序顯欠周妥；2.各公所辧理道路挖掘申請案件，或有逾核准施工日期，申請單位未申報完工者，如吉安鄉526件，其中逾核准施工期限最長達714日；瑞穗鄉34件，其中逾核准施工期限最長達608日；另有申請單位已申報完工，公所未完成審核者，為吉安鄉242件(表10)，顯示道路挖掘管控作業未臻落實等情事，經函請縣府本主管機關權責督導各公所研謀改善，以健全內部管控作業。據復：1.已發函各鄉鎮市公所暨轄內管線單位，取消挖掘計畫，須以書面向受理挖掘機關申請撤銷，並經機關核准，始完成註銷程序之規定辦理；2.已請鄉鎮市公所督促申請單位確實依核准挖掘期限施工及依限申報完工，與落實審核作業，並研議定期抽查各公所作業程序，以提升作業時效。

（十四）為強化建築物安全管理，辦理建築物公共安全申報及稽查業務，惟未就公安審查複審不合格場所依規裁處，復未落實更新列管大型百貨公司及增加檢查頻率，亟待研謀改善，以保障民眾居住及消費環境安全

縣府建設處掌理花蓮縣轄內建築物使用管理業務，對於轄內建築物得隨時依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（下稱申報辦法）派員檢查公共安全設施，據109年度施政績效報告，預計辦理檢查申報查核200件，實際辦理205件，已達原定目標值，惟經查執行建築物公共安全之檢查作業，仍核有：1.截至110年3月17日止，縣府建設處列管轄內依建築法第77條第2項規定辦理公共安全檢查簽證及申報(下稱公安申報)之場所計1,551間，其中，109年度應辦理公安申報者770間，惟未依規定申報者47間(6.10％)；又列管1,551間應申報場所中，最近1次申報審查不合格場所計390間，不合格率達25.15％，且其中逾5年未依規定改善者，達158間（40.51％），逾15年未改善者達25間(6.41％)，甚有逾20年仍未改善者12間(3.08％)(圖4)，惟縣府就審查不合格，僅就申報人所提改善計畫要求限期改正者，多達307間（78.72％），顯示縣府建設處對於公安申報審查不合格者，多僅依申報辦法第8條規定要求限期改正，而未依同條規定追蹤有無依限改善送請複審；另就複審仍不合格場所，未依違反建築法事件統一裁罰基準表規定按次處以罰鍰及停止使用、停止供水、供電或封閉、強制拆除等積極有效作為，任部分場所公安申報不合格期間長達10餘年，持續供民眾長期於該場所消費，衍生公共安全風險；2.依內政部95年10月5日函修正「加強大型百貨公司、商場、量販店及巨蛋等場所公共安全檢查及維護措施」內容略以，縣政府依轄區特性及場所危險程度建立大型百貨公司、商場、量販店及巨蛋等場所清冊，隨時更新列管，據以執行建築物公共安全檢查作業。惟抽查發現，花蓮縣轄內某公司於107年10月間設立營業，經營百貨公司及影城，截至本室查核日(110年3月17日)已2年餘，縣府仍以用途類組A1電影院列管，未依上開措施及經營事實以大型百貨公司場所列管並加強檢查。又該公司自107年營業後之公共安全檢查，如防火避難設施及設備安全標示、室內裝修合格證明等，亟待適法妥處等情事，經函請研謀改善。據復：1.現階段首要目標為提升縣內建築物公共安全檢查申報率，就109年度未依規定申報案件，逐案請使用人儘速依規定辦理建築物公安檢查申報，按季滾動式檢討場所改善進度並依建築法有關規定妥適處理；次階段將針對長年提具改善計畫，尚未改善之案件，依案件類組及規模等，分別於110年11月底前擬定年度類組輔導改善計畫及排定控管追蹤方式，以有限人力管控建築物公共安全品質；2.已於110年度將該公司納入大型百貨公司列管，就違規事項依法裁處並列管在案，後續將持續追蹤並督促儘速辦理改善，以維消費者生命財產及建築物使用之安全。

（十五）為提升道路服務水準，辦理縣193線新城及南濱路段拓寬計畫，因規劃路線涉及國土保安林地而須修正計畫，與漏估用地取得經費，致執行進度未如預期，並須大幅追加預算經費，亟待研謀改進

| 表11 縣193線新城及南濱路段拓寬修正計畫核定及執行情形 單位：新壹幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 核定時間 | 核定經費 | 預定完成期程 | 執行近況 |
| 合 計 |  | 2,156,355 |  |  |
| 南濱路段第1階段－縣193線17K+300～19K+840（南濱至南海四街）路段拓寬工程 | 106年11月 | 644,794 | 108年12月 | 已於108年10月25日完工通車。 |
| 南濱路段第2階段－縣193線19k+840～22k+500（南海四街至花蓮大橋）路段拓寬工程 | 107年11月 | 639,291 | 111年10月 | 109年3月4日開工，截至110年5月底止，工程進度32.26％。 |
| 新城路段－縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程 | 110年4月 | 872,270 | 111年12月 | 辦理設計作業中。 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

縣府為提升道路服務水準，辦理縣193線0K+000～7K+300外環道新闢（下稱新城路段計畫）及縣193線17k+500〜22k+500南濱至花蓮大橋拓寬（下稱南濱路段計畫）2項計畫，經交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4年（104－107）計畫」，原核定經費合計14億3,567萬元，執行過程辦理修正計畫，核定經費增加為21億5,635萬餘元（表11）。經查執行情形，核有：1.新城路段計畫制定及規劃階段，輕忽原環境影響說明書有關採行對防風林減輕衝擊方案之審查結論，而延宕辦理環境影響差異分析作業進度，致規劃新闢或拓寬路線涉及國土保安林地而須大幅修正，影響環境差異分析報告通過期程，肇致計畫執行進度未如預期，無法如期配合蘇花公路改善計畫完工通車；2.南濱路段計畫用地經費漏估經濟部工業局、既成道路及私人所有等土地取得費用，使得原核定計畫經費無法容納而改採2階段辦理，致須大幅展延計畫期程及追加預算經費，未能如期完成拓寬，減損為提升道路服務水準之計畫效益等情事；又109年8月25日發生葉姓準空姐於193線南濱施工路段車禍傷亡不幸事件，媒體大篇幅報導，引起社會輿論關注，經監察院立案調查，本室配合提供相關查核意見，監察院嗣於110年4月21日糾正縣府（110年5月12日監察院公報第3221期），經函請積極研謀改進。據復：1.規劃路線已避開國土保安林地，嗣後注意及早辦理環境影響差異分析作業，另修正計畫業於110年4 月獲交通部核定，辦理設計作業中；2.嗣後注意覈實辦理用地經費查估作業，南濱路段第1階段已於108年10月25日完工，另第2階段工程已取得用地及開工，預定於111年10月2日完工。

（十六）為推動花蓮地區觀光發展，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，惟部分車道路段完工後橫向坡度過大，且計畫執行進度落後，亟待研議改善

縣府為推動花蓮地區觀光發展，重塑花蓮市舊街區整體環境，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，經行政院同意納入花蓮縣第2期（105－108年）綜合發展實施方案，並經交通部觀光局核定經費2億6,621萬餘元。另計畫內涉及花崗岩石材鋪面部分由縣府自籌經費辦理，整體計畫經費5億412萬元，109年度可支用預算數3億3,584萬餘元，執行數8,426萬餘元，執行率25.09％（表12）。經查執行情形，核有：1.部分完工路段之車道橫向坡度過大，增加行車安全風險，引發輿論貲議，尚待積極研議善治良策；2.計畫執行採分期分區方式施作及配合地下管線遷移等因素，致工程施工進度落後，預算執行率偏低；3.工程施工階段將兩側道路鋪面由瀝青混凝土變更為石材，與縮減綠帶增加道路寬度，惟未報經中央審查同意即先行施工；4.車道石材鋪面設計施作防護塗裝溶液，易降低鋪面摩擦係數，不利於車輛通行安全；5.部分景觀燈具施作完成後，因辦理變更設計而拆下暫置工地，與廠商投保營造綜合保險金額，未依契約規定包含機關供給石材材料費用等情事，經函請積極研謀改進。據復：1.因既有橫向道路需跨越箱涵鋪面，致車道橫向坡度過大，將加設禁制與限制標誌，限制車種及車速，並加設警告與遵行標誌，以增加行車安全；2.將積極促請各管線單位儘速配合遷移，以提升預算執行率；3.已將變更設計預算書圖函送交通部觀光局審查；4.將審慎評估車道石材鋪面是否施作防護劑塗裝；5.景觀燈具已移至暫置場所，後續將交予其他工程使用，另已請廠商提出辦理石材費用之營造綜合保險。

| 表12 花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程 預算經費執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 預算數 | 以前年度 保留數 | 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| 109 | 83,640 | 252,204 | 335,844 | 84,261 | 25.09 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

（十七）為提升乘客候車服務品質，辦理花蓮先期轉運站計畫，因統包商辦理細部設計及工程施工整合能力欠佳，致計畫執行進度落後，亟待研謀改進

表13 花蓮先期轉運站計畫執行情形

| 單位：％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央核定 計畫日期 | 計畫預定 完成日期 | 工程 開工日期 | 截至109年12月底工程預定進度 | 截至110年5月底工程實際進度 |
| 108年5月29日 | 109年12月底 | 109年3月5日 | 100.00 | 52.80 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

縣府考量蘇花改全線通車後，花蓮火車站現有客運停靠空間不敷使用，規劃設置臨時平面轉運站，以整合國道、公路及市區客運，提升乘客候車服務品質，並降低大客車進出車站之衝擊，經提報「108年公路公共運輸多元推升計畫-花蓮先期轉運站」，獲交通部公路總局核定經費7,029萬餘元，預定設置大客車發車月台13個、臨停車位數14格，轉運空間包含旅客服務、行車服務、行政服務、安全管制、公共設施及電信機房等系統。經查執行情形，核有：1.因統包商細部設計階段履約逾期；為降低設施完工後之淹水風險，調整站體1樓地坪高程並修正細部設計圖說；統包商工程施工整合能力欠佳等因素，致工程進度大幅落後，未能依計畫期限辦理完成（表13）；2.對於廠商涉有可歸責事由致延誤履約期限情事，尚未依約處罰逾期違約金，亦未審查認定應否刊登政府採購公報等情事，經函請研謀改進。據復：1.已請廠商提出趕工計畫，並請專案管理單位加強控管；2.已依約暫停估驗計價付款作業，將成立採購工作及審查小組，審議應否將廠商刊登政府採購公報。

（十八）辦理慕谷慕魚聯外道路災害復建工程，惟設計過程未覈實分析災害肇因，且遇災害規模擴大，而須重新辦理規劃設計作業，復建進度嚴重落後，亟待研謀改善

| 表14 慕谷慕魚聯外道路災害復建工程計畫核定情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 颱風名稱 | 災害發生時間 | 復建工程 核定時間 | 復建工程核定經費 |
| 麥德姆颱風 | 103年7月 | 103年10月 | 29,380 |
| 莫蘭蒂、馬勒卡、梅姬、艾利等颱風 | 105年9至10月 | 109年3月 | 187,580 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |

103年麥德姆颱風侵襲花蓮縣，造成秀林鄉慕谷慕魚聯外道路受損而交通中斷，縣府依「花蓮縣公共設施災害搶險搶修暨復建作業要點」，提報銅門村往慕谷慕魚道路災害復建工程計畫，經行政院於103年10月31日核定經費2,938萬元。嗣於開工後又逢颱風再次侵襲，致使道路受損規模擴大，經重新辦理規劃設計，獲行政院於109年3月31日重新核定復建經費1億8,758萬元(表14)，截至110年5月底止，該道路中斷已逾6年，仍無法修復提供通行。經查執行情形，核有：1.於原復建工程設計過程，未督導設計廠商覈實分析致災原因並據以妥為設計，致須多次修正設計書圖，耗時1年始完成，影響後續工程發包期程；工程發包後復因未先與銅門部落居民協調施工事宜，部落居民不同意廠商進場施工而長期停工；又適逢颱風再次侵襲致災害規模擴大，造成現況地形地貌變動，無法按原設計施工而終止施作；2.重新辦理復建工程之委託評估採購作業行政效率不彰，且廠商提出評估報告品質欠佳，未有效督促改善；又未督導廠商儘早釐清致災原因，並據以妥擬因應對策，致復建方案評估耗時，延宕新辦復建工程後續設計與施工期程等情事，經函請研謀改進。據復：1.嗣後督導廠商覈實分析致災原因與妥為辦理設計，並加強與居民溝通協調作業；2.嗣後加強採購作業行政效率，督導廠商完善評估報告品質，復建工程基本設計業於110年1月獲內政部營建署核定，將加速辦理後續細部設計與施工作業。

（十九）為提升生活環境品質，建設花蓮地區污水下水道系統，惟尚未開徵污水下水道使用費，系統維護管理費用負擔沉重，允宜落實徵收作業，以符合使用者付費公平原則，維護在地環境永續發展

聯合國於2015年訂定永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），第6.3細項目標為「在2030年以前，改善水質，減少污染，消除垃圾傾倒，減少有毒物化學物質與危險材料的釋出，將未經處理廢水比例減少一半，將全球之回收與安全再使用率提高。」與我國行政院國家永續發展委員會於108年7月公布「臺灣永續發展目標」之具體目標第6.3項略以，改善民眾居住衛生，提升河川水質，加強推動廢污水妥善處理。花蓮地區污水下水道系統包括花蓮市、吉安鄉及新城鄉等3個行政區，縣府為持續佈建該系統，提報「花蓮地區污水下水道系統第3期實施計畫」，經內政部於106年7月18日核定經費25億4,437萬元，執行期程至109年底，預定完成計畫區花蓮市、吉安鄉及新城鄉之用戶接管數4萬7,202戶。實際執行結果，完成用戶接管數4萬5,039戶，達成該系統計畫區用戶接管普及率（下稱系統用戶接管率）66.43％、全縣用戶接管率35.48％，最近5個年度之系統用戶接管率及全縣用戶接管率已逐年提升（圖5）。經查執行情形，核有：賡續推動花蓮地區污水下水道系統建設計畫，惟對於議會審議花蓮縣污水下水道使用費徵收

圖5 污水下水道接管率趨勢

註：1.109年度系統用戶接管率大幅提升，主要係縣府修正計畫區人口數，由21萬3,599人降為17萬4,234人。

2.資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

自治條例，關於「住戶接管率達55％以上始可收費」之附帶決議，未釐清係指系統或全縣用戶接管率，截至110年5月底止，自治條例公布已逾10年，尚未開徵污水下水道使用費，又109年度耗資4,820萬餘元，辦理水資源回收中心、污水加壓站、揚水站等設施之委外操作運轉維護、機械電力儀控養護、水電費，與下水道管線及人孔設施維護等工作，系統維護管理費用負擔沉重，經建請積極商洽議會釐清附帶決議適用範圍，加強溝通協調開徵使用費之環境治理需求及重要性，與妥善規劃使用費徵收各項前置工作，儘早實施徵收作業，俾符合使用者付費公平原則，維護在地環境永續發展。據復：已籌建花蓮縣下水道使用管理收費系統，辦理用戶接管、未接管及收費等相關資料建檔整備工作，以利推動使用費徵收作業，將配合管理收費系統建置及相關資料整備期程，積極與議會溝通協調，適時執行徵收作業，以達成使用者付費原則。

（二十）為提升都市排水通洪容量，確保民眾免遭水患，辦理雨水下水道建設及管理維護，惟部分系統規劃年代頗久，與設施檢查及清疏作業未盡周延，亟待研謀改善

雨水下水道為現代都市不可或缺之公共設施，依行政院國家永續發展委員會於108年7月公告「臺灣永續發展目標」之具體目標第6.6項略以，持續推動流域綜合治理，兼顧環境景觀及棲地營造。縣府鑑於都市快速發展及土地使用變遷，致地表逕流量加大，每年汛期常導致部分地區淹水，造成民眾生命財產損失，經辦理花蓮市、吉安鄉、新城鄉等11個鄉鎮市之雨水下水道系統檢討規劃，以釐訂治理方針與目標，作為雨水下水道工程建設之實施依據，並於107至109年度編列經費3億3,162萬餘元，辦理雨水下水道建設及管理維護。經查執行情形，核有：1.近年來全球氣候異常，水文極端現象頻現，各地遭受洪水侵襲的範圍與程度均較過去嚴重，且臺灣地勢陡峻，降雨強度集中，局部性、短延時的驟雨更有逐年增加之趨勢，惟花蓮市及吉安鄉之雨水下水道系統規劃年代頗久，是否足以因應極端氣候或颱風所帶來的強降雨，與符合都市永續建設發展需求，不無疑慮，亟須審度近年來極端氣候強降雨等情形，重新檢視與規劃雨水下水道系統，以提升設施通洪容量，降低市區淹水風險（表15）；2.未依內政部營建署訂定之「雨水下水道設施維護管理手冊」，據以辦理雨水下水道設施檢查，與間有雨水下水道清疏作業未依規定於每年4月底汛期前辦理完成，影響雨水下水道設施排水功能等情事，經函請積極研謀改善。據復：1.研議參酌內政部營建署109年修正之雨水下水道系統規劃原則，爭取中央補助辦理重新檢討規劃，另經中央補助於花蓮市辦理滯洪池工程，以延緩洪峰時間，降低市區淹水風險；2.爾後注意依規定辦理雨水下水道設施檢查及清疏作業，以確保設施排洪功能正常。

| 表15 花蓮市及吉安鄉雨水下水道系統規劃與近年市區淹水情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 規劃年份 | 規劃原則 | 近年市區淹水情形 |
| 花蓮市 | 101年 | 採5年重現期降雨強度重新檢討 | 1.105年9月9日豪大雨造成花蓮市及吉安鄉部分街道淹水，地下道甚至水深及腰。 2.106年10月13日豪大雨造成花蓮市排水溝排水不及，部分人孔蓋因水壓過大湧出路面。 3.107年8月27日西南氣流來襲，花蓮火車站地下道淹水。 4.108年10月31日雨襲花蓮，東大門夜市淹水。 5.109年9月12日花蓮午後大雨，商校街地下道積水。 |
| 吉安鄉 | 101年 | 採3年重現期降雨強度重新檢討 |  |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料及新聞報導。 |  |  |  |

（二十一）為營造宜居宜遊城鄉環境與優質河川特色環境，辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，惟提報計畫內容未臻周延或規劃設計作業未盡妥適，影響計畫執行成效，允宜積極研謀改進

吉安溪河堤步道樓梯入口設施

(圖片來源：本室110年3月19日拍攝)

縣府為營造宜居宜遊城鄉環境與優質河川特色環境，使民眾安心快樂生活並促進地方觀光發展，辦理「洄瀾回藍－花蓮市河海人文廊道建置」、「太平洋左岸宜居城市－美崙綠網營造」及「吉安溪水環境－休憩水岸廊道營造」等3項計畫，經內政部或經濟部列入中央政府前瞻基礎建設計畫第1及2期特別預算－城鄉建設或水環境建設項下，核定經費合計7億2,403萬餘元。經查執行情形，核有：1.因計畫實施範圍牽涉其他工程之施作而須縮減，並經中央調降計畫經費，影響整體計畫效益；2.計畫執行因用地涉及眾多單位協調費時等因素，致預算執行率偏低，且未能如期辦理完成；3.沿河堤步道設置多處進入河川高灘地之樓梯，惟開口處欠缺相關安全阻隔設施，易因休憩民眾或自行車進出跌落受傷，衍生國家賠償爭議風險等情事，經函請研謀改進。據復：1.爾後加強提報計畫內容之相關調查作業，以確保獲中央核定補助後可依計畫執行；2.已積極溝通協調逐一獲致共識，將積極控管工程執行進度，以達成計畫預期效益；3.已發包增設警示牌及警語與安全阻隔設施。

（二十二）工程採購履約過程發現廠商以不實文件申請估驗計價之不法情事，惟未及時辦理刊登政府採購公報作業，影響政府採購法建立處罰不良廠商機制之功能，亟待研謀改進

| 表16 萬榮鄉西寶大橋整建工程承攬廠商違法刑事案件判決情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 契約金額 | 縣府發現不法 移送司法機關 | 臺灣花蓮 地方檢察署起訴 | 臺灣花蓮 地方法院判決 | 臺灣高等法院 花蓮分院判決 | 最高法院判決 | 臺灣高等法院 花蓮分院更審判決 |
| 8,600 | 104年12月14日 | 106年5月15日 | 107年8月17日 | 108年5月17日 | 109年10月22日 | 110年2月19日 |
| 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

台鐵408車次太魯閣號於110年4月2日在秀林鄉清水隧道，因義祥工業社之工程車侵入路線導致出軌，造成重大傷亡事件。又該社負責人李義祥所另經營之義程營造有限公司，104年間承攬縣府辦理之萬榮鄉西寶大橋整建工程，涉嫌變造臨時圍堰施工照片申請估驗計價，經縣府發現後移送法辦，內部控制環境存有高風險，又未辦理不良廠商刊登政府採購公報作業。經本室查核縣府辦理該工程將不良廠商刊登政府採購公報作業情形，核有：該工程於104年7月14日決標，契約金額860萬元，履約過程發現承攬廠商負責人李義祥，涉有明知未施作臨時圍堰，竟為取得該項目工程款，而於104年11月25日以電子郵件寄送變造之「橋墩補強圍堰工程」照片電子檔予縣府承辦人員之違法情事，經主動移送司法機關偵辦，案經臺灣花蓮地方法院於107年8月17日判決李義祥犯行使業務登載不實文書罪，處有期徒刑6個月，最終經臺灣高等法院花蓮分院更一審於110年2月19日駁回李義祥上訴而判決確定（表16），惟縣府未依政府採購法第101條第1項第4款規定，及時啟動辦理不良廠商刊登政府採購公報予以停權之相關作業，肇致該公司自105年1月至110年3月底，仍得參加投標並承攬公共工程標案17件，決標金額合計1億4,962萬餘元，獲致承攬政府採購利益，且恐已罹於裁處權時效而無法刊登，斲損政府採購法建立處罰不良廠商機制，與警示或阻絕其他機關避免受害等欠當情事，經函請查明妥處。據復：將確實檢討改進並加強教育訓練及宣導，爾後採購履約過程若發現廠商涉嫌違法情形，除移送刑事偵查外，將覈實檢視是否屬政府採購法第101條第1項各款情形，並依規定辦理審查認定及刊登政府採購公報等停權處罰作業，以落實政府採購法建立處罰不良廠商機制之功能。

圖6 七星潭風景區遊客人數

資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫及交通部觀光局網頁擷取圖片。

萬人次

年度

（二十三）積極推動發展縣級七星潭風景區，惟發展觀光之相關設施、攤販設置及獨木舟活動等管理作業，尚有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以健全觀光事業管理輔導與維護遊客安全

表17 七星潭風景區104至109年度申請交通部觀光局補助計畫情形

單位：新臺幣千元

| 中央補助計畫 | 核定計畫名稱 | 核定 總經費 | 補助 額度 | 自籌(償)經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 75,500 | 54,920 | 20,580 |
| 104年度整備觀光遊憩設施建設計畫 | 賞星廣場環境整備工程 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| 106年度遊憩據點特色加值計畫 | 花蓮縣七星潭風景區空間營造計畫 | 30,000 | 21,600 | 8,400 |
| 108年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫 | 七星潭及兩潭兩鐵自行車步道花蓮港段環境提升計畫 | 18,000 | 13,680 | 4,320 |
| 108年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫 | 七星潭風景區無障礙環境改善計畫 | 14,000 | 10,640 | 3,360 |

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

1.七星潭風景區之設施維護及於區內設置攤販區營業，間有未臻妥適情事，尚待研謀改善，並善盡管理權責：縣轄七星潭風景區係於87年4月8日經行政院核定為縣級風景特定區，縣府陸續於88至96年間辦理區內國有土地之撥用與分割，經管之土地包含1筆縣有土地及18筆國有土地，並建置賞星廣場休憩棚、公廁、觀景平台、涼亭及遊客服務中心等設施。該風景區自100至108年間每年遊客人數均逾百萬人次(圖6)，109年度雖受疫情影響，遊客人數仍達73萬餘人次，顯示該區為花蓮縣管重點觀光轄區。縣府於104至109年度獲交通部觀光局核定補助5,492萬元（表17）辦理環境改善工程。經查管理維護情形，核有：（1）經管土地未列於縣府觀光處經管土地清冊內，且區內三處公廁建築物主體、賞星廣場建築物、涼亭等多項設施均未列帳，不利設施使用管理及汰舊更新維護；復有部分設施拆除或改建更新未依規定程序辦理；另部分設施已損壞尚未拆除等，影響整體觀光品質；（2）同意新城鄉公所以共同辦理名義長期於賞星廣場範圍舉辦活動，並設置攤位販售農特產品等，長期以辦理活動之名，行設置攤販之實，適法性尚待釐清；又未確實管控現場攤位設置及環境維護情形，任由部分攤商擺設地點已超出原定活動地點範圍，且擺攤區域內部分果皮隨意堆置於路旁、垃圾散落，頗多營業用車輛或機車駛入禁止進入地區並停放於草皮等，影響環境及衛生管理維護品質，迭遭民眾陳情，仍未本於權責督導徹底改善等情事，經函請研謀改善。據復：（1）經管範圍土地已列帳於財政管理系統，並依程序辦理管理單位移撥，另刻正盤查設施並將相關設備依程序報廢，後續將依規定辦理清查列帳；（2）爾後活動攤位及整體環境衛生將加強稽查，並請新城鄉公所共同維護風景區環境，另有關風景區內辦理臨時市集長期活動之適法性，將函詢交通部觀光局釋示。

## 2.訂定水域遊憩活動應注意事項，惟七星潭風景區域內獨木舟活動管理作業未臻妥適，亟待研謀改善，以維護遊客安全：縣府為維護遊客獨木舟活動安全及觀光產業發展，於106年9月14日公告七星潭風景特定區域之板下至崇德隧道口段離海岸線50公尺之內，得為水域遊憩活動通行水域，並於同年月29日公告上述區域從事獨木舟活動應注意事項，規範帶客從事獨木舟活動且具營利性質者，應於實際經營前將安全措施相關文件函送縣府備查。經查縣府為管理轄內獨木舟業者之安全措施，雖於106年9月公告從事獨木舟活動應注意事項，卻未主動函請轄內業者補送相關文件，歷經近3年，109年8月31日始函轄內從事獨木舟活動且具營利性質之業者，提供投保責任保險、傷害保險之證明文件影本及合格救生員名冊與證書影本等相關文件備查。次依縣府列管水域遊憩業之名冊，轄內從事獨木舟活動且具有營利性質者，計18家業者，其救生員配置符合規定者，計3家，餘15家係未提供資料或證照已過期；公共意外責任保險投保金額符合規定者，計6家，餘12家係未符合法規最低投保金額或未提供保險單（圖7）；又依政府資料開放平臺之全國營業（稅籍）登記資料集及以關鍵字「花蓮獨木舟」搜尋網頁資料勾稽結果，部分業者於網站登載提供帶客從事獨木舟活動，惟縣府尚未列管者，計有9家業者，顯示部分業者未依注意事項規定，於實際經營前備具安全措施配置等文件函送縣府審核，即於網路招攬遊客營業，致縣府未能掌握業者相關安全措施配置情形，有效督促業者完備獨木舟活動之安全品質與管理等情事，經函請查明妥處。據復：已函請未合規定及未列管之獨木舟業者，提送相關安全措施資料供審核；又經審核為合格之業者，已公告於縣府網站供遊客參考。

（二十四）積極行銷花蓮觀光活動，促進遊客旅宿消費，惟部分業者涉有違規營業情事，縣府稽查量能尚待因應強化，允宜審酌業務人力配置並加強查緝，以提升觀光產業品質

縣府為行銷花蓮，提升觀光旅遊人次，109年度辦理多項觀光活動，如太平洋觀光節等，促進國內外遊客觀光旅宿花蓮消費，據縣府統計轄內各觀光遊憩區遊客人數，109年度1,433萬餘人次，相較108年度1,095萬餘人次，成長30.84％。經查截至109年9月30日止，縣府列管旅宿業計2,086家（含合法1,949家、未合法及查處中137家），雖依發展觀光條例及年度管理計畫按月執行旅宿業稽查與輔導，惟稽查人力僅配置3人，致稽查頻率不足，本室於109年9月11日蒐集國內外網路訂房平臺房源資訊，花蓮縣轄內旅宿業之訂房資訊計有4,498筆紀錄，經與前述列管旅宿業勾稽結果，於訂房網刊登廣告招攬住宿，縣府卻無列管紀錄之旅宿業者，計有124家，涉有違規營業情事；又已列管涉違規經營或查處中之旅宿業仍刊登廣告招攬者，計有87家，其中甚有未合法營業逾10年之業者仍繼續營運；另旅宿業者於訂房網銷售之房間數超過原申請核准數量，涉有擴大經營者，計190家，經函請查明妥處。據復：稽查家數不足部分，將重新檢視稽查工作配置情形，加強數位管理，如建立自主管理調查表單等；另涉有違規刊登廣告營業或涉有擴大經營業者，已排定期程現場檢查，截至110年4月13日止，查獲違規營業事實，已依規定裁處者42家、罰鍰185萬元，刻正簽核處分者23家，餘將列管稽查適法處理，以維護民眾消費住宿之安全及品質。

| 表18 花蓮縣輔具資源中心 108年1月至109年8月輔具評估等候天數 |  |
| --- | --- |
| 單位：件 |  |
| 等候天數 | 訪視評估案件 |
| 合計 | 1,594 |
| 8-15天 | 162 |
| 16-30天 | 484 |
| 31天以上 | 948 |
| 資料來源：整理自花蓮縣輔具資源中心提供輔具評估時效資料。 |  |

（二十五）提供身心障礙者及長期照顧個案輔具服務，惟訪視評估等候日數過長，輔具補助案件核銷比率偏低，允宜研謀改善，提升輔具服務效能

| 花蓮縣輔具資源中心（下稱輔具資源中心）自108年度委託臺灣基督教門諾會醫療財團法人辦理相關輔具服務計畫，提供身心障礙者及長期照顧個案輔具諮詢、評估、維修及補助等。108、109年度由公益彩券盈餘分配基金支應輔具資源中心服務計畫勞務採購案，契約金額分別為430萬元及489萬餘元，經查服務計畫執行情形，核有：1.輔具資源中心108至109年度8月底受理民眾及各單位提報輔具需求申請案件1,792件，其中自受理申請後，等候訪視評估之日數逾7個工作天者（表18）1,594件，包括等候天數8至15個工作天者162件、16至30個工作天者484件、逾31個工作天者達948件，訪視評估等候日數過長情形頻仍，允宜研議建立訪視評估之標準作業流程，以增進輔具服務即時到位；2.輔具資源中心108年度分別核定身心障礙者及長期照顧服務輔具申請案件計1,176件及1,798件，惟申請人購買輔具後檢據撥付補助款之核銷案件計856件、639件，核銷比率僅約72.79％、35.54％，核銷案件比率偏低；109年度截至6月底止，身心障礙者及長期照顧服務輔具補助申請核定案件分別為597件、1,021件，已辦理核銷371件、113件，核銷比率為62.14％、11.07％（表19），尚有226件及908件已核定之申請案件，仍未購買輔具或已購買尚未檢據核銷。鑑於身心障礙者及長期照顧 表19 花蓮縣輔具資源中心輔具補助核定及核銷案件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 身心障礙者 |  |  | 長期照顧服務 |  |  |
|  | 核定 | 核銷 | 核銷率 | 核定 | 核銷 | 核銷率 |
| 合計 | 1,773 | 1,227 | 69.20 | 2,819 | 752 | 26.68 |
| 108 | 1,176 | 856 | 72.79 | 1,798 | 639 | 35.54 |
| 109年1-6月 | 597 | 371 | 62.14 | 1,021 | 113 | 11.07 |
| 資料來源：整理自花蓮縣輔具資源中心提供輔具核定及核銷資料。 |  |  |  |  |  |  |

服務輔具購買期限須為核定日起6個月及3個月內，為避免政府補助資源效益流失，允宜督促受託服務單位，適時檢視尚未逾限案件，協助檢據申請撥付補助款；3.輔具資源中心設置於花蓮市，並分別於北區新城鄉國軍花蓮總醫院、中區萬榮鄉衛生所及南區玉里鎮衛生所設置3處服務據點，108至109年度8

圖8  花蓮縣各鄉鎮市輔具申請案件分布情形

單位：件數

資料來源：整理自花蓮縣輔具資源中心提供108及109年度1-8月份輔具申請案件資料。

2.

月底受理民眾及各單位提報輔具需求申請案件合計2,333件，其中以花蓮市751件最多，吉安鄉621件居次，其餘鄉鎮介於30件至158件間（圖8），仍有多數身心障礙者及失能者之輔具需求，須跨鄉鎮始能取得輔具服務相關資源，恐不易達成輔具服務資源在地化及社區化功能，允宜結合相關長照據點設置輔具服務便利站，提升民眾更便捷之服務品質，經函請研謀改善。據復：1.已於110年勞務採購標案增訂評估時效規定，並納入續約評鑑指標，另已增加評估人力，期能縮短民眾等候評估時間；2.經檢討部分個案因身體狀況變化，要求長照專員及個管員須予定期追蹤，確認民眾後續輔具需求；3.已規劃於111年底前布建輔具資源中心1處、輔具據點6處、輔具便利站2處，提供各鄉鎮市輔具服務需求。

## （二十六）為緊密聯結反毒網絡，有效防制青少年及民眾受毒品危害，設置毒品危害防制中心，惟部分毒品危害防制業務尚待加強辦理

縣府為緊密聯結反毒網絡，有效防制青少年及民眾受毒品危害，設置花蓮縣毒品危害防制中心，其任務編組計有綜合規劃組、轉介服務組、保護扶助組及預防宣導組等，布建花蓮縣毒品危害防制服務網絡，提供或轉介毒品成癮者接受戒毒治療、心理諮詢、替代治療等醫療處遇或社區復健處遇資源等業務。經查毒品危害防制業務執行情形，核有：1.個案管理人力不足，致個案管理服務未達計畫目標涵蓋率；2.替代治療個案滿6個月留置率未達計畫目標；3.辦理第三、四級毒品藥癮者講習之出席情形不佳；4.藥物濫用快篩試劑存管機制欠周延，且多數試劑已逾使用期限；5.部分經費支用項目與計畫內容無關；6.轉介就業服務比率偏低；7.校園特定人員提報欠覈實，且尿液篩檢對象與結果之管制及追蹤作業未臻周妥等情事，經函請研謀改善。據復：1.已於110 年度招募專案管理人力，穩定個案管理師服務量能，提升個案管理服務之涵蓋率；2.已與縣內藥癮醫療戒治機構研擬多元化處遇改善方案，提升替代治療之留置率及成效；3.已研擬加強受講習處分者聯繫追蹤機制，提升受處分人到課率及上課意願；4.加強登載各項試劑發放及存管數量，改善藥物濫用快篩試劑存管機制；5.已督促所屬衛生單位注意依計畫核定經費項目與用途加強審核覈實支用；6.積極協調就業轉介中心，提供就業轉介媒合機會，協助個案重新復歸社區；7.全面清查各校校車駕駛配置情形，並訂定快篩盤使用回報表，以利掌握及追蹤領取學校使用情形。

## （二十七）鳳林鎮公所發放全數鎮民年終慰問金，未考量鎮民受災程度及審酌自有財源負擔能量，不利財政永續經營，且有適法性爭議，亟待本自治監督權責督導改善，俾利有限資源衡平運用

## 依地方制度法第56條規定，縣政府指揮監督所轄鄉鎮市自治。鳳林鎮公所因應鳳林鎮內重要農作物遭受嚴重災損，致使鎮民工作失去保障，家庭生活陷入困窘，為撫慰鎮民身心靈健全發展，增進鎮民福祉，於108年8月12日訂定花蓮縣鳳林鎮發放年終慰問金自治條例，經函報縣府備查，據以發放鳳林鎮民年終慰問金。經查其作業規範制定情形，核有：1.自治條例經公所提報縣府，縣府於108年10月3日函復，本案涉及農業災損之救助規定，有中央主管機關相關救助辦法、種類及標準，與公所之慰問金有牴觸之虞，且所訂慰問金發給是否限制於因遭受嚴重災損，致使工作失去保障，家庭生活陷入困窘之對象，亦有疑義。惟該公所並未予以釐清，即逕於109年2月發放全鎮鎮民慰問金；另依所訂定發放慰問金之緣由是否符合地方制度法規範之自治事項、有無牴觸司法院釋字第485號解釋意旨，與是否合於財政紀律法之規定，均待釐清；2.該公所110年總預算歲入歲出預算短絀數3,842萬餘元，較109年度增加短絀979萬餘元，約34.21％，近3年度（106至108年度）自籌財源比例未及3成，另該公所已制定鎮民社會福利相關照護政策編列經費支應，經函請該公所適法妥處，並建請縣府本自治監督權責函請上級主管機關（內政部）釋示妥處，與督導撙節有限補助資源，俾免於未來年度該公所或其他單位不當援引辦理之不良效應。據復：1.據內政部110年4月8日復釋略以，本案涉自治條例與發放辦法是否牴觸中央相關救助規定及財政紀律法等規定，請就具體疑義分別洽詢中央相關業務及財政、主計等主管機關；2.該公所未配合檢討非法定社福支出之妥適性及必要性，將列入對所轄鄉鎮市公所預算及財政收支「行政業務配合」項目考評之參據，就其行政配合評分予以扣減，另為避免類此非法定社福政策經其他地方自治團體不當援引辦理，將從嚴審視各項補助計畫之必要性；審核該公所109年度總預算，已列入非法定社福予以扣分，考量部分鄉鎮市公所非法定社福項目及金額持續成長，已修正「花蓮縣對所屬鄉（鎮、市）公所考核項目與評分方式及標準表」，將「編列超過一致標準社會福利支出」項目之比重由原6分調整至11分，以持續監督並引導所轄鄉鎮市積極改善。

## （二十八）積極推動原住民族語言復振工作，辦理語言推廣人員工作計畫，惟部分人員之推廣時數未達規定標準，且族語認證報考率與通過率偏低，允待研謀改善，以提升執行成效

縣府為推動原住民族語言保存、發展、使用及傳習等族語復振工作，108年度獲原住民族委員會（下稱原民會）核定補助辦理原住民族語言推廣人員設置計畫，總經費1,568萬餘元，執行結果，實際支用數1,237萬餘元（78.87％）。經查執行情形，核有：1.原預計設置20名原住民族語言推廣人員，經留任107年度聘用人員19人，其中1人於108年1月離職，待增聘2人，惟未妥適規劃增聘期程，遲至108年12月始足額聘用，肇致花蓮市與萬榮鄉太魯閣語之振興工作，中斷近6個月或全年未執行；2.經排除年度中進用2名人員後，18名人員中有9人未達補助計畫所定推廣時數576小時，或採集紀錄則數未達最低標準之4則，又部分人員提報選辦項目經核定後卻未執行，或自行變更執行項目而未報府核可；3.參與族語傳習教室之學員531人，報考族語認證人數167人，整體報考率僅31.45％，又各傳習教室報考率低於10％者，計有5班，其中3班甚無人報考，另通過認證人數為99人，占報考人數167人約59.28％(圖9)，認證通過率尚有提升空間等情事。經函請研謀改善。據復：1.縣府及各鄉鎮市公所囿於人力不足，歷經多次業務承辦人員更迭，致業務銜接未及而影響人員增聘期程；2.督促各公所加強對語推人員之履約管理與輔導；3.108年度為該計畫正式執行之第一年，各推廣人員於執行過程中同步探尋適合在地部落、族人之推廣方案，縣府與公所亦持續滾動式調整三方合作模式與培養默契，惟執行成果或有未如預期情事，嗣後積極檢討改善缺失，完善審查機制，並加強各公所與語推人員之履約管理，俾提升族語推廣成效。

## （二十九）為提供原住民長者在地化照顧服務，辦理文化健康站計畫，惟部分屬應優先布建之部落尚未設置文化健康站，允宜研謀改善

| 表20 原住民長者設籍轄內部落逾150人仍未設置文健站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 鄉鎮市 | 村里 | 鄰 | 部落名稱 | 原住民設籍人口數(註1) | 原住民長者設籍人口數(註2) | 原住民長者人口比例％ |
| 1 | 秀林鄉 | 富世村 | 1~12 | 玻士岸部落 | 1,851 | 407 | 21.99 |
| 2 | 吉安鄉 | 東昌村 | 17~41 | 達拉贊部落 | 1,144 | 300 | 26.22 |
| 3 | 吉安鄉 | 仁和村 | 1~36 | 仁和部落 | 1,220 | 283 | 23.20 |
| 4 | 秀林鄉 | 秀林村 | 4~8 | 固祿部落 | 962 | 214 | 22.25 |
| 5 | 吉安鄉 | 慶豐村 | 1~49 | 慶豐部落 | 835 | 203 | 24.31 |
| 6 | 壽豐鄉 | 水璉村 | 1~26 | 水璉部落 | 479 | 194 | 40.50 |
| 7 | 新城鄉 | 嘉新村 | 1~22 | 嘉新部落 | 655 | 180 | 27.48 |
| 8 | 壽豐鄉 | 池南村 | 1~20 | 池南部落 | 373 | 161 | 43.16 |
| 註：1.本欄統計截至110年1月15日止。 2.本欄統計截至109年12月31日止，年滿55歲之原住民長者。 3.資料來源：整理自花蓮縣政府民政處及原住民行政處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

為提供原住民部落長者在地化照顧服務，鼓勵原住民長者參與部落休閒活動，預防及延緩失能，縣府於109年度獲原民會核定補助辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫（下稱文健站計畫），總經費2億2,181萬餘元，執行結果，實際支用數2億1,148萬餘元。經查執行情形，核有：1.依109年度原民會文健站計畫之布建原則，為部落區域範圍內，55歲以上之原住民族長者人口數逾150人（含）；計畫目標設置102處文健站（原設置65處、增設37處）。惟實際設置文健站90處，與原規劃設置之102處仍差距12處，未達計畫目標；又經運用縣府民政處提供個人戶籍資料，篩選截至109年底設籍轄內部落之年滿55歲原住民長者計有19,484人，其中設籍於尚未布建文健站之部落有7,229人，約37.10％，顯示有近4成原住民長者之生活區域缺乏就近照顧服務資源；又尚未布建文健站部落中，55歲以上原住民長者設籍人口數逾150人，核屬原民會優先補助設置之部落計有8個部落（表20），其中甚有2個部落長者設籍人數已逾布建原則人口數150人之1至2倍，如：秀林鄉玻士岸部落及吉安鄉達拉贊部落；2.經檢核各站服務對象之身分，計有65處文健站合計服務未具原住民身分長者236位，與服務對象資格之規定未合，復經排除渠等人員後核算各站服務人數，亦有8處文健站服務原住民長者人數未達核定服務級距人數，如：和平文健站服務僅11人，未達設站最低門檻20人；3.部分文健站之年度服務契約漏未訂定，致雙方權利義務關係無所準據，又逾期完成經費核結作業，恐影響原民會次年度核定補助經費，行政作業未臻周妥等情事，經函請研謀改善。據復：1.文健站之設置，涉及民間機構相關人員之資格與意願，嗣後洽商在地鄉鎮公所提供合適閒置空間，積極輔導鄰近部落之合法團體（或機構）參與提供原住民照顧服務資源；2.照顧服務資源匱乏之部落，於文健站服務量能允許範圍內，額外提供非原住民長者照顧服務，另通函各執行單位積極找出在潛藏需求長者，以達成政府照顧原住民長者生活之美意；3.服務契約未能如數供核，係新任承辦人員一時未查所致，至經費結報遲延部分，將自110年度起召集各站相關人員辦理憑證核銷作業教育訓練，並籍每月訪視各站之機會適時督導。

## （三十）為促進土地利用與發展，辦理縣有耕地管理業務，惟部分耕地遭占建或漏未列管，仍待研謀改善，俾提升農業生產力及增加公產收入

縣府為促進縣有耕地地盡其用，並達以租代管之目標，定期辦理耕地放租及清查作業。截至109年底，經管之縣有耕地計711筆，面積227公頃，除位於特定水土保持區、水庫集水區等土地不予出租外，已辦理出租者計275筆、面積約104公頃，108年度開徵地租及使用補償金，計140萬餘元，經查耕地管理情形，核有：1.縣府經管縣有耕地，前經本室於106年抽查發現其中有113筆疑遭占建，並函請查明妥處，是時獲復，將持續辦理清查並輔導占用人辦理土地變更編定後承租使用。惟截至109年底，遭占建縣有耕地133筆，較106年之113筆，增加20筆(圖10)，顯示縣府歷時3年餘仍未改善耕地遭占建情形；另運用國土測繪服務雲之國土利用調查結果圖資套疊縣有耕地結果，發現部分縣有耕地現況做製造業、倉儲及土石採取使用，卻未按現況列管並收取使用補償金者，計有52筆；2.經依政府資料開放平臺公有土地資料，與花蓮縣各地政事務所提供之土地登記所有權部資料及縣府提供列管縣有耕地清冊勾稽結果，發現縣府徵收或價購、辦理市地重劃抵費地及受贈取得之160筆縣有農牧用地，截至109年底，尚未移撥縣府地政處納管放租，或依使用情形移撥管理單位等情事，經函請查明妥處。據復：1.就遭占建之縣有耕地，已輔導部分占用人辦理變更編定中；另就疑似遭占用作為製造業、倉儲或土石採取使用之耕地，已派員實地勘查續處；2.尚未移撥納管之縣有農牧用地，部分耕地遭占耕，將排除占用騰空返還後，移交縣府地政處管理；另部分耕地須請土地需用機關單位（民政處、建設處及教育處）依土地使用計畫等規定辦理土地變更編定事宜。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

六、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見計30項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者9項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者20項（表21），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見13項通知研謀改善。

表21　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 歲出預算整體實現率顯著提升，惟仍有部分計畫執行進度落後，且以前年度尚有計畫懸列多年未完成，亟待督促加強檢核研謀改善。 | 因歲出預算執行保留比率仍高等，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| - 公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營。 | 因公共債務未償餘額仍高，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）」。 |
| - 致力解決青年居住問題，辦理青年安心成家住宅計畫，惟執行進度落後及統包工程履約管理未盡周延；又開放第二次申請承購提升繳納訂金戶數，惟售屋款項收取進度及總收入與原計畫尚有落差，亟待檢視自償能力研謀因應對策。 | 因興建計畫之工程驗收及交屋辦理進度改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十一）」。 |
| - 配合蘇花改通車規劃之花蓮車站前轉運站及停車場，均未建置完成，亟待督促轉運站工程及停車場計畫執行進度；委外經營管理路邊停車收費停車場業務，允宜審酌市區各路段停車需求妥訂委外契約。 | 因轉運站興建計畫執行進度改善成效未如預期，與委外經營管理停車場收費仍有待改善事項，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十二）、（十七）」。 |
| - 為改善基礎建設，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，惟仍有部分計畫執行進度大幅落後或執行績效尚待提升情事。 | 因部分計畫執行進度仍有落後情形，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）、（八）、（九）、（二十一）」。 |
| - 長照整體服務使用率已大幅提升，惟長照資源布建及服務成果尚有部分項目未能達成計畫目標，仍待持續加強推廣及布建；另部分個案已逾1年未辦理複評，不利長照服務之品質與效率。 | 因部分長照服務如輔具服務仍有訪視評估等候日數過長情形等，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十五）」。 |
| - 為強化民宿輔導與管理，允應審酌現況及管理人力，定期或不定期實施檢查業務，並加強非法業者追蹤查核機制，健全民宿管理業務。 | 因旅宿業稽查量能不足，部分業者仍有違規營業或擴大經營情事，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十四）」。 |
| - 為提升道路交通品質，辦理縣193線新城路段及南濱路段新闢或拓寬計畫，因規劃路線涉及國土保安林地而須修正計畫，或漏估既成道路等用地取得經費，致執行進度嚴重延宕及須大幅追加預算經費，允待策進達成建設計畫目標。 | 因計畫執行進度改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十五）」。 |
| - 為促進花蓮地區觀光發展，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，惟變更設計未報經中央補助機關審查同意及迄未完成變更設計程序，且因配合地下管線遷移等，致工程執行進度落後。 | 因計畫執行進度改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十六）」。 |
| 處理中 |  |
| 積極籌劃在地原住民文化硬體建設，惟可行性評估及規劃設計等前置作業未臻周妥，延宕計畫執行期程，行政效率亟待策進。 | 前經依法陳報監察院，該院尚在處理中。 |

表21　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 一般性補助款經中央考核結果，四大面向總成績均較107年度退步，且部分考評項目成績欠佳，甚遭扣減補助款，允宜策進考核績效，積極爭取補助經費。 |  |
| - 為維持市區客運路線永續服務，辦理業者營運虧損補貼計畫，惟相關審核作業未臻周延，且稽查量能有待強化，又部分路線營運虧損比率偏高，亟待研議具體改善措施。 |  |
| - 為提升有機產業規模，推動有機農業及綠能示範計畫，惟未縝密規劃用地取得作業流程及經費需求，致衍生計畫窒礙難行。 |  |
| - 管理漁港用地長期未依規定收取土地使用租金，且未落實環境設施管理，魚市場重建工程延宕啟用，影響魚貨拍賣作業，亟待研謀改善。 |  |
| - 推廣優質國產油茶，補助卓溪鄉公所辦理花蓮縣苦茶油多元觀光加工廠計畫，並投入行銷經費，惟因計畫用地取得耗時，工程進度延宕，致未能發揮品牌效益，亟待研議改善。 |  |
| - 農舍稽查結果之不合格比率偏高，且供作民宿使用屢有違規施作觀光休閒設施情形，惟稽查比率卻逐年下降，允宜研議提高農舍稽查強度，落實查報取締違規農舍，確保農地農用良善治理。 |  |
| - 為光復鄉、瑞穗鄉客家文化導入永續的生命力，辦理中區客家文化生活圈－大和拔仔庄興泉圳生活廊道環境營造規劃設計案，惟無後續工程興建計畫，致影響相關客家文化生活圈補助計畫之核定。 |  |
| - 東大門夜市已為花蓮縣新興熱門觀光景點，惟攤位使用管理未臻周妥，允應研謀改善。 |  |
| - 為協助轄內寺廟全面換領寺廟登記證，惟部分未依規定換領寺廟登記證及補辦登記寺廟之應行補正事項已逾3年尚未完成，亟待輔導辦理健全宗教場所管理。 |  |
| - 為提升為民服務品質，訂定縣民服務升級實施計畫（戶政便利通服務），惟逾9成服務項目幾無申請案，允應檢視各項服務之實際需求及加強宣導，俾提升服務項目設置功效。 |  |
| - 為督促事業單位遵守勞動條件法令，實施勞動條件檢查，惟檢查量次未如預期，裁罰作業效率欠佳，亟待積極籌謀改善，以保障勞工權益。 |  |
| - 為提升特殊教育服務品質，辦理特殊教育業務，惟身心障礙類特殊教育師生配（安）置情形未臻妥適，縣教育主管法規及特教輔具系統管理亦未適時修正釐清，允宜研謀改善。 |  |
| - 辦理幼兒教保服務計畫，惟有2歲至3歲幼兒公共化教保服務供應量不足，與私立幼兒園未加入準公共化幼兒園比例偏高，允宜審酌提供更多家庭享有平價優質托育服務，改善日益嚴重之少子女化問題。 |  |

表21　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| - 為感謝花蓮0206震災捐助及協助救災等善心有功人員，辦理震災感恩餐會及寄送感謝包裹，惟經費支用及採購招標與成果結報作業未盡周延。 |  |
| - 補助鄉鎮市公所辦理外來入侵種防治計畫預算執行率逐年提高，惟仍有入侵植物蔓延至人力所不能處理區域及私有閒置荒地等情形，亟待強化監測、防治及處理機制，以確保生物多樣性，防止土地劣化。 |  |
| - 受理民眾申請原住民保留地禁伐補償金及辦理現場勘查，並由鄉鎮市公所核對地籍面積及發放補償金，惟相關審查作業未臻嚴謹，亟待強化土地造林檢測工作並落實檢核作業。 |  |
| - 辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，執行進度落後，且經評估有使用需求土地，部分仍未提列財務計畫，又公共設施保留地道路用地，尚待研訂處理策略，以解決劃定後久未取得之積累民怨，並促進有限土地資源合理運用。 |  |
| - 為保障橋梁通行安全，辦理橋梁檢測與維護管理，惟維修率長期偏低及檢測作業未盡周延，且相關管理規章未臻完備。 |  |
| - 為提升區域排水保護標準，辦理流域綜合治理計畫，惟部分治理工程之前置作業未能及時完成而遭註銷補助，與區域排水設施檢查作業未盡周延。 |  |
| - 為建立縣政宣導資源作為政策推動參考，辦理縣政宣導平面或影片素材資料庫蒐集，惟採購招決標、履約管理及驗收作業有欠嚴謹，且建置完成後使用效益欠佳。 |  |

# 參、民政處主管

民政處主管僅有花蓮縣各戶政事務所1個單位預算，下有分預算機關13個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

民政處主管花蓮縣各戶政事務所單位預算所列花蓮縣各鄉鎮市戶政事務所13個分預算機關，掌理全縣戶政業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括一般行政、戶政業務、一般建築及設備等重要施政項目。執行結果，均依照原訂計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,148萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,150萬餘元，決算審定數為1,150萬餘元，較預算超收1萬餘元（0.16％），主要係行政規費收入較預計增加所致。

2.歲出原編列預算數1億4,350萬餘元，經追加預算6,000元，與動支各類員工待遇準備97萬餘元，並因辦理通訊網絡佈建、資訊設備電源系統及為民服務設備更新計畫等事由，動支第二預備金77萬餘元，合計1億4,526萬元，決算審核結果，審定實現數1億3,979萬餘元（96.23％），預算賸餘546萬餘元（3.77％），主要係人事費賸餘及撙節支出所致。

二、附屬單位決算非營業部分

民政處主管僅花蓮縣政府公共造產基金1個作業基金，該基金為調節縣內土石之供應，穩定市場價格，與充裕地方自治財源，以公共造產興辦土石採取事業為其主要業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫係辦理立霧溪（第5期）及馬太鞍溪等2項土石採取及銷售計畫，預計數60萬立方米。實施結果，實際數114萬餘立方米，較預計數增加54萬餘立方米（約90.70％），係因實際疏濬需求增加，土石開採量較預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，總收入決算審定數1億2,413萬餘元，較預算數增加2,659萬餘元，總支出決算審定數8,022萬餘元，較預算數減少1,680萬餘元，審定本期賸餘4,391萬餘元，較預算增加4,339萬餘元，主要係土石實際開採量大於預計量，致業務收入增加，與土石採取景觀維護特別稅課改由得標廠商負擔，致業務成本較預計減少。

三、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見1項，係積極強化資訊安全管理，訂定資通安全維護計畫，惟部分戶政事務所對戶役政資訊系統人員角色權限及資訊設備之管理未盡妥善，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善。

# 肆、教育處主管

教育處主管包括花蓮縣家庭教育中心、花蓮縣立體育場等2個機關，掌理各項家庭教育推廣，及推動各項體育活動等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，包含辦理各項家庭教育推廣活動、志工人力資源開發及培訓、家庭教育諮詢及輔導、體育場地租借及推動各項體育活動等重要施政項目。執行結果，均依照原訂計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數505萬餘元，決算審核結果，審定實現數711萬餘元，較預算超收205萬餘元（40.69％），主要係體育場館使用規費收入，與花蓮縣立射箭場整建修繕工程及109年度德興運動園區周邊整修工程等之廢舊物資售價收入較預計增加。

2.歲出預算數3,994萬元，決算審核結果，審定實現數3,533萬餘元（88.46％），預算賸餘460萬餘元（11.54％），主要係撙節支出。

3.以前年度歲出轉入數計345萬餘元，決算審核結果，審定實現數270萬餘元（78.09％）；應付保留數75萬餘元（21.91％），主要係縣立體育館及田徑場室內裝修合格證明取得作業技術服務勞務採購尚未完成，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

## 1.體育場館出借作業事繁責重，場租收入尚不足支應水電費，間有未依收費標準計收場地使用費，允待研謀改善，以利場館永續經營

106        107        108      年度

圖1轄管體育場館場租收入不足支應水電費情形

千元

資料來源：整理自花蓮縣立體育場提供資料。

花蓮縣立體育場經管縣立田徑場、體育館、棒球場、射箭場、游泳池、網球場、中正體育館、美崙田徑場及花崗山田徑場等9個體育場館，管理維護作業事繁責重，109年度場地設施使用費收入計676萬餘元，經查各體育場館收費及租借管理情形，核有：（1）花蓮縣立體育場館使用管理規則明定各場館之收費標準，惟部分場地使用費減免案件未敘明符合減免規定之適用款次，或查無減免依據，又部分申請案之場地使用費計收方式與收費標準未盡相符；（2）場館使用收費標準已逾3年未重新檢討，經統計上開體育場館106至108年度收取場所設施使用規費分別為611萬餘元、575萬餘元及542萬餘元，惟各年度依管理規則第7條規定准予減免場地使用費分別達441萬餘元、438萬餘元及427萬餘元，占各該年度可收取場地使用費約4成以上，又各場館實際收取之場租收入加計其他使用機關分攤之水電費，尚不足以支付各場館應繳納之水電費，每年缺口均逾百萬元（圖1）等情事，經函請研謀改善。據復：（1）嗣後就縣府函請減免場地費用案件，將確認可減免之範圍、標準與適用規定，並依收費標準收取場地使用費；（2）已依規費法規定，於110年2月召開檢討會議，研議各場館收費標準，並將管理規則修正草案送請縣政府審核中，嗣後將參酌場租收入現況，衡酌核定減免個案場租費用。

2.縣立網球場收費及門禁管理未臻妥適，使用照明設施之代幣管理措施欠周，允宜研謀改善，以健全內部控制機制

依花蓮縣立體育場所屬各場地使用管理維護收費標準表規定，縣立網球場臨時使用費日間場為每人每次60元，一般使用月費為每人每月180元；場地使用時段為每日上午8時至12時、下午1時至5時、夜間6時至10時為原則，夜間照明費每小時收費120元，以購買代幣（1枚120元）方式使用照明設施。經查縣立網球場收費及門禁管理情形，核有：（1）網球場收費僅由管理員以手寫方式簡略登錄姓名及繳費情形，另各場地並未上鎖，缺乏門禁管控機制，僅由管理員目視判別現場有無非會員使用球場，收費及管理方式尚欠周延；（2）夜間照明設施採投代幣方式收費，以106至108年間平均每年收取夜間照明費約38萬餘元計算，銷售代幣數量每年約3千餘枚，惟代幣之原始數量、庫存量、銷售量等尚乏內部控制機制，亦無盤點紀錄可稽，相關內部控制機制未臻嚴謹等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已設計縣立網球場新式會員基本資料暨繳費紀錄表，將以書面及電腦同步建檔，強化使用者及其繳費資訊之管理，另預計於110年辦理縣立網球場整建計畫，改善球場之門禁管理方式；（2）將研議改善夜間照明設備收費及管理方式，如改以電子支付方式取代舊有代幣收費，並以電腦記錄銷售量，避免產生控制風險。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

# 伍、花蓮縣文化局主管

花蓮縣文化局主管僅有花蓮縣文化局1個機關單位，掌理縣內文化建設、推展社會教育及文化活動等業務，以提高國民生活水準。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包含加強維護公共圖書館自動化系统及充實圖書館藏、輔導社區營造及地方文化館推廣各項藝文活動、補助辦理文化節慶及假日文化廣場活動、辦理美術館及石雕博物館展覽、辦理縣定古蹟及美崙溪畔日式宿舍等管理維護與再利用、辦理公共藝術教育推廣活動等重要施政項目。執行結果，已完成者1項，尚在執行者3項，主要係建立縣市圖書館中心實施計畫為跨年度計畫，與中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億5,474萬餘元，經追加預算1億9,041萬餘元，合計4億4,516萬餘元。決算審核結果，審定實現數1億2,160萬餘元，應收保留數1億9,537萬餘元，主要係多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫及建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫等跨年度計畫尚在執行中，部分補助款尚待核撥；合計決算審定數為3億1,698萬餘元，較預算短收1億2,818萬餘元（28.79％），主要係花蓮縣新建圖書總館計畫變更全期計畫書，將預算調整至以後年度所致。

2.以前年度歲入轉入數1億7,107萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億488萬餘元（61.31％），減免數686萬餘元（4.01％），主要係花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫及花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫，依實際執行數核撥補助款所致；應收保留數5,932萬餘元（34.68％），主要係花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫與花蓮縣考古博物館展示及修繕工程尚在執行中，部分補助款尚待核撥。

3.歲出原編列預算數3億9,424萬餘元，經追加預算2億1,219萬餘元，合計6億643萬餘元。決算審核結果，審定實現數2億2,325萬餘元（36.81％），應付保留數2億2,691萬餘元（37.42％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為4億5,017萬餘元，預算賸餘1億5,625萬餘元（25.77％），主要係花蓮縣新建圖書總館計畫變更全期計畫書，將預算調整至以後年度執行所致。

4.以前年度歲出轉入數2億6,339萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,099萬餘元（26.95％），減免數445萬餘元（1.69％），主要係花蓮市太平洋臨港歷史廊道文化資產資源調查與盤點及花蓮縣0206震災古蹟、歷史建築災後修復工程等計畫之結餘款；應付保留數1億8,794萬餘元（71.35％），主要係美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程尚未完成，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

## 1.為優化閱讀環境，辦理新建圖書館計畫，惟事前未廣納區域民意與凝聚共識，衍生民眾陳抗事件，基地選址、興建規模等遲未能確定，影響計畫執行進度，亟待研謀改善

該局為改善閱讀環境，自104年起籌劃新建圖書館，於108年8月28日獲教育部核定補助3億元辦理新建圖書館計畫，另經行政院於108年10月8月核定花東地區永續發展基金（下稱花東基金）補助3億2,468萬元，加計地方配合款6,941萬元，計畫總經費合計6億9,409萬餘元（表1）。經查計畫執行情形，核有：（1）自104年間籌劃新建圖書館並評估建築基地替選方案，雖委請專業廠商辦理可行性研究，卻未審慎參考建議方案，亦未就新建縣立圖書館法定樓地板面積之限制要件，探究原選定基地明禮國小附設幼兒園興建圖書館之可行性與適法性，及時提供首長做為決策之參考，迄107年3月歷時2年餘，仍處於評估建築基地替選方案階段，執行進度緩慢；（2）於107年9月提報「花蓮縣立圖書館」申請計畫，惟擇定興建基地過程未盡周延，且事前未廣納區域民意、友善溝通以凝聚共識，衍生民眾陳情與抗議，基地選址、興建規模等，遲未能確定；且於教育部同意變更計畫並限期完成後，未積極執行相關作業，致影響計畫執行進度。本案計畫至109年12月11日始經決議以「先拆後建」方式於原址重建，並以演藝堂地下室設置臨

表1 截至109年底新建圖書館計畫經費支用情形

單位：新臺幣千元

| 經費來源 | 計畫 核定經費 | 截至109年底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算編列數 | 實際支用數 | 執行率 |
| 合 計 | 694,090 | 308,640 | 2,416 | 0.78％ |
| 教育部「建立縣市圖書館中心計畫」 | 300,000 | 148,500 (註1) | 317 | 0.15％ |
| 花東地區永續發展基金 | 324,680 | 129,870 | 1,877 | 1.45％ |
| 地方配合款 | 69,410 | 30,270 | 220 | 0.73％ |

註：1.含108年度代辦經費594萬元。

2.資料來源：整理自花蓮縣文化局提供資料。

時館因應；嗣又因涉及委託專案管理契約變更爭議，計畫推動停滯，迄本室於110年1月間抽查時，距教育部108年1月24日核定補助計畫已逾2年，並距計畫執行期限僅餘1年11個月，規劃設計尚未完成，執行進度嚴重落後（圖1），且截至109年底止，整體計畫經費預算執行率尚未達1％（表1）等情事，經函請研謀改善。據復：（1）選擇明禮國小附幼為基地，考量用地無須進行使用分區變更、可無償撥用、交通易達性高、週邊人口眾多、預期經費較低，終因法規等因素，結果未如預期，已責成相關人員嚴謹列管改善；（2）擬議改進措施，包括：A.已與縣府建設處共同合作研商相關契約變更事項；B.已由該局及縣府行政暨研考處每週或每月追蹤管控進度，並填報進度表或執行檢討報告予中央補助機關；C.於110年4月起辦理7場次民眾參與論壇，內容包括圖書館主題講座、圖書館策展、民眾意見調查等；D.因應專案管理廠商建議、年度經費及期程調整等內容，修正行動計畫提送教育部及國家發展委員會，並依教育部函復意見修正中；E.進行臨時圖書館整修建置工程委託設計監造服務招標作業；F.持續與專案管理廠商聯繫，討論最新計畫報部情形及需求，儘速於110年底前完成統包工程發包；G.因應修正計畫期程調整年度經費，以提高花東基金經費執行率等七大面向確實加強管控，以利後續推動進程。

107.9  107.11  107.12  108.1  108.3      108.8 108.10  109.6      109.9     109.10   109.12  110.1                  111.12

提報申請計畫書

結構安全鑑定報告書

教育部同意補助

3

億元

(增建改新建)

函送教育部修正計畫書

教育部同意專案補助

P

C

M

決標

暫停執行

P

C

M

契約

函教育部申請變更興建位址

教育部函復勉予同意

決議原址先拆後建

計畫停擺中

計畫預定期程

1年11個月

辦理耐震能力初評

行政院核定花東基金補助

圖1  新建圖書館計畫執行過程

資料來源：整理自花蓮縣文化局提供資料。

## 2.為永續保存在地文化，盤點梳理文化資材後予以數位化並建置「花蓮在地文化記憶庫」，惟執行結果尚有未臻周妥情事，允宜研議改善

## 文化部為保存並再現土地與人民共同記憶，規劃「前瞻基礎建設計畫-數位建設-國家文化記憶庫及促進數位加值應用計畫」，係以過往所累積之臺灣原生文化元素及生活知識經驗為基底，藉由數位科技工具促進「保存、轉譯、開放、運用」，以建構國家文化記憶。該局依文化部補助原則，研提「典藏洄瀾-數位共創：花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫」，執行期間為107至109年度，3年間預計徵集、盤點、數位化及詮釋文化資材數為6,800筆，實際執行7,016筆，各年度均達預計目標。經查計畫執行情形，核有：（1）該局數位化文化資材7,016筆，具有空間座標資訊者3,122筆，餘3,894筆（55.5％）缺乏空間資訊，允宜就各文化資材之性質與存放場所，研議增加座標資訊，以利掌握文物存放位址，加深該作品、文物、人物、或事件類與在地之連結；（2）經詮釋及數位化之文化資材，部分缺乏在地化資訊，或部分詮釋資料圖檔重複，或有類似內容之文化資材重複詮釋，允宜積極充實在地化資訊，檢視圖檔正確性，適時調整圖檔或整併詮釋內容等情事，經函請研謀改善，據復：（1）本案執行過程配合文化部規定滾動修正後台資料表單，致部分文化資材缺乏座標欄位資訊，未來若有相關計畫或經費再修正網站後台格式，提供具有空間資訊之文化資材；（2）相關詮釋資料內容及圖檔調整將俟預算經費可支應時，視民眾實際使用情形研議改善。

## 3.致力活化舊有空間，打造在地非商業性電影教育環境，惟影視推廣活動執行成效未如預期，鐵道電影院啟用後，僅放映12場電影即關閉未再委外營運，又影視研習活動之學員參與率大幅下滑，允宜研謀改善

| 表2 影視推廣量化效益 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 108年度 |  |  | 109年度 |  |  |
|  | 合約放映場數 | 實際放映場數 | 觀影 人次 | 合約放映場數 | 實際放映場數 | 觀影 人次 |
| 合計 | 觀影預計10,000人次 / 實際2,494人次，約24.94％ |  |  |  |  |  |
| 小計 | 20 | 20 | 729 | 32 | 36 | 1,765 |
| 校 園 電影放映 | 10 | 10 | 491 | 10 | 12 | 775 |
| 鄉 鎮 電影放映 | 10 | 10 | 238 | 12 | 12 | 476 |
| 鐵道電影院 電影放映 | － | － | － | 10 | 12 | 514 |
| 資料來源：整理自花蓮縣文化局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

## 該局為活化舊有空間及打造在地非商業性電影教育環境，規劃整建花蓮鐵道文化園區一館歷史建築之中山堂為專業電影院，於108及109年度辦理花蓮鐵道電影院計畫，經文化部核定計畫總經費1,222萬餘（中央補助1,100萬元、縣配合款122萬饒元），執行結果，實際支用數計1,169萬餘元。經查執行情形，核有：（1）委外辦理鐵道電影院計畫，廠商於校園、鄉鎮及鐵道電影院計放映56場電影、2,494人觀影（表2），與計畫預期目標人次1萬人相較，達成率僅24.94％；（2）耗資修繕中山堂以建置專業電影院設備，自109年10月9日起正式啟用鐵道電影院，惟於同年10月份僅結合2020花蓮電影節活動放映12場電影後即暫時關閉，截至本室查核日（110年1月28日）止未再委外營運，設施資源顯未充分活化利用；（3）連續2年於縣內北、中、南等區辦理影視研習活動，108及109年度分別開放90、60個名額報名參加，惟109年度實際參與研習人數29人，參與率為48.33％，相較108年參與人數93人、參與率103.33％，大幅減少55個百分點等情事，經函請研謀改善。據復：（1）原規劃結合大型或地方性活動辦理戶外放映，惟遇109年初起新冠疫情嚴竣，不鼓勵大型群聚活動，又為顧及偏遠地區取得資源不易，改以小型場域及映後座談方式進行，致觀影人次未如預期；（2）已整併花蓮影視協拍中心、藝文影音紀錄及花蓮鐵道電影院等3項影視業務為「花蓮影視基地營運管理」案，於110年3月12日簽約委託傾敘事影像有限公司推廣執行，並規劃鐵道電影院自110年5月起對外營運；（3）109年度因新冠疫情及研習場地限制等因素，各項室內影視研習活動皆受影響，爰110年度將以分區、分題、分眾等調整執行方式，並因地制宜尋求合適社區網絡合作宣傳。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　108年度審核報告所列花蓮縣文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題

已研謀改善或依改善措施持續辦理

（一）為提供民眾完善資訊設備環境，積極爭取教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫，惟新購置資訊設備尚有部分未即依計畫提供民眾使用，亟待查明研謀改善。

（二）為提升花蓮縣表演藝術文化賞析水平，積極辦理花蓮縣活化劇場營運計畫，惟執行結果與計畫目標效益落差，允宜積極研謀改進。

（三）為普及表演藝術欣賞、促進表演藝術之發展，補助國內外演藝團體於花蓮縣演出，惟審查補助間有疏漏及資源集中於特定團體等情形，允待研議改善。

（四）辦理花蓮鐡道文化園區二館委託營運作業，提供國有公用不動產使用營運，未依規定收取對價收入，不符受益者付費原則，復有得標廠商財務報表欠詳實等違反契約情形，屢未依約查處，致有進駐廠商權益受損爭議。

陸、農業處主管

農業處主管計有普通公務機關2個，營業基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

農業處主管包括花蓮縣動植物防疫所、花蓮縣水產培育所等2個單位預算機關。掌理轄內動、植物防疫，與養殖漁業技術推廣及河川生態保育等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫7項，包括落實豬瘟、口蹄疫、畜犬狂犬病等疫苗注射政策、輔導豬場防疫消毒及監測豬瘟與口蹄疫等疫情、水產與草食等動物疾病防治、農產品病蟲害防治、寵物登記與收容認養、動物用藥品、獸醫師等管理、養殖漁業技術推廣及河川生態維護輔導，與公立動物收容所興辦事業等重要施政項目。執行結果，已經執行完成者5項，尚在執行者2項，主要係花蓮縣動植物防疫所辦理花蓮縣尊重動物生命計畫及改善政府動物管制收容設施計畫之工程契約期程跨年度，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數6,409萬餘元，經追加預算4,817萬餘元，合計1億1,226萬餘元。決算審核結果，審定實現數1億957萬餘元，應收保留數298萬餘元，主要係花蓮縣動植物防疫所辦理改善政府動物管制收容設施計畫，按工程實際進度撥款，部分補助收入尚待核撥；合計決算審定數為1億1,255萬餘元，較預算超收28萬餘元（0.25％），主要係花蓮縣動植物防疫所之行政罰鍰收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數98萬餘元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元（4.92％），減免數250元（0.02％），應收保留數93萬餘元（95.06％），主要係行政罰鍰案件尚未收繳，須保留繼續催收。

3.歲出原編列預算數1億823萬餘元，經追加預算6,842萬餘元，合計1億7,665萬餘元。決算審核結果，審定實現數1億5,065萬餘元（85.28％），應付保留數2,135萬餘元（12.09％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」；合計決算審定數為1億7,201萬餘元（97.37％），預算賸餘464萬餘元（2.63％），主要係花蓮縣動植物防疫所及花蓮縣水產培育所人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數1,190萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,190萬餘元（100.00％）。

二、附屬單位決算營業部分

農業處主管之營業基金為花蓮縣農產運銷股份有限公司1個單位，其設置目的在調節產銷、平穩價格、保障生產、供應、承銷，縮短產地與消費地價格差距，使生產者與消費者均獲共同利益。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，實施結果，未達預計目標3項，其中毛豬代宰、毛豬拍賣2項計畫，係因承銷商訂購拍賣毛豬較預計減少所致；運輸收入計畫，係因拍賣毛豬運載需求較預計減少所致；未執行1項，係農產品銷售計畫因農產品銷售策略未確定，致109年度未執行。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，修正減列支出35萬餘元，總收入決算審定數4,373萬餘元，較預算減少508萬餘元，總支出決算審定數4,317萬餘元，較預算減少494萬餘元；審定本期淨利56萬餘元，與預算淨利70萬餘元，減少14萬餘元，主要係農產品銷售營運計畫未執行所致。

三、重要審核意見

（一）營業基金之各項營運績效未如預期，且績效獎金核發未扣除非屬員工貢獻之收入，用人費率逾核定標準，允宜研謀改善，以利企業永續衡平經營

依附屬單位預算執行要點規定略以，各基金應本企業化經營原則提升經營績效，並達成年度法定預算盈餘目標，經查花蓮縣農產運銷股份有限公司業務計畫執行情形，核有：1.106年度為改善當時毛豬拍賣及電宰營運漸趨萎縮情形，朝多元化經營，增加「農產品零售業」業務，107及108年度預算編列銷貨收入437萬餘元及1,485萬餘元，決算數分別為206萬餘元（47.23％）及15萬餘元（1.08％），連年營運績效欠彰，甚且109年銷貨收入之決算數為0元（圖1），該公司原計畫拓展之農產品銷售業務，實際執行率欠佳，與營運計畫書擬定朝多元化經營之發展目標未合；2.依農產品批發市場管理辦法規定，應就總收入按一定比率提撥用人費，並於年度終了有剩餘時，提充市場人員績效獎金。該公司稅前盈餘未扣除非屬公司員工貢獻之廠商逾期違約金92萬元，溢列員工績效獎金，致決算之用人費率62.31％，已逾縣政府核定之58.69％等未妥情事，經函請研謀改善。據復：1.將結合各農會、各產銷班以策略聯盟方式行銷花蓮農產品，並與有機產地結盟拓展市場，另向行政院農業委員會申請補助建置HACCP（食品安全管制）系統，以提升農產品安全及價值，促進產業升級，並積極開拓行銷通路及提高市場競爭力；2.已依縣政府核定之用人費率58.69％，計算用人費上限，並減列收回績效獎金51萬餘元。

（二）農產運銷作業流程及管理規章部分未符現況，且帳款收繳及管理作業內部審核機制闕如，亟待研議改善，以強化內部控制機制

花蓮縣農產運銷股份有限公司依農產品市場交易法及農產品批發市場管理辦法等規定設立，主要經營家畜（肉品）市場辦理家畜類批發交易及屠宰業務。經查該公司之作業流程及管理規章、供銷與調配及貨款收繳等業務執行情形，核有：1.該公司現行毛豬供應數量，係依每月召開供銷雙方調配會議，決定各供應單位之毛豬供應比率，並按該比率予以核配豬隻數量，已不再由縣府核配，惟管理規章規範內容仍與該執行現況不一；2.該公司承銷保證金自97年6月1日後已逾10年未調整，顯未檢視全台毛豬價格異動情形，審酌適時調整承銷保證金；另與同業公會對於公會會員之未繳毛豬款之擔保作業僅口頭約定，擔保額度及連帶保證責任等均未書面約定相關權利義務或制定規範；3.部分承銷人或因未帶足額現金而屢有欠繳豬隻貨款情事，惟該公司僅由收款員於承銷商帳單書寫欠款金額，未檢附相關欠款明細及憑證以供列帳及審核等，帳款收繳及管理作業內部審核機制闕如等情事，經函請研議改善。據復：1.已全盤研修79年間訂定之作業流程與管理規章，將召開董事會提案修正；2.將檢視市場每百公斤平均價格，適時檢討調整承銷保證金，並訂定花蓮縣家畜肉類商業同業公會會員承銷保證金擔保書，據以規範雙方權利義務；3.已訂定帳款收繳流程及規範，將提報董事會審議通過後，函報縣府核備實施。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研議改善或依改善措施持續辦理者2項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知研謀改善。

表1 108年度審核報告所列農業處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 毛豬電宰及拍賣業務持續衰退，農產品銷售未如預期，允宜審酌營運成果欠彰原因，積極研議具體改善措施，提升經營績效。 | 因計畫執行進度仍有落後情形，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研議改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為保護動物辦理寵物登記、絕育、收容及認養等計畫，惟有寵物登記站資源配置不均、部分地區絕育措施成效欠佳、認養率逐年下降及未落實評估大量飼養之飼主飼養環境情形，有待研議改善。 |  |
| （二）守護民眾飲食安全，執行農產品農藥殘留抽驗計畫，惟部分農產品種類不合格比率偏高，檢驗比例仍偏低，且未及時公開農水畜禽產品藥物殘留監測結果，尚待研謀改善。 |  |

# 柒、地政處主管

地政處主管計有普通公務機關3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

地政處主管包括花蓮、鳳林及玉里等地政事務所3個機關，掌理花蓮縣轄區內之土地與建物登記及測量、地用地權管理、地目變更、地價管理及非都市土地使用編定與管制工作等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫9項，下分工作計畫9項，包括一般行政、地政事務、一般建築及設備等重要施政項目，執行結果，均依照原訂計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入編列預算數8,494萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,086萬餘元，應收保留數3萬餘元，主要係行政罰鍰案件尚未收繳，須保留繼續催收；合計決算審定數9,089萬餘元，較預算超收595萬餘元（7.01％），主要係花蓮及玉里地政事務所規費收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數10萬餘元，決算審核結果，審定實現數2萬餘元（22.74％）；應收保留數7萬餘元（77.26％），主要係花蓮地政事務所行政罰鍰案件尚待收繳，須保留繼續催收。

3.歲出原編列預算數1億9,303萬餘元，經鳳林地政事務所動支各類員工待遇準備58萬餘元，合計1億9,362萬元。決算審核結果，審定實現數1億8,280萬餘元（94.41％），預算賸餘1,081萬餘元（5.59％），主要係花蓮及玉里地政事務所人事費賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

地政處主管包括花蓮縣政府實施平均地權基金、花蓮縣政府市地重劃基金等2個作業基金，平均地權基金係依據「花蓮縣實施平均地權基金設置管理要點」所規定之基金運用範圍辦理各項管理業務；市地重劃基金係依據「平均地權條例」及「市地重劃實施辦法」之規定，辦理各期市地重劃區抵費地管理及標售等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

109年度實施平均地權基金預計辦理市地重劃區抵費地管理1項業務，實施結果，第6期市地重劃區抵費地標售案暫緩辦理，致業務計畫未能如期達成。市地重劃基金109年度主要辦理第14、15期市地重劃區開發相關業務，與賡續辦理第8、11、12期市地重劃區管理維護業務，實施結果，第14、15期市地重劃區開發工程已辦理完成，預計110年度辦理該2區抵費地標售業務。

（二）餘絀之審定

前述平均地權基金及市地重劃基金109年度總收入決算審定數38萬餘元，較預算數增加12萬餘元；總支出決算審定數76萬餘元，較預算數減少80萬餘元；決算審定短絀37萬餘元，較預算短絀減少92萬餘元，主要係實施平均地權基金預定辦理市地重劃區抵費地標售案暫緩辦理，相關費用未支用所致。

三、重要審核意見

推動不動產交易資訊透明化，受理及抽查不動產交易實價登錄案件，惟仍有未盡完善情事，允宜強化查調機制，周延查核作業

圖1 不動產實價登錄地政三法

不動產 交易資訊公開透明

資料來源：本室繪製。

內政部為促進不動產交易資訊透明化，推動實價登錄制度，於100年12月30日修正公布平均地權條例、地政士法及不動產經紀業管理條例(上述規定最近修正日期為110年1月27日)，期使房地交易更臻公開、公平、公正，以健全不動產交易市場，實現居住正義(圖1)。花蓮縣各地政事務所配合中央政策，受理不動產交易實價登錄案件，依內政部地政司編印之實價登錄QA規定略以，縣政府為查核實價登錄案件之真實性，得將不動產成交案件實際資訊申報登錄之資料與房地合一所得稅資料勾稽，如有差異須進一步查核，以確保公開資訊正確性。本室為瞭解轄內實價登錄申報及抽查情形，依花蓮縣政府及財政部北區國稅局提供不動產實價登錄明細檔及房地合一所得稅資料檔勾稽結果，發現部分實價登錄申報價格與國稅局核定房地交易價額不符，再據以洽請國稅局提供房屋土地成交價額或可減除成本核定依據之相關佐證資料，如買賣契約書、支付價金流程等，就涉有申報不實案件，函請縣府轉請地政事務所查明個案實價登錄之真實性。據復：部分申報人為配合買方貸款所需而有契約簽訂與實價登錄不實情形，涉違反地政士法未詳實登錄土地及建物成交案件實際資訊等規定，已限期15日內改正完成；另已促請轄內各地政事務所於抽查案件時，增加調閱買賣契約書(私契)、國稅局房地合一所得稅核定通知書及資金流向等資料勾稽查證，以維政府公開資訊之正確性。

本室對於以上重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　108年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題

已研謀改善或依改善措施持續辦理

- 為促進地方建設發展，辦理第十三期（光復鄉火車站北側）市地重劃計畫，惟因部分土地利害關係人陳情變更公共設施用地範圍及位置，遲未取得共識而廢止計畫，致行政成本虛耗。

- 為發揮市地重劃地利開發繁榮經濟效益，辦理第六期市地重劃區抵費地標售作業，惟已停滯近4年，且抵費地出借機關單位辦理活動，未依規定收取使用費，亟待研謀改善。

# 捌、花蓮縣地方稅務局主管

花蓮縣地方稅務局主管僅有花蓮縣地方稅務局1個機關，主要職掌為辦理地方各項稅捐稽徵業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括落實各稅稽徵、選案查核防止逃漏、加強欠稅清理、推動賦稅資訊系統再造及提供優質便捷租稅服務等重要施政項目，執行結果，均依照原訂計畫執行完成。另依財政部辦理109年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核，該局在「稅捐稽徵作業績效」、「納稅者權利保護業務」及「租稅教育及宣導」等項之考評成績，分列丙組第2、2及3名，績效頗佳。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數30億7,259萬餘元，經追加預算589萬元，合計30億7,848萬餘元。決算審核結果，審定實現數35億9,362萬餘元，應收保留數1億2,128萬餘元，主要係各稅未徵起數，須保留繼續催收；合計決算審定數為37億1,491萬餘元，較預算超收6億3,642萬餘元（20.67％），主要係特別稅、土地增值稅等稅收增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計3億7,106萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,512萬餘元（17.55％）；減免數379萬餘元（1.02％），主要係依決算法規定減免屆滿4年之欠稅款；應收保留數3億214萬餘元（81.43％），主要係應收稅課收入未徵起數，須保留繼續催收。

3.歲出原編列預算數1億5,135萬餘元，經追加預算589萬元，合計1億5,724萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,095萬餘元（96.00％），決算審定數為1億5,095萬餘元，預算賸餘628萬餘元（4.00％），主要係人事費賸餘及撙節支出。

（三）重要審核意見

1.稅捐稽徵考核成績優良，惟地價稅及房屋稅稅籍清查未盡周妥，允宜擴大蒐集各項課稅資料建檔勾稽運用，以利掌握稅源及維護租稅公平

依財政部辦理109年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核，該局在「稅捐稽徵作業績效」及「納稅者權利保護業務」等項目，於丙組7個受考核單位中均列第2名，考核成績優良，且辦理房屋稅、土地增值稅及特別稅課等稅目之開徵查定金額，均較108年度為佳，另稅籍之清查作業，核有：（1）地價稅部分：A.按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅之土地，部分土地利用狀況查有商業、製造業及倉儲等非純供住宅使用；B.營業用電地址位於停徵田賦之土地，涉有土地轉供作營業等非農業用途使用，未依規定改課地價稅；（2）房屋稅部分：A.房屋以營業用用電計價，惟仍按住家用稅率課徵房屋稅；B.房屋已辦理租賃公證或申報租賃所得，或有承租人申報租金支出，惟仍按自住用稅率課徵房屋稅等情事，經函請查明適法妥處。據復：已補徵地價稅13件，計5萬餘元；房屋稅13件，計21萬餘元，嗣後將積極蒐集課稅資料，並強化各稅業務橫向聯繫機制，結合資訊科技，提升查核效能。

2.稅捐徵起率呈現下滑趨勢，且鉅額礦石特別稅仍有爭訟，尚未收繳入庫，亟待研謀善策妥為因應，避免衍生地方財政收支缺口

（1）稅捐徵起率呈下滑趨勢，部分任職軍公教人員仍有欠稅情事，亟待加強清理：該局109年度及以前年度開徵數計43萬1,544件、金額53億385萬餘元，執行結果，徵起數38萬6,260件、金額46億2,363萬餘元（含實徵數、減免註銷數、逾徵收期間數及逾核課期間數），徵起金額比率約87.17％，與以前年度相較，呈現下滑趨勢（圖1），主要係因行政救濟未徵數逐年增加，導致徵起率下降，經排除行政救濟之不確定案件，109年度稅捐徵起率仍較108年度下降且為近5年之次低。另依該局109年底滯納期滿欠稅案件稽核發現，部分任職軍公教人員仍有欠稅未徵起者計337件、171萬餘元，尚待研議透過公務聯繫機制，積極追收等，經函請研謀改進。據復：因執行機關拍賣所得尚未實行分配，與受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，應納稅捐申請分期（延期）繳納，致稅捐徵起率呈現下滑趨勢，將賡續積極辦理防止新欠清理舊欠作業，以維護優良納稅風氣及增裕庫收；部分任職軍公教人員之欠稅案件已獲繳清，移送執行未結案件，將積極配合行政執行署花蓮分署之強制執行作業。

（2）部分礦石特別稅行政訴訟案判決敗訴，刻提再審之訴聲明不服，亟待綢繆善策妥為因應：花蓮縣政府為衡平礦石開採對山林保育及自然景觀之影響，於98年1月12日制定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，嗣後考量礦石為縣內珍貴天然資源，具不可再生性，且礦石開採及運輸過程易造成境內山林保育等破壞，均由花蓮縣民所承擔，為自然環境永續發展，並適度回饋公益及充裕財源，爰於105年6月將每公噸礦石開採特別稅10元，調高課徵標準至每公噸70元，自105年調整後截至109年底止，礦石稅累計開徵44億627萬餘元，實徵數36億5,960萬餘元，部分礦石開採業者對於自治條例修正內容及核課計算方式不服而提起行政救濟，案經臺北高等行政法院及最高行政法院分別審理結果，截至110年2月9日止，部分案件業經相關行政法院判決縣府敗訴，刻正研提再審之訴聲明不服中。鑑於花蓮縣長期以來自有稅源不足，地方財政艱難，上開徵收之礦石特別稅稅課收入，均已繳入縣庫供作各年度統籌分配支應縣及各鄉鎮市之施政經費，相關行政訴訟判決結果，審慎考量集體援引判決效應，將影響地方財政造成龐大缺口，經函請針對礦石開採業者所提行政救濟爭議肇因，積極妥謀善策因應。據復：該局已委任律師，針對最高行政法院判決駁回理由，於110年2月26日向最高行政法院聲請再審，並研議聲請司法院大法官會議解釋，以維護花蓮縣財政永續發展。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項（表1），經再研提審核意見2項通知研謀改善。

表1　108年度審核報告所列地方稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 稽徵業務年度考核成績優異，惟部分稅目稽徵作業仍有遺漏，尚待運用外部資源掌握稅源，並加強清理欠稅，以增裕庫收。 | 因稽徵作業執行情形，仍核有未盡周妥之處，且欠稅清理作業仍待加強，業再研提審核意見詳「（三）、重要審核意見1、2」。 |

玖、花蓮縣警察局主管

花蓮縣警察局主管僅有花蓮縣警察局1個機關，掌理縣內公共秩序維護，保護社會安全，防止一切治安危害發生，與促進人民福祉等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫3項，包含行政管理、警政業務、新建辦公廳舍及汰換警用車輛等重要施政項目，已執行完成者1項，尚在執行者2項，係「花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫-花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程」（第二期）契約期程跨年度，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數3億7,538萬餘元，經追加預算1,479萬餘元，合計3億9,018萬餘元，決算審核結果，修正增列應收數827萬餘元，係增列所屬警光會館基金裁撤餘存權益之應收數及應收警光會館服務收入；審定實現數3億376萬餘元，應收保留數1億11萬餘元，主要係「花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫-花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程」（第二期）執行期程跨年度，上級政府補助款待核撥；合計決算審定數4億388萬餘元，較預算超收1,369萬餘元（3.51％），係所屬警光會館基金裁撤餘存權益解繳公庫及警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程之廢舊物資售價收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數3,940萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,672萬餘元（67.82％）；減免數1萬餘元（0.03％），係違規人涉公共危險罪註銷罰鍰及台9線蘇花公路山區路段改善計畫依實際發包金額撥款，註銷補助收入短收數；應收保留數1,266萬餘元（32.15％），主要係行政罰鍰案件尚待收繳及逾期未領車輛之保管費等，須保留繼續催收。

3.歲出原編列預算數23億337萬餘元，經追加預算2,033萬餘元，與動支各類員工待遇準備1,123萬元，合計23億3,494萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億111萬餘元（81.42％），應付保留數4億1,947萬餘元（17.96％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數23億2,058萬餘元，預算賸餘1,435萬餘元（0.61％），係人事費賸餘、採購財物結餘款及撙節支出。

4.以前年度歲出轉入數2億4,421萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,235萬餘元（86.96％）；減免數1萬餘元（0.01％），係106年度區域聯防VPN防火牆設備採購案及台9線蘇花公路山區路段改善計畫之結餘款；應付保留數3,184萬餘元（13.04％），主要係「花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫-花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程」（第二期）尚未完工，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.積極取締重大交通違規案件，以強化交通改善成果，惟近年交通事故死傷人數仍未見趨緩，允宜研謀防制措施，以提升道路交通安全

資料來源：整理自花蓮縣警察局提供資料。

人

年度

人

交通部為達成「更安全、友善的交通」願景，於108至111年度推動第13期行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，以朝「零死亡、零重傷」為終極目標，擬訂「強化道安組織功能與管考作業」等7大工作重點，預期目標為111年每10萬人死亡人數低於10人，即死亡總人數自108年2,500人降至111年2,300人以下。該局配合執行上開方案，以強化交通改善成果，109年度經交通部考評「交通安全教育」、「交通執法」與「公路監理」3項業務，榮獲第3組第1名，「綜合管考」業務，榮獲第3組第2名等獎項。據該局統計花蓮縣近3年度（107至109年度）道路交通事故案件，A1類交通事故死亡人數計41人、37人及53人，109年度較107及108年度增加12人、16人，增加比率為29.27％、43.24％；另由道安資訊查詢網查詢結果，各該年度花蓮縣每10萬人口之交通事故死亡人數分別為17人、15人及23人，較同期間全國每10萬人口交通事故死亡人數13.86人、14.14人及15.19人為高，與院頒預計道路交通死亡人數逐年下降之預期目標尚有落差。又A1及A2類交通事故受傷人數計6,908人、7,197人及8,546人（圖1），109年度較107及108年度增加1,638人、1,349人，增加比率為23.71％、18.74％，交通事故受傷人數亦逐年增加，經函請積極審酌交通事故肇因，採取有效之防制措施，以提升道路交通秩序管理與交通安全改進方案執行成效。據復：將不定期檢視轄內道路狀況，增加路口交通號誌、反光鏡或其他設施，針對標誌標線不清或不合理道路交通設施，配合相關單位辦理會勘，改善行車安全與秩序；另分析事故易發生時段、肇事地點及違規項目規劃勤務加強交通執法，並對易超速致發生重大事故路段，以手持式雷達測速槍取締違規行為，並結合交通稽查勤務，以抑制事故發生。

2.導入科技監測違規停車取代傳統取締執法，惟尚有強化協調配套空間，以提升執法總體施行成效

該局為防制交通事故及提升道路安全與順暢，並減少員警負荷，經交通部核定辦理「道路交通秩序與交通安全改進方案」-「加強科技執法-科技監測減少路段違規停車執法」計畫，獲補助經費299萬餘元，擇定花蓮市發生交通事故較頻繁路段（中山路）設置科技執法設備7處，監測違規停車，取代傳統現場告示執法。經查執行情形，核有：（1）原定於110年1月10日起以科技執法取代傳統執法，惟科技執法前尚待協調相關單位完備卸貨停車專用區等配套措施，致延後於同年5月15日執行，且科技執法設備已於109年12月14日驗收合格，廠商保固期間至110年12月14日止，流失設備保固效益；（2）現行即時車輛驅離先行告示方式，以設置於前方路口之LED顯示幕告示「違規停車」字樣，尚難充分發揮提醒功能，允待參採其他市縣優良案例，研酌導入完備現行執行方式，穩健衡平科技執法效益；（3）為避免民眾於科技執法後，擅於鄰近路段違停，增加該路段之交通亂象，允宜注意比較科技執法前後違停熱區之違規案件消長趨勢，研酌強化科技執法影響區域之交通管理等情事，經函請研謀改善，以提升科技執法總體施行成效。據復：（1）嗣後將充分蒐集民意，瞭解政策執行可能衍生之問題，及早因應與完備配套措施，以妥善政策之執行；（2）將研議以LED顯示幕自動顯示違規車輛車號之告知提醒方式，以完備現行執行方式；（3）將加強取締鄰近執法路段之違規停車行為，並研酌強化科技執法影響區域之交通管理。

3.為貫徹我國反毒政策，持續加強辦理毒品防制及查緝業務，惟犯罪熱區防制作為與向上溯源查緝工作均有強化空間，允宜持續精進，以有效預防及抑制毒品犯罪

為貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」，該局持續加強辦理毒品防制及查緝業務，以精進緝毒成效，維護社會治安環境。109年度查獲毒品案件數733件、嫌疑犯人數650人、毒品重量2,113公克，尚具成效，惟經查其毒品防制作業情形，仍核有：（1）107至109年度花蓮縣毒品刑事案件發生地點計1,143處、1,009處及689處，分析毒品刑事案件發生地點，花蓮市及吉安鄉等2個鄉市連年為毒品犯罪熱區（圖2），且約6成潛藏於社區住宅，另花蓮市、新城鄉、吉安鄉、玉里鎮、光復鄉及瑞穗鄉等6個鄉鎮市之12個地點或路段，已連續查獲毒品犯罪次數累計達5次以上，亟待加強犯罪熱區防制作為；（2）部分場所經查獲有人施用或持有毒品，未列管為特定營業場所並通報主管機關；（3）107至109年度查獲運輸、販賣或意圖販賣、製造或栽種毒品犯罪嫌疑犯人次分別為148人、182人及129人，占各該年度查獲毒品犯罪嫌疑犯總人次約14.31％、18.94％及19.85％，比率偏低，允宜強化向上溯源查緝工作，以阻斷毒品供給源頭；（4）109年度經通知應受尿液採驗人之採驗執行率由第1季90.07％降低至第4季82.64％，另聲請強制採驗之到驗人次60人，其中陽性比率25％，遠高於自行到場採尿檢驗結果之陽性比率12.29％，亟待依法訪查強制採驗，以提升採驗達成率；（5）105至109年度裁罰第三、四級毒品行政罰鍰案件406件、裁罰金額1,066萬餘元，惟收繳率僅39.84％；另裁罰怠金案件數312件、裁罰金額156萬元，收繳率僅17.18％，

註：1.鳳林鎮等7鄉鎮包含鳳林鎮、瑞穗鄉、光復鄉、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉及豐濱鄉。

2.資料來源：整理自花蓮縣警察局提供資料。

處

鄉鎮市

圖2　花蓮縣毒品刑事案件發生地點分佈情形

均明顯偏低等情事，經函請研謀改善，以有效預防及抑制毒品犯罪。據復：（1）已將連續查獲毒品犯罪次數累計達5次以上處所列犯罪熱區，並強化村（里）鄰長等友善聯繫網絡，以強化情資蒐集及整合等防制作為；（2）已函請縣政府依法卓處，並督導所屬確實依規定核辦；（3）加強溯源追查供毒藥頭，並結合縣政府相關目的事業主管機關及毒品危害防制中心，強化建立社區反毒網；（4）將請分局加強訪查強制採驗，以提升採驗達成率；（5）將持續辦理催繳、移送及再移送等執行程序，以提升應收未收罰鍰收繳率。

4.積極執行車輛違規拖吊業務，加強維護及改善交通秩序，惟後續處理作業仍未盡妥適，有待研謀改善

| 該局為維護及改善交通秩序，排除妨礙道路交通之違規停放車輛，依花蓮縣處理妨害交通車輛自治條例，將違規車輛拖吊移置至保管場留置，經查其違規拖吊業務執行情形，核有：（1）移置保管車輛經拍賣後所得不足抵充移置費與保管費，未積極辦理後續追償及移送強制執行作業，長期懸列應收數，自治條例尚未訂定相關處理規定，亟待健全法制以資遵循；（2）因違規留置拖吊場之車輛，未積極通知車主領回，或有延宕拍賣或公告作業等未依作業程序積極清理留置車輛情事，降低拍賣動產價值，徒增保管負荷；（3）分析107至109年度花蓮市違規停車地點，同一地點連續2或3年取締件數達100次以上者，有花蓮市富裕二街32-1號前、花蓮市國民八街中華國小前及花蓮市中央路3段慈濟靜思堂前等；另109年度花蓮市主要道路違規停車分布情形（排除已採科技執法之中山路全路段及其各路段路口），依序為中正路844件、中央路665件、民國路586件、國聯五路569件、中華路514件及林森路507件（表1）；又109年度違規停車遭取締熱點時段以19：00~19：59（2,127次）最多、10：00~10：59（2,035次）次之、11：00~11：59（1,685次）再次之。而拖吊場出勤情形，經以109年10月份勤務分配表分析結果，該月份計出勤410次，其中14時至 表1 花蓮市主要道路違規停車分布情形 單位：件數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 件 | 道路 | 件 |
| 中正路 | 844 | 國聯五路 | 569 |
| 中央路 | 665 | 中華路 | 514 |
| 民國路 | 586 | 林森路 | 507 |
| 資料來源：整理自花蓮縣警察局提供資料。 |  |  |  |

15時及15時至16時等2時段出勤次數最多（每小時共出勤37組次），惟均非違停熱點時段，尚待分析參考違停熱區及熱點時段，加強取締與拖吊勤務，或加強該區段之巡邏勸導等情事，經函請研謀改善，以強化拖吊業務量能。據復：（1）將修訂花蓮縣處理妨害交通車輛自治條例，以車輛拍賣所得價款為其移置及保管費上限之規定，並溯及既往以統一標準；（2）嗣後加強清查移置未領回車輛之檢核作業，並定期請各分局陳報尚未拍賣車輛清冊，以強化管控作業，提升行政執行效能；（3）將參考違規熱時調整勤務時段，並加強熱區違規停車拖吊取締作業。

5.兼辦少年輔導委員會業務，惟人力尚有缺口，允宜儘速補足，並因應法令變革，妥善規劃相關人力配置，以發揮專業輔導功能，有效防制少年犯罪

花蓮縣少年輔導委員會相關業務係由該局少年警察隊兼辦，並聘任幹事1名，辦理少年輔導相關會議、宣導及活動等業務。該局108年度辧理「花蓮縣高關懷暨犯罪行為少年外訪輔導服務工作計畫」，獲花蓮縣公益彩券盈餘分配基金補助75萬元，聘任專業社工員1名辦理個案外訪輔導服務等業務，嗣上開補助經費經財政部公益彩券監理委員會議決議，計畫未符社會福利支出政事別，108年度補助款應繳回，並於109年度起停止支用，爰於109年1月起未再續聘社工員。查該輔導計畫於107及108年度，平均每月開案輔導個案數約1.09案，因無相關經費挹注，自109年2月起無法服務新個案，原列輔導個案亦僅由輔導志工協助輔導；又花蓮縣107至109年度查獲少年毒品案件人次分別為23人、11人及20人，顯示花蓮縣少年涉毒案件持續發生，亟待專業處遇人員持續提供輔導服務資源，經函請儘速補足人力缺口，積極尋求補助經費支持，並妥慎規劃專業輔導人力配置，以強化輔導及矯治工作。據復：花蓮縣少年輔導委員會人力配置，應有4名員額，已申請衛生福利部強化社會安全網補助計畫，111年增設1名督導及2名社工，並向法務部爭取毒品防制基金補助111年增設1名社工員等相關輔導工作經費。

## 本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知研謀改善。

表2　108年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）近年破獲毒品案件數及嫌疑犯人數有下降趨勢，惟部分販賣及施用毒品人次仍有增加；配合中央緝毒政策積極溯源追查供毒藥頭，惟全國評核成績退步，允待適時調整績效評核基準，並賡續強化各項防制及查緝作為。 | 該局持續加強辦理毒品防制及查緝業務，惟治理防制作為尚待強化，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見（三）」。 |
| （二）縣轄少年犯罪人口率居高不下，且曝險少年人次漸趨上升，允就少年輔導人力適足性，適時盤整縣內資源，健全在地兒少成長防護網。 | 該局少年警察隊兼辦花蓮縣少年輔導委員會相關業務，並聘任幹事1名，惟因應法令變革，輔導人力未盡適足，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見（五）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極建構路口錄影監視系統，協助刑案偵查及預防犯罪，惟系統之建置、運用及管理未臻周妥，亟待強化妥善率及效益性，以提升偵查效能邁向科技建警目標。 |  |
| （二）配合內政部警政署推動雲端勤務派遣，並配置M-Police警用行動載具，惟使用及管理效能有待提升，期發揮設備最佳效益。 |  |
| （三）警光會館整體服務品質獲有網路正面評價，惟設備老舊及停車不便等問題尚未改善，業務賸餘銳減，部分管理規定仍待研議修訂。 |  |

# 拾、花蓮縣消防局主管

花蓮縣消防局主管僅有花蓮縣消防局1個機關，主要職掌為依法指揮監督所屬各分隊執行預防火災、災害搶救、緊急救護任務等，以保障縣民生命財產安全。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包含行政管理、消防業務、充實設備、辦公廳舍整建等重要施政項目，已執行完成者1項，尚在執行者3項，主要係山域（含雪地）搜救個人裝備器材計畫及救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億7,973萬餘元，經追減預算2,083萬餘元，合計1億5,890萬餘元。決算審核結果，審定實現數1億3,924萬餘元，應收保留數1,937萬餘元，主要係強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫，因多次招標未決，須保留繼續執行；合計決算審定數為1億5,861萬餘元，較預算短收28萬餘元（0.18％），係上級補助款依計畫實際執行數撥款所致。

2.以前年度歲入轉入數9,491萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,381萬餘元（98.83％），減免數14萬餘元（0.15％），主要係消防車輛充實及汰換計畫，依實際執行數減少補助；應收保留數96萬餘元（1.01％），主要係違反消防法之應收罰鍰，須保留繼續催收。

3.歲出原編列預算數6億3,111萬餘元，經追減預算1,911萬餘元，並因協議價購吉安鄉仁禮段829地號私有土地事由，經動支第二預備金256萬餘元及調整各類員工待遇準備2,017萬餘元，合計6億3,474萬餘元。決算審核結果，審定實現數6億468萬餘元（95.26％），應付保留數2,590萬餘元（4.08％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為6億3,058萬餘元，預算賸餘415萬餘元（0.65％），係各項業務費及工程發包結餘款。

4.以前年度歲出轉入數1億4,766萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,235萬餘元（96.40％），減免數14萬餘元（0.10％），主要係消防車輛充實及汰換計畫，依實際執行數減少補助，應付保留數516萬餘元（3.50％），主要係救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程契約期程跨年度，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

## 1.列管狹小巷道劃設禁停標線，以確保消防救災效能， 109年度增加劃設狹小巷道數量，惟仍待周妥相關作業程序及權責分工

## 該局為確保消防救災效能，已列管狹小巷道劃設禁停標線情形，109年2月列管花蓮縣未劃設禁停標線之狹小巷道，計有花蓮市等5個鄉鎮市共計447處，至110年2月底止，新增劃設75處，

| 表1 花蓮縣列管狹小巷道未劃設 禁停標線情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |
| 鄉鎮市 | 109年2月 | 110年2月 |
| 合計 | 447 | 372 |
| 花蓮市 | 273 | 218 |
| 吉安鄉 | 86 | 82 |
| 瑞穗鄉 | 22 | 10 |
| 玉里鎮 | 46 | 42 |
| 秀林鄉 | 20 | 20 |
| 資料來源：整理自花蓮縣消防局提供資料。 |  |  |

## 列管尚未劃設之狹小巷道計372處（表1）。狹小巷道之安全管理，須跨局處由縣政府建設處、警察局及鄉鎮市公所共同辦理，該局本於消防救災主管權責，協調相關單位配合處理，經查執行情形，核有：（1）「消防通道」劃設目的與交通安全及暢通有所區隔，僅按「禁停標線」劃設原則作為消防通道劃設標準未盡周妥，允待參考其他市縣作法因地制宜，研議健全規範消防通道劃設原則；（2）部分巷道應否劃設禁停標線責由道路管理機關（鄉鎮市公所）裁處之作法，與上級主管機關規範主辦機關應為縣市政府未合，允應研議作業程序內容妥適修正；（3）僅列管花蓮市等5個鄉鎮市尚未劃設狹小巷道，尚未整併全縣列管資料，且部分5公尺以下狹小巷道尚未劃設禁停標線，與部分5至7公尺巷道應否劃設禁停標線，尚乏一致性劃設標準等情事，經函請研謀妥處。據復：（1）業經邀集相關單位召開研商狹小巷道安全管理工作策進會議，並參考其他市縣相關規範，於110年5月4日頒訂「花蓮縣政府狹小巷道管理作業程序」（下稱狹小巷道作業程序），周延規範消防通道劃設原則；（2）已於狹小巷道作業程序規定，列管之狹小巷道每半年經該局滾動檢討撤銷列管者，再由道路管理機關依交通管理需求辦理，以資遵循；（3）已依據狹小巷道作業程序，要求各分隊重新清查轄區之巷道，整併管理清冊；並為落實管制各公所劃設工作進度，每月追蹤統計實際執行情形，確依狹小巷道權責管理任務分工賡續提報花蓮縣維護公共安全方案會報，請未完成公所說明策進作為，以檢討執行狀況；巷道寬度5.5公尺以上未滿7.5公尺者，已於狹小巷道作業程序規定，依車行動線單行或雙行，採取單邊禁止停車或單雙月輪流禁停管制方式，並設置告示牌，以資遵循。

## 2.積極清查各類場所有無擴大經營，並加強消防安全檢查，惟作業方式與列管場所均有策進空間，允待強化執行及管理作為，以提升火災預防效能

## 該局為預防火災、維護公共安全，確保人民生命財產，加強清查各類場所有無擴大經營情事，以檢視轄內有無擴建（違建）應設消防設施場所。109年度各大隊所屬各分隊計清查36家場所，其中，原列管場所後續擴建或所營事業變更者2家；新增列管場所，依法應設置消防安全設備及檢修申報等者24家；新增串接列管場所，應依規定設置安全設施者10家；另近年來，24小時營業且無需專人常駐的自助洗衣店在人口密集之住宅區興起，由於高溫烘衣機大多採用瓦斯加熱且無人看管，存有火災瓦斯外漏風險，有待強化處理先機確保消防安全治理，類此液化石油氣串接場所允應健全管理。經查各類場所之清查及液化石油氣串接場所之消防安全檢查作業執行情形，核有：（1）各大隊所屬分隊作業方式不一，允待督導相互交流選案方式及清查作法，或研議清查績效評比及獎勵方式；（2）部分營業用倉庫、汽車商行及餐廳，房屋課徵營業用稅率且地上1樓面積合計逾500平方公尺，惟尚未納入應設置消防設施之列管場所；（3）部分營業中之自助洗衣店尚未納入列管液化石油氣消防安全檢查串接場所；（4）107至109年度液化石油氣串接使用場所消防安全檢查情形，109年度列管家數最多，檢查次數卻最少，安全檢查比率失衡（圖1）等情事，經函請研謀妥處。據復：（1）為提升清查效率，已劃定各轄區分隊同仁安檢責任區，由原僅承辦1名增編為全體編制人員辦理清查；將各分隊相互交流參考分類清查選案方式及作法，納入消防安全設備講習課程，並研議績效評比及獎勵方式，針對查報未經列管場所具體事蹟之同仁進行敘獎，以強化各類場所火災預防之管理效能；（2）已要求轄區分隊清查，計有11家達列管標準，要求設置消防設備，並納入由分隊追蹤列管，確保建築物消防安全；（3）已於110年度新增列管7家瓦斯串接使用量達80公斤以上之自助洗衣店，後續將持續依縣政府觀光處通報資料，對於新設立場所進行列管檢查作業，以維護自助洗衣店安全管理品質；（4）108年因應危險物品法規修正，加強清查各類場所串接使用情形，檢查次數較各年度增加3至4倍，109年度檢查頻率回復法規訂定標準，檢查次數符合消防安全檢查注意事項所訂規範，為加強瓦斯使用安全管理，將適時提高轄內瓦斯串接使用場所檢查比率，以強化災害預防效能。

## 3.特種搜救隊肩負重大災難之搶救重任，允待加速特搜訓練基地建置計畫之執行，以落實特搜人員在地培訓，提升救災保護能量

## 花蓮縣位處東臺灣地理位置要角，地勢環境險要，歷來面臨各種天然、人為災害之侵襲，該局肩負重大災難時刻第一時間投入搶救之重責大任，係保護人民臨危遇難之重要倚賴。花蓮縣特種搜救隊於107年1月13日正式成立，於同年2月6日花蓮震災發揮第一時間自救能力，於107年底再成立花蓮縣義勇消防特種搜救隊，於110年4月間太魯閣號車禍事故，奮勇投入救災搶救民眾傷亡，守護人民事蹟獲得各界激賞。該局於花蓮縣第三期（109至112年）綜合發展實施方案，由花東基金補助2億元及4,950萬元，分別辦理「花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫」（下稱特搜基地建置計畫）及「防災教育館建置計畫」，經查執行情形，核有：（1）審慎辦理特搜基地建置計

| 表2 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫經費分年及修正情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 執行期程及經費 | 合計 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| 各訓練場（包含綜合訓練大樓、建築物火災搶救訓練場、室外滅火技巧訓練場、綜合救助技能訓練場、燃燒室訓練場、地震災害複合訓練場、交通事故搶救訓練場、直升機停機坪、搜救犬訓練場、規劃停車場及環場道路） | 107年核定 | 200,000 | 11,600 | 55,000 | 75,000 | 58,400 |
|  | 108年2月修正 | 200,000 | 2,000 | 62,000 | 136,000 | — |
|  | 109年6月修正 | 200,000 | 2,000 | 3,000 | 86,000 | 109,000 |
|  | 109年10月修正 | 200,000 | 2,000 | 1,000 | 86,000 | 111,000 |
| 資料來源：整理自花蓮縣消防局108及109年度單位預算書及提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

## 畫前置規劃作業，並已發包執行基地建置統包工程，惟已2次調整計畫分年執行經費，執行進度已形落後（表2），允待解決困難加速執行；（2）防災教育館建置計畫編列國內外參訪及觀摩經費，允待研議其可行性及必要性等情事，經函請研謀妥處。據復：（1）為力求執行時效，基本設計審核與細部設計已同步辦理，並要求承商提報趕工計畫，加派人力進行設計作業；為加速開工日程，已辦理建築執照申請掛件，並依建管單位意見積極修正相關申請書圖；每週針對整體工程分別進行外部廠商工作協調會與內部工程檢討會，加強協調積極妥處，以期在設計階段完善各項介面問題，並在開工後如期完成各項工程計畫目標；（2）因國內外防災教育館宣導模式、內容及營運制度等均不相同，為擬定合適營運模式並作為未來規劃之參考，辦理參訪觀摩有其必要性；內政部已於110年5月6日同意核備，將參訪及觀摩經費調整至111年，待疫情控制後執行，並視情況進行計畫滾動式檢討修正，以確保經費運用效益。

## 4.為充實各種救災裝備器材，辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」，惟訂定績效指標未盡明確，且購置裝備未確實配發使用，允待研謀改進，強化計畫執行效能

資料來源：整理自內政部消防署全球資訊網站資料。

年度

該局於花蓮縣第三期（109至112年）綜合發展實施方案，辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」（下稱強化救災安全能量計畫），總經費1億7,203萬元，預計109至112年度分年辦理充實各種救災裝備器材及強化警義消特種搜救隊災害救援訓練等，經查執行情形，核有：（1）以「災害死傷人數」、「零歲平均餘命」作為計畫績效指標，經依內政部消防署公布統計資料，花蓮縣105至109年度火災災害死傷人數，分別為5人、10人、10人、13人及27人，有增加趨勢（圖2)，顯示所訂績效指標之評估計畫執行結果，尚待強化救災安全能量；（2）為確保消防同仁執勤防護安全，積極購置充實個人救命裝備，惟部分仍存放於後勤單位未配發使用等情事，經函請研謀妥處。據復：（1）本案績效指標係參考其他縣市計畫訂定目標，將研訂強化救災安全能量之計畫指標（如汰換率或添購數量等），並加強考核；（2）外勤同仁每人皆配有救命器，半數已逾使用年限，因仍堪用，未辦理換發，為有效利用裝備，將全數換新，已逾使用年限者，改由分隊平時訓練或供協勤義消配合訓練使用，以發揮充實設備財務效益。

## 本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　108年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題

已研謀改善或依改善措施持續辦理

（一）積極列管並協調相關權責單位劃設消防通道，惟部分路段尚未完成劃設作業，亟待落實狹小道路消防管理確保救災效能。

（二）為強化偏鄉救護後送品質提升急救成功率，辦理偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫，已培訓完成第1梯次高級救護技術員，惟所建置之雲端緊急救護系統不穩定而暫停使用，亟待研謀改善。

（三）推廣設置住宅用火災警報器裝設率逐年增加，惟整體裝設率仍低於全國平均值；另已逐年汰換各項消防救災裝備，惟外勤單位配發個人救命裝備仍未適足，為維護居民生命財產及執勤防護安全，亟待妥謀改善。

（四）為提升採購效率，辦理共同供應契約訂購作業，惟擇定立約廠商未參考其他訂購機關填寫之廠商服務滿意度，與電腦採購未針對年度汰換需求，通盤規劃優先次序，允待注意研謀改進。

# 拾壹、花蓮縣衛生局主管

花蓮縣衛生局主管計有普通公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

花蓮縣衛生局主管包含花蓮縣衛生局及花蓮縣慢性病防治所等2個機關，掌理全縣公共衛生，包括醫政管理、食品衛生、保健業務、防疫業務、公共衛生檢驗及慢性病防治等業務，以維護縣民健康。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫6項，包括加強衛生教育、辦理長照專業服務及喘息、失智症照顧、各項保健、預防接種、公共營業場所衛生稽查、食品衛生檢驗、偏遠地區醫療服務、藥政管理、毒品危害防制及慢性病預防與治療等重要施政項目；其中已經執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係失智症照護服務計畫屬跨年度合約，與花蓮縣衛生局建物耐震能力補強工程尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數3億7,092萬餘元，經追加預算1億2,896萬餘元，合計4億9,989萬元。決算審核結果，審定實現數4億4,961萬餘元，應收保留數4,750萬餘元，主要係計畫型補助收入按工程實際進度撥款，尚有部分工程款未核撥；合計決算審定數為4億9,712萬餘元，較預算短收276萬餘元（0.55％），主要係花蓮縣衛生局廳舍結構補強工程依實際執行進度撥款。

2.以前年度歲入轉入數2,519萬餘元，決算審核結果，審定實現數620萬餘元（24.62％）；減免數300萬餘元（11.92％），主要係計畫型補助收入依實際發包節餘款，註銷補助收入之短收數所致；應收保留數1,598萬餘元（63.46％），主要係各項工程依實際執行進度撥款，補助款尚待核撥。

3.歲出原編列預算數6億7,041萬餘元，經追加預算1億5,137萬餘元，合計8億2,178萬餘元。決算審核結果，審定實現數6億4,150萬餘元（78.06％），應付保留數5,257萬餘元（6.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數6億9,408萬餘元，預算賸餘1億2,770萬餘元（15.54％），主要係民眾申請長照補助案較預計減少。

4.以前年度歲出轉入數4,799萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,944萬餘元（40.51％），減免數157萬餘元（3.28％），主要係失智症照護服務計畫之結餘款；應付保留數2,697萬餘元（56.21％），主要係瑞穗鄉日間照顧中心工程於109年底決標，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

花蓮縣衛生局主管僅花蓮縣醫療循環基金1個作業基金，辦理簡易醫療門診及體檢業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要辦理一般醫療門診及體檢業務，預計數183,450人次。實施結果，實際數218,174人次，增加34,724人次，約18.93％，主要係部分衛生所門診人次實際數較原預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正減列支出119萬餘元，總收入決算審定數1億4,596萬餘元，較預算增加1,240萬餘元；總支出決算審定數1億4,035萬餘元，較預算增加1,093萬餘元；審定本期賸餘561萬餘元，較預算增加146萬餘元，主要係醫療門診收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

## （一）為預防特定場所發生毒品事件，推廣職場拒毒安全營業環境之認證標章，惟旅宿業申辦比率偏低，允宜加強推廣落實辦理，以營造無毒、拒毒、反毒之陽光健康安全城市

該局鑑於毒品氾濫問題日益嚴重，為預防特定場所毒品事件發生，並保障民眾身心健康，提供無毒消費環境，訂頒花蓮縣拒毒安全營業環境認證標章(下稱拒毒標章)申請簡章，申請對象為旅館業、觀光旅館業、視聽歌唱業、資訊休閒業、理髮美髮美容業等，或經主管機關公告指定之營業事業，標章期限自核發日起1年。近年來縣府以觀光發展作為地方主要施政方向，花蓮縣特色環境吸引休閒旅遊人潮，在地旅宿業顯著蓬勃發展。依據交通部觀光局行政資訊網統計資料，截至108年底止花蓮縣之旅館業計151家，民宿業計1,868家，旅宿業合計2,019家，惟查該局108年度核

圖1花蓮縣拒毒標章業者分布情形

單位：家數

資料來源：1.整理自花蓮縣108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫期末成果報告。

2.資料統計年度：108年度。

發拒毒標章認證職場計70家，其中旅宿業55家最多(圖1)，占全部旅宿業僅2.72％，申辦比率偏低；另108年度標章期限屆期後未接續申辦拒毒標章業者計有27家，經通知瞭解各業者未續申請原因，並積極推廣拒毒標章認證職場。據復：已修正花蓮縣拒毒安全營業環境認證標章申請辦法及申請簡章，並將申辦拒毒標章業者資訊揭露於縣府觀光處網站，提升業者申請意願。截至110年5月底止，已申辦拒毒標章業者89家，其中旅宿業69家，持續推廣營造拒毒安全營業環境，防杜特定場所之毒品事件發生。

## （二）積極維護民眾健康，持續辦理縣轄疫苗預防接種工作，惟幼兒流感疫苗接種服務據點允待適足分布，醫療院所執行疫苗預防接種宜落實三讀五對原則

| 表1 109年度 幼兒公費流感疫苗接種單位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：間 |  |  |
| 鄉鎮市 | 衛生所 | 合約醫療院所 |
| 合計 | 13 | 14 |
| 花蓮市 | 1 | 8 |
| 鳳林鎮 | 1 | 1 |
| 玉里鎮 | 1 | 1 |
| 新城鄉 | 1 | 1 |
| 吉安鄉 | 1 | 3 |
| 壽豐鄉 | 1 | 0 |
| 光復鄉 | 1 | 0 |
| 豐濱鄉 | 1 | 0 |
| 瑞穗鄉 | 1 | 0 |
| 富里鄉 | 1 | 0 |
| 秀林鄉 | 1 | 0 |
| 萬榮鄉 | 1 | 0 |
| 卓溪鄉 | 1 | 0 |
| 資料來源：整理自花蓮縣衛生局網站下載資料。 |  |  |

1.幼兒流感疫苗接種服務據點不足及分布不均，允宜積極協調與輔導各地區醫療院所提供接種服務，研議比照校園集中接種模式辦理幼兒園接種工作，俾利民眾多元接種管道：為維護國人健康，避免因罹患流感導致嚴重併發症或死亡，該局依衛生福利部疾病管制署公布之109年度流感疫苗接種計畫辦理花蓮縣流感疫苗接種工作，計畫實施對象，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、校園學生、孕婦、醫護及幼兒園托育等9類人員。經蒐集104至109年度流感疫苗各接種對象之接種情形與花蓮縣流感疫苗接種之合約醫療院所分析結果，核有3歲以上學齡前之幼兒及照顧學齡前幼兒之托育人員接種率略顯偏低，惟轄內提供幼兒流感疫苗接種服務據點不足及分布不均（表1），經函請積極協調及輔導各地區醫療院所提供幼兒流感疫苗接種服務，或比照校園集中接種模式辦理幼兒園接種工作，以普及民眾多元便利之接種管道，改善3歲以上學齡前幼兒及相關托育人員之接種率。據復：已於衛生所設置社區關懷據點及到宅服務，並函請教育處協助轉知各幼兒園提供衛生所入園接種疫苗服務。

圖2　疫苗毀損及賠償情形

資料來源：整理自花蓮縣衛生局提供資料。

2.部分衛生所及合約醫療院所執行疫苗預防接種未落實三讀五對原則，允宜加強人員教育訓練，避免發生接種誤失情事：該局為增進民眾健康與福祉，推動政府公共衛生政策，提高民眾接受預防接種之可近性，除責成轄屬13個衛生所辦理外，另委託轄內醫療院所辦理相關疫苗預防接種業務。經蒐集107至109年8月底花蓮縣疫苗毀損通報案件，分析各衛生所及合約醫療院所疫苗毀損情形發現，上述期間因施打疫苗造成疫苗毀損總計69件、87劑，其中向衛生局通報照價賠償者計63件、81劑(圖2)，賠償案件及劑數占整體毀損疫苗比例分別為91.30％及93.10％，比例甚高，顯示部分衛生所及合約醫療院所未落實疫苗施打之三讀五對原則，易損傷接種者身心健康，經函請加強督導人員教育訓練及控管疫苗施打流程。據復：已公告疫苗接種流程，並透過官網及局所會議、公文、群組等方式，加強各項疫苗操作之原則及提醒警示；定期辦理研討會議，若有疫苗異常違失事件將適法究責。

## （三）為確保民眾用藥安全，發揮藥物使用之最大成本效益，積極辦理各衛生所藥事人員及門診藥物管理，惟執行情形未臻周妥，允宜研謀改善

積極提升所屬衛生所品質，確保民眾用藥安全，發揮藥物使用之最大成本效益，審慎辦理各衛生所藥事人員及門診藥物調劑、庫存及採購之管理作業，經抽查執行情形，核有：1.未落實藥物控管機制，肇致民眾於治療使用期間服用過期藥物；2.未訂定各項藥物之最高及最低參考量；3.藥物屆期前未辦理有(無)償撥用(分配)；4.過期藥品未依規定函報或逾期函報銷毀，已函報同意銷毀之藥品，逾久未予銷毀；5.藥物管制月報表帳載與實際庫存未合等情事，經函請研謀改善。據復：1.已加強藥事人員給藥流程並強化藥物控管機制；2.已訂定各項採購藥物最高及最低參考量標準；3.嗣後注意依規定落實辦理屆期藥物之撥用；4.已完成過期藥品銷毀工作，爾後將依規定辦理函報作業；5.盤點結果發現盈虧之藥物，將覈實登載入帳揭露事實，以健全藥品管理。

## （四）積極提升衛生醫療水準與服務品質，設置醫療循環作業基金辦理門診業務，提供在地居民醫療服務，惟部分衛生所醫療獎勵金發放作業欠周妥，允宜研謀改善

為提升衛生醫療水準及服務品質，設置花蓮縣醫療循環作業基金辦理醫療門診業務，109年度決算總收入1億4,596萬餘元、總支出1億4,035萬餘元，本期賸餘561萬餘元。為激勵各衛生所服務人員，訂定「花蓮縣衛生局所屬各鄉（鎮、市）衛生所暨花蓮縣慢性病防治所人員獎勵金發給作業要點」，據以辦理醫療獎勵金發放作業，經抽查部分衛生所執行情形，核有：1.未依作業要點落實核發醫療獎勵金，肇致105、108及109年度溢發醫師獎勵金計303萬餘元(表2)；2.獎勵金發放之績效考評委員組成與評估作業未盡周妥、考評委員評估時未注意利益迴避原則、未按績效指標覈實評

| 表2 溢發醫師獎勵金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 衛生所 | 105年 | 108年 | 109年 | 小計 |
| 合計 | 560,191 | 1,282,961 | 1,196,347 | 3,039,499 |
| 壽豐鄉 | 560,191 | － | － | 560,191 |
| 鳳林鎮 | － | 351,164 | 361,874 | 713,038 |
| 瑞穗鄉 | － | 931,797 | 834,473 | 1,766,270 |
| 資料來源：整理自花蓮縣衛生局提供資料。 |  |  |  |  |

估，或績效評估結果未落實函局核備；3.自行增設加減點值之調整項目，卻無一致性標準或未限制增減之上下限等情事，經函請查明研議改善。據復：1.已促請衛生所於110年6月30日前完成溢發獎勵金追收作業，並修訂各衛生所使用之醫療服務獎勵金發放點數表，確實掌握各所醫療獎勵金發放情形；2.已責成各衛生所落實獎勵金發放作業程序與注意利益迴避原則，定期函局核備績效考評委員名單、績效評核實施辦法及每期考評委員評審結果；3.已請設有加減點值調整項目之衛生所，建立一致性標準或限制增減之上下限。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知研謀改善。

表3　108年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 積極防制青少年及民眾受毒品危害設置戒毒諮詢小站，惟轄內各鄉鎮市涵蓋情形不均，允宜擴大花蓮毒品防制服務能量，落實初級預防工作成效。 | 因部分毒品防治業務仍待加強，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見(一)」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 因應未來食安事件衝擊及食品抽查質量需求，積極強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，允宜持續提升食品檢驗服務量能並精進檢驗技術，以提供優質檢驗服務效益。 |  |
| - 積極提供失智者完善照護服務，減輕照顧家庭負擔，辦理失智照護服務及失智症預防推廣計畫，惟部分鄉鎮可提供之服務資源相對不足，影響失智患者接受照護普及權益。 |  |

# 拾貳、花蓮縣環境保護局主管

花蓮縣環境保護局主管計有普通公務機關及非營業特種基金單位各1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

花蓮縣環境保護局主管僅花蓮縣環境保護局1個機關，掌理全縣環境保護業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括辦理環境影響評估、環保教育工作、空氣污染防制、噪音管制、廢棄物管理、廢棄物處理場（廠）運作之督導、垃圾轉運宜蘭縣利澤焚化處理廠、環境衛生用藥管理與督察及病媒防除、飲用水及河川水質監測、海洋及水污染防治、土壤及地下水污染整治、環保科技園區營運管理等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者3項，主要係花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫屬跨年度合約，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億8,176萬餘元，經追加預算2億1,718萬餘元，合計3億9,895萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億370萬餘元，應收保留數3,650萬餘元，主要係部分補助款因計畫執行中，尚待核撥，與行政罰鍰案件尚未收繳，須保留繼續催收；合計決算審定數3億4,020萬餘元，較預算短收5,875萬餘元（14.73％），主要係花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫依實際執行撥付，與環保餐具清洗中心廠房建置計畫修改全期計畫，調整預算至以後年度執行，致補助收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1億3,509萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,974萬餘元（51.63％）；減免數4,908萬餘元（36.34％），主要係垃圾轉運設施興建計畫之南區轉運設施計畫取消，註銷補助收入，與108年度垃圾轉運設施興建計畫及0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫實際執行較少，致補助收入較預計減少；應收保留數1,625萬餘元（12.03％），主要係行政罰鍰案件尚未收繳數，須保留繼續催收。

3.歲出原編列預算數2億691萬餘元，經追加預算2億8,143萬餘元，合計4億8,835萬元，決算審核結果，審定實現數3億2,615萬餘元（66.79％），應付保留數5,697萬餘元（11.67％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數3億8,313萬餘元，預算賸餘1億521萬餘元（21.55％），主要係花蓮縣垃圾轉運焚化處理及監督稽查暨效能評估等計畫之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億1,110萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,850萬餘元（61.66％）；減免數4,260萬餘元（38.34％），主要係花蓮縣南區區域性垃圾轉運設施興建工程委託規劃設計及監造技術服務計畫、108年度垃圾轉運設施興建計畫及0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫之結餘款。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅花蓮縣環境保護基金1個特別收入基金。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

109年度業務計畫主要有辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項。實施結果，其中空氣污染防制及水污染防治計畫等2項實際數較預計數增加，主要係行政院環境保護署補助辦理大型柴油車汰舊換車補助計畫、河川揚塵預警宣導及改善推動計畫與花東基金補助辦理電動機車推廣設置計畫等補助計畫，奉准先行辦理數併入決算；一般廢棄物清除處理及環境教育計畫等2項實際數較預計數減少，主要係補助公所購置抽水機和破碎機，與環境教育數位中心設置計畫尚未完工。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，基金來源決算審定數4億3,027萬餘元，較預算增加4,392萬餘元；基金用途決算審定數3億6,089萬餘元，較預算減少1,840萬餘元；審定本期賸餘6,938萬餘元，較預算賸餘705萬餘元，增加6,232萬餘元，主要係行政院環境保護署補助計畫增加，致政府撥入收入較預計增加，與環境教育數位中心設置計畫尚未完工，實際經費支出較預計減少。

三、重要審核意見

## （一）為減少東大門夜市廢棄物產生量，規劃建置環保餐具清洗中心，惟選址評估作業未臻嚴謹，致須變更基地位置，延宕計畫執行期程，亟待研謀改善

| 該局為推動觀光夜市使用非一次性餐具供內用者飲食，宣導垃圾源頭減量，降低花蓮縣垃圾產生量及清運量，提報花蓮縣第三期（109至112年）綜合發展實施方案之「花蓮縣垃圾源頭減量計畫」，計畫總經費1億1,333萬元（花東基金補助款1億197萬元，地方預算1,136萬元），計畫期程109至112年，獲行政院於108年10月8日核定，主要工作項目除辦理花蓮縣垃圾源頭減量 表1 環保餐具清洗中心預算編列情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 合計 |  | 109 |  | 110 | 111 |  | 112 |
| 合計 | 6,760 |  | 3,160 |  | 2,400 | 600 |  | 600 |
| 廠房修建 | 3,160 |  | 3,160 |  | - | - |  | - |
| 清洗設備 | 1,800 |  | - |  | 1,800 | - |  | - |
| 代操作費 | 1,800 |  | - |  | 600 | 600 |  | 600 |
| 資料來源：整理自花蓮縣環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖1 環保餐具清洗中心建置情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  | 109 |  | 110 |  |  | 111 |  |  |
| 預計進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度 |  |  |  |  |  |  | 預定完工 |  |  |
| 資料來源：整理自花蓮縣環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工作計畫，尚規劃建置環保餐具清洗中心，包含廠房修建費3,160萬元、清洗設備費1,800萬元，與該清洗中心3個年度（110至112年度）之代操作費1,800萬元，建置經費合計6,760萬元（表1），預計110年度開始代操作營運後，可減少花蓮縣東大門夜市50％廢棄物。經查該清洗中心建置地點原規劃於花蓮市民享段326地號，惟屬都市計畫土地之商業區，涉及不得使用電力或氣體燃料超過15匹馬力、電熱超過60瓩或作業廠房之樓地板面積合計超過300平方公尺之限制，於109年9月30日簽准將該清洗中心之建置基地變更為消防局辦理花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置基地計畫之土地，並與消防局合意以該計畫基地範圍內花蓮市民心段199-2地號東南隅指定範圍之縣有土地（管理單位為國防部軍備局）為本案建置基地，將俟國防部軍備局完成廢止撥用後，辦理土地管理機關變更及土地分割事宜。該局辦理該清洗中心之選址評估作業未臻嚴謹，尚須變更基地位置而延宕計畫執行進度，致該清洗中心建置期程預計展延至111年第2季完工，較原定於110年啟用營運延後逾1年（圖1），經函請注意研謀改善。據復：已積極與消防局辦理土地分割及管理機關變更事宜，以確認基地位置、面積，俾提供設計單位進行後續規劃設計作業，以利建置計畫之進行。

## （二）辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，發現涉有土壤或地下水污染場址，未及時辦理查證，且存有垃圾掩埋場地下水監測項目長期超標情形，亟待研議改善

## 該局為掌握轄區土壤及地下水品質，經行政院環境保護署（下稱環保署）補助辦理109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，經費496萬元。經查其執行情形，核有：1.該局前於108年10月23日至交通部臺灣鐵路管理局花蓮機務段（下稱花蓮機務段）進行稽查，發現花蓮機務段柴電機車頭加油區油管溝內有油污泥情形；另有1處污水處理廠，依油槽老舊及油管溝內有油污泥情形，研判可能有總石油碳氫化合物（TPH）滲入土壤及地下水造成污染情形，惟未即時依土壤及地下水污染整治法第12條第1項規定，進行涉有土壤高污染之土地範圍採樣檢測，以查證土壤遭污染情形，並依相關環境保護法規調查環境污染情形，以採取適當措施；2.據該局109年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫期末報告，花蓮市垃圾掩埋場1、2號監測井，已連續4季地下水之採樣檢測結果，「氨氮」監測項目均驗出超過第二類地下水污染檢測標準（表2），且該垃圾掩埋場地下水之檢測結果，另存有總硬度、總溶解固體物、氯鹽等監測項目超標情形，地下水污染程度複雜嚴重；又查該垃圾掩埋場自100年第1季起即已存在氨氮污染超標情事，惟已逾10年仍未改善，屢經環保署函請該局注意檢討地下水質監測異常原因、評估污染程度及研擬因應對策，以改善地下水質異常情形，經函請研議改善。據復：1.為避免類似案例再發生，已檢討並提出改善措施，將於111年度編列預算作為未來遇到類似案例之查證使用經費；2.已由環保署補助辦理花蓮市一般廢棄物分選場活化再生可行性評估及先期規劃計畫，包括掩埋場廢棄物移除評估及先期評估進行場區地形測量及地質鑽探、試坑開挖及掩埋物採樣分析等，作為後續再生活化利用工程規劃設計依據，預計110年底可完成。

| 表2 109年度1至4季花蓮縣垃圾掩埋場地下水「氨氮」監測結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：mg/L |  |  |  |  |  |
| 監測標準及結果 監測井位置 | 氨氮監測標準 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 花蓮市垃圾掩埋場1號井 | 0.25 | 30.30 | 13.60 | 4.60 | 4.47 |
| 花蓮市垃圾掩埋場2號井 |  | 1.17 | 0.68 | 2.54 | 3.36 |
| 資料來源：整理自109年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫期末報告。 |  |  |  |  |  |

## （三）因應非洲豬瘟疫情及配合廚餘禁止養豬之去化政策，建置廚餘高效能處理場，惟代處理事業單位廚餘未依使用者付費原則收費，允宜研議積極開闢自有財源，俾利永續經營

## 該局因應非洲豬瘟疫情及配合廚餘禁止養豬去化，規劃選定於花蓮縣環保科技園區之研9、10、19、20等4棟研究房為建置場址，經環保署於108年6月4日核定計畫總經費7,079萬餘元（補助款6,230萬餘元、縣配合款849萬餘元），建置廚餘高效能處理設備2式，於108年10月29日建置完成，並由設備案得標廠商自108年11月1日起代操作試營運，代操作期間2年。經查該處理場委由廠商代操作期間將於110年10月31日屆期，惟後續代操作及維護經費尚未獲環保署同意補助，屆時相關之操作、維護及人力等經費支出，將須由該局自籌財源支應；另該處理場收受處理之廚餘來源，除花蓮市公所清潔隊清運之家戶廚餘外，尚有清除業者清運事業單位產出之廚餘。經統計109年度代處理事業單位廚餘共計3,238公噸，占廚餘總處理量5,293公噸，約61.18％，顯示事業單位廚餘為該處理場之主要來源（圖2），惟該局對於廚餘高效能處理場代處理清除業者清運之事業單位廚餘，尚未依花蓮縣代清除處理廢棄物收費標準第4條規定徵收相關處理費，經函請審酌使用者付費原則及該處理場所須負擔之處理成本，研議代處理事業單位廚餘之收費方案，據以實施收費，以減輕縣庫負擔，並利開闢該處理場自有財源永續經營。據復：花蓮縣事業單位及家戶以外產生之廚餘，送至公有掩埋場及廚餘高效能處理場處理收費方案，已於110年4月7日公告，將依據花蓮縣代清除處理廢棄物收費標準辦理收費。

## （四）為避免裸露地揚塵影響空氣品質，辦理花園城市綠美化競賽實施計畫，惟間有未依計畫覈實審查及綠美化之續養成效欠彰等情事，尚待研謀改善

| 表3 綠美化競賽核定設置與管養 經費情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |  |
| 年度 | 核定設置 處數 | 109年核撥 管養經費處數 | ％ |
| 合計 | 187 | 80 | 42.78 |
| 108 | 132 | 40 | 30.30 |
| 109 | 55 | 40 | 72.73 |
| 資料來源：整理自花蓮縣環境保護局提供資料。 |  |  |  |

## 為避免裸露地揚塵而影響本縣空氣品質，該局108及109年度共編列經費2,344萬元辦理花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫，經查執行情形，核有：1.109年度補助設置綠美化及續養經費之村里社區組，分別為31件及45件，部分受補助單位送審文件，或與計畫規定之補助原則、要件未合，或個別項目請撥金額逾計畫所訂上限，惟該局未覈實審查發現，仍予核撥補助款，影響競爭型補助資源分配之公平性；2.108及109年度核定補助設置綠美化點計187處，惟109年度第二階段核撥管養經費僅80處，約42.78％，未及5成，綠美化之續養成效不佳，未能持續發揮補助效益（表3）等情事，經函請研謀改善。據復：1.計畫之編擬，疏漏考量轄內各區域特色、特質及綠美化現況需求等因素，致所定補助原則、項目、金額上限等未能切合各綠美化點實際需求，惟為提升空氣品質，爰改按綠美化點之現況需求核予補助，嗣後將請景觀專家、學者協助修訂計畫內容，並落實依規定執行；2.為賡續改善閒置空地產生之揚塵或髒亂問題，業於110年2月17研修計畫補助對象為公部門之機關及查調結果屬維護良好之單位。

## （五）花蓮縣各鄉鎮市公所辦理非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業執行情形未臻周妥，亟待本環保主管機關權責督導健全管理機制，提升規費徵納效能

## 依據廢棄物清理法第4及24條規定略以，縣政府為本法所稱之縣主管機關，縣主管機關為執行一般廢棄物之清除、處理，應依清除處理成本，向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收費用。經查該局轄管各鄉鎮市公所徵收非自來水用戶一般廢棄物清除處理費作業執行情形，核有：1.尚未訂定非自來水用戶一般廢棄物清除處理費收繳作業規範，致各鄉鎮市公所於繳納期數、繳納期限、免徵項目、條件及程序、民眾逾期未繳之處理等執行方式不一，收繳作業未盡周延；2.各鄉鎮市公所辦理開徵之調查作業方式不一致，部分公所僅延用以前年度核定清冊，扣除當年度新申裝自來水戶數後開徵，致生應徵收而未徵收之疏漏；3.部分公所提供民眾繳納非自來水用戶一般廢棄物清除處理費方式，僅能至代理公庫（花蓮縣各農會）繳納，便利性不足等情事，經函請研議妥處。據復：1.已於110年2月8日公告「花蓮縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業實施要點」，以資各公所遵循，並強化徵收作業執行效能；2.已調查各鄉鎮市公所辦理現況，徵收作業若有須協助事項將協助辦理；另函文自來水公司及各戶政事務所，協助排除各鄉鎮市公所開徵作業遭遇之困難，以維護規費公平執行與避免損及公庫收入；3.已提供「臺灣銀行帳單代收服務網簡介」相關資料與尚未開辦之鄉鎮市公所，協助增加民眾繳費管道，以利提升繳納便利性與繳款率。

本室對於以上各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度總決算審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　108年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題

已研謀改善或依改善措施持續辦理

（一）為推廣環境保護教育，辦理花蓮縣環境教育數位中心設置計畫，惟基本資料調查及分析不足，且未評估招決標、施工期程需求，致計畫執行進度延宕。

（二）為有效降低河川揚塵造成空污災害，辦理河川揚塵預警、宣導及改善推動計畫，惟劃定河川揚塵嚴重影響之區域，允宜整合各管理單位妥擬善策協力防治，積極維護居民健康生活及區域環境安全。

（三）推動河川污染防治業務獲環保署考核優等，惟委託廠商稽查發現水污染源違規，延宕派員帶隊稽查採樣告發處分，長期影響劣化水環境品質，允應研議嚴密控管派員稽查之相關作業流程規範，落實污染防治工作，提升環境保護成效。

（四）辦理噪音稽查管制計畫維護環境安寧，已公告航空噪音防制區及噪音管制區，惟相關圖資未與縣府建置地理資訊平臺整合，允宜協調通報運用，提升統合治理綜效。

拾參、統籌支撥科目

統籌支撥科目係縣政府暨所屬機關之統籌運用經費，辦理公教人員退休撫卹給付、公教人員各項補助、災害準備金及各類員工待遇準備等4項。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括辦理公教人員退休及撫卹等各項給付、公教人員婚、喪、喜、慶、子女教育補助及執行職務意外傷亡等各項補助費、公教人員合格實授及晉級之待遇準備、提列災害準備金等重要施政項目，均已依原訂計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數31億8,587萬元，經追減預算2億3,000萬元及各機關核准動支各類員工待遇準備6,666萬餘元，合計28億8,920萬餘元。決算審核結果，審定實現數19億1,001萬餘元（66.11％），預算賸餘9億7,919萬餘元（33.89％），主要係未有相關公共設施災害復建案件、公教人員退休撫卹給付及各類員工待遇準備按業務實際需要動支後賸餘。

2.以前年度歲出轉入數2億1,133萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億338萬餘元（48.92％），減免數2,734萬餘元（12.94％），係各項災害復建工程之結餘款；應付保留數8,060萬餘元（38.14％），係部分災害復建工程契約期程跨年度，須保留繼續執行。

拾肆、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數6,000萬元，計有縣政府等3個主管機關依預算法第70條規定申請動支，經縣政府依實際需要核准動支5,994萬元（99.91％），預算賸餘5萬餘元（0.09％）。其動支事由，主要有：補助宜昌國中等16校辦理「花蓮縣國民中小學設備」經費、辦理美崙山瞭望平台修繕工程、東大門夜市因應新冠肺炎（COVID-19）防疫作業、壽豐鄉志昌街巷弄及池南村林園路道路改善工程、卓溪鄉卓溪及中正等部落道路改善工程、壽豐鄉光榮文化健康站廣場屋頂改善工程、花蓮縣光榮工業區廢止編定案、謄本蓋章機設備更新案、網路、電話、電源佈線及民眾櫃台（含OA工作站）更新案，及協議價購吉安鄉仁里段829地號私有土地等。

花蓮縣政府及所屬各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.26％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於110年1月8日以府主歲字第1100002342號函請花蓮縣議會審議，並經花蓮縣議會第19屆第13次臨時大會審議通過。

（二）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室108年度總決算審核報告列重要審核意見1項，係連年以相同事由動支第二預備金，預算編列未盡周妥，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善。