甲、總    述

壹、總預算執行之審核

109年度屏東縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正減列1億7,670萬餘元，審定為445億8,952萬餘元；歲出決算修正減列1,274萬餘元，審定為434億7,114萬餘元；歲入歲出相抵賸餘11億1,838萬餘元（詳丙－1頁），連同債務舉借48億6,000萬元及償還50億7,000萬元後，收支賸餘計9億838萬餘元（詳丙－3頁）。茲將109年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

109年度歲入決算審定總額445億8,952萬餘元，較預算數457億9,275萬元，減少12億322萬餘元（圖2），約2.63％，主要係上級政府補助收入按計畫實際執行情形核撥，致較預計減少；109年度歲入決算應收保留數43億4,890萬餘元，占歲入預算數9.50％，主要係上級政府補助收入尚待核撥，須保留轉入110年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析表（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 2,321,609 | 100.00 |
| 1.實際進用員額較少之人事費賸餘。 | 630,666 | 27.17 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 592,495 | 25.52 |
| 3.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 488,927 | 21.06 |
| 4.按業務需要而減少支付或撙節支出。 | 326,612 | 14.07 |
| 5.營繕工程或採購財物結餘。 | 242,450 | 10.44 |
| 6.因土地取得問題而未執行。 | 4,294 | 0.18 |
| 7.收支併列預算收入未達而減支。 | 3,923 | 0.17 |
| 8.專案經費第一、二預備金未動支。 | 694 | 0.03 |
| 9.其他。 | 31,544 | 1.36 |

歲出決算審定總額434億7,114萬餘元，較預算數457億9,275萬元，減少23億2,160萬餘元（圖2），約5.07％，主要係實際進用員額較少之人事費賸餘、補（捐）助或委辦計畫經費結餘及計畫變更致未實施或工作量減少（表1），如以機關別區分，主要係縣政府、統籌支撥科目及衛生局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）；109年度歲出決算應付保留數74億5,691萬餘元，占歲出預算數16.28％，主要係工程規劃設計或變更設計中、或施工中尚未完工，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（105至109年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，109年度預算執行之賸餘數較108年度減少3億6,562萬餘元及1.12個百分點（圖3），主要係縣政府主管補助各級學校改善教學環境工程及充實基本設施等計畫支出賸餘數減少所致；另109年度應付保留金額及比率較108年度減少2億6,652萬餘元及1.5個百分點，均略有改善，惟其中縣政府、衛生局、環境保護局、文化處及農業處等5個主管機關及統籌支撥科目保留金額均超逾億元，合計達73億7,088萬餘元，占應付保留數98.85％，歲出預算執行效率仍有待檢討提升（表4）。

表2 歲出經費賸餘彙計表（機關別）. 單位：新臺幣千元、％. 主管機關 （計畫）名稱; 預算數; 經費賸餘. 金額; 占預算數比率. 合計; 45,792,750; 2,321,609; 5.07. 農業處; 447,726; 110,062; 24.58. 統籌支撥科目; 1,915,595; 337,345; 17.61. 縣議會; 309,271; 38,727; 12.52. 衛生局; 3,195,023; 283,971; 8.89. 財稅局; 448,346; 33,496; 7.47. 民政處; 322,973; 17,251; 5.34. 文化處; 233,569; 11,832; 5.07. 地政處; 367,673; 15,914; 4.33. 消防局; 981,721; 40,580; 4.13. 縣政府; 33,524,498; 1,336,160; 3.99. 環境保護局; 963,280; 35,742; 3.71. 警察局; 3,082,538; 59,986; 1.95. 第二預備金 （動支後餘額）; 537; 537; 100.00.

註:1.經費賸餘金額欄前端所植〜，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

2.109年度第二預備金原編列預算數50,000千元，經縣政府核准動支49,463千元，動支比率98.93％。

| 表3 歲出應付保留數分析表（原因別） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合 計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其 他 |
|  | 金 額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 | 7,456,914 | 100.00 | 5,538,506 （74.27％） | 997,958 （13.38％） | 920,449 （12.34％） |
| 1.工程規劃設計或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 | 4,711,201 | 63.18 | 4,451,436 | 141,243 | 118,522 |
| 2.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 767,924 | 10.30 | 464,245 | 207,529 | 96,149 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 | 491,676 | 6.59 | 231,873 | 202,952 | 56,851 |
| 4.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 402,364 | 5.40 | － | 105,758 | 296,606 |
| 5.補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 268,578 | 3.60 | 266,553 | － | 2,025 |
| 6.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 249,049 | 3.34 | 6,933 | 109,347 | 132,769 |
| 7.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 | 10,778 | 0.14 | － | － | 10,778 |
| 8.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。 | 5,087 | 0.07 | － | － | 5,087 |
| 9.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。 | 2,904 | 0.04 | 2,904 | － | － |
| 10.其他零星計畫之保留款。 | 547,348 | 7.34 | 114,559 | 231,128 | 201,660 |

| 表4 歲出應付保留數彙計表（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 45,792,750 | 7,456,914 | 16.28 |
| 文化處 | 233,569 | 166,468 | 71.27 |
| 環境保護局 | 963,280 | 373,500 | 38.77 |
| 農業處 | 447,726 | 112,731 | 25.18 |
| 統籌支撥科目 | 1,915,595 | 349,787 | 18.26 |
| 縣政府 | 33,524,498 | 5,925,312 | 17.67 |
| 衛生局 | 3,195,023 | 443,082 | 13.87 |
| 民政處 | 322,973 | 14,596 | 4.52 |
| 財稅局 | 448,346 | 8,738 | 1.95 |
| 消防局 | 981,721 | 17,901 | 1.82 |
| 縣議會 | 309,271 | 5,559 | 1.80 |
| 警察局 | 3,082,538 | 39,234 | 1.27 |
| 地政處 | 367,673 | － | － |
| 第二預備金 （動支後餘額） | 537 | － | － |

註:1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植〜，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

109年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正減列1億7,670萬餘元，審定為441億8,697萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出、災害準備金支出）決算，經修正減列1,267萬餘元，審定為324億9,248萬餘元；原列資本收入（悉為減少資產）決算，如數審定為4億254萬餘元；原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、災害準備金支出）決算，經修正減列6萬餘元，審定為109億7,866萬餘元。

在經常收支方面，109年度經常收入較預算數減少9億8,578萬餘元，主要係補助及協助收入、其他收入及規費收入等較預計減少；經常支出較預算數減少16億8,906萬餘元，主要係教育支出、退休撫卹給付支出及醫療保健支出等較預計減少；經常收支相抵，賸餘116億9,449萬餘元，較預算數增加7億328萬餘元。在資本收支方面，109年度資本收入較預算數減少2億1,744萬餘元，係財產售價收入較預計減少；資本支出較預算數減少6億3,254萬餘元，主要係縣政府辦理道路排水及附屬設施改善等營繕工程及財物採購結餘。資本收支相抵，短絀105億7,611萬餘元，較預算差短雖減少4億1,510萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘11億1,838萬餘元（圖4）。就整體收支而言，109年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷支應資本收支差短。

109年度歲入歲出相抵，雖賸餘11億1,838萬餘元，惟主要仍係依賴上級政府補助收入及統籌分配稅款挹注。且截至109年底止，尚有1年以上公共債務未償餘額166億8,000萬元待償還，允宜落實穩健之財務管理，妥適籌編及執行預算，積極開源節流及加強債務管控，以維護財政永續發展。

茲將年來本室審核政府預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、歲入短收金額及比率較往年持續擴增，且應收保留數大幅增加，間有未衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算情事，歲入預算籌編亟待切實檢討，並加強清理應收保留數，積極開拓經常性財源，以利財政永續發展：109年度屏東縣總決算歲入歲出相抵賸餘11億1,838萬餘元，其中歲入預算總額457億9,275萬元，執行結果，實現數402億4,062萬餘元，應收保留數43億4,890萬餘元，合計決算數445億8,952萬餘元，較預算數短收12億322萬餘元，約2.63％，短收金額及比率，較108年度4億6,439萬餘元及1.07％均為擴增，按短收金額分析，以補助及協助收入短收12億505萬餘元居首，其餘依序為財產收入、其他收入及規費收入；另短收比率逾20％以上者1項，係財產收入短收2億2,945萬餘元達32.35％，主要係資本門財產售價收入未如預期所致，其中尤以動產售價短收2億1,911萬餘元最鉅。綜觀最近5年度（105至109年）資本門動產售價收入預算執行情形，除108年度外，其餘年度短收比率均逾4成，短收原因主要係河川疏濬土石標售未如預期等不確定因素所致；另查109年度其他收入短收6,142萬餘元，主要係屏東縣政府環境保護局廢棄物清理費收入短收1億4,568萬餘元所致，經查該局105至107年度廢棄物清理費收入預算介於3億元至3億1,227萬餘元之間，108年度大幅擴增至4億1,200萬元，109年度則降為3億7,500萬元，執行結果，105至107年度短收金額介於1,416萬餘元至1,517萬餘元之間，108年度短收金額大幅擴增至1億4,339萬餘元，109年度短收金額更攀升至1億4,568萬餘元，廢棄物清理費收入預算核有高估情形。綜上，屏東縣總預算歲入短收金額及比率均較往年擴增，間有未衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算情事，亟待加強清理各項應收債權，積極開拓經常性財源，避免過度仰賴出售土地及動產等不穩定之資本收入，以維護財政永續發展。（詳乙－24頁）

二、以前年度應收未收行政罰鍰清理率較往年提高，惟清理比率尚低，且帳列5年以上者，金額仍屬龐鉅，件數有逐年攀升趨勢，亟待加強檢討改進，積極催收及清理債權：屏東縣政府暨所屬機關109年度期初應收未收行政罰鍰案件38,517件、金額5億7,450萬餘元，109年度新增12,566件、金額6億5,314萬餘元，減免（註銷）數646件、金額5,971萬餘元，收繳11,157件、金額6億2,133萬餘元，期末應收未收餘額39,280件、金額5億4,660萬餘元，其中期末未收數以警察局27,098件、金額2億3,571萬餘元最高（占期末應收未收件數及金額68.99％及43.12％）。又109年度期末逾5年以上應收未收件數高達30,430件（占77.47％），且較108年度增加1,018件、1.11個百分點；另以金額分析，逾5年以上應收未收金額高達1億9,923萬餘元（占36.45％），雖較108年度減少3,669萬餘元、4.62個百分點，惟金額仍屬龐鉅，且以件數分析，由107年度之28,607件逐年攀升至109年度之30,430件，占期末應收未收總件數之比率已增至77.47％。經查該府暨所屬機關應收未收行政罰鍰收繳情形，核有：應收未收行政罰鍰列帳已逾1年，仍未移送強制執行，有待落實依規定積極妥處；業務單位列管債權憑證數額，間與會計報告列數不符；應收未收行政罰鍰案件，間有累積鉅額罰鍰、重複違規或公務人員欠繳情形，尚待研謀善策積極妥處；應收未收行政罰鍰雖已取得債權憑證，惟案件已逾10年執行時效，尚未辦理註銷等情事，有待檢討改善。（詳乙－51頁）

三、近年資本支出預算保留金額龐鉅，資本支出計畫保留情形經中央考核成績略有上升，惟全國排名退步，且部分重大計畫預算執行進度仍有落後，亟待加強檢討策進：109年度中央對直轄市及縣（市）政府計畫及預算考核結果，屏東縣資本支出計畫保留情形獲評為73分，居全國22市縣中第20名，與108年度考核結果獲評為72.5分，居全國22市縣中第15名相較，分數略有進步，惟排名退步，資本支出保留比例仍屬偏高，執行效率仍待加強。經查109年度屏東縣總決算歲出資本門決算應付保留數計64億1,198萬餘元，占資本門預算數116億1,120萬餘元，約55.22％，較108年度下降2.13個百分點，惟年度預算逾5成留待以後年度執行，且近3年度預算保留比率雖逐年下降，惟仍居高不下；又以前年度（99至108年度）轉入109年度之歲出資本門未結清數計97億3,506萬餘元，執行結果，仍有未結清數42億2,300萬餘元，留待以後年度繼續執行，占轉入數約43.38％，較108年度同項比率32.05％，上升11.33個百分點，109年度總決算所列當年度資本門歲出保留數加計以前年度資本門未結清數已高達106億3,499萬餘元，較108年度總決算同類金額97億3,506萬餘元增加，未完成之資本支出逐年遞增，行政負擔沉重；復據該府109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」載列，計畫總金額達5千萬元以上重大計畫計77項，可支用預算數70億8,923萬餘元，實際執行數22億8,785萬餘元，執行數占可支用預算數比率約32.27％，其中執行數占可支用預算數比率未達80％者計有37項，約占總項數48.05％，揆其原因，主係因工程用地尚未取得、管線遷移未完成、環境評估等前置作業延誤致進度落後，部分計畫執行數占可支用預算數比率甚至未達1成，顯示列管重大計畫執行進度多有落後，預算執行績效尚待加強。（詳乙－25頁）

四、為振興經濟及帶動整體經濟動能，配合中央政策執行前瞻基礎建設計畫，惟間有執行進度落後，驗收期程及付款行政程序逾1年仍未完成等情事，亟待積極研謀策進：政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進國家轉型之前瞻基礎建設計畫，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行；行政院依據該條例第7條第1項規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算執行期間自106至107年度止，第2期特別預算執行期間自108至109年度止，實際執行情形，依據中央政府各主管機關提供之該府執行前瞻基礎建設計畫資料，其辦理項目包含城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等5類。經查截至109年底止，該府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期及第2期特別預算補助計畫之執行情形，核有：前瞻基礎建設計畫第1期特別預算整體執行率已逾9成，惟第2期整體執行率未達8成，且部分補助計畫之預算執行力仍待加強；為改善停車空間不足問題，配合中央辦理前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，惟預算執行率欠佳，造成年度預算大幅保留；恆春鎮公所東側立體停車場及東港舊榮工之家立體停車場工程，因久未申報開工及未完全取得施工用地，致影響計畫執行期程；申請前瞻基礎建設經費建置部落之心示範點第一期工程已完工，惟驗收期程及付款等行政程序逾1年仍未完成等情事，亟待檢討改善。（詳乙－27頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

屏東縣政府為應總體經濟環境情勢，達「安居樂業」之施政願景，按地方發展實際需求及縣長治縣理念，運用可配置資源，衡酌施政優先順序及綜整優先發展課題，研訂「108－111年中程施政計畫」，經擘劃：發展農業世貿、建構全人照顧、加強環境保育、均衡創新教育、促進體育發展、厚植城鄉文化、深耕多元族群文化、提升醫療照護、打造觀光首都、推動治水防（救）災、再造城鄉風貌、便捷城鄉交通、創新產業經濟等13項施政總目標，並據以訂定109年度民政、原住民行政、客家事務、城鄉發展等24類計222項施政目標與重點。茲將109年度各機關施政計畫之實施情形、施政績效之評估情形及施政效能、施政滿意度調查及市縣評比結果、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形

表1　施政工作計畫實施結果

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機 關 數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行 計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 26 | 132 | － | 74 | 58 |
| 縣議會 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 縣政府 | 1 | 49 | － | 14 | 35 |
| 民政處 | 8 | 21 | － | 19 | 2 |
| 地政處 | 6 | 17 | － | 17 | － |
| 消防局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 農業處 | 2 | 7 | － | 5 | 2 |
| 衛生局 | 3 | 11 | － | 7 | 4 |
| 環境保護局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 警察局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 文化處 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 財稅局 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

109年度屏東縣計有公務機關26個（分預算及作業單位207個），依照中央及地方政府預算籌編原則、直轄市及縣（市）總預算編製要點等規定，編定施政（工作）計畫132項，其中，已完成者74項（56.06％），尚在執行者58項（43.94％）（表1）。109年度歲出決算審定數434億7,114萬餘元，較108年度之407億4,562萬餘元，增加27億2,552萬餘元，其中教育科學文化支出155億6,219萬餘元（35.80％），較108年度增加21億6,721萬餘元，主要係增列教師課稅相關配套所需費用等經費；一般政務支出79億212萬餘元（18.18％），較108年度增加5億7,415萬餘元，主要係增列辦公大樓興建工程等經費；社會福利支出71億6,112萬餘元（16.47％），較108年度增加11億1,407萬餘元，主要係增列長期照顧十年計畫2.0等經費；經濟發展支出70億2,694萬餘元（16.16％），較108年度減少7億2,145萬餘元，主要係減列治水相關計畫等經費；退休撫卹支出40億7,977萬餘元（9.39％），較108年度減少4億5,688萬餘元，主要係減列公教人員退休給付經費；另社區發展及環境保護、補助及其他、債務等支出數額合計17億3,898萬餘元（4.00％），較108年度增加4,842萬餘元（圖1）。

註：107年度歲出政事別科目歸類簡併（警政支出併入一般政務支出），爰105及106年度配合重新分類。

二、施政績效之評估情形及施政效能

屏東縣政府為提升施政績效管理，經訂定「屏東縣政府暨所屬各機關施政績效管理要點」，並依規定就109年度施政計畫之策略績效目標及共同性目標達成情形分析評估，出具「屏東縣政府施政工作成果報告」，於110年5月11日公開登載於該府全球資訊網供各界閱覽。109年度24類施政計畫績效目標達成情形，經自評為滿分100分者，計有客家事務、工務、地政、文化行政、傳播暨國際事務、人事、主計、一般行政、研考、交通旅遊等10類（41.67％），較108年度減少2類；自評為90分以上未達100分者有14類（58.33％），其中最低者為原住民行政類（91.25分），最高者為環保類（99.92分），惟查上揭報告內容及該府施政績效管理情形，核有：績效目標值之訂定略顯寬鬆，且有重複訂定相同績效衡量指標情形；績效目標值未能以量化性數據呈現等情事，仍待檢討改善。（詳乙－26頁）

三、施政滿意度調查及市縣評比結果

依據屏東縣政府委託民調公司於110年2月對縣內民眾辦理109年度施政滿意度調查結果，有83.9％受訪民眾滿意該府團隊施政表現，惟受訪民眾在公共建設、交通建設、工商發展、社會福利等方面，尚有未盡滿意之處。另中央政府對地方政府施政情形，每年例行辦理各項考評工作，該府於109年度接受中央政府各機關考評結果，多項施政類別獲有優良成績（表2）；又109年度中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核結果，屏東縣在社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行情形等4大面向，評定成績分別為89分、90分、86分及84分，在全國22市縣分別居於第5名、第15名、第10名及第8名，成績及排名均較108年度進步，並獲撥獎勵金5,727萬餘元，惟仍有部分受評項目考核結果尚欠理想，舉如：節流績效、社會福利經費自籌款、無障礙生活環境業務、國民中小學老舊校舍整建、雨水下水道、對民間團體補（捐）助等，允宜審視政務推動未盡周妥之處，持續檢討策進，以提升施政效能及增益民眾福祉。

表2　109年度中央對屏東縣政府及所屬機關施政業務考評成績優良項目案例

| 施政類別 | 考評項目 | 中央考評機關 | 考評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原住民行政類 | 1.原住民族語言發展計畫。 | 原住民族委員會 | 推動族語機關獎 |
|  | 2.全國原住民族土地管理業務績效評比。 | 原住民族委員會 | 特優 |
|  | 3.原住民族部落特色道路改善計畫。 | 原住民族委員會 | 第2名 |
|  | 4.原住民族地區工程施工查核。 | 原住民族委員會 | 第2名 |
| 客家事務類 | 推動客語為通行語執行成效。 | 客家委員會 | 佳等 |
| 工務類 | 1.各縣政府轄管通路養護考核作業。 | 交通部 | 第2名 |
|  | 2.院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫。 | 交通部 | 交通工程第2組第2名 |
|  | 3.公共設施管線資料庫管理供應系統考評實施計畫。 | 內政部 | 甲等/縣市Ⅰ型第1名 |
| 水利類 | 1.雨水下水道系統維護管理年度訪評。 | 內政部營建署 | 甲等 |
|  | 2.雨水下水道資料庫業務訪評作業。 | 內政部營建署 | 甲等 |
|  | 3.山坡地保育利用管理工作績效考核。 | 行政院農業委員會 | 縣（市）組第6名 |
|  | 4.前瞻基礎建設水環境建設計畫水與安全複評及考核。 | 經濟部 | 甲等 |
|  | 5.前瞻基礎建設計畫（水與環境）複評及考核。 | 經濟部 | 甲等 |
| 教育類 | 1.教學卓越獎。 | 教育部 | 1座銀質獎、2個佳作 |
|  | 2.地方政府辦理社區大學業務。 | 教育部 | 優等 |
|  | 3.直轄市及縣（市）政府執行樂齡學習政策實施計畫。 | 教育部 | 優等 |
|  | 4.全國貓咪盃SCRATCH競賽。 | 教育部資訊及科技教育司 | 2座銀獎、2個佳作 |
|  | 5.海洋教育創新教學優質團隊選拔。 | 教育部國民及學前教育署 | 佳作 |
|  | 6.推動海洋教育成果。 | 教育部國民及學前教育署 | 優選 |
|  | 7.獎勵學校體育績優團體及個人。 | 教育部體育署 | 績優機關獎 |
| 農政類 | 1.直轄市及縣（市）政府辦理動物保護業務績效評鑑。 | 行政院農業委員會 | 表現優秀奬 |
|  | 2.直轄市及縣（市）政府辦理動物收容管制業務評鑑。 | 行政院農業委員會 | 甲等 |

表2　109年度中央對屏東縣政府及所屬機關施政業務考評成績優良項目案例（續）

| 施政類別 | 考評項目 | 中央考評機關 | 考評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地政類 | 1.直轄市、縣（市）政府辦理地籍圖重測計畫評核。 | 內政部國土測繪中心 | 優等 |
|  | 2.內政部對直轄市、縣（市）政府地政業務辦理督導考評。 | 內政部地政司 | 地用業務精進獎 |
| 社政類 | 1.109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎。 | 衛生福利部國民健康署 | 健康平等獎 |
|  | 2.中央對直轄市與縣（市）政府執行社會福利績效考核。 | 衛生福利部 | 全國第2名 |
| 勞動暨青年 發展類 | 1.推動中小企業工作環境輔導改善計畫。 | 勞動部 | 優等 |
|  | 2.督促事業單位遵守勞動條件法令業務考核評鑑實施計畫。 | 勞動部 | 乙組甲等 |
| 文化行政類 | 1.屏東菸葉廠再造歷史現場計畫（一期統包工程）。 | 文化部 | 甲等 |
|  | 2.藝文場館營運升級計畫。 | 文化部 | 優等 |
|  | 3.地方扶植傑出演藝團隊計畫。 | 文化部 | 特優 |
| 傳播暨國際 事務類 | 院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫。 | 交通部 | 交通安全宣導第2組第2名 |
| 人事類 | 行政院辦理直轄市與縣（市）政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫。 | 行政院性別平等處 | 優等 |
| 主計類 | 中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核。 | 行政院主計總處 | 縣（市）第5名、進步全國第1名 |
| 衛生類 | 1.地方衛生機關業務考評綜合獎。 | 衛生福利部 | 第2組第2名 |
|  | 2.地方衛生機關業務考評-長期照顧業務類。 | 衛生福利部 | 第2組第1名 |
|  | 3.地方衛生機關業務考評-心理及口腔健康業務類。 | 衛生福利部 | 優等獎 |
|  | 4.地方衛生機關食品藥物類業務考評。 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 第2組優等獎 |
|  | 5.地方衛生機關業務考評-檢驗業務。 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 第2組表現優異 |
|  | 6.菸害防制及衛生保健工作考評獎項。 | 衛生福利部國民健康署 | 第2組第2名 |
|  | 7.社區營養表揚活動-縣市績優獎。 | 衛生福利部國民健康署 | 教材教案成效獎 |
| 財稅類 | 1.地方財政業務考核。 | 財政部 | 債務管理類第2名 |
|  | 2.春節前全國同步查緝私劣菸酒專案。 | 財政部 | 查獲私劣酒品績效第2名 |
|  | 3.維護租稅公平重點工作計畫第7項「地價稅稅籍及使用情形清查作業」。 | 財政部 | 乙組第2名 |
|  | 4.稅捐稽徵機關稽徵業務考核（地方稅稽徵機關組）－租稅教育及宣導。 | 財政部 | 乙組第1名 |
| 環保類 | 1.環境教育績效考核績效優異機關。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
|  | 2.環境影響評估審查及監督績效考核績優機關。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
|  | 3.空氣品質維護改善工作績效績優機關。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
|  | 4.水污染防治績效評核績優機關。 | 行政院環境保護署 | 優等 |
|  | 5.地方政府環境清潔維護考核評比。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
|  | 6.地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
|  | 7.土壤及地下水污染整治業務績效考核績優機關。 | 行政院環境保護署 | 優等 |
|  | 8.綠色生活推廣績優機關。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
|  | 9.直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核績優機關。 | 行政院環境保護署 | 優等 |
|  | 10.優良水環境巡守隊評選。 | 行政院環境保護署 | 優良獎 |
|  | 11.海洋環境管理考核。 | 行政院環境保護署 | 特優 |
| 警政類 | 1.109年下半年外事治安資訊績效評核。 | 內政部警政署 | 丙組第3名 |
|  | 2.民防大隊幹部訓練督導評核。 | 內政部 | 乙組第1名 |
|  | 3.特約及重點諮詢人員任務訓練。 | 內政部警政署 | 乙組第1名 |
|  | 4.密碼業務督考。 | 行政院 | 優等 |

表2　109年度中央對屏東縣政府及所屬機關施政業務考評成績優良項目案例（續）

| 施政類別 | 考評項目 | 中央考評機關 | 考評結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警政類 | 5.109年下半年地區安全情勢分析。 | 內政部警政署 | 乙組第1名 |
|  | 6.109年下半年國內安全情資蒐報工作。 | 內政部警政署 | 丙組第1名 |
|  | 7.刑案現場指紋送鑑業務。 | 內政部警政署 | 乙組第2名 |
|  | 8.犯罪嫌疑人指紋捺印業務統計。 | 內政部警政署 | 績優 |
|  | 9.109年上半年度DNA採樣建檔評核。 | 內政部警政署 | 乙組第2名 |
|  | 10.109年下半年度DNA採樣建檔評核。 | 內政部警政署 | 乙組第1名 |
|  | 11.全國偵防電信網路詐欺犯罪工作執行計畫。 | 內政部警政署 | 乙組第1名 |
|  | 12.第5波安居緝毒專案。 | 內政部警政署 | 乙組第2名 |
|  | 13.全國同歩「打擊暴力討債、高利貸放集團專案」。 | 內政部警政署 | 績優 |
|  | 14.109年第2、3次全國同歩執行「掃蕩地下錢莊專案」。 | 內政部警政署 | 績優 |
|  | 15.強化應受尿液採驗人採驗實施計畫。 | 內政部警政署 | 特優 |
|  | 16.警察機關全面檢肅非法槍械評核計畫。 | 內政部警政署 | 乙組第2名 |
|  | 17.義勇警察組訓運用。 | 內政部警政署 | 績優 |
|  | 18.自衛槍枝管理及維護工作。 | 內政部警政署 | 第4名 |
|  | 19.管制槍砲彈藥總檢查。 | 內政部警政署 | 績優 |
|  | 20.金安獎－酒後駕車防制專案。 | 交通部 | 績優 |
| 消防類 | 1.防救災緊急通訊系統維運及考評。 | 內政部 | 100分 |
|  | 2.應變管理資訊系統（EMIC2.0）演練。 | 內政部 | 100分 |
|  | 3.災害防救深耕第3期計畫績效管考評核。 | 內政部 | 特優 |
|  | 4.災害防救業務訪評。 | 行政院 | 優等 |
|  | 5.核子事故緊急應變基金績效考核。 | 行政院原子能委員會 | 優等 |
| 交通旅遊類 | 「台灣好行」好行評鑑－服務管理及服務品質優化作業。 | 交通部觀光局 | 服務品質提升獎 |

註：1.本表施政類別係按109年度屏東縣政府施政計畫所列順序排列。

2.本表考評項目所列考評結果，核定（發布）時間介於109年2月至110年5月之間。

3.資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

四、施政重點內容及執行結果

屏東縣政府109年度推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關政府整體施政結果，茲依該府施政計畫、施政工作成果報告等列載有關施政重點內容及其實施情形，暨本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政類

109年度施政重點包括：依據地方制度法制定相關法規，落實地方自治；輔導鄉鎮市利用地方天然資源拓展新興自治事業，加強公共造產經營效益；推行戶政業務簡政便民及跨機關合作服務措施；汰換升級戶政事務所便民工作站及資安設備；強化宗教團體輔導及鼓勵興辦公益慈善；建立優質殯葬環境及提升殯葬服務品質等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為98.22分，工作成果包括：辦理屏東市各里行政區域調整；參加內政部公共造產事業競賽，獲縣（市）級第4名；辦理創意特色門牌更新計畫，執行清查作業及完成張貼門牌計6萬餘面等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.屏東縣部分墓區違法擴張，部分殯葬用地違反土地使用分區管制或被占用。（詳乙－30頁）

2.屏東縣恆春戶政事務所門牌未依限完成釘掛作業，或尚未於門牌點位維護系統完成標註位置。（詳乙－56頁）

（二）原住民行政類

109年度施政重點包括：原住民族部落特色道路改善、永續發展造景及住宅改善；輔導原住民族傳統技藝人才培育；原住民保留地禁伐補償及造林；都市原住民族發展；辦理歲時祭儀民俗文化音樂活動；辦理原住民族部落大學及經營原住民文化會館等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為91.25分，工作成果包括：補助原住民幼童學前教育1,434人；舉辦斜坡上的藝術節、原住民族收穫節等藝文活動；部落特色道路改善18件、部落永續發展造景5件、原住民族住宅改善106件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為建立原住民特色花卉產業，以原鄉百合花為示範作物，藉營造串連原鄉農民互惠模式，發展原鄉百合產業，前期規劃建置花卉馴化、落地示範區等最佳化生長環境，惟事前規劃及前置作業有欠周全嚴謹，肇致公帑虛擲，且部分區域建置後缺乏管理致雜草叢生，又補助經費報結逾規定期限，遭扣罰補助款。（詳乙－31頁）

2.補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅戶數已有略增，惟優先補助對象比例相對仍低。（詳乙－32頁）

（三）客家事務類

109年度施政重點包括：輔導客家文化產業人才培育及文化產業交流；輔導客家特色產業推廣行銷；辦理客家節慶活動，帶動客家地區觀光及產業發展商機；辦理客家多元文化系列活動、研習及推廣；辦理客語整體發展計畫；推動客家文化生活環境營造計畫等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：辦理六堆祈福尖炮城、粄條文化節等特色文化節慶活動；辦理客語沉浸教學計畫，108學年度計17間學校、40班參與；推展伯公照護站實施計畫，新增參與執行站點5處等。

（四）城鄉發展類

109年度施政重點包括：推動地方産業創新研發計畫；辦理再生能源及節能推廣；執行都市計畫法定業務；建築管理；辦理各項住宅補貼計畫；廣告物及違章建築管理等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為99.47分，工作成果包括：補助16家廠商辦理地方産業創新研發；取締未登記工廠202家次；辦理整合住宅資源之購置住宅貸款利息補貼175件、修繕住宅貸款利息補貼72件、整合住宅租金補貼2,461件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為解決未登記工廠長久既存問題，並配合修正後工廠管理輔導法，輔導縣內未登記工廠合法化，惟間有新增未登記工廠遭裁處停工後仍未立即停工及限期完成工廠登記等情事。（詳乙－33頁）

（五）工務類

109年度施政重點包括：辦理生活圈道路交通系統建設計畫；辦理道路橋梁養護及推動道安計畫；加強道路清潔及綠美化；推動道路管理資訊化工作；辦理校舍新建及重建；辦理屏東市眷村街道空間再造計畫等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：辦理屏112線道路拓建、屏東市太原路、太原一路瓶頸段開闢等工程；辦理道路養護工程112件；完成19校、24棟校舍補強工程設計發包施工、5校校舍重建工程設計等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理道路維護管理作業，制度尚稱完善，路況維護成績優異，惟尚未依規定編定養護手冊及未訂定公路災害搶修處理要點。（詳乙－36頁）

2.未能覈實辦理施工廠商履約情形計分機制作業。（詳乙－36頁）

3.辦理體育館整修統包工程對於工項單價控管得當，有效節省公帑，惟專案管理廠商未善盡細部設計成果審查之責，致增加設計階段期程。（詳乙－37頁）

（六）水利類

109年度施政重點包括：辦理縣管河川排水維護改善工程；辦理縣管河川及區域排水疏濬清淤工程；辦理水利建造物檢查；辦理污水下水道興建工程；辦理市區排水及雨水下水道興建、疏濬清淤工程；辦理野溪整治、維護及清淤工程等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為97.2分，工作成果包括：辦理82件縣管河川排水維護改善工程；辦理15件污水下水道系統興建工程；配合內政部營建署流域綜合治理計畫辦理雨水下水道工程5件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為提升生活環境品質及避免水域水質污染，持續推動污水下水道系統建設，惟間有計畫執行進度落後、公告污水下水道開始使用區域比例仍低、尚未依規定擬具污水下水道使用費開徵日期報請議會審議等情事。（詳乙－37頁）

（七）教育類

109年度施政重點包括：建立多元學習課程，充實學校資訊設備及強化資訊教育；辦理教師專業發展實踐方案，強化教師教學知能；推動特殊教育，保障特教學生就學權益；改善學校運動設施，成立學生運動社團；推展終身學習、學習網絡及社區教育；提升公共化教保服務與品質等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為99.25分，工作成果包括：完成39校數位教學環境設施之建置；補助22校充實英語教學設備；配合教育部體育署辦理基層運動選手訓練站，計成立93個等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.重視文教資源不足地區及學習弱勢族群學生之教育問題，已辦理補助偏遠地區及非山非市學校教育經費，惟部分學校資本門補助經費規劃欠周，致減損預期效益，且有部分偏遠地區學校代理教師比例偏高、結報經費未列明全部實支明細等情事。（詳乙－38頁）

2.近年來持續推動校園閒置空間活化再利用，惟未適時公開學校餘裕空間使用或租借情形，亦未定期至學校實地清查，又部分學校尚未成立空間活化小組。（詳乙－39頁）

（八）農政類

109年度施政重點包括：規範農經不可分離申請案審查標準，加強農地利用管理；造林護土；農產品加值行銷；安全農業；動物疫病防治與控管；整合休閒農業資源，開拓綠色觀光新據點等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為98.1分，工作成果包括：核發農業用地作農業使用認定證明3,452件及農業用地容許使用證明872件；辦理犬貓未絕育稽查3,757件及勸導409件；完成縣內各級機關學校公有土地內原生植物盤點及初步調查評估4場次會勘等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.屏東縣流浪動物公立收容所新建工程進度未如預期；又屏東縣公立犬貓中途之家部分動物收容期間逾1年，且未絕育寵物飼主通知書及裁處量能有待提升。（詳乙－40頁）

2.鑑於銀合歡危害恆春半島之生物多樣性，配合中央林務機關執行銀合歡移除計畫，惟面臨經費、法令及環境之限制。（詳乙－40頁）

3.已辦理死亡畜禽化製流向稽查作業，惟化製場原料數量及重量統計數據不合理，且年度開始後3個月始辦理化製原料運輸車資料造冊。（詳乙－63頁）

4.狂犬病免疫覆蓋率未及目標值，又預防注射資料登打率及開業獸醫師電子作業開通率有待提升，狂犬病預防注射證明書使用管理及防疫物資收發管理作業有待檢討改進。（詳乙－64頁）

（九）地政類

109年度施政重點包括：持續推動地政資訊化作業；辦理地政士及不動產經紀業務管理；辦理公告土地現值及重新規定地價評定作業；公有耕地放租管理；辦理市（農）地重劃；辦理各項地籍測量、重新整理地籍圖冊等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：改進土地建物登記作業程序，持續建置地政資訊WEB版相關軟硬體設備，計49,092人次上網申領不動產電子謄本；擬訂屏東縣國土計畫；配合內政部地籍清理第2期實施計畫，持續辦理清理登記名義人無登載統一編號資料之土地及建物，計清理62,619筆等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為健全地籍管理及促進土地利用與發展，賡續辦理地籍清理工作，惟執行情形仍有未竟之處。（詳乙－57頁）

（十）社政類

109年度施政重點包括：用關懷與同理尊重差異、減少歧視、改善社會及環境障礙，讓個人、家庭功能及發展機會受限制者，能因為愛而被平等對待；以人的需求為依歸，以利他的態度為導向，提供貼近民眾之福利服務；營造彼此鼓勵、相互支持的團隊，建構資源共享、互助合作、族群融合的社區與網絡，創造宜人適居、安心在地生養的環境等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為99.7分，工作成果包括：提供復康巴士服務計131,190人次；設立3處社區公共托育家園；提供輔具服務計45,342人次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為因應少子女化趨勢及減輕家長負擔，持續推動兒童托育業務，惟社區公共托育家園供不應求，未滿2歲嬰幼兒家外送托比率未及計畫目標，又托育人員在職訓練課程開設類別尚欠均衡、托嬰中心所收2至3歲幼兒教育權益仍待加強維護。（詳乙－42頁）

2.持續推動身心障礙者復康巴士服務，惟轄內部分地區民眾仍有未預約到車輛情形；另網路預約服務之帳號開通因服務時間限制，致民眾使用不便。（詳乙－43頁）

（十一）勞動暨青年發展類

109年度施政重點包括：促進勞資和諧關係，有效解決勞資爭議；加強產業、企業、職業工會輔導；健全勞工育樂中心功能，辦理勞工休閒育樂活動；健全就業安全聯結體系，暢通求職求才管道；推動禁止就業及性別歧視暨性騷擾防治，提倡工作權平等；推動青年參與公共事務，建置青年創業單一窗口，透過創業課程規劃及個案管理服務，實踐安居樂業之施政主軸。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為98.3分，工作成果包括：召開勞資爭議協調（調解）會議計561案，調解成立437件；辦理青年創業個案管理輔導，計受理96案；辦理青年微型創業市集活動計42場次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為鼓勵青年回鄉創業，已設置青創基地，惟屏東縣青年創業聚落進駐店家近年營收呈下降趨勢，部分營業時間與規定不合；另職人町進駐店家計收權利金基準缺乏客觀依據。（詳乙－45頁）

（十二）文化行政類

109年度施政重點包括：勝利星村創意生活園區營運管理及招商；辦理視覺藝術各項展演活動及藝術審議與設置；辦理文化創意產業發展；辦理藝文教育扎根及節慶活動；古蹟及歷史建築整修與維護；辦理文化資產登錄指定審議等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：勝利星村創意生活園區辦理3次招商，完成59戶徵選入駐；舉辦半島歌謠祭，計3萬餘人次參與；南國歷史現場計畫執行徵集優化詮釋及數位化資料計871筆物件，並完成網站架設。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.勝利星村創意生活園區已漸形塑成特色產業聚落，串聯交通網絡與商家進駐陸續布建完成，惟實際收取租金及固定權利金核與自治條例未臻切合、委託經營招商允宜適時檢討評估經營權利金收取之可行性，且尚未成立商家經營成效評估委員會。（詳乙－46頁）

2.為保存及再現地方文化與人民共同記憶，推動屏東縣國家文化記憶庫計畫，並經文化部考評獲取佳績，惟部分已完成權利盤點之文化資財未能數位化，或因授權問題影響網站資料開放程度；又屏東縣數位典藏網站部分藏品與屏東縣國家文化記憶庫網站內容相同，惟詮釋資料未盡一致。（詳乙－47頁）

3.為落實文化資產之保存及維護，推動文化資產保護相關工作，惟轄內部分有形文化資產位於災害潛勢區並已損壞，未能及早修繕（復），且間有欠缺管理維護計畫或防災及緊急應變計畫、未配置消防設備或消防設備不堪使用等情事；另多數無形文化資產尚未訂定保存維護計畫，且間有尚未認定保存者。（詳乙－84頁）

4.為完整保存活化屏東機場鄰邊日遺宿舍群，帶動地方發展，辦理屏東飛行故事再造歷史場域第2期計畫，惟其中憲光十村修復工程，因土地及建物使用爭議未決，已修正計畫刪除辦理，影響整體計畫目標之達成。（詳乙－87頁）

（十三）傳播暨國際事務類

109年度施政重點包括：辦理特色產業伴手禮行銷推廣；開發製作特色文宣及文創品；加強新聞發布及媒體服務；製作縣政專題節目，深度縣政報導；善用社群網路行銷與網路傳播；辦理國內外交流活動，促進屏東國際競爭力等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：製作24集節目帶行銷縣政成果；辦理屏東綵燈節、黑鮪魚文化觀光季、三大日音樂節、屏東聖誕季、四重溪溫泉季、落山風藝術季等活動及行銷企劃；協助影視拍攝23部等。

（十四）人事類

109年度施政重點包括：發揮人力效能，確保公務人員權益，加強顧客導向之人事服務；加強人事機構管理、提升人事人員專業知能及強化人力運用；秉持綜覈名實、信賞必罰及即獎即懲原則，落實平時考核；充實公務人員核心知能，加強政策執行力、溝通力及應變力；加強員工勤惰管理，維持公務紀律；貫徹執行退休資遣，促進人事更新等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：辦理公務人員在職訓練14場次；抽查府內單位及所屬機關人員出勤情形分別計75次、83次；鼓勵公務人員多方位學習，每人平均學習時數達77.6小時等。

（十五）政風類

109年度施政重點包括：加強公務機密維護，落實員工保密作為；強化採購監辦工作，執行專案稽核業務；辦理廉政座談會議，廣徵廉政興革意見；落實陽光法案宣導，辦理財產申報業務；增強政風法令認知，落實廉政倫理規範；主動查察違常事項，審慎處理政風案件等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為98分，工作成果包括：辦理3次精進政風人員專業能力講習及1次政風業務督導；辦理資訊安全稽核1次、專案稽核6案；受理拒贈財物等各類廉政倫理事件登錄計131件等。

（十六）主計類

109年度施政重點包括：落實零基預算精神及貫徹計畫與預算之配合，改進預算作業；覈實審編年度預算，推動縣政建設；健全非營業特種基金預算與會計制度，加強會計作業管理；加強各機關內部審核，提高資源運用效益；管理公務統計方案；配合中央各機關辦理各項調查統計工作等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：完成108年度總決算及110年度總預算案編製；辦理108年家庭收支調查；編製108年統計年報等。

（十七）一般行政類

109年度施政重點包括：強化法制業務，增進行政效率；健全財產管理與維護；採IC車隊卡嚴謹管理公務車輛用油；永久檔案掃描數位化儲存；積極推動電子化政府目標，加強電子領標達成率；提升公共工程品質等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：上網公告之採購標案計1,078件；進行工程施工實地查核136件，並舉辦公共工程施工查核品質講習4場次；受理聲請調解5,779件等。

（十八）研考類

109年度施政重點包括：提升研究發展能量，鼓勵同仁研究創新；跨域合作、區域治理、地方創生及永續發展；深化為民服務工作，有效解決民眾各項問題；以公文系統資訊化管理，建立定期抽查及稽催機制；建立專案列管重要政策、計畫、工程及基本設施補助，定期追蹤及檢討各計畫之推動；推展各項行政資訊系統、辦公環境電子化、強化資訊安全、改善機房環境等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：彙編110年度施政計畫；列管人民陳情案件253件；受理登錄民眾反映案件3,985件等。

（十九）衛生類

109年度施政重點包括：推動社區心理健康促進、精神衛生工作；加強不法藥物查緝及用藥安全宣導；加強癌症防治，提供便利性篩檢及轉介服務；加強辦理食品、環境及公共衛生檢驗工作，並落實相關認證項目，強化實驗室網絡分工；加強市售食品抽驗及違規廣告查緝；健全長期照護網絡，強化社區照顧功能等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為99.84分，工作成果包括：辦理三癌（子宮頸癌、大腸癌、乳癌）篩檢132,027件；辦理食品製造業稽查及輔導904家次；辦理長期照顧服務宣導126場次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提供失智者及家庭照顧者多元複合支持服務，持續推動失智照護服務計畫，惟間有部分醫療院所仍未參與失智症共同照護中心，且轄內尚未設有失智症團體家屋、失智症公共識能率指標之訂定與中央施政目標存有差距、個案滿意度調查工作之後續追蹤機制尚欠完善。（詳乙－66頁）

2.為提升長期照顧需求者與照顧者之生活品質，持續建構長期照顧服務體系，惟間有部分鄉鎮仍未設置日間照顧中心，且各鄉鎮市長期照顧服務宣導場次呈懸殊情形、營養餐飲特約計畫書審查及橫向聯繫作業未臻周全、部分特約長期照顧服務未能於期限內處理完竣。（詳乙－67頁）

3.為營造良善之食安環境，持續辦理食品衛生檢驗工作，惟間有未於規定期限召開食品安全會報、會報紀錄尚未公開、部分食品檢驗項目不合格比率偏高且高於全國平均值、稽查食品業者家次減少而限期改善比率增高、餐飲衛生管理分級評核優良家數逐年減少、網站公開評核通過資訊尚欠合時、學校餐飲衛生稽查及抽驗數量逐年減少等情事。（詳乙－68頁）

4.為落實精神衛生照護政策及強化自殺防治工作，獲上級政府補助推動整合型心理健康工作，惟屏東縣以固體或液體物質自殺及自為中毒方式自殺死亡比率仍高於全國平均值，且自殺通報比率逐年下降，又間有精神醫療資源配置仍欠均衡適足、精神疾病患者社區家訪工作逾期辦理等情事。（詳乙－70頁）

（二十）財稅類

109年度施政重點包括：配合經濟發展趨勢，積極開拓財源；整頓各項法定收入，開闢非稅財源，並撙節消耗性支出；加強菸酒管理及稽查取締私、劣菸酒；加強非公用財產經營管理及有效運用；健全稅籍管理，杜絕逃漏及增裕庫收；訂定年度清理欠稅計畫，積極清理舊欠及防止新欠等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為99.9分，工作成果包括：督導縣庫業務4次；抽檢已登記酒精販賣及菸酒業者747家次、受理菸酒檢舉案件47件；辦理縣有土地標售2筆等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分促參案件營運困難。（詳乙－90頁）

2.近3年稅課收入均有超收情形，地價稅稅籍及使用情形清查作業，獲財政部評定為績優機關，惟仍有部分地方稅籍資料未能適時釐正。（詳乙－90頁）

3.為防止及清理欠稅，已訂定相關作業規範及計畫加強執行，惟經中央政府考核結果，分數及全國排名仍較往年退步，且間有地方稅徵起績效降低幅度甚大及舊欠實徵率仍有提升空間、未徵數餘額龐鉅等情形。（詳乙－91頁）

（二十一）環保類

109年度施政重點包括：加強推動環境影響評估及追蹤監督考核，健全公害糾紛處理體系；辦理畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用推廣、水污染源許可審查、水污染源稽查管制、人工濕地等水質淨化場維護、海底垃圾清理及土壤和地下水監測工作；加強稽查取締非法棄置廢棄物案件，保護環境及維護人民財產安全；加強登革熱防治工作，降低病媒蚊密度指數；強化環保報案中心及人民陳情案件處理時效，辦理保護環境公害稽查工作；持續推動屏東縣綠能發展，累計再生能源設置容量等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為99.92分，工作成果包括：取締露天燃燒，計巡查414場次；輔導農業廢棄物多元化處理3,905.44公頃；執行河川疏濬工程及砂石場稽查管制計畫，計稽查427場次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.資源回收推動成果經中央主管機關考核榮獲佳績，且廚餘回收再利用量呈現上升趨勢，惟間有鄉鎮資源回收率連年未達目標、回收資源物清理不及且未妥善貯存、廚餘廢棄物未妥適分類回收再利用、紙餐具循環友善店家加盟情形尚欠踴躍、資源回收關懷計畫執行狀況仍有未逮等情事。（詳乙－75頁）

2.為提升河川水質及促進沼液沼渣資源化，辦理畜牧廢水氨氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫，惟河川污染指數及污染削減量間有未如預期情形，且畜牧業者仍多未採行畜牧糞尿資源化處理措施。（詳乙－77頁）

（二十二）警政類

109度施政重點包括：強化取締涉嫌妨害風化場所案件，端正社會風氣；全面建構治安、交通防護網；積極辦理警政措施，提升民眾治安滿意度；加強道路交通事故防制；加強酒後駕車違規取締；保護婦幼人身安全等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為93.8分，工作成果包括：緝獲各類逃犯1,313名；取締酒後駕車5,477件；辦理治安社區輔導訪視32次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.近3年查獲毒品重量逐年鉅幅攀升，而查獲毒品件數及嫌疑犯人數則呈下降趨勢，毒品案件溯源追查量能尚待提升；列管涉毒熱點營業場所未進行第三方警政聯合稽查，或該類場所負責人未納入反毒通報網絡；少年涉毒案件查獲情形與教育單位通報毒品案件情形存有落差；毒品犯罪嫌疑人尿液採驗逾規定期限送檢，又應受尿液採驗人經通知後未到驗。（詳乙－80頁）

2.部分交通違規通知單應到案日期距舉發日期未足或超逾法定期限，且有未於規定期限內移送處罰機關、未於法定期限內逕行裁決等情事。（詳乙－82頁）

3.部分刑案證物室未備有滅火設備、通風設備損壞、存放非屬證物之物品；又管理人未每日清點保管之證物、未詳實記錄證物存放及領取資料，且證物管理聯合督考小組未限期完成督導報告。（詳乙－82頁）

（二十三）消防類

109年度施政重點包括：災害預防消防安全檢查；充實及汰換救災裝備器材；加強消防人員防、救災相關搶救技能；健全防救體系、強化災害預防；提升緊急救護品質；辦理辦公廳舍新建工程等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為96分，工作成果包括：救護出勤執行傷病患評估及急救處置達4萬餘人次；辦理消防安全檢查5,827家次；辦理緊急救護技術宣導活動計36場次，宣導人數計4,140人次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為有效管理建築物消防安全事務，賡續辦理消防安全設備檢修申報與查察處理業務，已略具成效，惟仍有部分場所消防安全設備檢修申報未合格，且檢（複）查不合格率間有提高情形、公告消防安全檢查不合格場所及張貼不合格標誌數量互有出入、部分納骨堂（塔）未列於消防安全設備應檢修申報清單。（詳乙－59頁）

2.補助民眾安裝住宅用火災警報器，確保民眾生命及財產安全，惟部分補助案件核有重複裝設情事。（詳乙－59頁）

3.持續編列預算購置汰換消防車輛裝備器材，惟仍有消防車輛配置未達規定標準，且消防車輛及裝備逾齡使用比率仍高。（詳乙－60頁）

（二十四）交通旅遊類

109年度施政重點包括：爭取中央重大交通建設；智慧運輸規劃發展及觀光管理；建構優質旅遊空間、轉運站、停車空間及辦理交通港等工程；營造交通便利及友善旅遊環境；補助督導鄉鎮市公所辦理觀光區整建工程計畫；大眾運輸業管理等。相關機關執行結果，績效目標達成情形經自評為100分，工作成果包括：辦理民眾停車申訴案件125件；稽核合法及非法旅宿業者計562家次；受理監理業務協調事項27件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為改善停車空間不足問題，配合中央辦理前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，惟預算執行率欠佳，造成年度預算大幅保留。（詳乙－28頁）

2.恆春鎮公所東側立體停車場及東港舊榮工之家立體停車場工程，因久未申報開工及未完全取得施工用地，致影響計畫執行期程。（詳乙－29頁）

3.為達成「安居樂業」願景，將打造觀光首都列為施政總目標之一，並辦理旅宿稽查取締及輔導管理相關工作，惟非法旅宿數量持續攀升，違法業者透過網路散布、播送或刊登營業訊息。（詳乙－48頁）

4.劃設公告屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區，成為全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區，惟經營管理計畫書及其相關配套措施未及時核定，未能有效保障民眾旅遊權益及維護觀光品質。（詳乙－49頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

依屏東縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金投資等】。109年度屏東縣總決算整體資產負債表計列資產676億889萬餘元、負債277億375萬餘元、淨資產399億514萬餘元（有關109年度屏東縣舉借債務餘額及未來或有給付責任等，請參閱戊、貳、資產負債之查核、三、長期負債表，及四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表）。茲將109年度屏東縣總決算原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

一、整體資產：109年底676億889萬餘元，較108年底616億6,419萬餘元，增加59億4,470萬餘元，茲將主要增加項目分析如次：

（一）「現金」科目110億9,591萬餘元，較108年底增加27億7,034萬餘元，主要係總決算縣庫收支賸餘，及屏東縣地方教育發展基金之業務活動淨現金流入所致。

（二）「土地、建築物及設備」科目488億5,520萬餘元，較108年底增加23億7,679萬餘元，主要係屏東縣政府增置土地及土地改良物等財產所致。

二、整體負債：109年底277億375萬餘元，較108年底285億2,350萬餘元，減少8億1,975萬餘元，茲將主要減少項目分析如次：

（一）「應付款項」科目46億495萬餘元，較108年底減少7億1,535萬餘元，主要係屏東縣政府辦理防洪排水、道路橋梁興建、下水道建設等工程之應付款項，於109年度陸續核銷支付所致。

（二）「長期債務」科目166億8,000萬元，較108年底減少2億1,000萬元，主要係109年度總決算歲入歲出賸餘，且債務償還支出大於舉借收入所致。

三、整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產399億514萬餘元，較108年底331億4,068萬餘元，增加67億6,445萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將109年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

屏東縣總決算整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 109年12月31日 | 108年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 67,608,893 | 61,664,193 | 5,944,700 |
| 流動資產 | 16,142,294 | 12,717,936 | 3,424,357 |
| 現金 | 11,095,915 | 8,325,567 | 2,770,348 |
| 應收款項 | 2,986,434 | 2,699,813 | 286,621 |
| 存貨 | 6,158 | 6,333 | - 175 |
| 預付款項 | 2,044,702 | 1,677,123 | 367,578 |
| 其他流動資產 | 9,083 | 9,097 | - 13 |
| 非流動資產 | 51,466,599 | 48,946,257 | 2,520,342 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 16,737 | 15,641 | 1,095 |
| 長期應收款項 | 3,218 | 3,241 | - 23 |
| 採權益法之股權投資 | 31,267 | 30,001 | 1,266 |
| 其他投資 | 177,356 | 197,896 | - 20,540 |
| 土地、建築物及設備 | 48,855,200 | 46,478,407 | 2,376,793 |
| 無形資產 | 54,083 | 46,273 | 7,809 |
| 其他資產 | 2,328,736 | 2,174,795 | 153,941 |
| 資產合計 | 67,608,893 | 61,664,193 | 5,944,700 |
| 負債 | 27,703,750 | 28,523,505 | - 819,754 |
| 流動負債 | 8,750,416 | 9,421,036 | - 670,619 |
| 應付款項 | 4,604,959 | 5,320,311 | - 715,351 |
| 預收款項 | 633,082 | 635,663 | - 2,581 |
| 其他流動負債 | 3,512,374 | 3,465,061 | 47,313 |
| 非流動負債 | 18,953,333 | 19,102,468 | - 149,135 |
| 長期債務 | 16,680,000 | 16,890,000 | - 210,000 |
| 負債準備 | 7,263 | 6,965 | 297 |
| 其他負債 | 2,266,070 | 2,205,503 | 60,566 |
| 淨資產 | 39,905,143 | 33,140,688 | 6,764,454 |
| 淨資產 | 39,905,143 | 33,140,688 | 6,764,454 |
| 負債及淨資產合計 | 67,608,893 | 61,664,193 | 5,944,700 |

109年度屏東縣總決算、附屬單位決算經本室審核結果，修正淨減列歲入決算實現數1億7,670萬餘元、減列歲出決算實現數1,388萬餘元，致整體增列資產1,388萬餘元、增列負債1億7,670萬餘元、減列淨資產1億6,281萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為676億2,278萬餘元，負債總額為278億8,045萬餘元，資產負債相抵後淨資產總額為397億4,232萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

屏東縣總決算審定後整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金－非營業部分 |  | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作業基金 | 特別收入基金 |  |  |
| 資產部分 |  |  |  |  |  |
| 流動資產 | 11,365,758 | 2,043,288 | 10,104,016 | - 7,370,769 | 16,142,294 |
| 現金 | 8,278,086 | 685,599 | 9,502,998 | - 7,370,769 | 11,095,915 |
| 應收款項 | 1,381,471 | 1,193,218 | 411,744 | － | 2,986,434 |
| 存貨 | － | 6,158 | － | － | 6,158 |
| 預付款項 | 1,697,117 | 158,311 | 189,273 | － | 2,044,702 |
| 其他流動資產 | 9,083 | － | － | － | 9,083 |
| 非流動資產 | 34,026,511 | 137,197 | 17,356,113 | - 53,223 | 51,466,599 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 7,263 | 9,474 | － | 16,737 |
| 長期應收款項 | － | 29,072 | 3,218 | - 29,072 | 3,218 |
| 採權益法之股權投資 | 31,267 | － | － | － | 31,267 |
| 其他投資 | 159,869 | 22,057 | － | - 4,571 | 177,356 |
| 土地、建築物及設備 | 33,806,829 | 58,805 | 14,989,566 | － | 48,855,200 |
| 無形資產 | 28,544 | 241 | 25,297 | － | 54,083 |
| 其他資產 | － | 19,758 | 2,328,558 | - 19,579 | 2,328,736 |
| 原列資產總額 | 45,392,269 | 2,180,485 | 27,460,130 | - 7,423,992 | 67,608,893 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 13,886 | － | － | － | 13,886 |
| 調整後資產總額 | 45,406,156 | 2,180,485 | 27,460,130 | - 7,423,992 | 67,622,780 |
| 負債部分 |  |  |  |  |  |
| 流動負債 | 11,888,566 | 59,848 | 4,172,770 | - 7,370,769 | 8,750,416 |
| 應付款項 | 376,537 | 55,652 | 4,172,770 | － | 4,604,959 |
| 預收款項 | 628,885 | 4,196 | － | － | 633,082 |
| 其他流動負債 | 10,883,143 | － | － | - 7,370,769 | 3,512,374 |
| 非流動負債 | 16,680,000 | 55,952 | 2,266,033 | - 48,651 | 18,953,333 |
| 長期債務 | 16,680,000 | 29,072 | － | - 29,072 | 16,680,000 |
| 負債準備 | － | 7,263 | － | － | 7,263 |
| 其他負債 | － | 19,617 | 2,266,033 | - 19,579 | 2,266,070 |
| 原列負債總額 | 28,568,566 | 115,801 | 6,438,803 | - 7,419,421 | 27,703,750 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 176,700 | － | － | － | 176,700 |
| 調整後負債總額 | 28,745,267 | 115,801 | 6,438,803 | - 7,419,421 | 27,880,450 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |  |
| 淨資產 | 16,823,703 | 2,064,684 | 21,021,327 | - 4,571 | 39,905,143 |
| 原列淨資產總額 | 16,823,703 | 2,064,684 | 21,021,327 | - 4,571 | 39,905,143 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 162,814 | － | － | － | - 162,814 |
| 調整後淨資產總額 | 16,660,888 | 2,064,684 | 21,021,327 | - 4,571 | 39,742,329 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 45,406,156 | 2,180,485 | 27,460,130 | - 7,423,992 | 67,622,780 |

註：公務機關與特種基金間之內部往來沖銷事項，包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金之投資等。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、公共債務未償餘額已逐年控減，且年度債務管理績效經中央考評成績斐然，惟債務比率仍接近債限6成；又近年配合中央推動前瞻基礎建設計畫，及因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採行各項延稅、降稅、減徵（免）等紓困措施，財政狀況日益窘困，有待賡續檢討改善及積極籌謀因應：屏東縣政府財政窘困，經推行開源節流及債務改善結果，1年以上非自償性公共債務未償餘額決算數，自105年底之184億805萬餘元逐年降至109年底之166億8,000萬元，且108及109年底已連年無未滿1年公共債務未償餘額；又截至109年底止，屏東縣1年以上非自償性公共債務未償餘額債務比率為29.78％，較108年底之31.84％減少2.06個百分點，尚能秉持財政自我負責精神落實債務控減措施，且109年度中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核結果，屏東縣債務管理績效獲評為93.7分，位居全國22市縣第2名，成績斐然，惟債務比率接近債限6成，財政負擔仍屬沉重。另109年度中央對全國22個市縣政府計畫及預算考核結果，該府開源績效考核成績為83.2分，位居第14名；節流績效考核成績為80.6分，位居第11名，較108年度考核結果（80.7分、第7名）退步，均有檢討策進空間。此外，配合中央政府推動前瞻基礎建設計畫，該府積極爭取補助辦理城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等項目，惟仍須籌措配合款財源，加重財政負擔，復以109年初嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續擴散，該府因應疫情採行各項延稅、降稅、減徵（免）等紓困措施，影響財政收入，財政狀況日益窘困，允宜賡續加強開源節流及厲行財政改革，精進財務管理及強化債務管控，並預為因應前瞻基礎建設計畫執行期間各年度歲出總額暨債限變動情形，妥善管理，以維護財政永續發展。（詳乙－21頁）

二、為管理縣有財產及維護公產權益，訂定財產管理自治條例暨被占用不動產清查及處理計畫，惟仍有土地被占用數量增加、未列管追收使用補償金、土地及房屋閒置、清查計畫與實際執行脫節、業務主管機關列管資料疏漏等情形，亟待強化管理及有效使用縣有不動產：依據屏東縣縣有財產管理自治條例第5條規定，縣有財產之主管機關為屏東縣政府，業務主管機關為屏東縣政府財稅局；又109年度屏東縣總決算財產量值總目錄，計列各機關截至109年底止經管土地29,483筆、3,118萬餘平方公尺，經管房屋建築及設備3,537棟、214萬餘平方公尺，經查該府及所屬機關學校管理縣有不動產情形，核有：縣有財產依相關自治條例規定應注意管理及有效使用，惟仍有土地被占用數量增加、占用土地尚未列管追收使用補償金、土地及房屋閒置等情形；為確保縣產權益及促進土地合理利用，經於98年訂定縣有被占用土地（建物）加強清查及處理計畫，後續歷經3次修正，最近1次於109年2月10日修正並施行迄今，其間被占用標的與數量已有異動，惟109年修正後計畫，清查範圍仍限於94年屏東縣縣有土地全面清查計畫清查成果所列之被占用土地（建物），計畫規範與實際執行脫節；為管控縣有被占用土地（建物）清查及處理情形，已請各管理單位定期填報資料列管，惟業務主管機關列管資料間有疏漏等情事，亟待強化管理及有效使用縣有不動產。（詳乙－50頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、非營業特種基金決算之審核

109年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算12個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）202億2,087萬餘元，總支出（含基金用途）178億4,866萬餘元，賸餘23億7,221萬餘元，與預算短絀1,481萬餘元，相距23億8,703萬餘元，其中：一、作業基金4個單位，審定總收入19億42萬餘元，總支出3億2,562萬餘元，賸餘15億7,480萬餘元，較預算賸餘6億3,639萬餘元，增加9億3,840萬餘元，約147.46％（圖1），主要係屏東縣停車場作業基金興建停車場獲得中央政府補助收入較預計增加所致。109年度4個基金均有賸餘，共計賸餘15億7,480萬餘元。二、特別收入基金8個單位，審定基金來源183億2,045萬餘元，基金用途175億2,303萬餘元，賸餘7億9,741萬餘元，與預算短絀6億5,121萬餘元，相距14億4,862萬餘元（圖2），主要係屏東縣地方教育發展基金實際進用員額較預計減少，用人費用賸餘所致。109年度短絀之基金有1個單位，計短絀1億2,155萬餘元，賸餘之基金有7個單位，共計賸餘9億1,896萬餘元。

表1　109年度屏東縣作業基金本期賸餘預算執行排名情形

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 賸餘較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 1.屏東縣停車場作業基金 | 622,930 | 1,533,349 | 910,419 | 146.15 |
| 2.屏東縣平均地權基金 | - 598 | 30,134 | 30,732 | -- |

註：1.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達 8 成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

2.資料來源：整理自屏東縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）暨各基金附屬單位決算。

上述12個非營業特種基金109年度總收支（含基金來源、用途）規模達380億6,953萬餘元，主要營運（業務）計畫共計27項，考量基金屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，分別為屏東縣停車場作業基金及屏東縣平均地權基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就8個特別收入基金予以評核結果，109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高者，為屏東縣地方教育發展基金；另基金用途執行率較低者，為屏東縣漁民海難救助基金（表2）。

表3　109年度屏東縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務) 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 12 | 27 | 1 | 20 | 6 |
| 縣政府 | 9 | 21 | 1 | 17 | 3 |
| 衛生局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 農業處 | 1 | 1 | － | 1 | － |

資料來源：整理自屏東縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）暨各基金附屬單位決算。

表2　109年度屏東縣特別收入基金用途執行率排名情形

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高者 |  |  |  |
| 屏東縣地方教育發展基金 | 17,303,935 | 16,387,053 | 94.70 |
| 基金用途執行率較低者 |  |  |  |
| 屏東縣漁民海難救助基金 | 2,854 | 616 | 21.60 |

註：1.表列基金用途執行率較高者，其評比標準係以109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

2.資料來源：整理自屏東縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）暨各基金附屬單位決算。

另各基金109年度27項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者6項，約22.22％，未達預計目標者21項，約77.78％，其中屏東市舊酒廠重劃區計畫等5項計畫之執行率未達3成或全數未執行（表4），除屏東市舊酒廠重劃區計畫係已於以前年度執行完成者外，其餘已影響基金設立目的之達成。

表4　109年度屏東縣非營業特種基金營運（業務）計畫項目執行率未達3成情形

| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.屏東市舊酒廠重劃區計畫 | 屏東縣市地重劃基金 | 元 | 275,000 | － | 未執行 |
| 2.九如鄉九和重劃區計畫 | 屏東縣市地重劃基金 | 元 | 888,000 | 53,835 | 6.06 |
| 3.公共藝術推廣及維護計畫 | 屏東縣公共藝術基金 | 元 | 1,440,000 | 113,061 | 7.85 |
| 4.屏東市大武營重劃區計畫 | 屏東縣市地重劃基金 | 元 | 16,700,000 | 3,162,010 | 18.93 |
| 5.漁民海難救助計畫 | 屏東縣漁民海難救助基金 | 元 | 2,800,000 | 600,000 | 21.43 |

註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

2.資料來源：整理自屏東縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）暨各基金附屬單位決算。

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、辦理屏東縣建築物無障礙設備（施）改善業務，間有未貫徹行使公權力、業務推動經上級機關考核結果未臻理想、行政管制作為尚欠積極確實、未落實追蹤複查機制、列管資料未盡周全完整等情事，亟待通盤檢討策進：截至109年底止，屏東縣身心障礙人數計52,249人，身心障礙人口占全縣總人口比率為6.43％，位居全國第7高；又屏東縣65歲以上人口計146,353人，占全縣總人口比率為18.01％，位居全國第5高，隨著身心障礙人數增加及人口結構步入高齡社會，建置無障礙生活環境實已刻不容緩，經查屏東縣建築物無障礙設備與設施改善基金辦理建築物無障礙設備（施）改善情形，核有：對於公共建築物及活動場所之無障礙設備（施）不符規定且未依法改善者，仍未貫徹行使公權力，致違規罰款收入預算常年短收比率偏高；籌編建築物無障礙設備與設施改善計畫預算推動相關業務，惟執行情形未如預期，且經上級機關督導考核結果，成績尚欠理想；已研訂既有公共建築物分期分區改善計畫，惟列管應改善案件高達7成尚未改善，且因行政管制作為尚欠積極確實，致有改善進度延宕而一再展期辦理情形；部分建築物無障礙設備（施）不符規定且未依法改善者，雖已裁處罰鍰，惟未依規定採行積極管制及追蹤改善作為，致違規情形歷經數年久未改善；既有公共建築物分期分區改善計畫列管資料雖有更新，惟未盡周全完整，仍待加強清查管理等情事，亟待通盤檢討策進。（詳乙－34頁）

二、寄養家庭父母年齡結構逐年老化，又寄養安置費支付標準低於中央規定基準、職前訓練課程目標達成情形欠佳，亟待研謀改善：為照顧因家庭發生重大變故、家庭暴力、性侵害、受虐、遺棄等而離開親生家庭之兒童及少年，該府持續推動寄養安置服務，經查屏東縣公益彩券盈餘分配基金辦理寄養安置服務情形，核有：寄養家庭父母隨寄養需求增加而攀升，惟經分析寄養家庭父母之年齡結構，55歲以上寄養父親占比，由107年度之53％升至109年度之60％；55歲以上寄養母親占比，由107年度之38％升至109年度之47％，均呈老化現象；已訂定屏東縣兒童及少年家庭寄養安置費支付標準，惟該府於109年1月10日公告同年屏東縣家庭寄養安置費，低於中央所訂「兒童及少年家庭寄養服務工作基準」之支付標準；為協助新進寄養家庭充實專業知能，提供職前訓練課程，惟檢視109年度執行結果，實際課程參與率僅60％，與原訂之80％目標存有差距等情事，亟待研謀改善。（詳乙－44頁）

三、物資銀行間有布點位置與潛在需求人口所在區域未臻配合，且原住民地區物資據點僅服務輔導個案，又物資管理尚欠妥適、部分個案幾乎全年領取物資且單月領用超逾規定額度、受贈物資徵信作業未盡嚴謹、管理規章未隨實際情形異動適時修正，允宜研謀改進：為協助弱勢或遭遇急難之民眾，滿足基本糧食及生活用品所需，該府自99年起結合民間慈善團體推動物資銀行計畫，建置實物銀行平臺，結合各處存放站物資互相流通，使各項資源獲得有效連結、管理與開發。經查屏東縣公益彩券盈餘分配基金辦理物資銀行業務情形，核有：物資銀行布點位置與潛在需求人口所在區域未臻配合，且僅幸福物資銀行實體店及屏東區、潮州區、東港區、恆春區、鹽埔區、內埔區、枋寮區家庭福利中心等8處供民眾申請及領取物資，三地門鄉等8處原住民族家庭服務中心僅服務各該中心輔導個案，未能就近提供其他有物資需求民眾；各分站採人工登打系統方式辦理受贈物資收發作業，受限人力無法及時掌握物資全貌，管理尚欠妥適；物資申領以單次扶助或短期3個月扶助為原則，惟部分個案於109年幾乎全年領取物資，且單月領用超逾規定額度；每年公告物資捐贈資訊，惟未依規定敘明辦理情形並至少每3個月公告，且未完整揭露受贈物資資訊；為有效管理運用物資銀行，已訂定相關實施要點，惟其內容未隨實際情形異動而適時修正等情事，允宜研謀改進。（詳乙－44頁）

四、部分污染物納管實際排放量與許可排放量差距頗大，且有空氣污染防制費申報錯誤率偏高、領有操作許可證之公私場所申報各製程使用原燃料之實際用量已逾許可核定量、逾期申報檢測結果、未依固定污染源許可證內容設置或操作等情事，有待加強檢討改善：為有效掌握及管理縣內固定污染源排放狀況，作為日後改善環境空氣品質及推動許可制度之基礎，建立詳實污染源紀錄資料，澈底落實各項固定污染源管制工作，屏東縣環境污染防制基金109年度空氣污染防制計畫項下，辦理固定污染源管制及空品不良期間應變計畫經費計1,698萬餘元，經查執行情形，核有：固定污染源部分污染物納管實際排放量與許可排放量差距頗大，推動許可制度以管制污染源機制仍待強化，又部分工廠空氣污染防制費申報錯誤率偏高；部分領有固定污染源操作許可證之公私場所，申報各製程使用原燃料之實際用量已逾許可核定量；部分公私場所逾期申報檢測結果，未能落實裁處，審查作業有待加強；部分公私場所未依固定污染源許可證內容設置或操作，裁處作為核欠積極等情事，有待加強檢討改善。（詳乙－77頁）

五、推動大型柴油車調修燃油系統或加裝空氣污染防制設備補助成效未如預期，大型柴油車輛加入自主管理情形尚欠踴躍，部分檢舉熱區未納入路邊攔查地點，均有待加強檢討改善：屏東縣政府環境保護局獲行政院環境保護署核定補助1億666萬餘元辦理109年度大型柴油車汰舊換車補助、污染改善補助、柴油車污染管制暨綠色運輸推廣等計畫，連同配合款650萬元，合計經費1億1,316萬餘元，預計補助柴油車汰舊換新或加裝空氣污染防制設備，並透過路邊攔檢高污染車輛、目測判煙、自主管理等工作，強化柴油車排煙管制成效。經查屏東縣環境污染防制基金辦理前揭計畫情形，核有：推動大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫之成效未如預期；為加強改善柴油車輛污染排放情形，積極推廣轄內公務機關及民間業者之大型柴油車輛參加自主管理方案，惟仍有部分機關及業者尚未參加；為加強柴油車排煙污染管制，實施路邊攔查（檢）作業，惟部分檢舉熱區未納入路邊攔查地點等情事，有待加強檢討改善。（詳乙－78頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、各方建議意見

圖1  屏東縣政府雨水下水道建設及清疏預算編列暨執行情形

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

一、為解決都市防洪排水問題，編列預算建設雨水下水道，惟年度預算執行率低，且投入經費及執行率逐年下降，致雨水下水道系統實施率難以提升；復未適時檢討更新雨水下水道規劃內容，亦未於雨季來臨前及時辦理排水道清淤及箱涵修復，恐因排水設施未維持良好使用狀況，而無法因應極端氣候造成之暴雨威脅；復東港鎮、枋寮鄉等沿海低漥地區，頻傳淹水災情，均有待檢討研謀精進，以降低淹水風險，維護民眾生命財產安全，增進政府治理效能：雨水下水道之功能在於解決都市防洪排水問題，降低都市淹水風險以維護居民生命財產安全，為都市不可或缺之公共建設，故各國均以下水道建設為施政重點，於都市計畫中作整體考量同步建設。經查屏東縣政府107至109年雨水下水道相關建設及維護情形，間有年度預算執行率低，及經費投注和執行情形逐年下降趨勢（圖1）。另臺灣地勢陡峻，降雨強度集中，局部性、短延時的驟雨更有逐年增加之趨勢，惟縣政府轄管雨水下水道系統規劃內容經年未檢討更新，且多未採用新設計標準，恐難因應極端氣候變遷造成之暴雨威脅；又屏東縣養殖漁業發達，養殖戶長年抽取地下水及海水進行養殖，致沿海佳冬、林邊、東港及枋寮等鄉鎮時傳豪雨成災，造成農漁業損失，均有待檢討研謀精進，以維護民眾生命財產安全。茲綜合各方建言，列述如次：

（一）轄管雨水下水道系統實施率仍低，亟待積極規劃建設期程，又近年來雨水下水道建設整體預算執行率未達5成，且有逐年下降趨勢，允宜審慎面對雨水下水道實施率嚴重不足問題，加強管控申請補助計畫數量及內容品質，以提升建設實施率及預算執行率：內政部為辦理下水道法規定有關全國性下水道事宜，並促請直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所所屬雨水下水道管理單位落實涵（管）清理工作，提升涵（管）清疏績效及作業安全，並執行雨水下水道清疏工作，於98年4月14日訂定「雨水下水道清疏作業規範」。營建署並自97年起，每年統計雨水下水道系統規劃及實施率，截至109年底止，全國雨水下水道總規劃面積計456,082.16公頃、長度計7,082.39公里，建設總長度計5,552.73公里，實施率為78.40％，其中屏東縣規劃總長度為292.11公里，建設總長度為179.72公里，實施率為61.52％，僅高於金門縣52.88％與連江縣29.82％（圖2），為本島建設實施率最低之縣市，又屏東縣27處都市計畫區中，僅潮州鎮、萬巒鄉、九如鄉、長治鄉、南州鄉及滿州鄉等6處實施率高於80％，其餘21處都市計畫區之實施率均低於80％，顯示雨水下水道實施率亟待改進（表1）；次從縣政府預算編列及執行情形觀之，近3年（107至109年）雨水下水道總預算數由1億7,156萬餘元下降至6,338萬元，包括建設方面分別為1億5,007萬餘元、2,988萬餘元及4,300萬元，管理維護方面分別為1,216萬元、1,220萬餘元及1,169萬元，清疏方面分別為933萬元、920萬餘元及869萬元，合計1億7,156萬餘元、5,130萬餘元及6,338萬元；決

圖2   截至109年底止各市縣雨水下水道實施率

資料來源：整理各地方審計處室調查報告。

算數由9,257萬餘元下降至2,100萬餘元，包括建設方面分別為7,281萬餘元、0元

表1   屏東縣109年度雨水下水道系統規劃情形及實施率

單位：公頃、公里、％

| 行政區 | 總規劃面積 | 規劃總長度 | 建設總長度 | 實施率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏東縣合計 | 39,848 | 292.11 | 179.72 | 61.52 |
| 九如鄉 | 315 | 5.12 | 5.12 | 100.00 |
| 萬巒鄉 | 1,015 | 4.86 | 4.42 | 90.95 |
| 南州鄉 | 761 | 6.04 | 5.49 | 90.89 |
| 滿州鄉 | 172 | 3.00 | 2.69 | 89.67 |
| 長治鄉 | 930 | 7.39 | 6.21 | 84.03 |
| 潮州鎮 | 1,800 | 22.10 | 18.24 | 82.53 |
| 里港鄉 | 2,305 | 13.77 | 10.85 | 78.79 |
| 鹽埔鄉 | 561 | 6.90 | 5.26 | 76.23 |
| 新埤鄉 | 655 | 5.71 | 4.15 | 72.68 |
| 萬丹鄉 | 650 | 11.09 | 8.06 | 72.68 |
| 琉球鄉 | 680 | 5.13 | 3.70 | 72.12 |
| 屏東市 | 4,050 | 65.70 | 45.32 | 68.98 |
| 林邊鄉 | 738 | 6.70 | 4.40 | 65.67 |
| 佳冬鄉 | 1,191 | 12.69 | 8.32 | 65.56 |
| 麟洛鄉 | 1,153 | 4.65 | 2.90 | 62.37 |
| 內埔鄉擴大都市 | 1,577 | 9.41 | 5.86 | 62.27 |
| 枋寮鄉 | 3,898 | 5.05 | 2.89 | 57.23 |
| 竹田鄉 | 2,142 | 5.25 | 2.76 | 52.57 |
| 枋寮鄉（水底寮） | 589 | 3.71 | 1.84 | 49.60 |
| 東港鎮 | 3,927 | 21.47 | 10.52 | 48.98 |
| 車城鄉 | 430 | 6.73 | 3.26 | 48.44 |
| 新園鄉 | 900 | 8.20 | 3.95 | 48.17 |
| 高樹鄉 | 645 | 7.09 | 3.40 | 47.95 |
| 新園鄉鹽埔漁港地區 | 1,128 | 6.26 | 2.39 | 38.18 |
| 恆春鎮 | 4,819 | 16.39 | 5.90 | 36.00 |
| 崁頂鄉 | 785 | 3.70 | 0.49 | 13.24 |
| 內埔鄉龍泉豐田地區 | 2,032 | 18.00 | 1.34 | 7.44 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

及780萬餘元，管理維護方面分別為1,114萬餘元、1,215萬餘元及807萬餘元，清疏方面分別為861萬餘元、915萬餘元及512萬餘元，合計9,257萬餘元、2,130萬餘元及2,100萬餘元；執行率由53.96％下降至33.15％（圖1），無論預算數或執行率均呈下降趨勢。另該府補助委託枋寮鄉公所辦理水底寮地區A9/A9-2雨水下水道工程，因施工地點及工程技術無法克服，致108年之雨水下水道建設預算未執行；另108年編列2,088萬餘元係配合內政部營建署「前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－下水道及都市區域其他排水計畫」暫予編列之款項，因108年未及發包獲核定之工程，故無實支，並保留至109年執行，109年相關工程案尚未完工，致影響整體預算執行率等情，顯示屏東縣政府除建設經費編列逐年下降，復又執行率偏低，致雨水下水道建設實施率長期欠佳，形成惡性循環。允宜審慎面對雨水下水道實施率嚴重不足問題，加強注意預算編列，並管控申請補助計畫數量及內容品質，以提升預算執行率。

表2   地方政府轄管雨水下水道系統規劃超逾

10年情形

單位：項、％

| 市縣別 | 雨水下水道 系統規劃數量 | 超逾10年未檢討 規劃之系統數量 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 163 | 125 | 76.69 |
| 新北市 | 29 | 22 | 75.86 |
| 桃園市 | 29 | 28 | 96.55 |
| 苗栗縣 | 16 | 5 | 31.25 |
| 彰化縣 | 29 | 24 | 82.76 |
| 雲林縣 | 20 | 12 | 60.00 |
| 屏東縣 | 27 | 25 | 92.59 |
| 臺東縣 | 13 | 9 | 69.23 |

資料來源：整理自各地方審計處室調查報告。

（二）轄管雨水下水道系統經年未檢討更新，規劃內容多未採用新設計標準，恐難因應氣候變遷及都市發展、極端暴雨威脅，造成地表逕流大增，允宜重新檢討，以因應環境變遷，避免發生淹水情形：依內政部營建署雨水下水道系統規劃原則載述，政府鑑於都會區及經濟之快速發展，造成都市之排水問題，於50及60年代陸續辦理各都市計畫區之雨水下水道系統規劃，並逐年編列預算據以施設，其中第1.2節列載，針對已完成雨水下水道系統規劃地區，辦理檢討規劃，目的係檢討雨水下水道系統建設迄今，在都市環境等外在條件變遷下，是否仍可依原規劃繼續施設或須研擬改善對策；第3.5節列載，都市易淹水地區之淹水原因，除降雨強度超過原規劃再現期外，亦包括都市環境之變遷、外水位頂托影響、雨水下水道建設無法執行等問題癥結，考量建設經費、建設期程等執行面問題，再現期建議以2至10年範圍為宜。經查我國各地方政府辦理雨水下水道系統現況，截至109年底止，尚有7個縣市雨水下水道系統規劃已逾10年未予更新（表2），其中屏東縣境內27個都市計畫區中，仍有多達25個都市計畫區均以1年再現期進行系統規劃，且該等地區雨水下水道系統規劃已逾10年，都市環境等外在條件已經變遷，亟待辦理檢討規劃，且近年之都市快速發展及極端水文事件頻仍之影響，允宜重新檢討，以國土規劃角度進行逕流分擔、總合治水概念辦理雨水下水道之治理規劃及檢討，以因應環境變遷，避免發生淹水情形。

（三）雨水下水道普查作業仍待持續辦理，且對於普查發現下水道淤積或箱涵破損，多未能於汛期前完成清疏和辦理箱涵修復，允宜依普查結果適時檢討調整年度清淤工程之清疏、修復能量，以維持設施良好使用狀況：下水道法施行細則第14條規定，下水道系統設施完成後，下水道機構應將下水道排水區域圖、管線系統分布平面圖及管線縱橫斷面圖等資料登錄建檔保管。雨水下水道設施維護管理手冊參、雨水下水道設施維護管理注意事項一、（四）補修及改善略以，檢查、清理或浚渫後，如發現設施損傷，或功能降低現象，應即查明原因，速予補修改善。除搶修工程外，應作長期性之計畫，釐定優先順序並避免重複投資。鑒於雨水下水道建設期長，早期建設時多未能將相關資料電子化，設置上又多隱於地下，難以肉眼判別雨水下水道設施現況，爰辦理雨水下水道設施普查作業成為瞭解雨水下水道設施現況最直接之方式，並依據普查成果進一步辦理管線縱走調查作業，俾利後續維護管理。依屏東縣政府108年12月完成之屏東縣雨水下水道普查案成果報告書相關資料所載，截至107年底止，已建設全長178.91公里，完成普查130.76公里，尚餘48.15公里，占26.91％。惟據普查成果所載，目前共有287處管線淤積缺失，其中共計46處淤積深度占通水斷面高度之比例更在30％以上，惟查多數清疏作業多未能於汛期前完成，或有未辦理清淤檢查情事，已對排水能力造成影響；另經各地方政府普查雨水下水道結果，截至109年底止，尚有13個縣市政府未完成雨水下水道箱涵之檢修，其應檢修箱涵長度計939.23公里，已完成檢修者計618.25公里，尚未完成檢修者計320.98公里（表3），其中屏東縣應檢修箱涵長度計48.15公

表3   地方政府截至109年底止尚未完成雨水下水道

檢修箱涵情形

單位：公里、％

| 市縣別 | 應檢修數 | 已完成檢修數 | 尚未完成數 | 未完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 939.23 | 618.25 | 320.98 | 34.17 |
| 屏東縣 | 48.15 | － | 48.15 | 100.00 |
| 嘉義市 | 3.36 | － | 3.36 | 100.00 |
| 臺東縣 | 13.57 | 0.01 | 13.56 | 99.93 |
| 高雄市 | 8.44 | 0.65 | 7.79 | 92.30 |
| 苗栗縣 | 0.36 | 0.05 | 0.31 | 86.11 |
| 宜蘭縣 | 1.55 | 0.42 | 1.14 | 73.55 |
| 新北市 | 2.79 | 0.98 | 1.81 | 64.87 |
| 花蓮縣 | 207.17 | 73.59 | 133.58 | 64.48 |
| 臺南市 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 62.50 |
| 澎湖縣 | 0.86 | 0.46 | 0.40 | 46.51 |
| 彰化縣 | 211.73 | 122.45 | 89.28 | 42.17 |
| 桃園市 | 40.45 | 26.45 | 14.00 | 34.61 |
| 臺北市 | 392.80 | 390.20 | 2.60 | 0.66 |

資料來源：整理自各市縣政府提供資料。

里，卻因屏東縣109年度雨水下水道疏濬清淤工程（開口契約）未視實際情況覈實編列修復所需項目，致相關箱涵破損、鋼筋鏽蝕裸露等問題全數未能完成修復，嚴重影響普查作業效益。允宜持續辦理縱走普查作業，以完整瞭解轄管雨水下水道現況，並加速補助經費核發作業，督促所屬依規定於汛期前完成清淤整備工作，同時檢討開口契約之清疏、修復能量，俾使雨水下水道設施得維持良好使用狀況，確實發揮排水效益。

圖3  三西和滯洪池周遭排水現況

資料來源：運用QGIS套疊國土測繪圖資服務雲所提供之正射影像圖。

（四）報載109年5月東港第一排水渠兩旁農田淹水，農民損失慘重，及枋寮鄉新龍社區豪雨成災等情事，允宜參考過往成功治水案例，以有效改善沿海低漥地區逢雨即傳災情情事：東港鎮、林邊鄉、枋寮鄉及佳冬鄉等屏東縣沿海地區，因為養殖業發達，大量抽取地下水，造成嚴重地層下陷，每逢颱風侵襲及適逢滿潮時，容易造成淹水災情。依據國家災害防救科技中心所建置「全球災害事件簿」網站所蒐集資料統計，屏東縣最近一次嚴重淹水是在109年5月22日及27日之豪雨，分別在屏東縣內造成46處及11處淹水災點，由於正值水稻收穫期，因此豪雨對水稻的影響最大，依據農委會網站公告，5月豪雨造成全臺農業產物及民間設施估計損失合計8,454萬元，其中屏東縣受損金額即高達5,000萬餘元，主要係東港第一排水渠旁農地正值水稻收穫期，約達200公頃之水稻田受淹水影響，損失甚鉅。經調查發現東港第一排水渠旁建有三西和滯洪池，應可調節來自渠排上游之雨水，惟該次淹水似未能發揮效用，經運用QGIS套疊國土測繪圖資服務雲所提供之正射影像圖勘查現場周遭狀況發現，該排水渠下游流經東港鎮市區，集水區域廣大且住戶眾多，而三西和滯洪池南側鄰後寮溪，可用更短路徑排入大鵬灣，且其不似東港第一排水渠經過東港鎮市區行經距離長（圖3）。次查縣政府為有效解決佳冬鄉塭豐村淹水問題，曾於佳冬塭豐抽水站旁施作滯洪池，豪雨時來自塭仔第1、2區排的雨水流入該滯洪池後，可用抽水機快速將雨水抽入大海，因此該滯洪池可透過不斷的貯水、排水，而有效發揮滯洪池調節塭仔區排雨水功能。綜上，為避免東港第一排水渠兩旁農地每遇豪雨即淹水造成農損，建請參考佳冬鄉塭豐抽水站旁之滯洪池成功案例，評估當東港第一排水渠滿水位時，能否利用三西和滯洪池經由後寮溪排放，產生如塭豐滯洪池不斷貯水、排水之效果，以提升三西和滯洪池調節東港第一排水渠雨水功能。

養殖管線堆疊堵塞，嚴重影響排水

另報載枋寮鄉新龍村109年5月亦傳淹水災情，該村區排渠底嚴重淤積，通水斷面大幅減少，造成堤後側溝因水位低於區排而無法順利將水排入區排等情事。枋寮鄉新龍村養殖漁業興盛，養殖戶為抽取海水，於區排或道路側溝等排水路渠底處設置管線，相關機關為免因排水路清疏損害管線，造成與養殖戶糾紛，怠於清疏淤泥，致泥砂長期附著於管線不斷淤積，且因養殖戶舊有管線毀損，基於成本與便利性考量，亦多未修護或拆除破損舊管線，逕行另架新管，經年累月新舊堆疊，淤泥愈堆愈高，嚴重影響排水功能。本室曾於107年2月查核發現佳冬鄉塭豐村、焰塭村等處道路旁側溝布滿管線，且管線堆置高度幾與道路同高，因而阻礙排水，致每遇豪雨，雨水迅即溢流路面，造成道路積水、路面瀝青剝離毀損情事，經函請縣政府研謀改善措施，該府於108年完成塭豐生產區海水供水及機電設施新建工程，並持續與養殖戶溝通宣導，輔導介接海水供應系統，積極列管新管線，拆除阻塞排水之管線，本室110年1月間前往現場追蹤改善情形，並隨機訪問當地居民，民眾普遍對縣政府架設海水管線政策，予以高度肯定，且本室現場查訪該區域原側溝布滿管線，渠底淤積嚴重現象已有效改善，恢復排水路通水功能。綜上，允宜參考佳冬鄉布設海水管線有效改善區排側溝布滿養殖戶管線成功治水案例，以有效解決枋寮鄉新龍村區排及側溝布滿養殖戶管線阻礙排水問題。

近年屏東縣面臨災害情形

（圖片來源：左上摘自中時新聞網-海棠颱風屏東縣佳冬鄉海埔北極堂淹水牆、右上摘自蘋果日報-海棠颱風枋山鄉楓港橋斷橋、左下及右下摘自自由時報-凡那比颱風屏東縣來義村來義國小內社分校及來義村東部落遭土石流掩埋。）

二、政府為健全災害防救體制，強化災害防救功能，以確保人民生命財產之安全及國土之保全，已多次修正災害防救法，惟屏東縣各公所地區防災計畫未能審酌轄內災害潛勢種類將其納列，又避難收容場所設於災害潛勢區，或為耐震評估或消防安全檢查未合格之老舊建物，且災前預防整備、預警、緊急應變、災後復原與處置作為仍未臻周妥，允宜積極調查轄內災害潛勢種類，並納列防救計畫，提前辦理災前整備作業，落實物資儲備及檢查，加速災害搶險及搶修工作之進行：近年全球氣候變遷影響，導致災害發生頻率增加且規模擴大，臺灣屬常受颱風、地震等天然災害威脅地區，聯合國於2015年發布仙台減災綱領2015-2030（Sendai Framework for Disaster Risk Reduction，SFDRR）作為未來15年天然災害之治理策略並以定期檢視模式，以瞭解其推動成果。上開減災綱領指出，降低災害風險是預防未來損失最有效益的投資，有效的災害風險管理則有助於永續發展；各層級必須要承擔災害風險產生的責任，致力於處理導致災害風險發生的潛在因子；持續強化在國家、區域和全球層級降低災害風險上的治理能力，改善災前整備和國家在災害應變與復原重建上的協調能力。仙台綱領將應用在各種不同災害風險上，其目的在於指導各級部門內及跨部門的全災害風險管理。行政院為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中核心目標11.5具體目標揭示：降低各種災害造成的損失，特別需保護弱勢與低所得族群；及核心目標13.1具體目標揭示：增進氣候變遷調適能力、強化韌性並降低脆弱度，並為策進災害防救法制，與時俱進歷經9次修正災害防救法。按屏東縣政府推動災害防救整備、應變、減災及復原政策，在完善法規制度及權責分工等，已獲致初步成果，惟對災害潛勢分析調查、避難處所及空間規劃擇選、物資調度及災害搶險搶修整備執行層面仍存有疑慮。茲綜合各方建言，列述如次：

屏東縣境災害潛勢種類

（一）屏東縣轄各鄉鎮市災害潛勢種類各異，允宜積極調查災害潛勢分析並督促各公所衡量災害潛在因子，依其災害潛勢種類擬訂地區災害防救計畫，以完善災前防災計畫，降低災時損失：災害防救法第20條第3項規定，鄉鎮市公所應依上級災害防救計畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害防救計畫，經各該災害防救會報核定後實施，並報所屬上級災害防救會報備查。災害防救法施行細則第2條規定，火災以外之各類災害，其中包括森林火災、輻射災害、懸浮微粒物質災害等。行政院107年度災害防救基本計畫，其中針對105及106年災害防救法新增之法定災害如震災（含海嘯及土壤液化）、懸浮微粒物質災害、輻射災害等災害潛勢區域，防救對策應適時進行地區災害防救計畫編修，並納入各類災害之風險評估、潛勢分析及應變對策。

據行政院環境保護署空氣品質監測報告109年年報載列，屏東及潮州空氣品質指標（AQI）年平均分別為75及78，整年測定日數對民眾不健康日屬末段，居全國77個測站之第3及第1，PM2.5年平均濃度分別為19.4及19.9μg/m3，位居全國77個測站之第14及第7，惟屏東縣各鄉鎮市地區災害防救計畫幾未將懸浮微粒物質災害列入災害潛勢區域分析並擬訂防範計畫；次按行政院107年度災害防救基本計畫載述，各級政府機關（構）應考量區域特性，針對容易發生森林火災及火災易擴展之高危險區域劃定危險範圍，加強林地巡護，並積極規劃救災與避難路線及防災據點等因應森林火災防救措施。屏東縣境約有三分之二面積為山坡地，部分山地鄉轄內已登記林業地面積占該鄉總面積或為4成、6成以上或達百分之百，惟部分公所108或109年度地區災害防救計畫，僅就豪雨、颱風之災害事件易致災為崩塌、洪水及土石流等災害類型進行環境調查，揆諸極端氣候旱澇交替恐成常態，山林易因乾旱缺水衍生野火燎原，危害森林生態及加重空氣污染，卻尚未將105與106年新增之森林火災、懸浮微粒物質法定災害納入防救計畫編修。為保護民眾生計、健康及社區和國家社會經濟資產與生態體系，強化耐災力，允宜督促各公所積極調查災害潛勢種類，研擬兼具包容性與可操作性跨部門協調之地區防救計畫，使其降低災害風險更具效率與效益，並達減少災害發生、降低災害損失程度，暨及早進行災後復原與重建。

臺灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界衝擊處，平均每年地震4千餘次，其中有感地震可達200餘次。屏東縣境內有潮州斷層及恆春斷層，其中恆春斷層於1959年及2006年發生芮氏地震規模7.1及7.0地震，潮州斷層從古文獻中發現近300年來未有錯動紀錄，蓄積能量久未釋放，發生地震機率偏高，地震活動觀察與災害應變措施不容忽視，又臺灣海域係馬尼拉海溝與屏東外海之間的海底地形，正是有利海嘯發展區域，若馬尼拉海溝發生強震造成海嘯，屆時屏東縣將首當其衝，海嘯災害潛勢區範圍包含東港、恆春、枋寮、新園、林邊、佳冬、琉球、車城、枋山、滿州、牡丹等11鄉鎮，惟東港、恆春、新園、佳冬、琉球、車城、滿州、牡丹等8鄉鎮尚未將海嘯災害納入地區防救計畫內容，而台灣電力股份公司在恆春鎮設有第三核能發電廠，據該公司第三核能廠緊急應變計畫區範圍行政區，將屏東縣恆春鎮16里及滿州鄉2村匡列其中，惟滿州鄉公所未將輻射災害列入地區防救計畫編修；又2016年高雄美濃地震，部分建物因土壤液化倒塌、2011年日本東北地方太平洋近海地震，除建物因土壤液化倒塌，尚有道路因土壤液化受損，致影響避難路線阻斷逃生契機，屏東縣境土壤液化高潛勢區含括潮州、東港、萬丹、萬巒、新埤、新園、崁頂及林邊等鄉鎮，其災害潛勢分析均未將土壤液化納入地震災害影響因素評估，且萬巒、新園等鄉公所亦未將地震災害納入災害潛勢分析，允宜借鏡鄰國日本2011年東北地方太平洋近海地震，日本福島第一核電廠亦因地震引發海嘯造成嚴重輻射外洩事故，截至2021年3月9日，19,747人死亡、2,556人失蹤，經過10年後仍有3.3萬餘人疏散被迫離開家園未回歸，迄今核電廠善後處理仍舉步維艱而警惕於心。對於地震及海嘯、輻射等災害之防範，針對屏東縣轄高災害潛勢地區，積極檢討納編各類災害防救對策，以完備減災、整備等工作；災害發生時對民眾進行避難勸告或指示撤離，及執行預防性疏散撤離等，妥為建置標準化緊急災害應變措施，以協助提升民眾災害調適能力。

（二）部分避難收容處所設於災害潛勢區，且為老舊建物，其建物結構經耐震評估或消防安全檢查未合格，且未考量轄內各種潛在災害因素及屏東縣轄山區聚落偏遠、沿海鄉鎮易淹積水難退，交通運輸或搶修搶險工程或有進度耽延等災害影響期間拉長，或簡易疏散避難圖未妥為標示災害潛勢區域、避難路線等，允宜尋覓合適避難處所或規劃避難替代路徑，並妥適調整每人所需收容面積，適時更新及標示簡易疏散避難圖：中央警察大學防災研究所2018年防災科學期刊－災害避難收容所設置之適宜性模式評估之結論與建議載述，於收容所之選擇上，多數專家認為安全性必須優先考量，因為收容所本身若位於災害潛勢地區，當收容所受到災害威脅，可能會對災民造成二次災害，考量後續耗費資源撤離災民至替代收容所作業之潛在威脅，不如定位於安全地區之避難收容所。災害防救法第27條規定，為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施受災民眾臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護措施。惟瑪家鄉之佳義天主堂避難處所位處土石流潛勢溪流影響範圍，另佳義社區活動中心、佳義基督長老教會二者鄰近土石流潛勢溪流影響範圍；來義鄉來義村避難收容處所設置於10公里外義林村新來義多功能活動中心，其路途需跨越6條土石流潛勢溪流影響範圍，撤離路徑或收容場所潛藏風險，允宜依預警性撒離、災時撤離等不同時點，積極尋覓合適場所設置收容處所，或依據災害規模規劃替代路徑，以保障災民安全。

屏東縣境避難收容處所

（圖片來源：翻拍自Google街景地圖）

次據屏東縣因應天然災害避難收容場所設立、運作及管理作業要點第3點規定：「避難收容處所選定及設立：（一）各所應考量轄內災害種類、災害規模、人口分布、地形狀況等致災屬性與潛勢風險，選定學校、廟宇、教會、社區活動中心或安全之公共設施等，作為災時避難收容處所，以因應預防性撤離或緊急安置收容之所需。（二）收容處所收容人數核算應以收容處所面積扣除公共設施占用面積後實際平面空地面積，採每人2平方公尺計算最大收容人數。」另中央警察大學防災研究所2018年防災科學期刊－災害避難收容所設置之適宜性模式評估一文載述，收容所面積規劃：3日以內臨短收容，空間配置為2平方公尺/人；3日以上，則為4平方公尺/人以上，建議臨短收容每人室內樓地板面積「4平方公尺」為原則計算。據屏東縣政府社會處網站列載，截至109年9月19日各鄉鎮市設有240個避難收容處所，多以學校、公所、圖書館、活動中心（村辦公處）、教會、寺廟（香客大樓）等建物全體或部分區域納列為避難收容處所，惟位於易淹水災害潛勢範圍之東港、新園、林邊及崁頂等鄉鎮，其避難場所設置於1樓，有違淹水應往高處避難之常理，且部分避難收容處所設置於校舍、村（里）辦公室、社區活動中心等，除建物老舊無合法執照外，其建物結構未經耐震評估或經消防安全檢查未合格，其安全性堪慮，暨部分村里避難收容場所可收容人數，少於居家優先保全人口數，收容量能不足；另屏東縣全數避難收容處所同採每人2平方公尺計算其最大收容人數，惟現行240處避難收容場所，其中有20處每人使用面積不足2平方公尺、有60處未扣除公共設施占用面積，逕以總面積除以2平方公尺，未衡酌轄內山地鄉聚落偏遠、交通不便，或為易淹水或積水難退地區，搶修搶險工程或有進度耽延，於災害發生時，收容天數恐較其他地區為長，允宜積極籌措經費改善或另覓合適收容處所或另增適當處所提升收容量能，並就轄內各種潛在災害因素及災害影響期間考量災時復原期較長地區，評估延長開設避難收容場所天數，據以修正每人所需收容面積，以提升場所舒適度。

屏東縣瑪家鄉佳義村簡易疏散避難圖

（圖片來源：摘自屏東縣瑪家鄉公所網站）

為掌握地區災害危險性，行政院於107年度災害防救基本計畫列述，應持續製作並更新災害潛勢圖資與防災地圖，並以社區、村里為防災單元，明確標示災害潛勢區域，易致災之危險處所、避難收容處所、避難路線、災害防救機關、人口動態（作息時間與年齡分布）等資料，供作災害對策細緻化之基礎資料，亦可提升民眾之防災意識與知能，並應考量婦女、老人、幼童與身心障礙者、低收入戶族群等弱勢團體之災害防救特殊需求，針對可能發生災害之場所、社區、避難路線、避難收容處所進行檢視並予以強化，並配合地方政府整體防災工作，妥善規劃各項災害預警措施，以提升避難弱勢人口之安全保障。屏東縣政府消防局亦於深耕防救報告指出，協助各公所具備自行更新疏散避難地圖之能力，建立公所自行更新村里簡易疏散避難圖機制，培育公所防救災人員有自行更新繪製圖資之技能。另行政院107年度災害防救基本計畫指出，各級政府針對淹水、海岸溢淹、斷層及海嘯等危險區域，應進行災害潛勢調查及危險度分析，並加速推動海嘯溢淹潛勢圖之建置，俾供地方政府後續規劃並建立海嘯預警措施、疏散撤離與收容安置等緊急應變作為。惟屏東縣部分鄉鎮位於海嘯災害潛勢區，製作各村（里）簡易疏散避難圖未標示海嘯災害潛勢區域線及避難路線（方向）、圖面雖繪製土石流潛勢溪流卻無圖示標註，亦欠缺影響範圍圖，未凸顯災害影響範圍、聚落交界建物群漏未納列疏散避難圖範圍、或繪製所用底圖已逾7年久未更新，建物分布及交通路網已然變動未符實際。為保障民眾於災害發生時，能迅速避難至安全處所，允宜注意加強檢核各鄉鎮市公所簡易疏散避難圖繪製內容，以準確即時掌握地區災害危險資訊。

（三）屏東縣政府為因應每年汛期颱風或豪大雨等天然災害發生，造成偏遠山區道路中斷或低窪地區淹水致災，物資運輸調度困難，並協助各公所預為整備儲存物資，及對於搶險及搶修工作，事先與廠商簽訂相關開口契約，已陸續訂定相關管考及作業規範，惟實際執行未盡周妥，允宜積極落實物資儲備及檢查，加速災害搶險及搶修工作之進行，以確保糧食及民生用品之迅速供應及災民食用安全，並爭取救災時效：屏東縣轄山海環繞，因地震、颱風或豪雨交叉影響，急降雨坡地崩塌造成土石流災害，沿海地層嚴重下陷、颱風過境如逢海水漲潮則漫溢等災害頻傳均加劇致災風險。為及時提供民眾緊急避難及短期安置時所需物資，屏東縣政府協助各公所於發生大規模災害前，預先儲存防災物資及相關管理作業，確保居民糧食及民生用品之迅速供應，減低執行空投之成本與確保人員安全性，按境內危險潛勢區域劃分整備分類，於防災（汛）整備階段推估所需食物、飲用水與生活必需品之種類、民生物資安全存量，訂定調度及供應計畫，並考量儲備地點、儲備方式、儲備建築物安全等因素，制訂因應天然災害民生物資儲存管理作業要點，各公所應於每年5月汛期前，購置糧食、飲用水、禦寒衣物、盥洗用具、寢具、烹飪炊食燃料、其他民生必需用品（如衛生紙、藥品、急救箱等）7大種類防備災民生物資；購置防備災民生物資前盤點現有可用物資後，針對不

防災物資-急救箱空無一物或醫療物品逾期

足部分予以補充，並為預先購置，調查轄內及附近量販店、物資商店或物流業者、三餐熱食便當業者，建立商店聯絡人資料等與轄內物資業者簽訂開口契約或物資供應協定，結合有意願之民間團體協助，提供更完備之可調度物資資源，以因應災時提供受困民眾或安置災民使用。其防災物資儲存管理，由各公所選定適當處所儲存，注意防潮及標示，並指定專人負責，每季定期實施清點、檢查保存期限及妥善情形。

屏東縣轄內多有偏遠山區道路中斷或低窪地區淹水致災之危險潛勢區域，公共工程汛期工地防災減災作業要點第3點規定，汛期依河川管理辦法為每年5月1日至11月30日。屏東縣因應天然災害民生物資儲存管理作業要點第5點及屏東縣各鄉（鎮、市）公所訂定災害搶險搶修開口契約應行注意事項第7項規定，鄉（鎮、市）公所於每年5月汛期前，購置7大種類防備災民生物資，並應於每年5月底前完成災害搶險搶修開口契約之簽訂，物資整備宜早於5月汛期來臨之前，惟部分公所係於防汛期間6月1日後始簽訂開口契約，物資整備未盡周全；另屏東縣各鄉鎮市訂定災害搶修搶險開口契約規範於每年5月底前完成，已於前揭防汛期間，倘於契約簽訂前致災，則未能爭取救災時效及災後迅速投入救災，災前整備作業亦欠完備。為完善防災物資整備管理，允宜督促各公所超前部署於汛期前簽妥防備災民生物資、災害搶修搶險開口契約，以完備物資運輸調度並爭取救災時效。

另按屏東縣因應天然災害民生物資儲存管理作業要點第4點規定，屏東縣轄危險潛勢地區及整備分為：離島、山地易孤立地區、偏遠及淹水潛勢地區暨都會及低淹水潛勢地區等3類，其中離島、山地易孤立地區災害發生時有交通中斷危險之虞，或易受土石流影響而致住屋毀壞等綜合性災害，經劃定霧臺、三地門、來義、瑪家、春日、獅子、牡丹、滿州、泰武及琉球等10個鄉，各公所應優先積極整備防災物資，並應以部落鄰里、人口數、保全對象數等，預先購買14日之安全存量，儲存於避難收容處所或適當地點。惟離島、山地易孤立之部分地區飲用水未達14日安全存量，未敷民生基本需求；屏東市等33個鄉鎮市公所僅列管優先保全人口及土石流潛勢溪流影響範圍之保全住戶，未就轄區常住人口或短期停留人口估算災害發生時最大可能需收容數，未能掌控物資需求數量，致防備災物資數量或有不足；部分開口契約廠商位於災害潛勢地區且為保全住戶，緊急供貨履約能力尚存疑慮；部分公所防救物資存放逾期有礙災民健康，或藥品已逾期失效影響災民用藥安全、急救箱空無一物等未善盡管理職責情事。為完善防災物資整備管理，允宜督促各公所參酌行政院公共工程委員會財物採購契約範本，簽訂防備災物資開口契約條款，並確實辦理災害防救物資、器材之儲備及檢查，暨對糧食、民生必需用品加強注意盤點、定期推陳，以保障災民食用及用藥安全。

三、屏東縣身心障礙人口逐漸增加，為建置無障礙生活環境，已成立基金推動建築物無障礙設備（施）改善業務，惟行政管制情形尚欠周妥；又持續推動身心障礙者復康巴士服務，惟轄內部分地區民眾仍有未預約到車輛情形，且網路預約服務之帳號開通便利性尚有不足；另部分客運路線尚未提供無障礙公車服務，且開發行動應用軟體攸關身心障礙者交通資訊之提供，間有查詢功能未盡便利情事，允宜研謀策進相關行政管制作為，並積極提升復康巴士服務量能，鼓勵公車業者將舊有公車汰換為無障礙公車，及增進相關行動應用軟體之資訊查詢功能，以落實無障礙環境政策及保障身心障礙者權益：身心障礙者權利公約（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，CRPD），係聯合國大會於21世紀首部決議通過之人權公約，經總統於106年5月17日以華總一義字第10610026001號令公布，並依據我國身心障礙者權利公約施行法第12條規定，溯自103年12月3日生效，其中公約第9條規範，締約國應採取適當措施，確保身心障礙者在與其他人平等基礎上，無障礙地進出物理環境，使用交通工具，利用資訊及通信；又臺灣永續發展目標第9項核心目標申明，應「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，其具體目標9.3更揭櫫「提高無障礙的公共交通工具、設備與設施設置比例」。身心障礙者權益保障法第1條開宗明義規定，為維護身心障礙者之權益，保障其平等參與社會、政治、經濟、文化等之機會，促進其自立及發展，為各級主管機關之權責，查據中華民國統計資訊網資料，截至109年底止，屏東縣身心障礙人數計52,249人，較95年底之46,388人，增加5,861人（成長12.63％），身心障礙人口占全縣總人口比率為6.43％，位居全國第7高；又屏東縣109年底之65歲以上老年人口計146,353人，較95年底之105,031人，增加41,322人（成長39.34％），且老年人口占全縣總人口比率為18.01％，位居全國第5高，隨著身心障礙人數增加及人口結構步入高齡社會，建置無障礙生活環境實已刻不容緩。茲綜合各方建言，列述如次：

（一）為實踐無障礙環境政策，成立基金推動屏東縣建築物無障礙設備（施）改善業務，惟間有行政管制作為尚欠積極確實、未落實追蹤複查及列管機制等情事，允宜強化預算執行管考及落實違規裁罰制度，加強公共建築物無障礙生活環境業務之推動與相關行政管制作為，並強化跨域協調聯繫，確切落實控管機制，提升既有公共建築物無障礙設備（施）改善成效，以促進身心障礙者權利之實現：依據身心障礙者權益保障法第57條第3項規定，公共建築物及活動場所之無障礙設備（施）不符合規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善，但因特殊情形，設置無障礙設備（施）確有困難者，得由所有權人或管理機關負責人提具替代改善計畫，申報各級目的事業主管機關核定，並核定改善期限。違反規定未改善、未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者，依同法第88條第1項規定處罰。屏東縣政府為保障縣內公共建築物設備（施）供行動不便者之正常使用，促進民眾對行動不便者空間與環境之重視，於95年度設立屏東縣建築物無障礙設備與設施改善基金，迄109年度已歷15載，其間違規罰款收入預算執行情形（表4），除96年度外，決算結果均較預算短收，短收比率主要介於60％至100％之間，據內政部營建署104至108年度公共建築物無障礙生活環境及騎樓整平示範計畫業務督導考核結果，屏東縣公共建築物無障礙生活環境業務督導成績分別為85.6分、82分、71.7分、81.1分、70.7分，大致呈下降趨勢，其中108年業務評分，按其評分指標之得分率分析，該府在「分期改善計畫應改善目標值」未得分最低，及「考核期程改善完成案件數」9.6％次之，「積極作為」28.75％再次之，考核結果尚欠理想，顯示以勘查輔導替代裁罰手段之成效不彰，有待檢討依規定落實違規裁罰制度及強化預算執行管考，以有效落實無障礙環境政策。另為建構有愛無礙幸福城市，該府已研訂既有公共建築物分期分區改善計畫，截至109年9

表4  屏東縣建築物無障礙設備與設施改善基金

違規罰款收入預算執行情形

單位：新臺幣元、％

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 95 | 200,000 | 60,000 | - 140,000 | - 70.00 |
| 96 | 120,000 | 120,000 | - | - |
| 97 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 98 | 300,000 | 240,000 | - 60,000 | - 20.00 |
| 99 | 300,000 | 120,000 | - 180,000 | - 60.00 |
| 100 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 101 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 102 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 103 | 300,000 | 120,000 | - 180,000 | - 60.00 |
| 104 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 105 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 106 | 180,000 | 60,000 | - 120,000 | - 66.67 |
| 107 | 180,000 | 810 | - 179,190 | - 99.55 |
| 108 | 180,000 | - | - 180,000 | - 100.00 |
| 109 | 180,000 | - | - 180,000 | - 100.00 |

註：1.表列決算數與審定數相同。

2.107年度決算數810元為勞務契約違約金收入。

3.資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

月21日止，列管縣內依法應設置無障礙設備（施）之公共建築物總數為854件（細數合計僅811件），經勘查後認定應改善者計788件，其中待改善者計552件，占應改善總數7成以上，其中不乏轄內政府機關學校。該府於105年度第4次屏東縣公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組會議討論既有公共建築物分期分區改善計畫期程決議，屏東縣各鄉（鎮、市）公所及衛生所列於第1期實施對象，預計106年6月30日前清查、107年6月30日前提改善計畫、108年12月31日前改善完成，惟該府對於未依限提具改善計畫者，一再展期辦理期限，致有29鄉鎮市公所及14衛生所改善進度延宕；又部分建築物無障礙設備（施）不符規定且未依法改善者，雖已裁處罰鍰，惟未依規定採行積極管制及追蹤改善作為，致違規情形自106年裁罰日起，歷經3年仍未改善；另既有公共建築物分期分區改善計畫列管資料雖有更新，其中休閒、文教類之室內游泳池僅列管2件，惟依據教育部體育署全國運動場館資訊網資料，屏東縣游泳池屬室內設施者計有8座，除未提供場館興建（啟用）時間者外，其餘於建築技術規則97年7月修正施行前興建（啟用）者尚有6座；又辦公、服務類應列管之衛生所、設置病床未達10床之醫院及療養院、公共廁所及便利商店，僅列管33個衛生所，至於醫療院所等場所闕如，列管資料未盡周全完整。綜上，允宜注意檢討策進，強化預算執行管考及落實違規裁罰制度，加強公共建築物無障礙生活環境業務之推動與相關行政管制作為，並強化跨域協調聯繫，確切落實追蹤複查機制，提升既有公共建築物無障礙設備（施）改善成效，以促進身心障礙者權利之實現。

表5　109年度截至11月底止屏東縣各區身心障礙者復康巴士車輛

預約情形

單位：輛、人次

| 服務據點名稱 | 配置車輛數 | 申請服務人數 | 預約成功人數 | 未預約到車輛人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏北區 | 43 | 61,512 | 61,497 | 15 |
| 屏中區 | 34 | 42,940 | 42,755 | 185 |
| 屏南區 | 13 | 10,865 | 10,814 | 51 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

（二）持續推動身心障礙者復康巴士服務，惟轄內部分地區民眾仍有未預約到車輛情形；另網路預約服務之帳號開通因服務時間限制，致民眾使用不便，允宜強化各區服務據點車輛數量配置合理性或加強宣導共乘觀念，並增設線上申請帳號，以提升機關行政作業效率及身心障礙者復康巴士整體服務量能：聯合國於2015年提出之永續發展目標（SDGs）第11項之子項目標列載，到2030年，為所有的人提供安全的、負擔的起、可使用的及可永續發展的交通運輸系統，改善道路安全，尤其是擴大公共運輸，特別注意弱勢族群、婦女、兒童、身心障礙者及老年人的需求。該府為協助縣內身心障礙者就醫、復健及休閒等活動，提供無障礙交通服務，以提升身心障礙者外出活動之意願，促進社會參與及互動，保障其行的權益，109年度針對身心障礙者復康巴士服務業務編列預算163萬餘元，並於縣內屏北、屏中及屏南區分别委託相關單位，提供身心障礙者復康巴士交通服務，有鑑於轄內身心障礙人口數逐年成長，該府持續積極籌募復康巴士車輛資源，以滿足轄內身心障礙者乘車需求，截至109年11月底止，該府籌募之身心障礙者復康巴士共計91輛，相較108年度募集之80輛增加11輛，並於屏北、屏中及屏南各區服務據點分別配置43輛、34輛及13輛身心障礙者復康巴士；經分析該府所提供身心障礙者復康巴士服務情形相關資料，109年截至11月底止，轄內屏北區、屏中區及屏南區提出復康巴士接送需求且符合申請條件者分別計有61,512人次、42,940人次及10,865人次，未預約到車輛者分別計有15人次、185人次及51人次（表5），屏中區及屏南區未預約到車輛人數明顯高於屏北區；另查該府為滿足不同類別之身心障礙者需求，已建置身心障礙者復康巴士多元預約模式，主要區分為電話預約及網路預約兩種方式，其中網路預約方式，須先於上班時間（週一至週五上午8點至12點；下午1點半至5點半）電話聯繫客服專線開通帳號，且僅能於上班時間預約，導致民眾使用不便，建請強化各區服務據點車輛數量配置合理性，或加強宣導共乘觀念，以有效促進身心障礙者交通之便利性；另增設線上申請帳號，以提升機關行政作業效率，並增進訂車服務之便民性。

（三）為增進高齡及身障者使用公路公共運輸意願，已加強建構無障礙乘車環境，惟部分路線仍未提供無障礙公車服務；又開發行動應用軟體攸關身心障礙者交通資訊之提供，惟部分查詢功能未盡便利，允宜鼓勵公車業者將舊有公車汰換為無障礙公車，及增進相關行動應用軟體之資訊查詢功能，以創建更便捷友善之無障礙生活圈：依據公路公共運輸多元推升計畫提案原則三、各申請項目提案原則之「市區汽車客運業車輛汰舊換新」項目列載，為加速汰換高齡車輛，改善客運服務品質，客運業者可提案申請補助購置各類大客車，為增進高齡者及身障者使用公路公共運輸之意願，截至109年底止，屏東縣市區汽車客運業者已於25條市區公車路線配置無障礙或低地板公車（下稱無障礙公車），占全部28條市區客運路線比例為89.29％，且已將行駛無障礙公車班次標示於發車時刻表，惟仍有517竹田接駁及601小琉球環島接駁公車等路線未配置無障礙車輛。鑑於政府為回應聯合國永續發展目標（SDGs），已於107年12月通過臺灣永續發展目標，其中核心目標9之第3項具體目標揭示「提高無障礙的公共交通工具、設備與設施設置比例」，為增進高齡及身障者使用公路公共運輸之意願，允宜瞭解部分路線未配置無障礙公車緣由，並鼓勵公車業者將舊有公車汰換為無障礙公車，以建構更便捷友善之無障礙生活圈；另該府為協助身心障礙者免除臨櫃購票驗證身分之麻煩及保障其「行」的權益，經補助辦理專屬記名電子票證（簡稱博愛卡），及搭乘公車與通用計程車之車資，又為提供實用便利之交通資訊及服務，開發多款行動應用軟體（Mobile Application，App），包括「屏東好交通」、「Pbike屏東公共自行車」及「屏東公車」等，供民眾下載至行動裝置應用，其中「屏東公車」App除建置「查路線、找站牌、去哪裡、喜愛點」等4項主要功能外，並整合連結轉乘、旅遊、氣象、友善接送、幸福巴士、貼心巴士、查停車費、Pbike及醫院看診等資訊以提供加值服務，惟與身心障礙者攸關之乘車時刻及行駛路線營運等交通資訊（如幸福巴士、貼心巴士），尚未內建於App「查路線」功能，徒增螢幕切換頻率及減損使用順暢度，允宜積極改善軟體查詢功能，以便利民眾獲取資訊，達成行動應用軟體建置目的。

陸、決算審核綜合成果

109年度辦理適正性、合規性、效能性審計業務及追蹤查核108年度所提重要審核意見改善情形等獲致成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核財務、審定決算情形

修正歲出決算，通知繳庫1,274萬餘元，包括：（1）委辦、補助或各項計畫經費之結餘款114萬餘元；（2）保留款與預算項目不合或無須保留者1,160萬餘元（表1）。

表1　109年度修正歲出決算通知繳庫數分析

單位：新臺幣千元

| 繳庫原因 機關名稱 | 合計 | 委辦、補助或各項 計畫經費之結餘款 | 保留款與預算項目 不合或無須保留者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 12,742 | 1,141 | 11,600 |
| 屏東縣政府 | 1,141 | 1,141 | － |
| 屏東縣長期照護管理中心 | 11,600 | － | 11,600 |

註：以前年度歲出轉入數，109年度無修正通知繳庫數。本表所列係修正109年度決算之相關分析數據。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有稅籍資料未適時釐正等情形，通知稽徵機關查明依法處理，109年度補徵稅款321件，計611萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，109年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計390萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本室對屏東縣政府所提建議意見計有6項（詳乙－13至20頁），分述如次：

1.為振興經濟、帶動整體經濟動能，配合中央政策推動前瞻基礎建設計畫，惟間有計畫進度及預算執行未如預期，建請研謀善策切實依計畫期程積極辦理，並強化計畫執行進度管控措施，以提升預算執行成效，達成施政目標。

2.一般廢棄物清除處理成本龐鉅致增財政負擔，且垃圾焚化廠使用年限將屆，重置資金提撥不足，建請嚴密控管清除處理成本，並籌措設備（施）重置財源，確保廢棄物清除處理業務永續運作。

3.屏東縣列管文化資產漸增，相關調查、修復及再利用計畫及其相關經費亦隨增，財政與人力負擔持續加重，且間有未提送管理維護計畫、消防設備未配置或不堪使用、損壞未積極協助修復、資本門預算執行進度落後等，允宜審慎評估文化資產保存價值，並研謀積極開拓特色產業財源，結合民間力量擘劃因地制宜觀光策略，充分運用有限資源，強化公私協力合作，以期文化資產保存永續發展。

4.屏東縣老年人口數與老化指數均居全國前段，高齡者長期照顧及醫療照護需求與日俱增，建置符合高齡者長期照顧需求，已刻不容緩，惟執行長期照顧及失智照護等服務，仍有部分服務涵蓋範圍偏低或未能如預期布建、照護人力不足、整體服務使用率約4成等，鑑於未來人口老化與家庭結構改變趨勢，整體照顧體系及財務負擔等各面向將面臨嚴峻挑戰，建請通盤考量長照服務實際需求與執行量能，賡續戮力布建長期照顧業務涵蓋範圍，並拓展多元化照護服務網絡，縮短長期照顧需求與服務落差，並擴增照服人力資源，完善長照服務輸送體系與品質。

5.各校為改善學習環境提升教學品質及提高校園安全防護，逐步建置數位教學教室、校園電子圍籬及監視系統，惟採購過程未臻嚴謹或規劃欠周，教師對於教學系統操作未盡熟稔，電子圍籬又缺乏參考案例，致降低數位教學系統及校園防護功效，影響採購效益，且後續維護費用均待及早籌措，建請通盤檢討研謀善策，以發揮系統建置功效，增進師生福祉。

6.近5年屏東縣年度總決算歲入歲出均為賸餘，公共債務餘額亦創新低，財政努力與推動減債成效已逐年顯現，惟債務比率仍達債限6成以上，且向各基金專戶以納入集中支付方式調度周轉金數額仍鉅，財政狀況允宜賡續改善；復因中央推動前瞻基礎建設計畫，積極爭取各項重大建設，未來籌措自籌款成長受限且嚴峻，更增添後續年度財政收支及公共債務舉借額度壓力，影響財政自主程度與施政推展及資源配置產生排擠效應，建請積極開源節流及賡續厲行財政改革，審慎控管債務，並預為因應前瞻基礎建設計畫執行期間各年度歲出總額暨債限變動情形，以健全地方財政。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於109年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者1件（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

屏東縣後壁湖漁港漁民休憩中心，原為屏東縣政府出租土地予恆春區漁會作為興建漁民教育訓練及休憩之用，雙方於87年8月簽訂租用土地契約書，租期9年，明訂土地不得轉租，亦不得興建原租用目的以外之建物，惟漁會於91年5月完成第1期工程並取得使用執照後，未依原計畫經營，於96年6月將土地及地上物出租予後碧湖股份有限公司，並以經營旅館業為主，租約期限自96年6月至115年12月止；嗣縣政府（業務主辦機關為104年7月1日成立之屏東縣海洋及漁業事務管理所）於105年2月25日與該漁會簽訂後壁湖漁港漁民休憩中心委託經營管理契約，委託期間為105至114年。經查核結果，核有屏東縣政府自87年將土地出租漁會興建漁民休憩中心，續約過程未依土地法規定報經縣議會同意及行政院核准，且漁會違約將土地轉租超逾10年以上，卻未依約終止租約，對漁會積欠鉅額土地租金及各項權利金亦怠於催收，影響政府權益；另漁民休憩中心依法應屬須編列公務預算興建之公共設施，惟縣政府為使該建物順利擴建並招商，改認屬一般設施而由投資人進行建設經營，且實際經營內容為旅館業，與以非營利性質提供漁民訓練及休憩使用之目的不符，未達成原土地出租使用效益；又縣政府明知漁民休憩中心長期對外經營旅館業，與原定發展漁業服務漁民非以營利為目的之原意不符，且住宿費率遠高於契約規定，惟歷次稽查過程卻未舉發違約情形，持續縱容其違法經營，未有效達成服務漁民之效益，影響政府威信及公權力。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類65項（表3，甲－62頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有補助民眾安裝住宅用火災警報器，確保民眾生命及財產安全，惟部分補助案件核有重複裝設情事，有待檢討確實辦理審核及裝設作業；部分交通違規通知單應到案日期距舉發日期未足或超逾法定期限，且有未於規定期限內移送處罰機關、未於法定期限內逕行裁決等情事，均有待檢討改善；部分刑案證物室未備有滅火設備、通風設備損壞、存放非屬證物之物品；又管理人未每日清點保管之證物、未詳實記錄證物存放及領取資料，且證物管理聯合督考小組未限期完成督導報告，均有待檢討改善等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有中央對市縣政府計畫及預算考核結果，屏東縣4大面向考核成績均較108年度進步，並獲撥獎勵金，惟部分項目考核成績尚欠理想，有待檢討研謀策進；歲入短收金額及比率較往年持續擴增，且應收保留數大幅增加，間有未衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算情事，歲入預算籌編亟待切實檢討，並加強清理應收保留數，積極開拓經常性財源，以利財政永續發展；近年資本支出預算保留金額龐鉅，資本支出計畫保留情形經中央考核成績略有上升，惟全國排名退步，且部分重大計畫預算執行進度仍有落後，亟待加強檢討策進等42項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有公共債務未償餘額已逐年控減，且年度債務管理績效經中央考評成績斐然，惟債務比率仍接近債限6成；又近年配合中央推動前瞻基礎建設計畫，及因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採行各項延稅、降稅、減徵（免）等紓困措施，財政狀況日益窘困，有待賡續檢討改善及積極籌謀因應；近年來持續推動校園閒置空間活化再利用，惟未適時公開學校餘裕空間使用或租借情形，亦未定期至學校實地清查，又部分學校尚未成立空間活化小組，允宜研謀改進；為提供弱勢團體及生活陷於困境之民眾關懷物資，設置物資銀行並訂定相關管理規範，惟間有布點位置與潛在需求人口所在區域未臻配合，且原住民地區物資據點僅服務輔導個案，又物資管理尚欠妥適、部分個案幾乎全年領取物資且單月領用超逾規定額度、受贈物資徵信作業未盡嚴謹、管理規章未隨實際情形異動適時修正，允宜研謀改進等8項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有為鼓勵青年回鄉創業，已設置青創基地，惟屏東縣青年創業聚落進駐店家近年營收呈下降趨勢，部分營業時間與規定不合；另職人町進駐店家計收權利金基準缺乏客觀依據，均尚待檢討改善；勝利星村創意生活園區已漸形塑成特色產業聚落，串聯交通網絡與商家進駐陸續布建完成，惟實際收取租金及固定權利金核與自治條例未臻切合、委託經營招商允宜適時檢討評估經營權利金收取之可行性，且尚未成立商家經營成效評估委員會，均有待檢討改善；琉球鄉衛生所附設護理之家營運移轉案已營運，惟入住民眾人數未如預期，允宜研謀改進措施，避免經營遭遇困難等4項。

5.對於採購作業提出意見者，計有未能覈實辦理施工廠商履約情形計分機制作業，亟待檢討改進；辦理體育館整修統包工程對於工項單價控管得當，有效節省公帑，惟專案管理廠商未善盡細部設計成果審查之責，致增加設計階段期程，允宜注意檢討改進等2項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有為解決未登記工廠長久既存問題，並配合修正後工廠管理輔導法，輔導縣內未登記工廠合法化，惟間有新增未登記工廠遭裁處停工後仍未立即停工及限期完成工廠登記等情事，均有待加強檢討策進；為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已輔導轄管果菜市場辦理防疫整備工作，惟有果菜市場緊急應變計畫未盡完備、未定期檢討與更新，及應變小組各成員之業務分工與緊急聯繫窗口未明確等情事，有待檢討改善，以確保果菜市場正常營運；為達成「安居樂業」願景，將打造觀光首都列為施政總目標之一，並辦理旅宿稽查取締及輔導管理相關工作，惟非法旅宿數量持續攀升，違法業者透過網路散布、播送或刊登營業訊息，相關行政管制工作，亟待檢討研謀改進等6項。

三、稽察違失之成果

（一）移送檢調機關偵辦者

109年度移送檢調機關偵辦並報告監察院者1件。因內容屬密件，不予摘述。

（二）通知各機關查明經處分者

本室於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）通知機關查明處理業經處分之違失案件1件，係屏東縣政府警察局枋寮分局取得執行（債權）憑證後，迄行政執行期間屆滿，均未依規定清查受處分人之所得資料以再移送強制執行，受處分人員1人次，核予申誡處分。本室對於通知各機關查處者，已要求其提出改善措施，並予以列管追蹤查核，期能有效發揮審計功能。

四、108年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形

本室於108年度監督各機關年度預算執行結果，經予修正歲出決算，通知繳庫1,854萬餘元，截至109年度止，已全數繳庫。茲將各機關處理情形列表如次（表2）：

表2　108年度修正歲出決算通知繳庫數追蹤查核情形

| 機關名稱 | 修正決算通知繳庫數 | 已繳庫數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 18,541,740 | 18,541,740 |  |
| 屏東縣政府 | 8,374,200 | 8,374,200 | 其中6,285,701元，縣庫原未撥款。 |
| 屏東縣長期照護管理中心 | 10,167,540 | 10,167,540 | 其中7,506,213元，縣庫原未撥款。 |

單位：新臺幣元

五、108年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於108年度審核報告提列之重要審核意見計有65項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者20項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者45項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見19項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表3  審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關 （計畫）名稱 | 109年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 108年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善 辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 65 | 3 | 42 | 8 | 4 | 2 | 6 | 65 | 20 （30.77％） | － | 45 （69.23％） |
| 小計 | 64 | 3 | 42 | 8 | 3 | 2 | 6 | 65 | 20 | － | 45 |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 33 | － | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 38 | 10 | － | 28 |
| 民政處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 地政處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 消防局主管 | 3 | 1 | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 農業處主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 衛生局主管 | 8 | － | 7 | － | 1 | － | － | 5 | 2 | － | 3 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 6 | － | － | 6 |
| 警察局主管 | 3 | 2 | 1 | － | － | － | － | 6 | 2 | － | 4 |
| 文化處主管 | 4 | － | 3 | － | － | － | 1 | 3 | 3 | － | － |
| 財稅局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 小計 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助財團法人 （註3） | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.政府捐助財團法人之重要審核意見，置於「戊、附錄」、「參、政府捐助財團法人效益評估表之查核」項下。