乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

縣政府主管

（一）公共債務未償餘額已逐年控減，且年度債務管理績效經中央考評成績斐然，惟債務比率仍接近債限6成；又近年配合中央推動前瞻基礎建設計畫，及因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採行各項延稅、降稅、減徵（免）等紓困措施，財政狀況日益窘困，有待賡續檢討改善及積極籌謀因應		乙－21

（二）中央對市縣政府計畫及預算考核結果，屏東縣4大面向考核成績均較108年度進步，並獲撥獎勵金，惟部分項目考核成績尚欠理想，有待檢討研謀策進		乙－22

（三）歲入短收金額及比率較往年持續擴增，且應收保留數大幅增加，間有未衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算情事，歲入預算籌編亟待切實檢討，並加強清理應收保留數，積極開拓經常性財源，以利財政永續發展		 乙－24

（四）近年資本支出預算保留金額龐鉅，資本支出計畫保留情形經中央考核成績略有上升，惟全國排名退步，且部分重大計畫預算執行進度仍有落後，亟待加強檢討策進		 乙－25

（五）施政工作計畫已導入績效管理機制，惟間有績效目標值之訂定略顯寬鬆、重複訂定相同績效衡量指標、績效目標值未能以量化數據呈現等情事，尚待檢討改善	 	乙－26

（六）為振興經濟及帶動整體經濟動能，配合中央政策執行前瞻基礎建設計畫，惟間有執行進度落後，驗收期程及付款行政程序逾1年仍未完成等情事，亟待積極研謀策進		 乙－27

（七）屏東縣部分墓區違法擴張，部分殯葬用地違反土地使用分區管制或被占用，允宜檢討改善		 乙－30

（八）為建立原住民特色花卉產業，以原鄉百合花為示範作物，藉營造串連原鄉農民互惠模式，發展原鄉百合產業，前期規劃建置花卉馴化、落地示範區等最佳化生長環境，惟事前規劃及前置作業有欠周全嚴謹，肇致公帑虛擲，且部分區域建置後缺乏管理致雜草叢生，又補助經費報結逾規定期限，遭扣罰補助款，亟待檢討改善		 乙－31

（九）補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅戶數已有略增，惟優先補助對象比例相對仍低，允宜積極督導執行機關主動發掘與提報，改善其居住環境與安全		 乙－32

（十）為解決未登記工廠長久既存問題，並配合修正後工廠管理輔導法，輔導縣內未登記工廠合法化，惟間有新增未登記工廠遭裁處停工後仍未立即停工及限期完成工廠登記等情事，均有待加強檢討策進		 乙－33

（十一）為實踐無障礙環境政策，成立基金推動屏東縣建築物無障礙設備（施）改善業務，惟間有未貫徹行使公權力、業務推動經上級機關考核結果未臻理想、行政管制作為尚欠積極確實、未落實追蹤複查機制、列管資料未盡周全完整等情事，亟待通盤檢討策進		 乙－34

（十二）辦理道路維護管理作業，制度尚稱完善，路況維護成績優異，惟尚未依規定編定養護手冊及未訂定公路災害搶修處理要點，有待檢討改善		 乙－36

（十三）未能覈實辦理施工廠商履約情形計分機制作業，亟待檢討改進		 乙－36

（十四）辦理體育館整修統包工程對於工項單價控管得當，有效節省公帑，惟專案管理廠商未善盡細部設計成果審查之責，致增加設計階段期程，允宜注意檢討改進		 乙－37

（十五）為提升生活環境品質及避免水域水質污染，持續推動污水下水道系統建設，惟間有計畫執行進度落後、公告污水下水道開始使用區域比例仍低、尚未依規定擬具污水下水道使用費開徵日期報請議會審議等情事，有待加強檢討改善		 乙－37

（十六）重視文教資源不足地區及學習弱勢族群學生之教育問題，已辦理補助偏遠地區及非山非市學校教育經費，惟部分學校資本門補助經費規劃欠周，致減損預期效益，且有部分偏遠地區學校代理教師比例偏高、結報經費未列明全部實支明細等情事，允宜妥謀善策，強化預算執行效能及控管機制，以維持偏遠地區學校師資穩定及基礎教育環境品質		 乙－38

（十七）近年來持續推動校園閒置空間活化再利用，惟未適時公開學校餘裕空間使用或租借情形，亦未定期至學校實地清查，又部分學校尚未成立空間活化小組，允宜研謀改進		 乙－39

（十八）辦理屏東縣縣立東新國民中學游泳池擴建整建營運移轉案，順利進入營運階段，惟未依預算法及會計法等相關規定確實編列預算，允宜注意研謀改進		 乙－39

（十九）屏東縣流浪動物公立收容所新建工程進度未如預期；又屏東縣公立犬貓中途之家部分動物收容期間逾1年，且未絕育寵物飼主通知書及裁處量能有待提升，均待研謀改善		 乙－40

### （二十）鑑於銀合歡危害恆春半島之生物多樣性，配合中央林務機關執行銀合歡移除計畫，惟面臨經費、法令及環境之限制，允宜協同相關單位研謀善策，提升銀合歡移除量能，俾利恢復原有植群景觀		乙－40

### （二十一）為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已輔導轄管果菜市場辦理防疫整備工作，惟有果菜市場緊急應變計畫未盡完備、未定期檢討與更新，及應變小組各成員之業務分工與緊急聯繫窗口未明確等情事，有待檢討改善，以確保果菜市場正常營運		乙－41

### （二十二）為因應少子女化趨勢及減輕家長負擔，持續推動兒童托育業務，惟社區公共托育家園供不應求，未滿2歲嬰幼兒家外送托比率未及計畫目標，又托育人員在職訓練課程開設類別尚欠均衡、托嬰中心所收2至3歲幼兒教育權益仍待加強維護，允待研謀改善		乙－42

（二十三）持續推動身心障礙者復康巴士服務，惟轄內部分地區民眾仍有未預約到車輛情形；另網路預約服務之帳號開通因服務時間限制，致民眾使用不便，允宜研謀改善		 乙－43

### （二十四）為照顧因家庭發生重大變故而離開親生家庭之兒童及少年，持續推動寄養安置服務，惟轄內寄養家庭父母年齡結構逐年老化，又寄養安置費支付標準低於中央規定基準、職前訓練課程目標達成情形欠佳，亟待研謀改善		乙－44

### （二十五）為提供弱勢團體及生活陷於困境之民眾關懷物資，設置物資銀行並訂定相關管理規範，惟間有布點位置與潛在需求人口所在區域未臻配合，且原住民地區物資據點僅服務輔導個案，又物資管理尚欠妥適、部分個案幾乎全年領取物資且單月領用超逾規定額度、受贈物資徵信作業未盡嚴謹、管理規章未隨實際情形異動適時修正，允宜研謀改進		乙－44

### （二十六）為鼓勵青年回鄉創業，已設置青創基地，惟屏東縣青年創業聚落進駐店家近年營收呈下降趨勢，部分營業時間與規定不合；另職人町進駐店家計收權利金基準缺乏客觀依據，均尚待檢討改善		乙－45

### （二十七）勝利星村創意生活園區已漸形塑成特色產業聚落，串聯交通網絡與商家進駐陸續布建完成，惟實際收取租金及固定權利金核與自治條例未臻切合、委託經營招商允宜適時檢討評估經營權利金收取之可行性，且尚未成立商家經營成效評估委員會，均有待檢討改善		乙－46

### （二十八）為保存及再現地方文化與人民共同記憶，推動屏東縣國家文化記憶庫計畫，並經文化部考評獲取佳績，惟部分已完成權利盤點之文化資財未能數位化，或因授權問題影響網站資料開放程度；又屏東縣數位典藏網站部分藏品與屏東縣國家文化記憶庫網站內容相同，惟詮釋資料未盡一致，均有待檢討改善		乙－47

### （二十九）為有效利用土地資源，活化墾丁教師會館，辦理屏東縣墾丁公教會館及多功能設施BOT案，惟執行進度緩慢，亟待積極檢討改進		乙－48

（三十）為達成「安居樂業」願景，將打造觀光首都列為施政總目標之一，並辦理旅宿稽查取締及輔導管理相關工作，惟非法旅宿數量持續攀升，違法業者透過網路散布、播送或刊登營業訊息，相關行政管制工作，亟待檢討研謀改進		乙－48

### （三十一）劃設公告屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區，成為全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區，惟經營管理計畫書及其相關配套措施未及時核定，未能有效保障民眾旅遊權益及維護觀光品質，有待檢討改善		乙－49

### （三十二）為管理縣有財產及維護公產權益，訂定財產管理自治條例暨被占用不動產清查及處理計畫，惟仍有土地被占用數量增加、未列管追收使用補償金、土地及房屋閒置、計畫規範與實際執行脫節、業務主管機關列管資料疏漏等情形，亟待強化管理及有效使用縣有不動產		乙－50

### （三十三）以前年度應收未收行政罰鍰清理率較往年提高，惟清理比率尚低，且帳列5年以上者，金額仍屬龐鉅，件數有逐年攀升趨勢，亟待加強檢討改進，積極催收及清理債權		乙－51

民政處主管

屏東縣恆春戶政事務所門牌未依限完成釘掛作業，或尚未於門牌點位維護系統完成標註位置，均有待檢討改進		乙－56

地政處主管

為健全地籍管理及促進土地利用與發展，賡續辦理地籍清理工作，惟執行情形仍有未竟之處，有待檢討研謀策進		乙－57

消防局主管

1.為有效管理建築物消防安全事務，賡續辦理消防安全設備檢修申報與查察處理業務，已略具成效，惟仍有部分場所消防安全設備檢修申報未合格，且檢（複）查不合格率間有提高情形、公告消防安全檢查不合格場所及張貼不合格標誌數量互有出入、部分納骨堂（塔）未列於消防安全設備應檢修申報清單，亟待通盤檢討研謀策進		 乙－59

2.補助民眾安裝住宅用火災警報器，確保民眾生命及財產安全，惟部分補助案件核有重複裝設情事，有待檢討確實辦理審核及裝設作業		乙－59

3.持續編列預算購置汰換消防車輛裝備器材，惟仍有消防車輛配置未達規定標準，且消防車輛及裝備逾齡使用比率仍高，亟待積極檢討策進，以強化災害防救能量		乙－60

農業處主管

（一）對漁會積欠鉅額土地租金及各項權利金怠於催收；明知漁民休憩中心依法應以非營利性質提供漁民訓練及休憩使用，卻任由漁會違法轉租廠商經營旅館營利，且經多次稽查卻未予舉發，持續縱容違法經營，均有待檢討改進		 乙－62

（二）已辦理死亡畜禽化製流向稽查作業，惟化製場原料數量及重量統計數據不合理，且年度開始後3個月始辦理化製原料運輸車資料造冊，允宜注意化製場登載數據之合理性，並落實化製原料運輸車管控作業		 乙－63

（三）狂犬病免疫覆蓋率未及目標值，又預防注射資料登打率及開業獸醫師電子作業開通率有待提升，狂犬病預防注射證明書使用管理及防疫物資收發管理作業有待檢討改進		 乙－64

衛生局主管

（一）為提供失智者及家庭照顧者多元複合支持服務，持續推動失智照護服務計畫，惟間有部分醫療院所仍未參與失智症共同照護中心，且轄內尚未設有失智症團體家屋、失智症公共識能率指標之訂定與中央施政目標存有差距、個案滿意度調查工作之後續追蹤機制尚欠完善，允宜檢討改善		 乙－66

（二）為提升長期照顧需求者與照顧者之生活品質，持續建構長期照顧服務體系，惟間有部分鄉鎮仍未設置日間照顧中心，且各鄉鎮市長期照顧服務宣導場次呈懸殊情形、營養餐飲特約計畫書審查及橫向聯繫作業未臻周全、部分特約長期照顧服務未能於期限內處理完竣，允宜研謀改善		 乙－67

（三）為營造良善之食安環境，持續辦理食品衛生檢驗工作，惟間有未於規定期限召開食品安全會報、會報紀錄尚未公開、部分食品檢驗項目不合格比率偏高且高於全國平均值、稽查食品業者家次減少而限期改善比率增高、餐飲衛生管理分級評核優良家數逐年減少、網站公開評核通過資訊尚欠合時、學校餐飲衛生稽查及抽驗數量逐年減少等情事，有待研謀改善		 乙－68

（四）為落實精神衛生照護政策及強化自殺防治工作，獲上級政府補助推動整合型心理健康工作，惟屏東縣以固體或液體物質自殺及自為中毒方式自殺死亡比率仍高於全國平均值，且自殺通報比率逐年下降，又間有精神醫療資源配置仍欠均衡適足、精神疾病患者社區家訪工作逾期辦理等情事，允待檢討改善		 乙－70

（五）為照顧弱勢長者健康，同時減輕醫療成本及家庭、社會負擔，已提供老人健康檢查服務，並協調合約醫療院所提供免費專車接送，惟執行結果未達預期目標，部分鄉鎮目標達成率甚至低於6成，且部分醫療機構未有民眾使用專車接送服務，有待研謀改善		 乙－70

（六）為杜絕毒品氾濫，維護人民健康福祉，持續推動毒品防制工作，惟間有個案管理人力平均管理案量超逾規定合理案量比、毒品危害講習出席人數比率未及8成，且呈逐年下降趨勢等情事，允待檢討改進		 乙－71

（七）琉球鄉衛生所附設護理之家營運移轉案已營運，惟入住民眾人數未如預期，允宜研謀改進措施，避免經營遭遇困難		 乙－71

（八）為提升肝癌防治成效及維護民眾健康，持續推動B、C型肝炎擴大篩檢服務，惟針對篩檢陽性個案之追蹤管理機制尚欠周延，另對於C型肝炎中高風險潛勢區域，尚未採取積極防治措施，亟待檢討改進		 乙－72

環境保護局主管

（一）資源回收推動成果經中央主管機關考核榮獲佳績，且廚餘回收再利用量呈現上升趨勢，惟間有鄉鎮資源回收率連年未達目標、回收資源物清理不及且未妥善貯存、廚餘廢棄物未妥適分類回收再利用、紙餐具循環友善店家加盟情形尚欠踴躍、資源回收關懷計畫執行狀況仍有未逮等情事，有待持續檢討策進		 乙－75

（二）為提升河川水質及促進沼液沼渣資源化，辦理畜牧廢水氨氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫，惟河川污染指數及污染削減量間有未如預期情形，且畜牧業者仍多未採行畜牧糞尿資源化處理措施，有待持續研謀策進		 乙－77

（三）依年度業務計畫執行固定空氣污染源許可及稽查管制等措施，惟部分污染物納管實際排放量與許可排放量差距頗大，且有空氣污染防制費申報錯誤率偏高、領有操作許可證之公私場所申報各製程使用原燃料之實際用量已逾許可核定量、逾期申報檢測結果、未依固定污染源許可證內容設置或操作等情事，有待加強檢討改善		 乙－77

（四）為強化柴油車排煙管制成效，爭取補助經費辦理相關計畫，惟推動大型柴油車調修燃油系統或加裝空氣污染防制設備補助成效未如預期，大型柴油車輛加入自主管理情形尚欠踴躍，部分檢舉熱區未納入路邊攔查地點，均有待加強檢討改善		 乙－78

（五）部分跨年度資本支出計畫未審視作業期程，合理分年編列預算，且年度歲出資本門預算留待次年執行之金額及比率逐年攀高，亟待檢討加強預算編列、執行及管制考核作業		 乙－79

警察局主管

1.近3年查獲毒品重量逐年鉅幅攀升，而查獲毒品件數及嫌疑犯人數則呈下降趨勢，毒品案件溯源追查量能尚待提升；列管涉毒熱點營業場所未進行第三方警政聯合稽查，或該類場所負責人未納入反毒通報網絡；少年涉毒案件查獲情形與教育單位通報毒品案件情形存有落差；毒品犯罪嫌疑人尿液採驗逾規定期限送檢，又應受尿液採驗人經通知後未到驗，均有待檢討改善		 乙－80

2.部分交通違規通知單應到案日期距舉發日期未足或超逾法定期限，且有未於規定期限內移送處罰機關、未於法定期限內逕行裁決等情事，均有待檢討改善		 乙－82

3.部分刑案證物室未備有滅火設備、通風設備損壞、存放非屬證物之物品；又管理人未每日清點保管之證物、未詳實記錄證物存放及領取資料，且證物管理聯合督考小組未限期完成督導報告，均有待檢討改善		 乙－82

文化處主管

1.為落實文化資產之保存及維護，推動文化資產保護相關工作，惟轄內部分有形文化資產位於災害潛勢區並已損壞，未能及早修繕（復），且間有欠缺管理維護計畫或防災及緊急應變計畫、未配置消防設備或消防設備不堪使用等情事；另多數無形文化資產尚未訂定保存維護計畫，且間有尚未認定保存者，均有待加強研謀改善		 乙－84

2.近3年度歲出預算保留數額及比率雖有下降趨勢，惟仍屬偏高，其中資本門預算連年超過8成留待以後年度執行；又以前年度歲出未結清數占轉入數之比率雖已逐年下降，惟金額仍為龐鉅，排擠後續施政工作推展，均有待持續檢討改善		 乙－85

3.為修護及活化恆春半島於臺灣歷史重大涉外事件場域，推動牡丹社事件再造歷史場域計畫，並建立專屬網站及臉書進行宣傳，惟計畫及預算執行進度較預期落後，相關數位行銷成效有欠理想，均有待積極研謀改進		 乙－86

4.為完整保存活化屏東機場鄰邊日遺宿舍群，帶動地方發展，辦理屏東飛行故事再造歷史場域第2期計畫，惟其中憲光十村修復工程，因土地及建物使用爭議未決，已修正計畫刪除辦理，影響整體計畫目標之達成，亟待檢討研謀改善		 乙－87

財稅局主管

1.受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分促參案件營運困難，允宜及早因應訂定協助民間機構紓困及振興措施對策		 乙－90

2.近3年稅課收入均有超收情形，地價稅稅籍及使用情形清查作業，獲財政部評定為績優機關，惟仍有部分地方稅籍資料未能適時釐正，允待檢討策進改善		 乙－90

3.為防止及清理欠稅，已訂定相關作業規範及計畫加強執行，惟經中央政府考核結果，分數及全國排名仍較往年退步，且間有地方稅徵起績效降低幅度甚大及舊欠實徵率仍有提升空間、未徵數餘額龐鉅等情形，亟待加強檢討改善		 乙－91

壹、縣議會主管

縣議會主管僅屏東縣議會1個機關，主要職掌為議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、縣政府及縣議員提案事項，及審議縣決算之審核報告，接受人民請願等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括議決縣規章及自治條例案、預算案等重要事項，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係議員出國考察受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響而尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入未編列預算數，決算審核結果，審定實現數11萬餘元，主要係收回以前年度歲出。

2.歲出預算數3億927萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,498萬餘元（85.68％），應付保留數555萬餘元（1.80％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億7,054萬餘元，預算賸餘3,872萬餘元（12.52％），主要係進用員額較預算減少，人事費之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計173萬餘元，決算審核結果，審定實現數172萬餘元（99.59％），減免數7,078元（0.41％），主要係第19屆第2次定期會議員施政總質詢委外聽譯登打費結餘款。

貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位9個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分、災害防救相關預算執行之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅屏東縣政府1個機關，掌理民政、原住民行政、客家事務、城鄉發展、工務、水利、教育、農政、地政、社政、勞動暨青年發展、文化行政、傳播暨國際事務、交通旅遊、人事、政風、主計及研考等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫49項，下分工作計畫49項，包括辦理縣管河川疏濬及河道整理、推動興建雨、污水下水道及既設水道維護、擘劃觀光藍圖，透過城市整合發展觀光及資訊活動推廣與行銷，並結合在地資源推廣生態觀光旅遊、溪流水質整治，創造綠水生活園區、建置友善停車空間，解決民眾停車問題、強化生活圈交通路網串聯及提升交通旅運服務、加強九年一貫課程推展及國中技藝與生涯發展教育、改善教學環境及發展學校特色、建置友善運動設施環境、構建社區公共托育設施、托育資源中心、社會福利綜合館，就近提供家庭支持性服務、營造客庄文化場域、發展原鄉部落特色產業及休憩觀光、加速農畜產業科技化與生質能源再利用、拓展農產品行銷通路帶動觀光產業發展、打造高齡者宜居環境，普設原住民部落文化健康站與布建社區照顧關懷據點及身心障礙者社區式多元服務站點、創建友善就業環境空間協助青年創業及就業等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者35項，主要係中林排水（第三期）治理工程、武洛溪大仁支線排水治理（第二期）工程、自來水用戶設備外線補助計畫、生活圈道路交通系統建設計畫、鄉（鎮、市）道路排水及附屬設施改善工程、屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程、學校設置半戶外球場計畫、國民中小學校園數位建設計畫、屏東市眷村街道空間再造計畫－漫步阿猴城－眷村周邊綠網串聯計畫、屏東縣中正勝利路停車場公園興建工程、琉球新漁港港埠用地開發工程、殺蛇溪生活心樂章地坑及水池活化工程、新園產業園區開發案地上物查估補償金及救濟金發放作業、屏東藝術館專業展演劇場升級整建工程、恆春地方文化中心興建工程委託規劃設計監造案、建置部落之心示範點計畫、原住民族產業創新價值計畫－布建通路據點－購、食、趣、遊複合拓銷心據點計畫、萬巒鄉泗溝村風雨球場工程、高樹鄉南華運動公園興建工程等，因計畫、合約等期程跨年度，或尚在執行中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數241億636萬餘元，經追加預算42億1,060萬餘元，追減預算5億5,747萬餘元，合計277億5,949萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數140萬餘元及減列實現數2,072萬餘元，係減列誤列於營業盈餘及事業收入之財產孳息與雜項收入，改列為財產收入及其他收入，暨減列應退還之中央政府補助款收入；審定實現數234億5,575萬餘元，應收保留數32億8,469萬餘元，主要係生活圈道路交通系統建設計畫、中林排水（第三期）治理工程、屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程、屏東市眷村街道空間再造計畫、南埔埤排水支線治理工程等上級政府補助款及中央特別統籌分配稅款尚待核撥，暨疏濬工程土石標售收益尚待收取；合計決算審定數為267億4,044萬餘元，較預算短收10億1,905萬餘元（3.67％），主要係中央補助款按計畫實際執行情形核撥，及河川疏濬土石標售收入未如預期。

2.以前年度歲入轉入數計54億7,876萬餘元，決算審核結果，審定實現數24億4,266萬餘元（44.58％）；減免數3億9,208萬餘元（7.16％），主要係中央補助款按計畫實際執行情形核撥，保留餘數爰予減免；應收保留數26億4,400萬餘元（48.26％），主要係前瞻基礎建設計畫之整建長照衛福據點、三西和農場滯洪池工程用地費、改善政府動物管制收容設施計畫等上級政府補助款及中央特別統籌分配稅款尚待核撥，暨大潮州地下水補注湖工程砂石標售收益仍待繼續收取。

3.歲出原編列預算數294億7,625萬元，經追加預算50億7,665萬餘元，追減預算10億6,376萬餘元，並因勞動暨青年發展處辦理勞工育樂中心修繕工程設計監造、農業處辦理新赤公設有機農業集團栽培區集貨場暨景觀工程等事由，經動支第二預備金3,535萬餘元，合計335億2,449萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數1,388萬餘元，係補助經費賸餘款，增列應付保留數1,274萬餘元，係補助原住民鄉禁伐補償費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數262億6,302萬餘元（78.34％），應付保留數59億2,531萬餘元（17.67％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為321億8,833萬餘元，預算賸餘13億3,616萬餘元（3.99％），主要係低收入戶生活補助、原住民保留地禁伐補償金、潮州運動公園人行環境改善工程、縣（鄉）道道路設施改善工程等經費結餘款及對屏東縣地方教育發展基金補助之賸餘，暨實際進用員額較預算減少，人事費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計87億7,010萬餘元，決算審核結果，審定實現數43億2,541萬餘元（49.32％）；減免數5億4,050萬餘元（6.16％），主要係東港鎮污水下水道系統主次幹管工程、高樹鄉C幹線雨水下水道興建工程、東港鎮中正路雨水下水道工程、武洛溪排水整治工程、道路橋梁興建等營繕工程結餘款；應付保留數39億418萬餘元（44.52％），主要係溪洲溪港東抽水站用地與地上物補償費、中林排水（第三期）治理工程、屏146線道路崩塌災後復建工程、生活圈道路交通系統建設計畫、東港鎮污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程、屏47線道路拓寬工程、屏東市歸智路（瑞光路支線）改善工程、屏東菸葉廠再造歷史現場計畫統包工程、屏東縣立圖書館整建及周邊入口景觀改善工程等工程計畫尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括（一）作業基金：屏東縣平均地權基金、屏東縣市地重劃基金、屏東縣停車場作業基金；（二）特別收入基金：屏東縣建築物無障礙設備與設施改善基金、屏東縣身心障礙者就業基金、屏東縣公共藝術基金、屏東縣公益彩券盈餘分配基金、屏東縣農業發展基金、屏東縣地方教育發展基金等共9個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理重劃貸款、市地重劃、停車場管理、建築物無障礙設備與設施改善、身心障礙者就業、公共藝術推廣及維護、社會救助、福利服務、農業發展、高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、建築及設備等21項，實施結果，計有重劃貸款、大武營重劃區計畫、國民教育等17項，因依實際情形辦理重劃貸款，或工程委託設計監造技術服務案尚未完成，或土地所有權人對都市計畫規劃尚有疑義，或按實際需要支用經費，或部分業務經費另由中央政府補助款支應，或用人費用較預計減支，或中央政府補助計畫按實際補助金額執行等，致未達預計目標；另未執行者1項，係屏東市舊酒廠重劃區計畫已於以前年度執行完成所致。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘15億6,938萬餘元，較預算賸餘6億2,975萬餘元，增加9億3,962萬餘元，約149.21％，主要係興建停車場所獲中央政府補助收入較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘6億9,239萬餘元，與預算短絀6億3,689萬餘元，相距13億2,929萬餘元，主要係屏東縣農業發展基金因農業用地變更為非農業使用所獲回饋金收入、屏東縣公益彩券盈餘分配基金實際獲配公益彩券盈餘收入等較預計增加，及屏東縣地方教育發展基金用人費用較預計減支所致。

三、提供縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核屏東縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供該府作為決定111年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

# （一）為振興經濟、帶動整體經濟動能，配合中央政策推動前瞻基礎建設計畫，惟間有計畫進度及預算執行未如預期，建請研謀善策切實依計畫期程積極辦理，並強化計畫執行進度管控措施，以提升預算執行成效，達成施政目標。

# 政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算執行期間自106至107年度止，第2期自108至109年度止。查該府執行前瞻基礎建設之項目包含城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等5類，其中包含競爭型補助計畫。依行為時各機關單位預算執行要點第15點規定，為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。行為時附屬單位預算執行要點第39點第1項規定：「各基金主管機關（單位）應督促所屬加強財務控管，提升營運（業務）績效，另對預算之執行，應隨時注意督導考核，如有實際數與預算分配數間重大差異（超過百分之十者）情形，應督促提出改善措施，並追蹤考核，考核結果除併年度考成辦理外，並應根據審計法第62條規定通知該管審計機關。各基金主管機關（單位）對補辦預算事項，應從嚴審核。各基金對其所屬各責任中心（部門）預算執行結果考核情形，應報主管機關（單位）備查。」復依中央政府各主管機關提供該府執行前瞻基礎建設計畫資料，截至108年底止，中央政府各主管機關核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助該府計30億6,943萬餘元，執行結果，截至108年底止，累計執行數25億2,217萬餘元，約82.17％，其中建設項目執行率未達80％者，分別為水環境建設及因應少子化友善育兒空間建設2項；核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助計81億6,018萬餘元，執行結果，截至108年底止，補助款分配數36億4,644萬餘元，累計執行數29億6,964萬餘元，約81.44％，其中建設項目執行率未達80％者，僅因應少子化友善育兒空間建設1項。經查該府108年度辦理第1期及第2期前瞻計畫案件，其執行計畫進度落後之因素，包含：前置作業欠周、工程招標案多次流標、人力調配未妥等情，舉如：屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫（第1期前瞻計畫核定總經費4億8,558萬元）；辦理再造歷史場域計畫，因中途政策變更，長期暫停計畫，肇致預算執行進度延宕，舉如：牡丹社事件、羅妹號事件再造歷史場域計畫（第1期前瞻計畫核定總經費8,000萬元）；部分計畫於108年下半年度始獲中央核定，至年底仍在辦理招標作業或甫完成決標，舉如：前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫補助停車場作業基金辦理屏東公園立體停車場等工程，建請研謀善策切實依計畫期程積極辦理，並強化計畫執行進度管控措施，以提升預算執行成效，達成施政目標。

# （二）一般廢棄物清除處理成本龐鉅致增財政負擔，且垃圾焚化廠使用年限將屆，重置資金提撥不足，建請嚴密控管清除處理成本，並籌措設備（施）重置財源，確保廢棄物清除處理業務永續運作。

# 屏東縣政府環境保護局為廢棄物清理法所定執行一般廢棄物之清除、處理，應依清除處理成本，向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收費用之主管機關，該清除處理成本，包括一般廢棄物清除、處理業務之所有相關成本與各項清除處理機具或設備、設施之操作維護成本及依使用年限每年平均應負擔之購置成本、復育成本，並扣除代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入，以達成廢棄物清除處理業務永續運作。依據該局提供資料，106至108年度屏東縣一般廢棄物代清除處理等收入計5億1,980萬餘元，惟該期間清除處理成本計33億4,626萬餘元，差額達28億2,645萬餘元，徵收費率未能合理反映成本，增加財政負擔，且該局自95年始設置一般廢棄物清除處理基金，於98年起由公務預算每年提撥500萬元至一般廢棄物清除處理基金作為廢棄物處理設備（施）重置成本，截至109年9月底止，該基金餘額僅4,703萬餘元，較應提撥金額不足1億1,315萬餘元，本室查核近年廢棄物清除處理費收繳及一般廢棄物清除處理基金提撥執行情形，核有：1.崁頂焚化廠將於110年底達使用年限，修建需求急迫，因預算需求龐鉅且往年未提足機具設備有關重置成本，相關擴建或更新設備經費尚待積極協調籌措；2.欠繳廢棄物處理費之鄉鎮公所已規劃還款計畫，惟欠繳金額仍鉅，允應注意控管廢棄物處理費繳納期程，以確保使用者付費及公平原則；3.幾近飽和之枋寮區域性垃圾衛生掩埋場大量堆置焚化廠停爐期間暫存之廢棄物，亟待積極處理去化等情事，建請嚴密控管相關清除處理成本，並籌措設備（施）重置財源，以期廢棄物清除處理順利遂行，符合環保政策與財政永續。

# （三）屏東縣列管文化資產漸增，相關調查、修復及再利用計畫及其相關經費亦隨增，財政與人力負擔持續加重，且間有未提送管理維護計畫、消防設備未配置或不堪使用、損壞未積極協助修復、資本門預算執行進度落後等，允宜審慎評估文化資產保存價值，並研謀積極開拓特色產業財源，結合民間力量擘劃因地制宜觀光策略，充分運用有限資源，強化公私協力合作，以期文化資產保存永續發展。

# 臺灣永續發展目標具體目標11.4積極保護我國文化與自然遺產以及在這塊土地上具有人民共同回憶與歷史軌跡的人文景觀。文化資產保存法第3條規定，文化資產指具有歷史、藝術、科學等文化價值，並經指定或登錄之有形及無形文化資產，該府於103年1月成立屏東縣文化資產保護所，掌管文化資產之保存、教育、推廣、研究、人才培育及加值運用工作等業務。為落實文化資產保護，除自籌縣款編列預算辦理相關業務，108年度獲文化部文化資產局核定補助300萬元執行「108年度屏東縣文資防護專業服務中心計畫」，規劃輔導對象為屏東縣縣定古蹟、歷史建築、文化景觀及聚落建築群計85處暨後續執行期間新增公告者，並委託辦理屏東縣文資防護專業服務中心相關工作。本室查核推動有形文化資產管理維護及保存修復情形，核有：1.部分文化資產經指定（登錄）公告逾6個月遲未提送管理維護計畫報請主管機關備查；2.部分古蹟及歷史建築未繪製乙種搶救圖、未配置消防設備或消防設備不堪使用；3.縣內文化資產間有中度或嚴重損壞，雖經廠商巡查訪視建議修繕，惟欠缺辦理經費，遲未進行修復等情事，且隨公告列管之文化資產漸增，相關調查、修復及再利用計畫及其相關經費亦隨增，惟文化資產保護所106至108年度歲出預算保留比率均達8成以上，且全年資本門預算幾近全數留待以後年度執行，預算執行進度嚴重落後；以前年度歲出未結清數逐年攀升，鉅額經費累轉以後年度執行，將排擠後續年度施政工作推展，其中106年度啟辦之「屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫」（核定總經費4億8,558萬元），因前置作業欠周、招標策略不善、人力調配未妥等，影響計畫及預算執行進度，致未能如期於108年度辦竣；另為保存恆春半島於臺灣歷史重大涉外事件史蹟，再現歷史記憶，向文化部提報申請補助「牡丹社事件、羅妹號事件再造歷史場域計畫」，執行期程為107至109年度預計總經費1億1,150萬元，期間因政策變更，暫停執行期間長達8個月，截至108年底止，累計實現數僅476萬餘元，其餘悉數保留遞延以後年度執行；又查上揭計畫經文化部於108年9月9日同意修正為「牡丹社事件再造歷史場域計畫」，並刪除109年預計執行經費3,150萬元，修正後計畫總經費8,000萬元，其中資本門預算經費5,970萬元，預計辦理歷史場域點景觀改善、恆春古城步行空間縫合改善、牡丹社事件故事館等項目，惟截至108年底累計實現數僅30萬餘元，執行進度落後。為保存及活用文化資產，實踐與兼顧在地文化永續發展，建請通盤考量有限預算資源與文化保存價值意義，審慎評估登錄及指定文化資產，並妥善調配人力，加強歷史建築修復及再利用計畫進度管控，適時擘劃因地制宜觀光策略，提升具在地特色廠商受託經營意願，帶動地方觀光產值，透過文化資產親民性，深厚歷史文化底蘊，進而達成文化資產永續發展。

# （四）屏東縣老年人口數與老化指數均居全國前段，高齡者長期照顧及醫療照護需求與日俱增，建置符合高齡者長期照顧需求，已刻不容緩，惟執行長期照顧及失智照護等服務，仍有部分服務涵蓋範圍偏低或未能如預期布建、照護人力不足、整體服務使用率約4成等，鑑於未來人口老化與家庭結構改變趨勢，整體照顧體系及財務負擔等各面向將面臨嚴峻挑戰，建請通盤考量長照服務實際需求與執行量能，賡續戮力布建長期照顧業務涵蓋範圍，並拓展多元化照護服務網絡，縮短長期照顧需求與服務落差，並擴增照服人力資源，完善長照服務輸送體系與品質。

# 國家發展委員會105年8月出版之「中華民國人口推估（105至150年）」報告指出，我國人口結構仍呈現少子高齡化趨勢，未來高齡化程度將持續增加，預估於107年後邁入高齡社會，並於115年65歲以上人口超過20％，成為超高齡社會，未來高齡者長期照顧及醫療照護需求與日俱增，除儘早培育照護醫療人力外，老年經濟安全保障亦將為政策規劃重點，衛生福利部於105年12月核定「長期照顧十年計畫2.0（106至115年）」，內容由「長期照顧十年計畫1.0」8項服務之彈性，擴大至17項服務，自106年1月1日起施行，據屏東縣長期照護管理中心統計108年長期照顧整體服務使用率約41.11％（實際服務人數13,035人/服務目標人數31,707人×100％）。又截至108年底，屏東縣內65歲以上人口已達141,120人，達總人口數之17.23％，已屬於世界衛生組織定義之「高齡社會」，老化程度高居全國第5、老化指數163.81高居全國第4，建置符合高齡者長期照顧需求，已刻不容緩。本室查核長期照顧及失智照護等服務執行情形，核有：1.因申請資格放寬且增加給付服務項目，致經費大幅增加，執行率及服務涵蓋率偏低；2.日間照顧中心仍有設置不均或部分照服單位設於土石流潛勢溪流影響範圍；3.縣內照顧服務員需求人數逐年遞增，實際從業人員無法滿足現況需求；4.失智症共同照護中心實際管理個案數未達預期目標之5成；5.列為失智照護服務計畫優先設置之社區據點，未能如期完成布建等。面對未來日益龐大照顧需求，在人力與財源有限情況下，建請通盤考量長照服務實際需求與執行量能，賡續戮力布建長期照顧業務涵蓋範圍，並拓展多元化照護服務網絡，縮短長期照顧需求與服務落差，並擴增照服人力資源，以遂行長照業務。

# （五）各校為改善學習環境提升教學品質及提高校園安全防護，逐步建置數位教學教室、校園電子圍籬及監視系統，惟採購過程未臻嚴謹或規劃欠周，教師對於教學系統操作未盡熟稔，電子圍籬又缺乏參考案例，致降低數位教學系統及校園防護功效，影響採購效益，且後續維護費用均待及早籌措，建請通盤檢討研謀善策，以發揮系統建置功效，增進師生福祉。

「前瞻基礎建設－國民中小學校園數位建設計畫」主要內容為推動建設校園智慧網路、智慧學習教室及配合12年國民基本教育課程綱要新增資訊科技教室，打造下一世代的智慧學習環境；該府於107年2月1日獲教育部核定配合推動該項計畫，總經費3億1,457萬餘元，計畫期程預定107年2月至109年12月止，分3期辦理，為順利推動上開計畫，改善學習環境提升教學品質，該府籌組前瞻計畫智慧教室採購案審查小組，將校園數位建設計畫區分為智慧教室建置財物採購、科技教室建置財物採購及智慧網路建置勞務採購等3案，由該府所屬資訊教育資源中心依功能取向訂定採購規格，經召開會議討論結果，科技教室採購部分不具異質性，採最低標方式辦理，其餘採最有利標方式辦理，截至108年底止，已建置完成之智慧學習教室計有國中40所、教室69間，國小165所、教室1,804間，資訊科技教室者計有國中11所、教室11間。另臺北市於104年不幸發生犯案歹徒利用上課期間，翻牆入校，隨機殺害一名國小女童，引起社會大眾對校園安全防護的重視，教育部國民及學前教育署爰於105年8月5日修正「強化校園安全防護機制實施計畫」相關規定，請各地方政府應檢討經費優先補助轄屬具急迫性需求學校聘用校園安全維護人力或購置維護校園安全設備等，該府近年配合上開實施計畫，逐年補助所屬各級學校建置網路監視系統、電子圍籬、緊急求助鈴及安全照明器材等校園安全防護設施，或將保全業務委外辦理，有助提高校園安全防護，保障師生安全。經本室查核該府轄管部分學校辦理改善學習環境提升教學品質及提高校園安全防護相關採購過程，1.在數位教學教室建置過程，核有：（1）智慧教室之得標廠商遭另案舉發違法情形，教育處未注意及時審查供應設備有無大陸製品，易衍生爭議，履約管理未臻嚴謹；（2）分期建置之回饋項目尚未建置完成，且不同廠商回饋項目不同，衍生系統管理及整合問題；（3）部分教師對於智慧教室建置計畫之設備操作尚未熟稔，電腦設備品項規劃亦未盡周全，與智慧網路採購建置順序未能相互配合，致未能及時發揮計畫整體效益；（4）數位教材設備安裝後報修過程未能依限完成，耐用情形亦難以預測，有待預為籌措後續維護或汰換經費等情事；2.在校園安全防護相關採購情形，核有：（1）校園電子圍籬採購尚欠普及，致乏良善案例可供參考比較，不利於周詳考量設備特性及裝設地點，減損正常發揮功效，尚待檢討既有裝設使用情形，提供良好採購案例，以利供後續建置參考，並研議將校園保全業務及電子圍籬設備採購併案辦理之可行性，以提升採購效率及設備使用效益，確實維護校園安全；（2）校園安全防護監視系統之部分監視器畫面故障反黑，允應及時修復維護警監設備正常運作，避免形成安全防護漏洞；（3）數位資訊電子產品採購規格不易精準訂定，並存有異質性，且欠缺規格、價格資料庫可供參考，亦待研酌擇選適宜之採購方式；（4）數位資訊電子產品以最有利標方式辦理者，缺乏優質競標環境，評選過程未臻嚴謹等情事。綜上，該府轄管各級學校為改善學習環境提升教學品質及提高校園安全防護，近年運用「前瞻基礎建設－國民中小學校園數位建設計畫」經費，建置智慧網路、智慧學習及科技資訊等數位教學環境，「強化校園安全防護機制實施計畫」經費，建置校園電子圍籬安全警示系統及監視錄影系統，惟採購過程未妥適規劃品項規格、建置順序及裝設地點，部分教師對於數位教學系統操作未盡熟稔，電子圍籬安全警示系統又缺乏可供參考之優良案例，致有降低數位教學系統教學成效與校園安全防護功能之虞，影響採購效益，該等系統之後續維護費用亦尚無長遠規劃，均待及早籌措，建請通盤檢討研謀善策，以發揮系統建置功效，增進師生福祉。

# （六）近5年屏東縣年度總決算歲入歲出均為賸餘，公共債務餘額亦創新低，財政努力與推動減債成效已逐年顯現，惟債務比率仍達債限6成以上，且向各基金專戶以納入集中支付方式調度周轉金數額仍鉅，財政狀況允宜賡續改善；復因中央推動前瞻基礎建設計畫，積極爭取各項重大建設，未來籌措自籌款成長受限且嚴峻，更增添後續年度財政收支及公共債務舉借額度壓力，影響財政自主程度與施政推展及資源配置產生排擠效應，建請積極開源節流及賡續厲行財政改革，審慎控管債務，並預為因應前瞻基礎建設計畫執行期間各年度歲出總額暨債限變動情形，以健全地方財政。

# 財政為庶政之母，財政體質良窳攸關地方經濟發展，政府各項施政建設與政務推展，胥賴充裕穩健財源支援運作。104至108年度屏東縣總決算歲入歲出均為賸餘，至108年度已高達22億餘元，且債務之償還連年高於債務之舉借，1年以上非自償性公共債務未償餘額決算數自104年底188億1,450萬餘元，逐年減至108年底168億9,000萬元；未滿1年公共債務未償餘額自104年底63億3,145萬餘元逐年減少，至108年底已無未償餘額，公共債務未償餘額為近5年新低，財政努力與推動減債成效已逐年顯現；又截至108年底，屏東縣1年以上非自償性公共債務未償餘額決算數占歲出總額之比率為31.84％，較107年底35.56％減少3.72個百分點，對於公共債務尚能落實債務管控措施，惟債務比率仍達債限6成以上，按直轄市及縣（市）政府債務分級管理機制，屬於應中度管理者，財政狀況仍顯窘困。另為健全中央及地方財政，嚴格控制預算赤字及公共債務餘額，落實財政紀律，財政紀律法於108年4月10日公布施行。其立法重點除將過去散見於各法規之財政紀律規範進行全面性盤整，重申落實財政紀律之精神外，並要求各級政府加強相關財務資訊公開透明，如該法第16條規定，各級政府應按季於網站公布向特種基金調度周轉金額、期間及該特種基金之會計報表。查該府104至108年底向各基金專戶以納入集中支付方式調度周轉金數額，分別為48億1,661萬餘元、55億5,343萬餘元、68億8,317萬餘元、74億4,450萬餘元、88億4,128萬餘元，5年間已增加40億餘元。又為增益庫收、撙節支出，促使各單位暨所屬機關提出開源節流計畫，及力行開源節流措施，該府訂定屏東縣政府開源節流措施獎懲實施要點據以執行，其中108年度開源績效、清理欠稅經中央考核成績分別為78.3分、74.7分，分別為受評22市縣中之倒數第3名、倒數第4名，考核成績未臻理想。另該府配合中央政府推動前瞻基礎建設計畫，業積極爭取城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等項目，相關經費已陸續支應，除由補助款挹注外，仍須籌措配合款財源，108年因土地增值稅、土石採取景觀維護特別稅較預計超收3億5,887萬餘元，及土地售價較預計增加4億253萬餘元，致自籌財源為近5年新高，達82億餘元，其餘年度屆於68至75億餘元間，占歲入比率約2成，惟前揭稅課收入與土地標售收入，受限市場交易活絡度，收入穩定性及不確定性風險相對較高，加以興建屏東市第二路外等3處立體停車場，已預計於109年度舉借自償性債務8,423萬餘元、110年度3億1,713萬餘元，更增添其後續年度財政收支及公共債務舉借額度壓力，間接影響財政自主程度與施政推展及對資源配置產生排擠效應，加重財政負擔，建請積極開源節流及厲行財政改革，審慎控管債務，並預為因應前瞻基礎建設計畫執行期間各年度歲出總額暨債限變動情形，以健全地方財政。下列開源節流相關意見，建請參採加強辦理：1.開源方面：（1）配合前瞻基礎建設計畫推動期間產生之大量砂石需求，研議檢討妥適之土石採售策略，及時因應市場兼顧穩定砂石價格，增裕縣庫收益；（2）考量都市發展兼顧市場需求與整體利益，研議發展設定地上權、促參BOT或聯合開發、都市更新等多元開發模式，達到開拓自籌財源及創造在地就業機會目的；（3）拓展在地優質農特產品與地方創生，形塑產業聚落，結合部落社區及自然景觀，打造休閒與文化觀光新據點，促進國內外遊客到訪意願，提升在地經濟產值成長；（4）積極清理舊欠稅，應收之行政罰鍰、租金、使用補償金、權利金等各項債權，落實列管追蹤與催繳機制；（5）落實使用者付費原則，確依規費法研訂規費項目及收費基準，並考量辦理費用或成本變動趨勢與經濟環境，定期檢討合理調整；（6）加強清查公有房地現況，賡續排除非法占用，並積極規劃活化閒置或低度利用房地，增進公產使用收益與效能。2.節流方面：（1）人事費規模逐年擴增，約聘僱員額占比逐年增加，允宜秉持撙節用人精神及業務實際需要，研謀檢討員額精簡與賡續推動行政流程簡化及業務資訊化，合理配置人力，提升行政效能；（2）前瞻基礎建設改善停車問題計畫之各新建停車場自償率不足，為維停車場永續經營，避免拖累政府財政，允宜及早妥謀規劃因應措施；（3）加強運用自行開發之跨域資料庫，覈實審查補助民間團體案件，強化補助案件源頭整合與管理，發揮資源共享及落實督導考核機制；（4）落實公共建設計畫成本效益評估方法，健全政府採購法規及採購稽核作業，提升履約品質管理，減少不經濟支出；（5）隨著推動長期照護服務及布建所需配合經費逐年持續增加，實際需求人口數影響服務提供及資源挹注，且排擠施政計畫與建設推展，允宜妥適擘劃長期照顧服務創新及多元化與整合資源配置，並有效控減資源重複性支出，踐行在地老化之目標。

四、災害防救相關預算執行情形之查核

災害防救法第43條及其施行細則第19條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第43條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據109年度屏東縣地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變及備援與復建經費之相關預算等。經據屏東縣政府提供災害防救預算，在總預算部分，各相關局（處）原編列預算：3億4,650萬餘元，經追加預算455萬元，並動支第一預備金65萬餘元，合計3億5,171萬餘元，執行結果，實現數7,136萬餘元、應付保留數2億5,937萬餘元，合計決算數3億3,074萬餘元，如加計災害準備金預算數4億1,289萬餘元核定動支之執行結果（實現數3,509萬餘元、應付保留數3億4,978萬餘元），合計決算數為7億1,563萬餘元（表1）。茲將年來本室審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.辦理道路維護管理作業，制度尚稱完善，路況維護成績優異，惟尚未依規定編定養護手冊及未訂定公路災害搶修處理要點，有待檢討改善。（詳乙－36頁）

2.補助民眾安裝住宅用火災警報器，確保民眾生命及財產安全，惟部分補助案件核有重複裝設情事，有待檢討確實辦理審核及裝設作業。（詳乙－59頁）

表1  屏東縣總預算相關災害防救預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 主管災害事項 | 預算數 |  |  |  |  |  |  | 決算數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 原列災害防救預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  |  | 實現數 | 應付 保留數 | 合計 |
|  |  |  |  | 小計 | 追加預算 | 動支第一 預備金 | 動支第二 預備金 | 移緩 濟急 |  |  |  |
| 合 計 |  | 764,607 | 759,404 | 5,203 | 4,550 | 653 | － | － | 106,463 | 609,166 | 715,630 |
| 災害準備金 |  | 412,896 | 412,896 | － | － | － | － | － | 35,095 | 349,787 | 384,883 |
| 小計 |  | 351,711 | 346,508 | 5,203 | 4,550 | 653 | － | － | 71,367 | 259,379 | 330,746 |
| 水利處 | 災後復建、應急、搶修搶險工程 | 187,260 | 182,760 | 4,500 | 4,500 | － | － | － | 20,274 | 147,839 | 168,114 |
| 工務處 | 災後復建、應急、搶修搶險工程 | 117,067 | 117,067 | － | － | － | － | － | 5,093 | 111,539 | 116,633 |
| 勞動暨青年發展處 | 濟助勞工遭受職業災害慰助金 | 2,142 | 1,489 | 653 | － | 653 | － | － | 2,043 | － | 2,043 |
| 消防局 | 風災、震災、海嘯災害、森林火災、輻射災害 | 45,242 | 45,192 | 50 | 50 | － | － | － | 43,956 | － | 43,956 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

五、重要審核意見

（一）公共債務未償餘額已逐年控減，且年度債務管理績效經中央考評成績斐然，惟債務比率仍接近債限6成；又近年配合中央推動前瞻基礎建設計畫，及因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採行各項延稅、降稅、減徵（免）等紓困措施，財政狀況日益窘困，有待賡續檢討改善及積極籌謀因應。

屏東縣政府財政窘困，經推行開源節流及債務改善結果，1年以上非自償性公共債務未償餘額決算數，自105年底之184億805萬餘元逐年降至109年底之166億8,000萬元，且108及109年底已連年無未滿1年公共債務未償餘額（表2）；又截至109年底止，屏東縣1年以上非自償性公共債務未償餘額債務比率為29.78％，較108年底之31.84％減少2.06個百分點，尚能秉持財政自我負責精神落實債務控減措施，且109年度中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核結果，屏東縣債務管理績效獲評為93.7分，位居全國22市縣第2名，成績斐然，惟債務比率接近債限6成，財政負擔仍屬沉重。另109年度中央對全國22個市縣政府計畫及預算考核結果，該府開源績效考核成績為83.2分，位居第14名；節流績效考核成績為80.6分，位居第11名，較108年度考核結果（80.7分、第7名）退步，均有檢討策進空間。此外，配合中央政府推動前瞻基礎建設計畫，該府積極爭取補助辦理城鄉建設、水環境建設、數位建設、因

表2  屏東縣政府公共債務負擔概況

單位：新臺幣千元

| 年底 | 受公共債務法債限管制之債務餘額 |  |  | 不列債限管制之自償性債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 1年以上非自償 | 未滿1年 | 合計 | 普通基金 | 非營業基金 |
| 105 | 22,718,371 | 18,408,052 | 4,310,319 | 107,608 | 77,528 | 30,080 |
| 106 | 19,403,569 | 17,876,141 | 1,527,427 | 81,358 | 33,139 | 48,219 |
| 107 | 18,390,000 | 17,390,000 | 1,000,000 | 44,204 | － | 44,204 |
| 108 | 16,890,000 | 16,890,000 | － | 11,432 | － | 11,432 |
| 109 | 16,680,000 | 16,680,000 | － | 29,072 | － | 29,072 |

註：1.本表不列債限管制之自償性債務餘額，均屬1年以上債務。

2.屏東縣政府105至109年底向所設基金專戶以納入集中支付方式調度周轉金（將因而同額減少屬於未滿1年債務之公庫透支款）數額，分別為55億5,343萬餘元、68億8,317萬餘元、74億4,450萬餘元、88億4,128萬餘元、96億5,055萬餘元。

3.資料來源：整理自屏東縣總決算。

應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等項目，惟仍須籌措配合款財源，加重財政負擔，復以109年初嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續擴散，該府因應疫情採行各項延稅、降稅、減徵（免）等紓困措施，影響財政收入，財政狀況日益窘困，經函請賡續加強開源節流及厲行財政改革，精進財務管理及強化債務管控，並預為因應前瞻基礎建設計畫執行期間各年度歲出總額暨債限變動情形，妥善管理，以維護財政永續發展。據復：持續統合各項開源與節流作為，提升財務效能，預為因應前瞻基礎建設計畫執行年度及以後年度歲出總額、債限額度變動情形，精進財務管理及強化債務管控，俾降低債務比率，兼顧地方建設需要及財政健全。

（二）中央對市縣政府計畫及預算考核結果，屏東縣4大面向考核成績均較108年度進步，並獲撥獎勵金，惟部分項目考核成績尚欠理想，有待檢討研謀策進。

圖1  中央對屏東縣政府計畫及預算考核結果

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

依中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點第2點規定，中央對直轄市與縣（市）政府施政計畫及預算考核範圍，包括社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行情形等4大面向。同要點第6點規定，縣（市）政府財政績效與年度預算編製及執行情形之考核，由財政部及主計總處或中央相關主管機關分別主辦；其考核項目為年度債務管理績效、開源部分、節流部分、開源節流績優案例、年度預算編製及執行情形，對於所屬區、學校與所轄鄉（鎮、市）之補助或年度預算收支管考情形等。查該府109年度一般性補助款收入預算編列150億5,578萬餘元，執行結果，實現數150億5,798萬餘元，依中央對該府109年度計畫及預算考核結果，「社會福利」項目89分、「教育」項目90分、「基本設施」項目86分、「財政績效與年度預算編製及執行」項目84分，分別位居受考評22市縣第5名、第15名、第10名及第8名，4大面向成績與全國排名均較108年度進步（圖1），並獲撥獎勵金5,727萬餘元，施政考核成效顯著，惟仍有部分面向之受評項目，核有：1.節流績效平均成績為80.6分，較108年度80.7分略為退步，排名亦退步為22市縣第11名，其中考評項目資本支出計畫預算保留情形1項，係以108年度資本支出計畫決算保留數（含應付數）占資本支出預算數比率及近2年度決算前開比率增減情形為衡量指標，經中央考核分數為73分，僅較108年度考核分數72.5分，進步0.5分，其資本支出計畫107年度歲出保留數占歲出預算數比率為56.72％，108年度比率略降為56.34％，尚無顯著改善；2.社會福利補助經費之年度預算編製與執行—社福經費自籌款，經中央考核分數為74.7分，雖較108年度68.9分進步，且名列受考評22市縣之第17名，與108年度相同，其中自籌款占社福經費比率107年度為7.60％，108年度為7.43％，未升反降。另無障礙生活環境1項，經中央考核分數為74.3分，雖較108年度70.7分進步，惟名列受考評22市縣之第19名，與108年度名列受考評19市縣之第15名相比仍較落後，尚有改善空間，其中業務評分方面僅得23.42分，實屬偏低，均有待檢討策進；3.教育面向年度預算編列與執行－指定辦理施政項目執行情形－國民中小學老舊校舍整建經中央考核分數為32分，名列受考評22市縣之第21名，較108年度100分退步，主要係109年度校舍補強工程計23校28棟，辦理期初審查及期末審查，作業較為冗長，又補強工程上網招標案件量多，多棟校舍地處偏遠及離島地區，廠商投標意願不高，多次上網皆無廠商投標，造成工程整體進度較預定落後，致考核成績未盡理想，有待加強控管計畫與工程執行進度；4.基本設施面向水利經費之雨水下水道內政部考核情形分數為75.6分，為受評22市縣中之倒數第3名，且較108年度退步，主要係108及109年度雨水下水道工程，其中對委辦或補助鄉鎮公所之工程，其執行狀況不如預期，或因工程施工用地之問題造成工程無法發包，經費皆無支用所致，有待加強督促檢討改善；另對民間團體補（捐）助案除外團體認定過於寬鬆，經中央考核扣減0.5分；未依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第5條規定，於預算書妥適表達，經中央考核扣減0.5分，均有待檢討改善，經函請檢討改善。據復：1.將持續加強控管各案件執行進度，適時檢討，以提升預算運用效率；2.積極向中央爭取各項競爭型補助款外，亦運用公益彩券盈餘累積待用數，多項福利服務媒合民間資源共同辦理。無障礙生活環境1項，經檢討為資料提交及控管不佳，並加強承辦人員訓練，以爭取110年度考評得分；3.109年共有25校31棟由該府工務處統一辦理勞務招標、補強設計審查，於109年6月11日開始陸續分批進行期初審查，同年8月13日期末審查，期末審查通過後立即通知學校上傳設計成果至校舍管理系統，以加速補強設計行政審查，再依據審查通過金額簽辦上網招標，故考核截止日同年9月30日前，僅決標1棟。110年度補強工程計有29棟已陸續上網招標；4針對補助或委辦鄉鎮公所後工程執行效率低落之情形，未來將評估自行辦理或評估各鄉鎮公所工程執行能力，作為補助依據，並針對工程發包後不定期辦理工程督導，以提高預算執行率。

（三）歲入短收金額及比率較往年持續擴增，且應收保留數大幅增加，間有未衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算情事，歲入預算籌編亟待切實檢討，並加強清理應收保留數，積極開拓經常性財源，以利財政永續發展。

109年度屏東縣總決算歲入歲出相抵賸餘11億1,838萬餘元，其中歲入預算總額457億9,275萬元，執行結果，實現數402億4,062萬餘元，應收保留數43億4,890萬餘元，合計決算數445億8,952萬餘元，較預算數短收12億322萬餘元，約2.63％，短收金額及比率，較108年度4億6,439萬餘元及1.07％均為擴增，按短收金額分析，以補助及協助收入短收12億505萬餘元居首，其餘依序為財產收入、其他收入及規費收入；另短收比率逾20％以上者1項，係財產收入短收2億2,945萬餘元達32.35％，主要係資本門財產售價收入未如預期所致，其中尤以動產售價短收2億1,911萬餘元最鉅。綜觀最近5年度（105至109年）資本門動產售價收入預算執行情形，除108年度外，其餘年度短收比率均逾4成（表3），短收原因主要係河川疏濬土石標售未如預期等不確定因素所

表3  資本門動產售價收入預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 105 | 400,000 | 132,749 | - 267,250 | - 66.81 |
| 106 | 400,000 | 98,005 | - 301,994 | - 75.50 |
| 107 | 500,000 | 151,733 | - 348,266 | - 69.65 |
| 108 | 400,000 | 303,555 | - 96,444 | - 24.11 |
| 109 | 500,000 | 280,888 | - 219,111 | - 43.82 |

註：1.表列預算數均為河川疏濬土石標售收益。

2.資料來源：本室自行整理。

致；另查109年度其他收入短收6,142萬餘元，主要係屏東縣政府環境保護局廢棄物清理費收入短收1億4,568萬餘元所致，經查該局105至107年度廢棄物清理費收入預算介於3億元至3億1,227萬餘元之間，108年度大幅擴增至4億1,200萬元，109年度則降為3億7,500萬元，執行結果，105至107年度短收金額介於1,416

表4 屏東縣政府環境保護局廢棄物處理費收入預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 105 | 312,271 | 300,091 | - 15,179 | - 4.86 |
| 106 | 302,155 | 287,986 | - 14,168 | - 4.69 |
| 107 | 300,000 | 285,160 | - 14,839 | - 4.95 |
| 108 | 412,000 | 268,608 | - 143,391 | - 34.80 |
| 109 | 375,000 | 229,310 | - 145,689 | - 38.85 |

資料來源：本室自行整理。

萬餘元至1,517萬餘元之間，108年度短收金額大幅擴增至1億4,339萬餘元，109年度短收金額更攀升至1億4,568萬餘元，廢棄物清理費收入預算核有高估情形（表4）。綜上，屏東縣總預算歲入短收金額及比率均較往年擴增，間有未衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算等情事，經函請督導所屬切實改善，並加強清理各項應收債權，積極開拓經常性財源，避免過度仰賴出售土地及動產等不穩定之資本收入，以維護財政永續發展。據復：將衡酌歷年執行實況及各項影響因素覈實籌編預算，減少高估歲入預算情形，另積極視各項歲入實收情形檢討改善，並督導所屬落實開源節流措施及加強清理應收債權，以提高執行績效。

（四）近年資本支出預算保留金額龐鉅，資本支出計畫保留情形經中央考核成績略有上升，惟全國排名退步，且部分重大計畫預算執行進度仍有落後，亟待加強檢討策進。

| 109年度中央對直轄市及縣（市）政府計畫及預算考核結果，屏東縣資本支出計畫保留情形獲評為73分，居全國22市縣中第20名，與108年度考核結果獲評為72.5分，居全國22市縣中第15名相較，分數略有進步，惟排名退步，資本支出保留比例仍屬偏高，執行效率仍待加強。經查109年度屏東縣總決算歲出資本門決算應付保留數計64億1,198萬餘元，占資本門預算數116億1,120萬餘元，約55.22％，較108年度下降2.13個百分點，惟年度預算逾5成留待以後年度執行，且近3年度預算保留比率雖逐年下降，惟仍居高不下（表5）；又以前年度（99至108年度）轉入109年度之歲出資本門未結清數計97億3,506萬餘元，執行結果，仍有未結清數42億2,300萬餘元，留待以後年度繼續執行，占轉入數約43.38％，較108年度同項比率32.05％，上升11.33個百分點（表6），109年度總決算所列當年度資本門歲出保留數加計以前年度資本門未結清數已高達106億3,499萬餘元，較108年度總決算同類金額97億3,506萬餘元增加，未完成之資本支出逐年遞增， 表5 屏東縣總決算歲出資本門預算數及保留數 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  | 預算數 |  | 保留數 |  | 保留比率 |  |
| 107 |  | 11,291,575 |  | 6,478,620 |  | 57.38 |  |
| 108 |  | 11,659,552 |  | 6,686,748 |  | 57.35 |  |
| 109 |  | 11,611,205 |  | 6,411,987 |  | 55.22 |  |
| 資料來源：整理自107至109年度屏東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6 屏東縣總決算以前年度歲出資本門轉入數及年度 未結清數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％、百分點 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 以前年度轉入數 |  | 年度未結清數 |  | 保留比率 |  | 與上一年度相較 |
| 107 | 6,726,390 |  | 3,031,700 |  | 45.07 |  |  |
| 108 | 9,510,320 |  | 3,048,313 |  | 32.05 |  | ↓13.02 |
| 109 | 9,735,062 |  | 4,223,005 |  | 43.38 |  | ↑11.33 |
| 資料來源：整理自107至109年度屏東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

行政負擔沉重；復據該府109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」載列，計畫總經費達5千萬元以上之重大計畫計77項，可支用預算數84億6,387萬餘元，實際執行數33億7,847萬餘元，占可支用預算數比率為39.92％，其中執行數占可支用預算數比率未達80％者計有42項（內含11項未有執行數），占總項數54.55％，揆其原因，主要係工程用地尚未取得、管線遷移未完成、環境評估等前置作業延誤致進度落後，部分計畫執行數占可支用預算數比率甚至未達1成，顯示列管重大計畫執行進度多有落後，預算執行績效尚待加強。為避免鉅額資本門經費遞延執行，排擠後續施政推展，經函請加強執行資本門計畫前置作業，並於年度進行中，對歲出分配預算及計畫進度之配合與執行，確實檢討分析成因及研擬解決對策積極趕辦，加速各項計畫執行，以嚴密預算控制，提升整體縣政推展效能。據復：將積極排除工程前置作業延誤因素，且督促廠商按工進執行，並請受補助機關儘速辦理，嗣後檢討注意執行跨年度計畫時，妥籌預算並配合計畫進度分配預算，以利預算執行，並確實檢討分析成因及研擬解決對策積極趕辦，加速各項計畫執行，嚴密預算控制，提升整體縣政推展效能。

（五）施政工作計畫已導入績效管理機制，惟間有績效目標值之訂定略顯寬鬆、重複訂定相同績效衡量指標、績效目標值未能以量化數據呈現等情事，尚待檢討改善。

表7　109年度屏東縣24類施政計畫績效目標達成情形

| 分數 | 施政計畫類別 |
| --- | --- |
| 100分 | 客家事務類、工務類、地政類、文化行政類、傳播暨國際事務類、人事類、主計類、一般行政類、研考類、交通旅遊類。 |
| 90分以上未達100分 | 民政類、原住民行政類、城鄉發展類、水利類、教育類、農政類、社政類、勞動暨青年發展類、政風類、衛生類、財稅類、環保類、警政類、消防類。 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

為落實施政績效管理，該府依據屏東縣政府暨所屬各機關施政績效管理要點，就109年度施政計畫之策略績效目標及共同性目標達成情形，編製109年度屏東縣政府施政工作成果報告，以核心業務、業務創新改良、人力資源發展及經費執行等4大面向為評估基準，衡量策略績效目標達成情形。109年度24類施政計畫績效目標達成情形，經各該機關自評為滿分100分者計有10類（41.67％），自評為90分以上未達100分者計有14類（58.33％）（表7）。惟查上揭報告內容及該府施政績效管理情形，核有：近2年度（108至109年度）績效目標值之訂定遠低於實際達成值數倍，舉如：人事處核心業務面向，績效目標6之衡量指標2所示選派適當人員參加上級及有關機關舉辦之各項研習訓練，108年度及109年度原訂目標值均為5場次以上，實際達成值分別為144場次及176場次；衛生局核心業務面向，績效目標4之衡量指標4所示反毒宣導，108年度及109年度原訂目標值均為60場次，實際達成值分別為927場次及627場次；消防局核心業務面向，績效目標5之衡量指標3所示宣導緊急救護技術，108年度及109年度原訂目標值均為4場次，實際達成值分別為29場次及36場次，且有重複訂定相同績效衡量指標情形，舉如：原住民處等核心業務面向部分，績效目標13之衡量指標8及9皆訂為「建立服務地區資源網絡」，且各占0.5分之權重分數，減損施政績效衡量實益；另部分局（處）績效目標值僅以質化性文字呈現，未能以具體之量化性數據表達，舉如：警察局核心業務面向，績效指標8之衡量指標1所示落實保護令執行時效，其目標值訂定為「統計件數」、衡量指標2所示落實性侵害犯罪防治報到作業，其目標值訂定為「應登記報到數」等情事，經函請檢討改善。據復：將於彙編111年度施政計畫時，請各局（處）注意績效目標之釐訂，應參酌歷年實際執行情形訂定合理或具挑戰性之目標值，並應以量化數據呈現，俾利確實反映施政績效。

（六）為振興經濟及帶動整體經濟動能，配合中央政策執行前瞻基礎建設計畫，惟間有執行進度落後，驗收期程及付款行政程序逾1年仍未完成等情事，亟待積極研謀策進。

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進國家轉型之前瞻基礎建設計畫，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行；行政院依據該條例第7條第1項規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算執行期間自106至107年度止，第2期特別預算執行期間自108至109年度止，實際執行情形，依據中央政府各主管機關提供之該府執行前瞻基礎建設計畫資料，其辦理項目包含城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設及食品安全建設等5類。經查截至109年底止，該府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期及第2期特別預算補助計畫之執行情形，核有下列事項：

表8  屏東縣政府前瞻第1期特別預算補助經費執行情形

106年9月13日至109年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,992,840 | 2,710,794 | 90.58 |
| 城鄉建設 | 2,271,203 | 2,094,010 | 92.20 |
| 水環境建設 | 406,157 | 360,422 | 88.74 |
| 數位建設 | 209,404 | 209,384 | 99.99 |
| 因應少子化友善 育兒空間建設 | 95,885 | 36,985 | 38.57 |
| 食品安全建設 | 10,190 | 9,991 | 98.06 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款29億9,284萬餘元與108年度屏東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額30億6,943萬餘元，差異7,659萬餘元，其中城鄉建設計畫原列23億4,142萬餘元，主要係教育部補助屏東縣立棒球場整修工程、屏東縣立籃排球場（風雨球場）暨網球場整修工程及屏東縣潮州鎮運動休閒園區整建工程等計畫，按計畫執行情形調減第1期特别預算補助款7,021萬餘元；水環境建設計畫原列4億1,251萬餘元，主要係行政院環境保護署補助全國水環境改善計畫－107年屏東縣全國水環境清淨河面等計畫，按計畫執行情形調減第1期特别預算補助款636萬餘元；數位建設原列計畫2億942萬餘元，主要係財政部補助強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，按計畫執行情形調減第1期特别預算補助款1萬餘元。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

1.前瞻基礎建設計畫第1期特別預算整體執行率已逾9成，惟第2期整體執行率未達8成，且部分補助計畫之預算執行力仍待加強：截至109年底止，中央政府核定補助該府前瞻第1期（106至107年度）特別預算計29億9,284萬餘元，執行結果，累計執行數27億1,079萬餘元，執行率約90.58％（表8），其中未達80％者，尚有因應少子化友善育兒空間建設1類；核定補助該府前瞻第2期（108至109年度）特別預算計82億4,077萬餘元，執行結果，累計執行數53億1,672萬餘元，執行率約64.52％（表9），未達80％者，分別為城鄉建設、水環境建設及因應少子化友善育兒空間建設等3類。又查該府109年度辦理第1期及第2期前瞻計畫案件，其執行計畫進度落後之因素，包含：已爭取上級政府補助辦理再造歷史場域計畫，惟中途因政策變更，長期擱置計畫，肇致預算執行進度延宕，舉如：城鄉建設－文化生活圈建設計畫－牡丹社事件、羅妹號事件再造歷史場域計畫（第1期前瞻計畫核定總經費8,000萬元）；土地及建物使用爭議未決，影響整體計畫目標達成，舉如：城鄉建設－文化生活圈建設計畫－屏東飛行故事再造歷史場域第2期計畫（第2期前瞻計畫核定總經費1億3,000萬元）；未完全取得施工用地即辦理工程發包，影響計畫進度，舉如：城鄉建設－改善停車問題計畫補助該府停車場作業基金辦理恆春鎮公所東側立體停車場工程及東港舊榮工之家立體停車場工程（第2期前瞻計畫核定總經費6億4,809萬餘元），經函請檢討改善。據復：已函知所屬各局（處）研謀善策積極趕辦，切實依計畫期程積極辦理，並強化計畫執行進度管控措施，以提升預算執行成效，達成施政目標。

表9   屏東縣政府前瞻第2期特別預算補助經費執行情形

108年1月1日至109年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 8,240,777 | 5,316,729 | 64.52 |
| 城鄉建設 | 6,042,698 | 3,847,784 | 63.68 |
| 水環境建設 | 1,732,282 | 1,145,432 | 66.12 |
| 數位建設 | 292,071 | 275,976 | 94.49 |
| 因應少子化友善 育兒空間建設 | 160,554 | 34,381 | 21.41 |
| 食品安全建設 | 13,171 | 13,154 | 99.88 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款82億4,077萬餘元與108年度屏東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額81億6,018萬餘元，差異8,059萬餘元，其中城鄉建設原列60億1,105萬餘元，主要係內政部補助殺蛇溪生活心樂章－屏東市復興與頂宅綠環境生活工程等計畫，按計畫執行情形調增第2期特别預算補助款3,164萬餘元；水環境建設原列16億8,436萬餘元，主要係經濟部補助自來水用戶設備外線補助等計畫，按計畫執行情形調增第2期特别預算補助款4,792萬餘元；數位建設原列2億7,754萬餘元，主要係文化部補助南國憶閾－屏東縣國家文化記憶庫等計畫，按計畫執行情形調增第2期特别預算補助款1,453萬餘元；因應少子化友善育兒空間建設原列1億7,405萬餘元，主要係衛生福利部補助內埔托育資源中心、恆春托育資源中心及恆春鎮社區公共托育家園等計畫，按計畫執行情形調減第2期特别預算補助款1,349萬餘元。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

2.為改善停車空間不足問題，配合中央辦理前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，惟預算執行率欠佳，造成年度預算大幅保留：該府為改善停車空間不足問題，配合交通部公路總局執行前瞻計畫基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，該計畫共計核定9案，總經費約32億餘元。按該府列管重要公共建設計畫執行情形彙總表（1億元以上）所列，截至109年12月底止，該計畫各工程年度預算執行率皆未達10％（表10），經抽查舊酒廠、東港舊榮工之家及屏菸1936文化基地立體停車場工程，核有：（1）因先期作業規劃欠周，或執行效率欠佳，連帶影響後續工程執行期程；（2）跨年度預算編列未考量工程S曲線特性，且未依計畫實際執行狀況滾動調整，造成預算大幅保留；（3）未覈實填寫重要公共建設計畫執行情形彙總表，致該表所列數據失真，未能真實反映計畫執行率，控管作業未臻嚴謹等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將參酌行政院公共工程委員會對於計畫整體生命週期之列管方式控管先期或前置設計作業，並針對在建工程將定期督導施工廠商工程進度；（2）因停車場施工期程多為2至4年，且因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，致建照申請等外審作業有延期之情事，另施工期間亦受疫情影響，爰109年度預算執行落後，將持續檢討計畫期程並妥適分配預算額度，避免年度保留鉅額預算；（3）因建築工程項目繁雜，估驗計價金額核算費時，且部分施作工項須有試驗報告等佐證資料方可撥付該次施作之款項等因素，以致有數據填報落後之情形，將加強檢討改進。

表10   前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫經費1億元以上工程預算執行情形

109年1月1日至109年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 項次 | 計畫名稱 | 計畫總經費 | 年度預算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| 1 | 舊酒廠立體停車場統包工程 | 534,495 | 337,825 | 4,736 | 1.40 |
| 2 | 屏東公園立體停車場統包工程 | 524,759 | 524,759 | － | － |
| 3 | 屏菸1936文化基地（屏東菸葉廠）立體停車場統包工程 | 318,447 | 318,447 | － | － |
| 4 | 屏東市第二路外立體停車場統包工程 | 219,931 | 153,952 | 2,164 | 1.41 |
| 5 | 恆春鎮公所東側立體停車場統包工程 | 345,398 | 241,779 | － | － |
| 6 | 東港舊榮工之家立體停車場統包工程 | 302,693 | 211,885 | － | － |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

3.恆春鎮公所東側立體停車場及東港舊榮工之家立體停車場工程，因久未申報開工及未完全取得施工用地，致影響計畫執行期程：行政院公共工程委員會95年9月25日工程企字第09500342190號函說明二：「為避免得標廠商於履約期間因機關無預算支付工程款或尚未取得工程所需用地，致使工程進度延宕或無法進行，並衍生日後履約爭議、契約終止或解除之情形，建議各機關辦理公共工程招標前，應先確定預算來源及施工用地已取得。」另依據交通部公路總局核定該府辦理「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」經費補助案之函示，恆春鎮公所東側立體停車場及東港舊榮工之家立體停車場工程計畫期程皆至110年8月，111年以後中央補助經費如無相關預算來源支應時，請以自有財源完成。該府為改善停車空間不足問題，配合交通部公路總局執行前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，並分別獲核定補助2億632萬餘元及1億8,516萬元，興建恆春鎮公所東側立體停車場及東港舊榮工之家立體停車場，連同自籌款1億3,907萬餘元及1億1,753萬餘元，合計各該工程總經費分別為3億4,539萬餘元及3億269萬餘元，均納入屏東縣停車場作業基金執行。經查前揭工程執行情形，核有：（1）恆春鎮公所東側立體停車場工程已於109年11月取得建造執照，惟截至同年底仍未開工；（2）東港舊榮工之家立體停車場工程109年4月16日決標，惟該工程於發包前仍未完全取得施工用地，直至同年10月14日取得全部施工用地，同年12月16日領取建造執照，影響計畫執行期程，經函請檢討改善。據復：（1）因需辦理五大管線送審作業，以致工程無法進場施作，現已完成審查及申報開工作業，且為避免執行進度落後，已請統包廠商加速趕辦；（2）俟五大管線審查完成後，將請統包廠商加派機具及人力積極趕辦，以利於計畫期程內如期如質完成。

4.申請前瞻基礎建設經費建置部落之心示範點第一期工程已完工，惟驗收期程及付款等行政程序逾1年仍未完成：政府採購法第73條之1條第1項規定：「機關辦理工程採購之付款及審核程序，除契約另有約定外，應依下列規定辦理：……二、驗收付款者，機關應於驗收合格後，填具結算驗收證明文件，並於接到廠商請款單據後，15日內付款。三、前二款付款期限，應向上級機關申請核撥補助款者，為30日。」同法施行細則第92條第2項規定：「工程竣工後，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核。有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。」原住民族委員會（下稱原民會）107年1月29日原民教字第1070006336號函核定該府辦理前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－原民部落營造－部落之心示範點建置補助計畫1億元（補助款9,500萬元；自籌款500萬元），預計109年10月底完工、同年12月營運。經查第一期工程於108年1月28日開工，履約期限120天，同年12月11日辦理竣工確認作業，惟該府遲至109年3月10日驗收，同年4月8日驗收合格，驗收期程未能依上揭規定辦理，又工程結算驗收證明書於同年4月30日填發，惟於同年6月10日始簽請依程序辦理付款，期間已過41日，同年9月18日經核准付款，承攬工程廠商於同年10月20日開立尾款發票，惟迄同年12月17日止，仍未完成付款程序，第一期工程自竣工確認日起算，已耗時1年餘仍未完成尾款撥付，經函請依規定檢討改善。據復：已責請業務單位相關人員對於法令規定及內容務必詳解及慎密行事，以避免工作延宕，對於往後重大計畫執行，應避免類似情形發生。

（七）屏東縣部分墓區違法擴張，部分殯葬用地違反土地使用分區管制或被占用，允宜檢討改善。

| 全國各市縣政府及鄉鎮市公所截至109年底止，經管之公墓計有2,795處，總面積計8,777萬餘平方公尺，經運用國土利用現況調查圖資及國土規劃入口網各年度航照圖資，套疊比對臺灣地區各市縣面積達2萬平方公尺以上之墓區，於99年至108年期間之面積變化情形，發現共有130個墓區、744筆土地疑似違法擴張，其中位於屏東縣者計21筆；又經運用內政部國土測繪中心國土利用調查成果、地籍圖，結合QGIS軟體及國土規劃圖台圖資，發現屏東縣計325筆、面積61萬餘平方公尺 表11 屏東縣墓區違法擴張、殯葬用地違反土地使用 分區管制或被占用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆 |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 筆數 | 位置 |
| 墓區違法擴張 |  |  | 3 | 新園鄉 |
| 殯葬用地 | 違反土地使用分區 | 合計 | 202 | 潮州鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、崁頂鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。 |
|  |  | 私人建築 | 89 |  |
|  |  | 果園 | 85 |  |
|  |  | 公園綠地廣場 | 12 |  |
|  |  | 休閒設施 | 8 |  |
|  |  | 社會福利設施 | 3 |  |
|  |  | 環保設施 | 3 |  |
|  |  | 政府機關 | 2 |  |
|  | 被占用 | 合計 | 202 |  |
|  |  | 尚待排除占用情形 | 158 |  |
|  |  | 追收佃租或使用補償金 | 34 |  |
|  |  | 納入縣有被占用土地（建物）加強清查及處理計畫 | 10 |  |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

之殯葬用地疑似違反土地使用分區管制或被占用，經函請檢討改善。據復：有關21筆土地疑似違法擴張，確有新園鄉3筆土地有濫葬情事，將請公所依殯葬管理條例、屏東縣政府處理違法殯葬行為查報及裁罰要點等規定予以查報裁處；有關325筆殯葬用地疑似違反土地使用分區管制或被占用，確有202筆（表11）有該等情形，其中違反土地使用分區部分，將依區域計畫法、都市計畫法等規定予以查報裁處，另被占用部分，除將部分縣有土地納入縣有被占用土地（建物）加強清查及處理計畫外，將責請公所善盡公墓管理之責，向占用戶協調排除占用，或向占用戶追收佃租或使用補償金，以維護公有財產權益。

（八）為建立原住民特色花卉產業，以原鄉百合花為示範作物，藉營造串連原鄉農民互惠模式，發展原鄉百合產業，前期規劃建置花卉馴化、落地示範區等最佳化生長環境，惟事前規劃及前置作業有欠周全嚴謹，肇致公帑虛擲，且部分區域建置後缺乏管理致雜草叢生，又補助經費報結逾規定期限，遭扣罰補助款，亟待檢討改善。

為解決原鄉土地發展限制多，產業發展受限，青年就業機會不足，公共服務水準不佳等問題，原民會以「創意、創新、創業、創生」之策略，結合部落地理特色、地方資源及人文風情，發展出最適合自身產業，同時培養符合地方產業需求之相關人才，鼓勵在地就業，厚植地方產業技術與人力，吸引更多優質人才回鄉推動產業發展，提升生活品質，創建更多地域性品牌。原民會107年5月17日核定補助該府辦理「107年度原住民族產業創新價值計畫－扶植產業聚落－屏東原鄉百合花產業及科技農業示範計畫」（下稱百合花示範計畫）先期規劃案100萬元，且108年4月1日再獲原民會補助百合花示範計畫108至110年度經費2,400萬元經費，經查執行情形，核有：1.為建構原鄉百合示範場域最佳化生長環境，規劃建置簡易固型溫網室設施以栽培百合花，該府為申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法之主管機關，卻未諳法令規範，規劃建置溫室農業設施時，未跨部門溝通諮詢府內權責單位，終因未符相關法令，而終止契約，事前規劃及前置作業有欠周全嚴謹，肇致公帑虛擲，相關人員涉有疏失責任；2.為利移植栽培百合花切花作業一致性，建置花卉落地示範區，惟因缺乏管理，部分場域已雜草叢生；3.因補助計畫經費逾報結期限，遭扣罰補助款，有待檢討控管計畫進度等情事，經函請檢討改善。據復：1.辦理過程業務單位確有洽詢辦理方式及規定，惟未以書面文件加會辦主管單位查證各申請細項之規定，致計畫工項未能續行，本案主辦人員及主管在橫向聯繫過程作業完整性不足及相關責任情事，已檢討議處，往後亦會注意作業程序之完整性，以避免類似情形發生；2.已與霧臺鄉公所研商進行環境整理維護；3.原民會扣罰金額皆依規定辦理後核支，爾後辦理相關計畫會加強注意橫向溝通。

（九）補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅戶數已有略增，惟優先補助對象比例相對仍低，允宜積極督導執行機關主動發掘與提報，改善其居住環境與安全。

表12 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫執行情形

單位:戶、％

| 年度 | 受補助戶數 |  |  | 比率 （C）/（A）×100 | 合計 （D）=（E）+（F） | 原住民低收入戶戶數 （E） | 原住民中低收入戶戶數 （F） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 （A）=（B）+（C） | 一般戶（B） | 低收入戶、中低收入戶、中低收老人、身心障礙等（C） |  |  |  |  |
| 107 | 85 | 70 | 15 | 17.65 | 2,636 | 1,122 | 1,514 |
| 108 | 84 | 58 | 26 | 30.95 | 2,703 | 1,153 | 1,550 |
| 109 | 106 | 78 | 28 | 26.42 | 2,677 | 1,118 | 1,559 |

資料來源：整理自衛生福利部統計處網站及屏東縣政府提供資料。

為協助經濟弱勢原住民改善居住環境，維護居住安全，提高生活品質，原民會依據原住民族基本法第16條規定訂定「原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業要點」，依該要點第8點規定：「申請及審查方式如下……（五）核定申請建購或修繕住宅補助個案，以各直轄市、縣（市）列冊之低收入戶、中低收入戶為優先補助對象。」第12點規定：「督導與獎勵如下：（一）執行機關及主辦機關應主動發掘所轄需改善住宅之原住民家庭，並提供個案輔導與協助。」該府107至109年度獲該會補助建購及修繕住宅及行政業務費經費分別為1,015萬元、1,015萬元及1,350萬元，預計補助建購及修繕住宅戶數合計分別為85戶、84戶及106戶，執行結果與預計數相同。經以補助身分戶別分析（表12），107至109年度優先補助對象占全部補助對象比例介於17.65％至30.95％間。據衛生福利部統計處網站公布原住民低收入戶戶數及人數、原住民中低收入戶戶數及人數等統計報表揭露，屏東縣107至109年度原住民低（中低）收入戶總戶數介於2,636至2,703戶間（表12），該府年度內優先補助對象戶數占前揭總戶數約1％，優先補助對象比例相對仍低，容有提高空間，經函請檢討改善。據復：加強輔導公所協助低收入戶或中低收入戶民眾與施作廠商協議，縮短併簡化作業流程，提升民眾之申請意願，及督導公所對於優先補助對象，積極主動發掘與提報，廣為宣導。

（十）為解決未登記工廠長久既存問題，並配合修正後工廠管理輔導法，輔導縣內未登記工廠合法化，惟間有新增未登記工廠遭裁處停工後仍未立即停工及限期完成工廠登記等情事，均有待加強檢討策進。

表13  截至109年底止屏東縣列管未登記工廠家數

單位:家

| 類 型 |  | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 415 |
| 105年5月19日既有工廠 | 低污染 | 119 |
|  | 非屬低污染 | 12 |
| 105年5月20日以後新增工廠 |  | 4 |
| 臨時工廠登記轉換特定工廠登記 |  | 280 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

圖2  低污染之既有未登記工廠
（未）申請納管比率

資料來源:整理自屏東縣政府提供資料。

圖3  非屬低污染之既有未登記工廠
（未）提出輔導計畫比率

資料來源:整理自屏東縣政府提供資料。

政府為解決未登記工廠長久既存問題，於99年6月2日修正工廠管理輔導法，增訂第33條及第34條規定，輔導低污染之未登記工廠於106年6月2日前補辦臨時工廠登記，嗣於103年1月22日修正前開條文，將輔導期間展延3年，因臨時登記制度輔導期將於109年6月屆滿，然多數業者仍未覓妥適宜工業用地遷移，辦理土地使用變更審查程序更難以如期完成，嗣於108年3月提出工廠管理輔導法修正案，採取「不准新增、全面納管、就地輔導」等原則，新增14條條文，經立法院審議通過，並於108年7月24日公布，行政院核定自109年3月20日起施行。截至109年底止，該府已列管未登記工廠家數共415家（表13），經查該府對於未登記工廠管理及輔導管理情形，核有：1.辦理105年5月20日以後新增未登記工廠查處作業已略具成效，惟部分新增未登記工廠遭裁處停工後仍未立即停工及限期完成工廠登記；2.為達成拚經濟、顧環保、守農地之目標，已依工廠管理輔導法新增規定研提未登記工廠管理輔導計畫，惟截至109年底止，列管既有未登記工廠屬低污染者，申請納管比率未及5成（圖2）；非屬低污染者，僅2成5提出輔導計畫（圖3）；3.為促使低污染之既有未登記工廠加速取得特定工廠登記，及為促使特定工廠登記業者儘早取得土地（建物）合法使用證明，已分別收取納管輔導金及營運管理金，惟仍有業者積欠未繳情形；4.為協助稅務機關稽徵業務需要，提供臨時工廠登記資料，惟新增列管未登記工廠涉及用地變更為非農業使用，則未主動通報提供資料，致有漏未改課地價稅等情事，經函請檢討改善。據復：1.未停工者經複查已無營運，原列管案件予以解除；未限期完成工廠登記者，已申請工廠登記，將核准其登記；2.將持續宣導，並輔導縣內未登記工廠業者加速申綪納管及提出輔導計畫；3.已列管納管輔導金及營運管理金繳納情形，並將持續督促業者於繳款期限內完成繳納；4.為加強橫向溝通聯繫，未來會將所有未登記工廠資料通報屏東縣政府財稅局。

（十一）為實踐無障礙環境政策，成立基金推動屏東縣建築物無障礙設備（施）改善業務，惟間有未貫徹行使公權力、業務推動經上級機關考核結果未臻理想、行政管制作為尚欠積極確實、未落實追蹤複查機制、列管資料未盡周全完整等情事，亟待通盤檢討策進。

圖4    屏東縣65歲以上、身心障礙人口占總人口比率

資料來源：整理自中華民國統計資訊網縣市重要統計指標查詢系統網站資料。

身心障礙者權利公約（CRPD），係聯合國大會於21世紀首部決議通過之人權公約，經總統於106年5月17日以華總一義字第10610026001號令公布，並依據我國身心障礙者權利公約施行法第12條規定，溯自103年12月3日生效，其中公約第9條規範，締約國應採取適當措施，確保身心障礙者在與其他人平等基礎上，無障礙地進出物理環境。又依據身心障礙者權益保障法第57條第3項規定，公共建築物及活動場所之無障礙設備（施）不符合規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善，但因特殊情形，設置無障礙設備（施）確有困難者，得由所有權人或管理機關負責人提具替代改善計畫，申報各級目的事業主管機關核定，並核定改善期限。違反規定未改善、未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者，依同法第88條第1項規定處罰。查據中華民國統計資訊網資料，截至109年底，屏東縣身心障礙人數計52,249人，較基金成立當年（95年）底之46,388人，增加5,861人（成長12.63％），且身心障礙人口占全縣總人口比率為6.43％，位居全國第7高；又屏東縣65歲以上人口計146,353人，較95年底之105,031人，增加41,322人（成長39.34％），且老年人口（65歲以上）占全縣總人口比率為18.01％（圖4），位居全國第5高，隨著身心障礙人數增加及人口結構步入高齡社會，建置無障礙生活環境實已刻不容緩，經查該府成立基金推動屏東縣建築物無障礙設備（施）改善情形，核有：1.對於公共建築物及活動場所之無障礙設備（施）不符規定且未依法改善者，仍未貫徹行使公權力，致違規罰款收入預算常年短收比率偏高（表14）；2.籌編建築物無障礙設備與設施改善計畫預算推動相關業務，惟執行情形未如預期，且經上級機關督導考核結果，成績尚欠理想；3.已研訂既有公共建築物分期分區改善計畫，惟列管應改善案件高達7成尚未改善，其中不乏轄內政府機關學校，且因行政管制作為尚欠積極確實，致有改善進度延宕而一再展期辦理情形；4.部分建築物無障礙設備（施）不符規定且未依法改善者，雖已裁處罰鍰，惟未依規定採行積極管制及追蹤改善作為，致違規情形歷經數年久未改善；5.既有公共建築物分期分區改善計畫列管資料雖有更新，惟未盡周全完整，仍待加強清查管理等情事，經函請檢討改善。據復：1.列管未改善場所，將積極輔導各場所，倘有違反身心障礙者權益保障法相關規定，將依規定辦理，另罰款收入預算長年短收，將於編列預算時檢討；2.將加強列管

表14   屏東縣建築物無障礙設備與設施改善基金

違規罰款收入預算執行情形

單位:新臺幣元、％

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 95 | 200,000 | 60,000 | - 140,000 | - 70.00 |
| 96 | 120,000 | 120,000 | － | － |
| 97 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 98 | 300,000 | 240,000 | - 60,000 | - 20.00 |
| 99 | 300,000 | 120,000 | - 180,000 | - 60.00 |
| 100 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 101 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 102 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 103 | 300,000 | 120,000 | - 180,000 | - 60.00 |
| 104 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 105 | 300,000 | － | - 300,000 | - 100.00 |
| 106 | 180,000 | 60,000 | - 120,000 | - 66.67 |
| 107 | 180,000 | 810 | - 179,190 | - 99.55 |
| 108 | 180,000 | － | - 180,000 | - 100.00 |
| 109 | 180,000 | － | - 180,000 | - 100.00 |

註：1.表列決算數與審定數相同。

2.107年度決算數810元為勞務契約違約金收入。

3.資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

強度，提請公有建築物部分得納管於身心障礙者權益保障小組，提升至府層級列管，並洽請各目的事業主管機關擬定計畫，補助轄下單位使用之建築物改善無障礙設施設備，及加強考核書面資料彙整及人員教育訓練；3.列管既有老人文康活動中心、衛生所及各鄉鎮市公所，皆隸屬該府或轄下管理使用之建物，故採以輔導地方提具改善方案，編列年度預算後進行改善；4.業函請所有權人或管理機關負責人限於110年6月30日前針對所轄建築物依法改善或提具改善計畫報府；5.加強教育訓練及清查管理既有公共建築物設置無障礙設備（施）情形，並確實提交資料予中央備考。

（十二）辦理道路維護管理作業，制度尚稱完善，路況維護成績優異，惟尚未依規定編定養護手冊及未訂定公路災害搶修處理要點，有待檢討改善。

該府每年度發包道路巡查開口契約，委外辦理道路巡查及道路修補作業，即時辦理道路坑洞修補作業，並於年底彙整巡查資料，排定隔年養護優先順序，實施情況良好，並於107年獲得路況養護類縣市政府路況維護績優成績。經查該府道路維護管理作業執行情形，核有：1.未依規定編訂養護手冊及未訂定公路災害搶修處理要點；2.轄管道路坑洞未填補造成用路人傷亡事件，經判決應負賠償責任等情事，經函請檢討改善。據復：1.為臻道路挖掘管理完善，已制定屏東縣道路施工管理自治條例以資規範，將依序檢討、修正及訂定相關規則，並彙編養護手冊；將依規定訂定公路災害搶修處理要點；2.縣道185線為主要砂石運輸路線，爰該府自102年起即挹注多筆經費進行道路改善，另針對坑洞部分，除提高砂石車行經路段巡查頻率，也於開口契約中增加低強度混凝土施作工項，以提升修補品質。因應極端氣候強降雨、低溫特報或地震等，則啟動特別巡查機制，以降低坑洞發現機率及提升處理效能。

（十三）未能覈實辦理施工廠商履約情形計分機制作業，亟待檢討改進。

行政院公共工程委員會為加強公共工程管理機制，促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約並重視執行績效，及落實政府採購法第70條對於品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，訂定「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，期能依「如期履約情形」、「履約成本及違約金」、「施工品質」、「安衛環保」、「民眾反映及是否停權」等5項計分指標，按工程實際履約情形進行計分，經統計後開放機關及施工廠商上網查閱以供各機關後續利用。經查該府推動公共工程施工廠商履約情形計分機制及運用情形，核有：1.部分工程完成驗收後，逾期辦理履約情形計分作業；2.履約情形計分結果未辦理覆核程序，且未以書面通知施工廠商；3.未依履約事實內容進行計分，且未適時審核修正，致履約情形計分結果與事實未盡相符；4.轄屬機關工程採購案完工後未覈實辦理履約情形計分作業之案件占比偏高，尚待轉知所屬各機關注意確依規定辦理等情事，經函請檢討改善。據復：1.已責成主辦機關填報計分完成，嗣後案件將依計分要點規定填報期限內完成；2.將轉知所屬各機關嗣後注意確依規定辦理；3.已責成主辦機關依履約事實修正計分，將轉知所屬各機關注意確依規定辦理；4.嗣後案件將確實注意計分情形及填報期限。

（十四）辦理體育館整修統包工程對於工項單價控管得當，有效節省公帑，惟專案管理廠商未善盡細部設計成果審查之責，致增加設計階段期程，允宜注意檢討改進。

該府為舉辦109年全國中等學校運動會，向教育部體育署爭取補助辦理屏東縣立體育館整修統包工程，整修汰換縣立體育館老舊設施，原規劃設計成果因政策變更而增修部分設施致須辦理變更需求，然該府於變更審查細部設計成果階段，就核定部分先行頒圖請統包廠商施作，再委外審查預算單價是否合理，並將其中偏離市場行情工項酌予修正，履約期間依限完成設施整修，提供各項賽事運用，使用情形尚稱良好，尚符統包提升採購效率及品質之精神，經查該府辦理屏東縣立體育館整修統包工程執行情形，核有：1.專案管理廠商未善盡細部設計成果審定之責，致增加設計階段期程；2.驗收作業未依相關規定就部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，先行辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已依契約規定就專案管理廠商未善盡之責，計罰違約金11萬餘元；2.為如期辦理全中運，已會同統包廠商、專案管理廠商及接管使用單位辦理初步查驗及點交事宜。

（十五）為提升生活環境品質及避免水域水質污染，持續推動污水下水道系統建設，惟間有計畫執行進度落後、公告污水下水道開始使用區域比例仍低、尚未依規定擬具污水下水道使用費開徵日期報請議會審議等情事，有待加強檢討改善。

河川污染來源主要包括日常生活污水、事業廢水及畜牧廢水，而污水下水道系統為改善河川水質之重要環節之一。查該府自84年起陸續建設污水下水道系統，辦理結果，依據內政部營建署公開資訊，屏東縣公共污水下水道普及率及整體污水處理率，由105年底之12.60％及26.37％，逐年攀升至109年底之13.11％及29.95％，惟仍低於全國平均之37.93％及64.48％，且整體污水處理率位居六都以外16縣市之第10名，經查辦理情形，核有：1.為提升生活環境品質及改善東港溪污染問題，已規劃興建內埔鄉污水下水道系統，惟第1期實施計畫因執行進度延遲而修正展期，計畫修正後，用戶接管數量仍有未達預計目標情形；2.公共污水下水道使用區域公告比例仍低，允應積極辦理公告；3.為落實使用者付費原則，已制定污水下水道使用費徵收自治條例並公布施行，惟仍未依規定擬具使用費開徵日期報請議會審議，影響規費徵收等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正積極辦理設計作業中，期儘速完成發包及施工，以有效增進公共污水下水道普及率；2.將妥採滾動式檢討逐年公告下水道可使用地區，針對尚未接管住戶仍將積極辦理用戶接管工程；3.將持續檢討後續收費作業期程規劃，擬先針對已納管之事業用戶研擬收費，並先行辦理事業納管用戶盤點、自來水水號查詢等先期作業，並報請屏東縣議會同意後，再辦理收費事宜，後續將逐年檢討，持續朝全接管用戶全面收費為目標。

（十六）重視文教資源不足地區及學習弱勢族群學生之教育問題，已辦理補助偏遠地區及非山非市學校教育經費，惟部分學校資本門補助經費規劃欠周，致減損預期效益，且有部分偏遠地區學校代理教師比例偏高、結報經費未列明全部實支明細等情事，允宜妥謀善策，強化預算執行效能及控管機制，以維持偏遠地區學校師資穩定及基礎教育環境品質。

| 表15 屏東縣國民小學代理教師逾半數之學校 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 鄉鎮名稱 | 校名 | 教師數（A） | 代理（課）教師數（B） | 代理（課）教師比率（B）/（A） ×100 | 偏遠地區 學校類型 |
| 1 | 新埤鄉 | 新埤國民小學 | 11 | 6 | 54.55 | 非山非市 |
| 2 | 林邊鄉 | 竹林國民小學 | 11 | 6 | 54.55 | 非山非市 |
| 3 | 佳冬鄉 | 佳冬國民小學 | 21 | 12 | 57.14 | 非山非市 |
| 4 | 枋寮鄉 | 枋寮國民小學 | 11 | 7 | 63.64 | 偏遠 |
| 5 | 佳冬鄉 | 玉光國民小學 | 13 | 7 | 53.85 | 偏遠 |
| 6 | 恆春鎮 | 大光國民小學 | 10 | 7 | 70.00 | 特殊偏遠 |
| 7 | 恆春鎮 | 墾丁國民小學 鵝鑾分校 | 7 | 4 | 57.14 | 極度偏遠 |
| 8 | 三地門鄉 | 地磨兒國民小學德文分校 | 9 | 6 | 66.67 | 極度偏遠 |
| 9 | 滿州鄉 | 長樂國民小學 | 11 | 6 | 54.55 | 極度偏遠 |
| 10 | 牡丹鄉 | 牡丹國民小學 | 11 | 7 | 63.64 | 極度偏遠 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

屏東縣地理環境多山面海，及近年來人口逐年遞減與高齡化等社會環境急劇變遷，各級學校所處地區之交通、文化、生活機能、數位環境、社會經濟等條件均有差異，該府轄屬計有4所完全中學、35所國民中學及165所國民小學，合計204所學校，其中依照偏遠地區學校分級及認定標準，屬於偏遠地區學校有95所，占比高達46.57％，該府基於重視文教資源不足地區及學習弱勢族群學生之教育問題，實踐教育機會平等及確保各地區教育均衡發展，109年度經教育部補助辦理偏遠地區及非山非市學校教育經費者計89所，經費預算金額為3億2,599萬餘元，109年1至10月底止，累計實際支出數8,586萬餘元。經查該府辦理情形，核有：1.部分學校資本門補助經費，因前期規劃欠周，施工區域緊鄰其他工程，又遲未取得建造執照，致變更計畫內容改為購置物品及設備，減損原計畫預期目標量能；2.部分偏遠地區學校代理教師比例偏高，為穩定偏鄉學校教育師資（表15），已併同非山非市學校辦理聯合甄選，惟尚無專為偏遠地區學校辦理甄選招考正式教師；3.部分學校結報經費未列明全部實支明細，無從確認教師與學生活動經費有無勻支情事，管控機制尚欠嚴謹等情事，經函請檢討改善。據復：1.將勾稽各科室相關設施設備計畫申請加以審查單一學校工程施作量能及參考中長程發展計畫，以學校校本課程之教學設備優先申請，避免類似事件再次發生；2.將於教師介聘甄選委員會上提案討論國小教師是否辦理偏遠地區教師甄選；3.將督促各級學校辦理經費結報時，收支結算明細表須列明各核定經費項目實支明細。

（十七）近年來持續推動校園閒置空間活化再利用，惟未適時公開學校餘裕空間使用或租借情形，亦未定期至學校實地清查，又部分學校尚未成立空間活化小組，允宜研謀改進。

校園閒置空間活化為一種再生行動，其凝聚與學校相關利害關係人之共識，以校園永續發展為理念，人與空間之互動為基礎，將空間重新改造、塑造或革新，以達空間機能再生目的，展現空間優質境教功能，重新塑造校園空間新價值，並賦予校園空間新生命力。近年來為因應我國少子化趨勢，並考量中央相關政策及社會需求，各地方政府積極推動校園餘裕空間活化再利用行動，屏東縣109學年度公立國民中、小學總班級數共計2,428班（含體育班及藝術才能班），教室總間數共計8,009間，實際使用總間數共計7,968間，閒置空餘教室共計41間。經查該府校園閒置空間活化再利用辦理情形，核有：1.已定期於教育部網站公布所屬國民中小學空餘校舍空間數，惟未公開校舍空間使用或租借情形等相關資訊；2.已定期於全國國中小校舍管理系統調查所屬學校空餘空間數，惟未定期至學校實地清查，不利掌握校園餘裕空間實際情形；3.部分學校109年度將校園餘裕空間租借其他單位作為非營利幼兒園、活動或上課場地等用途，惟未成立空間活化小組，主動評估可供以教學性質為目的之多元活化利用方式，並統籌辦理研擬活化方案、辦理會勘及審核申請等各項活化利用事宜等情事，經函請檢討改善。據復：1.有關各校校園空間使用或租借相關資訊，將彙整系統之相關資訊後於該府全球資訊網公告周知；2.將陸續辦理盤點，預計分3年清查完竣；3.將函文各校配合辦理，並於校長行政會議加強宣導。

（十八）辦理屏東縣縣立東新國民中學游泳池擴建整建營運移轉案，順利進入營運階段，惟未依預算法及會計法等相關規定確實編列預算，允宜注意研謀改進。

該府授權屏東縣立東新國民中學辦理該校游泳池擴建整建營運移轉案，於103年10月24日與投資廠商簽訂10年投資契約，投資金額約850萬餘元。經查辦理情形，核有：1.未依預算法、會計法及預算編列要點等相關規定，確實編列預算，且未覈實將收入解庫，逕自坐抵預算外支出；2.未審酌考量被授權機關專業能力，必要時依據機關辦理促進民間參與公共建設案件作業指引規定予以協助和教育訓練，並督促被授權機關依契約規定辦理相關查察作業，俾使投資確實依契約執行；3.未依契約規定辦理減免權利金相關事宜，且未本於權責釐清受疫情影響程度及覈實審查投資廠商送審資料，即減免逾半數固定權利金，影響學校財務收益等情事，經函請檢討改善。據復：1.土地租金及權利金收入已於110年度以收支對列方式納列預算書，以前年度委外經營權利金賸餘數20萬餘元業於110年3月23日解繳縣庫；2.未來將依契約規定成立協調委員會，並依契約規定定期改選、營運期間至少每年巡視公共建設1次，另將建議學校應指派正職行政人員經相關教育訓練後擔任；3.將建議協調委員會權利金以變動權利金為主、固定權利金為輔，以提高民間機構風險承擔能力原則，作為權利金減免依據標準。

（十九）屏東縣流浪動物公立收容所新建工程進度未如預期；又屏東縣公立犬貓中途之家部分動物收容期間逾1年，且未絕育寵物飼主通知書及裁處量能有待提升，均待研謀改善。

行政院農業委員會（下稱農委會）為因應動物保護法及零撲殺政策，所衍生之遊蕩犬隻及收容量能問題，109年度訂定「改善政府動物管制收容設施計畫」、「建構友善動物保護計畫」及「遊蕩犬管理精進措施計畫」等計畫，並分別依前揭計畫補助該府490萬餘元（配合款122萬餘元）、100萬餘元（配合款153萬餘元）及506萬餘元（配合款33萬元），經查其執行情形，核有：1.屏東縣流浪動物公立收容所新建工程，原訂110年完工，惟因施作基地屬軍事用地之特定目的事業用地，又屬面積達2公頃以上且經主管機關認定開發行為致增加逕流量之開發態樣，須先辦理土地使用分區變更及出流管制計畫，致新建工程延至110年始辦理發包程序；2.屏東縣公立犬貓中途之家109年11月委辦動物收容月報表列載收容犬貓94隻，其中有45隻（47.87％）收容期間逾1年，有待積極推廣送養，提升中途之家犬貓認養率及空間利用率；3.截至109年11月底止，計有1,823隻非屬免絕育之寵物，未由飼主進行絕育，又該府對該類飼主核發絕育通知書計573封，經行政裁處計6位，有待提升未絕育寵物飼主之通知書及裁處量能等情事，經函請檢討改善。據復：1.分別於109年11月26日及12月31日經主管機關核定出流管制計畫書及審查同意土地使用分區變更開發計畫，刻正辦理新建工程招標程序，以利工進；2.收容逾1年犬隻多為老病混種犬，與市場需求不符，且需負擔較高成本，惟將持續以辦理送養活動、配合微笑浪浪計畫、推廣社群軟體粉絲專頁等多元方式，提升曝光度以增加送養機會；3.著重於寵物登記時即宣導寵物絕育觀念，109年度已絕育3,252隻，後續亦將加強向未絕育寵物飼主宣導相關應盡責任。

（二十）鑑於銀合歡危害恆春半島之生物多樣性，配合中央林務機關執行銀合歡移除計畫，惟面臨經費、法令及環境之限制，允宜協同相關單位研謀善策，提升銀合歡移除量能，俾利恢復原有植群景觀。

| 銀合歡屬於世界百大嚴重之入侵種，在恆春半島地區蔓延多年，致低海拔地區原生植物銳減，破壞原有生態及生物多樣性，為回復舊有生態景觀，須於銀合歡剷除後密植原生樹種造林，並施予刈草撫育，以建造恆春半島原生樹種混植之複層林相，及營造野生動植物適宜棲地環境。又農委會林務局為架構整體國土生態保育綠色網絡，使臺灣綠色生態系統更為健全，於107年啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，其中分析南部與恆春半島生態綠網之復育重點，包括剷除銀合歡，並依生態造林原則，營造本土樹種之複層林，且自107年5月至110年12月分年 表16 屏東縣境內銀合歡分布及移除情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 分布土地 管理單位 | 面積 |  |  |  |
|  |  | 期初分布 | 縣政府移除 | 其他單位移除 | 期末分布 |
| 合計 |  | 5,393.02 | 46.84 | 676.21 | 4,669.97 |
| 107 | 小計 | 5,393.02 | 30.64 | 538.84 | 4,823.54 |
|  | 中央機關 | 4,268.31 | 5.15 | 538.84 | 3,724.32 |
|  | 縣政府 | 337.23 | 16.33 | － | 320.90 |
|  | 鄉鎮公所 | 84.92 | 9.16 | － | 75.76 |
|  | 私有地 | 702.56 | － | － | 702.56 |
| 108 | 小計 | 4,823.54 | 16.20 | 103.12 | 4,704.22 |
|  | 中央機關 | 3,724.32 | 16.20 | 103.12 | 3,605.00 |
|  | 縣政府 | 320.90 | － | － | 320.90 |
|  | 鄉鎮公所 | 75.76 | － | － | 75.76 |
|  | 私有地 | 702.56 | － | － | 702.56 |
| 109 | 小計 | 4,704.22 | － | 34.25 | 4,669.97 |
|  | 中央機關 | 3,605.00 | － | 34.25 | 3,570.75 |
|  | 縣政府 | 320.90 | － | － | 320.90 |
|  | 鄉鎮公所 | 75.76 | － | － | 75.76 |
|  | 私有地 | 702.56 | － | － | 702.56 |
| 資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

核定補助該府辦理「屏東縣友善環境生態造林計畫」，其中107至109年度預算數（補助款及配合款）分別為2,888萬餘元、1,199萬元及683萬餘元，實支數（實現率）分別為2,076萬餘元（71.87％）、855萬餘元（71.36％）及551萬餘元（80.66％）。查屏東縣境內107至109年度銀合歡分布及移除情形（表16），該府累計移除面積46.84公頃，連同其他單位移除之676.21公頃，使屏東縣境內銀合歡分布面積由106年底之5,393.02公頃降至109年底之4,669.97公頃；次查銀合歡移除作業，主要仰賴上級機關補助，或於其他單位經費挹注下接受委託代辦，惟109年度因經費有限，未拓展銀合歡移除範圍，僅施作以前年度移除造林後之刈草撫育，且部分土地囿於法令（舉如：禁伐補償之原住民保留地及非屬林業用地之私有地）或環境（舉如：水土保持、生態保育、陡峭崩塌或無法到達等情形）因素，亦難以及時移除，經函請檢討改善。據復：農委會林務局屏東林區管理處自106年起，每年召集恆春半島各土地管理單位研商銀合歡移除工作，並就相關限制進行突破；該府亦持續以現有經費施作以前年度移除造林後之刈草撫育工作，並將積極配合中央政策、爭取經費挹注，以利辦理銀合歡移除工作。

（二十一）為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已輔導轄管果菜市場辦理防疫整備工作，惟有果菜市場緊急應變計畫未盡完備、未定期檢討與更新，及應變小組各成員之業務分工與緊急聯繫窗口未明確等情事，有待檢討改善，以確保果菜市場正常營運。

農委會為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，於109年3月25日函請該府輔導及轉知轄屬各級果菜及花卉批發市場加強辦理相關防疫整備工作，並填報「各級果菜及花卉批發市場因應COVID-19防疫整備情形表」（下稱防疫整備情形表）；亦於同年4月13日依「COVID-19因應指引：大型營業場所」及「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」（下稱企業持續營運指引）規定，訂定果菜（花卉）批發市場因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫安全指引，旨在掌握各級果菜及花卉批發市場防疫工作準備情形，並協助提升防疫能力。查該府轄內有屏東市、九如鄉、麟洛鄉及潮州鎮等4處果菜批發市場，業於109年4月填報防疫整備情形表並函報該府審定，又將該表視為緊急應變計畫，及由各果菜市場內部人員成立緊急應變小組，惟該表僅12項問項，遠少於企業持續營運指引中所建議擬定項目（包含疫情情境、風險與衝擊評估、因應對策、應變組織或緊急聯繫網、確認持續營運計畫之可行性等5大架構），緊急應變計畫未盡完備，且未定期檢討及更新，難以確保計畫達到最大效度；另缺乏書面文件明確緊急應變小組各成員之業務分工與緊急聯繫窗口，或難依其職掌配合辦理各項應變措施，經函請檢討改善。據復：因應嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒整備工作，該府將果菜市場列為重點宣導巡查之主要對象，且多次函文各果菜市場配合相關防疫措施，其中110年5月18日函文調查各果菜市場倘受疫情影響造成營運中斷之因應、調度措施及緊急應變計畫，並事先協調承銷商及供應人預為因應，以確保果菜市場持續營運。

（二十二）為因應少子女化趨勢及減輕家長負擔，持續推動兒童托育業務，惟社區公共托育家園供不應求，未滿2歲嬰幼兒家外送托比率未及計畫目標，又托育人員在職訓練課程開設類別尚欠均衡、托嬰中心所收2至3歲幼兒教育權益仍待加強維護，允待研謀改善。

表17　屏東縣托育人員在職訓練9大類別

課程開設情形

單位：場次

| 年度 課程類別 | 合計 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 116 | 28 | 43 | 45 |
| 兒童托育服務導論 | 22 | 4 | 11 | 7 |
| 兒童發展 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 托育服務規劃及評估 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 兒童保育 | 5 | － | 3 | 2 |
| 兒童健康及照護 | 17 | 7 | 2 | 8 |
| 托育安全及危機處理 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| 兒童生活環境及學習 | 7 | － | 5 | 2 |
| 親職教育 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 托育人員自我成長及專業發展 | 7 | － | 2 | 5 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

為因應少子女化趨勢，藉由滿足家長托育需求及減輕其經濟負擔，提高生養子女意願，該府獲衛生福利部社會及家庭署核定補助5,736萬元辦理109年度未滿2歲兒童托育公共及準公共化服務業務，連同縣配合款538萬餘元，合計經費6,274萬餘元。經查該府未滿2歲兒童托育公共及準公共化服務辦理情形，核有：1.為提供平價優質托育服務，同時增進對弱勢家庭幼兒之照顧，布建社區公共托育家園，惟截至110年4月底止，各社區公共托育家園均已招收額滿，供給不敷需求，又檢視屏東縣108及109年度未滿2歲嬰幼兒家外送托情形，送托率已呈增長趨勢，惟仍與「我國少子女化對策計畫（107年－113年）」所訂之目標存有差距；2.為培育優質托育人員，提供相關在職訓練課程，惟開設課程類別尚欠均衡（表17）；3.為提供兒童托育服務，轄內已有9家私立托嬰中心申請立案通過，惟針對所托2歲以上但尚未進入幼兒園學習之幼兒，尚未就其教育問題採行相關配套措施，教育權益之維護仍有不足等情事，經函請檢討改善。據復：1.110年已規劃於內埔鄉建置第6家社區公共托育家園，整修工程進行中，並預計於111年成立2家公設民營托嬰中心，另積極爭取前瞻基礎建設計畫補助112年於屏東市建置1家公設民營托嬰中心及琉球鄉建置1家社區公共托育家園，以有效提升整體托育服務量能；2.將增加開設課程類別，以提升托育人員各項職能素質；3.將持續召開跨局（處）會議，並將托嬰中心及社區保母收托之年滿2歲幼兒名冊提供予教育單位，以銜接其後續教育資源。

（二十三）持續推動身心障礙者復康巴士服務，惟轄內部分地區民眾仍有未預約到車輛情形；另網路預約服務之帳號開通因服務時間限制，致民眾使用不便，允宜研謀改善。

表18　109年度截至11月底止屏東縣各區身心障礙者復康巴士

車輛預約情形

單位：輛、人次

| 服務據點名稱 | 配置車輛數 | 申請服務人數 | 預約成功人數 | 未預約成功人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏北區服務據點 | 43 | 61,512 | 61,497 | 15 |
| 屏中區服務據點 | 34 | 42,940 | 42,755 | 185 |
| 屏南區服務據點 | 13 | 10,865 | 10,814 | 51 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

為協助縣內身心障礙者就醫、復健及休閒等活動，該府提供無障礙交通服務，以提升身心障礙者外出活動之意願，促進社會參與及互動，保障其行的權益。109年度針對身心障礙者復康巴士服務業務編列預算163萬餘元，並將縣內屏北、屏中及屏南區分別委託相關業者提供身心障礙者復康巴士交通服務。經查該府身心障礙者復康巴士服務辦理情形，核有：1.已積極籌募身心障礙者復康巴士車輛資源，惟轄內屏北區、屏中區及屏南區提出復康巴士接送需求且符合申請條件者分別計有61,512人次、42,940人次及10,865人次，未預約到車輛者分別計有15人次、185人次及51人次，屏中區及屏南區未預約到車輛人數明顯高於屏北區（表18）；2.已提供身心障礙者復康巴士多元預約服務，惟初次使用網路訂車系統之民眾，須先於屏北、屏中及屏南各區服務據點上班時間（每周一至五上午8點至中午12點；下午1點半至5點半），電洽各區服務據點之客服專線進行帳號開戶，方得進行網路預約動作，導致民眾使用不便等情事，經函請檢討改善。據復：1.110年將優先擴充屏中區及屏南區車輛數，以彌平城鄉差距及增加資源可及性。另亦加強宣導共乘及使用離峰車趟之觀念，以有效促進身心障礙者交通之便利性；2.將增設線上申請帳號服務，以提升機關行政作業效率，並增進所供服務之便民性，預計於110年12月15日前完成改善。

（二十四）為照顧因家庭發生重大變故而離開親生家庭之兒童及少年，持續推動寄養安置服務，惟轄內寄養家庭父母年齡結構逐年老化，又寄養安置費支付標準低於中央規定基準、職前訓練課程目標達成情形欠佳，亟待研謀改善。

為照顧因家庭發生重大變故、家庭暴力、性侵害、受虐、遺棄等而離開親生家庭之兒童及少年，該府持續推動寄養安置服務，109年度分別委託業者辦理109年度屏東縣兒童及少年寄養服務。經查該府寄養安置服務辦理情形，核有：1.寄養家庭父母隨寄養需求增加而攀升，惟經分析寄養家庭父母之年齡結構，55歲以上寄養父親占比，由107年度之53％升至109年度之60％；55歲以上寄養母親占比，由107年度之38％升至109年度之47％，均呈老化現象；2.已訂定「屏東縣兒童及少年家庭寄養安置費支付標準」，惟該府於109年1月10日公告同年屏東縣家庭寄養安置費，分別為一般兒童22,000元、一般少年24,000元、身心障礙或發展遲緩兒童24,000元及身心障礙或發展遲緩少年26,000元，均低於中央所訂「兒童及少年家庭寄養服務工作基準」之支付標準；3.為協助新進寄養家庭充實專業知能，提供職前訓練課程，惟檢視109年度執行結果，實際課程參與率僅60％，與原訂之80％目標存有差距等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過多元管道進行宣傳，並增加招募頻率，同時鼓勵資深寄養家庭之第二代投入寄養服務；2.將持續進行動態調整，依據財源籌措狀態，視民生消費水準適時調增安置費標準；3.未來上課時間將衡平受訓者時間彈性及講師可配合時段，或多利用假日或下班時段提供課程，以提高參與率。

（二十五）為提供弱勢團體及生活陷於困境之民眾關懷物資，設置物資銀行並訂定相關管理規範，惟間有布點位置與潛在需求人口所在區域未臻配合，且原住民地區物資據點僅服務輔導個案，又物資管理尚欠妥適、部分個案幾乎全年領取物資且單月領用超逾規定額度、受贈物資徵信作業未盡嚴謹、管理規章未隨實際情形異動適時修正，允宜研謀改進。

為協助弱勢或遭遇急難之民眾，滿足基本糧食及生活用品所需，該府自99年起結合民間慈善團體推動物資銀行計畫，建置實物銀行平臺，結合各處存放站物資互相流通，使各項資源獲得有效連結、管理與開發。經查該府物資銀行業務辦理情形，核有：1.設置物資銀行提供弱勢團體及生活陷於困境之民眾關懷物資，惟檢視物資銀行據點布建情形，其中鹽埔鄉設置2處站點，而萬丹鄉及新園鄉之低收入與中低收入戶人數均高於鹽埔鄉，悉未設置物資銀行據點（表19），物資銀行布點位置與潛在需求人口所在區域未臻配合，且僅幸福物資銀行實體店、屏東區家庭福利中心、潮州區家庭福利中心、東港區家庭福利中心、恆春區家庭福利中心、鹽埔區家庭福利中心、內埔區家庭福利中心及枋寮區家庭福利中心等8處供民眾申請及領取物資，三地門鄉等8處原住民族家庭服務中心僅服務各該中心輔導個案，未能就近提供其他有物資需求民眾；2.各分站採人工登打系統方式辦理受贈物資收發作業，受限人力無法及時掌握物資全貌，

表19　 截至109年底止屏東縣物資銀行設置情形及低收與

中低收入戶人數

單位：人、％

| 鄉鎮市別 | 物資銀行總、分站名稱 | 低收與中低收入戶人數 | 占全縣低收與中低收入戶人數比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏東市 | 幸福物資銀行物資總站及實體店面、屏東區家庭福利服務中心 | 7,163 | 14.39 |
| 潮州鎮 | 潮州區家庭福利服務中心 | 2,628 | 5.28 |
| 東港鎮 | 東港區家庭福利服務中心 | 2,820 | 5.67 |
| 恆春鎮 | 恆春區家庭福利服務中心 | 2,641 | 5.31 |
| 鹽埔鄉 | 鹽埔區家庭福利服務中心（物資總站） | 1,985 | 3.99 |
| 內埔鄉 | 內埔區家庭福利服務中心 | 3,819 | 7.67 |
| 枋寮鄉 | 枋寮區家庭福利服務中心 | 1,995 | 4.01 |
| 三地門鄉 | 三地門鄉原住民家庭服務中心 | 990 | 1.99 |
| 霧臺鄉 | 霧臺鄉原住民家庭服務中心 | 356 | 0.72 |
| 瑪家鄉 | 瑪家鄉原住民族家庭服務中心 | 707 | 1.42 |
| 泰武鄉 | 泰武鄉原住民家庭服務中心 | 637 | 1.28 |
| 來義鄉 | 來義鄉原住民家庭服務中心 | 832 | 1.67 |
| 春日鄉 | 春日鄉原住民家庭服務中心 | 877 | 1.76 |
| 獅子鄉 | 獅子鄉原住民家庭服務中心 | 517 | 1.04 |
| 牡丹鄉 | 牡丹鄉原住民族家庭服務中心 | 673 | 1.35 |

註：1.截至109年底止，屏東縣低收與中低收入戶人數為49,776人。

2.資料來源：整理自衛生福利部統計處網站及屏東縣政府提供資料。

管理尚欠妥適；3.物資申領以單次扶助或短期3個月扶助為原則，惟部分個案於109年幾乎全年領取物資，且單月領用超逾規定額度；4.每年公告物資捐贈資訊，惟未依規定敘明辦理情形並至少每3個月公告，且未完整揭露受贈物資資訊；5.為有效管理運用物資銀行，已訂定相關實施要點，惟其內容未隨實際情形異動而適時修正等情事，經函請檢討改善。據復：1.將推行實物銀行拓展計畫—社區及時分享站，以提供近便性服務；2.將透過每週召開之處務會議進行提報，列管各分站之系統登錄落實，並參考其他市縣優良作法，研擬優化物資銀行作業程序；3.於原申請期3個月屆滿前，如評估需再延長，經由社工提交延長物資協助計畫，透過研擬具體之策略，協助個案自立；4.已完成110年1月、4月之公告，並就原訂依據物資品項屬性做整體公告，改進為就物資的商品項目、各項數量做分類公告，加強物資徵信作業；5.將針對原訂相關實施要點，就實務執行狀況，修正不合時宜、過於侷限與未周延之處，擬於110年9月前完成修正。

（二十六）為鼓勵青年回鄉創業，已設置青創基地，惟屏東縣青年創業聚落進駐店家近年營收呈下降趨勢，部分營業時間與規定不合；另職人町進駐店家計收權利金基準缺乏客觀依據，均尚待檢討改善。

該府為鼓勵屏東縣青年回鄉深耕，並使其有交流與匯聚空間，提供有志青年完善創業基地，成立屏東縣青年創業聚落（I/O　STUDIO，下稱青創聚落），投入資金約1,837萬餘元，自105年11月起營運迄今，提供低成本創業環境，輔導並協助青年孵化新創事業，協助其成功進入市場營運，並自109年9月起，委託大仁科技大學專業經營團隊負責營運管理。該府另於107年度規劃擴充青年創業基地，與財政部國有財產署以共同合作開發方式，支出1,178萬餘元，將該署轄管之原農委會林務局舊宿舍群重新修繕，打造職人町，自108年3月起營運至今，提供成熟團隊與專業青年友善環境，以發展具文藝創新特色之經營據點，截至110年4月30日止，青創聚落進駐單位計有17家，職人町進駐單位計有33家。經查青創聚落及職人町營運管理情形，核有：1.青創聚落近年進駐單位營業額呈下降趨勢，部分營業時間與規定不合；2.由進駐店家定期自行填報營業額並據以收取權利金，惟部分店家尚未使用統一發票，缺乏審核勾稽之憑證等情事，經函請檢討改善。據復：1.與營管單位將持續督促各店營運狀況，以符合營業規定，考核作業納入年度輔導考核之項目；2.自110年6月起將請有開立發票之店家檢附營業人銷售額與稅額申報書為據，其他無開立統一發票者，則提供國稅局每季課徵1％之小規模營業人營業稅繳款書，據以參考及計算其營業額狀況，並針對營業情形進行不定時稽查作業。

（二十七）勝利星村創意生活園區已漸形塑成特色產業聚落，串聯交通網絡與商家進駐陸續布建完成，惟實際收取租金及固定權利金核與自治條例未臻切合、委託經營招商允宜適時檢討評估經營權利金收取之可行性，且尚未成立商家經營成效評估委員會，均有待檢討改善。

屏東市區勝利崇仁眷村計69棟，依據文化資產保存法已於96年登錄為屏東縣歷史建築，全區於107年正式命名為「勝利星村創意生活園區」，為屏東新型態生活創意產業平臺，截至110年4月止，已辦理招商完成43棟、原住民處作為「原百貨」布建據點3棟、公有館舍及園區營運中心3棟，其餘20棟位於崇仁新村成功區尚在進行修復工程中，園區整體歷史建築及周邊綠網串聯計畫－人行環境新闢及改善工程，於109年底大致辦理完竣，該府於110年建置屏東縣觀光旅遊大數據平台，對於屏東市區前站概估外縣市到訪人潮由1月份166萬餘人至2月份已增加212萬餘人，3月份降至194萬餘人，據該平台人潮熱點圖顯示園區特色吸引觀光人潮成長顯著，又為緩解大量旅客人潮參訪，除平日原有市區公車路線行經外，交通旅遊處另於110年5月1日推出假日觀光公車，其路線串聯屏東市區熱門景點，部分班次配有導覽人員，對於發展觀光具有助益，另據委託辦理109年屏東勝利星村整合協作平台期末報告，針對109年7月18日至同年11月28日於勝利星村創意生活園區所舉辦之活動進行參加民眾問卷調查分析結果，計55％民眾是為園區開放空間特性而前來參觀，即便沒有舉辦任何活動與展覽，仍然有相當高比例民眾願意前來園區參觀，顯示園區歷史文化建築特色對民眾具有高度吸引力，能夠憑藉此項優勢，擴大其公共性，經查其管理營運情形，核有：1.新增假日公車路線未於文化處經管之勝利星村創意生活園區官方網站公告，跨單位配套措施有待整合，對於未來園區帶動觀光人潮創造地方經濟產值效益擴散，允宜善用大數據數位科技創新運用，強化行銷活動及緊密連結地方文化特色，發展活絡產業經濟模式；2.實際收取路段權利金、三角窗權利金等採定額方式，核與屏東縣縣有古蹟及歷史建築委託經營管理自治條例計算權利金底價公式未臻切合，另委託經營招商作業漸入佳境，允宜適時檢討評估經營權利金收取可行性；3.委託經營管理收取房地年租金及固定權利金核有溢（短）計金額情形；4.對於勝利星村創意生活園區歷史建築之受託人經營管理情形，迄未設置成效評估委員會等情事，經函請檢討改善。據復：1.因考量民眾數位媒體使用習慣，更新及公告皆即時於園區臉書（facebook）粉絲專頁發布，近期將進行官方網站改版作業，亦會將臉書及官網同步連結。大數據科技平台之運用可帶動觀光人潮，作為加強創造地方經濟產值擴散效益評估，擬跨局（處）整合協調，連結地方文化特色及市區各文化景點，由市中心往周邊區域擴展，達到創造在地特色兼具活絡產業經濟；2.路段權利金、三角窗權利金擬於修正屏東縣縣有古蹟及歷史建築委託經營管理自治條例時一併列入考量，另園區將於110年度完成整體招商，積極輔導各店家辦理營業登記，為本縣開源稅收來源，廠商全數進駐後，以各店家營運績效之財務報表評估園區整體經濟活絡及穩定度，考量重啟經營權利金收取之可行性；3.爾後將對每次續約或未來招商租金及權利金計算更新，以避免造成相關錯誤與疑慮；4.110年度擬成立營運績效評估委員會或因應時宜審視及修正自治條例。

（二十八）為保存及再現地方文化與人民共同記憶，推動屏東縣國家文化記憶庫計畫，並經文化部考評獲取佳績，惟部分已完成權利盤點之文化資財未能數位化，或因授權問題影響網站資料開放程度；又屏東縣數位典藏網站部分藏品與屏東縣國家文化記憶庫網站內容相同，惟詮釋資料未盡一致，均有待檢討改善。

文化部為保存及再現土地與人民共同記憶，導入科技建構國家級文化平臺，進而行銷臺灣原生文化與國際接軌，經規劃國家文化記憶庫及促進數位加值應用計畫，並分別於107年8月29日、109年2月14日同意補助該府計1,600萬元（107至108年度補助1,050萬元、109年度補助550萬元）推動「屏東縣國家文化記憶庫－南國憶閾」計畫，連同縣配合款177萬餘元，合計總經費1,777萬餘元，執行結果，107至108年執行績效經文化部評核為83.4分，位居受考評19市縣之第3名，經查其執行情形，核有：1.實際完成徵集盤點在地知識及權利盤點數量較預計增加，惟部分未能辦理數位化，且囿於未取得開放授權，致地方入口網站資料開放程度未及7成；2.為順應數位典藏及應用趨勢，前已建置屏東縣數位典藏網站，且部分藏品與屏東縣國家文化記憶庫網站內容相同，惟間有詮釋資料未盡一致等情事，經函請檢討改善。據復：1.部分藏品因無法達文化部規範之開放程度，將積極洽談並逐步取得授權；2.將重新梳理檢查，另未來整合數位典藏網站內容，作為屏東重要數位窗口，發展與執行加值應用策略，提升大眾使用、參與屏東縣數位文化平臺機會。

（二十九）為有效利用土地資源，活化墾丁教師會館，辦理屏東縣墾丁公教會館及多功能設施BOT案，惟執行進度緩慢，亟待積極檢討改進。

墾丁公教會館建築外觀模型

(圖片來源：屏東縣政府提供)

墾丁教師會館位於墾丁國家公園範圍內，因建築及消防設備老舊，且經營型態僵化，於93年起結束對外營業，屏東縣政府為永續經營公教會館、多元化經營型態、創造經濟發展、增加就業機會並更有效利用土地資源，爰依促參法辦理活化，冀能委由民間投資經營創造商機。經查屏東縣墾丁公教會館及多功能設施BOT案辦理情形，核有：1.基地長期閒置，促參案執行進度緩慢，允宜查明原因並擬訂具體檢討改善措施；2.未就特許公司申請事項協商研議展延期間，亦未考量因投資廠商自身因素延宕資料送審，更未依契約規定釐清除外情事之影響及損害程度，逕予展延興建及營運期限等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來除於招商座談會中了解潛在廠商投資意願納入評估外，並於前期規劃時搜集市場資料，納入多個替代方案，以因應招商不佳時調整規劃方向，提升招商投資成功率；2.將本於權責與相關主管機關及權管單位積極進行協調溝通，俾利本案後續期程順利進行。

（三十）為達成「安居樂業」願景，將打造觀光首都列為施政總目標之一，並辦理旅宿稽查取締及輔導管理相關工作，惟非法旅宿數量持續攀升，違法業者透過網路散布、播送或刊登營業訊息，相關行政管制工作，亟待檢討研謀改進。

1,009

1,147

1,269

圖5 屏東縣旅宿業家數

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

屏東縣境觀光遊憩資源豐富，該府「108－111年中程施政計畫」將「打造觀光首都」列為施政總目標之一，尤應加強營造安全旅遊環境，促進觀光產業永續發展，其中在旅宿方面，依據交通部觀光局統計資料，屏東縣107年底旅館與民宿總數計1,009家（含合法782家及非法227家），截至109年底止已攀升至1,269家（含合法1,004家及非法265家）（圖5），經查該府對於違法旅宿稽查取締及輔導管理情形，核有：1.為遏止縣內旅宿業者違法經營及保障消費者住宿安全，已訂定旅宿業稽查標準作業規範，惟非法旅宿數量持續攀升，且間有違法經營長達10年以上者；2.為遏止非法旅宿業者散布、播送或刊登營業訊息，已於臺灣旅宿網進行稽查取締，惟間有違法業者於其他訂房網站攬客，或自行架設官方網站提供線上訂房；3.違法旅宿管理工作雖獲有交通部觀光局經費補助，惟相關人力配置仍欠適足，致未能達成規定稽查頻率等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強宣導申請合法旅宿之相關訊息，提供予有意從事旅宿服務的民眾，並增加稽查頻率，以維持住宿的品質；2.已發文通知網路平台業者移除刊載之非法旅宿資訊，並將定期上網蒐證，依規定裁罰不法業者，以達嚇阻效果；3.重新檢討規劃稽查程序，並加強相關人員稽查實務技巧，善用各項資訊系統及工具，查察旅宿業者違法擴大經營之情事，同時鼓勵民眾踴躍檢舉不法，以彌補旅宿管理人力不足與裁罰舉證困難之窘境。

（三十一）劃設公告屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區，成為全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區，惟經營管理計畫書及其相關配套措施未及時核定，未能有效保障民眾旅遊權益及維護觀光品質，有待檢討改善。

依據發展觀光條例第2條、第19條及第62條規定，自然人文生態景觀區係指具有無法以人力再造之特殊天然景緻、應嚴格保護之自然動、植物生態環境及重要史前遺跡所呈現之特殊自然人文景觀資源，而為保存、維護及解說國內特有自然生態資源，各目的事業主管機關應於自然人文生態景觀區，設置專業導覽人員，旅客進入自然人文生態景觀區未依規定申請專業導覽人員陪同進入者，有關目的事業主管機關得處行為人3萬元以下罰鍰。查該府會銜交通部、國防部及內政部於109年7月完成劃設公告屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區，使該區成為全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區，其範圍涵蓋阿禮、神山、大武等三個部落，面積合計約1,435萬餘平方公尺，區域內包括大武部落的七彩岩壁哈尤溪秘境、雲豹之湯、阿禮部落的小鬼湖林道，及神山部落的神山瀑布等景色，該府嗣於109年11月7日發布施行屏東縣自然人文生態景觀區經營管理辦法，作為管理轄內自然人文生態景觀區之依據。依該辦法第3條規定，經營管理單位應擬具經營管理計畫書並陳報縣府核定，其計畫書內容應包含：專業導覽人員培訓計畫、導覽動線規劃、財務計畫（含專業導覽收費基準及運用）、旅遊總量及相關管制、急難及防災緊急應變計畫等。旅客進入自然人文生態景觀區依上開規定，須申請專業導覽人員，其目的主要係提供旅客多元詳盡之解說，減少破壞景觀行為，維護自然資源永續發展，惟截至109年12月18日止，經營管理計畫書仍未核定，卻早已營運開放遊客進入，且據報載該景觀區之神山瀑布及哈尤溪近年偶傳遊客溺水及收費爭議情事，顯未能有效保障民眾旅遊權益與維護觀光品質及景觀，經函請檢討改善。據復：已於110年5月核定屏東縣霧臺鄉公所擬具之「屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區經營管理計畫書」。

（三十二）為管理縣有財產及維護公產權益，訂定財產管理自治條例暨被占用不動產清查及處理計畫，惟仍有土地被占用數量增加、未列管追收使用補償金、土地及房屋閒置、計畫規範與實際執行脫節、業務主管機關列管資料疏漏等情形，亟待強化管理及有效使用縣有不動產。

表20  屏東縣政府經管土地被占用情形

單位：筆、平方公尺、新臺幣千元

| 項目 | 109年12月31日 |  |  | 108年12月31日 |  |  | 比較增減情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 面積 | 帳面價值 | 筆數 | 面積 | 帳面價值 | 筆數 | 面積 | 帳面價值 |
| 土地 | 884 | 638,338.01 | 436,348 | 876 | 725,110.54 | 474,700 | 8 | - 86,772.53 | - 38,352 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表21  屏東縣政府截至109年底止列管被占用土地及追收使用補償金情形

單位：筆、平方公尺、％

| 項目 | 被占用列管案件 （A=B+C） |  | 已列管追收使用補償金（B） |  | 尚未列管追收使用補償金（C） |  | 尚未列管追收使用補償金占被占用列管案件之比率（C/A×100) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 |
| 土地 | 884 | 638,338.01 | 760 | 522,490.79 | 124 | 115,847.22 | 14.03 | 18.15 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表22  屏東縣政府經管土地及房屋閒置情形

單位：筆、棟、平方公尺、新臺幣千元

| 項目 | 109年12月31日 |  |  | 108年12月31日 |  |  | 比較增減情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆（棟）數 | 面積 | 帳面價值 | 筆（棟）數 | 面積 | 帳面價值 | 筆（棟）數 | 面積 | 帳面價值 |
| 土地 | 145 | 25,476.29 | 62,567 | 150 | 20,980.72 | 66,442 | - 5 | 4,495.57 | - 3,875 |
| 房屋 | 5 | 354.15 | 86 | 5 | 347.55 | 86 | － | 6.60 | － |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

公有財產管理良窳，攸關政府財政、經濟發展、社會公益、永續環境等多方層面，並影響民眾對政府施政效能觀感，為求精進，其管理方式已由消極靜態轉變為積極活化，並強調統籌整合機制，以強化公有財產之運用效益。依據屏東縣縣有財產管理自治條例第5條規定，縣有財產之主管機關為該府，業務主管機關為該府財稅局；又109年度屏東縣總決算財產量值總目錄，計列各機關截至109年底止經管土地29,483筆、3,118萬餘平方公尺，經管房屋建築及設備3,537棟、214萬餘平方公尺，經查該府及所屬機關學校管理縣有不動產情形，核有：1.現有財產依相關自治條例規定應注意管理及有效使用，惟仍有土地被占用數量增加、未列管追收使用補償金、土地及房屋閒置等情形（表20至表22）；2.為確保縣產權益及促進土地合理利用，經於98年訂定縣有被占用土地（建物）加強清查及處理計畫，後續歷經3次修正，最近一次於109年2月10日修正並施行迄今，其間被占用標的與數量已有異動，惟109年修正後計畫，清查範圍仍限於94年屏東縣縣有土地全面清查計畫清查成果所列之被占用土地（建物），計畫規範與實際執行脫節；3.為管控縣有被占用土地（建物）清查及處理情形，已請各管理單位定期填報資料列管，惟業務主管機關列管資料間有疏漏等情事，經函請檢討改善。據復：1.閒置土地主要係留供配合施政方針可能需使用之土地，閒置房屋主要係無法取得所有權，且與土地登記名義人協調無共識，僅能暫時擱置之宿舍，另已函請各管理單位就土地被占用之情況填報處理情形，並加強巡查以防土地遭占用，亦函請被占用土地尚未列管追收使用補償金之管理單位說明及自提擬辦期程，以督促改善；2.配合每半年函請各管理單位填報清查成果並定期、不定期巡查以防止縣有土地（建物）被占用，在各管理單位持續控管下，被占用之縣有土地（建物）增減變化皆有紀錄在案，惟仍將於計畫屆期時，審視各管理單位執行情形，並通盤檢討法規內容，妥適更新；3.已函請列管疏漏相關單位說明及自提擬辦期程，爾後亦將加強查驗核對。

（三十三）以前年度應收未收行政罰鍰清理率較往年提高，惟清理比率尚低，且帳列5年以上者，金額仍屬龐鉅，件數有逐年攀升趨勢，亟待加強檢討改進，積極催收及清理債權。

圖6應收未收行政罰鍰件數帳齡分析

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

圖7應收未收行政罰鍰金額帳齡分析

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

該府暨所屬機關109年度期初應收未收行政罰鍰案件38,517件、金額5億7,450萬餘元，109年度新增12,566件、金額6億5,314萬餘元，減免（註銷）數646件、金額5,971萬餘元，收繳11,157件、金額6億2,133萬餘元，期末應收未收餘額39,280件、金額5億4,660萬餘元，其中期末未收數以警察局27,098件、金額2億3,571萬餘元最高（占期末應收未收件數及金額68.99％及43.12％）。又109年度期末逾5年以上應收未收件數高達30,430件（占77.47％），且較108年度增加1,018件、1.11個百分點（圖6）；另以金額分析，逾5年以上應收未收金額高達1億9,923萬餘元（占36.45％），雖較108年度減少3,669萬餘元、4.62個百分點（圖7），惟金額仍屬龐鉅，且以件數分析，由107年度之28,607件逐年攀升至109年度之30,430件，占期末應收未收總件數之比率已增至77.47％。經查該府暨所屬機關應收未收行政罰鍰收繳情形，核有：1.應收未收行政罰鍰列帳已逾1年，仍未移送強制執行，有待落實依規定積極妥處；2.業務單位列管債權憑證數額，間與會計報告列數不符；3.應收未收行政罰鍰案件，間有累積鉅額罰鍰、重複違規或公務人員欠繳情形，尚待研謀善策積極妥處；4.應收未收行政罰鍰雖已取得債權憑證，惟案件已逾10年執行期間，尚未檢討辦理註銷事宜等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正辦理查調其所得及財產歸屬清單後，儘速移送強制執行，以利清償尚未實現之債權金額；2.業已函請各單位查明修正或更正債權憑證金額；3.針對累積巨額罰鍰、重複違規或公務人員欠繳案件，將依據屏東縣政府及所屬各機關行政罰鍰執行作業管理要點持續辦理催繳移送作業；4.執行時效已逾10年限期，不得再辦理執行案件，將儘速依屏東縣政府暨所屬機關學校註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理註銷。

六、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見38項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者10項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者28項（表23），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見9項通知檢討改善。

表23　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）公共債務未償餘額逐年減少，且年度債務管理績效經中央考評亦獲佳績，惟債務比率仍達債限6成以上，又近年配合中央推動前瞻基礎建設計畫，財政負擔日益沉重，亟待積極開源節流及厲行財政改革，審慎控管債務，並預為因應前瞻基礎建設計畫執行期間各年度歲出總額暨債限變動情形，以健全地方財政。 | 因債務比率仍接近債限6成，尚有改善空間，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二）計畫及預算執行情形中央考核成績持平，尚無顯著進步，且開源節流績效、基本設施等補助經費執行與受考評項目仍有改善空間，亟待檢討策進。 | 因部分受考評項目仍有改善空間，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （三）施政績效間有未視實際情形訂立合理目標，或未排除例行性工作，績效目標未具成長及興革性，致達成率遠高於目標值數倍；績效指標衡量標準或單位未敘明達成情形，部分單位之衡量指標實質內容重複，或有權分加總錯誤等情事，尚待檢討改善。 | 因部分績效目標值訂定略顯寬鬆，且有重複訂定相同績效衡量指標、績效目標值未能以量化數據呈現等情事，仍待檢討改善，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（五）」。 |
| （四）108年度資本支出計畫保留情形經中央考核結果，全國排名已有進步，惟部分重大計畫預算執行進度仍有落後，為避免資本門保留經費持續擴增，排擠後續施政效能，允宜分析進度落後成因及研擬解決對策積極趕辦，加速各項計畫執行，並提升整體縣政推展績效。 | 因部分重大計畫預算執行進度仍有落後，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）」。 |

表23　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （五）應收未收行政罰鍰滯繳案件未依規定期限移送執行，執行憑證控管不當，鉅額罰鍰、重複違規欠繳案件未加強催繳，清理成效尚待檢討改善。 | 因清理比率尚低，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十三）」。 |
| （六）配合中央政策執行前瞻基礎建設計畫，惟部分前瞻計畫案件執行進度落後，亟待研謀善策積極趕辦，並強化計畫執行管控措施，以提升預算執行成效。 | 因部分前瞻計畫案件執行進度落後，待謀善策積極趕辦，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（六）」。 |
| （七）為改善停車空間不足問題，配合中央辦理前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，惟恆春鎮公所東側立體停車場及東港舊榮工之家立體停車場興建工程，因未完全取得施工用地及投標廠商提出異議，致影響計畫執行期程，均有待加強相關管制考核作業，並列管積極處理。 | 因部分前瞻計畫案件執行進度落後，待謀善策積極趕辦，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（六）」。 |
| （八）成立「勝利星村營運管理中心」委託廠商進駐管理園區，並辦理多次歷史建築營運徵選招商，惟間有修復工程延宕影響店家營運、未規範得標廠商相關權利義務、部分店家未保留眷村文化意念或未配合參與營運交流會議、委託進駐管理廠商未落實追蹤店家缺失改善情形等情事，均有待檢討研謀改善。 | 因勝利星村營運管理情形，仍有部分未臻周全，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十七）」。 |
| （九）成立青創聚落，以提供有志創業青年基地，另打造職人町，提供成熟團隊與專業青年友善環境，以發展差異化之經營，惟間有向各進駐店家收取權利金之計算方式未臻明確，且各進駐店家營業時間不一等情事，允宜檢討改善。 | 因青年創業聚落進駐店家部分營業時間仍與規定不合、職人町進駐店家計收權利金基準仍缺乏客觀依據，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十六）」。 |
| （十）每年均實施縣有被占用土地（建物）清理計畫，惟撥交鄉鎮市公所使用之縣有土地，間有漏未列管、非供公共使用或非農用之土地未依法課徵地價稅，或疑遭占用未妥適清理等，尚待檢討改善。 | 因清理改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）人事費支出撙節成績位居全國前段，惟其人事費規模逐年擴增，約聘僱員額占比逐年增加，允待賡續秉持撙節用人精神及業務實際需要，合理配置人力。 |  |
| （二）前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫之各新建停車場自償率不足，為維停車場永續經營，並避免拖累政府財政，有待妥謀規劃因應。 |  |
| （三）申請前瞻基礎建設經費補助整建長照衛福據點，惟修繕完竣後尚無具體活化作為，有待妥善規劃運用。 |  |
| （四）委託廠商建置之停車費資訊管理系統無法與現行裁處系統相容，致未能對欠繳停車費之駕駛人逕行舉發裁處，洵有欠當，亟待研謀改善。 |  |
| （五）屏東縣公民營路外停車場登記資訊，與全國營業（稅籍）登記資料勾核結果，間有營業人登記營業項目為停車場管理，惟停車場主管機關未登記列管，有待善用政府公開資訊，積極清查妥處，以保障民眾停車消費權益及公共安全。 |  |
| （六）為提供學童安全之玩樂及教育場所，辦理國民小學兒童遊戲場所安全稽查作業，惟稽查比率偏低、稽查發現之缺失事項亦未建立追蹤管考機制；又縣屬學校迄未依規定向主管機關完成備查手續者，高達9成以上，允待研謀妥處。 |  |

表23　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

重要審核意見標題

（七）為滿足家長托育需求，推動公共化教保服務中程計畫，逐步提升平價教保服務能量，惟幼兒教保執行情形，間有整體幼兒園公共化比率尚待策進提升、未依規定配置教保服務人員與護理人員及廚工、部分班級招收幼兒人數逾規定上限、新建幼兒園園舍辦理期程落後等情事，有待檢討改善。

（八）稽核短期補習班家數已達目標值，惟部分經消防機關安全檢查之補習班，未登錄於教育主管機關之列管名冊、未訂有年度稽核計畫及稽核選樣標準，且部分補習班從事未經核准科目及對象之教學卻未督促改善、查核缺失經通知逾半年尚未辦理改善等，有待檢討研謀策進。

（九）積極建置數位教學教室，有助改善學習環境提升教學品質，惟建置過程未即時釐清設備是否合規，部分品項內容規劃未臻周全，或尚待整合，網路設備建置順序未相互配合，教師對系統操作未盡熟稔，後續維修經費亦待及早籌措，均有待檢討改善。

（十）各校逐步建置校園電子圍籬及監視系統，有助提高校園安全防護，惟部分學校採購過程未臻嚴謹，部分監視系統亦未能正常使用，減損監視功效，允宜檢討改進。

（十一）推行各項反毒措施防制學生藥物濫用，惟尿液篩檢試劑種類未能涵蓋目前主要毒品種類，恐有防範漏洞之虞；屏東縣毒癮列管人口約1成於未成年時即開始施用毒品，學生藥物濫用情形，亟待研謀改善。

（十二）藝文場館營運升級計畫獲文化部考核為優等，惟屏東演藝廳規劃展演節目間有售票率偏低及財務入不敷出等情事，有待檢討研謀改善。

（十三）為培訓失業者就業或轉業技能，持續辦理職業訓練計畫，訓後就業率並已逐年提升，惟間有部分職類班別結訓學員退（離）訓人數偏高且就業率未臻理想，就業類別與參訓職類關聯性比率偏低，課程招生簡介未揭露承訓單位前期辦理職訓班次之就業率資訊等情事，均有待檢討改善。

（十四）為提供托育需求家庭近便、專業及整合性高之服務資源，布建公共托育家園及托育資源中心，惟間有未依實施計畫配置特約醫師或專任護士人力，且進用人力流動率偏高等情事，亟待研謀改善。

（十五）為妥適安置及輔導遊民，已依社會救助法授權訂定相關規範，並持續辦理遊民收容服務，惟輔導遊民就業，未統計媒合成功、穩定就業等人數以評核辦理績效；規劃辦理遊民個案會談，執行結果未達預期目標值；鄉（鎮、市）公所未積極查報遊民，整體安置輔導體系聯繫仍欠周密，均有待檢討改善。

（十六）近3年度身心障礙者逐年增加，已持續辦理身心障礙者福利計畫，惟等候機構安置人數仍眾，身心障礙照顧服務量能尚待提升；又部分安置於外縣市或縣內簽約機構接受服務之個案，近年均未派員辦理實地查訪作業，均有待檢討改善，以確保身心障礙者權益。

（十七）為推動都市更新，已陸續闢建多處公園綠地，惟都市計畫區遊憩型與開放空間型之公共設施用地面積少於都市計畫法規定情形，且實際每人平均享有公園綠地面積，與臺灣永續發展目標相較，仍有策進空間；又都市計畫區內之公園預定地，間有逾40年仍未完成闢建情形，均有待檢討策進，以改善居民生活環境及促進都市均衡發展。

（十八）執行住宅租金補貼計畫已達補貼戶數目標，協助經濟或社會弱勢身分者優先獲得補貼，惟未建立追蹤查核機制，存有重複補貼風險，有待注意檢討改善。

（十九）為增進高齡及身障者使用公路公共運輸之意願，已加強建構無障礙乘車環境，惟部分路線仍未提供無障礙公車之運輸服務，有待深入瞭解弱勢族群需求，並鼓勵公車業者將舊有公車汰換為無障礙公車，以建構更便捷友善之無障礙生活圈。

（二十）發揚原住民傳統藝術文化之美，定期舉辦斜坡上的藝術節，惟未就預期效益與實際執行情形評核節慶活動績效，且市集招商有待與地方創生之特色發展產業結合，俾能文化傳承及振興原住民族產業品牌，達成地方創生與永續經營之目標。

表23　108年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

重要審核意見標題

（二十一）獸醫師人力短缺，難以負荷大量畜牧場衛生管理工作，防疫系統恐存有漏洞，及部分畜牧場或飼養場規避合併計算飼養規模，尚待檢討改善。

（二十二）為防治外來物種大量繁殖危害農作物，獎助捕捉綠鬣蜥，惟原計畫經費不足，需流用其他計畫經費支應，且未依規定建立環境資訊系統，有待檢討改善。

（二十三）辦理縣境河川之疏濬工程，維持河道暢通，降低洪水致災風險，並有助穩定砂石市場供需，惟土石標售作業延遲，對於林邊溪出海口無價土石之清疏量能亦不足，允宜配合前瞻基礎建設計畫推動期間產生之大量砂石需求，研議檢討妥適之土石採售策略，及時因應市場兼顧穩定砂石價格，增裕縣庫收益。

（二十四）近年辦理轄管橋梁檢測及維護作業，屢獲金路獎殊榮，成績斐然，惟契約未妥適規範專業人員資格，部分特殊橋梁尚未依檢測結果進行安全監測，履約管理未臻嚴謹，允待檢討改善。

（二十五）辦理工程採購之決標過程及履約管理過程存有疏漏，致工期延宕及有增加公帑支出之虞，部分工程因可歸責於廠商而致終止契約，漏未沒收履約保證金，均亟待檢討改進。

（二十六）林邊溪流域下游地區往年時有淹水災情，嚴重威脅民眾生命財產安全，縣政府近年積極推動各項治理工程，淹水情形已略為紓解，惟部分抽水站之維護管理仍欠周妥，上游大潮州地下水補注湖之滯洪池淤沙未清，恐影響治水成效，允宜檢討改進。

（二十七）縣轄重要水門及抽水站維護保養已委託專業廠商辦理，並考量縣內水文及區域排水分布狀況成立30處水患自主防災社區，惟部分易淹水鄉鎮迄未成立，復未按歷年遭受淹水災害頻率合理分配補助各社區維運經費，尚待檢討改善。

（二十八）部分基金會計制度尚未完成訂定，或未配合政策變革修正，亟待積極檢討改善。

參、民政處主管

民政處主管包括屏東市、東港、里港、萬丹、恆春、枋寮、內埔及潮州戶政事務所等8個機關，主要職掌屏東縣轄內居民戶籍登記、人口統計、核發國民身分證、戶口名簿、印鑑證明、戶籍謄本、整編門牌及編釘、戶口校正、姓名更改、年齡更正等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫21項，下分工作計畫21項，包括辦理戶籍人口統計作業、推行戶政業務簡政便民及改善服務態度、辦理國籍行政業務核轉外國人申請歸化我國國籍、充實戶政資料完整性、建立親等網絡關聯資料等重要施政項目，已執行完成者19項，尚在執行者2項，主要係內埔戶政事務所辦公廳舍新建工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3,983萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,078萬餘元，較預算短收1,904萬餘元（47.82％），主要係資料使用費收入未如預期，及違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數1萬餘元（100.00％），主要係應收未收罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數3億781萬餘元，經追加預算1,450萬元，並因辦理創意特色門牌更新相關清查作業，經動支第二預備金65萬餘元，合計3億2,297萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億9,112萬餘元（90.14％），應付保留數1,459萬餘元（4.52％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億572萬餘元，預算賸餘1,725萬餘元（5.34％），主要係實際進用員額較預算減少，人事費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計567元，決算審核結果，審定減免數567元（100.00％），係里港戶政事務所已無須保留之業務費。

（三）重要審核意見

屏東縣恆春戶政事務所門牌未依限完成釘掛作業，或尚未於門牌點位維護系統完成標註位置，均有待檢討改進。

門牌編釘旨在便利公私行為之行使，亦提供民眾尋址辨位重要資訊，經查屏東縣恆春戶政事務所門牌編釘作業，核有：1.部分門牌訂製後因牆面未完工、房屋毀損、山區有圍籬及廠商製作延宕等情形，未於規定時限內完成釘掛作業；2.截至109年10月13日止，經管門牌數計22,768筆，惟於門牌點位維護系統僅標註22,612筆，待標註門牌數尚有156筆，包含無法確認房屋位置者138筆及房屋滅失仍有設籍者18筆（表1）等情事，經函請檢討改善。據復：1.於

表1　屏東縣恆春戶政事務所截至109年

10月13日止標註門牌點位情形

單位:個

| 項目 鄉鎮別 | 經管 門牌數 | 待標註 門牌數 | 未標註原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 無法確認 房屋位置 | 房屋滅失 仍有設籍 |
| 合計 | 22,768 | 156 | 138 | 18 |
| 恆春鎮 | 14,285 | 122 | 107 | 15 |
| 車城鄉 | 3,611 | 4 | 4 | - |
| 滿州鄉 | 3,016 | 14 | 13 | 1 |
| 牡丹鄉 | 1,856 | 16 | 14 | 2 |
| 資料來源：整理自屏東縣恆春戶政事務所提供資料。 |  |  |  |  |

門牌編釘時提醒民眾儘快完成牆面作業，以減少未能及時張貼情形；另廠商延宕送達之門牌，均已完成張貼；2.將透過戶籍、稅籍等資料，加強查找房屋所有權人或住戶，探求疑慮房屋所在位置，強化資料完整及正確性；另房屋滅失仍有設籍者，將勸導遷至現住地，無法催告者則依戶籍法第50條規定將全戶戶籍暫遷至戶政事務所。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見1項，係「部分戶政事務所違規勸導紀錄單未敘明免處罰理由，裁罰標準及依據未明確，有待檢討改善」，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

肆、地政處主管

地政處主管包括屏東、里港、潮州、東港、枋寮、恆春地政事務所等6個機關，主要職掌土地建物登記、土地建物測量、地目變更及地目等則銓定調整、地籍管理、地價業務、地權調整、土地利用等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫17項，下分工作計畫17項，包括辦理各項地籍測量、重新整理地籍圖冊、私有土地徵收業務、評定公告地價及公告土地現值等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億1,704萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,311萬餘元，應收保留數22萬餘元，主要係應收未收行政罰鍰尚待收取；合計決算審定數為2億2,334萬餘元，較預算超收629萬餘元（2.90％），主要係枋寮地政事務所向法院取回擔保提存金，其他收入超收所致。

2.以前年度歲入轉入數計170萬餘元，決算審核結果，審定實現數23萬餘元（13.53％）；減免數1,756元（0.10％），係恆春地政事務所罰金罰鍰依相關規定註銷，爰予減免；應收保留數147萬餘元（86.36％），主要係應收未收行政罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數3億6,816萬餘元，經追加預算134萬餘元，追減預算184萬餘元，合計3億6,767萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億5,175萬餘元（95.67％），預算賸餘1,591萬餘元（4.33％），主要係實際進用員額較預算減少，人事費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計319萬元，決算審核結果，審定實現數313萬元（98.12％）；減免數6萬元（1.88％），主要係採購財物結餘款。

（三）重要審核意見

為健全地籍管理及促進土地利用與發展，賡續辦理地籍清理工作，惟執行情形仍有未竟之處，有待檢討研謀策進。

為解決臺灣光復後土地總登記所遺留之地籍問題，健全地籍管理並促進土地利用與發展，地籍清理條例於96年3月21日制定公布，經行政院定自97年7年1日施行，並由內政部陸續訂定「地籍清理實施計畫」（計畫期程為97至102年）及「地籍清理第2期實施計畫」（計畫期程為103至108年）據以推動相關清理工作，計畫屆期後，屏東縣里港、枋寮及恆春地政事務所109年度均編列8萬元，賡續辦理地籍清理工作。經查該3所辦理地籍清理作業情形，其公告需清理地籍筆數合計2,648筆，除已完成登記、標（讓）售、囑託國有登記者外，仍分别有6類191筆（棟）、5類82筆（棟）及4類113筆（棟）尚待清理，占各該類公告應清理件數434筆（棟）、694筆（棟）及803筆（棟）之比率分別為44.01％、11.82％及14.07％，執行情形仍有未竟之處，經函請檢討改善。據復：將積極通知所有權人，並持續訪視宣導，以儘速達成清理目標。

伍、消防局主管

消防局主管僅屏東縣政府消防局1個機關，除局本部外，下設5個大隊，掌理火災預防、災害搶救、緊急救護及公共安全維護等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括火災預防、災害搶救、緊急救護、充實消防裝備器材及辦理辦公廳舍改善等重要施政項目，其中尚在執行者3項，主要係萬丹消防分隊新建工程尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,173萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,429萬餘元，應收保留數31萬餘元，主要係應收未收罰鍰尚待收取；合計決算審定數為1,461萬餘元，較預算短收712萬餘元（32.77％），主要係違反消防法案件之罰鍰較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計2,028萬餘元，決算審核結果，審定實現數54萬餘元（2.70％）；減免數4萬元（0.20％），係違反消防法之應收未收罰鍰，已逾10年執行期間，辦理註銷減免；應收保留數1,969萬餘元（97.11％），主要係應收未收罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數9億7,181萬餘元，經追加預算991萬元，合計9億8,172萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億2,323萬餘元（94.04％），應付保留數1,790萬餘元（1.82％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億4,114萬餘元，預算賸餘4,058萬餘元（4.13％），主要係實際進用員額較預算減少，人事費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計823萬餘元，決算審核結果，審定實現數418萬餘元（50.80％）；減免數22萬餘元（2.69％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數382萬餘元（46.51％），主要係消防衣（帽、鞋）採購案尚未完成，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.為有效管理建築物消防安全事務，賡續辦理消防安全設備檢修申報與查察處理業務，已略具成效，惟仍有部分場所消防安全設備檢修申報未合格，且檢（複）查不合格率間有提高情形、公告消防安全檢查不合格場所及張貼不合格標誌數量互有出入、部分納骨堂（塔）未列於消防安全設備應檢修申報清單，亟待通盤檢討研謀策進。

該局為有效管理建築物消防安全等事項，辦理消防安全設備檢修申報與查察處理業務，截至109年底止，屏東縣內消防安全設備檢修申報，各類場所應申報家數計5,819家，申報率為100％；消防安全設備查察處理，列管家數計6,349家，檢查率為84.23％，已略具成效。經查屏東縣消防安全設備檢修申報與查察處理情形，核有：（1）部分場所消防安全設備檢修申報未合格，且檢（複）查不合格率間有提高情形；（2）公告消防安全檢查不合格場所及張貼不合格標誌數量互有出入；（3）部分存放骨灰（骸）之納骨堂（塔）場所未列於消防安全設備應檢修申報清單等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將請大隊安檢人員執行檢（複）查，向業者宣導辦理檢修申報時，消防安全設備檢修若有缺失，應於改善後再行申報，而對於不合格申報者，亦將持續優先排定複查；（2）公告不合格場所及張貼不合格標誌數量互有出入，將日後檢討改善；（3）將針對未依規定辦理檢修申報之存放納骨灰（骸）之納骨堂（塔）等場所加強查察列管，以維護公共安全。

2.補助民眾安裝住宅用火災警報器，確保民眾生命及財產安全，惟部分補助案件核有重複裝設情事，有待檢討確實辦理審核及裝設作業。

該局為加強防範住宅火災發生，近年持續宣導民眾設置住宅用火災警報器（下稱住警器），並補助獨居長者、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群，及狹小巷道、水源不足、偏鄉地區等住戶裝設住警器，107至109年度共編列預算704萬元，預計裝設戶數計28,874戶，依據該局「107年推動設置住宅用火災警報器補助執行專案計畫」、「108年推動設置住宅用火災警報器補助執行專案計畫」及「109年推動設置住宅用火災警報器補助執行專案計畫」等，均規定每戶至多補助設置1個住警器，惟經擷取前揭各該計畫安裝清冊電子資料檔，運用電腦軟體稽核結果，其中同一受補助戶於不同日期卻以同一地址重複安裝者計16戶，核與上揭計畫規定未合，經函請檢討改善。據復：將通報各分隊爾後執行有關住警器補助計畫勤務，應避免同一住戶重複裝設住警器情事發生。

3.持續編列預算購置汰換消防車輛裝備器材，惟仍有消防車輛配置未達規定標準，且消防車輛及裝備逾齡使用比率仍高，亟待積極檢討策進，以強化災害防救能量。

表1  截至109年底止屏東縣消防車輛及裝備逾齡使用情形

單位:輛、件、個、％

| 種類 | 名稱 | 實際數量 | 逾齡使用數量 | 逾齡使用比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防及救災車輛 | 雲梯消防車 | 5 | 4 | 80.00 |
|  | 水箱消防車 | 75 | 33 | 44.00 |
|  | 水庫消防車 | 23 | 12 | 52.17 |
|  | 消防後勤車 | 62 | 56 | 90.32 |
|  | 幫浦消防車 | 2 | 2 | 100.00 |
| 消防及救災設備 | 破壞器材組 | 100 | 62 | 62.00 |
|  | 橡皮艇 | 57 | 57 | 100.00 |
|  | 救生艇 | 68 | 64 | 94.12 |
|  | 熱顯像儀 | 50 | 14 | 28.00 |

資料來源：整理自屏東縣政府消防局提供資料。

依據直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準第4條第1款第1目規定略以，直轄市、市、縣轄市及3萬人以上之鄉（鎮）每1萬人配置消防車1輛，每分隊轄區人口數上限以6萬人計。又依直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準第4條及第5條規定略以，縣（市）消防機關應依其人口數配置一定數量之消防車輛，並得視該地區實際救災需要酌予增加；消防裝備由消防機關按業（勤）務需要配置。該局109年度歲出「一般建築及設備-充實設備」科目預算數計8,662萬餘元，除辦理辦公廳舍新建工程外，主要為購置消防車輛及裝備器材。經查消防車輛裝備器材配置及使用情形，核有：（1）潮州及萬丹分隊消防車輛配置間有未達規定標準情事，亟待積極檢討補足；（2）已編列預算汰換老舊消防車輛及裝備，惟逾齡使用比率仍高，亟待加強正視因應（表1）等情事，經函請檢討改善。據復：（1）目前救災派遣模式係受理火災案件時，會同時派遣3個消防分隊車輛出勤，並視災害規模擴大情形，加派適當人車支援救災，以降低民眾生命財產傷亡與損失；（2）審慎評估消防車輛及裝備器材堪用程度，並積極爭取經費辦理更新，以增進救災效能及保障基層消防人員執勤安全。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　108年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題

已研謀改善或依改善措施持續辦理

1.為強化對草埔森永隧道災變之救援裝備及能力，已陸續添購設備及派員出國受訓，惟無線電通訊設備與其他救災單位之數位通訊協定不同，致無法以數位模式相互直接聯繫；又火災搶救所需整備之甲、乙種搶救圖，迄未繪製完成，均有待積極研謀改善。

2.賡續推動災害防救深耕第3期計畫，執行結果獲內政部評核為特優，惟轄內鄉（鎮、市）公所間有績效指標達成值未如預期、災害防救資訊公開情形尚欠妥適等，均有待加強督導改善。

陸、農業處主管

農業處主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

農業處主管包括屏東縣動物防疫所、屏東縣海洋及漁業事務管理所等2個機關，掌理全縣動物傳染病之預防、家畜禽及水產動物疾病檢診、動物用藥品查核及管理、海洋及漁港工程、水產養殖輔導、專用漁業權、漁業資源保育、海岸復育及景觀改善等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，包括豬病防治、家禽水產保健、動物疾病檢驗、草食動物防治、草食獸疫衛生、獸醫藥品管理、畜牧污染防治、海洋及漁業管理、保育及輔導、海洋及漁業設施設備等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者2項，主要係福安宮北側海岸環境改善計畫、興海漁港擴建改善工程委託設計監造工作、塭豐養殖漁業生產區南寮路道路加高及排水改善工程等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億7,955萬餘元，經追加預算1億1,195萬餘元，追減預算560萬餘元，合計2億8,590萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,070萬餘元，應收保留數8,306萬餘元，主要係上級政府補助款尚待核撥；合計決算審定數為2億1,377萬餘元，較預算短收7,213萬餘元（25.23％），主要係穩定養殖區生產環境計畫、漁港機能維護計畫等中央補助款依實際執行情形核撥。

2.以前年度歲入轉入數計7,730萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,706萬餘元（73.82％）；減免數1,180萬餘元（15.27％），主要係中央補助款按計畫實際執行情形核撥，保留餘數爰予減免；應收保留數842萬餘元（10.90％），主要係屏東縣恆春區漁會經營管理屏東縣後壁湖漁港漁民休憩中心權利金及承租土地租金尚待收繳。

3.歲出原編列預算數2億9,354萬元，經追加預算1億6,478萬餘元，追減預算1,059萬餘元，合計4億4,772萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,493萬餘元（50.24％），應付保留數1億1,273萬餘元（25.18％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億3,766萬餘元，預算賸餘1億1,006萬餘元（24.58％），主要係充實海洋及漁業設備相關營繕工程與財物採購之結餘。

4.以前年度歲出轉入數1億438萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,546萬餘元（81.87％）；減免數843萬餘元（8.08％），主要係車城鄉後灣海洋遊憩區營造工程、琉球交通碼頭區設置浮動碼頭工程等營繕工程之結餘；應付保留數1,048萬餘元（10.05％），主要係鹽埔漁港休閒觀光發展委託規劃設計技術服務案尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

農業處主管僅屏東縣漁民海難救助基金（屬特別收入基金）1個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有漁民海難救助1項，實施結果，因實際申請救助案件較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘52萬餘元，與預算短絀237萬餘元，相距290萬餘元，主要係漁民海難救助金支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）對漁會積欠鉅額土地租金及各項權利金怠於催收；明知漁民休憩中心依法應以非營利性質提供漁民訓練及休憩使用，卻任由漁會違法轉租廠商經營旅館營利，且經多次稽查卻未予舉發，持續縱容違法經營，均有待檢討改進。

後壁湖漁港漁民休憩中心外觀

(圖片來源：摘自馥蘭朵墾丁渡假酒店官網)

屏東縣政府出租土地（現恆春鎮後壁湖段650地號、面積約17,272平方公尺）予屏東縣恆春區漁會作為興建漁民教育訓練中心之用，該漁會自87年起規劃分3期工程興建，88年間興建第1期工程時，因無法籌措後續第2、3期經費而停工，90年再向台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會申請補助經費後，91年5月間完成第1期工程並取得使用執照，惟第1期工程未規劃水電設施，無法依計畫經營漁民教育訓練中心，因無營業收入，致遲未依約繳交租金，嗣於96年2月27日第13屆第3次會員代表大會決議辦理招商，引進住宿餐飲及休閒設施，收取權利金以支應積欠租金，嗣依漁港法相關規定報請該府同意漁民教育訓練中心委託經營管理計畫後，於96年6月1日與投資公司簽訂租賃契約書，租約期限自96年6月1日至115年底止。嗣該府於105年2月25日與該漁會簽訂後壁湖漁港漁民休憩中心委託經營管理契約，委託期間105至114年。經查土地出租案執行情形，核有：1.自87年將土地出租該漁會興建漁民休憩中心，續約過程未依土地法規定報經屏東縣議會同意及行政院核准；又該漁會違約將土地轉租逾10年，卻漠視未依約終止租約，對該漁會積欠鉅額土地租金及各項權利金亦怠於催收，影響政府權益；2.漁民休憩中心依法應屬須編列公務預算興建之公共設施，惟該府為使該建物順利擴建並招商，改認屬一般設施而由投資人進行建設經營，且實際經營內容為營利飯店，與以非營利性質提供漁民訓練及休憩使用之目的不符，未達成原土地出租使用效益；3.該府明知漁民休憩中心長期對外經營旅館業，與原定發展漁業服務漁民非以營利為目的之原意不符，且住宿費率遠高於契約規定，惟歷次稽查過程卻未舉發違約情形，仍持續縱容其違法經營，未有效達成服務漁民之效益等情事，經函請屏東縣縣長查明妥處。據復：相關人員疏失責任、該漁會有無違反契約規定，及投資公司違法經營旅館後續如何處置等事項，尚待召集委任律師及該府法制科共同商討。

（二）已辦理死亡畜禽化製流向稽查作業，惟化製場原料數量及重量統計數據不合理，且年度開始後3個月始辦理化製原料運輸車資料造冊，允宜注意化製場登載數據之合理性，並落實化製原料運輸車管控作業。

家畜（禽）在成長過程中，可能因飼養管理、營養性等管理不當，或一般傳染性疾病、運輸緊迫等因素而造成死亡，其屍體處理方式包含掩埋、焚化及化製等方式。依廢棄物清理法第2條規定，畜牧場產生的斃死畜（禽）係屬一般事業廢棄物。畜牧場業者除自行於場內掩埋或焚化清除斃死畜（禽）外，尚可委託合法清除處理業者代為化製處理，將斃死畜（禽）化製做為肉骨粉或肥料。農委會動植物防疫檢疫局109年10月14日公布全國共有9家合法化製場，屏東縣境內計有3家，與雲林縣併列全國首位。經查屏東縣動物防疫所死廢畜禽化製管理情形，核有：1.已依農委會訂定之查核計畫辦理死亡畜禽化製流向稽查作業，惟該會設計之化製三聯單列載斃死牛、羊及家禽等以頭（隻）數計算，未標示換算重量之資訊，致無從勾稽核對；2.已依規定將化製原料運輸車之車主及車號造冊函送警察、環保及監理機關備查，惟間有年度開始後3個月始辦理造冊函送情事，不利化製原料運輸車管控等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過稽查人員每日抽查化製場監視錄影影像，及加強分析性複核，多方防控，以確保國人食用肉品安全；2.爾後將依規定儘速函送車輛名冊，以即時有效管控化製原料運輸車。

（三）狂犬病免疫覆蓋率未及目標值，又預防注射資料登打率及開業獸醫師電子作業開通率有待提升，狂犬病預防注射證明書使用管理及防疫物資收發管理作業有待檢討改進。

表1  狂犬病防疫執行情形

單位:％

| 年度 項目 |  | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 狂犬病免疫覆蓋率 | 高風險區 | 59.07 | 70.48 | 60.68 |
|  | 屏東縣 | 42.02 | 57.16 | 56.17 |
| 預防注射資料登打率 |  | 60.11 | 61.19 | 80.00 |
| 開業獸醫師電子作業開通率 |  | 57.41 | 60.00 | 75.60 |
| 註：1.高風險區係指確診病例、鼬獾出沒及原住民鄉鎮。 2.資料來源：整理自屏東縣動物防疫所提供資料。 |  |  |  |  |

世界衛生組織（World Health Organization）及世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）指出，目前全球每年有數萬人死於狂犬病，以亞洲和非洲疫情最為嚴重，行政院農業委員會為推動狂犬病疫苗施打、擴大保護帶，由地方動物防疫機關與開業獸醫師合作，以期達成狂犬病高風險區免疫覆蓋率90％及全國免疫覆蓋率70％以上之目標。嗣於104年採電子化申報狂犬病預防注射資料，藉由地方動物防疫機關善加利用，亦持續輔導開業獸醫師開通電子作業，強化狂犬病防疫之資訊管理，以利後續追蹤控管及補強注射之寄發通知作業。經查屏東縣動物防疫所執行狂犬病防疫情形，核有：1.狂犬病免疫覆蓋率未及目標值，又預防注射資料登打率及開業獸醫師電子作業開通率有待提升（表1）；2.狂犬病預防注射證明書使用管理及防疫物資收發管理作業有待檢討改進等情事，經函請檢討改善。據復：1.除維持宣導及增加下鄉巡迴注射活動頻度，將加強主動稽查及裁罰，以警惕民眾善盡飼主責任，提升狂犬病免疫覆蓋率；另將以提供防疫物資、鼓勵民眾至動物醫院施打疫苗等誘因提升開業獸醫師落實資料電子化意願；2.已函請各發證單位詳實填寫預防注射證明書，並請發證單位配合繳還或保存存根聯，且將電子化記錄防疫物資使用情形，以利結存數量統計及散總數量勾稽。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　108年度審核報告所列農業處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 屏東縣恆春區漁會未依契約規定期限繳交土地租金及權利金，惟縣府向法院請求償還標的僅限土地租金，未包含權利金，為避免權利金之請求權因罹於時效而消滅，亟待儘速研謀善策妥為因應，以確保政府權益。 | 因屏東縣恆春區漁會未依契約規定期限繳交權利金，改善成效尚未彰顯，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已依改善措施持續辦理 |  |
| 農漁業為屏東地區之主要經濟產業，為增加產值促進行銷通路，縣政府已委外蒐集農情輿論，惟未見將相關資訊運用於擬定農業政策；養殖漁業生產區私設海水抽取管線尚未清除完畢，恐有導致淹水影響魚塭之虞，亟待檢討改進。 |  |

柒、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

衛生局主管包括屏東縣政府衛生局、屏東縣長期照護管理中心、屏東縣檢驗中心等3個機關，掌理衛生保健、傳染病防治、醫藥政管理、婦幼衛生、國民健康、菸害防制、長期照護、食品及公共衛生檢驗、實驗室評鑑及認證等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫11項，包括落實登革熱、結核病、愛滋病、性病、腸病毒等疫情監視、調查及衛教宣導，加強各種傳染病防治措施及推動精神衛生、心理衛生、自殺防治、長期照護、部落健康營造、山地離島醫療工作，辦理食品及公共衛生檢驗等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者4項，主要係整建長照衛福據點計畫尚未完成，及長照2.0整合型計畫部分經費尚待檢據核銷，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數19億6,371萬餘元，經追加預算4億853萬餘元，追減預算3,450萬餘元，合計23億3,774萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數1億5,602萬餘元，係減列應退還之中央政府補助款收入；審定實現數20億574萬餘元，應收保留數1億3,746萬餘元，主要係上級政府補助款尚待核撥；合計決算審定數為21億4,320萬餘元，較預算短收1億9,453萬餘元（8.32％），主要係長照2.0整合型計畫補助款依實際執行情形列入歲入，賸餘款應退還中央政府。

2.以前年度歲入轉入數計1億2,223萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,833萬餘元（55.90％）；減免數4,761萬餘元（38.95％），主要係屏東縣政府衛生局罰金罰鍰依相關規定註銷，爰予減免；應收保留數629萬餘元（5.15％），主要係應收未收罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數28億2,814萬餘元，經追加預算4億3,348萬餘元，追減預算6,852萬餘元，並因辦理23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種計畫、行動藥師服務等事由，經動支第二預備金192萬餘元，合計31億9,502萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數1,160萬餘元，係無須支用之超額保留數；審定實現數24億6,796萬餘元（77.24％），應付保留數4億4,308萬餘元（13.87％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為29億1,105萬餘元，預算賸餘2億8,397萬餘元（8.89％），主要係長期照顧十年計畫補助經費之結餘，及衛生所人事費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億4,569萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,279萬餘元（78.47％）；減免數543萬餘元（2.21％），主要係長期照護補助計畫經費之結餘；應付保留數4,747萬餘元（19.32％），主要係整建長照衛福據點計畫尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅屏東縣醫療作業基金1個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有一般門診及全民健保門診醫療業務，概分醫療收入、醫療材料及用品成本等2項，實施結果，均達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘541萬餘元，較預算賸餘664萬元，減少122萬餘元，約18.39％，主要係績效獎金支出較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）為提供失智者及家庭照顧者多元複合支持服務，持續推動失智照護服務計畫，惟間有部分醫療院所仍未參與失智症共同照護中心，且轄內尚未設有失智症團體家屋、失智症公共識能率指標之訂定與中央施政目標存有差距、個案滿意度調查工作之後續追蹤機制尚欠完善，允宜檢討改善。

圖1　截至109年底止屏東縣提供失智專門門診醫療院所失智症共同照護中心參與情形

資料來源：整理自屏東縣長期照護管理中心提供資料。

依據國際失智症協會失智症報告，全球每年990萬人罹患失智症，平均每3秒鐘新增1萬人罹患失智症。屏東縣長期照護管理中心為提供失智者及家庭照顧者多元複合支持服務，109年度經衛生福利部（下稱衛福部）補助6,293萬餘元辦理失智照護服務計畫，截至109年底止，屏東縣已設置5家失智症共同照護中心（下稱共照中心）及36家失智社區服務據點（下稱社區據點）。經查該中心失智照護服務計畫辦理情形，核有：1.轄內有18家醫療院所提供失智症專門門診服務，提供失智醫療專業評估及治療，惟參與共照中心體系者僅5家，且主要分布於屏東市（圖1）；2.轄內中度及重度失智症者有逐年增加趨勢，惟截至109年底止，仍未設有失智症團體家屋；3.已積極建構失智友善網絡，惟失智症近3年度（107至109年度）公共識能率指標之目標值呈下降趨勢，且與衛福部所訂目標值存有差距；4.已針對社區據點進行不定期查核作業，惟針對尚未完成個案滿意度調查工作者，後續追蹤機制尚欠完善等情事，經函請檢討改善。據復：1.已向衛福部申請增加2家共照中心提供服務；2.已有3家失智症團體家屋完成籌設，預計於110年10月底前完工；3.將加強各局（處）目標設定，以達中央所訂標準；4.將社區據點之滿意度調查工作納入期末成果報告書關鍵績效指標之一。

（二）為提升長期照顧需求者與照顧者之生活品質，持續建構長期照顧服務體系，惟間有部分鄉鎮仍未設置日間照顧中心，且各鄉鎮市長期照顧服務宣導場次呈懸殊情形、營養餐飲特約計畫書審查及橫向聯繫作業未臻周全、部分特約長期照顧服務未能於期限內處理完竣，允宜研謀改善。

表1　109年度截至10月底止屏東縣各鄉鎮市舉辦長期照顧業務宣導情形

單位：人、場、人次

| 項目 鄉鎮市別 | 長期照顧服務 目標人口推估數 | 長期照顧服務宣導場次 | 參與 人數 | 項目 鄉鎮市別 | 長期照顧服務 目標人口推估數 | 長期照顧服務宣導場次 | 參與 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 36,820 | 128 | 5,839 | 竹田鄉 | 889 | 6 | 232 |
| 屏東市 | 7,675 | 4 | 247 | 南州鄉 | 664 | 3 | 128 |
| 潮州鎮 | 2,424 | 1 | 50 | 崁頂鄉 | 604 | 1 | 60 |
| 內埔鄉 | 2,417 | 6 | 281 | 新埤鄉 | 585 | 1 | 50 |
| 萬丹鄉 | 2,062 | 4 | 123 | 麟洛鄉 | 544 | 1 | 66 |
| 東港鎮 | 1,678 | 3 | 170 | 琉球鄉 | 526 | 1 | 44 |
| 新園鄉 | 1,532 | 1 | 101 | 車城鄉 | 497 | 2 | 33 |
| 高樹鄉 | 1,403 | 3 | 101 | 瑪家鄉 | 455 | 5 | 289 |
| 長治鄉 | 1,297 | 2 | 30 | 三地門鄉 | 445 | 17 | 900 |
| 恆春鎮 | 1,210 | 1 | 90 | 來義鄉 | 435 | 6 | 361 |
| 枋寮鄉 | 1,183 | 4 | 200 | 滿州鄉 | 433 | 3 | 76 |
| 鹽埔鄉 | 1,144 | 2 | 61 | 獅子鄉 | 338 | 5 | 154 |
| 里港鄉 | 1,094 | 5 | 168 | 泰武鄉 | 327 | 4 | 294 |
| 萬巒鄉 | 1,029 | 8 | 308 | 枋山鄉 | 307 | 1 | 17 |
| 佳冬鄉 | 1,011 | 1 | 50 | 牡丹鄉 | 290 | 10 | 681 |
| 九如鄉 | 920 | 2 | 70 | 春日鄉 | 270 | 7 | 219 |
| 林邊鄉 | 919 | 1 | 50 | 霧臺鄉 | 213 | 7 | 135 |

註：1.本表依長期照顧服務目標人口推估數由高而低排序。

2.資料來源：整理自屏東縣長期照護管理中心提供資料。

行政院於97年起實施長期照顧十年計畫1.0（下稱長照1.0），以因應失能及失智人口增加所衍生之照顧需求；106年起實施長期照顧十年計畫2.0（下稱長照2.0），該計畫以長照1.0為基礎，實現在地老化，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，並普及照顧服務體系，建立以社區為基礎之照顧型社區，期能提升長期照顧需求者與照顧者之生活品質。屏東縣截至109年底止，65歲以上老年人口比率為18.01％，位居全國第5名。經查屏東縣長期照護管理中心長照2.0辦理情形，核有：1.轄內各鄉鎮市日間照顧中心（下稱日照中心）涵蓋率已達6成，惟仍有潮州鎮等11鄉鎮尚未設置；2.長期照顧服務宣導場次達計畫目標值3倍，惟部分鄉鎮宣導場次呈懸殊情形，又部分宣導場次參與人次稀少（表1）；3.因應長期照顧需求，已辦理營養餐飲服務，及拓展特約機構家數，惟部分特約機構辦理營養餐飲服務未於食品藥物業者登錄平台登錄，又採與餐飲業者合作方式辦理送餐服務者，送審計畫書未檢附合作之餐飲業者名單，計畫書審查作業及橫向通報機制未臻周全；4.部分特約長期照顧服務，未能於規定期限內處理完竣等情事，經函請檢討改善。據復：1.截至110年1月底止，已於25個鄉鎮市布建36處日照中心，涵蓋率達75.76％，尚未布建日照中心之鄉鎮市將於110年底前陸續布建完成；2.將依各鄉鎮長照服務目標人口推估數、老年人口數或各項長照服務資源配置多寡，規劃多元性宣導方式，以均衡分配各鄉鎮宣導資源；3.將輔導特約單位以登錄平台業者列為優先合作對象，並列入遴選單位進場之考量；另將請特約單位定期提供合作之餐飲業者名冊，並要求保留每日餐食，必要時進行檢驗，或提供清冊給衛生局進行稽查，以確保供餐服務品質；4.已訂定專業服務單位服務流程為照會後7天內連繫案家、簽署同意書及衛教專業服務等，並宣導各單位知悉，同時公告於中心網站；另於特約契約書中規範，若因不可抗力因素無法如期服務，可於系統進行異動通報並敘明理由。

（三）為營造良善之食安環境，持續辦理食品衛生檢驗工作，惟間有未於規定期限召開食品安全會報、會報紀錄尚未公開、部分食品檢驗項目不合格比率偏高且高於全國平均值、稽查食品業者家次減少而限期改善比率增高、餐飲衛生管理分級評核優良家數逐年減少、網站公開評核通過資訊尚欠合時、學校餐飲衛生稽查及抽驗數量逐年減少等情事，有待研謀改善。

表2　屏東縣食品衛生自行檢驗情形

單位：件、％

| 年度 | 抽驗種類 項目 | 合計 | 食用冰 及冰品 | 鮮果蔬菜類 及其加工品 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 送驗檢體數 | 3,138 | 50 | 344 | 2,744 |
|  | 不合格數 | 112 | 11 | 32 | 69 |
|  | 比率 | 3.57 | 22.00 | 9.30 | 2.51 |
| 108 | 送驗檢體數 | 2,640 | 78 | 1,010 | 1,552 |
|  | 不合格數 | 132 | 8 | 70 | 54 |
|  | 比率 | 5.00 | 10.26 | 6.93 | 3.48 |
| 109 | 送驗檢體數 | 2,559 | 52 | 703 | 1,804 |
|  | 不合格數 | 126 | 8 | 34 | 84 |
|  | 比率 | 4.92 | 15.38 | 4.84 | 4.66 |

資料來源：整理自屏東縣政府衛生局提供資料。

行政院為提升食品安全管理，建立消費信心與確保國人健康，自105年起推動「食安五環」改革政策，屏東縣政府衛生局配合上開政策，針對高違規、高風險、民眾高度關注產品和廠商，執行專案及例行稽核、落實食品業者登錄制度等業務。經查該局食品安全衛生管理相關業務執行情形，核有：1.為確保縣民飲食安全，已訂定「屏東縣政府食品安全會報設置要點」，惟109年度僅召開3次食品安全會報，且會報相關紀錄未依規定辦理資訊公開；2.已持續辦理食品衛生檢驗工作，惟檢視107至109年度「屏東縣政府衛生局食品衛生自行檢驗統計年報」資料，屏東縣各類食品送驗檢體數分別為3,138件、2,640件及2,559件，檢驗不合格分別為112件、132件及126件，不合格比率分別為3.57％、5.00％及4.92％（表2），又依衛福部「食品衛生管理工作-按縣市別」統計表，108及109年度屏東縣食品衛生查驗件數不合格比率分別居於全國第4位及第8位，且均高於全國平均值，另該局109年度稽查食品業者家次，較107及108年度減少，且稽查後限期改善比率亦較107及108年度上升（表3），食品安全衛生管理仍有努力空間；3.為提升餐飲業衛生安全管理能力及提供民眾消費選擇

表3　屏東縣稽查食品業者情形

單位：家次、％

| 年度 | 查核家數 | 限期改善 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 家數 | 比率 |
| 107 | 10,283 | 755 | 7.34 |
| 108 | 6,410 | 495 | 7.72 |
| 109 | 5,308 | 696 | 13.11 |

資料來源：整理自屏東縣政府衛生局提供資料。

參考，持續辦理餐飲衛生管理分級評核作業，惟107至109年度申請評核與輔導其通過餐飲衛生管理分級評核，取得「優」或「良」標章家數呈逐年減少趨勢，又該局於官方網站公布之通過餐飲衛生管理分級評核業者名單，其證書（標章）已逾有效期限；4.為維護學生午餐飲食衛生安全，持續辦理相關查驗工作，惟該局針對學校周邊餐飲衛生及學校午餐，稽查及抽驗數量均逐年減少，尤其轄內縣立東港高級中學發生集體食物中毒事件，顯露學校午餐團膳供應衛生管理尚有未逮之處等情事，經函請檢討改善。據復：1.俟國內疫情平穩，將恢復依規定週期辦理，並審酌會議辦理是否屬社會高度關注或爭議性重大議題，且有受公開監督之必要性者，依規定適時公開或揭露相關內容；2.將強化例行性稽查與抽驗，規劃專案執行查核，並視需要透過跨機關合作，加強產品源頭管理；另針對高違規、高風險之業者，將納入年度排定稽查抽驗與管理之參考依據，規劃對重點業者加強稽查輔導及增加高違規產品抽驗頻率，並於每年度規劃辦理食品安全衛生講習，持續教育及宣導食品良好衛生規範準則，俾提升業者法規知能，強化業者對食品安全衛生管理自律能力；3.將配合各項活動及新聞媒體等公開表揚，以鼓勵更多優良餐飲業者參與；另每年更新官方網站公布通過餐飲衛生管理分級評核之業者名單，以提供民眾合時明確之優良餐飲業者資訊；4.將每學期針對供應學校午餐之團膳業者稽查及抽驗一次；配合教育處針對全縣各鄉鎮國中、小學及團膳業者稽查及抽驗，每學年上、下學期各一次；除輔導團膳業者預防食品中毒及諾羅病毒相關資訊外，每年度配合相關稽查專案計畫執行；請學校強化飲食衛生教育及食品中毒防治宣導，並要求團膳業者針對運輸車輛之衛生及運輸時間加強管理，運送車程以不超過30分鐘為宜，以確保餐點衛生安全。

（四）為落實精神衛生照護政策及強化自殺防治工作，獲上級政府補助推動整合型心理健康工作，惟屏東縣以固體或液體物質自殺及自為中毒方式自殺死亡比率仍高於全國平均值，且自殺通報比率逐年下降，又間有精神醫療資源配置仍欠均衡適足、精神疾病患者社區家訪工作逾期辦理等情事，允待檢討改善。

圖2　截至109年底止屏東縣精神醫療資源分布情形

資料來源：整理自屏東縣政府衛生局提供資料。

屏東縣政府衛生局為推動精神病患之精神醫療及復健，落實精神衛生之照護政策，並強化自殺防治工作，獲衛福部核定補助820萬元辦理109年度屏東縣整合型心理健康工作計畫，連同縣配合款260萬餘元，合計經費1,080萬餘元。經查該局整合型心理健康工作計畫辦理情形，核有：1.屏東縣107至109年度截至10月底止，以固體或液體物質自殺及自為中毒方式自殺死亡比率分別為27.39％、21.56％及31.20％，均高於全國平均值之15.16％、12.60％及12.77％，惟自殺通報比率呈逐年下降趨勢；2.109年度枋寮醫療次區域及恆春醫療次區域領有精神身心障礙者手冊人數分別為2,872人及3,690人，均較108年度之2,828人及3,599人為增長，惟精神醫療資源仍集中於屏東醫療次區域及東港醫療次區域，分布尚欠均衡（圖2）；3.為落實精神疾病防治與照護服務，持續推動社區家訪工作，惟仍有逾期訪視個案等情事，經函請檢討改善。據復：1.已針對以固體或液體物質自殺及自為中毒之自殺方式研謀相關防治策略；2.將新成立1家住宿型精神康復之家、2家日間型精神社區復健中心及1家精神護理之家，並持續積極扶植不受床位數限制之精神復健機構及精神護理之家設立，以彌補精神醫療需求分佈的不平衡；3.規劃各衛生所應於每月自行抽查每位訪視人員之精神訪視紀錄至少3筆，並將抽查情形經所內護理長及主管核章後，每月10日前送該局，由承辦人員再次覆核，以確保個案如期訪視及訪視未遇是否已完善處置。

（五）為照顧弱勢長者健康，同時減輕醫療成本及家庭、社會負擔，已提供老人健康檢查服務，並協調合約醫療院所提供免費專車接送，惟執行結果未達預期目標，部分鄉鎮目標達成率甚至低於6成，且部分醫療機構未有民眾使用專車接送服務，有待研謀改善。

由於生育率之下降與平均壽命之延長，人口老化已成為全球性之課題。屏東縣政府衛生局為維持老年人口健康老化，藉由早期診斷發現疾病及早期接受治療，減少疾病造成之身體傷害，自105年起持續提供老人健康檢查服務，109年度編列預算271萬餘元辦理老人健康檢查服務計畫。經查該局老人健康檢查服務計畫辦理情形，核有：1.結合轄內衛生所及醫療院所實施老人健康檢查服務，惟東港鎮等4鄉鎮目標達成率未及6成（表4）；2.為增進交通便利及提升長者就醫

表4　109年度屏東縣鄉鎮老人健康檢查篩檢率未及6成明細

單位：人、％

| 鄉鎮別 | 目標篩檢人數 （A） | 實際篩檢人數 （B） | 篩檢率 （B）/（A）×100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東港鎮 | 100 | 16 | 16.00 |
| 滿洲鄉 | 36 | 13 | 36.11 |
| 內埔鄉 | 183 | 93 | 50.82 |
| 佳冬鄉 | 66 | 38 | 57.58 |

資料來源：整理自屏東縣政府衛生局提供資料。

檢查意願，已有8間醫療院所提供免費專車接送服務，惟仍有部分醫院未能使用專車服務等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對東港鎮、滿州鄉、內埔鄉及佳冬鄉等執行率未滿60％之鄉鎮，已於110年度工作說明會，請該等鄉鎮提升執行率；2.將請衛生所通知符合條件之長者至院所檢查時如有需專車接送者先洽衛生所協調安排。

（六）為杜絕毒品氾濫，維護人民健康福祉，持續推動毒品防制工作，惟間有個案管理人力平均管理案量超逾規定合理案量比、毒品危害講習出席人數比率未及8成，且呈逐年下降趨勢等情事，允待檢討改進。

屏東縣政府爲緊密聯結屏東縣毒品危害防制平台，整合反毒資源，以任務編組方式成立屏東縣政府毒品危害防制中心，該中心劃分為綜合規劃組（衛生局及警察局共同主責）、轉介服務組（衛生局主責）、預防宣導組（教育處主責）及保護扶助組（社會處及勞工處共同主責）4組，109年度預算由衛生局、警察局及社會處等單位依編組任務執掌編列預算數4,168萬餘元，辦理毒品防制相關計畫，執行結果，實際支用數3,273萬餘元，執行率78.54％。經查該中心毒品防制工作辦理情形，核有：1.已提供藥癮者處遇相關服務，且個案管理人力近3年度（107至109年度）平均管理案量已逐年降低，惟仍與各該年度規定合理案量比存有落差，不利服務品質及執行效能；2.已辦理毒品危害分流講習，輔導持有或施用者正確藥物使用觀念，惟檢視屏東縣近3年度毒品危害講習出席率均未及8成，且呈逐年下降趨勢等情事，經函請檢討改善。據復：1.將調整為個管師所可負荷之服務量能，深化個案管理之服務品質，以提升整體工作效能；2.已分別於109及110年度之跨局（處）工作小組會議提案，並研擬相關改善措施。

（七）琉球鄉衛生所附設護理之家營運移轉案已營運，惟入住民眾人數未如預期，允宜研謀改進措施，避免經營遭遇困難。

屏東縣政府鑑於琉球鄉老年人口有逐年增加趨勢，考量因地處離島，各項照顧服務工作輸送皆較本島難度高，遂於99年起陸續辦理琉球鄉衛生所附設護理之家先期規劃與新建計畫等，爭取衛福部及國家發展委員會離島建設基金補助設立護理之家，預計規劃50床位以提供老人照護服務。嗣新建工程完工後，該府於108年底與財團法人輔英科技大學簽訂投資契約，並於109年1月起正式對外營運。經查該護理之家實際執行情形，自109年1月入住7名民眾逐步上升至同年8月入住12名，連續5個月均維持12位住民，惟110年1月則下降至10人，入住需求略有降低趨勢（圖3），復經分析效能低落可能原因，包括價格偏高、醫療資源不足、親情倫理壓力、及其他如住宿不適等因素，有待及早研謀改進措施，避免後續經營遭遇困難，經函請檢討改善。據復：已研議責請琉球護理之家增強社區關懷能量、輔導通過衛福部評鑑後，辦理中低收入戶失能老人公費就養補助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務、擴增長照相關服務

圖3　琉球鄉衛生所附設護理之家營運情形

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

項目，並規劃全人關懷園區以期使營運符合預期效益。

（八）為提升肝癌防治成效及維護民眾健康，持續推動B、C型肝炎擴大篩檢服務，惟針對篩檢陽性個案之追蹤管理機制尚欠周延，另對於C型肝炎中高風險潛勢區域，尚未採取積極防治措施，亟待檢討改進。

國人慢性肝病、肝硬化及肝癌之主要肇因為B型肝炎及C型肝炎。屏東縣109年度B、C型肝炎篩檢陽性率分別為10.85％及3.77％，其中C型肝炎篩檢陽性率較全國平均之3.21％高出0.56個百分點，屏東縣政府衛生局為提升肝癌防治成效維護民眾健康，持續推動B、C型肝炎擴大篩檢服務。經查該局B、C型肝炎擴大篩檢服務辦理情形，核有：1.已結合轄內醫療機構提供B、C型肝炎篩檢服務，惟針對篩檢陽性個案之追蹤作業，該局係鼓勵衛生所及合約醫療院所透過電話或明信片等方式，通知陽性個案回診檢查，對於陽性個案實際有無回診檢查，尚乏後續追蹤管理

表5　截至109年1月止屏東縣各鄉鎮市C型肝炎

風險潛勢等級情形

| 等級區間 | 風險程度 | 鄉鎮市別 |
| --- | --- | --- |
| 6至7級 | 高風險 | 7級：無 |
|  |  | 6級：來義鄉 |
| 4至5級 | 中高風險 | 5級：新園鄉、琉球鄉、枋山鄉、三地門鄉 |
|  |  | 4級：東港鎮、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、車城鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉 |
| 0至3級 | 一般區域 | 3級：萬巒鄉、霧臺鄉 |
|  |  | 2級：無 |
|  |  | 1級：潮州鎮、恆春鎮、麟洛鄉、新埤鄉、崁頂鄉、滿州鄉 |
|  |  | 0級：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、南州鄉、瑪家鄉 |

資料來源：整理自屏東縣政府衛生局提供資料。

措施；2.已依罹患肝炎風險分析轄內各鄉鎮市C型肝炎風險潛勢等級（表5），並對高風險區域實施每2週1次之外展門診服務，惟對於13處中高風險潛勢區域，尚未採取積極防治措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於整合性篩檢系統新增建置肝炎篩檢與個案管理平台，並設立獎勵機制鼓勵院所上平台登錄陽性個案追蹤情況；2.已協調高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊進駐泰武鄉及獅子鄉設立外展門診提供民眾在地治療，另針對C型肝炎中高風險潛勢區域，將訂定較高篩檢目標數。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表6　108年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為提升長期照顧服務涵蓋率，已積極拓展推動設置日間照顧中心並健全整體照服體系，惟仍有設置不均或部分照服單位設於土石流潛勢溪流影響範圍，且實際從事照顧服務人力無法滿足現況需求，均有待研謀改善。 | 因日間照顧中心布建成效仍有待加強，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）毒品犯罪件數高居非直轄市之冠，部分特約醫院美沙冬替代治療出席率及留置率皆未能達標，且毒品危害講習全年出席率偏低，亟待研謀改進。 | 因毒品危害講習出席率改善成效未顯著，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續積極辦理失智照護服務計畫，普設共同照護中心及社區服務據點，提供失智照護資源服務，惟服務管理個案人數未如預期且協助確診率偏低，又部分鄉鎮區域尚未建置，允待研謀改善。 |  |
| （二）自來水供水普及率為全國最低，民眾購買加水站飲用水情形普遍，為確保水質安全，已辦理加水站稽查作業，惟間有合格率偏低、水質抽驗項目尚待妥擬及加水站衛生管理人員講習課程管控機制有欠周延等，允宜研謀精進。 |  |
| （三）衛生所為基層醫療服務中心，肩負當地醫療保健重任，惟部分轄區衛生所醫師長年懸缺，允宜檢討改善。 |  |

捌、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅屏東縣政府環境保護局1個機關，職掌全縣環保教育宣導、環境影響評估、公害糾紛處理、環境用藥及毒性化學物質管理、各項污染管制及防治、水質及飲用水衛生管理、廢棄物管理規劃、資源回收及環境衛生管理、環境檢驗分析、違反環保法規案件之稽查處分、區域性垃圾掩埋場及垃圾焚化廠營運管理等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用推廣；清除棄置有害廢棄物場址，加強崁頂垃圾資源回收（焚化）廠及屏南屏北垃圾轉運站營運管理工作；強化環保報案中心及人民陳情案件處理時效，加強稽查取締非法棄置廢棄物案件；加強登革熱防治工作，降低病媒蚊密度指數；配合垃圾強制分類政策，加強推動資源回收及再利用工作等重要施政項目，其中尚在執行者3項，主要係崁頂垃圾焚化廠回饋金尚待支付，及焚化廠底渣再利用委託處理計畫、屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程、屏東縣垃圾全分選廠設置及操作計畫等，因計畫或合約期程跨年度，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數7億284萬餘元，經追加預算2億6,976萬餘元，追減預算2,475萬餘元，合計9億4,785萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億151萬餘元，應收保留數1億7,749萬餘元，主要係上級政府補助款尚待核撥；合計決算審定數為7億7,900萬餘元，較預算短收1億6,885萬餘元（17.81％），主要係廢棄物處理費較預計短收。

2.以前年度歲入轉入數計2億5,233萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,143萬餘元（56.05％）；減免數1,805萬餘元（7.15％），主要係中央補助款按計畫實際執行情形核撥，保留餘數爰予減免；應收保留數9,284萬餘元（36.80％），主要係琉球鄉垃圾分類廠效能提升改善工程等上級政府補助款尚待核撥。

3.歲出原編列預算數6億9,860萬餘元，經追加預算2億9,080萬餘元，追減預算2,613萬餘元，合計9億6,328萬元，決算審核結果，審定實現數5億5,403萬餘元（57.52％），應付保留數3億7,350萬餘元（38.77％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億2,753萬餘元，預算賸餘3,574萬餘元（3.71％），主要係營繕工程及財物採購之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億5,659萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億2,053萬餘元（70.20％）；減免數2,012萬餘元（4.41％），主要係龍頸溪、萬巒排水之排水水質淨化施作及監造作業之結餘款；應付保留數1億1,592萬餘元（25.39％），主要係焚化廠底渣再利用委託處理計畫、興化廍排水水質淨化施作及監造作業、琉球鄉垃圾分類廠效能提升改善工程等尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅屏東縣環境污染防制基金（屬特別收入基金）1個單位。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制、水污染防治、環境教育等3項，實施結果，計有水污染防治、環境教育等2項，因依實際需要支用材料及用品等經費，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億449萬餘元，與預算短絀1,193萬餘元，相距1億1,642萬餘元，主要係空氣污染防制費收入較預計增加，及太陽能光電案場加速建置，再生能源發展收入隨增所致。

三、重要審核意見

（一）資源回收推動成果經中央主管機關考核榮獲佳績，且廚餘回收再利用量呈現上升趨勢，惟間有鄉鎮資源回收率連年未達目標、回收資源物清理不及且未妥善貯存、廚餘廢棄物未妥適分類回收再利用、紙餐具循環友善店家加盟情形尚欠踴躍、資源回收關懷計畫執行狀況仍有未逮等情事，有待持續檢討策進。

永續發展向為政府施政重視之核心價值，其中依據臺灣永續發展目標第6項核心目標，應「確保環境品質及永續管理環境資源」，其具體目標6.d更揭櫫「加強一般廢棄物減量，促進資源回收」。查據行政院環境保護署（下稱環保署）環保統計查詢網資料，屏東縣一般廢棄物產生量，由104年度之271,887公噸升至108年度之374,278公噸，一般廢棄物回收率則由104年度之45.91％升至108年度之53.35％，為持續推動廢棄物管理，該局109年度歲出預算經編列7,810萬餘元（含追加減預算）執行相關計畫，並另以「代收代付」方式辦理紙餐具循環友善店家補助等工作，經查資源垃圾及廚餘等一般廢棄物回收情形，核有：1.資源回收績效榮獲環保署頒發銀質獎，惟仍有部分鄉鎮資源回收率連續2年未達目標（表1），且間有回收資源物清理不及致大量露天堆置，未依規定妥善貯存；2.屏東縣廚餘回收再利用量呈現上升

表1　屏東縣部分鄉鎮資源回收率連年未達成目標情形

單位：％、百分點

| 項目 鄉鎮別 | 108 年度 |  |  | 107年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 回收率 | 實際 回收率 | 差異 | 目標 回收率 | 實際 回收率 | 差異 |
| 潮州鎮 | 51.00 | 48.42 | - 2.58 | 51.00 | 42.46 | - 8.54 |
| 東港鎮 | 51.00 | 45.92 | - 5.08 | 52.00 | 43.62 | - 8.38 |
| 恆春鎮 | 50.00 | 48.52 | - 1.48 | 51.00 | 38.63 | - 12.37 |
| 萬丹鄉 | 50.00 | 45.60 | - 4.40 | 50.00 | 38.48 | - 11.52 |
| 麟洛鄉 | 50.00 | 48.03 | - 1.97 | 50.00 | 40.53 | - 9.47 |
| 九如鄉 | 51.00 | 49.54 | - 1.46 | 50.00 | 48.46 | - 1.54 |
| 里港鄉 | 50.00 | 48.79 | - 1.21 | 50.00 | 43.31 | - 6.69 |
| 內埔鄉 | 50.00 | 49.50 | - 0.50 | 51.00 | 45.12 | - 5.88 |
| 竹田鄉 | 50.00 | 48.27 | - 1.73 | 52.00 | 34.82 | - 17.18 |
| 枋寮鄉 | 50.00 | 47.73 | - 2.27 | 50.00 | 39.22 | - 10.78 |
| 新園鄉 | 50.00 | 42.57 | - 7.43 | 50.00 | 35.45 | - 14.55 |
| 林邊鄉 | 50.00 | 44.53 | - 5.47 | 50.00 | 35.13 | - 14.87 |
| 南州鄉 | 50.00 | 45.29 | - 4.71 | 50.00 | 37.58 | - 12.42 |
| 琉球鄉 | 50.00 | 47.59 | - 2.41 | 50.00 | 46.09 | - 3.91 |
| 車城鄉 | 50.00 | 47.47 | - 2.53 | 55.00 | 42.06 | - 12.94 |
| 滿州鄉 | 50.00 | 49.46 | - 0.54 | 56.00 | 39.61 | - 16.39 |
| 獅子鄉 | 53.00 | 52.50 | - 0.50 | 57.00 | 52.22 | - 4.78 |
| 牡丹鄉 | 51.00 | 50.93 | - 0.07 | 52.00 | 44.84 | - 7.16 |

註：1.依據屏東縣資源回收工作計畫期末報告說明，107及108年度目標回收率，分別係依106及107年度之垃圾產生量、資源回收量推估擬訂。

2.資料來源：整理自屏東縣政府環境保護局提供資料。

趨勢（表2），惟仍多有廚餘類廢棄物未予分類回收再利用，逕送焚化廠焚燒情形；又縣內廚餘僅約1成再利用於堆肥，多數鄉鎮市未見廚餘堆肥再利用量，生廚餘去化成效仍待提升；3.為提升廢紙餐具回收成效，推動紙餐具循環友善店家補助計畫，惟業者申請加盟補助情形尚欠踴躍；4.為增加資收個體戶收入及促進資源回收成效，推動資收關懷計畫，惟部分鄉市遲未見申請補助案或未有到府服務個案等情事，經函請檢討改善。據復：1.加強輔導達成率偏低之鄉鎮，另有關琉球鄉產生之大量資源回收物不及轉運而露天堆置，已向環保署爭取緊急轉運經費，預計於110年上半年可大幅改善資源回收物堆積情形；2.將加強各鄉鎮市公所進焚化廠垃圾之破袋稽查，配合各公所廚餘回收狀況，研議納入公所環保業務評比項目，據以向各鄉鎮公所要求加強廚餘回收率，並加強各機關學校稽查並宣導廚餘分類及再利用之相關規定；並積極向環保署爭取「屏東縣廚餘回收再利用效能提升計畫」經費補助，預計於110年7月底完工，將增加廚餘去化管道，提高回收再利用率；3.已訂定相關輔導計畫，待110年度法令正式施行後，可達成全數列管業者皆完成設置之目標；4.為提升各鄉鎮市參與執行該計畫之意願，110年度除

表2   屏東縣廚餘回收再利用情形

單位：公噸、％

| 年度 | 廚餘回收 再利用數量 | 廚餘回收再利用方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 養豬 |  | 堆肥 |  | 其他 |  |
|  |  | 數量 | 占比 | 數量 | 占比 | 數量 | 占比 |
| 104 | 11,847 | 10,581 | 89.31 | 1,265 | 10.68 | 0 | 0.00 |
| 105 | 11,262 | 9,851 | 87.47 | 1,395 | 12.39 | 15 | 0.13 |
| 106 | 11,202 | 9,589 | 85.60 | 1,605 | 14.33 | 7 | 0.06 |
| 107 | 12,169 | 10,554 | 86.73 | 1,604 | 13.18 | 11 | 0.09 |
| 108 | 12,149 | 10,653 | 87.69 | 1,495 | 12.31 | 1 | 0.01 |

資料來源：整理自行政院環境保護署環保統計查詢網資料。

原有執行資源回收關懷之鄉鎮市清潔隊外，將再評估結合民間團體共同推動資源回收關懷計畫之可行性，希能藉以打破行政區限制，使計畫執行範圍擴及至原本無法執行鄉鎮。

（二）為提升河川水質及促進沼液沼渣資源化，辦理畜牧廢水氨氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫，惟河川污染指數及污染削減量間有未如預期情形，且畜牧業者仍多未採行畜牧糞尿資源化處理措施，有待持續研謀策進。

依據環境基本法第18條規定，政府應加強水資源保育工作，按臺灣永續發展目標第6項核心目標，應「確保環境品質及永續管理環境資源」，其具體目標6.3更揭櫫「改善民眾居住衛生，提升河川水質」。查屏東縣境高屏溪及東港溪流域河川水體深受畜牧廢水影響，該局為削減畜牧污染及推動沼液沼渣資源化，有效提升河川水質環境及減少民眾陳情事件，獲環保署核定補助1,423萬餘元辦理「109年屏東縣畜牧廢水氨氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫」，連同配合款610萬餘元，合計總經費2,033萬餘元，經查實際執行情形，核有：1.部分關鍵水質測站之河川污染指數尚能達成計畫目標，惟仍屬中度或嚴重污染程度，且選定水質改善項目之污染削減量未如預期；2.為改善河川污染及落實畜牧糞尿資源化，持續推動沼液沼渣還肥於田，惟高屏溪及東港溪流域關鍵測站範圍內之畜牧業者，仍多未依規定採行畜牧糞尿資源化處理措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.嚴重污染河段將加強相關水質淨化措施，亦將針對東港溪流域規劃水質淨化場，並輔導大型畜牧業者辦理大場帶小場，協助小型畜牧場處理廢水，以有效達成污染削減成效；2.將持續推動畜牧糞尿資源化政策以強化削減廢水污染。

（三）依年度業務計畫執行固定空氣污染源許可及稽查管制等措施，惟部分污染物納管實際排放量與許可排放量差距頗大，且有空氣污染防制費申報錯誤率偏高、領有操作許可證之公私場所申報各製程使用原燃料之實際用量已逾許可核定量、逾期申報檢測結果、未依固定污染源許可證內容設置或操作等情事，有待加強檢討改善。

| 表3 109年度截至11月底止屏東縣固定污染物許可與實際排放量 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 許可納管 實際排放量 （A） | 許可納管 許可排放量 （B） | 實際排放量占許可排放量 比率 （A）/（B）×100 | 所有列管 固定污染源 （C） | 許可納管 比率 （A）/ （C）×100 |  |
| 粒狀物 | 2,015 | 3,241 | 62.2 | 2,773 | 72.7 |  |
| 硫氧化物 | 251 | 673 | 37.3 | 293 | 85.7 |  |
| 氮氧化物 | 417 | 1,555 | 26.8 | 495 | 84.2 |  |
| 揮發性有機物 | 815 | 2,411 | 33.8 | 978 | 83.3 |  |

資料來源：整理自屏東縣政府環境保護局提供資料。

為有效掌握及管理縣內固定污染源排放狀況，作為日後改善環境空氣品質及推動許可制度之基礎，建立詳實污染源紀錄資料，澈底落實各項固定污染源管制工作，該局109年度空氣污染防制計畫項下，辦理固定污染源管制及空品不良期間應變計畫經費計1,698萬餘元，經查其執行情形，核有：1.固定污染源部分污染物納管實際排放量與許可排放量差距頗大（表3），推動許可制度以管制污染源機制仍待強化，又部分工廠空氣污染防制費申報錯誤率偏高；2.部分領有固定污染源操作許可證之公私場所，申報各製程使用原燃料之實際用量已逾許可核定量；3.部分公私場所逾期申報檢測結果，未能落實裁處，審查作業有待加強；4.部分公私場所未依固定污染源許可證內容設置或操作，裁處作為核欠積極等情事，經函請檢討改善。據復：1.將研擬在既存工廠申請許可展延時，檢視前3至5個年度空污費申報排放量如差異過大者，要求業者自動降低申請原物燃料之用量，以強化許可污染源管制機制，並加強協助及輔導業者之申報作業，且建議環保署簡化申報係數，以降低空污費申報錯誤率；2.針對此類工廠將列管追蹤後續排放量申報情形，並提醒業者可主動提出許可異動申請，避免超過法規容許差值時受罰；3.將加強宣導並於公私場所定期檢測月份前1個月函文告知，於定期檢測完成後，應依法於30日內完成建檔，未於期限內完成建檔，將依法予以處分；4.將發文限期14日內提供物料使用資料比對，另針對許可查核不符案件，如超過限期改善日期將立即進行裁處，並於年度說明會中列為重點宣導事項，以落實許可管理制度。

（四）為強化柴油車排煙管制成效，爭取補助經費辦理相關計畫，惟推動大型柴油車調修燃油系統或加裝空氣污染防制設備補助成效未如預期，大型柴油車輛加入自主管理情形尚欠踴躍，部分檢舉熱區未納入路邊攔查地點，均有待加強檢討改善。

該局獲環保署核定補助1億666萬餘元辦理109年度大型柴油車汰舊換車補助、污染改善補助、柴油車污染管制暨綠色運輸推廣等計畫，連同配合款650萬元，合計經費1億1,316萬餘元，預計補助柴油車汰舊換新或加裝空氣污染防制設備，並透過路邊攔檢高污染車輛、目測判煙、自主管理等工作，強化柴油車排煙管制成效。經查實際執行情形，核有：1.推動大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫之成效未如預期；2.為加強改善柴油車輛污染排放情形，積極推廣轄內公務機關及民間業者之大型柴油車輛參加自主管理方案，惟仍有部分機關及業者尚未參加；3.為加強柴油車排煙污染管制，實施路邊攔查（檢）作業，惟部分檢舉熱區未納入路邊攔查地點等情事，經函請檢討改善。據復：1.將輔導保養廠業者申請變更為可調修大型柴油車之保養廠，並增加柴油車主辦理調修補助項目，以利提升加裝空氣污染防制設備成效；2.已規劃設置空氣品質維護區，藉由管制區域內車牌辨識系統監控進入柴油車輛需取得自主管理標章，以管制能量驅使車主能自主進行檢測，提升屏東縣自主管理車輛數；3.後續將針對枋山鄉、新埤鄉及其他合適地點，評估安全性後安排路邊攔檢作業。

（五）部分跨年度資本支出計畫未審視作業期程，合理分年編列預算，且年度歲出資本門預算留待次年執行之金額及比率逐年攀高，亟待檢討加強預算編列、執行及管制考核作業。

預算法第1條開宗明義揭示，預算以提供政府於一定期間完成作業所需經費為目的，該局109年度單位預算歲出資本門預算數計4億4,713萬餘元（含追加減預算數），以前年度（106至108年度）歲出資本門預算轉入109年度繼續執行數計3億2,380萬餘元，經查相關預算編列及執行情形，核有：1.部分跨年度資本支出計畫預算集中編列於單一年度，未審視作業期程合理分年編列預算，影響預算執行績效；2.歲出資本門預算執行進度低落，鉅額經費累轉以後年度執行，排擠後續施政工作推展，復未確實深究癥結原因及研提改善措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來如對於跨年度資本支出計畫，將會審慎檢視作業期程合理分年編列預算；2.嗣後將注意土地取得及預算編列年度並縮短相關招標行政程序時間，並提前辦理招標事宜，依執行進度詳實分配預算，以提升預算執行效能。

四、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　108年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 |  |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）空氣品質指標值略見改善，且空氣品質淨化區認養績效卓著，惟裸露地綠化推動工作尚待加強，空氣品質通報行動應用軟體仍欠完善，營建工地污染防制巡查類別與時機未盡合理，均有待檢討改善，以提升空氣污染防制（治）成效。 |  |
| （二）為減低塑膠廢棄物對海洋生態造成之污染與衝擊，配合推動小琉球無塑低碳島示範計畫，惟電動機車欠缺換電資源而成效受限，另環保「琉行杯」之推動僅著重提高租借量，未重視降低經營成本及建置永續租借系統，允宜籌謀相關因應作為，規劃研議適合小琉球之永續發展計畫。 |  |
| （三）為維護空氣品質及民眾健康，持續推動紙錢集中焚燒處理及減量輔導作業，惟紙錢集中焚燒數量連年未達預計目標，民眾陳情宗教場所燃香或焚燒紙錢等異味污染件數呈現上升趨勢，對於防制重大宗教慶典衍生空氣污染相關管理機制尚欠周延完備，均有待檢討改善及研謀策進。 |  |
| （四）餐飲業空氣污染管制計畫契約尚未訂定空氣污染排放量預估削減目標值，致未能評核執行成效，且對於稽查空氣污染行為業者，未能落實追蹤改善情形，餐飲業油煙管制效益未能發揮，亟待研謀檢討改善。 |  |
| （五）街道揚塵洗掃作業暨規劃管理計畫未將道路塵土改善情形列入衡量目標，並推估洗掃工作量，另採購契約尚未訂定空氣污染排放量預估削減目標值，致未能具體衡量空氣污染防制計畫執行成效，有待研謀檢討改善。 |  |
| （六）環境污染陳情案件近半屬於異味污染物，惟處理情形與民眾感受存有明顯落差，其中部分畜牧場屢遭民眾陳抗，因無法釐清異味來源，致無從裁罰及促請改善，允宜積極改善檢測儀器及技術，以釐清異味污染來源，並搭配陳情系統整合分析，客觀追蹤評核污染源管制及陳情案件查處改善成效，適時策進相關行政管制作為，以獲取民眾滿意與信賴。 |  |

玖、警察局主管

警察局主管僅屏東縣政府警察局1個機關，除局本部外，下設屏東、里港、內埔、潮州、東港、枋寮、恆春等7個分局，主要職掌全縣警衛實施事項，兼受內政部警政署指揮監督，依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害等。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理正俗、保安防治及刑案鑑識業務、建構治安要點及重要路口監錄系統、加強道路交通事故防制及酒後駕車違規取締等重要施政項目，其中尚在執行者3項，主要係互動式情境模擬射擊訓練靶場建置案尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數5億149萬餘元，經追加預算2,685萬餘元，合計5億2,835萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億774萬餘元，應收保留數1億5,814萬餘元，主要係應收未收罰鍰尚待收取；合計決算審定數為5億6,588萬餘元，較預算超收3,753萬餘元（7.10％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2億3,205萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,941萬餘元（68.70％）；減免數481萬餘元（2.08％），主要係罰鍰處分書未合法送達，行政處分無效，經辦理註銷；應收保留數6,782萬餘元（29.23％），主要係應收未收罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數31億698萬餘元，經追加預算3,390萬餘元，追減預算6,761萬餘元，並因建置自動車牌辨識系統、辦理改善多事故路口規劃設置號誌及照相系統等事由，經動支第二預備金927萬餘元，合計30億8,253萬餘元，決算審核結果，審定實現數29億8,331萬餘元（96.78％），應付保留數3,923萬餘元（1.27％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為30億2,255萬餘元，預算賸餘5,998萬餘元（1.95％），主要係實際進用員額較預算減少，人事費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計8,443萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,783萬餘元（92.18％）；減免數132萬餘元（1.56％），主要係業務費按實際需要支付之結餘；應付保留數528萬餘元（6.26％），主要係屏東分局萬丹分駐所新建工程尚未完成，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.近3年查獲毒品重量逐年鉅幅攀升，而查獲毒品件數及嫌疑犯人數則呈下降趨勢，毒品案件溯源追查量能尚待提升；列管涉毒熱點營業場所未進行第三方警政聯合稽查，或該類場所負責人未納入反毒通報網絡；少年涉毒案件查獲情形與教育單位通報毒品案件情形存有落差；毒品犯罪嫌疑人尿液採驗逾規定期限送檢，又應受尿液採驗人經通知後未到驗，均有待檢討改善。

圖1　屏東縣少年學生涉毒及接獲教育單位

通報毒品案件情形

資料來源：整理自屏東縣政府警察局提供資料。

表1  屏東縣毒品查獲重量、查獲件數及嫌疑犯人數概況

單位：公克、件、人

| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查獲重量 | 34,081 | 194,032 | 475,634 |
| 查獲件數 | 3,129 | 2,383 | 2,258 |
| 嫌疑犯人數 | 3,046 | 2,324 | 2,257 |

資料來源：整理自內政部警政署警政統計查詢網資料。

內政部警政署為貫徹行政院「新世代反毒策略」，加強打擊毒品犯罪，在面對各種毒品犯案情況，訂定「警察機關精進緝毒成效工作計畫」，由全國各地方政府警察局據以執行，以期達到毒品遠離民眾、打造無毒家園之目標，109年度係以查緝少年藥頭、溯源追查供毒藥頭、跨境走私及製毒工廠、結合第三方警政聯繫等4大面向，持續精進警察執法專業；且為落實列管應受尿液採驗人執行定期檢驗之業務，訂頒「強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」，對於法定應受尿液採驗人定期或於有事實可疑為施用毒品者，通知其採集尿液送驗。經查該局防制毒品情形，核有：（1）警察機關查獲毒品重量逐年鉅幅攀升，而查獲毒品件數及嫌疑犯人數則呈下降趨勢（表1），其中109年度截至10月底止，溯源追查供毒藥頭達3層者計18案、製毒工廠溯源計1案，有待持續提升溯源追查量能；（2）為提升緝毒成效，結合第三方警政約制涉毒熱點場所，並建立反毒通報網絡，惟間有列管涉毒熱點營業場所未進行第三方警政聯合稽查，或該類場所負責人未納入反毒通報網絡等情形，有待持續加強第三方警政聯合稽查及完備反毒通報網絡；（3）少年學生涉毒案件持續發生，惟警政機關接獲教育單位通報毒品案件人數，與其實際查獲情形，存有明顯落差（圖1），有待加強跨域合作，並善用網路科技獲取情資，以提升毒品查緝效能；（4）毒品犯罪嫌疑人尿液採驗，間有逾規定期限送檢，又應受尿液採驗人經通知後未到驗，形成毒品防制漏洞，有待加強列管妥處等情事，經函請檢討改善。據復：（1）持續依循中央反毒政策，強力掃蕩製毒工廠及販毒藥頭，並於各項會議中提出檢討，以強化溯源量能；（2）於110年精進緝毒成效工作計畫中，提升上半年度第三方警政聯合稽查基準分標準，並要求各分局針對所列管涉毒熱點之營業場所負責人納入反毒通報網；（3）加強與教育單位聯繫溝通，協請教育單位積極主動提供藥物濫用情資，並善用網路科技防堵利用新興通訊模式或網站販售毒品情形；（4）內政部警政署尿液檢驗檢體勞務採購契約已修正招標作業期程，以順利銜接跨年度尿檢工作，及持續要求各分局依規定落實辦理採驗作業，提升到驗率。

2.部分交通違規通知單應到案日期距舉發日期未足或超逾法定期限，且有未於規定期限內移送處罰機關、未於法定期限內逕行裁決等情事，均有待檢討改善。

表2  109年度截至10月底止屏東縣交通

舉發違規案件缺失情形

單位：件

| 項目 | 件數 |
| --- | --- |
| 依職權攔停舉發案件應到案日期距舉發日少於30日或超過45日 | 232 |
| 逕行舉發案件應到案日期距舉發日少於或超過45日 | 158 |
| 舉發案件填單日與違規日不符 | 80 |
| 使用違規車牌案件移送處罰機關日距舉發日超過4日 | 20 |
| 違反慢車行人道路障礙裁決日距應到案日超過3個月 | 798 |

資料來源：整理自屏東縣政府警察局提供資料。

該局為提升員警舉發違反道路交通管理事件品質及交通執法嚴謹度，改善舉發錯誤案件，減少民眾陳情、申訴、異議等案件發生，並提升處理作業準確性及公正性，建立交通執法公信力，訂定「警察機關舉發及處理違反道路交通管理事件考核獎懲規定」，又據該局109年1至10月份之交通舉發違規案件資料檔案，逕行舉發者計有227,257件，依職權攔停舉發者計有88,479件，總計315,736件，經查該局交通違規舉發作業執行情形，核有：（1）舉發通知單應到案日期距舉發日期未足或超逾法定期限，且部分案件填單日與違規日不符；（2）舉發使用違規車牌案件通知單未於規定期限內移送處罰機關；（3）交通違規案件未於法定期限內逕行裁決等情事（表2），經函請檢討改善。據復：（1）各分局已針對相關缺失人員進行行政處分，亦加強宣導，避免該類情形再次發生；（2）已督促各單位加強員警交通執法教育訓練，避免再錯誤舉發，並加強審核機制，落實審查制度，以確保民眾權益；（3）已請所屬分局檢討改進，以提升裁罰作業成效。

3.部分刑案證物室未備有滅火設備、通風設備損壞、存放非屬證物之物品；又管理人未每日清點保管之證物、未詳實記錄證物存放及領取資料，且證物管理聯合督考小組未限期完成督導報告，均有待檢討改善。

該局及所屬各分局設有刑案證物室（下稱證物室），對於實施搜索、扣押及現場勘察所得之證物，應隨案移送地方檢察署，無法隨案移送則應暫存於證物室保管，並依「警察機關刑案證物室管理作業規定」辦理，經查該局證物室管理情形，核有：（1）部分證物室存放重大刑案之毒品及製毒原料，惟未備有滅火設備、通風設備損壞，且存放封鎖線、廢棄電腦設備及雜物等非屬證物之物品，不無影響證物及庫房安全；（2）部分證物室管理人未每日清點保管之物品，並註記於工作紀錄簿，且部分證物經領取或存放，未詳實記錄相關出入資料；（3）證物管理聯合督考小組未限期完成督導報告，且109年上半年督導所列待改進事項，仍有部分事項尚待改進，督導成效有待提升等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已增設滅火器設備及簽辦維修通風設備，並將進行環境清潔及老舊設備汰換，且證物室內雜物均已清理乾淨；（2）將落實每日清點保管之物品，且已補正登錄存放、領取資料；（3）將於限期內完成證物管理聯合督考小組督導報告，並追蹤督導缺失改善情形。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表3　108年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.交通違規案件填製舉發通知單應到案日期未達法定期限，有損民眾權益；汽車超速違規問題嚴重，民眾檢舉交通違規案件以違規停車、闖紅燈與未依規定打方向燈等最為大宗，尚待檢討改善。 | 交通違規案件填製舉發通知單應到案日期未達法定期限，改善成效尚未彰顯，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 2.毒品查獲件數及未成年毒品犯罪嫌疑犯人數已有降低，惟未成年販賣毒品嫌疑犯未減反增，毒品行政裁罰案件未定時清理，有待檢討改善。 | 因防制少年涉毒及跨域治理合作仍有策進空間，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.縣轄交通事故件數、死亡及受傷人數近3年度逐年攀升，酒後駕車取締件數位居非直轄市之冠，惟轄內酒後駕車肇事件數及死亡人數持續位居全國前段，酒駕情形居高不下，相關取締勤務亟待檢討強化。 |  |
| 2.業已運用科技分析交通事故，並研提策進作為，惟縣轄機車A1交通事故嚴重，高居全國前段；另電動自行車逐漸普及，相對衍生眾多問題，尚待檢討改善。 |  |
| 3.已執行行人及護老交通安全實施計畫，惟高齡者交通事故死亡人數未減反增，電動代步車違規行駛問題嚴重，有待檢討改善。 |  |
| 4.車輛拖吊保管場之留置車輛，間有已逾領回期限，延宕拍賣程序，降低可拍賣動產價值與拍賣所得，有待檢討改善。 |  |

拾、文化處主管

文化處主管僅屏東縣文化資產保護所1個機關，主要職掌文化資產活化利用及經營管理，古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、古物及文化資產等修護工程、調查、研究、保存、維護、推廣、登錄，以及文化資產保存技術與保存者之審查列冊、傳習推廣等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理文化資產保護、古蹟及歷史建築修復及維護、無形文化資產推廣及研究調查等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者2項，主要係屏東市崇仁眷村通海區歷史建築修復工程等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數7,699萬餘元，經追加預算1億4,864萬餘元，追減預算4,513萬餘元，合計1億8,051萬元，決算審核結果，修正減列實現數135萬元，係減列應退還之中央政府補助款收入；審定實現數5,118萬餘元，應收保留數1億2,546萬餘元，主要係上級政府補助款尚待核撥；合計決算審定數為1億7,664萬餘元，較預算短收386萬餘元（2.14％），主要係中央補助款按計畫實際執行情形核撥所致。

2.以前年度歲入轉入數計3億848萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,992萬餘元（81.02％）；減免數930萬餘元（3.02％），主要係中央補助款按計畫實際執行情形核撥；應收保留數4,925萬餘元（15.97％），主要係上級政府補助款尚待核撥。

3.歲出原編列預算數1億520萬餘元，經追加預算1億7,380萬餘元，追減預算4,704萬餘元，並因補助墾丁國家公園管理處辦理鵝鑾鼻第一遺址搶救計畫出土文物整理及暫存空間建置工程事由，經動支第二預備金160萬元，合計2億3,356萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,526萬餘元（23.66％），應付保留數1億6,646萬餘元（71.27％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億2,173萬餘元，預算賸餘1,183萬餘元（5.07％），主要係憲光十村修復工程未執行，及業務費按實際需要支付之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億8,512萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億688萬餘元（63.26％）；減免數2,956萬餘元（6.09％），主要係營繕工程之結餘；應付保留數1億4,867萬餘元（30.65％），主要係屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫等尚未完成，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.為落實文化資產之保存及維護，推動文化資產保護相關工作，惟轄內部分有形文化資產位於災害潛勢區並已損壞，未能及早修繕（復），且間有欠缺管理維護計畫或防災及緊急應變計畫、未配置消防設備或消防設備不堪使用等情事；另多數無形文化資產尚未訂定保存維護計畫，且間有尚未認定保存者，均有待加強研謀改善。

表1  109年度巡查訪視文化資產位於災害潛勢區情形

| 文化資產名稱 | 位於淹水潛勢區（單日降雨300mm以上） | 位於土壤液化潛勢區 |
| --- | --- | --- |
| 佳冬蕭宅 |  |  |
| 屏東市大鵬七村入口門柱、水塔及村辦公室 |  |  |
| 屏東干城町陸軍官舍群及其附屬設施 |  |  |
| 里港鄉陳氏宗祠 |  |  |
| 東港鎮延平路106號街屋 |  |  |
| 屏東憲光十村 |  |  |
| 屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓 |  |  |
| 里港郵便局及其附屬設施 |  |  |
| 林邊鄉阮氏宅第及花園 |  |  |
| 潮州郡守官舍 |  |  |
| 溪北國小日式校舍 |  |  |
| 六堆天后宮 |  |  |

資料來源：整理自屏東縣文化資產保護所提供資料。

屏東縣文化資產保護所為落實文化資產保護，除自籌縣款編列預算辦理相關業務，另獲文化部文化資產局核定補助300萬元，執行108年度屏東縣文資防護專業服務中心計畫，規劃輔導對象為屏東縣縣定古蹟、歷史建築、文化景觀及聚落建築群計85處暨後續執行期間新增公告者，執行期間至109年12月31日止，經查該所文化資產管理維護及保存修復情形，核有：（1）縣內古蹟及歷史建築損壞，經廠商巡查訪視建議及早修繕（復），惟因欠缺經費、使用爭議等情，遲未辦理，其中有位於災害潛勢區者（表1）；（2）已委託廠商協助文化資產所有人、使用人或管理人擬定管理維護計畫，惟仍有指定（登錄）公告逾6個月尚未提送管理維護計畫報請主管機關備查情形；（3）已辦理致災因子及消防搶救等相關訪視調查，惟部分古蹟、歷史建築尚未有防災及緊急應變計畫提供消防機關，或有未配置消防設備、消防設備不堪使用；（4）已推動漢民俗祭典類無形文化資產保存維護計畫，惟多數登錄公告之無形文化資產，迄未訂定保存維護計畫，且間有尚未認定保存者等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將針對位於災害潛勢者加強列管及巡查，並同時積極爭取中央補助修復經費。對於損壞嚴重者，暫以緊急支撐遮蔽方式予以保護；（2）將委託廠商協助管理單位撰寫，若管理人遲未配合擬定，則由該所擬定後交由該管理單位執行，並請廠商不定期查核；（3）將協調各管理單位撰寫相關應變計畫書以提供防災應變計畫予消防機關；消防設備已不堪使用或缺失者，已規劃納入110年度文資防護專業服務中心案，由廠商依緊急程度依序協助汰換；（4）將持續辦理補認定保存者審議程序，加強訂定各項無形文化資產保存維護計畫。

2.近3年度歲出預算保留數額及比率雖有下降趨勢，惟仍屬偏高，其中資本門預算連年超過8成留待以後年度執行；又以前年度歲出未結清數占轉入數之比率雖已逐年下降，惟金額仍為龐鉅，排擠後續施政工作推展，均有待持續檢討改善。

該所近3年度（107至109年度）歲出預算執行結果，決算應付保留數分別為3億5,530萬餘元、3億2,186萬餘元及1億6,646萬餘元，占各該年度預算數分別為91.96％、91.16％及71.27％（表2），雖有下降趨勢，惟保留數額及比率仍屬偏高，經按歲出性質分析，多係資本門應付保留數，金額分別為3億2,419萬餘元、2億9,115萬餘元及1億4,218萬餘元，占各該年度資本門預算數分別為99.65％、98.24％及84.56％，連年超過8成預算留待以後年度執行，預算執行不力；又分析近3年度（107至109年度）以前年度歲出轉入數執行結果，決算未結清數分別為7,746萬餘元、1億6,325萬餘元及1億4,867萬餘元，占各該年度之以前年度歲出轉入數分別為40.22％、37.72％及30.65％，比率雖有下降趨勢，惟未結清數額仍為龐鉅，主要係屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）、牡丹社事件等再造歷史場域計畫，因前置作業欠周、招標策略不善、人力調配未妥或中途政策變更等情，影響計畫及預算執行進度，致鉅額經費累轉以後年度執行，排擠後續施政工作推展，經函請審慎評估執行量能妥適籌編預算，並確實依規定策進計畫預算之執行與管制考核作業，以提升預算編列及執行效能。據復：將持續加強控管各案件執行進度，適時檢討，以提升預算運用效率。

| 表2 歲出預算及以前年度歲出轉入數執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲出 | 當年度 |  |  | 以前年度 |  |  |
|  |  | 預算數 | 決算數 |  | 轉入數 | 決算數 |  |
|  |  |  | 應付保留數 | 應付保留數占 預算數比率 |  | 未結清數 | 未結清數占 轉入數比率 |
| 107 | 合計 | 386,355 | 355,306 | 91.96 | 192,578 | 77,463 | 40.22 |
|  | 經常門 | 61,017 | 31,111 | 50.99 | 29,084 | 7,328 | 25.20 |
|  | 資本門 | 325,338 | 324,195 | 99.65 | 163,493 | 70,135 | 42.90 |
| 108 | 合計 | 353,067 | 321,862 | 91.16 | 432,769 | 163,259 | 37.72 |
|  | 經常門 | 56,711 | 30,707 | 54.15 | 38,439 | 8,101 | 21.07 |
|  | 資本門 | 296,356 | 291,154 | 98.24 | 394,330 | 155,158 | 39.35 |
| 109 | 合計 | 233,569 | 166,468 | 71.27 | 485,121 | 148,671 | 30.65 |
|  | 經常門 | 65,414 | 24,283 | 37.12 | 38,808 | 9,138 | 23.55 |
|  | 資本門 | 168,155 | 142,185 | 84.56 | 446,312 | 139,532 | 31.26 |
| 資料來源：本室自行整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.為修護及活化恆春半島於臺灣歷史重大涉外事件場域，推動牡丹社事件再造歷史場域計畫，並建立專屬網站及臉書進行宣傳，惟計畫及預算執行進度較預期落後，相關數位行銷成效有欠理想，均有待積極研謀改進。

為修護及活化恆春半島於臺灣歷史重大涉外事件場域，再現歷史記憶，屏東縣政府向文化部提報「牡丹社事件、羅妹號事件再造歷史場域計畫」申請補助款，計畫期程為107至109年，預計總經費1億1,150萬元，該部於107年1月29日函復原則同意，並先核定107至108年度補助款7,200萬元，連同縣配合款800萬元，合計經費8,000萬元，經納入該所107及108年度預算分年辦理，惟因政策變更，曾於107年3月6日函徵文化部同意後暫停執行，同年11月6日獲文化部同意後重啟執行；嗣於108年9月9日經文化部同意修正為「牡丹社事件再造歷史場域計畫」，並刪除109年度預計執行經費3,150萬元，修正後計畫總經費8,000萬元，預計辦理牡丹社事件再造歷史場域輔導執行、歷史場域點景觀改善、恆春古城步行空間縫合改善、牡丹社事件故事館等4項子計畫。經查實際執行情形，核有：（1）為再造牡丹社事件歷史場域，進而帶動在地文化觀光發展，從歷史調查梳理、場域修繕建置及行銷推廣等面向推動相關工作，惟截至109年底，歷史場域點景觀改善計畫，因鄉公所招標作業多次流標，執行進度僅2.74％；牡丹社事件故事館計畫，因規劃設計審查屢次修正，執行進度僅56.55％；其餘恆春古城步行空

牡丹社事件再造歷史場域－瑯嶠傳奇網站

(圖片來源：摘自瑯嶠傳奇網站)

間縫合改善及牡丹社事件再造歷史場域輔導執行等2項計畫，因尚在進行審查作業，執行進度分別為87.91％及89.90％，均較計畫進度落後，經函請文化部同意展延計畫期程至110年3月31日，牡丹社事件再造歷史場域計畫整體執行情形尚欠理想；（2）為擴大牡丹社事件歷史場域之文化品牌效益，已建立專屬網站及臉書，按牡丹社事件再造歷史場域輔導執行計畫相關成果報告所載，建立之網站及臉書專頁均名為「瑯嶠傳奇」，其中臉書專頁建立於108年9月18日，迄110年3月7日本室查詢時已歷1年5個月餘，分別僅571人追蹤、520個按讚，換算平均每日按讚數量僅接近1個，而網站部分則尚未公開造訪（瀏覽）統計資訊，數位行銷廣度及深度均待加強等情事，經函請檢討改善。據復：（1）因執行地點皆屬於偏遠地區，承攬廠商較少，且部分工程涉及文化資產領域，致投標意願下降，爾後於較偏遠地區執行相關案件，將加強留意相關經費編列；（2）預計將於年中宣傳相關活動，並藉以宣傳網頁。

4.為完整保存活化屏東機場鄰邊日遺宿舍群，帶動地方發展，辦理屏東飛行故事再造歷史場域第2期計畫，惟其中憲光十村修復工程，因土地及建物使用爭議未決，已修正計畫刪除辦理，影響整體計畫目標之達成，亟待檢討研謀改善。

屏東機場鄰邊地區自1927年起陸續完成多處日式軍官宿舍群，其中原日本第八飛行聯隊隊長官舍（孫立人行館）、勝利新村及崇仁新村成功區、憲光十村、崇仁新村空翔區、得勝新村、崇仁新村通海區等6處日遺宿舍，自91年起已陸續登錄為歷史建築，為串聯各該歷史建築，透過整體場域再造策略，保存文化資產及帶動地方發展，該所延續屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫，研提「屏東飛行故事再造歷史場域計畫（第2期）」，經文化部於108年11月9日原則同意計畫期程自108至112年總經費4億5,000萬元，並先予核定108至109年經費1億3,000萬元（含補助款1億1,700萬元及縣配合款1,300萬元），其中憲光十村，比鄰崇仁新村成功區，留存屏東市第一代日式木造宿舍，除預計辦理修復及再利用計畫，並已分年編列預算辦理修復工程（109年度300萬元、110年度4,200萬元）。截至109年底止實際執行結果，憲光十村除經納入屏東市日遺宿舍群整體發展計畫，透過區域性觀點整體評估未來登錄「聚落建築群」之可行性及推動策略，並已於同年6月驗收通過「屏東憲光十村修復及再利用計畫」採購案（結算總價135萬餘元），惟憲光十村修復工程，因土地及建物均為國有，且尚未與相關管理機關取得共識，於同年9月28日簽准暫緩辦理，並於同年10月16日修正「屏東飛行故事再造歷史場域計畫（第2期）」，刪除該修復工程計畫，除影響整體計畫目標之達成外，因未緊密延續「屏東憲光十村修復及再利用計畫」辦理，造成公款支出效益未能有效發揮，均有欠當，經函請積極與相關管理機關溝通協調處理，透過跨域合作妥適保存活化屏東飛行故事整體歷史場域，早日帶動地方文化觀光發展。據復：將持續協調解決土地、經費及管理維護等問題，後續積極爭取經費，以活化屏東各眷村特色之完整性。

（四）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均仍待繼續改善（表3），嗣再研提審核意見通知檢討改善。

表3　108年度審核報告所列文化處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.為落實有形文化資產管理維護及保存修復，已爭取上級政府補助推動相關工作，惟轄內古蹟或歷史建築間有欠缺管理維護計畫、尚未繪製乙種搶救圖、未配置消防設備、未能辦理損壞修復等情事，有待研謀改善。 | 因文化資產維護及保存情形仍有待改善，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.近3年度歲出預算保留比率均達8成以上，且全年資本門預算幾近全數留待以後年度執行，預算執行進度嚴重落後；以前年度歲出未結清數逐年攀升，排擠後續施政工作推展，均有待檢討改善。 | 因歲出資本門預算保留比率仍達8成以上，預算管控成效尚未彰顯，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 3.為保存恆春半島於臺灣歷史重大涉外事件史蹟，辦理再造歷史場域計畫，惟中途因政策變更而停滯，肇致預算執行進度延宕；計畫修正後，資本門項目執行進度仍為落後，有待加強研謀改善，積極研提具體解決方案。 | 因預算執行進度仍有落後情形，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見3.」。 |

拾壹、財稅局主管

財稅局主管僅屏東縣政府財稅局1個機關，除總局外，下設潮州、東港、恆春等3個分局，掌理地方稅捐稽徵、稅務行政、資料管理、稅務法令宣導、違章漏稅、行政救濟案件處理、納稅服務、稅務資料電子作業、欠稅清理與地方財政、歲入預算編審、縣庫支付管理、公共債務管理、督導考核縣屬暨鄉鎮市公產管理及房地產處分審核與輔導、菸酒查緝與管理等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，包括設置全功能服務櫃臺、落實稅務行政稽徵業務自動化、清查房屋稅、地價稅等稅籍及使用情形、辦理使用牌照稅車輛總檢查、稽徵土石採取景觀維護特別稅、防止及清理欠稅、舉辦稅務講習會，及菸酒查緝、庫款集中支付、公有財產管理、公共債務管理等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係潮州地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數133億6,441萬餘元，經追加預算1億1,059萬餘元，追減預算74萬餘元，合計134億7,426萬餘元，決算審核結果，審定實現數133億2,965萬餘元，應收保留數3億8,203萬餘元，主要係普通統籌分配稅款尚待收繳，及使用牌照稅、土地增值稅、地價稅、房屋稅待徵起納庫；合計決算審定數為137億1,169萬餘元，較預算超收2億3,742萬餘元（1.76％），主要係土石採取景觀維護特別稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅等較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計12億4,468萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億8,162萬餘元（46.73％）；減免數1,816萬餘元（1.46％），主要係土地增值稅、地價稅依稅捐稽徵法相關規定註銷；應收保留數6億4,489萬餘元（51.81％），主要係尚待徵起納庫之使用牌照稅、土地增值稅、地價稅與房屋稅，及應收未收罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數5億9,260萬餘元，經追加預算8萬餘元，追減預算1億4,500萬元，並因增設公有財產管理資訊系統及房屋土地管理資訊系統資通安全防護等級、購置冷氣機等事由，經動支第二預備金65萬餘元，合計4億4,834萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億611萬餘元（90.58％），應付保留數873萬餘元（1.95％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億1,484萬餘元，預算賸餘3,349萬餘元（7.47％），主要係債務利息按實際需要支付之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億363萬餘元，決算審核結果，審定實現數512萬餘元（4.95％）；應付保留數9,850萬餘元（95.05％），主要係潮州地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程尚未完成，仍須保留繼續執行。

（三）融資調度之審核

1.債務之舉借預算數62億7,000萬元，決算審核結果，審定實現數48億6,000萬元，較預算減少14億1,000萬元（22.49％），主要係配合歲入歲出預算執行情形減少舉借所致。

2.債務之償還預算數62億7,000萬元，決算審核結果，審定實現數50億7,000萬元，較預算減少12億元（19.14％），主要係依約實際償還借款之賸餘。

（四）重要審核意見

1.受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分促參案件營運困難，允宜及早因應訂定協助民間機構紓困及振興措施對策。

依據財政部促參司公告，該局為主要聯絡窗口，負責促參業務之推動與列管。經查屏東縣自100年以來辦理7件促進民間參與案件，其中「屏東縣前空軍招待所暨附設新場館營運移轉案（OT）」及「屏東縣海口港整建、擴建暨營運移轉案」等2案分別因政策需求變更及新法實施影響投資條件等情，已於105年5月7日及7月1日終止契約，另「屏東縣縣立東新國中游泳池擴建整建營運轉移案」、「屏東縣琉球鄉衛生所附設護理之家營運移轉案」、「屏東縣墾丁公教會館及多功能設施BOT案」、「屏東縣屏東市舊酒廠停車場興建營運移轉案」及「屏東四重溪溫泉公園OT案」等5案均刻正執行中。惟查109年我國經濟受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致部分促參案件營運困難，已有部分參與廠商申請紓困或振興措施，惟主辦機關未覈實評估受影響程度，逕自同意廠商所提請求，肇致機關權益受損；又近日疫情加劇，未來特約廠商或有申請展延工期之需求，允宜注意嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心所公布事項及相關規定辦理，及早因應訂定協助民間機構紓困及振興措施對策，秉持雙方誠信、公平及合理之精神履行契約，齊心防疫並共同營造互惠雙贏之合作關係，經函請檢討改進。據復：將配合財政部定期更新「主辦機關辦理促參案件紓困及振興作業成果彙整表」，函請各單位說明有無相關紓困及振興方案及是否有廠商申請，據以了解各單位辦理情形。

2.近3年稅課收入均有超收情形，地價稅稅籍及使用情形清查作業，獲財政部評定為績優機關，惟仍有部分地方稅籍資料未能適時釐正，允待檢討策進改善。

稅課收入為支應政府政務推展之重要財源，該局職掌屏東縣地方稅稽徵業務，近3年度（107至109年度）所管稅課收入預算執行結果，均有超收情形（表1），其中地價稅稅籍及使用情形清查作業執行成果，獲財政部評核為地方稅捐稽徵機關乙組第2名，惟查地價稅、房屋稅稽徵作業辦理情形，核有：（1）房屋登記營業地址、執行業務所得者之房屋及房屋地址設有未立案宗教場所，惟仍按住家稅率核課房屋稅；（2）房屋稅號之營業登記非獨資經營，惟納稅義務人為自然人，房屋稅依營業減半稅率核課；（3）房屋供作補習班場所使用，惟未依規定按非住家非營業用稅率核課；（4）部分附著於土地之房屋建物查無房屋稅籍；（5）抽查里港鄉免徵地價稅之土地，與國土利用調查成果圖資相互套繪，發現已供私人建築或砂石業者使用之土地，仍准予免稅；（6）農牧用地已設置太陽光電設施而重新編定特殊目的事業用地，尚未查明改課地價稅等情事，經函請檢討改善。據復：已查明依法改課、補徵稅款。

表1  財稅局主管稅課收入預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算審定數 | 決算審定數與 預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 107 | 4,778,221 | 4,858,570 | 80,349 | 1.68 |
| 108 | 4,827,418 | 5,257,437 | 430,019 | 8.91 |
| 109 | 4,932,418 | 5,239,869 | 307,451 | 6.23 |

註：1.本表不含菸酒稅、統籌分配稅。

2.資料來源：本室自行整理。

3.為防止及清理欠稅，已訂定相關作業規範及計畫加強執行，惟經中央政府考核結果，分數及全國排名仍較往年退步，且間有地方稅徵起績效降低幅度甚大及舊欠實徵率仍有提升空間、未徵數餘額龐鉅等情形，亟待加強檢討改善。

圖1 屏東縣地方稅未徵數趨勢

資料來源：整理自屏東縣政府財稅局提供資料。

財政部及該局為期公平納稅，維護優良納稅風氣，並養成所屬職員積極負責態度，經分別訂定「稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點」及「屏東縣政府財稅局清理欠稅作業要點」，又該局訂有防止新欠及清理舊欠稅工作計畫、加強各稅催繳取證工作評比計畫、清理欠稅績效評比辦法等相關計畫及規範。109年度中央對市縣政府財政績效與年度預算編製及執行情形考核結果，在清理欠稅方面，屏東縣成績73.4分，於全國22市縣排序位居第20名，較108年度考核結果（74.7分、第19名）退步。109年度屏東縣地方稅開徵數計105萬餘件、金額85億2,808萬餘元，其中「109年度」本稅及罰鍰案件開徵數徵起結果，實徵數計89萬餘件、金額67億3,791萬餘元，經以件數核算徵起率為95.21％，較108年度同項比率94.79％，提升0.42個百分點，罰鍰案件徵起率僅37.97％；以金額核算徵起率為88.64％，較108年度同項比率92.78％，遽降4.14個百分點，主要因土地增值稅撤案辦理註銷5億4,300萬餘元所致，罰鍰案件徵起率僅30.26％。109年度屏東縣地方稅本稅及罰鍰案件開徵數實徵結果，件數徵起率雖較108年度提升，惟金額徵起率降低幅度甚巨。另截至109年底，未徵數計11萬餘件；金額9億5,348萬餘元，較108年底未徵數餘額增加1,288件、2,975萬餘元，待清理數額漸增且龐鉅（圖1、表2），經按件數分析，以使用牌照稅最多，地價稅次之，罰鍰案件再次之；若以金額分析，以土地增值稅最多，使用牌照稅次之，罰鍰案件再次之。另未徵數未徵起原因，按件數分析，以取得執行憑證欠稅數最多，移送執行未結欠稅數次之，繳款書未送達未徵數再次之；若以金額分析，以繳款書未送達未徵數最多，取得執行憑證欠稅數次之，移送執行未結欠稅數再次之。109年底未徵數仍為龐鉅，且未徵起件數及金額均較108年底增加。綜上，該局109年度地方稅徵起績效降低幅度甚巨、未徵數仍未減少，經函請檢討改善。據復:已分析舊欠徵起率偏低原因，將積極辦理欠稅清理，提升繳款書送達率，並加速處理違章待裁罰案件，儘速移送強制執行，以提高徵起率。

表2 截至109年底止屏東縣地方稅未徵數概況

單位：件、新臺幣千元

| 年度 | 稅目別 | 件數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 118,908 | 953,488 |
| 109 | 小計 | 35,046 | 178,764 |
|  | 地價稅 | 17,119 | 39,101 |
|  | 使用牌照稅 | 8,834 | 50,194 |
|  | 罰鍰案件 | 3,746 | 18,628 |
|  | 房屋稅 | 3,248 | 34,146 |
|  | 印花稅 | 974 | 3,089 |
|  | 娛樂稅 | 661 | 1,105 |
|  | 土地增值稅 | 409 | 31,221 |
|  | 契稅 | 55 | 1,276 |
| 以 前 年 度 | 小計 | 83,862 | 774,724 |
|  | 使用牌照稅 | 39,944 | 182,482 |
|  | 罰鍰案件 | 21,266 | 174,038 |
|  | 地價稅 | 15,820 | 30,473 |
|  | 房屋稅 | 4,596 | 22,972 |
|  | 娛樂稅 | 2,054 | 2,490 |
|  | 土地增值稅 | 115 | 362,050 |
|  | 印花稅 | 64 | 186 |
|  | 契稅 | 3 | 31 |

資料來源：整理自屏東縣政府財稅局提供資料。

（五）108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均仍待繼續改善（表3），嗣再研提審核意見通知檢討改善。

表3　108年度審核報告所列財稅局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.近3年稅課收入均有超收情形，地價稅稅籍及使用情形清查作業，獲財政部評定為績優機關，惟間有稅籍資料未適時釐正，亟待賡續檢討策進地方稅稽徵作業。 | 因部分已供私人建築或砂石業者使用之土地未符免稅規定、部分附著於土地之房屋建物查無房屋稅籍等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見2.」。 |
| 2.為防止及清理欠稅，已訂定相關作業規範及計畫據以執行，惟經中央考核結果，成績較往年退步，且間有地方稅徵起績效略降、未徵數餘額未減反增等情形，有待加強檢討策進改善。 | 因地方稅徵起績效及欠稅清理仍未有效提升，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見3.」。 |

拾貳、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括對鄉鎮市公所之各項補助、公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金等業務。茲將109年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，其中已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係天然災害復建工程尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數20億6,559萬餘元，經追減預算1億5,000萬元，合計19億1,559萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億2,846萬餘元（64.13％），應付保留數3億4,978萬餘元（18.26％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為15億7,824萬餘元，預算賸餘3億3,734萬餘元（17.61％），主要係退休退職給付支出賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計7億8,059萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,251萬餘元（33.63％）；減免數2億2,710萬餘元（29.09％），主要係107年度保留挹注公務人員退休撫卹基金之年金改革節省經費已無須支用；應付保留數2億9,096萬餘元（37.28％），主要係108年度保留之年金改革節省經費尚待挹注公務人員退休撫卹基金。

拾參、第二預備金

第二預備金預算數5,000萬元，計有屏東縣政府等6個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經屏東縣政府核准動支4,946萬餘元（98.93％），未動支數53萬餘元（1.07％）。

屏東縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.11％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，該府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於110年2月9日以屏府主歲字第11005623400號函送請屏東縣議會審議，經屏東縣議會第19屆第14、15次臨時會決議：「同意備查」。