陸、決算審核綜合成果

110年度各國營事業營運情形，經本部審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

110年度國營事業決算所列營業收支，經本部審核結果，修正增列收入624萬餘元、減列收入1億445萬餘元，修正增列支出5,785萬餘元、減列支出1億2,064萬餘元，綜計減列稅前淨利3,542萬餘元。110年度所有應行修正事項內容，詳丁、拾柒「修正事項明細表」。

二、績效審計成果

（一）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各國營事業營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於110年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計10件（陳報期間為110年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　台灣糖業公司辦理農業循環豬場改建投資計畫，計畫總經費107億4,079萬元，核有擬訂投資計畫工程採購策略，未積極管控辦理期程，並正視及妥處公司董事會獨立董事質疑單一標統包方式等意見，致採購策略須檢討變更，歷時9個月餘，始定案採分標統包方式辦理，耽延工程後續招標進度；工程招標階段，未妥擬一期統包工程污泥處理系統含水率規範及招標文件，並審慎檢討二期統包工程編列發包預算之合理性，衍生多次流、廢標，嚴重耽延執行進度，經展延計畫期程2年6個月，影響計畫儘速全面推動畜殖場現代化，以帶動民間養豬產業蛻變目標之達成；辦理統包工程細部設計階段，未儘速確認一期統包工程之共發酵設備、畜舍欄型及豬隻飼養週批設計需求，復未督促專案管理廠商確實管制細部設計提送及改正時程，耽延細部設計及工程施工進度，未能發揮採用統包增進採購效率等效益。

2.　台灣中油公司辦理台15線53.5K土壤及地下水污染整治作業，投入改善經費8,722萬元及整治經費1億9,475萬餘元，核有辦理管線搶修作業階段，未詳查地下污染狀況及移除污染物即予回填，致未有效減緩污染擴散及降低危害環境風險，復於辦理污染改善作業階段，未督促顧問公司妥擬污染改善計畫書，遭地方環保機關退回補正3次，耗時1年1個月始獲備查，延誤改善期程，且未依污染改善計畫書確實執行改善工作，致已屆執行期限僅移除5成餘污染物，經地方環保主管機關公告為污染控制場址及污染管制區，嚴重斲傷公司經營及環保形象；辦理污染控制場址整治階段，對於污染檢測結果呈現高度變異情事，未審慎因應妥處，致須耗時修正控制計畫書，復未確實履行控制計畫書承諾事項，儘早展開整治工作招標前置作業，延誤發包期程達11個月，且於整治期間未積極妥處契約變更事宜，衍生履約爭議、終止契約及訴訟事件，耽延執行進度，較原訂期限落後2年餘仍未完成整治，嚴重影響計畫復育當地生態環境及解除場址列管目標之達成。

3.　台灣電力公司辦理萬里（西寶）水力發電計畫，計畫總經費95億元，核有辦理西寶水力發電計畫執行期間，對於越域引水影響馬鞍溪下游用水及電廠設施位於溫泉區等爭議問題，未有效協處解決或修正計畫等積極作為，引發民眾陳抗事件頻傳，迨至立法院決議刪除計畫年度預算後，始層報行政院同意緩辦計畫，檢討取消越域引水施作及變更電廠布置，肇致耗費鉅資完成設施及技術服務成果棄置未用，未獲應有效益；研擬萬里水力發電計畫可行性研究報告，未審慎評估投資效益及影響國土環境程度，並事先取得花蓮縣政府支持，致須費時檢討修正，延誤計畫核定期程，復於辦理環境影響評估（下稱環評）作業期間，未依修正後之原住民族基本法儘速重行辦理諮商同意程序，延誤環評進程，肇致環評報告初稿及相關前置程序完成後，因時值公司仍有他項重大發電建設待環評審查之際，考量推動優先順序需求，決議將萬里水力發電計畫暫緩提送環境保護署審查，展延計畫完成期限長達5年，影響計畫提升花蓮地區供電可靠度目標之達成。

4.　台灣自來水公司辦理臺東成功供水系統擴建計畫，計畫總經費2億8,700萬元，核有事前規劃臺東成功地區未來需用水量，未確實考量地域人口成長趨勢，修正計畫時亦未分析實際人口成長情勢及觀光發展因素，務實調整變更出水容量設計，淨水場完工營運後，平均日供水量不及預估值5成，產能利用率偏低，持續呈現虧損；簽訂新設成功淨水場後續工程契約之履約期限誤植，僅以召開施工前協調會，片面記錄協調結論，輕忽及怠於辦理契約變更，致發生廠商延遲逾年始完工，未能按日曆天期程據以計算，減少逾期違約金2,481萬餘元，並徒耗後續調解及訴訟等行政作業之人力與時間，暨衍生須額外支付延遲給付工程尾款之利息。

5.　台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫支援供水、苗栗地區送水管計畫（含新竹科學工業園區第四期擴建竹南、銅鑼基地），修正後總經費為30億6,000萬元，核有辦理鯉魚潭水庫支援供水計畫及苗栗地區送水管計畫，未能妥適規劃及溝通協調，暨編列專案計畫預算支應，肇致分別延宕12年及8年，迄仍未完成，嚴重影響苗栗地區水源聯合調度效能暨備援供應新竹地區水源能力；辦理攸關國家水源跨域調節重大計畫，工程案件未事先取得建照或路權，亦未積極透過跨部會機制協調妥處，履約管理又欠周妥，復未納入專案計畫管考，導致耗資15億2,705萬餘元埋設完成之管線及相關設施，未能發揮應有之效益；新竹科學園區管理局補助台灣自來水公司辦理竹南基地及銅鑼基地供水計畫，未確實督促該公司依計畫期程妥善執行相關工程，致整體工程進度嚴重落後，未達成園區終期用水量之目標，復未釐正工程經費支付及分攤疑義，及時修正契約，致生溢付鉅額經費之爭議，且延宕計畫之修正。

6.　臺灣土地銀行公司辦理107年標購大陸分行資訊系統，決標金額1億8,100萬餘元，核有未考量系統建置及介接與資料轉換複雜度高，並須因應大陸地區業務拓展與當地監理需求，及時進行系統更新調整及對外介接作業等，廠商履約能力影響重大，依投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準等相關規定，妥適訂定廠商資格，並依系統建置需求，審慎訂定廠商評選之項目及配分權重，迨履約階段始發現廠商履約經驗及能力不足，影響資訊系統建置時程及品質；系統建置進度延宕，未及時評估廠商履約能力及相關影響，積極研謀可行之因應對策，致專案項目履約期程一再展延，且未妥為審酌廠商申請履約展期事由之合理性及可歸責性，即同意大幅展延履約期限，衍生短計逾期違約金之疑義。

7.　臺灣菸酒公司豐原捲菸研發製造工廠辦理國際包硬盒包裝機組採購案，決標金額6,192萬餘元，核有未視採購案件之特性及實際需要，規範與履約能力有關之投標規格，衍生廠商延宕2年餘遲未能驗收完成，無法發揮採購效益；另未就包裝設備實際運作情形，審慎評估廠商履約能力，且採購履約管理流於形式，致未能確實掌握廠商安裝進度，復一再寬展廠商履約期限，影響採購效益之達成；又廠商多次延誤執行進度，逾期違約金總額已逾契約規定上限，該公司遲未有效督促廠商履約，並研議就額外負擔營業成本向其提出損害賠償。

8.　臺灣菸酒公司暨所屬嘉義酒廠辦理速食麵製麵工場設置計畫及購建調理包生產線1式等2案，分別編列經費1億2,607萬元、1億2,839萬元，核有擬定製麵工場計畫過程，未能周詳考慮食品安全衛生相關法規等因素，適時結合臺灣優良食品（Taiwan Quality Food, TQF）驗證輔導機構協助廠房規劃等工作，以及查察市場變化趨勢，預先規劃生產設備擴充之必要性，並衍生委託規劃設計採購案已歷經5次流、廢標，較預定期程落後3個月餘，始另重新檢討修正計畫內容，將計畫期程大幅展延2年，延宕計畫目標之達成；購建調理包生產線案，未能積極協調與妥適處理裝修工程開工日等爭議，逕行解除工程契約，致衍生履約爭議調解，須重新檢討辦理裝修工程招標，嗣經採分案招標策略與追加預算853萬餘元，耗時9個月始完成重新招標作業，影響調理包生產線相關設備後續安裝測試時程，未能如期達成產製調理類商品以增裕營收之預期目標。

9.　臺灣菸酒公司辦理虎尾區域發貨中心新建工程，決標金額1億580萬元，核有未妥適規劃整體區域發貨中心最佳地理位置，及落實採購作業手冊規定之各項效益評估，致原已規劃設置之嘉酒發貨中心，因考量成本而停辦，復未能依核定期限積極進行購地，並依規定於用地讓售計畫納入特定政策目的需要或具社會公益性質等之說明，致延宕購地及後續作業期程，且設計之發貨中心後續商業設施規模不足，難以達成帶動消費人潮之目的；履約管理過程已察覺廠商有財務困難現象，工程進度持續落後，卻未及時積極處理並採取必要措施，且未督導廠商完備申請使用執照情形下，仍持續進行估驗，復未確實依據契約施工規範規定，要求廠商提供材料證明文件，影響使用執照申請，致本工程已停滯長達1年餘無法竣工及啟用。

10.　臺灣鐵路管理局辦理軌道檢查車採購作業，預算金額1億3,600萬元，核有招標前未取得廠商正式書面報價即依其口頭詢價結果估列採購預算，且明知採購預算未含營利事業所得稅，仍於招標文件規定廠商報價含營利事業所得稅，致因預算低於市場行情，耗時1年6個月餘，歷經7次招標，均無廠商投標而流標，再重新編列預算（2億6,250萬元）後，於103年間始重新啟動新型軌道檢查車（下稱軌檢車）採購作業，延宕購車計畫執行進度；未依投標須知規定，覈實審查投標廠商相關證明文件，致由未符資格之廠商得標，嚴重影響採購公平性；復違反投標須知規定，以營業代理人為簽約對象及允許不具軌檢車製造、組裝實績及技術能力之代理商製造、組裝本案之軌檢車，致車輛品質未能達成契約規定之標準；立約商交驗之軌檢車因製造品質不佳，致查驗過程發生多項動態及測量系統缺失，雖經多次改善，仍未能達到契約規定標準，惟臺灣鐵路管理局未適時審酌立約商履約能力，依契約規定採取適當措施，歷經3年3個月13次查驗仍不合格，肇致前後歷時11年辦理採購之新型軌檢車無法交車使用，須繼續使用已達40年之老舊軌檢車執勤，影響軌道檢查品質及增加行車安全風險。

另本部於審核報告審編期間（111年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列5件（表1）：

表1　審計部於111年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣糖業公司辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫執行情形。 |
| 2 | 台灣中油公司辦理台中廠新建維修廠房建築工程執行情形。 |
| 3 | 台灣中油公司辦理新竹外環線2條12吋輸油管線工程執行情形。 |
| 4 | 台灣糖業公司七股農場造林地之規劃運用情形。 |
| 5 | 臺灣港務公司辦理高雄港等商港碼頭逕流廢水處理設施工程執行情形。 |

（二）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各國營事業預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該事業改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類109項（表5，甲－28頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，有台灣中油公司採購作業雖已建立相關內控機制，惟內部檢核流於形式，未有效落實，屢屢發生重大涉弊採購案件，亟待強化檢核之廣度及深度，並輔以加強人員法紀教育及落實人員輪調措施，以匡正採購秩序1項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有中央銀行實施選擇性信用管制及提高不動產授信風險權數等措施，有助減緩銀行信用資源過度集中不動產，惟增加銀行資本適足壓力，且房價持續攀升，亟待兼顧金融穩定及民眾購屋負擔，協同相關部會妥為因應，俾有效引導資金挹注實體經濟；台灣糖業公司配合太陽光電計畫出租七股農場農地，惟未優先盤點使用閒置土地，逕規劃運用造林地作為光電計畫用地，致須伐除廣大面積造林木，未能持續發揮固碳及淨化空氣之功能，且林木標售程序未臻嚴謹，僅獲以雜木估價之伐木補償，損及公司權益，又依法應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當，亟待研謀妥處；中國輸出入銀行輸出保險保費收入逐年增加，惟部分營業單位保險損失率上升，又賠款未收回比率逾 9 成，亟待研謀因應，以降低輸出保險業務經營風險等33項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有台灣電力公司辦理高壓鐵塔汰換及管理作業，有助穩定電網供電，惟部分鐵塔位置坐落於地質敏感區域，尚未完成安全性評估，或鐵塔構件鏽蝕情形較為嚴重，亟待研謀改善，俾確保線路設備安全及電網穩定供電；台灣中油公司為確保長途油氣管線安全，已訂定防蝕及檢測等作業規範，惟部分管線防蝕測試未達合格標準，亟待檢討採行補強措施，以強化長途管線安全，避免發生油氣外洩事件等16項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有臺灣土地銀行公司積極參與國際金融市場，陸續開設海外分行，惟海外分行獲利未如預期，且授信資產品質趨劣，亟待檢討改善，以提升經營績效及降低營運風險；財政部印刷廠員工年齡結構老化快速，存有人力缺口及專業斷層之隱憂，允宜適時評估甄選優質員工，並研議推動生產自動化流程，以因應組織及業務需求；臺灣菸酒公司臺酒購物網有助強化電子商務布局，惟銷售業績成長幅度未如預期，又有效會員比率成長有限，且會員回購逐年下滑，亟待強化行銷策略及掌握消費者偏好，以提升購物網營運成效等27項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有台灣自來水公司自來水工程已納入公共工程實施技師簽證範圍，有助提升技術服務品質，惟委外及自辦簽證作業執行欠周，亟待檢討改善，以利維護用水衛生安全；臺灣銀行公司辦理政府機關共同供應契約採購，惟公開招標及查價機制未盡完備，亟待檢討改進，以促進採購價格之公平競爭，及避免採購商品價格偏離市價情事；臺灣港務公司高雄港務分公司為改善高雄港、澎湖港、布袋港、安平港公用營運碼頭污染問題，規劃於各商港碼頭建置逕流廢水處理設施，惟先期規劃作業欠周且未落實委託技術服務案履約管理等，亟待檢討改善等8項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有中華郵政公司未使用之自有房地出租管理未臻周妥，允宜檢討改善；臺灣鐵路管理局為鼓勵員工久任或便利員工執行勤務，發給榮譽乘車證或一次用公務乘車證供免費搭乘各級列車，惟相關乘車證之使用管控及檢核機制未盡嚴謹，有待檢討改善；桃園國際機場公司為強化機場關鍵基礎設施安全防護，進行多元安全防護演練，惟機場陸側重要區域管制及巡查機制未臻周全，亟待檢討改善等24項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各國營事業人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第17條前段或第20條第2項規定，於110年度報請監察院依法處理者1件；（二）通知各事業查明處理業經處分者計有4件，受處分人員共計386人次，分別核予記過及申誡處分。（陳報期間為110年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）　報請監察院處理者

台灣電力公司所屬24個區營業處辦理重大配電外線（管線）帶料發包工程，決標金額339億餘元（275件標案），核有部分工程存有承攬商工地負責人等相關作業人員，當日參加職業安全衛生訓練機構在職教育訓練，亦填報在工區現場施工、工程施工日誌由他人代簽或漏未簽名等，違反承攬契約施工管理、品質管理、工安管理等規定，各區營業處工安檢查流於形式，相關人員未善盡履約管理及審查職責，影響工程品質等情，均核有重大違失，經依審計法第17條前段規定，報請監察院依法處理。

另本部於審核報告審編期間（111年1月1日至6月30日）報請監察院依法處理者，計有下列2件（表2）：

表2　審計部於111年1月1日至6月30日依審計法第17條前段或第20條第2項規定報請監察院依法處理案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣電力公司電力修護處辦理電廠機組大修或檢修相關人員涉有虛報加班費及出勤費情事。 |
| 2 | 台灣糖業公司轄管馬光農場土地遭棄置廢棄物處理情形。 |

（二）　通知各事業查明經處分者

國營事業人員核有財務上違失，經通知各事業查明處理業經處分，於110年度報請監察院備查者4件（表3，陳報期間為110年1月1日至12月31日），受處分人員共計386人次，其中記過者4人次、申誡者382人次。另本部於審核報告審編期間（111年1月1日至6月30日）通知各國營事業查明處理業經處分之違失案件6件（表4），受處分人員共計44人次，其中記過者2人次、申誡者42人次。審計機關對於通知各國營事業查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院備查時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表3　審計部110年度通知國營事業查明處分案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣糖業公司辦理臺中市西屯區民安段533、534地號公共設施保留地標租案執行情形。 |
| 2 | 台灣電力公司所屬24個區營業處辦理重大配電外線（管線）帶料發包工程相關人員涉有監造及審核違失案。 |
| 3 | 臺灣菸酒公司菸品包裝標示違反菸害防制法規定案。 |
| 4 | 台灣自來水公司辦理臺東成功供水系統擴建計畫執行情形。 |

表4　審計部於111年1月1日至6月30日通知國營事業查明處分案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣電力公司電力修護處辦理電廠機組大修或檢修相關人員涉有虛報加班費及出勤費案。 |
| 2 | 台灣電力公司臺中發電廠辦理第一階段煤灰填海工程用地租金案。 |
| 3 | 台灣自來水公司北區工程處辦理桃園－新竹備援管線工程（五）等3案。 |
| 4 | 台灣糖業公司砂糖事業部虎尾糖廠大有農場經管土地遭長期棄置廢棄物案。 |
| 5 | 台灣糖業公司轄管馬光農場土地遭棄置廢棄物處理情形。 |
| 6 | 台灣電力公司高雄區營業處辦理109年甲工區配電管路工程相關人員未落實履約管理案。 |

四、其他事項

110年度國營事業整體營運情形，經本部審核結果，有關其他建議意見，摘要分述如次：

（一）　經濟部所屬國營事業專屬職安管理系統驗證未完備或重大職業減災計畫指標達成情形待精進：經濟部為督導所屬事業「職業安全衛生業務」，於105年7月1日於國營事業委員會（下稱國營會）成立工安災防科，專責督導所屬之事業工安及災防等業務，國營會每年均就所屬事業單位推動工業安全工作情形，進行實地查證，並提供改善建議，並配合勞動部成立國公營事業減災部會平臺機制，精進職安業務，以降低職業災害發生。經查執行情形，核有：部分單位尚未完成國內專屬職安管理系統驗證，或系統驗證時效將屆；重大職業減災計畫指標達成情形仍有再精進空間，或部分事業單位連續發生重大職災等情事，經函請經濟部督促針對問題癥結研謀妥適處理。據復：將持續督導未通過驗證單位於追查或重新驗證時，併同取得臺灣職業安全衛生管理系統驗證；將精進教育訓練，提升人員危害辨識能力，及強化承攬商職安管理作為，並持續督導所屬國營事業評估運用科技輔具及滾動檢討，以提升工安管理績效。

（二）　經濟部所屬國營事業購建固定資產計畫執行進度落後或規劃作業未盡周妥：經濟部所屬國營事業購建固定資產列為專案計畫項目，且預算投資金額1億元以上者（下稱重大購建固定資產計畫），計有82項，累計預算數1兆4億5,921萬餘元，累計決算數9,848億6,047萬餘元。整體執行率為98.44％。經查執行情形，核有：重大購建固定資產計畫執行進度落後，並有屬110年度新興計畫，甫執行即發生進度落後；部分購建固定資產專案計畫之規劃作業未盡周妥，仍有展延計畫期程、緩（停）辦及下修計畫效益等情事，經函請經濟部督促針對問題癥結研謀妥適處理。據復：將不定期辦理計畫訪查等審查及管考措施，改善部分計畫執行進度，另督促所屬事業積極研謀改善措施，並審慎因應原物料成本上漲與缺工問題；已責請各事業持續與地方政府溝通協調及強化可行性研究之分析程序，並督促承攬廠商積極趕辦工程進度，確實掌握及管控工序期程，俾達成計畫目標期程與預期效益。

（三）　經濟部所屬國營事業編列政策及業務宣導經費，間有未依規定於預算書妥適表達編列金額及辦理內容：經濟部所屬國營事業110年度在平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策及業務宣導，總計支用1億1,024萬餘元，其中台灣糖業公司及台灣電力公司110年度營業基金預算書表未專項列示政策宣導經費，僅概述相關業務宣導費，亦未明列辦理金額，核與中央各主管機關編製110年度概算應行注意辦理事項等規定未合。又行政院主計總處已要求各機關（基金）自籌編111年度預算案起，應依規定將媒體政策及業務宣導經費編列於專屬用途別科目，並於預算書「媒體政策及業務宣導經費彙計表」彙整揭露宣導經費規模等，經函請行政院督促各機關（基金）嗣後應依預算編列新制妥為編列及揭露媒體政策與業務宣導經費。

（四）　經濟部所屬國營事業虧損龐鉅，睦鄰支出未減反增，增加經營負擔並遭外界質疑資源分配不公：經濟部為順遂推動經濟建設計畫及加強其所屬事業機構與鄰近地區之社區關係，訂定「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」，另依附屬單位預算共同項目編列作業規範略以，財務欠佳之事業，應審酌財務狀況，進一步檢討縮減捐助範圍，其中虧損嚴重之事業，更應確實撙節捐助支出及縮減敦親睦鄰經費之規模。經查執行情形，核有：台灣中油及台灣電力2家公司，或有未考量公司虧損情形加劇，睦鄰經費規模不減反增，且資源高度集中於部分市縣，或有部分地方政府整體建設經費自籌款低於國營事業補助款等情事，引發媒體報導國營事業獨厚特定地方政府，衝擊政府形象，經函請經濟部督促檢討妥處。據復：將持續依「中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項」等規定審核各項補（捐）助案，力求合理妥適分配補助經費，並依相關規範對受補（捐）單位執行經費加強考核。

（五）　經濟部所屬國營事業清理閒置房地情形欠佳：經濟部所屬國營事業為強化土地清理活化作業，已成立土地活化專案小組，並研訂活化計畫。經查執行情形，核有：台灣糖業公司、台灣電力公司、台灣中油公司及台灣自來水公司等4家，110年底經管閒置房地面積計1,608.26公頃，較109年底減少896.16公頃，約35.78％，惟各該事業前揭低度利用土地公告現值金額93億1,894萬餘元，110年度負擔地價稅及維護費用計5,353萬餘元，仍未能有效發揮土地資產運用效益，經函請經濟部督促檢討妥處。據復：已責成各該國營事業採取設定地上權招租、開發軟體園區、辦理合建權益價值估價、設置太陽光電設施或電動汽車充電設備等措施，持續清理及活化閒置與低度利用土地，俾強化土地資產有效運用，以創造收益。

（六）　財政部所屬金融事業被占用或閒置土地，清理及活化進度緩慢，或部分營業廳舍長期閒置：臺灣銀行公司及臺灣土地銀行公司110年底閒置土地面積分別為16,232.55平方公尺及6,168.45平方公尺；營業廳舍閒置面積分別為818.62平方公尺及18,922.93平方公尺，閒置土地面積龐巨，且部分營業廳舍閒置情形嚴重，雖已研提租金補貼、加強廣告宣傳等招租措施，惟相關活化措施執行成效欠佳；另臺灣土地銀行公司110年底被占用土地計37筆，面積3,228.06平方公尺，其中臺北市政府捷運工程局占用土地已近10年，迄未解決相關爭議及排除占用等情事，經函請財政部督促檢討妥處。據復：將積極辦理閒置土地標租作業，及訂定經管行舍租金補貼措施，以激勵招租，暨研議透過都市計畫、都市更新及重劃等方式或尋求可行誘因積極活化，並賡續清理被占用土地。

五、109年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於109年度審核報告營業部分提列有關國營事業之重要審核意見計有99項（表5），為促使各營（事）業單位確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者32項、處理中2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者65項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見30項【詳乙、各營（事）業決算之審核】，本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表5 審核報告營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 110年度重要審核意見（註3） |  |  |  |  |  |  | 109年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 109 | 1 | 33 | 16 | 27 | 8 | 24 | 99 | 32 | 2 | 65 |
| 行政院主管 | 5 | － | 3 | － | 1 | － | 1 | 4 | 1 | － | 3 |
| 財政部主管 | 23 | － | 3 | 2 | 17 | 1 | － | 22 | 2 | 1 | 19 |
| 經濟部主管 | 50 | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 13 | 44 | 18 | 1 | 25 |
| 交通部主管 | 29 | － | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 27 | 10 | － | 17 |
| 金融監督管理委員會主管 | 2 | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | 1 | － | 1 |
| 註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。 2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。 3.國營事業整體性建議意見，係於「甲、陸、決算審核綜合成果」揭露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |