戊、附　　錄

國營事業購建固定資產計畫執行情形

依據「110年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－營業部分」之規定，各事業購建固定資產，其中新興專案計畫部分，應妥作可行性評估、核實估列計畫投資總額，以及核實成本效益分析；繼續計畫應逐年重新評估，如較原定目標降低，或預算保留多年未動用主體預算者，應即檢討緩辦、停辦或採取必要改進措施等原則辦理。又各國營事業配合國家經濟建設及再生能源發電計畫之實施，或因應營運之永續發展暨提升企業競爭力等需要，擴充設備、增建廠房及營業場所，暨汰換機器設備等，投資金額甚為龐鉅，其執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升。鑑於各國營事業購建固定資產計畫項目繁多，爰以各計畫預算投資金額達1億元以上者，列為考核範圍。各國營事業近5年度（106至110年度）重大購建固定資產計畫實際執行投資金額介於874億餘元至1,432億餘元之間（圖1）。茲將110年度預算及各項計畫執行情形、本部所提重要審核意見，列述如次：

圖1　國營事業重大購建固定資產計畫實際投資金額

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

一、110年度預算執行情形

110年度各國營事業列有1億元以上重大購建固定資產計畫者，計有台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司、臺灣菸酒公司、中華郵政公司、臺灣鐵路管理局、臺灣港務公司及桃園國際機場公司等9家，共有108項計畫，全部計畫預算投資金額2兆5,595億9,170萬餘元，截至110年底止，累計可用預算數1兆1,632億1,447萬餘元，以台灣電力公司8,509億2,750萬餘元、占全部累計可用預算數之73.15％最高，其次為臺灣鐵路管理局1,006億260萬餘元、占全部累計可用預算數之8.65％（圖2）。執行結果，累計支用數1兆1,330億1,092萬餘元，其中110年度可用預算數1,596億3,135萬餘元，決算支用數1,388億3,011萬餘元，整體執行率為86.97％，惟仍有臺灣菸酒公司、桃園國際機場公司、臺灣鐵路管理局、台灣糖業公司等4家國營事業之計畫預算執行率未及80％（圖3）。茲將各國營事業110年度重大購建固定資產計畫預算執行情形，分述如次：

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

圖2　截至110年底國營事業重大購建固定資產計畫累計可用預算數占比

圖3　110年度各國營事業重大購建固定資產計畫預算執行情形

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

（一）　台灣糖業公司，計有「負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫」等12項，截至110年底止，累計可用預算數102億8,830萬餘元，累計支用數84億2,236萬餘元，其中110年度可用預算數69億7,873萬餘元，決算支用數51億1,279萬餘元，執行率為73.26％，主要係「農業循環豬場改建投資計畫」執行進度落後所致。

（二）　台灣中油公司，計有「天然氣事業部臺中廠二期投資計畫」等13項，截至110年底止，累計可用預算數596億6,466萬餘元，累計支用數556億3,091萬餘元，其中110年度可用預算數176億5,945萬餘元，決算支用數172億7,644萬餘元，執行率為97.83％。

（三）　台灣電力公司，計有「太陽光電第四期計畫」等35項，截至110年底止，累計可用預算數8,509億2,750萬餘元，累計支用數8,432億5,997萬餘元，其中110年度可用預算數820億706萬餘元，決算支用數746億3,767萬餘元，執行率為91.01％。

（四）　台灣自來水公司，計有「臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程」等22項，截至110年底止，累計可用預算數795億7,873萬餘元，累計支用數775億4,721萬餘元，其中110年度可用預算數160億5,292萬餘元，決算支用數140億2,141萬餘元，執行率為87.34％。

（五）　臺灣菸酒公司，計有「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」等3項，截至110年底止，累計可用預算數11億8,664萬元，累計支用數5億2,377萬餘元，其中110年度可用預算數10億1,768萬餘元，決算支用數3億5,482萬餘元，執行率為34.87％，主要係「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」執行進度落後所致。

（六）　中華郵政公司，計有「郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫」等3項，截至110年底止，累計可用預算數267億8,382萬餘元，累計支用數266億7,243萬餘元，其中110年度可用預算數與決算支用數均為40億6,554萬餘元，執行率為100％。

（七）　臺灣鐵路管理局，計有「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」等11項，截至110年底止，累計可用預算數1,006億260萬餘元，累計支用數910億8,263萬餘元，其中110年度可用預算數235億4,693萬餘元，決算支用數171億9,487萬餘元，執行率為73.02％，主要係「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）」執行進度落後所致。

（八）　臺灣港務公司，計有「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」等4項，截至110年底止，累計可用預算數187億7,721萬餘元，累計支用數172億6,424萬餘元，其中110年度可用預算數26億3,075萬餘元，決算支用數26億3,054萬餘元，執行率為99.99％。

（九）　桃園國際機場公司，計有「桃園國際機場空側設施全面強化工程」等5項，截至110年底止，累計可用預算數154億497萬餘元，累計支用數126億736萬餘元，其中110年度可用預算數56億7,225萬餘元，決算支用數35億3,599萬餘元，執行率為62.34％，主要係「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」廠商尚未申領預付款所致。

二、各項計畫執行情形

110年度9家國營事業1億元以上重大購建固定資產計畫共108項，計畫預算投資金額2兆5,595億9,170萬餘元，其中於110年度完成者計18項，預算投資金額592億7,123萬餘元；經行政院、主管機關同意緩辦或停止辦理者計7項，預算投資金額2,987億5,794萬餘元；尚待以後年度繼續執行完成者83項（如下表），預算投資金額2兆2,015億6,252萬餘元。茲將各項計畫執行情形歸納列述如次：

110年度國營事業各重大購建固定資產計畫執行概況

| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 項數 | 執行情形 |  |  |  |  |
|  |  | 已完成 | 緩辦或 停止辦理 | 尚待繼續執行 |  |  |
|  |  |  |  | 進度超前 | 進度相同 | 進度落後 |
| 合 計 | 108 | 18 | 7 | 9 | 47 | 27 |
| 台灣糖業公司 | 12 | 2 | 2 | － | 6 | 2 |
| 台灣中油公司 | 13 | － | － | － | 13 | － |
| 台灣電力公司 | 35 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 台灣自來水公司 | 22 | 7 | － | 3 | 9 | 3 |
| 臺灣菸酒公司 | 3 | － | 1 | － | － | 2 |
| 中華郵政公司 | 3 | 1 | － | － | － | 2 |
| 臺灣鐵路管理局 | 11 | 3 | － | － | 3 | 5 |
| 臺灣港務公司 | 4 | 2 | － | － | 1 | 1 |
| 桃園國際機場公司 | 5 | － | 1 | 2 | 1 | 1 |

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

（一）　計畫於110年度完成者18項，預算投資金額592億7,123萬餘元，累計支用數540億1,402萬餘元，較累計可用預算數566億7,204萬餘元，減少26億5,802萬餘元，約4.69％。

1.　台灣糖業公司2項：（1）負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，預算投資金額6億8,784萬餘元，累計支用數與累計可用預算數均為6億8,784萬餘元；（2）沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫，預算投資金額12億8,908萬餘元，累計支用數12億8,853萬餘元，較累計可用預算數12億8,908萬餘元，減少54萬餘元，約0.04％。

2.　台灣電力公司3項：（1）太陽光電第四期計畫，預算投資金額3億1,843萬餘元，累計支用數2億9,049萬餘元，較累計可用預算數3億1,797萬餘元，減少2,747萬餘元，約8.64％；（2）太陽光電第五期計畫，預算投資金額95億5,647萬元，累計支用數88億79萬餘元，較累計可用預算數88億359萬餘元，減少280萬餘元，約0.03％；（3）小型再生能源發電第一期計畫，預算投資金額1億6,500萬元，累計支用數1億3,352萬餘元，較累計可用預算數1億6,445萬餘元，減少3,092萬餘元，約18.81％。

3.　台灣自來水公司7項：（1）臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程，預算投資金額53億4,000萬元，累計支用數39億8,390萬餘元，較累計可用預算數40億7,201萬餘元，減少8,810萬餘元，約2.16％；（2）防災及備援水井建置計畫，預算投資金額15億8,100萬元，累計支用數12億6,602萬餘元，較累計可用預算數13億3,391萬餘元，減少6,789萬餘元，約5.09％；（3）伏流水開發工程計畫，預算投資金額14億元，累計支用數11億3,837萬餘元，較累計可用預算數12億8,905萬餘元，減少1億5,067萬餘元，約11.69％；（4）加強平地人工湖及伏流水推動計畫－抗旱2.0伏流水開發，預算投資金額2億200萬元，累計支用數2億190萬餘元，較累計可用預算數2億200萬元，減少9萬餘元，約0.05％；（5）離島地區供水改善計畫－馬公增建4,000噸海水淡化廠，預算投資金額11億3,786萬餘元，累計支用數與累計可用預算數均為10億8,599萬餘元；（6）蘭潭淨水場擴建工程計畫，預算投資金額3億2,131萬餘元，累計支用數2億9,595萬餘元，較累計可用預算數2億9,965萬餘元，減少370萬餘元，約1.24％；（7）水上淨水場擴建工程計畫，預算投資金額2億9,000萬元，累計支用數2億7,190萬餘元，較累計可用預算數2億7,224萬餘元，減少34萬餘元，約0.13％。

4.　中華郵政公司1項：係購建郵政局所計畫，預算投資金額90億5,916萬餘元，累計支用數88億5,177萬餘元，較累計可用預算數88億5,916萬餘元，減少739萬餘元，約0.08％。

5.　臺灣鐵路管理局3項：（1）臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（基隆－苗栗段），預算投資金額84億1,200萬元，累計支用數75億9,800萬元，較累計可用預算數84億8,400萬元，減少8億8,600萬元，約10.44％；（2）臺北機廠遷建建設計畫，預算投資金額155億1,087萬餘元，累計支用數145億487萬餘元，較累計可用預算數155億1,087萬餘元，減少10億600萬元，約6.49％；（3）票務系統整合再造計畫，預算投資金額10億7,356萬元，累計支用數10億3,165萬餘元，較累計可用預算數10億7,356萬元，減少4,190萬餘元，約3.90％。

6.　臺灣港務公司2項：（1）基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫，預算投資金額8億1,409萬餘元，累計支用數與累計可用預算數均為8億1,409萬餘元；（2）高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分，預算投資金額21億1,252萬餘元，累計支用數17億6,837萬餘元，較累計可用預算數21億1,252萬餘元，減少3億4,414萬餘元，約16.29％。

（二）　計畫變更報准緩辦或停止辦理者7項，預算投資金額2,987億5,794萬餘元，實際已投資2,815億3,319萬餘元。

1.　台灣糖業公司2項：（1）臺北雙園循環住宅投資計畫，預算投資金額3億5,354萬餘元，實際已動支289萬餘元，因評估配合鄰地辦理都市更新，可提升計畫效益，報經經濟部於110年5月24日同意緩辦；（2）新竹竹科循環住宅投資計畫，預算投資金額4億3,967萬餘元，實際已動支353萬餘元，因新竹市政府審查意見將增加營建成本，致無法達成預期效益，報經經濟部於110年10月1日同意緩辦。

2.　台灣電力公司3項：（1）核能四廠第一、二號機發電工程計畫，預算投資金額2,838億7,913萬餘元，實際已動支2,813億90萬餘元，行政院為回應各界對核電安全之疑慮，於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」；（2）臺中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫，預算投資金額95億9,187萬餘元，實際已動支1億9,784萬餘元，因臺中發電廠將部分燃煤機組改為燃氣機組及推行循環經濟等因素，致排入灰塘之煤灰較預計減少，報經經濟部於110年9月14日同意停辦；（3）全臺小水力發電第二期計畫，預算投資金額3億4,695萬餘元，實際已動支503萬餘元，因施工困難且影響既有結構安全疑慮等，報經經濟部於110年9月22日同意停辦。

3.　臺灣菸酒公司1項：係臺北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫，預算投資金額22億7,713萬餘元，因文化資產再利用等事項經與臺北市政府協調，無法達成共識，致未動支計畫預算，報經財政部於110年7月26日同意緩辦。

4.　桃園國際機場公司1項：係T1至T2之PMS與T3系統整合工程，預算投資金額18億6,962萬餘元，實際已動支2,298萬餘元，因考量未來航廈PMS使用率及智慧化運具運用，綜整評估後於110年1月22日核定停辦計畫。

（三）　計畫尚待以後年度繼續執行完成者83項，預算投資金額2兆2,015億6,252萬餘元，累計支用數7,976億6,648萬餘元，較累計可用預算數8,244億6,540萬餘元，減少267億9,892萬餘元，約3.25％。

各國營事業重大購建固定資產計畫尚待以後年度繼續執行者計83項，其中實際進度較預計進度超前者，計有台灣電力公司第七輸變電計畫等9項（預算投資金額4,539億337萬餘元）；實際進度與預計進度相同者，計有台灣糖業公司臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫等47項（預算投資金額1兆274億8,148萬餘元）；實際進度較預計進度落後者，計有台灣自來水公司無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程等27項（預算投資金額7,201億7,767萬餘元）。茲將計畫進度落後情形，分述如次：

1.　台灣糖業公司2項：（1）農業循環豬場改建投資計畫，預算投資金額107億4,079萬元，實際進度54.58％，較預計進度落後4.09個百分點，係居民抗爭及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響工進；（2）小港廠提油設備更新投資計畫，預算投資金額4億元，實際進度73.94％，較預計進度落後2.31個百分點，係建造執照延遲取得及營造人力調度困難。

2.　台灣電力公司11項：（1）澎湖低碳島風力發電計畫，預算投資金額14億4,600萬元，實際進度97.24％，較預計進度落後0.76個百分點，係因當地居民仍有疑慮，無法達成安全調度；（2）離岸風力發電第一期計畫，預算投資金額259億5,152萬餘元，實際進度92.59％，較預計進度落後0.01個百分點，係因外籍技師來臺時程未如預期及夏季風況不佳，影響測試進度；（3）風力發電第五期計畫，預算投資金額34億7,000萬元，實際進度53.49％，較預計進度落後18.00個百分點，係因土地租約及施工許可取得時程未如預期，影響工進；（4）臺中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫，預算投資金額140億3,723萬餘元，實際進度81.09％，較預計進度落後2.30個百分點，係因移用計畫部分工程材料、機具進行災害復原，影響工進；（5）大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫，預算投資金額1,104億6,014萬餘元，實際進度63.72％，較預計進度落後2.07個百分點，係國內營造業缺工，影響工進；（6）鯉魚潭水庫景山水力發電計畫，預算投資金額2億8,739萬餘元，實際進度98.32％，較預計進度落後0.18個百分點，係水庫水情不佳，未能進行測試，影響工進；（7）興達電廠燃氣機組更新改建計畫，預算投資金額1,168億7,337萬餘元，實際進度38.97％，較預計進度落後0.01個百分點，係環境影響評估審查進度未如預期，影響工進；（8）臺中電廠新建燃氣機組計畫，預算投資金額1,180億6,169萬餘元，實際進度10.83％，較預計進度落後2.17個百分點，係都市更新審查及海域環境影響評估尚未通過，影響工進；（9）集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫，預算投資金額7億1,059萬餘元，實際進度89.64％，較預計進度落後0.36個百分點，係因工班不足且調派不易，影響工進；（10）湖山水庫小水力發電計畫，預算投資金額1億6,902萬餘元，實際進度87.22％，較預計進度落後0.17個百分點，係因缺工及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，影響工進；（11）協和電廠更新改建計畫，預算投資金額1,218億55萬餘元，實際進度6.89％，較預計進度落後0.22個百分點，係環境影響評估審查進度未如預期，影響工進。

3.　台灣自來水公司3項：（1）無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程，預算投資金額70億4,900萬元，實際進度99.24％，較預計進度落後0.76個百分點，係工程用地取得進度未如預期，影響工進；（2）屏東縣萬巒鄉供水工程計畫，預算投資金額1億7,600萬元，實際進度14.63％，較預計進度落後0.37個百分點，係因社區居民要求召開說明會而停工，影響工進；（3）屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫，預算投資金額2億8,400萬元，實際進度19.60％，較預計進度落後0.40個百分點，係鑿井工程遭地方居民抗爭，影響工進。

4.　臺灣菸酒公司2項：（1）南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫，預算投資金額11億5,229萬元，實際進度34.91％，較預計進度落後0.09個百分點，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響及辦理變更設計，影響工進；（2）嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫，預算投資金額1億2,607萬元，實際進度74.17％，較預計進度落後0.83個百分點，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，影響工進。

5.　中華郵政公司2項：（1）郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫，預算投資金額258億4,694萬餘元，實際進度86.97％，較預計進度落後0.03個百分點，係與鄰標工程施工動線相互影響，及鋼筋模板施工作業延遲，影響工進；（2）購建郵政局所計畫，預算投資金額64億1,170萬餘元，實際進度23.02％，較預計進度落後1.98個百分點，係工程招標作業未如預期。

6.　臺灣鐵路管理局5項：（1）高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫，預算投資金額134億8,176萬餘元，實際進度99.50％，較預計進度落後0.50個百分點，係各工程完工之後續變更、結算及驗收等作業程序費時，暨廠商未及核銷請款，影響執行進度；（2）臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年），預算投資金額997億3,000萬元，實際進度64.00％，較預計進度落後0.35個百分點，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，交車或驗收時程延後；（3）臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，預算投資金額15億4,050萬元，實際進度99.93％，較預計進度落後0.07個百分點，係辦理工程結算變更程序中，另追分車站改善工程，因配合文化資產保存法之審查，影響工進；（4）臺鐵電務智慧化提升計畫，預算投資金額306億1,000萬元，實際進度48.71％，較預計進度落後0.06個百分點，係辦理契約變更及驗收等作業程序繁複，影響執行進度；（5）高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，預算投資金額18億1,753萬餘元，實際進度99.88％，較預計進度落後0.12個百分點，係綜合規劃報告已於110年8月3日完成，惟尚未獲行政院核定。

7.　臺灣港務公司1項：係高雄港客運專區建設計畫，預算投資金額45億1,700萬元，實際進度99.52％，較預計進度落後0.48個百分點，係工程繁複且專業性高，執行進度未如預期。

8.　桃園國際機場公司1項：係桃園國際機場空側設施全面強化工程，預算投資金額30億2,654萬元，實際進度89.85％，較預計進度落後0.15個百分點，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，停駐機場航機大幅增加，採分區封閉施工，影響工進。

有關110年度83項尚待以後年度繼續執行完成之計畫，其投資金額、累計可用預算數、累計支用數、計畫累計進度、落後原因及其他說明等，詳后附表。

三、審核情形

各國營事業重大購建固定資產計畫項數多，且投資金額甚為龐鉅，其計畫執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升，本部歷年均列為加強考核項目之一。110年度各項重大購建固定資產計畫若預算執行率欠佳、實際進度較預計進度落後等者，本部已分別函請相關主管機關或各事業檢討改善，據復：已檢討並研訂改善措施積極執行中，本部已列管繼續注意加強考核其改善成效。茲將所提重要審核意見歸納摘述如次：

（一）　經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司辦理82項計畫：預算投資金額2兆1,303億379萬餘元，截至110年底止，累計可用預算數1兆4億5,921萬餘元，累計支用數9,848億6,047萬餘元，其執行情形，核有：部分計畫執行進度落後、展延計畫期程、緩（停）辦及下修計畫效益等情事，經函請經濟部督促檢討改善（詳甲－26頁）。

（二）　台灣糖業公司

負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫：預算投資金額6億8,784萬餘元，執行期程為106年7月至110年12月，截至110年底止，累計可用預算數與累計支用數均為6億8,784萬餘元，其執行情形，核有：負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫興建完成之畜養空間不足因應原規劃在養數，抑減豬隻產出數量；又區域沼氣中心廢棄物料源供應未如預期，影響整體處理及發電量能，顯未充分發揮計畫效能等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請經濟部查明妥處，並報告監察院（詳乙－37頁）。

（三）　台灣中油公司

1.　天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫：預算投資金額660億1,185萬餘元，執行期程為105年7月至114年12月，截至110年底止，累計可用預算數246億3,281萬餘元，累計支用數246億3,279萬餘元，其執行情形，核有：因應生態保育需求研提第三座天然氣接收站於原址以外推方式興建，惟環境影響差異分析報告之審查過程，屢遭環保團體提出多項質疑，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－61頁）。

2.　天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫：預算投資金額521億8,515萬餘元，執行期程為110年1月至119年12月，截至110年底止，累計可用預算數2億4,105萬餘元，尚無支用數，其執行情形，核有：三接外推方案變更工程施作項目及工期，影響接續之二期興建計畫推動，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－62頁）。

（四）　台灣電力公司

1.　核能四廠第一、二號機發電工程計畫：預算投資金額2,838億7,913萬餘元，執行期程為81年7月至103年12月，截至110年底止，累計可用預算數2,813億6,244萬餘元，累計支用數2,813億90萬餘元，其執行情形，核有：重啟核四公民投票結果公告已近半年，惟台灣電力公司規劃之核四資產後續處置方案與燃料束招標作業均未定案，且久滯存貨去化成效亦待強化等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－103頁）。

2.　離岸風力發電第一期計畫：預算投資金額259億5,152萬餘元，執行期程為104年3月至111年6月，截至110年底止，累計可用預算數245億8,663萬餘元，累計支用數237億5,872萬餘元，其執行情形，核有：計畫前置招標作業未能順遂，復受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及海象氣候影響，致計畫2次申請展延；又採用之風力發電機組，原生產廠商停產，後續備品之取得及維修難度將增加等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－99頁）。

3.　大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫：預算投資金額1,104億6,014萬餘元，執行期程為106年1月至115年12月，截至110年底止，累計可用預算數506億7,511萬餘元，累計支用數503億4,922萬餘元，其執行情形，核有：計畫執行進度未如預期，或機組併聯發電後，將面臨天然氣用量缺口疑慮，或機組空污環保設施逾承諾期限仍未完成安裝作業等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－95頁）。

4.　萬里水力發電計畫：預算投資金額95億9,623萬餘元，執行期程為107年7月至122年12月，截至110年底止，累計可用預算數5,225萬餘元，累計支用數4,794萬餘元，其執行情形，核有：執行進度未如預期，耗費鉅資完成設施及技術服務成果棄置未用等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－120頁）。

5.　離岸風力發電第二期計畫：預算投資金額573億2,396萬元，執行期程為108年4月至114年12月，截至110年底止，累計可用預算數20億896萬餘元，累計支用數20億476萬餘元，其執行情形，核有：經費匡列不足，歷經9次流標，延宕後續地質鑽探期程近1年，另分包廠商海事工程船舶出售，將影響未來履約能力；部分風力發電開發商承諾國產化項目，已屆承諾日期，尚未完成訂約並送主管機關備查，影響國內風力發電產業國產化推動期程，又部分屬技術落地困難項目，無法配合機組併網期程達到國產化之目標等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－101頁）。

（五）　台灣自來水公司

1.　降低漏水率計畫（102至113年）：預算投資金額826億元，執行期程為102年1月至113年12月，截至110年底止，累計可用預算數542億1,444萬餘元，累計支用數541億8,077萬餘元，其執行情形，核有：採購延性鑄鐵管之流廢標次數及決標標比偏高，或未封閉小區待處理數量仍多等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－132頁）。

2.　無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程：預算投資金額70億4,900萬元，執行期程為106年1月至110年8月，截至110年底止，累計可用預算數64億1,122萬元，累計支用數62億479萬餘元，其執行情形，核有：部分地區接水率未達目標值，或原住民地區無廠商投標一再撤案等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－142頁）。

3.　伏流水開發工程計畫：預算投資金額14億元，執行期程為107年1月至110年8月，截至110年底止，累計可用預算數12億8,905萬餘元，累計支用數11億3,837萬餘元，其執行情形，核有：高屏溪大泉伏流水取水量已逾應實施環境影響評估門檻，又濁水溪伏流水豐水期取水量未達規劃最小取水量等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－139頁）。

（六）　臺灣港務公司

高雄港客運專區建設計畫：預算投資金額45億1,700萬元，執行期程為99年1月至110年12月，截至110年底止，累計可用預算數及累計支用數均為45億1,700萬元，其執行情形，核有：計畫工作項目變動，未依規定辦理計畫修正並報權責機關核定；即將完工之高雄港埠旅運大樓商業空間招商情形欠佳等情事，經函請臺灣港務公司檢討改善（詳乙－264頁）。

國營事業尚未完成購建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大興建計畫待完成，且進度較預計超前者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 第七輸變電計畫 | 99年1月至114年12月 |
|  |  | 離岸風力發電加強電力網 第一期計畫 | 107年1月至114年12月 |
|  |  | 宜蘭仁澤地熱發電計畫 | 109年1月至112年9月 |
|  |  | 綠能第一期計畫 | 110年7月至113年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 鳥嘴潭人工湖下游自來水 供水工程 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 桃園－新竹備援管線工程計畫 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 離島地區供水改善計畫第二期 | 108年1月至113年12月 |
| 交通部 | 桃園國際機場公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 101年1月至115年12月 |
|  |  | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 110年4月至120年12月 |
| 二、重大興建計畫待完成，且進度與預計相同者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 臺南市東區新都心段建屋 出租投資計畫 | 108年1月至111年6月 |
|  |  | 高雄市前鎮區光華段建屋 出租投資計畫 | 108年1月至111年6月 |
|  |  | 臺中市南屯區寶文段建屋 出租投資計畫 | 108年1月至111年8月 |

固定資產計畫實施進度表

110年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 236,871,164 | 209,710,163 | 209,614,646 | 93.81 | 93.83 | 0.02 |  |
| 60,679,149 | 10,148,600 | 10,118,001 | 33.71 | 37.21 | 3.50 |  |
| 221,000 | 103,290 | 10,426 | 43.52 | 43.72 | 0.20 |  |
| 9,162,200 | 160,000 | 81,958 | 6.66 | 8.44 | 1.78 |  |
| 9,825,360 | 3,711,409 | 3,687,972 | 58.00 | 58.46 | 0.46 |  |
| 2,966,000 | 2,734,076 | 2,402,054 | 84.98 | 95.00 | 10.02 |  |
| 1,041,500 | 276,000 | 134,630 | 46.00 | 46.20 | 0.20 |  |
| 95,681,000 | 12,633,998 | 10,745,702 | 29.50 | 29.53 | 0.03 |  |
| 37,456,000 | 144,400 | 144,400 | － | 0.39 | 0.39 |  |
| 292,138 | 292,138 | 218,617 | 74.83 | 74.83 | － |  |
| 198,850 | 198,850 | 147,779 | 74.32 | 74.32 | － |  |
| 211,282 | 211,282 | 167,224 | 79.15 | 79.15 | － |  |

國營事業尚未完成購建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫 | 108年1月至111年12月 |
|  |  | 高雄學府循環住宅投資計畫 | 109年3月至111年12月 |
|  |  | 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫 | 109年3月至111年12月 |
|  | 台灣中油公司 | 天然氣事業部臺中廠二期 投資計畫 | 101年7月至111年12月 |
|  |  | 天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 105年7月至111年12月 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化 天然氣接收站投資計畫 | 105年7月至114年12月 |
|  |  | 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 106年1月至113年10月 |
|  |  | 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫 | 107年7月至111年6月 |
|  |  | 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 108年1月至116年12月 |
|  |  | 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫 | 108年7月至112年6月 |
|  |  | 天然氣事業部臺中廠三期 投資計畫 | 109年1月至115年12月 |
|  |  | 四萬噸級成品油輪新建投資計畫 | 109年7月至112年12月 |
|  |  | 示範級軟碳製程工場新建 投資計畫 | 110年1月至114年6月 |

固定資產計畫實施進度表 （續)

110年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 298,077 | 298,077 | 146,371 | 49.10 | 49.10 | － |  |
| 445,721 | 160,127 | 160,127 | 35.13 | 35.13 | － |  |
| 432,969 | 164,256 | 164,256 | 37.94 | 37.94 | － |  |
| 19,353,848 | 16,308,373 | 12,877,282 | 90.68 | 90.68 | － |  |
| 5,487,361 | 2,880,870 | 2,880,869 | 52.50 | 52.50 | － |  |
| 66,011,854 | 24,632,815 | 24,632,793 | 37.31 | 37.31 | － |  |
| 53,623,210 | 11,240,967 | 11,021,734 | 20.96 | 20.96 | － |  |
| 1,697,100 | 1,622,050 | 1,524,387 | 95.58 | 95.58 | － |  |
| 28,934,761 | 522,612 | 521,920 | 5.50 | 5.50 | － |  |
| 2,196,000 | 921,760 | 877,760 | 41.97 | 41.97 | － |  |
| 34,370,724 | 1,164,382 | 1,164,382 | 8.08 | 8.08 | － |  |
| 1,329,026 | 1,018 | 1,015 | 7.03 | 7.03 | － |  |
| 7,987,529 | 76,065 | 76,065 | 0.95 | 0.95 | － |  |

國營事業尚未完成購建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣中油公司 | 天然氣事業部臺中廠港外擴建（四期）投資計畫 | 110年1月至117年12月 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  |  | 煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 | 110年7月至114年12月 |
|  | 台灣電力公司 | 林口電廠更新擴建計畫 | 95年1月至111年12月 |
|  |  | 通霄電廠更新擴建計畫 | 100年1月至111年12月 |
|  |  | 板橋一次變電所改建計畫 | 103年1月至111年12月 |
|  |  | 北區一期電網專案計畫 | 105年1月至115年12月 |
|  |  | 全臺小水力發電第一期計畫 | 107年7月至112年6月 |
|  |  | 萬里水力發電計畫 | 107年7月至122年12月 |
|  |  | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 108年1月至114年12月 |
|  |  | 中區一期輸變電專案計畫 | 108年1月至115年12月 |
|  |  | 北區二期輸變電專案計畫 | 108年1月至117年12月 |
|  |  | 變電所整所改建一期專案計畫 | 108年1月至123年12月 |
|  |  | 離岸風力發電第二期計畫 | 108年4月至114年12月 |
|  |  | 臺中發電廠第5－10號機空污改善工程計畫 | 108年5月至114年12月 |

固定資產計畫實施進度表 （續)

110年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 51,432,375 | 1,000 | 1,000 | 0.04 | 0.04 | － |  |
| 52,185,158 | 241,050 | － | － | － | － |  |
| 7,018,596 | 51,707 | 51,707 | 0.74 | 0.74 | － |  |
| 152,494,428 | 135,838,890 | 134,787,452 | 99.22 | 99.22 | － |  |
| 79,556,688 | 61,530,545 | 61,529,148 | 99.85 | 99.85 | － |  |
| 2,771,000 | 2,399,572 | 2,398,103 | 99.70 | 99.70 | － |  |
| 5,511,156 | 1,652,065 | 1,645,926 | 22.11 | 22.11 | － |  |
| 2,612,624 | 1,033,237 | 998,736 | 60.00 | 60.00 | － |  |
| 9,596,238 | 52,253 | 47,948 | 4.33 | 4.33 | － |  |
| 6,983,527 | 128,736 | 127,107 | 31.00 | 31.00 | － |  |
| 6,961,471 | 30,714 | 30,683 | 14.47 | 14.47 | － |  |
| 9,562,068 | 23,532 | 23,214 | 7.02 | 7.02 | － |  |
| 29,352,684 | 105,568 | 103,094 | 4.10 | 4.10 | － |  |
| 57,323,960 | 2,008,962 | 2,004,766 | 17.79 | 17.79 | － |  |
| 14,560,167 | 2,303,873 | 2,211,782 | 21.35 | 21.35 | － |  |

國營事業尚未完成購建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 108年8月至119年12月 |
|  |  | 南區一期輸變電專案計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 降低漏水率計畫（102至113年） | 102年1月至113年12月 |
|  |  | 員崠淨水場擴建工程計畫 | 105年1月至111年7月 |
|  |  | 臺南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 108年1月至112年12月 |
|  |  | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段） | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 曾文南化聯通管工程計畫 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年） | 110年1月至113年12月 |
|  |  | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期 | 110年1月至114年8月 |
|  |  | 備援調度幹管工程計畫 | 110年1月至114年12月 |
|  |  | 緊急抗旱水源應變計畫2.0 | 110年3月至110年8月 |
| 交通部 | 臺灣鐵路管理局 | 鐵路行車安全改善六年計畫（104－111年） | 104年1月至111年12月 |
|  |  | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 108年8月至115年7月 |
|  |  | 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年） | 109年1月至114年12月 |
|  | 臺灣港務公司 | 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 106年1月至115年12月 |
|  | 桃園國際機場公司 | 西側污水處理廠新建工程 | 108年1月至112年12月 |

固定資產計畫實施進度表 （續)

110年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 134,677,061 | 297,491 | 296,603 | 2.83 | 2.83 | － |  |
| 8,201,474 | 241,214 | 233,490 | 0.28 | 0.28 | － |  |
| 82,600,000 | 54,214,448 | 54,180,777 | 70.94 | 70.94 | － |  |
| 299,547 | 166,532 | 166,235 | 66.33 | 66.33 | － |  |
| 2,490,000 | 618,990 | 427,890 | 26.91 | 26.91 | － |  |
| 4,270,253 | 858,620 | 630,167 | 20.11 | 20.11 | － |  |
| 1,024,000 | 134,000 | 111,950 | 18.05 | 18.05 | － |  |
| 380,000 | 55,000 | 54,854 | 21.60 | 21.60 | － |  |
| 700,000 | 14,800 | 3,600 | 5.00 | 5.00 | － |  |
| 14,496,000 | 929,000 | 578,149 | 6.42 | 6.42 | － |  |
| 788,975 | 788,975 | 648,592 | 97.30 | 97.30 | － |  |
| 27,522,400 | 18,065,912 | 16,831,912 | 86.20 | 86.20 | － |  |
| 2,363,000 | 604,488 | 604,488 | 27.98 | 27.98 | － |  |
| 9,900,300 | 354,000 | 354,000 | 3.58 | 3.58 | － |  |
| 25,868,524 | 11,333,602 | 10,164,782 | 43.81 | 43.81 | － |  |
| 1,107,361 | 36,500 | 36,499 | 20.00 | 20.00 | － |  |

國營事業尚未完成購建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、重大興建計畫待完成，且進度較預計落後者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 107年10月至112年12月 |
|  |  | 小港廠提油設備更新投資計畫 | 108年7月至111年6月 |
|  | 台灣電力公司 | 澎湖低碳島風力發電計畫 | 102年1月至111年6月 |
|  |  | 離岸風力發電第一期計畫 | 104年3月至111年6月 |
|  |  | 風力發電第五期計畫 | 106年1月至113年6月 |
|  |  | 臺中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫 | 106年1月至114年12月 |
|  |  | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 106年1月至115年12月 |
|  |  | 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 | 106年7月至111年6月 |
|  |  | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 107年2月至117年12月 |
|  |  | 臺中電廠新建燃氣機組計畫 | 107年3月至116年12月 |
|  |  | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 107年7月至111年12月 |
|  |  | 湖山水庫小水力發電計畫 | 107年7月至111年12月 |
|  |  | 協和電廠更新改建計畫 | 107年7月至121年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程 | 106年1月至110年8月 |

固定資產計畫實施進度表 （續)

110年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 10,740,790 | 6,301,300 | 5,130,180 | 58.67 | 54.58 | - 4.09 | 居民抗爭及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響工進。 |
| 400,000 | 400,000 | 305,000 | 76.25 | 73.94 | - 2.31 | 建造執照延遲取得及營造人力調度困難。 |
| 1,446,000 | 1,162,969 | 1,132,766 | 98.00 | 97.24 | - 0.76 | 當地居民仍有疑慮，無法達成安全調度。 |
| 25,951,523 | 24,586,636 | 23,758,724 | 92.60 | 92.59 | - 0.01 | 外籍技師來臺時程未如預期及夏季風況不佳，影響測試進度。 |
| 3,470,000 | 2,307,860 | 1,956,287 | 71.49 | 53.49 | - 18.00 | 土地租約及施工許可取得時程未如預期，影響工進。 |
| 14,037,233 | 8,272,618 | 8,103,444 | 83.39 | 81.09 | - 2.30 | 移用計畫部分工程材料、機具進行災害復原，影響工進。 |
| 110,460,147 | 50,675,118 | 50,349,223 | 65.79 | 63.72 | - 2.07 | 國內營造業缺工，影響工進。 |
| 287,392 | 287,392 | 284,112 | 98.50 | 98.32 | - 0.18 | 水庫水情不佳，未能進行測試，影響工進。 |
| 116,873,374 | 22,083,855 | 22,015,836 | 38.98 | 38.97 | - 0.01 | 環境影響評估審查進度未如預期，影響工進。 |
| 118,061,691 | 20,949,900 | 17,053,326 | 13.00 | 10.83 | - 2.17 | 都市更新審查及海域環境影響評估尚未通過，影響工進。 |
| 710,592 | 550,980 | 548,648 | 90.00 | 89.64 | - 0.36 | 工班不足且調派不易，影響工進。 |
| 169,028 | 169,027 | 142,055 | 87.39 | 87.22 | - 0.17 | 缺工及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，影響工進。 |
| 121,800,555 | 1,138,393 | 1,126,662 | 7.11 | 6.89 | - 0.22 | 環境影響評估審查進度未如預期，影響工進。 |
| 7,049,000 | 6,411,220 | 6,204,793 | 100.00 | 99.24 | - 0.76 | 工程用地取得進度未如預期，影響工進。 |

國營事業尚未完成購建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣自來水公司 | 屏東縣萬巒鄉供水工程計畫 | 110年1月至111年12月 |
|  |  | 屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫 | 110年1月至112年6月 |
| 財政部 | 臺灣菸酒公司 | 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 107年8月至113年12月 |
|  |  | 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫 | 108年1月至111年12月 |
| 交通部 | 中華郵政公司 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 103年1月至113年12月 |
|  |  | 購建郵政局所計畫 | 110年1月至113年12月 |
|  | 臺灣鐵路管理局 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 102年8月至110年12月 |
|  |  | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年） | 104年1月至113年12月 |
|  |  | 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 | 106年1月至109年12月 |
|  |  | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 106年1月至113年12月 |
|  |  | 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 107年1月至114年12月 |
|  | 臺灣港務公司 | 高雄港客運專區建設計畫 | 99年1月至110年12月 |
|  | 桃園國際機場公司 | 桃園國際機場空側設施全面強化工程 | 106年1月至111年12月 |

註：1.本表所列重大購建固定資產計畫不含110年度已完成及停止、暫緩辦理等計畫。

2.原「宜蘭仁澤－土場地熱發電第一期計畫」名稱修訂為「宜蘭仁澤地熱發電計畫」。

3.各機關之計畫排序以計畫起始日先後順序排列。

4.資料來源：整理自各國營事業提供資料。

固定資產計畫實施進度表 （續)

110年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 176,000 | 64,220 | 52,975 | 15.00 | 14.63 | - 0.37 | 因社區居民要求召開說明會而停工，影響工進。 |
| 284,000 | 46,555 | 18,515 | 20.00 | 19.60 | - 0.40 | 鑿井工程遭地方居民抗爭，影響工進。 |
| 1,152,290 | 1,061,690 | 407,225 | 35.00 | 34.91 | - 0.09 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響及辦理變更設計，影響工進。 |
| 126,070 | 124,850 | 116,549 | 75.00 | 74.17 | - 0.83 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，影響工進。 |
| 25,846,942 | 16,974,561 | 16,870,560 | 87.00 | 86.97 | - 0.03 | 與鄰標工程施工動線相互影響，及鋼筋模板施工作業延遲，影響工進。 |
| 6,411,705 | 950,098 | 950,098 | 25.00 | 23.02 | - 1.98 | 工程招標作業未如預期。 |
| 13,481,765 | 13,481,765 | 12,407,884 | 100.00 | 99.50 | - 0.50 | 各工程完工之後續變更、結算及驗收等作業程序費時，暨廠商未及核銷請款，影響執行進度。 |
| 99,730,000 | 33,081,265 | 28,065,378 | 64.35 | 64.00 | - 0.35 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，交車或驗收時程延後。 |
| 1,540,500 | 1,524,611 | 1,489,707 | 100.00 | 99.93 | - 0.07 | 辦理工程結算變更程序中，另追分車站改善工程，因配合文化資產保存法之審查，影響工進。 |
| 30,610,000 | 8,407,132 | 8,181,545 | 48.77 | 48.71 | - 0.06 | 辦理契約變更及驗收等作業程序繁複，影響執行進度。 |
| 1,817,534 | 15,000 | 13,196 | 100.00 | 99.88 | - 0.12 | 綜合規劃報告已於110年8月3日完成，惟尚未獲行政院核定。 |
| 4,517,000 | 4,517,000 | 4,517,000 | 100.00 | 99.52 | - 0.48 | 工程繁複且專業性高，執行進度未如預期。 |
| 3,026,540 | 2,486,540 | 1,657,774 | 90.00 | 89.85 | - 0.15 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，停駐機場航機大幅增加，採分區封閉施工，影響工進。 |